**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Комитета по культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»

# За 2019 год

 На реализацию Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 503 032,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 362 882,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 20 149,9 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 499 612,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 479 462,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 20 149,9 тыс. рублей, освоено 368 624,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 348 796,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 19 828,2 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» исполнена на 73,8 %

Государственная программа «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» состоит из 10 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

 В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

1. **Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма», % исполнения составил 98,8**

На реализацию **Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»** в 2019 году Государственной программой предусмотрено 32 438,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 18 690,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 13 745,7 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 35 251,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 21 504,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 13 745,7 тыс. рублей; освоено 34 841,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 21 094,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 13 747,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного **п. 1 «Материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии»** Государственной программой предусмотрено 11 542,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 467,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3074,6 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 14 355,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 11 281,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3074,6 тыс. рублей, из них освоено 14 214,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 11 139,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 074,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры культуры, спорта, туризма и кинематографии, в том числе»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 8 200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 11 013,7 тыс. рублей, освоено 10 872,3 тыс. рублей:

- *в отрасли культура*: в 2019 году предусмотрено 3 260,0 тыс. рублей за счет окружного бюджета, освоено 3 251,9 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на улучшение материально-технического оснащения:

1) Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки». Учреждением приобретены музейные предметы для включения в состав государственного музейного фонда. Согласно заключенным договорам приобретено и поставлено оборудование и расходные материалы необходимые для обработки и обеспечения включения музейных предметов в Государственный каталог музейного фонда РФ, а так же для модернизации материально технической базы учреждения. В отчетном периоде приобретены сервер, источники бесперебойного питания, плоттер с программным обеспечением.

Так же заключен гражданско-правовой договор № 83 от 16.07.2019 г. на поставку автомобиля УАЗ 22069504, на сумму 858 263,33 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме.

2) Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон». Учреждением приобретены мебель, оргтехника, сценическая одежда для репетиций, расходные материалы для реставрации и пошива сценической одежды и обуви.

- *в отрасли туризма:* из предусмотренных 720,0 тыс. рублей освоено 719,5 тыс. рублей. Государственным бюджетным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» приобретены: традиционные музыкальные инструменты чукчей – ярары в количестве 6 шт., шкуры для пошива и обновления традиционных меховых костюмов (оленьи шкуры, камус, пыжик, волчьи шкуры, шкуры чернобурки), также провести работы по реставрации костюмов ансамбля (женских комбинезонов – керкеров) и по ремонту реквизита и декораций (в том числе яранги) этнической площадки.

- *в отрасли кинематографии:* в 2019 году предусмотрено  7 033,7 тыс. рублей за счет окружного бюджета, освоено 6 893,7 тыс. рублей. Средства предусмотрены для Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» на приобретение кинотеатральных кресел для зрительного зала, такая необходимость возникла в связи с изношенностью кресел, установленных в 2003 году. В период с января по сентябрь учреждением проведены конкурсные процедуры, заключены договора № 35 от 09.08.2019 г. на приобретении кресел, на сумму 3 282,7 тыс. рублей, № 05-09-19/1 от 09.09.2019 г. на поставку кресел, на сумму 1374,4 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме. Так же согласно заключенным договорам оплачены работы по монтажу и демонтажу кресел на общую сумму 342,9 тыс. рублей.

Так же в отчетном периоде с целью развития кинематографии, укрепления материально-технической базы учреждения приобретен билетный киоск с программным обеспечением, оплачены услуги по установке, тестированию системного и программного обеспечения, на общую сумму 1893,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3 «Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»*** Государственной программой предусмотрено 3 342,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 267,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 074,6 тыс. рублей, освоено 3 341,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 267,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 074,5 тыс. рублей.

В рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 11.02.2019 № 777-08-2019-203, в соответствии с Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры субсидии на поддержку домов культуры были распределены:

- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района (дома культуры с. Ваеги, с Каначалан, с. Марково, с. Мейныпильгыно, с. Усть-Белая, п. Угольные Копи) – 1932,90 тыс. рублей (федеральные средства – 1778,30 тыс. рублей, региональные средства – 154,60 тыс. рублей). Приобретено звуковое и световое оборудование для 6 структурных подразделений учреждения;

- муниципальному автономному учреждению культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот» (дома культуры п. Эгвекинот, с. Уэлькаль, с. Конергино) – 1409,00 тыс. рублей (федеральные средства – 1296,30 тыс. рублей, региональные средства – 112,70 тыс. рублей). Приобретено - звуковое оборудование для 3 структурных подразделений учреждения.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли культура»*** основного мероприятия **п. 2 «Формирование информационных ресурсов отрасли культура»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 100,0 тыс. рублей, из них освоено 1 088,2 тыс. рублей.

В рамках выделенных средств:

 - музейным центром «Наследие Чукотки» проведена работа по созданию банка цифровых образов музейных предметов, а также подготовка электронных научных паспортов для включения в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. В результате проекта оцифровано 1700 музейных предметов, в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации размещено около 3000 научных паспортов музейных предметов;

- Комитетом по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа (далее – Комитет) проведена работа по ребрендингу сайтов по культуре: «Народные художественные промыслы Чукотки» и «Фольклорные ансамбли Чукотки». Разработана концепция по реструктуризации сайтов, обновлению интерфейсов, программного обеспечения, платформы, рубрик и прочего. Проведена работа по реструктуризацию сайтов.

Кроме этого, Комитет в рамках исполнения требований федерального законодательства о контрольной надзорной деятельности в отношении музейных предметов и музейных коллекций, находящихся на территории Чукотского автономного округа, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, организовывал поддержку сайта «Государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейного фонда Российской Федерации, на территории Чукотского автономного округа» и реализовывал регулярное обновление информации, касающейся данных по нормативно-правовой базе Российской Федерации, информации о плановых документарных проверках 2019 года, комплексной проверке сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах музеев Чукотского автономного округа, и прочему.

В рамках реализации мероприятия **пп.3.1.** «Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» основного мероприятия **п.3 «Социальные гарантии работникам отрасли культуры по оплате жилья и коммунальных услуг»** предусмотрено средств окружного бюджета 5 695,3 тыс. рублей, освоено 5 438,8 тыс. рублей. Выплаты получили 189 специалистов.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 4 «Государственная поддержка отрасли культура»** Государственной программой предусмотрено 163,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 13,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 150,0 тыс. рублей, освоено 163,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 13,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 150,0 тыс. рублей.

#  В рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку отрасли культура от 07.02.2019 № 054-09-2019-043, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на государственную поддержку отрасли культуры в период с 01.07.2019 по 12.08.2019 Комитетом были проведены конкурсы **на получение государственной поддержки лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чукотского автономного округа, и на получение государственной поддержки лучших работников муниципальных** учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чукотского автономного округа. По итогам конкурсов средства были распределены следующим образом:

в рамках реализации мероприятия ***пп. 4.1. «Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)»*** **–** муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств с. Лаврентия» (108,70 тыс. рублей: федеральные средства – 100,00 тыс. рублей, региональные средства – 8,70 тыс. рублей);

в рамках реализации мероприятия ***пп. 4.2. «Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)»*** – Конновой Юлии Геннадьевне, преподавателю теоретических дисциплин, Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств с. Лаврентия» (54,40 тыс. рублей: федеральные средства – 50,00 тыс. рублей, региональные средства – 4,40 тыс. рублей).

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 5 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой предусмотрено 13 937,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 414,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 10 522,9 тыс. рублей, освоено 13 937,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 414,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 10 522,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия ***5.1 «Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)»*** Государственной программой предусмотрено 1 646,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 450,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 195,4 тыс. рублей, освоено 1646,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 450,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 195,4 тыс. рублей.

В 2019 году за счет федеральных и региональных средств поддержано 1 учреждение культуры. В 1-м квартале 2019 года был определен получатель субсидии, направленной на материально-техническое оснащение учреждений культуры – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района».

Всего по оборудованию проведено 3 аукциона: 1) на приобретение банкеток для фортепиано (аукцион признан не состоявшимся, закупка произведена прямым договором), 2) на приобретение магнитно-маркерной доски, мольбертов и натюрмортных стоек, 3) на поставку светового оборудования. Заключено 8 договоров на приобретение оборудования, музыкальных инструментов и учебной литературы.

В отчетном периоде осуществлена поставка оборудования и музыкальных инструментов на общую сумму 1646,1 тыс. рублей по следующим договорам и Государственным контрактам:

- государственный контракт от 03.07.2019 № 01-50/13, цена контракта 216,6 тыс. рублей, на поставку оборудования для школы искусств (натюрмортная стойка – 5 штук, магнитно-маркерная доска (нотный стан) – 6 штук, мольберт напольный – 15 штук, обязательства выполнены в полном объеме;

- государственный контракт от 09.07.2019 г. № 01-50/14 на поставку светового оборудования, цена контракта 532,9 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме;

 - договор от 30.07.2019 г. № 01-50/19 на поставку банкеток для фортепиано в количестве 5шт., цена договора 40,8 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме;

- договор от 24.07.2019 г. № 01-50/16 на поставку гитары 1шт., цена договора 55,6 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме;

- договор от 08.08.2019 № 8/ 2019 на приобретение светового оборудования (дополнительная часть), цена договора 79,2 тыс.рублей, обязательства выполнены в полном объеме;

- договор от 05.08.2019 № 01-50/23 на поставку учебной литературы, цена договора 36,6 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме;

- договор от 20.08.2019 № 01-50/25 на поставку баянов «Юпитер», цена договора 237,0 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме;

- договор от 20.08.2019 № 01-50/26 на поставку цифрового пианино, цена договора 103,0 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме;

- договор от 20.08.2019 № 01-50/27 на поставку баяна «Тула», цена договора 50,5 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме;

- договор от 30.08.2019 № 01-50/28 на поставку классических гитар, цена договора 266,8 рублей, обязательства выполнены в полном объеме;

- договор от 15.11.2019 № 288 на поставку учебных материалов (литературы и учебных пособий), цена договора 27,1 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия ***5.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)»*** Государственной программой предусмотрено 12 291,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 964,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 9 327,5 тыс. рублей, освоено 12 291,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 964,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 9 327,5 тыс. рублей.

В 2019 году за счет федеральных и региональных средств поддержано 2 учреждения культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района;

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот».

По итогам проведенных конкурсных процедур Комитетом в июле заключен государственный контракт от 10.07.2019 № 01-50/15 с Обществом с ограниченной ответственностью «Руспоставка» (г.Дзержинск Нижегородской области) на поставку автоклубов, цена контракта 12 291, 5 тыс. рублей, обязательства по контракту выполнены в полном объеме.

**2. Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений», % исполнения составил 97,6**

На реализацию Подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» в 2019 году Государственной программой предусмотрено 26 821,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 26 006,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 815,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 26 371,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 25 556,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 815,3 тыс. рублей; из них освоено 25 750,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 24 937,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 813,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Чукотского автономного округа»** Государственной программой предусмотрено 5 036,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 220,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 815,3 тыс. рублей; из них освоено 5 021,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 207,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 813,7 тыс. рублей.

В рамках реализации ***п.п. 1.1 «Поддержка, развитие и популяризация народных художественных промыслов Чукотского автономного округа»*** предусмотрено средств окружного бюджета 2 150,0 тыс. рублей, из которых освоено 2 149,3 тыс. рублей.

Музейным Центром «Наследие Чукотки» реализовано три выставочных проекта:

1) «Голосами сибирских шаманов» - выставка иркутской художницы Светланы Гаркуша в г. Анадыре, которая представила произведения народных художественных промыслов (куклы, дизайнерская одежда, предметы интерьера) – 1000 посетителей, 38 экскурсий;

2) «Декоративно-прикладное искусство Чукотки 1930-х годов из коллекции художника Васильева». На выставке была представлена коллекция изделий, собранных в конце 1930х годов в п. Анадырь, архивные документы, картины. Часть коллекции после окончания работы выставки подарена музею. 1280 посетителей, 24 экскурсии;

3) Участие в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» в Москве. На выставке были представлены изделий 11 мастеров, выставку посетило более 3000 человек.

С 01.11.2019 по 06.11.2019 учреждение приняло участие в выездной выставке «Российская неделя искусств, осень 2019». На выставке были представлены работы мастеров Чукотского автономного округа, прошедших отбор путем голосования: Т.А. Печетегина (с. Уэлен), Л.И. Эйнес (г. Анадырь), Г.Н. Эттувэгыргин (с. Лаврентия), О.К. Манасбаева (г. Анадырь), Л.И. Воловик (г. Анадырь) и других. Стенд Чукотского автономного округа посетило 3000 человек.

Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская» (далее – Уэленская косторезная мастерская) в 2019 году на средства субсидии в целях поддержки косторезного промысла в селе Уэлен и селе Нешкан, а так же мастеров, сотрудничающих с мастерской, приобрело клык моржа (сырец) в количестве 225,3 кг на сумму 1400,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.2. «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа»*** в 2019 году Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, освоено 1 987,4 тыс. рублей.

Музейным Центром «Наследие Чукотки» проведена работа по изданию следующей книжной продукции:

- подготовка к изданию сборника песен чукотского мелодиста-песенника (нотировки, тексты на чукотском и русском языках) Рультынэут Екатерины Александровны, заключены договоры на редактирование чукотских текстов и нотирование аудио-музыкального материала;

- подготовка к изданию «Монография памяти Н. Л. Гондатти», заключены договоры на редакцию монографии (литературную и научную), издание монографии запланировано на 2020 год;

- подготовка к изданию «Каталога выставки «О Чукотке пером и тушью»;

- подготовка к изданию культурно-образовательного издания «Асы АЛСИБа» (проектирование игровой механики, работа художника и иллюстратора, дизайн и верстка всех элементов).

В период с 11.11.2019 по 18.11.2019 Комитет в лице председателя и начальник отдела культуры принял участие в VIII Международном культурном форуме и Координационном совете по культуре Российской Федерации, проходившем в г. Санкт-Петербурге. В рамках мероприятий форума состоялся ряд заседаний и круглых столов, посвященных национальному проекту «Культура», музейной деятельности, Году театра, кинематографии и другим аспектам, в том числе популяризации традиционной культуры народов России в контексте реализации государственной культурной политики.

Комитет в ноябре и декабре 2019 года вел организационную работу по проведению творческой лаборатории по народному вокалу на базе Муниципального автономного учреждения культуры «Дом народного творчества городского округа Анадырь» (далее – Дом народного творчества городского округа Анадырь) с приглашением преподавателя Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» Лены Митрофановны Егоровой. Всего в период с 11.12.2019 по 18.12.2019 было проведено 12 занятий для артистов-вокалистов ансамбля «Эргырон», руководителей фольклорных коллективов города Анадыря и села Усть-Белая. На заключительном занятии всем были вручены сертификаты участников вокального практикума.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»*** в 2019 году предусмотрено 886,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 70,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 815,3 тыс. рублей; освоено 884,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 70,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 813,7 тыс. рублей.

Между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 06 февраля 2019 года № 380-09-2019-055.

Освоенные денежные средства были направлены на выплату вознаграждений по договорам гражданско-правового характера специалистам, задействованным в разработке и проверке заданий региональных олимпиад по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, на оплату услуг за установку и апробирование программного обеспечения, оплату договора на оказание услуг по работе с Фондом (оцифровка, компьютерная обработка аудиоматериалов, библиографическое описание объектов нематериального культурного наследия, осуществление языкового перевода и др.). В рамках проекта окружного отдела культуры «Создание и ведение Фонда по нематериальному культурному наследию коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа» Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» совместно со специалистами Муниципального автономного учреждения культуры «Дом народного творчества городского округа Анадырь» провели работу по оцифровке, систематизации и внесению объектов нематериального культурного наследия в каталогизатор «Web Irbis». Всего было внесено более 90 объектов, на приобретение программных продуктов для дальнейшего выведения каталогизатора – базы данных на платформу Интернета в виде сайта.

Губернаторская региональная дистанционная олимпиада обучающихся по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, прошла в три этапа с 04 декабря по 28 февраля2018-2019 учебного года.

Всего в олимпиаде приняло участие 1 240 человек: из них в олимпиаде по родным языкам - 267 обучающихся в 21 образовательной организации ЧАО; в олимпиаде по предметам, отражающим региональную специфику - 973 обучающихся в 26 образовательных организациях нашего округа.

Региональная олимпиада «Полярный совёнок» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского автономного округа прошла в два этапа с 04 декабря по 15 февраля2018-2019 учебного года.

Всего в олимпиаде приняло участие 411 человек. В олимпиаде по родным языкам - 172 учащихся в 24 образовательных организациях ЧАО; в олимпиаде по краеведению - 239 учащихся в 24 образовательных организациях нашего округа.

Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для детей дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного округа прошла в два этапа с 04 декабря по 18 января 2018-2019 учебного года.

Всего в олимпиаде приняло участие 248 человек. В олимпиаде по родным языкам - 65 воспитанников 13 дошкольных образовательных организаций ЧАО; в олимпиаде по краеведению - 183 детей из 26 дошкольных образовательных организаций нашего округа.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 2.1 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами. Создание культурного продукта»*** основного мероприятия **п. 2 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 11 570,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 12 120,0 тыс. рублей; из них освоено 11 671,4 тыс. рублей.

 В 2019 году в рамках Год театра Комитетом совместно с Автономным учреждением Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» и Домом народного творчества городского округа Анадырь организованы и проведены гастроли региональных театрально-концертных организаций.

Официально Год театра на Чукотке начался с передачи театральной эстафеты от Магаданского театра кукол Государственному чукотско-эскимосскому ансамблю «Эргырон» 10.02.2019. В рамках гастролей Магаданского театра кукол прошло 9 театральных показов на площадках Дома народного творчества городского округа Анадырь и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования поселка Угольные Копи». В апреле с гастролями в г. Анадыре и п.Угольные Копи побывал оркестр народных инструментов Хабаровской краевой филармонии с 5 концертными представлениями. В сентябре состоялись гастроли вокального квартета «Триумф» из города Хабаровска, для зрителей окружной столицы было проведено 2 выступления.

В 2019 году ансамбль «Эргырон» за счет средств субсидии побывал в Магаданской области (21.02.2019-25.02.2019) с пятью концертами в п. Ола, п. Палатка и г. Магадан (Магаданский музыкальный и драматический театр). Кроме этого, ансамбль дал концертные выступления в Москве и Московской области (три концерта), а также принял участие в III Всероссийском фестивале народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», проходившем в Государственном Кремлевском дворце (24.03.2019-27.03.2019). В августе (31.08.2019) коллектив выступил в городском доме культуры г. Хабаровска. Всего за 2019 год на гастролях за счет средств субсидии ансамбль «Эргырон» дал десять концертных выступлений, количество зрителей составило 6928 человек.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 3 «Развитие кинематографии на территории округа»** за счет окружного бюджета бюджетной росписью предусмотрено 800,0 тыс. рублей; из них освоено 700,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.2. «Проведение мероприятий по развитию кинематографии»*** в 2019 году предусмотрено 800,0 тыс. рублей, из них освоено 700,8 тыс. рублей.

В отчетный период «Окркиновидеопрокатом» закуплено оборудование в киностудию, созданную в кинотеатре «Полярный» в 2016 году.

Кроме этого, в целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 216 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» учреждением были отсняты короткометражные киноролики (3 единицы) по пожарной безопасности для посетителей, ролики демонстрировались перед кинопоказами в выходные дни.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 4 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»»** за счет окружного бюджета предусмотрено 8 415,5 тыс. рублей; из них освоено 8 357,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.1. «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов»*** в 2019 году предусмотрено 3 830,3 тыс. рублей, из них освоено 3 829,8 тыс. рублей.

Ярким событием культурной жизни округа стал XXIII окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2019» (09.09.2019 – 14.09.2019). В нем приняло участие более 90 человек, это фольклорные коллективы и мастера Чукотского автономного округа и Магаданской области. В рамках фестиваля прошли мастер-классы творческих лабораторий «Песенно-танцевальное искусство народов Севера» и «Народные художественные промыслы народов Севера», концерты, народное гуляние, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, большая конкурсная программа, а также фото- и видеосъемка фольклорных коллективов, выставок мастеров.

По результатам большой конкурсной программы фестиваля победителям и лауреатам было выплачено 35 грантов:

- гранты за сольные выступления в номинациях «Исполнительское мастерство» («Лучшее исполнение песни коренных народов Чукотки», «Лучшее исполнение танца коренных народов Чукотки» и «Лучшее исполнение горлового пения»), «Декоративно-прикладное искусство коренных народов Севера» («Лучший национальный костюм», «Лучшее изделие из кожи и меха» и «Лучшее изделие косторезного искусства») и «Знание культуры и языка коренных народов Чукотки» («Лучшее исполнение скороговорки», «Лучший сказитель») – 24 гранта;

- гранты за ансамблевое выступление в номинациях «Знание культуры и языка коренных народов Чукотки» («Лучшая инсценировка обряда коренных народов Чукотки») и «Лучший фольклорный коллектив») – 11 грантов.

В 2019 году в самой главной номинации «Лучший фольклорный коллектив» победителями и лауреатами стали:

- Народный самодеятельный ансамбль «Ергын», село Конергино Городского округа Эгвекинот (руководитель – Нупенрультет Светлана Дмитриевна) – 3 место;

- Заслуженный коллектив народного творчества – фольклорный эскимосский ансамбль «Атасикун», город Анадырь (руководитель – Суворова Ирина б/о) и Народный самодеятельный ансамбль «Олененок», село Алькатваам Анадырского муниципального района (руководитель – Пананто Анастасия Федоровна) – 2 место;

- Фольклорный ансамбль «Нгэрин», село Гижига Северо-Эвенского района Магаданской области (руководитель – Бушуева Галина Прокопьевна) и Народный самодеятельный ансамбль «Солнышко», село Новое Чаплино Городского округа Провиденский (руководитель – Курипко Елена Ивановна) – 1 место;

- специальный диплом «За сохранение преемственности в области нематериального культурного наследия» получил Народный самодеятельный ансамбль «Лоринские зори», село Лорино Чукотского муниципального района (руководитель – Котгиргин Михаил Алексеевич).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.2. «Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание»*** в 2019 году предусмотрено 1 085,2 тыс. рублей, из них освоено 1 027,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» Музейный Центр «Наследие Чукотки» осуществил следующие выставочные проекты:

1. Участие в международном проекте «Первозданная Россия» - стенд, доклад, презентация, 3800 посетителей;

2. «Кубань на Чукотке» («Я вижу свои сны наяву») – персональная выставка краснодарского художника-графика в Анадыре. 2000 посетителей;

3. Стенд Чукотки на Российской неделе искусств (весна 2019) в Москве. Представлено 19 художников, каждый из которых получил дипломы 1 и 2 степени в конкурсной программе по своей номинации. 3700 посетителей;

4. Стенд «Коллекции Музейного Центра «Наследие Чукотке» на международном фестивале «ИнтерМузей 2019» - 3000 посетителей;

5. «Образы Чукотки в японских свитках» - персональная выставка художника Ирины Левашевой в г. Анадыре. Выставка сопровождалась экскурсиями и мастер-классами. – 2300 посетителей, 26 экскурсий;

6. 29.11.2019-02.12.2019 выставка Музейного Центра «Наследие Чукотки» была представлена на V Межведомственной научно-практической конференции Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва), количество посетителей составило 1500 человек.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.3. «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов»*** в 2019 году предусмотрено 3 500,0 тыс. рублей, из них освоено 3 500,0 тыс. рублей.

Одним из значимых мероприятий в сфере культуры в 2019 году стал Третий международный фестиваль арктического кино «Золотой ворон» (13.05.2019 – 26.05.2019). Мероприятия фестиваля проходили в городе Анадыре на различных площадках: кинотеатр «Полярный», Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж», Музейный Центр «Наследие Чукотки» и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря».

В рамках фестиваля состоялись:

- конкурс короткометражных фильмов начинающих режиссеров «Киновзлет!» (20.05.2019 – 26.05.2019);

- кинолаборатория для всех желающих научится писать сценарии и снимать кино «Чукотка, я люблю тебя!» (13.05.2019-26.05.2019);

- международный конкурсный показ полнометражных игровых и неигровых фильмов (20.05.2019-26.05.2019);

- творческие встречи с режиссерами и актерами;

- мастер-классы для школьников, молодежи и взрослого населения;

- всероссийская премьера фильма известного в России кинорежиссера Алексея Петрухина «Последнее испытание» и др.

Одним из ярких событий фестиваля стал мастер-класс для школьников известного киноактера Олега Тактарова, который прошел на пришкольной спортивной площадке с большим количеством юных участников.

Примерное количество зрителей и участников кинофестиваля в городе Анадыре составило 4000 человек. Отличительной чертой фестиваля в 2019 году стала проработка вопроса выхода мероприятия за пределы окружной столицы в муниципальные образования Чукотки, акция называлась «Эхо фестиваля «Золотой ворон».

1. **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,**

**% исполнения подпрограммы составил 100**

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2019 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 2 517,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 1 500,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **п. 1 «Социальная поддержка специалистов»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 170,0 тыс. рублей, из которых освоено 1 170,0 тыс. рублей.

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.2 осуществляется выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта, работающим в ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ»* в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2016 г. № 97 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта, работающим в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» (далее – Положение). За отчетный период выплата произведена 4 специалистам.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.3 «Выплата пособия тренерам – преподавателям»*** предусмотрено средств окружного бюджета в размере 900,0 тыс. рублей, освоено 900,0 тыс. рублей.

 Согласно порядку выплаты единовременного пособия педагогическим работникам, показавшим высокие результаты, принятым на работу в учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа в сфере физической культуры и спорта в отчетном периоде произведена выплата единовременного пособия

6 специалистам.

В рамках выполнения мероприятий предусмотренных ***п.п. 2.1 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа в высших учебных заведениях Российской Федерации» основного мероприятия п. 2 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа»*** Государственной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 330,0 тыс. рублей, освоено 330,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде между Комитетом по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа и ФГБОУ высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» заключено и оплачено 6 договоров об образовании на обучение 6 человек по образовательным программам высшего образования.

**4. Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества», % исполнения подпрограммы составил 99,2**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества» за счет окружного бюджета предусмотрено 5 685,2 тыс. рублей, освоено 5 642,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества в сфере культуры и искусства»*** основного мероприятия **п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»** за счет окружного бюджета предусмотрено 4 755,2 тыс. рублей, освоено 4 754,5 тыс. рублей.

В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, а также реализации мероприятий Государственной программы в отчетный период были проведены следующие окружные мероприятия:

1) В период с 08.04.2019 по 14.04.2019 в городе Анадыре прошли 2-й и 3-й туры XXIII окружного конкурса «Юные дарования Чукотки». Один раз в три года тематика одного из старейших конкурсов для детей и подростков в области культуры меняется. В текущем году конкурс был направлен на сохранение и популяризацию традиционного нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа и художественного творчества. Конкурс проходил по номинациям «Юный исполнитель фольклора: вокал и хореография (соло /ансамбль)», «Юный художник: художественная обработка кости и рога», «Юный художник: художественная обработка кожи и меха» и «Юный художник: живопись». Конкурс состоял из муниципального (отборочного) этапа и двух региональных этапов.

Число участников заключительных этапов конкурса в прошедшем году составило 87 человек детей и 21 преподаватель из всех муниципальных районов Чукотского автономного округа. Всего по итогам заключительного этапа XXIII окружного конкурса «Юные дарования Чукотки» было определено 30 лауреатов и 16 участников, которые получили поощрительные призы. Победителям и призерам конкурса выплачено 30 грантов и 16 поощрительных призов.

2) 13.05.2019 были подведены итоги IX заочного регионального конкурса детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн». Наиболее полно в конкурсе были представлены номинации для ансамблевого исполнения. Всего в нем приняло участие 44 коллектива и 15 сольных юных исполнителей. Общее количество участников составило 479 человек. По итогам мероприятия выплачено 26 грантов: 18 грантов получили коллективы, 8 грантов – солисты.

3) В рамках Года театра с 06.05.2019 по 17.05.2019 прошел IX заочный региональный конкурс театральных коллективов «Театральная маска». В нем приняло участие 18 коллективов (9 коллективов – младшая возрастная группа до 17 лет, 9 коллективов – старшая возрастная группа от 18 лет) общее количество участников конкурса 205 человек. Победителями признано 6 коллективов (2 коллектива в младшей группе, 4 коллектива в старшей группе).

4) С 01.11.2019 по 14.11.2019 прошел XIX заочный региональный конкурс литературных и журналистских материалов «Северный край». Всего на конкурс поступило 36 заявок от 37 человек, приняло участие 13 образовательных организаций и учреждений культуры Чукотского автономного округа. Конкурс проводился по следующим темам: «Моя любимая театральная постановка» (в рамках Года театра в 2019 году); «Знаменитые писатели, поэты, журналисты моего края» (90 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Кеулькута – первого чукотского профессионального поэта; 80 лет со дня рождения Таисии Гухувье – эскимосской поэтессе; 80 лет со дня рождения Михаила Васильевича Вальгиргина – чукотского поэта, 85 лет со дня рождения Валентине Кагьевне Вэкэт (Итевтегиной) – чукотской писательнице и другие; 85 лет со дня рождения Олега Михайловича Куваева – российского писателя, геолога); «День рождения моего края» (юбилей района, города, села); «История одного мастера» (биография, рассказ о мастере народного художественного промысла, о его жизни и творчестве; 80 лет со дня рождения Ивана Сейгутегина художника-костореза; 105 лет со дня рождения Михаила Вуквола – художника-костореза, художника-иллюстратора, и другие); «Памятники моего края» (о памятниках археологии, истории, культурного наследия на территории Чукотского автономного округа); «Знаменитые исследователи и открыватели» (105 лет со дня рождения Германа Борисовича Жилинского (1914 – 1990); геолога, 105 лет со дня рождения Азиза Хаджиевича Алискерова (1914 – 1956), геолога, и другие); «Знаменательные события моего края» (знаменательные события района, города, села); «Загадочное место моего края» (о необъяснимых загадочных местах и явлениях, происходящих рядом). Победителями первой, второй и третей степени были признаны 15 участников.

5) Итоги XII окружного заочного конкурса учебных пленэрных работ учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа «Пленэр-2019» были подведены 29.11.2019. В конкурсе приняли участие 68 учащихся детских школ искусств округа, представивших 99 конкурсных работ.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»*** основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»** за счет окружного бюджета предусмотрено 550,0 тыс. рублей, освоено 507,8 тыс. рублей.

По результатам региональных конкурсов ежегодно формируются и направляются творческие делегации Чукотки для участия в Дельфийских играх России. В 2019 году в период с 15.04.2019 по 26.04.2019 делегация округа приняла участие в Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх, проходивших в Ростове-на-Дону. В состав делегации вошло 12 человек: юные артисты коллектива народного танца «Вээмқэй» - спутника Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон», который является неоднократным победителем региональных детских конкурсов, и победитель региональных, всероссийских и международных конкурсов, учащийся Детской школы искусств городского округа Анадырь Иван Бурмага. Все участники делегации были отмечены дипломами участников Дельфийских игр.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 3.1 «Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров»*** основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»»** за счет окружного бюджета предусмотрено 380,0 тыс. рублей, освоено 380,0 тыс. рублей.

В отчетный период Комитетом организованы следующие конкурсыа:

- VII заочный региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах детских школ искусств (18.03.2019-15.04.2019). На конкурс было подано 44 заявки, приняло участие 48 учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа. Победителями стало 25 участников (100,00 тыс. рублей): 18 солистов – 51,00 тыс. рублей, 7 коллективов – 49,00 тыс. рублей;

- VII заочный региональный конкурс юных пианистов детских школ искусств Чукотского автономного округа (итоги подведены 15.04.2019). На конкурс было подано 49 заявок, приняло участие 54 учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа. Победителями стало 12 участников (78,00 тыс. рублей): 10 солистов – 60,00 тыс. рублей, 2 коллектива – 18,00 тыс. рублей;

- VII заочный региональный конкурс вокалистов (24.09.2019-01.10.2019). В нем приняли участие 74 человека. Всего на конкурс поступило 46 заявок, из которых 35 соло, 11 ансамбли. Заявки на конкурс поступили из 9 учреждений образования и культуры. Всего было выплачено 20 грантов за призовые места на общую сумму 100,00 тыс. рублей;

- В период с 23.10.2019 по 30.10.2019 проходил VII заочный региональный конкурс хорового пения среди любительских коллективов Чукотского автономного округа. В нем участвовало 11 хоровых коллективов из всех муниципальных образований округа, кроме Анадырского муниципального района, общее количество участников от 6 до 84 лет составило 159 человек. Всего было выплачено 7 грантов обладателям призовых мест на общую сумму 102,00 тыс. рублей;

**5. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области культуры», % исполнения подпрограммы составил 83,3**

На реализацию Подпрограммы «**Грантовая поддержка проектов в области культуры**» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 785,6 тыс. рублей, освоено 3 155,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.1 «Гранты на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов»*** основного мероприятия **п.2 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»»** за счет средств окружного бюджета запланировано 3 785,6 тыс. рублей, освоено 3 155,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.1 «Гранты на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов»*** за счет средств окружного бюджета запланировано 600,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Конкурс по ряду объективных причин был перенесен на 2020 год.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.2 «Гранты на поддержку проектов духовно-нравственной направленности»*** за счет средств окружного бюджета запланировано 3 185,6 тыс. рублей, освоено 3 155,1 тыс. рублей.

В период с 09.01.2019 по 20.02.2019 проведен конкурсный отбор проектов на предоставление грантов, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан в Чукотском автономном округе в 2019 году. Победителями конкурсного отбора и грантополучателями стали:

- Православная религиозная организация Анадырская и Чукотская епархия Русской Православной Церкви, проекта «Формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан», сумма гранта – 1000,00 тыс. рублей, освоено – 976,1 тыс. рублей;

- Некоммерческое учреждение «Чукотский Совет по развитию местных инициатив», проект «Организация деятельности Ресурсного центра по поддержке НКО и развитию добровольчества в Чукотском автономном округе», сумма гранта – 2179,0 тыс. рублей, освоено – 2179,0 тыс. рублей.

**6. Подпрограмма «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки», % исполнения подпрограммы составил 72,1**

На реализацию Подпрограммы «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки» в 2019 году предусмотрено 5 064,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 747,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 317,0 тыс. рублей; освоено 3 651,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 651,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»** в 2019 году предусмотрено 5 064,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 747,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 317,0 тыс. рублей; освоено 3 651,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 651,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1. «Сохранение и использование объектов культурного наследия»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 070,0 тыс. рублей, освоено 3 033,2 тыс. рублей.

Специалистами Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа проведены выездные мероприятия по контролю за состоянием 20 объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов федерального и регионального значения, расположенных на территории Чукотского муниципального района и Провиденского городского округа:

в Чукотском районе (с 04.09.19г. по 06.09.19 г.):

- Историко-культурный комплекс Яндогай (памятник археологии федерального значения);

- Историко-культурный комплекс Масик (Мечигмен) (памятник археологии федерального значения);

- Памятник В.И. Ленину (в селе Лаврентия, памятник регионального значения);

в Провиденском районе (с 16.09.19 г. по 24.09.19 г.):

- Историко-культурный комплекс «Кивак» (памятник археологии федерального значения);

- Религиозно-культовое сооружение «Китовая аллея» (памятник археологии федерального значения);

- Историко-культурный комплекс Аван (памятник археологии федерального значения);

- Многослойное поселение Пагиляк (памятник археологии федерального значения);

- Стоянка Ульхум (памятник археологии федерального значения);

- Историко-культурный комплекс Кыгынин (памятник археологии федерального значения);

- Остатки укреплений «Крепость Рыгнахпак» (памятник археологии федерального значения);

- Поселение Мыс Чукотский (памятник археологии федерального значения);

- Многослойная стоянка Найван (памятник археологии федерального значения);

- Стоянка Путурак (памятник археологии федерального значения);

- Поселение Сиклюк (памятник археологии федерального значения);

- Остатки укреплений "Крепость Гуйгунгу"(памятник археологии федерального значения);

- Поселение Аасяк (памятник археологии федерального значения);

- Бюст Ленина В.И. (выявленный объект культурного наследия);

- Памятник адмиралу Сергею Осиповичу Макарову. 1974 год (памятник регионального значения);

- Обелиск памяти погибших в проливе Сенявина 24 - 25 августа 1974 года. 1979 год (памятник регионального значения);

- Памятный знак в честь 250-летия 1 Камчатской экспедиции.1978 год (памятник регионального значения).

В целях реализации данных мероприятий было заключено три договора на оказание транспортных услуг и оплате услуг по проживанию (№21-Т от 06.09.2019, №06-19/003 от 03.09.2019, №06-05/04 от 03.09.2019) на общую сумму 283,8 тыс. рублей, обязательства выполнены в полном объеме.

Для выполнения мероприятий по контролю за состоянием объектов археологического наследия был заключен договор на оказание услуг экспертизы современного состояния объектов археологического наследия федерального значения (договор №06-05/02 от 26 августа 2019 года) – 190,7 тыс. рублей, договор возмездного оказания услуг (№ 91 от 10.09.2019 г.) на оплату проживания экспертов – 23,1 тыс. рублей. Обязательства по договорам выполнены в полном объеме.

Заключен Государственный контракт № 06-19/001 от 12.07.2019 г. на выполнение научно-исследовательских работ по мониторингу объектов археологического наследия, расположенных на территории Чукотского района Чукотского автономного округа на сумму 1 263,2 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объеме.

Заключен Государственный контракт № 06-19/003 от 15.10.2019 г. на выполнение работ по инвентаризации объектов археологического наследия, расположенных на территории Чукотского района Чукотского автономного округа на сумму 360,0 тыс. рублей. Обязательства выполнены в полном объеме

Заключен Государственный контракт № 06-19/002 от 29.07.2019 г. на выполнение научно-исследовательских работ по мониторингу объектов археологического наследия, расположенных на территории Провиденского городского округа Чукотского автономного округа на сумму 4 015,0 тыс. рублей. Контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с невозможностью исполнителем выполнить условия контракта в установленные сроки.

В октябре 2019 года по итогам конкурсных процедур заключен Государственный контракт от 24.10.2019 г. № 06-19/004 на выполнение научно-исследовательских работ по мониторингу объектов археологического наследия, расположенных на территории Чукотского района Чукотского автономного округа, на выполнение работ по инструментальному обследованию объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу» на сумму 783,3 тыс. рублей. Выполнение работ по обследованию (инструментальному) объекта культурного наследия федерального значения "Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу" – в связи со сложными погодными условиями в районе мыса Дежнева в конце 2019 года, исполнитель не смог исполнить условия государственного контракта и планирует выполнить работы в 2020 году с выплатой пени.

Так же в отчетном периоде проведены работы по составлению проекта границ территории и пересчету координат точек объектов культурного наследия.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.2. «Выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия регионального значения»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 400,0 тыс. рублей, освоено 382,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде проведено два мероприятия по популяризации объектов культурного наследия:

- Региональный этап Дальневосточного творческого конкурса «АгитПлакат». Цель конкурса - пропаганда (популяризация) бережного отношения к недвижимым памятникам истории и культуры, объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Конкурс призван способствовать формированию осознания жителей страны своей причастности к судьбе России, стимулированию интереса граждан к проблемам сохранения культурного наследия народов Российской Федерации; выражению чувства патриотизма; развитию и поддержки талантов в области художественного, социального, интеллектуального творчества;

- Региональный творческий конкурс «Памятники Чукотки»:

Целью Конкурса является популяризация объектов культурного наследия народов России расположенных на территории Чукотского автономного округа. На конкурс принимались публикации в социальных сетях: В Контакте, Одноклассники, Twitter, Instagram, Facebook, Живой Журнал, а так же в интернет-энциклопедиях, посвященные объектам культурного наследия.

Конкурс проводился в трёх номинациях:

- Фото Чукотки – авторские фотографии с краткой информацией об объекте;

- Интересные Места Чукотки – авторская статья (не менее 1000 символов) дополненная авторскими фотографиями;

- История Чукотки - статьи энциклопедического характера, размещенные в свободной энциклопедии Википедия (не менее 1500 символов).

Для участников конкурсов подготовлены памятные подарки с символикой археологических объектов Чукотского автономного округа.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3. «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, с целью учета и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей, освоено 236,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде создан сайт Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа с целью популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа, а также информирования юридических лиц о соблюдении обязательных требований законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.4. «Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности*** в 2019 году предусмотрено 344,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 27,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 317,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что соглашение с Минобороны РФ было заключено 20.12.2019 г., проведение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в 2019 году не представлялось возможным. Указанные средства по согласованию с Минобороны РФ будут перераспределены на 2020 год.

**7. Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»,**

**% исполнения подпрограммы составил 88,2**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта» в 2019 году Государственной программой предусмотрено 57 891,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 742,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 54 148,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено – 55 852,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 742,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 52 109,8 тыс. рублей, освоено 49 237,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 739,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 45 497,7 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на реализацию основного мероприятия **п. 1** **«Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»».**

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 1.1 «Развитие детско-юношеского и молодежного спорта»*** за счет окружного бюджета предусмотрено – 8 892,0 тыс. рублей, освоено 7 715,1 тыс. рублей.

*Проведены следующие окружные мероприятия*:

- первенство Чукотки по спортивным видам борьбы памяти А.С. Малыванова в городском округе Анадырь с 18 по 21 апреля 2019 года, участвовало **84 человека**, в т.ч.: Чукотский МР – 5 человек, ГО Певек – 7 человек, Билибинский МР – 6 человек, Провиденский ГО – 8 человека, ГО Анадырь – 58 человек, и 7 тренеров;

- окружной турнир по киокусинкай в городском округе Анадырь с 18 по 21 апреля 2019 года, участвовало **50 человек** из ГО Анадырь;

- первенство Чукотки по боксу в городском округе Анадырь, участвовало **33 человека**, в т.ч.: из ГО Певек – 5 человек, Билибинского МР – 4 человека, ГО Анадырь – 24 человека;

- окружные соревнования по горным лыжам в ГО Эгвекинот с 12 по 14 апреля 2019 года, участвовало **44 человека**, в т.ч. из Провиденского ГО – 17 человек и 25 из ГО Эгвекинот, ГО Анадырь – 2 спортсмена, 2 тренера;

- турнир по хоккею посвященный празднику «День Белого медведя» в ГО Эгвекинот с 25 февраля по 1 марта 2019 года, участвовало **20 человек** из ГО Эгвекинот.

*Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:*

- первенство Дальневосточного федерального округа России по киокусинкай с 09 по 10 февраля 2019 года в г. Хабаровск, выезжали 6 спортсменов и 1 тренер;

- международные соревнования по Киокусинкай «Russian Jpen Junior Cup» г.Москва с 22 по 24 февраля 2019 года выезжали 6 спортсменов и 1 тренер;

- первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет - с 14 по 28 марта 2019 года в г. Хабаровске, выезжали 4 спортсмена и 1 тренер;

- всероссийский турнир по тяжёлой атлетике, посвященный памяти ЗТР М.С.Окунева на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова с 11 по 17 февраля 2019, выезжали 4 спортсмена и 1 тренер;

- первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет – с 11 по 25 апреля 2019 года в Благовещенске, выезжали 4 спортсмена и 2 тренера;

- традиционный турнир «Летний Кубок» по дзюдо среди юношей 2008-2007, 2008-2009 г.р. и девушек 2005-2006, 2007-2008 г.р. с 18 по19 мая 2019 года в г.Москва, выезжали 2 спортсмена и 1 тренер;

- всероссийские соревнования по Киокусинкай «Кубок Чёрного моря» (г. Краснодар), с 03 по 06 мая 2019 года выезжали 3 спортсмена и 1 тренер;

- всероссийские соревнования А.В. Калимулина по греко-римской борьбе в г. Омск с 16 по 24 сентября 2019 года, выезжали 2 учащихся и 1 тренер;

- первенство России по северному многоборью в г. Новый Уренгой с 22 по 27 апреля 2019 года, выезжали 10 спортсменов, 1 тренер и 1 представитель;

- первенство Дальневосточного Федерального округа по дзюдо в г. Елизово до 18 лет 04-05 октября 2019 года. Выезжали 5 спортсменов 1 тренер. Чвиков Максим занял 2 место;

- международный турнир по дзюдо в г. Астана. 12-13 октября 2019 года. Выезжали 3 спортсмена и 1 тренер. Сапожникова Екатерина заняла 2 место;

- всероссийские соревнования класса «Б» памяти ЗТР Е. Бурмистрова в г. Магадан, с 29 октября по 6 ноября 2019 года. Выезжали 5 спортсменов и 1 тренер;

- всероссийские соревнования «Кубок Дальнего Востока» по тяжёлой атлетике, с 21 ноября по 05 декабря 2019 года. Выезжали 3 спортсмена и 1 тренер;

- первенство ДФО по боксу в г. Петропаловск-Камчатский 14-15 декабря 2019 года. Выезжали 6 спортсменов и 1 тренер. Аврошенок Ренат 2 место. Чуркин Илья 2 место. Ателькун Дмитрий 1 место. Зангиев Герман 1 место;

- открытое первенство Иркутской области по киокусинкай среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин (весовые категории, ката) в г.Иркутск 12-26 декабря 2019 года. Выезжали 1 спортсмен и 1 тренер;

- новогодний турнир по хоккею с шайбой на призы «Деда Мороза» г.Якутск 18-25 декабря 2019 года. Выезжали 13 спортсменов и 2 тренера.

В рамках выполнения ***п.п. 1.2 «Физкультурно-оздоровительная работа с населением»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 4 711,6 тыс. рублей, освоено 4 227,9 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья», участвовало 4911 жителей округа, в т.ч.: г.о. Анадырь - 1438 человек, Анадырский МР – 1279 человек, Билибинский МР – 715 человек, ГО Певек – 338 человек, Провиденский Г.О. – 260 человек. ГО Эгвекинот – 614 человек, Чукотский МР – 267 человек;

- всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019», участвовало 1648 жителей округа (Провиденский ГО –126, Билибинский МР – 572, Анадырский МР – 502, ГО Эгвекинот – 75, ГО Певек – 171, Чукотский МР – 45, ГО Анадырь – 157);

- всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день», участвовало 1230 жителей округа (Провиденский МР – 116, Билибинский МР – 281, Анадырский МР – 182, ГО Эгвекинот – 91, ГО Певек – 255, ГО Анадырь – 383);

**-** всероссийские массовые соревнования «Президентские спортивные состязания и Президентские игры**»** в школьном и муниципальном этапах приняло участие **4166** учащихся во всех муниципальных районах городских округах;

- всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2019», участвовало 224 жителя округа (Провиденский ГО – 24, Билибинский МР – 20, Анадырский МР – 34, ГО Эгвекинот – 52, ГО Певек – 9, Чукотский МР – 27, ГО Анадырь – 48);

- всероссийские массовые соревнования «День физкультурника», участвовало 2608 жителей округа (Провиденский МР – 237, Билибинский МР – 469, Анадырский МР – 487, ГО Эгвекинот – 319, ГО Певек – 371, Чукотский МР – 223, ГО Анадырь – 502)

- всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019», участвовало 2 660 жителей округа (ГО Анадырь - 1 025 человек, ГО Эгвекинот – 122 человек, Билибинский МР – 370 человек, Провиденский ГО – 221 человек, Анадырский МР – 406 человек, ГО Певек – 366 человека, Чукотский МР – 150 человек);

- культурно-спортивный праздник «Корфест-2019», участвовало в спортивных мероприятиях 1037 человек;

- в марафоне «TERRITORY UltraTrail» приняло участие 16 человек;

- турнир по футболу «Уличный красава» приняло участие 86 человек;

- смотр-конкурс на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан Чукотского автономного округа за 2019 год по трём номинациям, были представлены материалы 13-ти организаций и объединений Чукотского автономного округа, девять организаций стали лауреатами смотра-конкурса;

- конкурс «Спортивная Элита Чукотки» по 6 номинациям, были представлены материалы на 34 человека, двенадцать человек стали лауреатами конкурса;

- окружной турнир по хоккею «Северная шайба» в г. Билибино, ноябрь 2019 года. Участвовало 44 жителя округа (Билибинский МР – 14, Анадырский МР – 11, ГО Анадырь – 19);

- мероприятия, посвященные Дню образования Чукотского автономного округа», участвовало 6200 жителей округа (ГО Анадырь - 660 человек, ГО Эгвекинот – 128 человек, Билибинский МР – 729 человек, Провиденский ГО – 178 человек, Анадырский МР – 3956 человек, ГО Певек – 365 человека, Чукотский МР – 184 человек).

*Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:*

- V этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций, команду Чукотки представляли юноши МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Анадырь» в составе 8 спортсменов 1 тренера.

- международный учебно-тренировочный сбор по боксу в г. Астана. С 25февраля по 11 марта 2019 г., выезжала одна спортсменка, Уракова Мария;

- VIII Всероссийский фестиваль любительских хоккейных команд в лиге «Любитель 18+» Лига Надежды», май 2019 г. в г.Сочи, выезжало 19 человек;

- учебно-тренировочные сборы и Чемпионат России по боксу среди женщин в Казахстане в феврале 2019 года, Мария Уракова;

- международный турнир по боксу среди женщин в Боснии и Герцоговине, 2 место Мария Уракова;

- учебно-тренировочный сбор по боксу в г.Сочи, с 1 по 29 октября 2019 г., выезжала спортсменка, Уракова Мария;

- кубок Мира Нефтянных стран в г. Белоярск 10-15 декабря 2019 года, выезжала спортсменка, Уракова Мария, 5 место;

- первенство России по мини-футболу среди команд 1 лиги зона «Дальний Восток» в г. Магадан 2 - 08 декабря 2019 года. Выезжали 8 спортсменов и 1 представитель;

- всероссийские соревнования Дальневосточного федерального округа по мини-футболу среди мужчин, г. Магадан 4 - 11 декабря 2019 года. Выезжали 9 спортсменов;

- открытый Чемпионат Магаданской области среди мужских команд, декабрь 2019 г. г. Магадан, выезжало 16 человек.

В рамках выполнения ***п.п. 1.3 «Развитие и поддержка национальных видов спорта»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 11 752,0 тыс. рублей, освоено 8 362,3 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия ГАОУ ДО Чукотского АО «ОДЮСШ» осуществлены организационные мероприятия по проведению Регаты на кожаных байдарах «Берингия – 2019» и молодёжного спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские Игры – 2019» с 20-21 июля 2019 года в Чукотском МО. Оплачены расходы по проезду до места проведения соревнований (с. Лорино), а так же услуги по проживанию и питанию участников соревнований из с. Канчалан и г. Билибино. Приобретена сувенирная и наградная атрибутика, товаро-материальные ценности.

В декабре 2019 года сборная команда Чукотского автономного округа прияняла участие в соревнованиях на Кубок России по северному многоборью в г.Ханты-Мансийске. Выезжали 11 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель и 2 судьи. В метании топора на дальность, Тыке Алексей выполнил норматив «Мастер спорта России».

С 1 по 6 октября 2019 года проведен Чемпионат и первенство Чукотки по северному многоборью, который прошел в окружной столице. Принимали участие 72 человека: Анадырский МР -16, ГО Эгвекинот - 14, Билибинский МР – 5, Провиденский ГО – 16, Чукотский МР – 16).

В рамках выполнения ***п.п. 1.4 «Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 3 974,0 тыс. рублей, освоено 3 902,0 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

С 14 июня 2019 по 4 июля 2019 юные хоккеисты провели учебно-тренировочные сборы в г.Сочи, выезжали 11 спортсменов и 2 тренера.

С 16 июня 2019 по 20 августа 2019 года в спортивно-оздоровительном центре «КРЫМ-СПОРТ» Республика Крым, г. Феодосия, 2 тренера провели учебно-тренировочные сборы для 21 юных спортсменов.

В рамках выполнения ***п.п. 1.5 «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 639,0 тыс. рублей, освоено 510,5 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- всероссийской декады спорта и здоровья. Акция в «МыГоТовы» в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья с 1-8 января 2019 в г.о. Анадырь. Участвовало 83 человека;

- зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Чукотского автономного округа» участвовало 305 человек, в т.ч. ГО Анадырь – 85 человек, Анадырский МР – 111 человек, Билибинский МР – 30 человек, ГО Эгвекинот – 11 человек, Провиденский ГО – 7 человек, ГО Певек – 48 человека, Чукотский МР – 13 человек;

- зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа – 3121 человек, в т.ч. ГО Анадырь – 1277 человек, Анадырский МР – 453 человек, ГО Эгвекинот – 323 человек, ГО Певек – 193 человека, Билибинский МР – 448 человек, Чукотский МР – 334 человек, Провиденский ГО – 93 человек;

- 2 этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа, в котором участвовал 91 человек из: ГО Певек – 7 человек, Анадырского МР – 7 человек, Билибинского МР – 14 человек, ГО Эгвекинот – 14 человек, Провиденский ГО – 7 человек, ГО Анадырь – 35 человека, Чукотский МР – 7 человек;

- летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа – 1 673 учащихся, в т.ч.: ГО Анадырь – 889 человек, Анадырский МР – 323 человека, ГО Эгвекинот – 124 человека, ГО Певек – 82 человека, Билибинский МР – 90 человека, Чукотский МР – 103 человека, Провиденский ГО – 62 человека;

- с 8 по 17 июля 2019 года проведена летняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Чукотского автономного округа, в которой приняло участие 127 человек шести муниципальных образований: ГО Анадырь - 19 человек, Анадырский МР – 20 человек, Билибинский МР – 25 человек, ГО Певек – 12 человек, Чукотский МР – 16 человек, ГО Эгвекинот- 35 человек;

- летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа, участвовало **1 673 человека**, в т.ч.: ГО Анадырь – 889 человек, Анадырский МР – 323 человека, ГО Эгвекинот – 124 человека, ГО Певек – 82 человека, Билибинский МР – 90 человека, Чукотский МР – 103 человека, Провиденский ГО – 62 человек;

- всероссийский спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!», среди населения Чукотского автономного округа, участвовало **3 752 человек**, в т.ч: ГО Анадырь – 1547 человек, Анадырский МР – 314 человек, ГО Эгвекинот – 569 человека, ГО Певек – 258 человек, Билибинский МР – 800 человек, Чукотский МР – 202 человека, Провиденский ГО – 62 человек.

Пропагандистские акции ВФСК ГТО:

- Акция «На рекорд!», приуроченная к 5-летию ГТО с 22-26 марта 2019года, участвовало **1721 человек**, в т.ч. обучающиеся образовательных организаций:Анадырский МР – 567 участников, ГО Анадырь – 391 человек, Билибинский МР – 552, ГО Певек – 15 человек, Провиденский ГО – 65 человек, Чукотский МР – 55 человек, ГО Эгвекинот - 76 человек;

- Агитационно-пропагандистская Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО» с 25-30 апреля 2019 года, участвовало **3423 учащихся**: г.о. Анадырь - 351, Анадырский МР – 992, Билибинский МР – 200, Провиденскийг.о – 274, г.о. Певек – 590, Чукотский МР – 445, г.о. Эгвекинот – 571 и 415 педагогов.

В рамках выполнения ***п.п. 1.6 «Финальные соревнования на кубок Губернатора Чукотского автономного округа»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 1582,8 тыс. рублей, освоено 1 446,0 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

В феврале 2019 года проведены соревнвоания по мини-футболу, участвовало 69 спортсменов, Анадырский МР – 10 человек, Провиденский ГО – 9 человек, ГО Эгвекинот – 9 человек, Чукотский МР – 13 человек, ГО Анадырь – 27 человек.

Соревнования по баскетболу и волейболу в рамках проведения соревнований на Кубок Губернатора отменены из-за отсутствия авиабилетов и невозможностью прибытия сборных команд из муниципальных образований.

В рамках выполнения ***п.п. 1.7 «Гранты некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 4 500,0 тыс. рублей, освоено 4 500 тыс. рублей.

Предоставлены гранты следующим некоммерческим организациям:

- по направлению «Развитие хоккея в Чукотском автономном округе» Городской общественной организации Физкультурно-спортивный клуб «Динамо-Анадырь» в размере 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей;

- по направлению «Развитие массового спорта и физической культуры в Чукотском автономном округе»:

- Чукотской окружной спортивной общественной организации «Федерация бокса» в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;

- Чукотской региональной детско-молодёжной спортивной общественной организации «Бей-беги» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В рамках выполнения ***п.п. 1.8 «Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 14 300,0 тыс. рублей, освоено 13 370,8 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

1) в марте - апреле 2019 года в сёлах Чуванское и Ламутское Анадырского муниципального района гонки на оленьих упряжках «Ръилет».

Гонка на оленьих упряжках прошла на 95 км по маршруту между сёлами Ламутское и Чуванское. Участвовало 11 гонщиков.

Также для жителей и гостей в с.Чуванском была организована культурно-развлекательная программа. Проводились малые гонки на оленьих упряжках, состязания по национальным видам спорта (метание аркана, тройной национальный прыжок, и др.) в которых приняло участие 49 человек. В празднике приняло участие 100 человек, что составило 32% населения сел Ламутское и Чуванское.

2) в апреле 2019 года в Чукотском муниципальном районе гонки на собачьих упряжках «Надежда».

Гонка проходила по сёлам Чукотского района от села Лорино до села Нешкан и обратно до села Лаврентия более 700 км.

Во всех сёлах проводились состязания по национальным видам спорта, выступления фольклорных коллективов. Всего в различных мероприятиях приняло участие более 500 человек.

3) в июле 2019 года в с. Лорино Чукотского района проведена регата на кожаных байдарах «Берингия».

Участвовали команды гребцов из Провиденского ГО и Чукотского МР, всего на кожаных байдарах стартовало 17 команд это 119 человек. В мероприятия проводились спортивные состязания, в которых участвовало 165 человек, а также выступления 11 фольклорных коллективов из Чукотского района, Провиденского ГО и ГО Анадырь это более 100 человек.

4) в декабре 2019 года из-за неблагоприятных погодных условий была отменена гонка на оленьих упряжках «Эракор» в с. Амгуэма.

В рамках выполнения ***п.п. 1.9 «Обеспечение условий для реализации спортивных и культурных инициатив»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 1 682,0 тыс. рублей, освоено 1 386,8 тыс. рублей.

За отчетный период оплачены услуги по предоставлению Ледового катка для занятий хоккеем. Оплачены услуги по договорам гражданско-правового характера по обслуживанию споривно-культурных мероприятий.

В рамках выполнения ***п.п. 1.10 «Субcидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»*** за счет средств Государственной программы предусмотрено 3 819,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 742,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 76,4 тыс. рублей, освоено 3 816,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 739,9 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 76,3 тыс. рублей.

Комитетом по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа в отчетном периоде заключены с Уполномоченными органами муниципальных образований 6 соглашений на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2019 году на общую сумму 3 819,2 тыс. рублей из них:

с Администрацией городского округа Анадырь на сумму 604,8 тыс. рублей, освоено 601,8 тыс. рублей;

с Управлением социальной политики Администрации Анадырского муниципального района на сумму 604,8 тыс. рублей, освоено 604,8 тыс. рублей;

с Администрацией муниципального образования Билибинский муниципальный район на сумму 700,0 тыс. рублей, освоено 700,0 тыс. рублей;

с Администрацией городского округа Эгвекинот на сумму 604,8 тыс. рублей, освоено 604,8 тыс. рублей;

с Администрацией Провиденского городского округа на сумму 604,8 тыс. рублей, освоено 604,8 тыс. рублей;

с Управлением социальной политики Администрации городского округа Певек на сумму 700,0 тыс. рублей, освоено 700,0 тыс. рублей;

Поставка комплектов спортивно-технологического оборудования осуществлена полностью.

Установка спортивно-технологического оборудования планируется в 2-3 квартале 2020 г.

**8. Подпрограмма «Поддержка туризма»,**

 **% исполнения подпрограммы составил 95,3**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка туризма»в 2019 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 8 020,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 7 352,0 тыс. рублей, освоено 7 008,3 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Популяризация туризма»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 520,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 852,0 тыс. рублей, освоено 5 509,4 тыс. рублей.

 В рамках ***п.п. 1.1 «Организация туристской деятельности и управление развитием туризма»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 518,6 тыс. рублей, из которых освоено 5 176,1 тыс. рублей.

1) Делегация Чукотского автономного округа приняла участие в мероприятиях XIII Международной туристической выставки «Интурмаркет-2019» в городе Москве. В состав делегации вошли сотрудники Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа, Туристско-информационного центра и представители регионального турбизнеса. Чукотский автономный округ был представлен на объединенном стенде «Восточное кольцо России» совместно с регионами Дальнего Востока. Среди ключевых мероприятий деловой программы выставки — Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в России, конференции по вопросам развития детского туризма, реализации туристского потенциала малых городов и исторических поселений, правовому обеспечению различных видов туризма, а также VI саммит Российско-китайского туристического форума и многое другое.

2) 13 - 15 марта делегация Чукотского автономного округа приняла участие в мероприятиях 26-ой Московской международной туристической выставке «MITT» в городе Москве. В состав делегации вошли представители Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа, Туристско-информационного центра и представители регионального турбизнеса. Чукотский автономный округ был представлен на объединенном стенде «Восточное кольцо России» совместно с регионами Дальнего Востока. Мероприятие проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

В 26-ой Московской международной туристической выставке «MITT» приняли участие около 2 000 компаний, которые представляют более 190 стран и регионов мира, более 26 тысяч посетителей.

Участники MITT: ведущие операторские компании по выездному и внутреннему туризму, принимающие туроператоры, управления по туризму стран и регионов, отели, гостиничные сети и др. объекты размещения, авиа и транспортные компании, системы поиска и бронирования туруслуг, платежные системы, разработчики программного обеспечения, страховые компании и другие.

В рамках расширенной деловой программы MITT-2019 проходят отраслевые конференции, профильные семинары и сессии. Участники мероприятия обсуждают итоги зимнего туристического сезона, новые турпродукты, маршруты и программы, тренды сезона – 2019, делятся опытом разработки и реализации привлекательных для самого широкого круга туристов предложений. В этом году в рамках выставки проводились мероприятия «MITT Академия», на которой было проведено более 25 образовательных семинаров, панельных дискуссий и мастер-классов от ведущих специалистов и экспертов отрасли на самые актуальные темы туристического бизнеса.

3) В апреле 2019 года начальник сектора туризма Комитета по культуре, спорту и туризму О.Ю. Фомина приняла участие в Межрегиональном форуме по детскому и молодежному патриотическому туризму. Проведение Форума направлено на продвижение детско-юношеского туризма в Российской Федерации, обмен опытом между представителями индустрии туризма субъектов Российской Федерации, изучение практических аспектов работы с детьми и молодёжью при организации путешествий, усиление социальной роли патриотического туризма, событийных мероприятий туристской направленности.

4) В мае 2019 года в г. Владивостоке прошел IV Тихоокеанский туристский форум и XXII Тихоокеанская туристская выставка «PacificInternational Tourism Expo» (PITE).

Выставка «PacificInternational Tourism Expo» является самой большой площадкой в Дальневосточном федеральном округе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, считается знаковым событием для Дальнего Востока и включена в официальный перечень мероприятий, проводимых администрацией региона. Она традиционно объединяет ведущие представительства национальных туристических офисов стран АТР, государственные органы управления туризмом Российской Федерации и Дальнего Востока России, российские и зарубежные туристические компании. Особое место на выставке заняла экспозиция «Восточное кольцо России» - трансграничный проект единого туристического пространства Северо-Восточной Азии, которую сформировали 33 участника выставки из 12 субъектов Дальнего Востока России. Всего на PITE 2019 было представлено 60 экспозиций, разместивших на своих стендах 151 участников. Среди них 107 российских компаний и 43 иностранных.

Чукотский автономный округ принял участие в работе объединенного стенда «Восточное кольцо России» в рамках XXII Тихоокеанской международной туристской выставки «PITE». В состав делегации вошли представители Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа, Туристско-информационного центра и представители регионального турбизнеса. Основная задача участия Чукотского автономного округа в форуме-презентации «Восточное кольцо России» - разработка концепции и механизма продвижения туристского маршрута «Восточное кольцо России» для вывода его на глобальный современный международный уровень с целью интенсификации туристического потока по маршруту.

Делегаты приняли участие в ключевых мероприятиях выставки, таких как:

- Пленарное заседание «Восточное кольцо России»;

- Межрегиональное совещание «Перспективы развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов»;

- Дальневосточный фестиваль «День путешественника»;

- ХХIII Тихоокеанская международная туристская выставка «PacificInternational Tourism Expo» (PITE).

5) В июне 2019 года председатель Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа А.В. Сысоев принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения в Великой Отечественной Войне легендарной Идрицы – имя которой прославлено на знамени Победы.

6) В июле 2019 года в работе «Совета экспертов «Развитие туризма на Чукотке» принял участие председатель Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа А.В. Сысоев. В рамках экспертного Совета проведена презентация проекта Стратегии развития туризма в Чукотском автономном округе, был обсужден комплекс направлений и мер, необходимых для динамичного развития отрасли, включая комплексное маркетинговое исследование, определение перспективных территорий для развития отдельных видов туризма, анализ возможностей участия Чукотского АО в федеральных программах и инициативах, имеющих прямой и косвенный эффект для развития туризма в регионе.

7) С 13 по 14 сентября 2019 года председатель Комитета по культуре, спорту и туризму А.В. Сысоев и руководитель ресурсного центра по поддержке спорта Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» приняли участие в мероприятиях, связанных с прибытием плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» в г. Певек.

8) В сентябре 2019 года консультант сектора туризм Машкарина С.В. приняла участие в работе Северного форума по устойчивому развитию в г. Якутск.

Основное внимание на СФУР было уделено Северо-Восточному сектору Арктики, где происходят глобальные изменения, требующие комплексных междисциплинарных исследований с участием международного экспертного сообщества. Необходимо оценить значение и вклад столь огромной территории в устойчивое развитие Севера и Арктики в глобальном контексте, учитывая, что основной массив многолетней мерзлоты находится именно здесь, и все изменения климата, происходящие в данном регионе, сказываются на глобальном потеплении.

Цель – объединить крупнейших экспертов из приполярных и азиатских стран для дальнейшей работы в проектной деятельности. Якутия может стать мостом, соединяющим Арктику и Азию. Участники форума представляли разные сферы деятельности: ученых, официальных лиц, общественных деятелей, бизнесменов.

В СФУР приняли участие представители регионов-членов Северного Форума из 11 стран – восемь приполярных государств (Россия, Канада, США, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания) и страны Северо-Восточной Азии (КНР, Республики Корея и Японии).

9) С 7 по 9 ноября 2019 года делегация Комитета по культуре, спорту и туризму приняла участие во Всероссийском Форуме по детско-юношескому туризму в г. Волгограде в рамках «Недели туризма в Волгоградской области – 2019».

Целью Форума являлось продвижение детско-юношеского туризма в Российской Федерации, обмен опытом между представителями индустрии туризма субъектов Российской Федерации, изучение практических аспектов работы с детьми и молодежью при организации путешествий, усиление социальной роли патриотического туризма, событийных мероприятий туристской направленности. В дискуссиях в рамках конференции и секций Форума большое внимание уделялось проблемам унификации и совершенствования нормативно-правового регулирования сферы детско-юношеского туризма. Представители субъектов РФ в своих выступлениях сводили вопросы к тому, как можно составить для туристского сообщества некие методические пособия по организации детско-юношеского туризма в субъектах Российской Федерации.

10) В период ноябрь по декабрь 2019 г. были созданы рекламно-информационные видеофильмы о туристском потенциале Чукотского автономного округа:

- о традиционной весельной регате «Фестиваль морских охотников «Берингия». В видеофильме представлены: краткая история фестиваля, протяженность маршрута регаты, видео соревнований, описание участников, описание традиционных байдар, краткие эпизоды охоты.

- о культурно-этнографическом фестивале «Эргав». В видеофильме представлены: краткая история фестиваля, показаны танцы, песни, спортивное мастерство участников, представлен парад (карнавальное шествие) участников соревнования, представлен рассказ о проводимых мастер-классах, творческих лабораториях, о гала-концерте.

- о традиционной гонке на собачьих упряжках «Надежда». В видеофильме представлены: краткая история, маршруты, протяженность гонки, правила, участники соревнований.

- об уникальном географическом объекте Чукотки - точке пересечения 180 меридиана и Северного Полярного круга.

11) С целью создания и продвижения турпродукта, а так же развития и организации системы «внутреннего» рекреационного и познавательного туризма в отчетном периоде оказана поддержка и осуществлены мероприятия по развитию Туристско-информационного центра (ТИЦ).

В рамках указанных мероприятий приобретено оборудование, расходные материалы для оргтехники и программное обеспечение для ТИЦ. В результате ТИЦ Чукотки полностью оборудован и готов к приему посетителей и выходу информационных туристических комплексов. Оборудовано два рабочих места. ТИЦ может самостоятельно выпускать небольшие тиражи печатной продукции на бумажных носителях, которая широко используется в распространении информации о туристических ресурсах региона.

Подготовлены материалы для сайта «ТИЦ «Чукотка» (написание текстов, научное редактирование, подбор, приобретение, подготовка и обработка фотографий); изготовлена сувенирная и печатная продукция для участия во всероссийских промо-мероприятиях по продвижению туристического продукта Чукотки.

Сформирован комплекс научно-обоснованных текстовых и изобразительных материалов для размещения на сайте visit.chukotka.ru. Сувенирная и печатная продукция использовалась в качестве раздаточного материала на локальных площадках Дней Дальнего Востока в Москве (стенд «История», сувенирная мастерская). Общее количество посетителей – 8700 человек.

Проведены общедоступные мероприятия в рамках организации системы «внутреннего» рекреационного и познавательного туризма: культурно-образовательное мероприятие «Чукотская ездовая» (катание на собачьих упряжках по маршруту «Песчаная» - Собачий питомник).

Сотрудник ТИЦ принял участие в Седьмой международной научно-практической конференции «ТУРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», г. Тула, 20-21 декабря 2019 г.

На мероприятие ***п.п. 1.2 «Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта»*** Государственной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Денежные средства перераспределены на п.п. 1.1.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.3 «Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма»*** Государственной программой предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей. Денежные средства перераспределены на п.п. 1.1.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.4 «Организация и участия в выставках туристской направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 333,4 тыс. рублей, освоено 333,3 тыс. рублей.

1) С 03 по 08 сентября прошла выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках V Восточно-экономического форума 2019. Место проведения: Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) г. Владивосток, о. Русский, бухта Аякс.

Восточный экономический форум, выставка «Улица Дальнего Востока» — это уникальная площадка для взаимодействия ведущих российских и зарубежных профессионалов в сфере экономики, государственного управления и бизнеса из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проводилась по инициативе Президента России Владимира Путина.

Задачи выставки:

— демонстрация достижений, уникальности культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока России, презентация экономического потенциала регионов Дальнего Востока России;

— укрепление экономических и гуманитарных связей со странами-партнерами;

— развитие туризма.

Руководителем Организационного комитета Восточного экономического форума и выставки «Улица Дальнего Востока» стал заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Участниками выставки стали 11 регионов Дальнего Востока и каждый представил уникальные особенности своих территорий.

Чукотский автономный округ представил на площадке «Улица Дальнего Востока» три павильона. В них участникам и гостям Восточного экономического форума рассказали об инвестиционном потенциале региона, национальной культуре и развитии энергетики в округе.

Первый павильон был сделан в форме флага региона. Здесь представили инвестиционные проекты. В их числе – уникальный проект «Баимка», где производство будет полностью автоматизировано. Снаружи павильон украсили «ЛЁД-панели». Днём на них показывали лёд под микроскопом, а ночью они проецировали северное сияние.

Второй павильон «Книга моря» рассказывал о культуре и быте коренного населения и туристическом потенциале региона. Экспозиция повторила структуру одноимённого фильма чукотского режиссера Алексея Вахрушева и познакомила гостей с востоком округа. Здесь же можно было увидеть фотографии предметов, найденные во время исследования древнего эскимосского поселения Эквен. Сопровождалась экспозиция аутентичным пением и танцами артистов государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон».

Третий павильон рассказал о перспективах развития чистой энергетики на Чукотке с приходом в самый северный город России – Певек – первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Можно было узнать, как выглядит атомный реактор, познакомиться с программой безопасности и аспектами экологичности энергоблока.

Творческая делегация Чукотского автономного округа принимала участие в выставочной, спортивной, концертной и конкурсной программах фестиваля «Улица Дальнего Востока».

В рамках основного мероприятия **п. 2 «Создание и развитие туристической инфраструктуры»** предусмотрено мероприятие ***п.п. 2.1 «Разработка и обустройство туристских маршрутов на территории Чукотского автономного округа»***, за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 1 498,9 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется Государственным бюджетным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон».

За отчетный период оплачены работы и услуги по содержанию объектов этно-рекреационной зоны. Осуществлена подготовка площадки для проведения мероприятий.

Оплачены услуги по договорам ГПХ (монтаж, демонтаж яранги, услуги хозяйки яранки, ремонт яранги, заготовка дров). Приобретено оборудование и расходные материалы для обустройства этно-рекреационной зоны.

В рамках **п.п. 3.1 «Гранты некоммерческим организациям на поддержку ездового собаководства»** основного мероприятия **п. 3 «Поддержка субъектов туристской индустрии Чукотского автономного округа»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В 2019 году гранты не были предоставлены, в связи с отсутствием на территории округа проектов на поддержку ездового собаководства, отвечающим целям и задачам Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа». Денежные средства будут перераспределены на п.п. 1.1., с целью поддержки и развития Туристско-информационного центра.

**9. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 5,3**

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры»за счет средств окружного бюджета предусмотрено 126 750,0 тыс. рублей, освоено 6 672,2 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 122 100,0 тыс. рублей, освоено 2 095,2 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.1 «Субсидия на строительство спортивного комплекса в г. Певек»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 120 000,0 тыс. рублей, из которых освоено 0,0 тыс. рублей.

Неисполнение обусловлено переносом мероприятий связанных со строительством спортивного комплекса в г. Певек на 2020 год, в связи с тем, что в 2019 году концессионное соглашение в отношении спортивного комплекса в г. Певек не подписано. Проект концессионного соглашения находится на стадии рассмотрения.

 В рамках ***п.п. 1.2. «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 2 100,0 тыс. рублей, из которых освоено 2 095,2 тыс. рублей.

Бюджетные средства выделены Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки». В отчетном периоде отремонтировано крыльцо с заменой плитки и ступенек, осуществлена замена перил крыльца, произведен косметический ремонт входной зоны, запасных лестничных маршей и пролетов, коридоров 2 этажа, проведен косметический ремонт третьего этажа, ремонт запасного выхода с вскрытием и дополнительным утеплением стен, заменой системы отопления.

На выполнение основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 650,0 тыс. рублей, освоено 4 577,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

1) По мероприятию 3.1.: «***Строительство объекта «Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Певек»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено - 1 750,0 тыс. рублей, освоено 1 743,0 тыс. рублей.

Межевание земельного участка под строительство объекта выполнено на сумму 99,0 тыс. рублей и оплачено в полном объеме.

 С МП «Градпроект» 14.05.2019 подписан государственный контракт № 5/ПИР-19 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 1 449,0 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены с задержкой, по независящим от подрядчика причинам. В задание на проектирование были внесены дополнения, а именно: внесение в проектную документацию помещений для переодевания спортсменов, что повлекло за собой переработку выполненной части работ и разработку дополнительных мероприятий. Обязательства по контракту выполнены в полном объеме.

С ООО «СибСтойЭксперт» подписан государственный контракт № 4/УГЭ-19 на проведение экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий в сумме 195,0 тыс. рублей. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы. Выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2020 году.

2) По мероприятию 3.2.: ***«Строительство объекта*** ***«Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом единоборств в г. Анадырь»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено - 400,0 тыс. рублей, освоено - 397,2 тыс. рублей.

Межевание земельного участка под строительство объекта выполнено на сумму 99,0 тыс. рублей и оплачено в полном объеме.

С ООО «Омская проектная компания», заключен государственный контракт 22.05.2019 № 7/ПИР-19 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 6 715,0 тыс. рублей. В связи с принятым решением Правительством Чукотского автономного округа о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном,соглашением от 12.08.2019 контракт расторгнут по соглашению Сторон. Приняты и оплачены Подрядчику понесенные им затраты в сумме 298,2 тыс. рублей.

3) По мероприятию 3.3.: ***«Строительство объекта*** ***«Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено - 2 500,0 тыс. рублей, освоено 2 436,8 тыс. рублей.

Межевание земельного участка под строительство объекта выполнено на сумму 98,0 тыс. рублей и оплачено в полном объеме. С МП «Градпроект» 22.05.2019 года подписан государственный контракт № 6/ПИР-19 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 2 143,8 тыс. рублей. Выполнение работ по контракту предусмотрено до 21.10.2019 года. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме.

С ООО «СибСтойЭксперт» подписан государственный контракт № 5/УГЭ-19 на проведение экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий в сумме 195,0 тыс. рублей. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы. Выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2020 году.

**10. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 99,6**

На реализацию Подпрограммы «**Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений**» в 2019 году Государственной программой предусмотрено 230 929,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 229 402,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 527,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 231 998,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 230 471,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 527,3 тыс. рублей, освоено 231 165,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 229 637,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 527,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1** «Обеспечение функционирования государственных органов» Государственной программой предусмотрено 38 543,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 37 016,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 527,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 38 643,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 37 116,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 527,3 тыс. рублей, освоено 37 973,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 36 446,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 527,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Расходы на содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)»***, за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 35 596,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 35 749,6 тыс. рублей, освоено 35 222,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»*** полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия», за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 527,3 тыс. рублей, из которых освоено 1 527,2 тыс. рублей.

На мероприятие ***п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 1 420,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 366,8 тыс. рублей, освоено 1 224,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений»** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 192 385,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 193 355,2 тыс. рублей, освоено 193 191,1 тыс. рублей.

Мероприятиями с ***п.п. 2.1 по п.п. 2.5*** предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Комитету по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия за счет средств окружного бюджета предусмотрено 188 007,1 тыс. рублей, освоено 188 007,1 тыс. рублей.

На мероприятие ***п.п. 2.6 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с*** ***Законом*** ***Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 5 209,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5 290,5 тыс. рублей, из них освоено 5 126,4 тыс. рублей.

Мероприятия ***п.п. 2.7*** предусматривают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом ЧАО от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа». За счет средств окружного бюджета на 2019 год предусмотрено 115,2 тыс. рублей, освоено 56,4 тыс. рублей. Выплаты получают 2 специалиста.