## Table 1
форма № 4
Информация о ходе реализации государственных контрактов (договоров) заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения) за январь-март 2023 года
тыс. рублей
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионаотного проекта, мероприятия) | Наименование работ (услуг) выполнякмых в рамаках заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) | № и дата государственного контракта (договора) | Период исполнения государственного (муниципального) контракта (договора) | Подрядчик (поставщик) | Сумма заключеного ГК (договора) | [12 empty] | Профинасировано | [12 empty] | Выполнено (принято работ) | [12 empty] | Кассовый расход | [12 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | по годам | [12 empty] | по годам | [12 empty] | по годам | [12 empty] | по годам
[6 empty] | Всего | 2021 |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2021 |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2021 |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2021 |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023
[7 empty] | ФБ | ОБ |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1. | Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.1. | Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма
1.1.1. | Модернизация, благоустройство и материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии
1.1.1.1. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | оказание услуг по прокладке кабеля | Контракт № 1/ДР/ГМ от 19.12.2022 | 19.12.2022-25.03.2023 | ИП Ивасенко А.А. | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.1.1.2. | Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса "Гора Михаила" | оказание услуг по установке наружнего освещения | Контракт № 3/ДР/ГМ от 19.12.2022 | 19.12.2022-25.03.2023 | ИП Ивасенко А.А. | 0 | 0 | 0 | 798.2 | 0 | 798.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.2 | 0 | 798.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.2 | 0 | 798.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.1.2. | Региональный проект "Культурная среда" федерального проекта "Культурная среда"
1.1.2.1. | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры | капитальный ремонт | муниципальный контракт № 2-КР от 11.05.2022 | 11.05.2022 - 20.08.2023 | ООО "Глобус" | 0 | 0 | 0 | 17858.3 | 17483.6 | 356.8 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13580 | 13299.7 | 271.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | 13580 | 13299.7 | 271.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.2. | Поддержка туризма
1.2.1. | Создание и развитие туристической инфраструктуры
1.2.1.1. | Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристической инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа | услуги аренды судна типа СПП, СПА для перевозки генеральных грузов, 20/40-футовых контейнеров | Договор № 14-ТЧ/2022/2023 от 01.07.2022 | 01.07.2021-30.11.2023 | АО "АнадырьМорПорт" | 0 | 0 | 0 | 2065.9 | 0 | 2065.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.9 | 0 | 2065.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.9 | 0 | 2065.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.2.1.2. | Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристической инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа | поставка модульного здания | Договор № 09-08-22 от 09.08.2022 | 09.08.2022-до полных исполнения обязательств | ООО "Новодом" | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.2.1.3. | Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристической инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа | услуги по монтажу модульных деревянных зданий | Договор №18 от 01.12.022 | 01.12.2022-30.10.2023 | ИП Герасименко Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 3522.6 | 0 | 3522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.6 | 0 | 3522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.6 | 0 | 3522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.2.1.4. | Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристической инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа | услуги по поставке товара | Договор №2 от 15.12.2022 | 15.12.2022-30.05.2023 | ИП Брагин Дмитрий Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.2.1.5. | Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристической инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа | монтаж оборудования спутниковой связи | Договор №7А-22 от 03.07.2022 | 03.07.2022-до полного исполнения обязательства | ИП Торсуков Алексей Олегович | 0 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.3. | Развитие социальной инфраструктуры
1.3.1. | Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов культуры, спорта и образования
1.3.1.1. | Субсидия на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культура и спорта | Капитальный ремонт крыши и заполнения оконных проемов нежилого здания Музея Берингийского наследия | Муниципальный контракт № 0188300002121000032-01 28.06.2021 | 28.06.2021-02.03.2022 | ООО "АРТИКАКЛИМАТ" | 7839 | 0 | 7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839 | 0 | 7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839 | 0 | 7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.4.2. | Региональный проект "Культурная среда" федерального проекта "Культурная среда"
1.4.2.1. | Строительство объекта "Дом культуры в с. Канчалан" | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы | Государственный контракт № 9/ПИР/СМР-22 от 05.07.2022г. | 05.07.2022- 31.12.2023 | ООО "ТехноСтройДВ" | 0 | 0 | 0 | 51405.9 | 41604 | 9801.9 | 0 | 0 | 13899.4 | 13204.4 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43793.7 | 41604 | 2189.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43793.7 | 41604 | 2189.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГКУ "УКС ЧАО"
ИТОГО | [5 empty] | 7839 | 0 | 7839 | 63311.6 | 41604 | 21707.6 | 0 | 0 | 13899.4 | 13204.4 | 695 | 0 | 0 | 7839 | 0 | 7839 | 55699.4 | 41604 | 14095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839 | 0 | 7839 | 55699.4 | 41604 | 14095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
добавить мероприятия
4.2.2. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни"
4.2.2.1. | Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино" | Строительно-монтажные работы | № 9/СМР-20 от 03.08.2020 | 2020-2021 | АО "ЧТК"
|  | Осуществление строительного контроля | № 10/СК-20 от 02.09.2020 |  | ИП Фатеев Ю.М.
4.2.2.2. | Строительство объекта "Спортивный зал в с. Лаврентия" | строительство | 22/ПИР/СМР-21 12.10.2021 | 2022-2023 | НАО «Чукотская торговая компания»
Note on B39: Белова Ирина Юрьевна: из формы 3 исключить и включить в форму 4