**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Комитета по культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»

# За 9 месяцев 2019 года

 На реализацию Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 527 933,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 508 100,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 19 832,9 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 528 864,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 509 031,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 19 832,9 тыс. рублей, освоено 243 845,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 240 907,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 937,6 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» исполнена на 46,1 %

Государственная программа «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» состоит из 10 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

 В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

1. **Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма», % исполнения составил 27,9**

На реализацию **Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»** в 2019 году Государственной программой предусмотрено 32 373,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 18 626,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 13 745,7тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 32 373,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 18 626,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 13 745,7 тыс. рублей; из них профинансировано 10 022,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 148,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 874,0 тыс. рублей, освоено 9 036,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 070,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 966,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного **п. 1 «Материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии»** Государственной программой предусмотрено 11 542,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 467,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3074,6 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 11 542,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 467,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3074,6 тыс. рублей, из них освоено 3 162,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 773,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 388,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры культуры, спорта, туризма и кинематографии, в том числе»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 8 200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 8 200 тыс. рублей, освоено 2 740 тыс. рублей:

- *в отрасли культура*: в 2019 году предусмотрено 2 480,0 тыс. рублей за счет окружного бюджета, освоено 1 222,9 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на улучшение материально-технического оснащения:

- Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки». Учреждением приобретены музейные предметы для включения в состав государственного музейного фонда и оборудование (сканер со слайд модулем) для обеспечения включения музейных предметов в Государственный каталог музейного фонда РФ. Помимо этого проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на поставку автомобиля (ожидаемая поставка – 28.10.1963) на сумму 858,3 тыс. рублей, на поставку плоттера (ожидаемая поставка – 04.11.2019) на сумму 519 ,0 тыс. рублей, планируется заключение договора на приобретение программного обеспечения для обеспечения работы Государственного каталога музейного фонда. 100% оплата поставляемых товаров будет произведена после их получения;

- Государственного бюджетного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон». Учреждением приобретены мебель, сценическая одежда для репетиций, расходные материалы для обновления традиционных меховых костюмов. В 4 квартале 2019 года планируется приобретение оргтехники и шкур для реставрации и пошива сценической одежды и обуви.

- *в отрасли туризма:* из предусмотренных 720,0 тыс. рублей освоено 120,0 тыс. рублей. Государственным бюджетным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» приобретены: традиционные музыкальные инструменты чукчей – ярары в количестве 6 шт. В 4 квартале 2019 года планируется приобретение шкур для пошива и обновления традиционных меховых костюмов (оленьи шкуры, камус, пыжик), также провести работы по ремонту реквизита (в том числе яранги) этнической площадки.

- *в отрасли кинематографии:* в 2019 году предусмотрено  5 000,0 тыс. рублей за счет окружного бюджета, освоено 1 397,1 тыс. рублей. Средства предусмотрены для Автономного учреждения Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» на приобретение кинотеатральных кресел для зрительного зала, такая необходимость возникла в связи с изношенностью кресел, установленных в 2003 году. В период с января по сентябрь учреждением проведены конкурсные процедуры, заключен договор на сумму 3 282,7 тыс. рублей. Произведена 30% предоплата за поставку кресел, окончательный расчет будет произведен в 4 квартале 2019 года по факту поставки кинотеатральных кресел на Чукотку. В 4 квартале будет осуществлена оплата услуг по доставке кресел, а так же оплата услуг по демонтажу и монтажу кресел.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3 «Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 342,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 267,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 074,6 тыс. рублей, освоено 422,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 33,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 388,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 11.02.2019 № 777-08-2019-203, в соответствии с Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры субсидии на поддержку домов культуры были распределены:

- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района (дома культуры с. Ваеги, с Каначалан, с. Марково, с. Мейныпильгыно, с. Усть-Белая, п. Угольные Копи) – 1933,00 тыс. рублей (федеральные средства – 1778,30 тыс. рублей, региональные средства – 154,70 тыс. рублей);

- муниципальному автономному учреждению культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот» (дома культуры п. Эгвекинот, с. Уэлькаль, с. Конергино) – 1409,00 тыс. рублей (федеральные средства – 1296,30 тыс. рублей, региональные средства – 112,70 тыс. рублей).

В период март-август 2019 года муниципальными образованиями проведена работа по отбору поставщиков оборудования для материально-технического оснащения. В августе - сентябре в адрес Комитета поступили заявки от уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере культуры, произведена частичная оплата заявок согласно условиям договоров поставки, окончательная оплата будет произведена в 4 квартале 2019 года по факту поставки оборудования.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли культура»*** основного мероприятия **п. 2 «Формирование информационных ресурсов отрасли культура»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 100,0 тыс. рублей, из них освоено 728,5 тыс. рублей.

В рамках данных средств:

 - музейным центром «Наследие Чукотки» проведена работа по созданию банка цифровых образов музейных предметов, а также подготовку электронных научных паспортов для включения в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. В результате проекта оцифровано 1700 музейных предметов, в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации размещено около 3000 научных паспортов музейных предметов;

- Комитетом по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа (далее – Комитет) велась работа по ребрендингу сайтов по культуре: «Народные художественные промыслы Чукотки» и «Фольклорные ансамбли Чукотки». Разработана концепция по реструктуризации сайтов, обновлению интерфейсов, программного обеспечения, платформы, рубрик и прочего, найден поставщик услуг по ребрендингу сайтов. В настоящее время решается вопрос о заключении договоров на реструктуризацию сайтов. Работы по ребрендингу будут проведены в октябре – ноябре 2019 года.

Кроме этого, Комитет в рамках исполнения требований федерального законодательства о контрольной надзорной деятельности в отношении музейных предметов и музейных коллекций, находящихся на территории Чукотского автономного округа, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, организовывал поддержку сайта «Государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейного фонда Российской Федерации, на территории Чукотского автономного округа» и реализовывал регулярное обновление информации, касающейся данных по нормативно-правовой базе Российской Федерации, информации о плановых документарных проверках 2019 года, комплексной проверке сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах музеев Чукотского автономного округа, и прочему.

В рамках реализации мероприятия **пп.3.1.** «Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» основного мероприятия **п.3 «Социальные гарантии работникам отрасли культуры по оплате жилья и коммунальных услуг»** предусмотрено средств окружного бюджета 5 631,1 тыс. рублей, освоено 4 156,7 тыс. рублей. Выплаты получили 163 специалиста.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 4 «Государственная поддержка отрасли культура»** Государственной программой предусмотрено 163,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 13,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 150,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

#  В рамках реализации Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку отрасли культура от 07.02.2019 № 054-09-2019-043, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на государственную поддержку отрасли культуры в период с 01.07.2019 по 12.08.2019 Комитетом были проведены очередные конкурсы **на получение государственной поддержки лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чукотского автономного округа, и на получение государственной поддержки лучших работников муниципальных** учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Чукотского автономного округа. По итогам конкурсов средства были распределены следующим образом:

в рамках реализации мероприятия ***пп. 4.1. «Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)»*** **–** муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств с. Лаврентия» (108,70 тыс. рублей: федеральные средства – 100,00 тыс. рублей, региональные средства – 8,70 тыс. рублей);

в рамках реализации мероприятия ***пп. 4.2. «Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)»*** – Конновой Юлии Геннадьевне, преподавателю теоретических дисциплин, Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств с. Лаврентия» (54,40 тыс. рублей: федеральные средства – 50,00 тыс. рублей, региональные средства – 4,40 тыс. рублей).

Освоение средств планируется в 4 квартале 2019 года.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 5 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой предусмотрено 13 937,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 414,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 10 522,9 тыс. рублей, освоено 988,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 411,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 577,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия ***5.1 «Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)»*** Государственной программой предусмотрено 1 619,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 424,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 195,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 1646,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 450,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 195,4 тыс. рублей, освоено 988,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 411,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 577,7 тыс. рублей.

В 2019 году за счет федеральных и региональных средств будет поддержано 1 учреждение культуры. В 1-м квартале 2019 года был определен получатель субсидии, направленной на материально-техническое оснащение учреждений культуры – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района».

Всего по оборудованию проведено 3 аукциона: 1) на приобретение банкеток для фортепиано (аукцион признан не состоявшимся, закупка произведена прямым договором), 2) на приобретение магнитно-маркерной доски, мольбертов и натюрмортных стоек, 3) на поставку светового оборудования. Заключено 8 договоров на приобретение оборудования, музыкальных инструментов и учебной литературы.

В отчетном периоде осуществлена поставка оборудования и музыкальных инструментов на общую сумму 811,5 тыс. рублей по следующим договорам и Государственному контракту:

- государственный контракт от 09.07.2019 г. № 01-50/14, цена контракта 532,9 тыс. рублей, срок исполнения контракта 31.08.2019, на поставку светового оборудования;

- договор от 30.07.2019 г. № 01-50/19 на поставку банкеток для фортепиано, цена договора 40,8 тыс.рублей, срок исполнения договора до 17.10.2019 г. (банкетки для фортепиано – 5 штук);

- договор от 24.07.2019 г. № 01-50/16 на поставку гитары, цена договора 55,6 тыс. рублей, срок исполнения договора до 17.10.2019 г. (гитара с чехлом российского производства – 1 штука);

- договор от 08.08.2019 № 8/ 2019 на приобретение светового оборудования (дополнительная часть), цена договора 79,2 тыс.рублей, срок исполнения в течение 40 дней с даты зачисления авансового платежа;

- договор от 20.08.2019 № 01-50/26 на поставку цифрового пианино, цена договора 103,0 тыс. рублей, срок исполнения договора до 17.10.2019 г.

Произведено авансирование на общую сумму 177,2 тыс. рублей по следующим договорам:

- договор от 20.08.2019 № 01-50/25 на поставку баянов «Юпитер», цена договора 237,0 тыс. рублей, срок исполнения договора до 31.10.2019;

- договор от 20.08.2019 № 01-50/27 на поставку баяна «Тула», цена договора 50,5 рублей, срок исполнения договора до 31.10.2019;

- договор от 30.08.2019 № 01-50/28 на поставку классических гитар, цена договора 266,8 рублей, срок исполнения договора до 30.09.2019.

- договор от 05.08.2019 № 01-50/23 на поставку учебной литературы, цена договора 36,6 рублей, срок исполнения договора до 30.09.2019, окончательная оплата будет произведена в октябре.

По Государственному контракту от 03.07.2019 № 01-50/13 (цена контракта 216,6 рублей), в связи с нарушением сроков поставки оборудования для школы искусств (натюрмортная стойка – 5 штук, магнитно-маркерная доска (нотный стан) – 6 штук, мольберт напольный – 15 штук), оплата будет произведена в 4 квартале. Ожидаемый срок поставки 18.10.2019 г., согласно условиям Государственного контракта поставка должна быть осуществлена до 30.09.2019 г.

В рамках реализации мероприятия ***5.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)»*** Государственной программой предусмотрено 12 317,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 990,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 9 327,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 12 291,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 961,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 9 327,5 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В 2019 году за счет федеральных и региональных средств будет поддержано 2 учреждения культуры. В 1-м квартале 2019 года были определены получатели субсидии, направленной на материально-техническое оснащение учреждений культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»;

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот».

По итогам проведенных конкурсных процедур Комитетом в июле заключен государственный контракт от 10.07.2019 № 01-50/15 с Обществом с ограниченной ответственностью «Руспоставка» (г.Дзержинск Нижегородской области) на поставку автоклубов, цена контракта 12 291 544,44 рублей, срок исполнения контракта – доставки автоклубов до домов культуры – до 31.10.2019.. В настоящее время машины доставлены в морской порт Владивостока и ожидают погрузки на суда.

Оплата будет произведена по факту поставки автоклубов и их получении в портах Эгвекинота и Анадыря.

**2. Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений», % исполнения составил 55,0**

На реализацию Подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» в 2019 году Государственной программой предусмотрено 27 751,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 26 936,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 815,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 26 821,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 26 006,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 815,3 тыс. рублей; из них освоено 14 747,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 14 566,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 181,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Чукотского автономного округа»** Государственной программой предусмотрено 5 721,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 906,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 815,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 121,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 306,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 815,3 тыс. рублей; из них освоено 1 619,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 437,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 181,5 тыс. рублей.

В рамках реализации ***п.п. 1.1 «Поддержка, развитие и популяризация народных художественных промыслов Чукотского автономного округа»*** предусмотрено средств окружного бюджета 1 750,0 тыс. рублей, из которых освоено 1 421,8 тыс. рублей.

Музейным Центром «Наследие Чукотки» реализовано три выставочных проекта:

1) «Голосами сибирских шаманов» - выставка иркутской художницы Светланы Гаркуша в г. Анадыре, которая представила произведения народных художественных промыслов (куклы, дизайнерская одежда, предметы интерьера) – 1000 посетителей, 38 экскурсий;

2) «Декоративно-прикладное искусство Чукотки 1930-х годов из коллекции художника Васильева». На выставке была представлена коллекция изделий, собранных в конце 1930х годов в п. Анадырь, архивные документы, картины. Часть коллекции после окончания работы выставки подарена музею. 1280 посетителей, 24 экскурсии;

3) Участие в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» в Москве. На выставке были представлены изделий 11 мастеров, выставку посетило более 3000 человек.

С 28.10.2019 по 07.11.2019 учреждение предполагает участие в выездной выставке «Российская неделя искусств, осень 2019», заключены договоры, приобретены проездные документы. Предполагаемое количество посетителей – 3000 человек. На выставке будут представлены работы мастеров Чукотского автономного округа, прошедших отбор путем голосования: Т.А. Печетегина (с. Уэлен), Л.И. Эйнес (г. Анадырь), Г.Н. Эттувэгыргин (с. Лаврентия), О.К. Манасбаева (г. Анадырь),
Л.И. Воловик (г. Анадырь) и других.

Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская» (далее – Уэленская косторезная мастерская) в 2019 году на средства субсидии за 9 месяцев в целях поддержки косторезного промысла в селе Уэлен и селе Нешкан, а так же мастеров, сотрудничающих с мастерской, приобрело клык моржа (сырец) в количестве 159,9 кг на сумму 1000,0 тыс. рублей.

Остаток средств будет использован в ноябре-декабре 2019 года на закупку сырья.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.2. «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа»*** в 2019 году Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 085,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 085,2 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Музейным Центром «Наследие Чукотки» проведена работа по изданию следующей книжной продукции:

- подготовка к изданию сборника песен чукотского мелодиста-песенника (нотировки, тексты на чукотском и русском языках) Рультынэут Екатерины Александровны, заключены договоры на редактирование чукотских текстов и нотирование аудио-музыкального материала, в настоящее время готовится договор на издание и доставку сборника;

- подготовка к изданию «Монография памяти Н. Л. Гондатти», заключены договоры на редакцию монографии (литературную и научную), издание монографии запланировано на 2020 год;

- подготовка к изданию «Каталога выставки «О Чукотке пером и тушью».

Оплата согласно заключенных договоров будет произведена в 4 квартале 2019 года.

Комитет в 4-м квартале планирует организацию и проведение творческой лаборатории по хореографии и вокалу на базе Муниципального автономного учреждения культуры «Дом народного творчества городского округа Анадырь» (далее – Дом народного творчества городского округа Анадырь) и ансамбля «Эргырон» для творческих фольклорных коллективов, также запланировано участие в Культурном форуме (г. Санкт-Петербург), в рамках которого пройдут мероприятия (заседания, круглые столы, рабочие совещания) по сохранению традиционной культуры народов Российской Федерации, обсуждения результатов Года театра, планов на Год памяти и славы (2020 год) и прочее. В связи с вышеизложенным, освоение средств планируется в 4 квартале 2019 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.3. «Поддержка*** ***Субсидии на организацию и проведение юбилейных и праздничных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия народов Чукотского автономного округа»*** в 2019 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Согласно порядку предоставления Субсидий предложений о предоставлении субсидии и заключении Соглашения от муниципальных образований Чукотского автономного округа на организацию и проведение юбилейных и праздничных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия народов Чукотского автономного округа в адрес Комитета не поступило. В связи с этим бюджетные ассигнования будут перераспределены на другие мероприятия государственной программы.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»*** в 2019 году предусмотрено 886,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 70,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 815,3 тыс. рублей; из них профинансировано и освоено 197,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 15,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 181,5 тыс. рублей.

Между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 06 февраля 2019 года № 380-09-2019-055.

Освоенные денежные средства были направлены на выплату вознаграждений по договорам гражданско-правового характера специалистам, задействованным в разработке и проверке заданий региональных олимпиад по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику.

Губернаторская региональная дистанционная олимпиада обучающихся по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, прошла в три этапа с 04 декабря по 28 февраля2018-2019 учебного года.

Всего в олимпиаде приняло участие 1 240 человек: из них в олимпиаде по родным языкам - 267 обучающихся в 21 образовательной организации ЧАО; в олимпиаде по предметам, отражающим региональную специфику - 973 обучающихся в 26 образовательных организациях нашего округа.

Региональная олимпиада «Полярный совёнок» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского автономного округа прошла в два этапа с 04 декабря по 15 февраля2018-2019 учебного года.

Всего в олимпиаде приняло участие 411 человек. В олимпиаде по родным языкам - 172 учащихся в 24 образовательных организациях ЧАО; в олимпиаде по краеведению - 239 учащихся в 24 образовательных организациях нашего округа.

Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для детей дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного округа прошла в два этапа с 04 декабря по 18 января 2018-2019 учебного года.

Всего в олимпиаде приняло участие 248 человек. В олимпиаде по родным языкам - 65 воспитанников 13 дошкольных образовательных организаций ЧАО; в олимпиаде по краеведению - 183 детей из 26 дошкольных образовательных организаций нашего округа.

В 4 квартале 2019 года запланированы установка и апробирование программного обеспечения; работа с Фондом (оцифровка, компьютерная обработка аудиоматериалов, библиографическое описание объектов нематериального культурного наследия, осуществление языкового перевода и др.); приобретение программных продуктов.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 2.1 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами. Создание культурного продукта»*** основного мероприятия **п. 2 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 11 900,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 11 570,0 тыс. рублей; из них освоено 7 812,9 тыс. рублей.

 В 2019 году в рамках Год театра Комитетом совместно с Автономным учреждением Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» и Домом народного творчества городского округа Анадырь организованы и проведены гастроли региональных театрально-концертных организаций.

Официально Год театра на Чукотке начался с передачи театральной эстафеты от Магаданского театра кукол Государственному чукотско-эскимосскому ансамблю «Эргырон» 10.02.2019. В рамках гастролей Магаданского театра кукол прошло 9 театральных показов на площадках Дома народного творчества городского округа Анадырь и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования поселка Угольные Копи». В апреле с гастролями в г. Анадыре и п.Угольные Копи побывал оркестр народных инструментов Хабаровской краевой филармонии с 5 концертными представлениями. В сентябре состоялись гастроли вокального квартета «Триумф» из города Хабаровска, для зрителей окружной столицы было проведено 2 выступления.

В 2019 году ансамбль «Эргырон» за счет средств субсидии побывал в Магаданской области (21.02.2019-25.02.2019) с пятью концертами в п. Ола, п. Палатка и г. Магадан (Магаданский музыкальный и драматический театр). Кроме этого, ансамбль дал концертные выступления в Москве и Московской области (три концерта), а также принял участие в III Всероссийском фестивале народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», проходившем в Государственном Кремлевском дворце (24.03.2019-27.03.2019). В августе (31.08.2019) коллектив выступил в городском доме культуры г. Хабаровска. Всего за 9 месяцев на гастролях за счет средств субсидии ансамбль «Эргырон» дал десять концертных выступлений, количество зрителей составило 6928 человек.

Оставшиеся средства будут освоены в 4 квартале 2019 года на оплату расходов, связанных с организацией гастролей вокального квартета «Триумф» из города Хабаровска.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 3 «Развитие кинематографии на территории округа»** за счет окружного бюджета предусмотрено 1 800,0 тыс. рублей; из них освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.1. «Гранты некоммерческим организациям на реализацию проектов в области кинематографии»*** в 2019 году предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей.

Конкурс на получение грантов в сфере кинематографии будет проводиться в 4-м квартале 2019 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.2. «Проведение мероприятий по развитию кинематографии»*** в 2019 году предусмотрено 800,0 тыс. рублей.

В отчетный период «Окркиновидеопрокатом» проводилась работа по выбору поставщиков, заключению договоров на приобретение дополнительного оборудования в киностудию, созданную в кинотеатре «Полярный» в 2016 году.

Кроме этого, в целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 216 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» учреждением снимаются короткометражные киноролики по пожарной безопасности для посетителей, которые будут демонстрироваться до кинопоказов.

Работы по обоим направлениям будут завершены в ноябре 2019 года.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 4 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»»** за счет окружного бюджета предусмотрено 8 330,3 тыс. рублей; из них освоено 5 315,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.1. «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов»*** в 2019 году предусмотрено 3 830,3 тыс. рублей, из них освоено 983,0 тыс. рублей.

Ярким событием культурной жизни округа стал XXIII окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2019» (09.09.2019 – 14.09.2019). В нем приняло участие более 90 человек, это фольклорные коллективы и мастера Чукотского автономного округа и Магаданской области. В рамках фестиваля прошли мастер-классы творческих лабораторий «Песенно-танцевальное искусство народов Севера» и «Народные художественные промыслы народов Севера», концерты, народное гуляние, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, большая конкурсная программа, а также фото- и видеосъемка фольклорных коллективов, выставок мастеров.

Окончательное освоение средств, связанных с организацией и проведением фестиваля планируется в октябре 2019 года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.2. «Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание»*** в 2019 году предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, из них освоено 832,6 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» Музейный Центр «Наследие Чукотки» осуществил следующие выставочные проекты:

1. Участие в международном проекте «Первозданная Россия» - стенд, доклад, презентация, 3800 посетителей;

2. «Кубань на Чукотке» («Я вижу свои сны наяву») – персональная выставка краснодарского художника-графика в Анадыре. 2000 посетителей;

3. Стенд Чукотки на Российской неделе искусств (весна 2019) в Москве. Представлено 19 художников, каждый из которых получил дипломы 1 и 2 степени в конкурсной программе по своей номинации. 3700 посетителей;

4. Стенд «Коллекции Музейного Центра «Наследие Чукотке» на международном фестивале «ИнтерМузей 2019» - 3000 посетителей;

5. «Образы Чукотки в японских свитках» - персональная выставка художника Ирины Левашевой в г. Анадыре. Выставка сопровождалась экскурсиями и мастер-классами. – 2300 посетителей, 26 экскурсий.

В ноябре (08.11.2019-27.11.2019) Музейный Центр «Наследие Чукотки» планирует организацию выставки в рамках работы секции Военно-исторического общества на Культурном форуме (Санкт-Петербург), а также проведение доклада и презентации, планируемое количество посетителей – 4500 человек.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.3. «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов»*** в 2019 году предусмотрено 3 500,0 тыс. рублей, из них освоено 3 500,0 тыс. рублей.

Одним из значимых мероприятий в сфере культуры в 2019 году стал Третий международный фестиваль арктического кино «Золотой ворон» (13.05.2019 – 26.05.2019). Мероприятия фестиваля проходили в городе Анадыре на различных площадках: кинотеатр «Полярный», Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж», Музейный Центр «Наследие Чукотки» и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря».

В рамках фестиваля состоялись:

- конкурс короткометражных фильмов начинающих режиссеров «Киновзлет!» (20.05.2019 – 26.05.2019);

- кинолаборатория для всех желающих научится писать сценарии и снимать кино «Чукотка, я люблю тебя!» (13.05.2019-26.05.2019);

- международный конкурсный показ полнометражных игровых и неигровых фильмов (20.05.2019-26.05.2019);

- творческие встречи с режиссерами и актерами;

- мастер-классы для школьников, молодежи и взрослого населения;

- всероссийская премьера фильма известного в России кинорежиссера Алексея Петрухина «Последнее испытание» и др.

Одним из ярких событий фестиваля стал мастер-класс для школьников известного киноактера Олега Тактарова, который прошел на пришкольной спортивной площадке с большим количеством юных участников.

Примерное количество зрителей и участников кинофестиваля в городе Анадыре составило 4000 человек. Отличительной чертой фестиваля в 2019 году стала проработка вопроса выхода мероприятия за пределы окружной столицы в муниципальные образования Чукотки, акция будет называться «Эхо фестиваля «Золотой ворон», она пройдет в 4м квартале 2019 года в различных населенных пунктах региона.

1. **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,**

**% исполнения подпрограммы составил 3,6**

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2019 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 2 187,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 517,0 тыс. рублей, освоено 90,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **п. 1 «Социальная поддержка специалистов»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 187,0 тыс. рублей, из которых освоено 90,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.1 «Выплата единовременного пособия специалистам учреждений культуры»*** предусмотрено средств окружного бюджета в размере 87,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В адрес Комитета, от учреждений культуры за отчетный период заявок на выплату единовременного пособия специалистам, в соответствии с порядком не подано**.**

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.2 осуществляется выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта, работающим в ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ»* в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2016 г. № 97 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта, работающим в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» (далее – Положение). Предусмотрено средств окружного бюджета в размере 550,0 тыс. рублей, исполнено 90,0 тыс. рублей. За отчетный период выплата осуществлялась 1 специалисту. В 4 квартале 2019 года выплаты согласно Положению будут получать 3 специалиста.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.3 «Выплата пособия тренерам – преподавателям»*** предусмотрено средств окружного бюджета в размере 1 550,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

 Согласно порядку выплаты единовременного пособия педагогическим работникам, показавшим высокие результаты, принятым на работу в учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа в сфере физической культуры и спорта до 1 октября 2019 года учреждениями дополнительного образования Чукотского автономного округа в сфере физической культуры и спорта в адрес Комитета подано 7 заявок, на выплату единовременного пособия.

Освоение средств, планируется в 4 квартале 2019 года, после принятия решения Комиссией о выплате единовременного пособия специалистам за высокие результаты.

В рамках выполнения мероприятий предусмотренных ***п.п. 2.1 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа в высших учебных заведениях Российской Федерации» основного мероприятия п. 2 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа»*** Государственной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 330,0 тыс. рублей, освоено 00,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде между Комитетом по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа и ФГБОУ высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» заключено 6 договоров об образовании на обучение 6 человек по образовательным программам высшего образования. Оплата будет произведена в 4 квартале текущего года.

**4. Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества», % исполнения подпрограммы составил 91,2**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества» за счет окружного бюджета предусмотрено 5 780,0 тыс. рублей, освоено 5 270,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества в сфере культуры и искусства»*** основного мероприятия **п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»** за счет окружного бюджета предусмотрено 4 850,0 тыс. рублей, освоено 4 584,7 тыс. рублей.

В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, а также реализации мероприятий Государственной программы в отчетный период были проведены следующие окружные мероприятия:

1) В период с 08.04.2019 по 14.04.2019 в городе Анадыре прошли 2-й и 3-й туры XXIII окружного конкурса «Юные дарования Чукотки». Один раз в три года тематика одного из старейших конкурсов для детей и подростков в области культуры меняется. В текущем году конкурс был направлен на сохранение и популяризацию традиционного нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа и художественного творчества. Конкурс проходил по номинациям «Юный исполнитель фольклора: вокал и хореография (соло /ансамбль)», «Юный художник: художественная обработка кости и рога», «Юный художник: художественная обработка кожи и меха» и «Юный художник: живопись». Конкурс состоял из муниципального (отборочного) этапа и двух региональных этапов.

Во втором и третьем этапах приняло участие 48 учащихся детских школ искусств, участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений и детской студии – спутника Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». Победителями стало 25 участников, победителям выплачены гранты в размере 100,0 тыс. рублей: 18 солистов – 51,0 тыс. рублей, 7 коллективов – 49,0 тыс. рублей.

2) 13.05.2019 были подведены итоги IX заочного регионального конкурса детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн». Наиболее полно в конкурсе были представлены номинации для ансамблевого исполнения. Всего в нем приняло участие 44 коллектива и 15 сольных юных исполнителей. Общее количество участников составило 479 человек. По итогам мероприятия выплачено 26 грантов на сумму 202,5 тыс. рублей: 18 грантов получили коллективы – 171,5 тыс. рублей, 8 грантов – солисты на 31,0 тыс. рублей.

3) В рамках Года театра с 06.05.2019 по 17.05.2019 прошел IX заочный региональный конкурс театральных коллективов «Театральная маска». В нем приняло участие 18 коллективов (9 коллективов – младшая возрастная группа до 17 лет, 9 коллективов – старшая возрастная группа от 18 лет) общее количество участников конкурса 205 человек. Победителями признано 6 коллективов (2 коллектива в младшей группе, 4 коллектива в старшей группе), общая сумма грантов составила 152,0 тыс. рублей;

В 4-м квартале запланировано проведение двух конкурсов:

- IX заочный региональный конкурс литературных и журналистских материалов «Северный край» (октябрь);

- XII заочный конкурс учебных пленэрных работ учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа «Пленэр - 2019» (октябрь-ноябрь).

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»*** основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»** за счет окружного бюджета предусмотрено 550,0 тыс. рублей, освоено 507,8 тыс. рублей.

По результатам региональных конкурсов ежегодно формируются и направляются творческие делегации Чукотки для участия в Дельфийских играх России. В 2019 году в период с 15.04.2019 по 26.04.2019 делегация округа приняла участие в Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх, проходивших в Ростове-на-Дону. В состав делегации вошло 12 человек: юные артисты коллектива народного танца «Вээмқэй» - спутника Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон», который является неоднократным победителем региональных детских конкурсов, и победитель региональных, всероссийских и международных конкурсов, учащийся Детской школы искусств городского округа Анадырь Иван Бурмага. Все участники делегации были отмечены дипломами участников Дельфийских игр.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 3.1 «Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров»*** основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»»** за счет окружного бюджета предусмотрено 380,0 тыс. рублей, освоено 178,0 тыс. рублей.

В отчетный период Комитетом организовано три конкурса:

1) VII заочный региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах детских школ искусств (18.03.2019-15.04.2019). На конкурс было подано 44 заявки, приняло участие 48 учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа. Победителями стало 25 участников (100,0 тыс. рублей): 18 солистов – 51,0 тыс. рублей, 7 коллективов – 49,0 тыс. рублей;

- VII заочный региональный конкурс юных пианистов детских школ искусств Чукотского автономного округа (итоги подведены 15.04.2019). На конкурс было подано 49 заявок, приняло участие 54 учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа. Победителями стало 12 участников (78,0 тыс. рублей): 10 солистов – 60,0 тыс. рублей, 2 коллективов – 18,0 тыс. рублей;

- VII заочный региональный конкурс вокалистов (14.05.2019-01.10.2019). Для участия в конкурсных номинациях (академическое пение, народное пение и эстрадное пение) муниципальными учреждениями культуры и образования подано 46 заявок от 82 участников. Всего было представлено 35 сольных исполнителей и 47 исполнителей в составе 11 ансамблей. В результате были выявлены победители – 20 лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степени, сумма денежных грантов составила 100,00 тыс. рублей, перечисление грантов победителям, будет произведено в октябре 2019 года.

В 4-м квартале пройдет VII заочный региональный конкурс хорового пения среди любительских коллективов Чукотского автономного округа.

**5. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области культуры», % исполнения подпрограммы составил 59,2**

На реализацию Подпрограммы «**Грантовая поддержка проектов в области культуры**» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 369,3 тыс. рублей, освоено 3 179,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Предоставление грантов учреждениям культуры и их работникам»*** основного мероприятия **п.1 «Поощрение лучших учреждений в сфере культуры и их работников»** за счет средств окружного бюджета запланировано 160,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Конкурс будет проводиться в 4-м квартале 2019 года.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.2 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»»** за счет средств окружного бюджета запланировано 5 209,3 тыс. рублей, освоено 3 179,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.1 «Гранты на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов»*** за счет средств окружного бюджета запланировано 1 423,7 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Конкурс будет проводиться в 4-м квартале 2019 года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.2 «Гранты на поддержку проектов духовно-нравственной направленности»*** за счет средств окружного бюджета запланировано 3 785,6 тыс. рублей, освоено 3 179,0 тыс. рублей.

В период с 09.01.2019 по 20.02.2019 проведен конкурсный отбор проектов на предоставление грантов, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан в Чукотском автономном округе в 2019 году. Победителями конкурсного отбора и грантополучателями стали:

- Православная религиозная организация Анадырская и Чукотская епархия Русской Православной Церкви, проекта «Формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан», сумма гранта – 1000,00 тыс. рублей;

- Некоммерческое учреждение «Чукотский Совет по развитию местных инициатив», проект «Организация деятельности Ресурсного центра по поддержке НКО и развитию добровольчества в Чукотском автономном округе», сумма гранта – 2179,0 тыс. рублей.

**6. Подпрограмма «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки», % исполнения подпрограммы составил 7,0**

На реализацию Подпрограммы «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 170,0 тыс. рублей, освоено 433,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 170,0 тыс. рублей, освоено 433,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1. «Сохранение и использование объектов культурного наследия»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 920,0 тыс. рублей, освоено 419,4 тыс. рублей.

Специалистами Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа проведены выездные мероприятия по контролю за состоянием 20 объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов федерального и регионального значения, расположенных на территории Чукотского муниципального района и Провиденского городского округа:

в Чукотском районе (с 04.09.19г. по 06.09.19 г.):

- Историко-культурный комплекс Яндогай (памятник археологии федерального значения);

- Историко-культурный комплекс Масик (Мечигмен) (памятник археологии федерального значения);

- Памятник В.И. Ленину (в селе Лаврентия, памятник регионального значения);

в Провиденском районе (с 16.09.19 г. по 24.09.19 г.):

- Историко-культурный комплекс «Кивак» (памятник археологии федерального значения);

- Религиозно-культовое сооружение «Китовая аллея» (памятник археологии федерального значения);

- Историко-культурный комплекс Аван (памятник археологии федерального значения);

- Многослойное поселение Пагиляк (памятник археологии федерального значения);

- Стоянка Ульхум (памятник археологии федерального значения);

- Историко-культурный комплекс Кыгынин (памятник археологии федерального значения);

- Остатки укреплений «Крепость Рыгнахпак» (памятник археологии федерального значения);

- Поселение Мыс Чукотский (памятник археологии федерального значения);

- Многослойная стоянка Найван (памятник археологии федерального значения);

- Стоянка Путурак (памятник археологии федерального значения);

- Поселение Сиклюк (памятник археологии федерального значения);

- Остатки укреплений "Крепость Гуйгунгу"(памятник археологии федерального значения);

- Поселение Аасяк (памятник археологии федерального значения);

- Бюст Ленина В.И. (выявленный объект культурного наследия);

- Памятник адмиралу Сергею Осиповичу Макарову. 1974 год (памятник регионального значения);

- Обелиск памяти погибших в проливе Сенявина 24 - 25 августа 1974 года. 1979 год (памятник регионального значения);

- Памятный знак в честь 250-летия 1 Камчатской экспедиции.1978 год (памятник регионального значения).

В целях реализации данных мероприятий было заключено три договора на оказание транспортных услуг (№21-Т от 06.09.2019, №06-19/003 от 03.09.2019, №06-05/04 от 03.09.2019) на общую сумму 283,8 тыс. рублей, в отчетном периоде произведено 30% авансирование, окончательная оплата будет произведена в октябре 2019 года.

Для выполнения мероприятий по контролю за состоянием объектов археологического наследия был заключен договор на оказание услуг экспертизы современного состояния объектов археологического наследия федерального значения (договор №06-05/02 от 26 августа 2019 года) – 332,3 тыс. рублей, договор возмездного оказания услуг (№ 91 от 10.09.2019 г.) на оплату проживания экспертов – 23,1 тыс. рублей. В отчетном периоде произведено авансирование расходов по договорам, окончательная оплата будет произведена в октябре 2019 года, по факту оказания услуг.

Заключен Государственный контракт № 06-19/001 от 12.07.2019 г. на выполнение научно-исследовательских работ по мониторингу объектов археологического наследия, расположенных на территории Чукотского района Чукотского автономного округа на сумму 1 515,8 тыс. рублей. Приемка работ по контракту запланирована на 01 декабря 2019 года.

Заключен Государственный контракт № 06-19/002 от 29.07.2019 г. на выполнение научно-исследовательских работ по мониторингу объектов археологического наследия, расположенных на территории Провиденского городского округа Чукотского автономного округа на сумму 4 015,0 тыс. рублей. Контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с невозможностью исполнителем выполнить условия контракта в установленные сроки.

В октябре 2019 года по итогам конкурсных процедур будут заключены Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ по мониторингу объектов археологического наследия, расположенных на территории Чукотского района Чукотского автономного округа, на выполнение работ по инструментальному обследованию объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Дежнёву Семёну Ивановичу».

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.2. «Выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия регионального значения»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В 4 квартале 2019 года планируется заключение государственного контракта на изготовление сувенирной продукции, а также приобретение подарков для участников регионального конкурса «Памятники Чукотки».

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3. «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, с целью учета и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей, освоено 13,8 тыс. рублей.

В 4 квартале 2019 года планируется заключение государственного контракта на разработку сайта Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа.

**7. Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»,**

**% исполнения подпрограммы составил 59,4**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта» в 2019 году Государственной программой предусмотрено 61 839,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 742,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 58 096,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено – 63 769,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 742,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 60 026,4 тыс. рублей, освоено 37 904,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 786,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 37 117,6 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на реализацию основного мероприятия **п. 1** **«Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»».**

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 1.1 «Развитие детско-юношеского и молодежного спорта»*** за счет окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 9 100,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 900,0 тыс. рублей, освоено 6 540,6 тыс. рублей.

*Проведены следующие окружные мероприятия*:

- Первенство Чукотки по спортивным видам борьбы памяти А.С. Малыванова в городском округе Анадырь с 18 по 21 апреля 2019 года, участвовало **84 человека**, в т.ч.: Чукотский МР – 5 человек, ГО Певек – 7 человек, Билибинский МР – 6 человек, Провиденский ГО – 8 человека, ГО Анадырь – 58 человек, и 7 тренеров;

- Окружной турнир по киокусинкай в городском округе Анадырь с 18 по 21 апреля 2019 года, участвовало **50 человек** из ГО Анадырь;

- Первенство Чукотки по боксу в городском округе Анадырь, участвовало **33 человека**, в т.ч.: из ГО Певек – 5 человек, Билибинского МР – 4 человека, ГО Анадырь – 24 человека;

- Окружные соревнования по горным лыжам в ГО Эгвекинот с 12 по 14 апреля 2019 года, участвовало **44 человека**, в т.ч. из Провиденского ГО – 17 человек и 25 из ГО Эгвекинот, ГО Анадырь – 2 спортсмена, 2 тренера.

- Турнир по хоккею посвященный празднику «День Белого медведя» в ГО Эгвекинот с 25 февраля по 1 марта 2019 года, участвовало **20 человек** из ГО Эгвекинот.

*Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:*

- Первенство Дальневосточного федерального округа России по киокусинкай с 09 по 10 февраля 2019 года в г. Хабаровск, выезжали 6 спортсменов и 1 тренер;

- Международные соревнования по Киокусинкай «Russian Jpen Junior Cup» г.Москва с 22 по 24 февраля 2019 года выезжали 6 спортсменов и один тренер.

- Первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет - с 14 по 28 марта 2019 года в г.Хабаровске, выезжали 4 спортсмена и 1 тренер;

- Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике, посвященный памяти ЗТР М.С.Окунева на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова с 11 по 17 февраля 2019, выезжали 4 спортсмена и 1 тренер.

- Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет – с 11 по 25 апреля 2019 года в Благовещенске, выезжали 4 спортсмена и 2 тренера;

- Традиционный турнир «Летний Кубок» по дзюдо среди юношей 2008-2007, 2008-2009 г.р. и девушек 2005-2006, 2007-2008 г.р. с 18 по19 мая 2019 года в г.Москва, выезжали 2 спортсмена и 1 тренер;

- Всероссийские соревнования по Киокусинкай «Кубок Чёрного моря» (г. Краснодар), с 03 по 06 мая 2019 года выезжали 3 спортсмена и 1 тренер;

- Чемпионат России по боксу среди женщин в г. Кемерово с 21по 28 апреля 2019 года, 1 спортсмен;

- Всероссийские соревнования А.В.Калимулина по греко-римской борьбе в г.Омск с 16 по 24 сентября 2019 года, выезжали 2 учащихся и 1 тренер;

- Первенство России по северному многоборью в г. Новый Уренгой с 22 по 27 апреля 2019 года, выезжали 10 спортсменов, 1 тренер и 1 представитель.

В рамках выполнения ***п.п. 1.2 «Физкультурно-оздоровительная работа с населением»*** за счет окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 1 800,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 129,6 тыс. рублей, освоено 838,2 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- Всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья», участвовало 4911 жителей округа, в т.ч.: г.о. Анадырь - **1438 человек**, Анадырский МР – 1279 человек, Билибинский МР – 715 человек, ГО Певек – 338 человек, Провиденский Г.О. – 260 человек. ГО Эгвекинот – 614 человек, Чукотский МР – 267 человек.

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019», участвовало **1648 жителей** округа (Провиденский ГО –126, Билибинский МР – 572, Анадырский МР – 502, ГО Эгвекинот – 75, ГО Певек – 171, Чукотский МР – 45, ГО Анадырь – 157);

- Всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день», участвовало **1230 жителей** округа (Провиденский МР – 116, Билибинский МР – 281, Анадырский МР – 182, ГО Эгвекинот – 91, ГО Певек – 255, ГО Анадырь – 383);

**-** Всероссийские массовые соревнования «Президентские спортивные состязания и Президентские игры**»** в школьном и муниципальном этапах приняло участие **4166** учащихся во всех муниципальных районах городских округах;

- Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2019», участвовало **224 жителя** округа (Провиденский ГО – 24, Билибинский МР – 20, Анадырский МР – 34, ГО Эгвекинот – 52, ГО Певек – 9, Чукотский МР – 27, ГО Анадырь – 48);

- Всероссийские массовые соревнования «День физкультурника», участвовало **2608 жителей** округа (Провиденский МР – 237, Билибинский МР – 469, Анадырский МР – 487, ГО Эгвекинот – 319, ГО Певек – 371, Чукотский МР – 223, ГО Анадырь – 502)

- Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019», участвовало **2 660 жителей** округа (ГО Анадырь - 1 025 человек, ГО Эгвекинот – 122 человек, Билибинский МР – 370 человек, Провиденский ГО – 221 человек, Анадырский МР – 406 человек, ГО Певек – 366 человека, Чукотский МР – 150 человек);

- Культурно-спортивный праздник «Корфест-2019», участвовало в спортивных мероприятиях **1037 человек.**

- в марафоне «TERRITORY UltraTrail» приняло участие **16 человек**.

- турнир по футболу «Уличный красава» приняло участие **86 человек**.

*Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:*

V этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций, команду Чукотки представляли юноши МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Анадырь» в составе 8 спортсменов 1 тренера.

- VIII Всероссийский фестиваль любительских хоккейных команд в лиге «Любитель 18+» Лига Надежды», май 2019 г. в г.Сочи, выезжало 19 человек;

-учебно-тренировочные сборы и Чемпионат России по боксу среди женщин в Казахстане в феврале 2019 года, Мария Уракова;

-Международный турнир по боксу среди женщин в Боснии и Герцоговине, 2 место Мария Уракова;

В рамках выполнения ***п.п. 1.3 «Развитие и поддержка национальных видов спорта»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 13 790,4 тыс. рублей, освоено 4 247,1 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия ГАОУ ДО Чукотского АО «ОДЮСШ» осуществлены организационные мероприятия по проведению Регаты на кожаных байдарах «Берингия – 2019» и молодёжного спортивного фестиваля коренных народов Арктики «Берингийские Игры – 2019» с 20-21 июля 2019 года в Чукотском МО. Оплачены расходы по проезду до места проведения соревнований (с. Лорино), а так же услуги по проживанию и питанию участников соревнований из с. Канчалан и г. Билибино. Приобретена сувенирная и наградная атрибутика, товаро-материальные ценности.

В декабре 2019 года сборная команда Чукотского автономного округа примет участи в соревнованиях по северному многоборью в г. Ханты-Мансийск.

С 1 по 6 октября 2019 года будет проведен Чемпионат и первенство Чукотки по северному многоборью в ГО Анадырь.

В рамках выполнения ***п.п. 1.4 «Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»*** за счет окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 4 200,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 400,0 тыс. рублей, освоено 4 038,0 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

С 14 июня 2019 по 4 июля 2019 юные хоккеисты провели учебно-тренировочные сборы в г.Сочи, выезжали 11 спортсменов и 2 тренера.

С 16 июня 2019 по 20 августа 2019 года в спортивно-оздоровительном центре «КРЫМ-СПОРТ» Республика Крым, г. Феодосия, 2 тренера провели учебно-тренировочные сборы для 21 юных спортсменов.

В рамках выполнения ***п.п. 1.5 «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, освоено 204,6 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- Всероссийской декады спорта и здоровья. Акция в «МыГоТовы» в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья с 1-8 января 2019 в г.о. Анадырь. Участвовало 83 человека.

- зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Чукотского автономного округа» участвовало 305 человек, в т.ч. ГО Анадырь – 85 человек, Анадырский МР – 111 человек, Билибинский МР – 30 человек, ГО Эгвекинот – 11 человек, Провиденский ГО – 7 человек, ГО Певек – 48 человека, Чукотский МР – 13 человек;

- зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа – 3121 человек, в т.ч. ГО Анадырь – 1277 человек, Анадырский МР – 453 человек, ГО Эгвекинот – 323 человек, ГО Певек – 193 человека, Билибинский МР – 448 человек, Чукотский МР – 334 человек, Провиденский ГО – 93 человек;

- Акция «На рекорд!», приуроченная к 5-летию ГТО с 22-26 марта 2019года, участвовало 1721 человек, в т.ч. обучающиеся образовательных организаций.

- Агитационно-пропагандистская Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО» с 25-30 апреля 2019 года, участвовало 3423 учащихся и 415 педагогов.

- 2 этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа, в котором участвовал 91 человек из: ГО Певек – 7 человек, Анадырского МР – 7 человек, Билибинского МР – 14 человек, ГО Эгвекинот – 14 человек, Провиденский ГО – 7 человек, ГО Анадырь – 35 человека, Чукотский МР – 7 человек;

- летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа – 1 673 учащихся, в т.ч.: ГО Анадырь – 889 человек, Анадырский МР – 323 человека, ГО Эгвекинот – 124 человека, ГО Певек – 82 человека, Билибинский МР – 90 человека, Чукотский МР – 103 человека, Провиденский ГО – 62 человек;

- с 8 по 17 июля 2019 года проведена летняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Чукотского автономного округа, в которой приняло участие 127 человек шести муниципальных образований: ГО Анадырь - 19 человек, Анадырский МР – 20 человек, Билибинский МР – 25 человек, ГО Певек – 12 человек, Чукотский МР – 16 человек, ГО Эгвекинот- 35 человек.

В рамках выполнения ***п.п. 1.6 «Финальные соревнования на кубок Губернатора Чукотского автономного округа»*** за счет окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 7 300,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 8 900,0 тыс. рублей, освоено 1 446,0 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

В феврале 2019 года проведены соревнвоания по мини-футболу, участвовало 69 спортсменов, Анадырский МР – 10 человек, Провиденский ГО – 9 человек, ГО Эгвекинот – 9 человек, Чукотский МР – 13 человек, ГО Анадырь – 27 человек.

Соревнования по баскетболу и волейболу в рамках проведения соревнований на Кубок Губернатора отменены из-за отсутствия авиабилетов и невозможностью прибытия сборных команд из муниципальных образований.

Денежные средства будут перераспределены.

В рамках выполнения ***п.п. 1.7 «Гранты некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 4 500,0 тыс. рублей, освоено 4 500 тыс. рублей.

Предоставлены гранты следующим некоммерческим организациям:

- по направлению «Развитие хоккея в Чукотском автономном округе» Городской общественной организации Физкультурно-спортивный клуб «Динамо-Анадырь» в размере 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей;

- по направлению «Развитие массового спорта и физической культуры в Чукотском автономном округе»:

- Чукотской окружной спортивной общественной организации «Федерация бокса» в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;

- Чукотской региональной детско-молодёжной спортивной общественной организации «Бей-беги» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В рамках выполнения ***п.п. 1.8 «Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 14 830,0 тыс. рублей, освоено 14 300,0 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

1) в марте - апреле 2019 года в сёлах Чуванское и Ламутское Анадырского муниципального района гонки на оленьих упряжках «Ръилет».

Гонка на оленьих упряжках прошла на 95 км по маршруту между сёлами Ламутское и Чуванское. Участвовало 11 гонщиков.

Также для жителей и гостей в с.Чуванском была организована культурно-развлекательная программа. Проводились малые гонки на оленьих упряжках, состязания по национальным видам спорта (метание аркана, тройной национальный прыжок, и др.) в которых приняло участие 49 человек. В празднике приняло участие 100 человек, что составило 32% населения сел Ламутское и Чуванское.

2) в апреле 2019 года в Чукотском муниципальном районе гонки на собачьих упряжках «Надежда».

Гонка проходила по сёлам Чукотского района от села Лорино до села Нешкан и обратно до села Лаврентия более 700 км.

Во всех сёлах проводились состязания по национальным видам спорта, выступления фольклорных коллективов. Всего в различных мероприятиях приняло участие более 500 человек.

3) в июле 2019 года в с. Лорино Чукотского района проведена регата на кожаных байдарах «Берингия».

Участвовали команды гребцов из Провиденского ГО и Чукотского МР, всего на кожаных байдарах стартовало 17 команд это 119 человек. В мероприятия проводились спортивные состязания, в которых участвовало 165 человек, а также выступления 11 фольклорных коллективов из Чукотского района, Провиденского ГО и ГО Анадырь это более 100 человек.

4) в декабре 2019 года планируется проведение в с.Амгуэма гонки на оленьих упряжках «Эракор».

В рамках выполнения ***п.п. 1.9 «Обеспечение условий для реализации спортивных и культурных инициатив»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, освоено 987,0 тыс. рублей.

За отчетный период оплачены услуги по предоставлению Ледового катка для занятий хоккеем. Оплачены услуги по договорам гражданско-правового характера по обслуживанию споривно-культурных мероприятий.

В рамках выполнения ***п.п. 1.10 «Субcидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»*** за счет средств Государственной программы предусмотрено 3 819,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 742,8 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 76,4 тыс. рублей, освоено 802,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 786,7 тыс. рублей, за счет окружного бюджета 16,1 тыс. рублей.

Комитетом по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа в отчетном периоде заключены с Уполномоченными органами муниципальных образований 6 соглашений на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2019 году на общую сумму 3 819,2 тыс. рублей из них:

с Администрацией городского округа Анадырь на сумму 604,8 тыс. рублей (оплата согласно условиям договора заключенному муниципальным образованием с поставщиком по факту поставки оборудования, сроки поставки до 31.10.2019г);

с Управлением социальной политики Администрации Анадырского муниципального района на сумму 604,8 тыс. рублей (оплата согласно условиям договора заключенному муниципальным образованием с поставщиком по факту поставки оборудования, сроки поставки до 01.11.2019г);

с Администрацией муниципального образования Билибинский муниципальный район на сумму 700,0 тыс. рублей (оплата согласно условиям договора заключенному муниципальным образованием с поставщиком по факту поставки оборудования, сроки поставки до 10.12.2019г);

с Администрацией городского округа Эгвекинот на сумму 604,8 тыс. рублей (поставка оборудования осуществлена на сумму 604,8 тыс. рублей);

с Администрацией Провиденского городского округа на сумму 604,8 тыс. рублей (осуществлено авансирование расходов на сумму 198,0 тыс. рублей, окончательная оплата согласно условиям договора по факту поставки оборудования, сроки поставки до 31.10.2019г);

с Управлением социальной политики Администрации городского округа Певек на сумму 700,0 тыс. рублей (оплата согласно условиям договора заключенному муниципальным образованием с поставщиком по факту поставки оборудования, сроки поставки до 31.10.2019г);

**8. Подпрограмма «Поддержка туризма»,**

 **% исполнения подпрограммы составил 44,3**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка туризма»в 2019 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 8 350,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 8 020,4 тыс. рублей, освоено 3 267,8 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Популяризация туризма»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 850,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 520,4 тыс. рублей, освоено 2 446,9 тыс. рублей.

 В рамках ***п.п. 1.1 «Организация туристской деятельности и управление развитием туризма»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 2 750,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 420,4 тыс. рублей, из которых освоено 2 125,5 тыс. рублей.

1) Делегация Чукотского автономного округа приняла участие в мероприятиях XIII Международной туристической выставки «Интурмаркет-2019» в городе Москве. В состав делегации вошли сотрудники Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа, Туристско-информационного центра и представители регионального турбизнеса. Чукотский автономный округ был представлен на объединенном стенде «Восточное кольцо России» совместно с регионами Дальнего Востока. Среди ключевых мероприятий деловой программы выставки — Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в России, конференции по вопросам развития детского туризма, реализации туристского потенциала малых городов и исторических поселений, правовому обеспечению различных видов туризма, а также VI саммит Российско-китайского туристического форума и многое другое.

2) 13 - 15 марта делегация Чукотского автономного округа приняла участие в мероприятиях 26-ой Московской международной туристической выставке «MITT» в городе Москве. В состав делегации вошли представители Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа, Туристско-информационного центра и представители регионального турбизнеса. Чукотский автономный округ был представлен на объединенном стенде «Восточное кольцо России» совместно с регионами Дальнего Востока. Мероприятие проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

В 26-ой Московской международной туристической выставке «MITT» приняли участие около 2 000 компаний, которые представляют более 190 стран и регионов мира, более 26 тысяч посетителей.

Участники MITT: ведущие операторские компании по выездному и внутреннему туризму, принимающие туроператоры, управления по туризму стран и регионов, отели, гостиничные сети и др. объекты размещения, авиа и транспортные компании, системы поиска и бронирования туруслуг, платежные системы, разработчики программного обеспечения, страховые компании и другие.

В рамках расширенной деловой программы MITT-2019 проходят отраслевые конференции, профильные семинары и сессии. Участники мероприятия обсуждают итоги зимнего туристического сезона, новые турпродукты, маршруты и программы, тренды сезона – 2019, делятся опытом разработки и реализации привлекательных для самого широкого круга туристов предложений. В этом году в рамках выставки проводились мероприятия «MITT Академия», на которой было проведено более 25 образовательных семинаров, панельных дискуссий и мастер-классов от ведущих специалистов и экспертов отрасли на самые актуальные темы туристического бизнеса.

3) В апреле 2019 года начальник сектора туризма Комитета по культуре, спорту и туризму О.Ю. Фомина приняла участие в Межрегиональном форуме по детскому и молодежному патриотическому туризму. Проведение Форума направлено на продвижение детско-юношеского туризма в Российской Федерации, обмен опытом между представителями индустрии туризма субъектов Российской Федерации, изучение практических аспектов работы с детьми и молодёжью при организации путешествий, усиление социальной роли патриотического туризма, событийных мероприятий туристской направленности.

4) В мае 2019 года в г. Владивостоке прошел IV Тихоокеанский туристский форум и XXII Тихоокеанская туристская выставка «PacificInternational Tourism Expo» (PITE).

Выставка «PacificInternational Tourism Expo» является самой большой площадкой в Дальневосточном федеральном округе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, считается знаковым событием для Дальнего Востока и включена в официальный перечень мероприятий, проводимых администрацией региона. Она традиционно объединяет ведущие представительства национальных туристических офисов стран АТР, государственные органы управления туризмом Российской Федерации и Дальнего Востока России, российские и зарубежные туристические компании. Особое место на выставке заняла экспозиция «Восточное кольцо России» - трансграничный проект единого туристического пространства Северо-Восточной Азии, которую сформировали 33 участника выставки из 12 субъектов Дальнего Востока России. Всего на PITE 2019 было представлено 60 экспозиций, разместивших на своих стендах 151 участников. Среди них 107 российских компаний и 43 иностранных.

Чукотский автономный округ принял участие в работе объединенного стенда «Восточное кольцо России» в рамках XXII Тихоокеанской международной туристской выставки «PITE». В состав делегации вошли представители Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа, Туристско-информационного центра и представители регионального турбизнеса. Основная задача участия Чукотского автономного округа в форуме-презентации «Восточное кольцо России» - разработка концепции и механизма продвижения туристского маршрута «Восточное кольцо России» для вывода его на глобальный современный международный уровень с целью интенсификации туристического потока по маршруту.

Делегаты приняли участие в ключевых мероприятиях выставки, таких как:

- Пленарное заседание «Восточное кольцо России»;

- Межрегиональное совещание «Перспективы развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов»;

- Дальневосточный фестиваль «День путешественника»;

- ХХIII Тихоокеанская международная туристская выставка «PacificInternational Tourism Expo» (PITE).

5) В июне 2019 года председатель Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа А.В. Сысоев принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения в Великой Отечественной Войне легендарной Идрицы – имя которой прославлено на знамени Победы.

6) В июле 2019 года в работе «Совета экспертов «Развитие туризма на Чукотке» принял участие председатель Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа А.В. Сысоев. В рамках экспертного Совета проведена презентация проекта Стратегии развития туризма в Чукотском автономном округе, был обсужден комплекс направлений и мер, необходимых для динамичного развития отрасли, включая комплексное маркетинговое исследование, определение перспективных территорий для развития отдельных видов туризма, анализ возможностей участия Чукотского АО в федеральных программах и инициативах, имеющих прямой и косвенный эффект для развития туризма в регионе.

7) с 13 по 14 сентября 2019 года председатель Комитета по культуре, спорту и туризму А.В. Сысоев и руководитель ресурсного центра по поддержке спорта Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» приняли участие в мероприятиях, связанных с прибытием плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» в г. Певек.

8) в сентябре 2019 года консультант сектора туризм Машкарина С.В. приняла участие в работе Северного форума по устойчивому развитию в г. Якутск.

Основное внимание на СФУР было уделено Северо-Восточному сектору Арктики, где происходят глобальные изменения, требующие комплексных междисциплинарных исследований с участием международного экспертного сообщества. Необходимо оценить значение и вклад столь огромной территории в устойчивое развитие Севера и Арктики в глобальном контексте, учитывая, что основной массив многолетней мерзлоты находится именно здесь, и все изменения климата, происходящие в данном регионе, сказываются на глобальном потеплении.

Цель – объединить крупнейших экспертов из приполярных и азиатских стран для дальнейшей работы в проектной деятельности. Якутия может стать мостом, соединяющим Арктику и Азию. Участники форума представляли разные сферы деятельности: ученых, официальных лиц, общественных деятелей, бизнесменов.

В СФУР приняли участие представители регионов-членов Северного Форума из 11 стран – восемь приполярных государств (Россия, Канада, США, Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания) и страны Северо-Восточной Азии (КНР, Республики Корея и Японии).

На мероприятие ***п.п. 1.2 «Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта»*** Государственной программой предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей. Денежные средства будут перераспределены на п.п. 1.1.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.3 «Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма»*** Государственной программой предусмотрено 1 500 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, освоено 0,0 тыс. рублей.

В 2019 году гранты не были предоставлены, в связи с отсутствием на территории округа проектов по развитию внутреннего туризма, отвечающим целям и задачам Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа».

Денежные средства будут перераспределены на п.п. 1.1.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.4 «Организация и участия в выставках туристской направленности»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 321,4 тыс. рублей.

1) С 03 по 08 сентября прошла выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках V Восточно-экономического форума 2019. Место проведения: Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) г. Владивосток, о. Русский, бухта Аякс.

Восточный экономический форум, выставка «Улица Дальнего Востока» — это уникальная площадка для взаимодействия ведущих российских и зарубежных профессионалов в сфере экономики, государственного управления и бизнеса из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проводилась по инициативе Президента России Владимира Путина.

Задачи выставки:

— демонстрация достижений, уникальности культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока России, презентация экономического потенциала регионов Дальнего Востока России;

— укрепление экономических и гуманитарных связей со странами-партнерами;

— развитие туризма.

Руководителем Организационного комитета Восточного экономического форума и выставки «Улица Дальнего Востока» стал заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Участниками выставки стали 11 регионов Дальнего Востока и каждый представил уникальные особенности своих территорий.

Чукотский автономный округ представил на площадке «Улица Дальнего Востока» три павильона. В них участникам и гостям Восточного экономического форума рассказали об инвестиционном потенциале региона, национальной культуре и развитии энергетики в округе.

Первый павильон был сделан в форме флага региона. Здесь представили инвестиционные проекты. В их числе – уникальный проект «Баимка», где производство будет полностью автоматизировано. Снаружи павильон украсили «ЛЁД-панели». Днём на них показывали лёд под микроскопом, а ночью они проецировали северное сияние.

Второй павильон «Книга моря» рассказывал о культуре и быте коренного населения и туристическом потенциале региона. Экспозиция повторила структуру одноимённого фильма чукотского режиссера Алексея Вахрушева и познакомила гостей с востоком округа. Здесь же можно было увидеть фотографии предметов, найденные во время исследования древнего эскимосского поселения Эквен. Сопровождалась экспозиция аутентичным пением и танцами артистов государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон».

Третий павильон рассказал о перспективах развития чистой энергетики на Чукотке с приходом в самый северный город России – Певек – первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Можно было узнать, как выглядит атомный реактор, познакомиться с программой безопасности и аспектами экологичности энергоблока.

Творческая делегация Чукотского автономного округа принимала участие в выставочной, спортивной, концертной и конкурсной программах фестиваля «Улица Дальнего Востока».

В рамках основного мероприятия **п. 2 «Создание и развитие туристической инфраструктуры»** предусмотрено мероприятие ***п.п. 2.1 «Разработка и обустройство туристских маршрутов на территории Чукотского автономного округа»***, предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 820,9 тыс. рублей.

Мероприятие реализуется Государственным бюджетным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон».

За отчетный период оплачены работы и услуги по содержанию объектов этно-рекреационной зоны. Осуществлена подготовка площадки для проведения мероприятий.

В рамках **п.п. 4.1 «Гранты некоммерческим организациям на поддержку ездового собаководства»** основного мероприятия **п. 4 «Поддержка субъектов туристской индустрии Чукотского автономного округа»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В 2019 году гранты не были предоставлены, в связи с отсутствием на территории округа проектов **на поддержку ездового собаководства**, отвечающим целям и задачам Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа».

Денежные средства будут перераспределены на п.п. 1.1., с целью поддержки и развитию Туристско-информационного центра.

**9. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 1,0**

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры»за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 158 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 155 465,0 тыс. рублей, освоено 1 594,0 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 130 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 127 465 тыс. рублей, освоено 999,8 тыс. рублей.

 В рамках ***п.п. 1.1 «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях по развитию народных художественных промыслов»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 365,0 тыс. рублей, из которых освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках указанного мероприятия предусмотрены средства автономному учреждению Чукотского автономного округа «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская» на проведение ремонтных работ кровли. Неисполнение указанного мероприятия обусловлено переносом сроков ремонтных работ на 2020 год, оставшиеся бюджетные ассигнования будут перераспределены.

В рамках ***п.п. 1.2 «Субсидия на строительство спортивного комплекса в г. Певек»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 120 000,0 тыс. рублей, из которых освоено 0,0 тыс. рублей.

Освоение средств, планируется в декабре 2019 года.

В рамках ***п.п. 1.3 «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 100,0 тыс. рублей, из которых освоено 999,8 тыс. рублей.

Денежные средства запланированы и реализуются на ремонтные работы в Государственном бюджетном учреждении Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки». За отчетный период отремонтировано крыльцо с заменой плитки и ступенек, произведен косметический ремонт входной зоны, запасных лестничных маршей и пролетов, коридоров 2 этажа.

В 4 квартале 2019 года будет проведен косметический ремонт третьего этажа, ремонт запасного выхода с вскрытием и дополнительным утеплением стен, заменой системы отопления, будет осуществлена замена перил крыльца.

На выполнение основного мероприятия **п. 2 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 15 160,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

1) По мероприятию п. 2.1.: «***Строительство объекта*** ***«Дом культуры в с. Канчалан»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей, в сводной бюджетной росписи 15 160,0 тыс. рублей.

06.05.2019 года подписан государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ № 4/СМР-19 на сумму 54 163,6 тыс. рублей с периодом реализации мероприятия 2019-2020гг. Контрактом на 2019 год предусмотрена сумма в размере 14 825,0 тыс. рублей. Работы планируется выполнить до 30.11.2020 года.

Контракт № 8/СК-19 от 18.06.2019 на оказание услуг по строительному контролю подписан на сумму 665,0 тыс. рублей. На 2019 год предусмотрена сумма 175,0 тыс. рублей.

На оказание услуг по осуществлению авторского надзора на 2019 год запланировано 160,0 тыс. рублей.

 2) По мероприятию п. 2.3. : ***«Строительство объекта «Этнокультурный центр в п. Эгвекинот»*** - 4 000,0 тыс. рублей.

 Объем финансовых средств на выполнение проектно-изыскательских работ исключен из бюджетной росписи расходов на 2019 год.

На выполнение основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 13 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 12 840,0 тыс. рублей, освоено 594,2 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:

1) По мероприятию 3.1.: «***Строительство объекта «Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Певек»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено - 2 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 340,0 тыс. рублей, освоено 99,0 тыс. рублей.

Межевание земельного участка под строительство объекта выполнено на сумму 99,0 тыс. рублей и оплачено в полном объеме.

 С МП «Градпроект» 14.05.2019 подписан государственный контракт № 5/ПИР-19 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 1 449,1 тыс. рублей. Выполнение работ по контракту задерживается по независящим от подрядчика причинам. В задание на проектирование были внесены дополнения, а именно: внесение в проектную документацию помещений для переодевания спортсменов, что повлекло за собой переработку выполненной части работ и разработку дополнительных мероприятий.

На 2019 год предусмотрены средства на экспертизу проектно-сметной документации и инженерных изысканий в сумме 200,0 тыс. рублей.

2) По мероприятию 3.2.: ***«Строительство объекта*** ***«Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом единоборств в г. Анадырь»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено - 8 000,0 тыс. рублей, освоено - 397,2 тыс. рублей.

Межевание земельного участка под строительство объекта выполнено на сумму 99,0 тыс. рублей и оплачено в полном объеме.

С ООО «Омская проектная компания», заключен государственный контракт 22.05.2019 № 7/ПИР-19 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 6 715,0 тыс. рублей. В связи с принятым решением Правительством Чукотского автономного округа о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном,соглашением от 12.08.2019 контракт расторгнут по соглашению Сторон. Приняты и оплачены Подрядчику понесенные им затраты в сумме 298,2 тыс. рублей. Всего затраты по Объекту в 2019 году составили 397,2 тыс. рублей. Экономия средств на Объекте составляет 7 600,0 тыс. рублей.

3) По мероприятию 3.3.: ***«Строительство объекта*** ***«Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено - 2 500,0 тыс. рублей, освоено 98,0 тыс. рублей.

Межевание земельного участка под строительство объекта выполнено на сумму 98,0 тыс. рублей и оплачено в полном объеме. С МП «Градпроект» 22.05.2019 года подписан государственный контракт № 6/ПИР-19 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 2 143,8 тыс. рублей. Выполнение работ по контракту предусмотрено до 21.10.2019 года.

 Предусмотрены средства на экспертизу проектно-сметной документации и инженерных изысканий в сумме 200,0 тыс. рублей.

**10. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 75,0**

На реализацию Подпрограммы «**Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений**» в 2019 году Государственной программой предусмотрено 220 111,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 218 584,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 527,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 222 577,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 221 050,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 527,3 тыс. рублей, освоено 168 322,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 167 319,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 002,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1** «Обеспечение функционирования государственных органов» Государственной программой предусмотрено 29 483,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 27 956,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 527,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 31 318,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 29 791,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 527,3 тыс. рублей, освоено 23 480,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 22 477,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 002,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Расходы на содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)»***, за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 26 836,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 26 836,1 тыс. рублей, освоено 21 159,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»*** полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия», за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 527,3 тыс. рублей, из которых освоено 1 002,8 тыс. рублей.

На мероприятие ***п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 1 120,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 420,0 тыс. рублей, освоено 1 318,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений»** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 190 628,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 191 259,1 тыс. рублей, освоено 144 841,3 тыс. рублей.

Мероприятиями с п***.п. 2.1 по п.п. 2.5*** предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Комитету по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 185 934,6 тыс. рублей, из которых освоено 139 806,0 тыс. рублей.

На мероприятие ***п.п. 2.6 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с*** ***Законом*** ***Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 4 578,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5 209,3 тыс. рублей, из них освоено 4 994,5 тыс. рублей.

Мероприятия ***п.п. 2.7*** предусматривают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом ЧАО от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа». За счет средств окружного бюджета на 2019 год предусмотрено 115,2 тыс. рублей, освоено 40,8 тыс. рублей. Выплаты получают 2 специалиста.