**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Департамента культуры, спорта и туризма

Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»

# за январь-декабрь 2022 года

На реализацию Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 613 258,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 114 189,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 499 068,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 613 258,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 013 080,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 600 177,8 тыс. рублей, освоено 1 156 090,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 903 705,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 252 384,6 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» исполнена на 71,7 %

Государственная программа «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» состоит из 10 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

1. **Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма», % исполнения составил 111,6**

На реализацию **Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»** в 2022 году Государственной программой предусмотрено 159 369,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 73 365,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 83 004,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 161 116,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 57 002,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 104 113,5 тыс. рублей; освоено 179 880,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 89 066,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 90 813,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного **п. 1 «Модернизация, благоустройство и материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии»** Государственной программой предусмотрено 122 810,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 68 724,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 54 085,6 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 124 557,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 49 362,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 75 195,1 тыс. рублей; освоено 157 358,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 82 163,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 75 195,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры культуры, спорта, туризма и кинематографии, в том числе»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 39 671,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 40 307,7 тыс. рублей; освоено 41 098,4 тыс. рублей:

- *в отрасли культуры:* в 2022 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 34 661,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 35 297,7 тыс. рублей, освоено 36 089,2 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на укрепление материально технической базы государственных учреждений культуры:

1. Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 2 620,0 тыс. рублей, освоено 2 611,2 тыс. рублей.

Запланированные средства были затрачены на приобретение:

- Световое оборудование – 468,8 тыс. рублей;

- Офисное оборудование – 459,9 тыс. рублей;

- Мультимедийное оборудование – 832,9 тыс. рублей;

- Студийное оборудование – 582,4 тыс. рублей;

- Мебель – 136,0 тыс. рублей;

- Хозяйственное оборудование – 131,2 тыс. рублей.

2. Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 1 450,0 тыс. рублей, освоено 2 278,0 тыс. рублей.

Средства израсходованы на приобретение офисной техники (системный блок, монитор (2 шт.), многофункциональное устройство, принтер, клавиатура (2 шт.) и компьютерная мышь (2 шт.) на сумму 1 250,0 тыс. рублей, комплект картриджей на сумму 200 тыс. рублей.

Денежные средства 2021 года в размере 828,0 тыс. рублей, разрешенные в использовании в 2022 году на приобретение и доставку демонстрационных витрин исполнены в полном объеме.

3. Государственному автономному учреждению культуры «Окружной Дом народного творчества», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 30 591,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 31 227,7 тыс. рублей, освоено 31 200,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия проведены следующие работы:

1) реновация светового и звукового оборудования сцены – полностью обновлен микрофонный и микшерный парк, системы направленного света на сумму 6 397,0 тыс. рублей; произведен монтаж оборудования на сумму 164,9 тыс. рублей;

2) обновлена внутренняя одежда сцены для зрительного зала ОДНТ: приобретены черный и белый «кабинеты» на сумму 1 080,0 тыс. рублей;

3) приобретена уличная сцена с навесом на сумму 5 750,0 тыс. рублей;

4) осуществлена поставка нового оборудования для домов культуры с. Тавайваам, п. Провидения и произведен монтаж на сумму 12 629,6 тыс. рублей;

5) осуществлено техническое оснащение Фонда нематериального культурного наследия на сумму 1 947,6 тыс. рублей;

6) оборудована барная зона во входном вестибюле ОДНТ на сумму 1 800,0 тыс. рублей;

7) приобретено оборудования для обеспечения работы коворкинг-центра в сети интернет на сумму 749,9 тыс. рублей;

8) приобретены комплекты декоративных украшений и освещения входной зоны здания ОДНТ на сумму 681,0 тыс. рублей.

- *в отрасли спорта*: в 2022 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 500,0 тыс. рублей, освоено 4 499,7 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа».

С индивидуальным предпринимателем Куликовым Кириллом Валерьевичем заключен договор от 05 октября 2022 года № Б/Н на поставку автомобиля для нужд Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «окружная детско-юношеская спортивная школа» на сумму 4 000,0 тыс. рублей. Договор выполнен в полном объеме.

С индивидуальным предпринимателем Шатовым Александром Сергеевичем заключен договор № 317 от 29.10.2022 года на поставку товара (хоккейной амуниции: раковина, щитки, рейтузы хоккейные, шорты, нагрудник, налокотник, перчатки, шлем, баул, джемпер игрока, коньки) по 10 штук/пар. Цена договора составляет 499,7 тыс. рублей. Договор выполнен в полном объеме.

- *в отрасли кинематографии*: в 2022 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 510,0 тыс. рублей, освоено 509,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия Автономным учреждением Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» были приобретены MTD Audio AI4450D Профессиональный 2-х канальный усилитель с DSP процессором в количестве 10 единиц.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.2 «Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»*** Государственной программой предусмотрено 1 926,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 96,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 830,4 тыс. рублей, освоено 1 926,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 96,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 830,4 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия 02.11.2021 г. Департаментом был проведен отбор муниципальных образований Чукотского автономного округа для предоставления субсидии из окружного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

По итогам отбора было признано победителем Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района района (дома культуры: с. Алькатваам, п. Беринговский, с. Марково, с. Мейныпильгыно, с. Снежное, п. Угольные Копи, с. Усть белая, с. Хатырка).

Департаментом было заключено соглашение с Администрацией Анадырского муниципального района (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Анадырского муниципального района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 1 февраля 2022 года № 77603000-1-2022-005).

Субсидия направлена на улучшение материально-технической базы домов культуры, в том числе на приобретение светового, звукового и мультимедийного оборудования. В марте-апреле учреждением были заключены договора на поставку оборудования. Оборудование поставлено и оплачено в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.4 «Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 21 109,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 24 442,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 333,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 21 109,5 тыс. рублей, освоено 56 453,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 35 344,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 21 109,5 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа». В рамках выделенных средств заключены:

- государственный контракт от 02.06.2022 № 1/БГБ/22, на выполнение работ по благоустройству горнолыжной базы «Гора Михаила», расположенного по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, гора Михаила ТРРЛ-104. Государственный заказчик ГАОУ ДО «ОДЮСШ», подрядчик НАО «Общество с ограниченной ответственностью «Департамент Констракшин», срок выполнения работ по контракту 25.12.2022 года, цена контракта 19 997,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- государственный контракт от 19.12.2022 № 2/ДР/ГМ на выполнение работ по установке отопления горнолыжной базы «Гора Михаила», расположенного по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, гора Михаила ТРРЛ-104. Государственный заказчик ГА ОУ ДО «ОДЮСШ», подрядчик индивидуальный предприниматель Ивасенко Андрей Андреевич, срок выполнения работ по контракту 29.12.2022, цена контракта 1 111,7 тыс. рублей. Все работы выполнены и приняты, и в настоящее время ведется работа по оформлению паспорт безопасности объекта;

- договор с Индивидуальным предпринимателем Ивасенко Андреем Андреевичем от 19.12.2022 года № 1/ДР/ГМ на выполнение работ по прокладке кабеля от ТП до ЩР, горнолыжная база гора Михаила расположенной по адресу 689000 Чукотский АО, г. Анадырь, Гора Михаила ТРРЛ-104.Цена договора составляет 1 935,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по договору 25.03.2023 год. На данный момент работы не завершены, выплачен аванс 50 % в размере 967,5 тыс. рублей;

- договор с Индивидуальным предпринимателем Ивасенко Андреем Андреевичем от 19.12.2022 года № 3/ДР/ГМ на выполнение работ по установке наружного освещения горнолыжной базы гора Михаила расположенной по адресу 689000 Чукотский АО, г. Анадырь, Гора Михаила ТРРЛ-104.Цена договора составляет 798,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ по договору 25.03.2023 год. На данный момент работы не завершены, выплачен аванс 50 % в размере 399,1 тыс. рублей;

- договор с ООО «Агентство коммуникаций» от 20.12.2022 года № 4/ДР/ГМ на выполнение работ по устройству тамбура горнолыжная база гора Михаила расположенной по адресу 689000 Чукотский АО, г. Анадырь, Гора Михаила ТРРЛ-104.Цена договора составляет 599,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

Неиспользованный остаток на конец года составил 856,6 тыс. рублей. По данному остатку Департаментом принято решение о наличии потребности в использовании денежных средств на те же цели в 2023 году.

Денежные средства 2021 года в размере 34 744,8 тыс. рублей, разрешенные в использовании в 2022 году на проведение ремонтных работ здания и общестроительных работ на территории горнолыжной базы гора Михаила исполнены в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.6 «Субсидии на государственную поддержку отрасли культур»*** предусмотрено 268,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 13,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 255,2 тыс. рублей, освоено 268,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 13,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 255,2 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия Департаментом 02.11.2021 года был произведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии на государственную поддержку отрасли культуры по направлению: «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований».

По итогам отбора было признано победителем Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека Билибинского муниципального района». С Администраций Билибинского муниципального района было заключено соглашение от 01.02.2022 года № 77609000-1-2022-004.

За счет субсидии библиотекой была приобретена книжная продукция в количестве 395 штук. Мероприятие исполнено в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.7 «Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок»*** предусмотрено 59 834,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 7 834,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 52 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 57 611,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5 611,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 52 000,0 тыс. рублей, освоено 57 611,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5 611,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 52 000,0 тыс. рублей.

18 февраля 2022 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета между Министерством спорта и Правительством Чукотского автономного округа на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

20 июня 2022 года между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и ООО «Сагама-Сервис» заключен государственный контракт на закупку и поставку двух комплектов нестационарных объектов - «умная» спортивная площадка на сумму 57 611,0 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 52 000,0 тыс. рублей;

Окружной бюджет – 5 611,0 тыс. рублей.

03 октября 2022 года осуществлена комиссионная приемка двух комплектов нестационарных объектов - «умная» спортивная площадка в г. Анадырь, пгт. Эгвекинот.

1 комплект оборудования поставленный в г. Анадырь передано по договору ответственного хранения (безвозмездный) ООО "РемСтрой".

2 комплект оборудования поставленный в пгт. Эгвекинот передано в собственность городского округа Эгвекинот в соответствии с Приказом Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа.

Установка оборудования (уличные тренажеры, ворота футбольные, комплект для воркаута и другое) планируется в 2023 году.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли культура»*** основного мероприятия **п. 2 «Формирование информационных ресурсов отрасли культура»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 400,0 тыс. рублей, из них освоено 341,9 тыс. рублей.

В 2022 году продолжена работа по ребрендингу, поддержке хостинга и доменных имен сайтов «Ремесла Чукотки» (remesla-chao87.ru) и «Ансамбли Чукотки» (ensembles-chao87.ru).

30.05.2022 года Департамент заключил дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1-Т/2021 от 11.01.2021 года с ИП Шелдуновым М.Ю. на продление услуги по регистрации виртуального хостинга (веб-хостинга) и регистрации доменных имен на 2022 год, сумма договора 3,3 тыс. рублей.

01.06.2022 года заключен договор № 4-Р/2022 с ИП Шелдуновым М.Ю. на модернизацию вышеуказанных сайтов, сумма договора 149,0 тыс. рублей.

01.09.2022 года заключен договор № 7-П/2022 с ИП Шелдуновой Т.А. на техническую поддержку вышеуказанных сайтов, сумма договора 62,4 тыс. рублей.

01.09.2022 года заключен договор возмездного оказания услуг № 01-50/46/1 с Дубровиным Р.В. на прием и техническое сопровождение работы сайта «Народные художественные промыслы Чукотки», сумма договора 63,6 тыс. рублей.

01.09.2022 года заключен договор возмездного оказания услуг № 01-50/46/1 с Терентьевым Е.А.. на прием и техническое сопровождение работы сайта «Фольклорные ансамбли Чукотки», сумма договора 63,6 тыс. рублей.

20.12.2022 года заключен договор № 10-Т/2022 с ИП Шелдуновой Т.А. на оказание услуг по регистрации виртуального хостинга (веб-хостинга) (размещение веб-сайтов Заказчика в рамках виртуального сервера Заказчика на физических серверах провайдера TIMEWEB), и регистрации доменных имен для нужд заказчика remesla-chao87.ru, ensembles-chao87.ru. Выплачен аванс в размере 3,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия **пп.3.1.** **«Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа»** основного мероприятия **п.3 «Социальные гарантии работникам отрасли культуры по оплате жилья и коммунальных услуг»** предусмотрено средств окружного бюджета 5 849,4 тыс. рублей, освоено 5 446,7 тыс. рублей. Выплаты получили 190 специалистов.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 6 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой предусмотрено 30 151,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 383,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 28 768,4 тыс. рублей, освоено 16 580,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 111,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 15 468,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия **6*.3 «Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры»*** Государственной программой предусмотрено 20 151,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 383,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 18 768,4 тыс. рублей, освоено 6 580,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 111,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 468,7 тыс. рублей.

Данное мероприятие реализуется по двум направлениям:

1) «*Субсидия на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»* по которому предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, освоено 1 000,0 тыс. рублей.

С Администрацией Билибинского муниципального района заключено соглашение от 24.01.2022 № 01-50/1203.02.2021 о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования на оснащение МАОУДО «Билибинская школа искусств». Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия составляет 1 000,0 тыс. рублей.

Заключен договор с ООО «МУЗАККОРД ПРО» № МП002468 на поставку товара от 09 марта 2022 года на сумму 670, 0 тыс. рублей, товар поставлен в полном объеме.

Заключен договор с ООО «МУЗАККОРД ПРО» № МП002674 на поставку товара от 26 мая 2022 года на сумму 330,0 тыс. рублей, товар поставлен в полном объеме.

За счет субсидии закуплено: баян «Тула», держатель для микрофона, струны щипковых инструментов, бас-гитара, классическая гитара, ксилофон и др.

2) *«Субсидия на проведение капитального ремонта в детских школах искусств»*по которому предусмотрено 19 151,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 383,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 18 768,4 тыс. рублей, освоено 5 580,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 111,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 5 468,7 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия будет проведен капитальный ремонт двух детских школ искусств: МАОУДО «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» и структурного подразделения в селе Амгуэма.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету городскому округу Эгвекинот на государственную поддержку отрасли культуры от 04.02.2022 № 77715000-1-2022-005. Объем финансового обеспечения расходных обязательств на 2022 год составит 19 151,4 тыс. рублей.

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» по результатам аукциона в электронной форме:

- заключен муниципальный контракт от 11.05.2022 года № 1-КР с ООО «Глобус» на капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания ДШИ городского округа Эгвекинот на сумму контракта 4 646,7 тыс. рублей, срок исполнения до 15 декабря 2022 года.

Дополнительно заключены прямые договора:

Договор № 1-КР/1 подряда от 22 июля 2022 года с ООО «Глобус» капитальный ремонт учебных мастерских на сумму 430,5 тыс. рублей;

Договор № 1-КР/2 подряда от 22 июля 2022 года с ООО «Глобус» капитальный ремонт учебных мастерских на сумму 503,1 тыс. рублей.

Ремонтные работы художественного отделения ДШИ городского округа Эгвекинот выполнены в полном объеме на общую сумму 5 580,3 тыс. рублей.

- заключен муниципальный контракт от 11.05.2022 № 2-КР с ООО «Глобус» на капитальный ремонт здания структурного подразделения в с. Амгуэма ДШИ городского округа Эгвекинот на сумму 17 858,2 тыс. рублей, оплата аванса произведена в размере 8 918,4 тыс. рублей. В связи с выявлением неучтенного объема ремонтных работ срок действия контракта продлен до 20 августа 2023 года.

В связи с невозможностью провести подрядчику авансирование запланированных работ сложился неиспользованный остаток федерального бюджета в размере 4652,6 тыс. рублей, потребность в которой заявлена у Министерства культуры Российской Федерации на 2023 год.

В рамках реализации мероприятия **6*.5 «Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек»*** Государственной программой предусмотрено за счет средств федерального бюджета 10 000,0 тыс. рублей, освоено 10 000,0 тыс. рублей.

В 2022 году будут переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на создание модельных муниципальных библиотек с городским округом Анадырь от 18.01.2022 № 77701000-1-2022-005 и городским округом Эгвекинот от 19.01.2022 № 77715000-1-2022-004. Общий объем финансового обеспечения расходных обязательств предусмотрен на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

*Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза» заключены:*

По результатам аукциона в электронной форме (от 18.03.2022 года в ЕИС извещение № 0188300005422000020) заключен контракт на ремонтно-строительные работы в помещениях библиотеки на сумму 3 025,00 тыс. рублей, срок выполнения работ до 30.08.2022 года. Контракт исполнен.

21.04.2022 года заключён договор № Х210422-ЗС на поставку товара (мебели) с индивидуальным предпринимателем Хорошевым Ильёй Александровичем на сумму 523,8 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена.

25.04.2022 года заключён договор № 2/2022 на поставку мебели с индивидуальным предпринимателем Уфимцевым Алексеем Евгеньевичем на сумму 599, 00 тыс. рублей. Срок исполнения договора с момента заключения по 30.08.2022 года. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена.

23.05.2022 года заключен контракт № 2 на поставку мебели с ООО «Евростандарт-ДВ», сумма контракта составляет 283,0 тыс. рублей. Срок исполнения договора с момента заключения по 30.08.2022 года. ( Закупка № 0188300005422000032 в ЕИС от 04.05.2022 года). Контракт исполнен. Поставка товара осуществлена.

24.05.2022 года заключён договор № 3/2022 на поставку печатных изданий с АО «Издательство «Детская литература» на сумму 187,4 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена.

24.05.2022 года заключён муниципальный контракт № 2405/22 на поставку товара книжной продукции с ООО «Издательство «Эксмо» на сумму 381,8. Контракт исполнен. Поставка товара осуществлена.

*Муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система городского округа Эгвекинот»* заключены следующие договора:

- договор № 22046 от 03 марта 2022 года на поставку мебели с ООО «Радуга - ЛИКс Вами» на сумму 1949,6 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена;

- договор № ПТ-1137 от 10 марта 2022 года поставки интерактивного оборудования с ООО «Универсальные терминал системы» на сумму 252, 7 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена;

- договор купли-продажи №Б-151/22 от 20.04.2022 года с ООО «Издательство Эксмо» по закупке литературы, на сумму 313,3 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена;

- договор № 24/04-22 от 25.04.2022 года на внутренний косметический ремонт помещений МАУК «ЦБС городского округа Эгвекинот» с ИП Нетисов Антон Федорович, на сумму 1847,8 тыс. рублей. Ремонтные работы выполнены;

01.06.2022 года заключен договор № 8421 на поставку книжных изданий с АО «Молодая гвардия» на сумму 194,5 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена;

08.06.2022 года заключен договор № Б-180/22 с ООО «Издательство «Эксмо» на поставку товара книжной продукции на сумму 442,1 тыс. рублей, Договор исполнен. Поставка товара осуществлена.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 8 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»** Государственной программой предусмотрено 157,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 7,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 150,0 тыс. рублей, освоено 153,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 3,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 150,0 тыс. рублей.

# В рамках реализации Соглашения о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры) от 23.12.2021 № 054-09-2022-603, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на государственную поддержку отрасли культуры в первом квартале Департаментом проведены конкурсы:

# - **на получение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры;**

# **- на получение государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры**.

По итогам конкурсного отбора победителями были признаны:

- лучшие работники сельских учреждений культуры – Никулина Марина Александровна – режиссер первой категории Дома культуры с. Мейныпильгыно Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района;

- лучшие сельские учреждения культуры – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района».

В рамках реализации данного мероприятия Департаментом были заключены соглашения:

- с Администрацией Чукотского муниципального района (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотского муниципального района на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) от 30 мая 2022 года № 77633000-1-2022-009).

- с Администрацией Анадырского муниципального района (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Анадырского муниципального района на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) от 27 мая 2022 года № 77603000-1-2022-010).

По состоянию на отчетную дату была оказана государственная поддержка Никулиной М.А. (лучшему работнику сельских учреждений культуры) в размере 51,0 тыс. рублей.

Государственная поддержка в размере 102,1 тыс. рублей была оказана Центру культуры Чукотского муниципального района, средства направлены на закупку оборудования и музыкальных инструментов (настольный микшерный пульт, цифровая ударная установка и набор барабанных палочек) для ДК с. Лаврентия. Поставка товара осуществлена в полном объеме.

**2. Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений», % исполнения составил 99,7**

На реализацию Подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» в 2022 году Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 36 786,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 32 840,1 тыс. рублей, из них освоено 32 735,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Чукотского автономного округа»** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 9 040,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 8 542,3 тыс. рублей, из них освоено 8 709,6 тыс. рублей.

В рамках реализации ***п.п. 1.1 «Поддержка, развитие и популяризация народных художественных промыслов Чукотского автономного округа»*** предусмотрено средств окружного бюджета 750,0 тыс. рублей, из которых освоено 740,0 тыс. рублей.

ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»» в отчетный период организовал следующие мероприятия за счет средств субсидии:

- март – организовано заочное участие мастеров народных художественных промыслов в выставке Российской недели искусств «Декоративно-прикладное искусства Чукотки» (г. Москва);

- март-июль 2022 года – организована передвижная выставки «Традиционная одежда народов Чукотки» в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока (г. Майкоп Республики Адыгея);

- апрель 2022 года – в Музейном Центре «Наследие Чукотки» организованы выставки мастеров-косторезов Александра Ивановича Дьячкова из г. Магадана и Александра Сергеевича Рультырея из г. Билибино;

- сентябрь 2022 года - участие мастеров народных художественных промыслов в XVII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» (12.09.2022 – 18.09.2022, г. Москва, ВДНХ, павильон № 55);

- декабрь 2022 года – участие во II Всероссийской выставке-конкурсе «Охота в произведениях мастеров и художников народных художественных промыслов России «Московский сокольничий» в рамках выставки «Ладья. Зимняя сказка-2022» (с 14 декабря по 18 декабря 2022, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.2. «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа»*** в 2022 году Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 850,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 352,3 тыс. рублей, освоено 6 529,8 тыс. рублей.

*Субсидия на ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»» -* предусмотрено 4 650,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 152,3 тыс. рублей, освоено 4 117,4 тыс. рублей.

С 04.03.2022 по 13.03.2022 года ГБУ ЧАО «Музейным Центром «Наследие Чукотки»» проводились мероприятия ХIV Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им. Ю. С. Рытхэу. В период с 04.03.2022 по 12.03.2022 года проходил Окружной литературный семинар. Его преподавателями стали: российский писатель, журналист Василий Авченко, публицист, общественный деятель Михаил Сверлов и литературовед Дина Эттынеут.

Состоялись творческие встречи с молодым писателем Кириллом Косыгиным-Коянто (п. Палана Камчатского края), прозаиком Сергеем Угрениновым (г. Костанай республики Казахстан) и детским писателем, поэтом и драматургом Андреем Усачевым (г. Москва).

Параллельно с образовательной и творческой программой конкурса шла непрерывная работа жюри и редакционной коллегии. Были определены лонг-лист и шорт-лист конкурса, а также выявлены победители и призеры литературного конкурса им. Ю. С. Рытхэу.

13.03.2022 года в Окружном Доме народного творчества состоялась торжественная церемония закрытия ХIV Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им. Ю. С. Рытхэу, на которой были публично объявлены победители и призеры. Ими стало 18 авторов из Беларуси, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской области, Воронежской области, г. Санкт-Петербурга, республики Башкортостан, Краснодарского края и Забайкальского края. Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, памятными призами и денежными грантами на общую сумму 360 тысяч рублей. Лауреаты 1-й степени также были отмечены фирменными статуэтками литературного конкурса «Крылатый предмет с пером». Автором скульптурных композиций выступил Александр Киласов, мастер-косторез из п. Провидения.

По результатам литературного конкурса было подготовлено и выпущено 3 сборника. Первый сборник представлен произведениями прозаика Константина Уяганского (г. Анадырь) «Пичвучин. Повелевающий кивком головы». Во второй сборник вошли прозаические произведения трех авторов: Нины Беломестновой (г. Чита Забайкальского края), Ларисы Выквырагтыргыргыной (г. Анадырь) и Кирилла Косыгина (п. Палана Камчатского края). В третий сборник попали поэтические произведения трех авторов: Натальи Гониевой (г. Анадырь), стихи на чукотском языке Владимира Рультына (г. Анадырь) в переводе Натальи Атамановой (п. Ола Магаданской области) и стихи на эскимосском (чаплинский диалект) и русском языках Александры Мумихтыкак (с. Новое Чаплино). Презентация сборников прошла 09.12.2022 г. в Музейном Центре «Наследие Чукотки». Каждый сборник издан тиражом по 300 экземпляров.

С 14.04.2022 по 17.04.2022 года состоялась VII выставка-ярмарка народных художественных промыслов и изобразительного искусства Чукотского автономного округа «Пеликен-2022». 14.04.2022 года прошло открытие творческой лаборатории «Народные художественные промыслы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» и открытие выставки изделий декоративно-прикладного искусства и живописи.

В рамках творческой лаборатории 8 мастер-классов: традиционные тапочки учились шить на мастер-классе Надежды Вуквукай (г. Анадырь), чукотскую розетку изготавливали с Элиной Курицыной (г. Анадырь), 3 мастер-класса провела мастер из села Лорино Александра Тегрылькут (изготовление кокошника, тапочек и панно). Провели мастер-классы и мастера-косторезы: о гравировке по китовому усу рассказал Родин Вамингу из поселка Провидения, особенностями изготовления косторезных произведений поделились Александр Киласов (п. Провидения) и Дмитрий Чиной (с. Лорино).

Мастер-классы проходили 14.04.2022 и 15.04.2022 года на базе художественного отделения Детской школы искусств городского округа Анадырь.

Небольшая конференция-семинар «К вопросу о сохранении народных художественных промыслов Чукотского автономного округа» и круглый стол, посвященный проблемам развития народных художественных промыслов, прошли 16.04.2022 года.

17.04.2022 года в Окружном Доме народного творчества состоялось закрытие VII выставки-ярмарки народных художественных промыслов и изобразительного искусства Чукотского автономного округа «Пеликен-2022», на котором были подведены итоги конкурсной программы, состоявшей из 9 номинаций. Жюри конкурсной программы выставки-ярмарки, которое возглавлял Владимир Коваль, художник, мастер-косторез, преподаватель высшей категории Детской школы искусств городского округа Анадырь, подвело свои итоги, выявив 46 победителей и лауреатов 1-3-й степени. Гран-при в номинации «За сохранение традиций в народных художественных промыслах Чукотки» - Воловик Лида (мастер г. Анадыря).

Всего на выставку-ярмарку поступило 300 работ от 60 мастеров.

Кроме основных мероприятий выставки-ярмарки «Пеликен-2022» 19.04.2022 года прошли творческие встречи с мастерами из других регионов. Встреча с гостями вынужденно прошла 19.04.2022 года, из-за погодных условий прибытие гостей откладывалось несколько раз. Творческие встречи проходили в виде открытых уроков, на которых ремесленники рассказывали об особенностях развития народных художественных промыслов в своих регионах. Чукотско-корякскую культуру представила Народный мастер Камчатского края, мастер скорняжного производства КГПО АУ «Камчатский колледж технологии и дизайна», индивидуальный предприниматель Людмила Евгеньевна Юлтыгина. Народный мастер Республики Саха (Якутия), Народный мастер Российской Федерации, преподаватель ГБ ПОУ Республики (Саха) Якутия «Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова» Анисия Иннокентьевна Федорова продемонстрировала якутские традиционные костюмы и украшения, рассказала об истории якутского женского костюма, о значении орнаментов. О своем творчестве рассказал Народный мастер Российской Федерации, член ВТОО «Союз художников России» Александр Иванович Дьячков, уроженец села Омолон Билибинского района Чукотки, ныне мастер Магаданской области.

В период июль-сентябрь проведена работа по изданию сборника статей «Дочь чукотской тундры», посвященного 80-летию со дня рождения ученого-североведа и лингвиста Идеи Владимировны Куликовой (Ӄымъырултыӈэ). Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз-Граф» осуществил подготовку, печать и доставку сборника.

В 2022 году Музейным Центром «Наследие Чукотки» шла реализация совместного с Акционерным обществом «Киностудия «Ленфильм» проекта по передаче в фонды музея предметов, использованных при создании фильмов «Начальник Чукотки» и «След росомахи» (фильм Георгия Кропачёва).

Музейным Центром «Наследие Чукотки» в декабре 2022 года был организован приезд специалистов Киностудии «Ленфильм» в город Анадырь. 10.12.2022 состоялось торжественное мероприятие – передача предметов в фонд музея в рамках выставки, посвященной творчеству Юрия Сергеевича Рытхэу и фильму «След росомахи». В фонд музея передано 25 предметов, 76 предметов находятся на обработке.

*Субсидия на ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества»*предусмотрено 2 100,0 тыс. рублей, освоено 2 100,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде издано и доставлено учебно-методическое пособие «Традиционная культура оленных и прибрежных жителей Провиденского и Иультинского районов Чукотского автономного округа» (400 экземпляров, сумма расходов составила 450,00 тыс. рублей) и книга-сборник «Наследие Уэлькаля», автором и составителем которого стала Людмила Владимировна Сальникова (300 экземпляров, сумма расходов составила 388,9 тысяч рублей).

Создано и размещено в сети Интернет три видеоролика: «Пропаганда родного языка» на сумму 15,00 тыс. рублей, видеофильм «Культурный дневник гонки «Надежда» - 85 тыс. рублей, музыкальный видеоклип на песню Вероники Ушолик «Плач» - 400 тыс. рублей.

Осуществлена фольклорно-этнографическая экспедиция в село Лаврентия, в ходе которой производились аудио и текстовые записи старинных обрядов и легенд. Для работников ОДНТ проведены в мастер-классы по изготовлению традиционных ударных музыкальных инструментов, что позволило им не только зафиксировать традиционные технологии, но и, закрепив полученные навыки, самостоятельно изготовить саяк (эскимосский бубен из моржовой кожи), сумма расходов составила 145,9 тыс. рублей.

Молодежный фольклорный ансамбль «Берингия» принял участие в мероприятиях федерального проекта - Всероссийский фестиваль национальных традиций и творчества «Вместе мы - Россия!» в г. Петропавловск-Камчатский с 14 по 18 сентября 2022 года. «Берингия» стала лауреатом фестиваля, приняла участие в гала-концерте и в ительменском празднике Алхалалалай, сумма расходов составила 358,8 тыс. рублей.

Творческий коллектив «Атасикун» принял участие в фестивале национальных культур в г. Махачкале (октябрь 2022 г.). Было дано два концерта для 354 зрителей (256,4 тыс. рублей).

*Субсидия Департаменту предусмотрено* 100,00 тыс. рублей, освоено 94,4 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия:

1) была произведена запись аудиороликов для участия в проекте «Радио Культура» - «Ориентация на местности. Изучаем культурную картину страны» (70,00 тыс. рублей);

2) были заключены гражданско-правовые договоры на подготовку материалов на чукотском и русском языках по малым формам устного народного творчества чукчей (пословицы и поговорки) для проекта «Антология. Литература народов России. Народная мудрость» (24,40 тыс. рублей, июль). Договора исполнены в полном объеме.

Денежные средства 2021 года в размере 218,0 тыс. рублей, разрешенные в использовании в 2022 году на доставку книги-альбома «Уэленская косторезная мастерская. 90 лет» исполнены в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.3. «Субсидии на организацию и проведение юбилейных и праздничных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия народов Чукотского автономного округа»*** в 2022 году предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, освоено 1 000,0 тыс. рублей.

02.11.2022 года Департаментом был проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии на организацию и проведение юбилейных и праздничных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия народов Чукотского автономного округа.

Получателем субсидии стала Администрация Городского округа Эгвекинот (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа от 24.01.2022 года № 01-50/13).

30.04.2022 года в п. Эгвекинот состоялся фестиваль-конкурс по подледному лову рыбы и национальному творчеству, в котором приняло участие 6 фольклорных коллективов из п. Эгвекинот, с. Конергино и с. Амгуэма. Количество зрителей и участников составило около 600 человек.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»*** в 2022 году предусмотрено за счет средств окружного бюджета 440,0 тыс. рублей, освоено 439,8 тыс. рублей.

В рамках мероприятий, приуроченных к Году культурного наследия народов России, Департаментом в сентябре 2022 года был организован приезд артистов-солистов по традиционной чукотской, якутской и эвенской культуре:

- артист Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо», Заслуженный артист Республики Саха (Якутия), Олонхосут нимгакан, знаток эвенкийской и якутской культуры Валентин Гаврильевич Исаков;

- артист Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо», Заслуженный работник Республики Саха (Якутия), запевала Осуохай (традиционного кругового танца) Дмитрий Семенович Семенов;

- солист-вокалист Ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр» Областного государственного автономного учреждения культуры «Магаданская областная филармония» Олег Николаевич Ныпевги.

В результате были организованы и проведены 2 мастер-класса , 2 творческие встречи и концертные выступления гостей, в том числе на фестивале «Эргав-2022».

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 2.1 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами. Создание культурного продукта»*** основного мероприятия **п. 2 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 7 126,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 216,3 тыс. рублей, из них освоено 4 215,8 тыс. рублей.

*Субсидия на ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества»* предусмотрено 5 620,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 216,3 тыс. рублей, освоено 4 215,8 тыс. рублей. В отчетный период Окружной Дом народного творчества организовал и провел:

- март-апрель 2022 г., гастроли в городе Анадыре вокально-драматического коллектива в составе Ксения Мусланова (сопрано), солистка Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко; Александра Саульская-Шулятьева (меццо-сопрано), солистка Московского театра «Новая опера»; Михаил Атаманович (баритон), солист Московского оперного дома; Владислав Фадеев (фортепиано), лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Представлена изысканная музыкальная программа, составленная из произведений мировой и отечественной музыкальной классики (576,1 тыс. рублей);

- июнь 2022 года, выступление ди-джея Sasha Born c песенно-танцевальной программой в рамках празднования Дня молодежи: самой популярной формой социально-культурной организации молодёжного досуга по-прежнему остаётся дискотека. В День молодёжи Окружной Дом народного творчества организовал самой продвинутой танцевальной вечеринку года в Анадыре на главной площади города, которую провел один из наиболее востребованных ремиксмейкеров нашей страны Dj Sasha Born/Саша Борн, победитель в номинации «Лучший поп-исполнитель» фестиваля Жара-2015 (189,6 тыс. рублей);

- август 2022 года, осуществлен проект «Художественно-проектная мастерская «Новый Анадырь», завершившийся выставкой – презентацией творческих работ, созданных подростками Анадыря под руководством приглашенных из Владивостока ведущих молодых архитекторов Приморья (554,6 тыс. рублей);

- сентябрь 2022 года, гастроли Рыбинского театра кукол (1221,5 тыс. рублей);

- октябрь 2022 года, концерт джазового коллектива Алексея Черемизова с участием французского певца М. Мелвина (734,5 тыс. рублей);

- октябрь 2022 года, участие Заслуженного коллектива народного творчества «Фольклорный эскимосский ансамбль «Атасикун» в Международном музыкальном фестивале «Россия – Вселенная звука» (г. Москва). В рамках гастрольной программы «Атасикуна» были проведены мастер-класс «Поем по-науканский» (Московский Дом национальностей – 79 зрителей), два лектория «Традиционная исполнительская культуры Чукотки» (Институт искусствознания – 138 слушателей, Зал Российской академии музыки им. Гнесиных- 136 слушателей), концертная программа «Ахпакугвик» (Концертный зал «ЗИЛ» - 339 зрителей), мастер-класс «Танцуем по-эскимосски» (главная сцена Парка культуры и отдыха «Красная Пресня» - 165 участников (558,0 тыс. рублей);

- ноябрь 2022 года, гастроли кавер-группы Ивана Анькова из г. Владивостока в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства (381,5 тыс. рублей).

*Субсидия на ГБУК ЧАО «Государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»»* предусмотрено 1 506,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей. Субсидия не израсходована в связи с тем, что в 1-м квартале 2022 года была запланирована поездка ансамбля на фестиваль в г. Варну Республики Болгария, из-за ограничительных мер организация поездки стала невозможной.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.1 «Гранты некоммерческим организациям на реализацию проектов в области кинематографии»*** основного мероприятия **п. 3 «Развитие кинематографии на территории округа»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей; из них освоено 4 999,9 тыс. рублей.

Конкурсный отбор по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на развитие кинематографии в Чукотском автономном округе был объявлен 26.05.2022 года (Приказ Департамента от 26.05.2022 № 01-11/155), прием заявок проводился в период с 27.05.2022 по 24.06.2022 года). Итоги конкурса подведены 08.07.2022 года. В конкурсе приняло участие 2 некоммерческих организации, которые набрали наибольшее количество баллов и стали победителями:

- Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» - проект «Разработка проекта художественного фильма «Легенда о горностае» («Огни ледяного берега»)» - 4000,00 тыс. рублей. В рамках реализации проекта: оказаны услуги по исполнительному продюсированию подготовительного периода, организации и проведению съемок видеоматриалов о подготовительном периоде съемок художественного фильма «Легенда о горностае», оказаны услуги по сопровождению проекта, изготовлена традиционная эскимосская (юпик) одежда и аксессуары к ней, изготовлены каркасы для 10 каяков. Денежные средства освоены в сумме 3 999,9 тыс. рублей;

- Автономная некоммерческая организация Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» - проект «Создание короткометражного фильма в рамках творческой кинолаборатории «Золотой ворон» - результаты: организованы и проведены мастер-классы, создан чукотским режиссером И.Н. Калюжной короткометражный фильм «Атасикун» (в настоящее время в производстве: доозвучка, титрирование). Денежные средства освоены в сумме 1000,00 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 4 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 15 620,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 15 081,5 тыс. рублей, из них освоено 14 810,1 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.1. «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов»*** в 2022 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 830,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5 482,5 тыс. рублей, из них освоено 5 482,2 тыс. рублей.

В целях реализации данного мероприятия в 2022 году в городе Анадыре проведен XXVI окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2022» (20-25 сентября 2022 года). В мероприятиях фестиваля приняли участие 65 человек – артисты и мастера ДПИ из городов и сел региона. В течение 10 дней в рамках фестиваля были проведены многочисленные творческие встречи, мастер-классы, выставки, два гала-концерта, две церемонии награждения лауреатов фестиваля, круглый стол, конкурсная программа из 14 номинаций, танцевальный марафон, которые привлекли около 2 тысяч зрителей. С целью сохранения накопленного творческого багажа осуществлена видеофиксация всех проведенных мероприятий. Всем участникам и членам жюри подготовлены и вручены сувенирные наборы. Победителям и призерам конкурсной программы выплачены денежные призы на сумму 600 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.2. «Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание»*** в 2022 году за счет окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, из них освоено 808,7 тыс. рублей.

С 18.03.2022 по 04.05.2022 года Музейный Центр «Наследие Чукотки» организовал персональную передвижную фотовыставку К.А. Днепровского «Чукотские берега» об объектах археологического наследия эскимосской культуры, выставка прошла в здании аэровокзального комплекса Международного аэропорта им. Ю.С. Рытхэу.

В июле-декабре 2022 года фотовыставка «Чукотские берега» экспонировалась в Билибинском краеведческом музее. В настоящее время один комплект находится в Эгвекинотском краеведческом музее (п. Эгвекинот), второй представлен в Доме культуры п. Лаврентия. В настоящее время передвижная выставка находится в МБУК городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей».

Музейный Центр «Наследие Чукотки» подготовил два комплекта выставки «Трасса через наши сердца», приуроченную к 80-летию начала перегона самолетов по воздушной трассе Аляска-Сибирь. В период сентябрь–декабрь 2022 года выставка будет представлена в муниципальных образованиях Чукотки. С сентября её экспонируют в Доме культуры с. Мейнепильгино, затем её направляют в с. Марково и п. Эгвекинот. В ноябре 2022 года второй комплект будет частью выставочного проекта в залах Музейного Центра, затем будет экспонироваться в здании аэровокзального комплекса Международного аэропорта им. Ю.С. Рытхэу.

С 26 августа по настоящее время в Музейном Центре «Наследие Чукотки» проходит персональная выставка живописных картин московского художника С. Конохова «Где-то там, за седьмым перевалом…».

С 23 сентября по 23 ноября в городе Якутск в Государственном музейном художественном комплексе «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)» проходит выставка «Косторезное искусство Чукотки», подготовленная сотрудниками Музейного Центра «Наследие Чукотки», совместно с якутскими коллегами.

В Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) (24 октября – 4 ноября 2022 года) организована выставка-презентация «Чукотка: технологии и культура в прошлом и настоящем». Выставка-презентация проходила в рамках международной конференции XII Сибирские чтения «Ресурсы Арктики и Сибири: техники, технологии, жизнеобеспечение» (г. Санкт-Петербург).

В период с 7 ноября по 12 ноября 2022 года эта же выставка Музейного Центра «Наследие Чукотки» была представлена в г. Южно-Сахалинск в Государственном бюджетном учреждении культуры «Сахалинский областной центр народного творчества».

В завершении года Музейным Центром «Наследие Чукотки» (с 18 ноября 2022 г.) была организована передвижная выставка «Незабытые традиции» народного мастера Камчатского края, председателя родовой общины коренных и малочисленных народов «ВЭНКОЙ» Людмилы Евгеньевны Юлтыгиной (г. Петропавловск-Камчатский). Выставка продлилась до 10 февраля 2023 года.

Экономия средств сложилась в связи с уменьшением стоимости доставки материалов передвижных выставок "Трасса через наши сердца" и "Чукотские берега" , с экономией средств запланированных на авиабилеты.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.4. «Организация и проведение Фестивалей профессионального и любительского творчества»*** в 2022 году предусмотрено за счет окружного бюджета предусмотрено 8 000,0 тыс. рублей, из них освоено 7 920,2 тыс. рублей.

Автономное учреждение Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» совместно с Автономной некоммерческой организацией Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» и ООО «Продюсерский центр «Молодежные инициативы» в период с 28 ноября по 11 декабря 2022 года в городе Анадыре провело мероприятия VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»:

- кинопоказы конкурсных и внеконкурсных программ, состоящие из полнометражных и короткометражных игровых, неигровых и анимационных фильмов;

- деловая программа, состоящая из круглых столов, презентаций от профессиональных кинематографистов из регионов с обсуждением актуальных вопросов кинопроизводства;

- культурная программа, включающая в себя торжественные церемонии открытия и закрытия кинофестиваля, творческие вечера, в том числе и со спектаклями, творческие встречи со зрителями.

Также в 2022 году в рамках VI АМКФ «Золотой ворон» в преддверии кинофестиваля были дополнительно проведены творческие вечера со спектаклями для детской аудитории (22 ноября и 23 ноября 2022 года).

Помимо этого, после проведения основных мероприятий кинофестиваля, был проведен еще один дополнительный показ фильма-обладателя Гран-При VI АМКФ «Золотой ворон» (21 декабря 2022 года).

В 2022 году в рамках VI АМКФ «Золотой ворон» было проведено 188 мероприятий, которые посетило 9 127 человек:

- культурные мероприятия: творческие встречи (в том числе со спектаклями) – 7 мероприятий, которые посетило 1 297 человек;

- культурные мероприятия: церемонии открытия и закрытия кинофестиваля – 2 мероприятия, которые посетило 447 человек;

- деловая программа: круглые столы – 2 мероприятия, которые посетило 48 человек;

- деловая программа: презентации регионов – 5 мероприятий, которые посетило 185 человек;

- кинопоказы: конкурсные и внеконкурсные программы – 126 кинопоказов, которые посетило 7 150 человек.

Для организации и проведения кинофестиваля были заключены и оплачены договора на следующие услуги:

- приобретение авиа и ж/д билетов для участников и организаторов кинофестиваля (2 434,7 тыс. рублей);

- проживание и питание гостей кинофестиваля (1 903,1 тыс. рублей);

- отбор фильмов конкурсной и внеконкурсной программы (233,2 тыс. рублей);

- сбор информационного материала и его перевода на английский язык (48,5 тыс. рублей);

- видеофиксация мероприятия (167,0 тыс. рублей);

- ведущие мероприятия (66,0 тыс. рублей);

- модератор деловой программы (116,2 тыс. рублей);

- организация и проведение кинофестиваля в части технического контроля (192,9 тыс. рублей);

- создание макетов и эскизов полиграфии и сувенирной продукции; написание релизов, роликов, заставок и трейлера кинофестиваля; монтаж/демонтаж рекламных растяжек в г. Анадырь (2 260,1 тыс. рублей);

- закупка наградной и сувенирной продукции для участников и гостей кинофестиваля (498,5 тыс. рублей).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.5. «Проведение мероприятий по развитию кинематографии»*** в 2022 году предусмотрено за счет окружного бюджета 790,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 599,0 тыс. рублей, из них освоено 599,0 тыс. рублей.

Субсидия на реализацию данного мероприятия предоставлена АУ ЧАО по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат».

В рамках данного мероприятия были проведены:

- установка программного обеспечения для реализации проекта «Пушкинская карта» на сумму 99,0 тыс. рублей;

- реставрация цифровых материалов фильма «Начальник Чукотки» 1966 года, режиссера Виталия Мельникова, студия «Ленфильм» в формате 2К с исходного фильмового материала на сумму 500,0 тыс. рублей.

1. **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,**

**% исполнения подпрограммы составил 82,9**

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2022 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 4 667,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 167,0 тыс. рублей, освоено 3 452,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **п. 1 «Социальная поддержка специалистов»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 037,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 537,0 тыс. рублей, освоено 3 290,8 тыс. рублей.

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.1 «Выплата единовременного пособия специалистам учреждений культуры»* предусмотрено средств окружного бюджета в размере 87,0 тыс. рублей, освоено 30,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия было выплачено единовременное пособие в размере 30,0 тысяч рублей Агапову Александру Александровичу, режиссёру 1 категории Дома культуры «Авиатор» Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района.

# Не освоение средств по реализации мероприятия сложилось в связи с отсутствием заявок на выплату единовременного пособия.

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.2 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта»* за счет средств окружного бюджетапредусмотрено 714,1 тыс. рублей, освоено 550,0 тыс. рублей.

# Специалистам, работающим в ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ» в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2016 г. № 97 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта, работающим в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» (далее – Положение). За отчетный период выплата произведена 2 специалистам.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.3 «Выплата пособия тренерам – преподавателям»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 550,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 050,0 тыс. рублей, освоено 1 050,0 тыс. рублей.

Выплата пособия тренерам-преподавателям произведена 7 специалистам физической культуры и спорта, в размере 150,0 тыс. рублей каждому:

- Сапожникову Денису Викторовичу, тренеру-преподавателю Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа»;

- Филиппову Артему Ивановичу, тренеру-преподавателю Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа»;

- Симонову Антону Сергеевичу, тренеру-преподавателю по спорту Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа»;

- Автонову Ивану Геннадьевичу, тренеру-преподавателю Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа».

- Пашьяну Леониду Валентиновичу, тренеру-преподавателю Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа».

- Дрёмовой Анастасии Геннадьевне, тренеру-преподавателю Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа».

- Скокову Алексею Андреевичу, тренеру-преподавателю Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа».

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам учреждений культуры*»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 685,9 тыс. рублей, освоено 1 660,8 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам учреждений культуры в текущем периоде осуществлялась 5 специалистам Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» и 1 специалисту Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества».

В рамках основного мероприятия ***п. 3 «*Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»*»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 630,0 тыс. рублей, освоено 161,9 тыс. рублей

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.1 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа в высших учебных заведениях Российской Федерации»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 330,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В четвертом квартале прошла оплата договоров на обучение в ФГБОУ высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» шести специалистов, успешно продолжающих обучение на сумму 220,0 тыс. рублей.

Экономия средств сложилась в связи с тем, что четыре специалиста заканчивают обучение в текущем году и сумма фактической платы за обучение составила меньше запланированной.

Фактическое выполнение мероприятия будет после того, как ФГБОУ высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» пришлет акт выполненных работ по окончании учебного года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.2 «Курсы повышения квалификации специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 300,0 тыс. рублей, освоено 161,9 тыс. рублей.

В текущем году на курсы повышения квалификации в г. Санкт-Петербург был направлен руководитель Ресурсного центра поддержки культуры ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки».

Экономия средств сложилась в связи с тем, что второй специалист из ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества» не смог выехать на курсы повышения квалификации в связи с болезнью.

1. **Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества», % исполнения подпрограммы составил 96,4**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 9 993,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10 838,9 тыс. рублей, освоено 10 449,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества в сфере культуры и искусства»*** основного мероприятия **п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 730,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 830,0 тыс. рублей, освоено 6 753,6 тыс. рублей.

В 1-м полугодии 2022 года за счет средств п.п. 1.1 были организованы и проведены 3 региональных мероприятия для детей подростков и молодежи в сфере культуры и искусства.

*1) Субсидия ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества»* предусмотрено 6 180,00 тыс. рублей, освоено 6 103,6 тыс. рублей.

В период с 31.03.2022 по 03.04.2022 года проходили 2-й и 3-й этапы XXVI окружного конкурса «Юные дарования Чукотки» (6 103,6 тыс. рублей).

В 2022 году конкурс прошел в номинациях «Юный исполнитель фольклора народов Чукотки» (хореография, вокал: соло, ансамбль), «Юный художник» (живопись, художественная обработка кости и рога – гравировка, художественная обработка кости и рога - резьба, художественная обработка кожи и меха), «Юный музыкант» (народные инструменты: аккордеон, баян, гитара, домра, балалайка, иочин), «Юный теоретик» (музыкальная литература).

Участники были поделены на следующие возрастные группы: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет. Отметим, что в 2022 году возраст старших участников увеличен до 18 лет.

В период с 21 по 30 марта состоялся заезд творческих делегаций из муниципальных районов: село Марково, село Мейныпильгыно и поселок Угольные Копи Анадырского района, город Билибино Билибинского района, поселок Эгвекинот и село Амгуэма го Эгвекинот, поселок Провидения и село Новое Чаплино Провиденского го, город Певек и село Рыткучи го Певек, села Уэлен и Лаврентия Чукотского района.

Заочно в конкурсной программе были представлены также: село Омолон, село Кепервеем и село Анюйск Билибинского района.

Город Анадырь представляли на конкурсе сразу три учреждения:

- Государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» - группа преемственности - ансамбль «Вээмк’эй»;

- Окружной Дом народного творчества – юные артисты ансамблей «Атасикун» и «Берингия»;

- Детская школа искусств городского округа Анадырь – юные теоретики, музыканты, художники и резчики по кости и рогу.

Общее количество участников конкурса – 177 человека, из них заочники – 44 человек, очники – 133 человека.

В 2022 году конкурсная программа, по просьбе детских школ искусств и культурно-досуговых учреждений, стала шире. Если в период с 2011 года по 2021 годы конкурс проводился в трех номинациях, в текущем году количество номинаций увеличено. Номинации будут повторяться один раз в два года, ранее они повторялись один раз в три года, что существенно снижало возможность организации участия детей в региональном очном мероприятии. Помимо этого, Оргкомитет нынешнего конкурса особое внимание уделил составу жюри, в которое приглашены специалисты из других регионов.

Открытие конкурса и жеребьевка состоялись в фойе Окружного Дома народного творчества 31.03.2022 года.

Работа конкурсных номинаций II и III туров прошла на нескольких площадках 1 и 2 апреля 2022 года: номинации «Юный музыкант» и «Юный теоретик» - в музыкальном отделении Детской школы искусств го Анадырь, номинация «Юный художник» - в художественном отделении Детской школы искусств го Анадырь и номинация «Юный исполнитель фольклора народов Чукотки» - на базе Окружного Дома народного творчества.

Награждение победителей и лауреатов конкурса, концерт победителей и выставка лучших работ станковой живописи и декоративно-прикладного искусства прошли в концертном зале Дома культуры 03.04.2022 года.

Жюри четырех номинаций определило 79 победителей и призеров, которые отмечены дипломами Гран-при, дипломами первой, второй и третьей степени и денежными призами, общая сумма призов составила 575,0 тысяч рублей.

*2) Субсидия Департамента* предусмотрено 550,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 650 тыс. рублей, освоено 650,00 тыс. рублей.

В период с 22.04.2022 по 06.05.2022 года были проведены XII заочный региональный конкурс детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн» и XII заочный региональный конкурс театральных коллективов «Театральная маска».

XII заочный региональный конкурс детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн» на своей виртуальной площадке собрал 26 коллективов и 8 солистов, всего в конкурсе приняло участие 205 человек. Конкурс проходил в 4-х возрастных группах (6-10 лет, 11-15 лет, 16-25 лет, 26-35 лет) в ансамблевом и сольном исполнении, в 2-х номинациях «Современный танец» и «Народный танец». Жюри конкурса выявило 26 призовых мест (по направлению «ансамбль» - 22 призовых места, по направлению «соло» - 4 призовых места). Общая сумма грантов – 200 тыс. рублей.

XII заочный региональный конкурс театральных коллективов «Театральная маска» проходил в номинации «Спектакль (театрализованное представление) для детей и взрослых» в 2-х возрастных группах – до 17 лет и от 18 лет. Всего в конкурсе приняло участие 8 театральных коллективов. Победителями и призерами стало 7 коллективов, по итогам конкурса выплачены денежные призы на общую сумму 150 тыс. рублей. Общее количество участников составило 90 человек.

XII заочный региональный конкурс литературных и журналистских материалов «Северный край», в конкурсе приняло участие 30 человек. Общая сумма грантов 94 тыс. рублей.

XV заочный конкурс учебных пленэрных работ учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа «Пленэр-2022», в конкурсе приняло участие 82 человека. Общая сумма грантов 106 тыс. рублей.

V заочного окружного фольклорного конкурса для детей «Тиркыкэй-2022. Праздник дружбы», на конкурс подано 23 заявки, количество участников составляет 38 человек. Сумма грантов составила 100 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки в сфере культуры»*** основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 763,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 508,9 тыс. рублей, освоено 3 196,0 тыс. рублей.

Ежегодно творческие делегации Чукотского автономного округа принимают участие в мероприятиях различного уровня за пределами региона. Одним из важнейших мероприятий в культурной жизни Российской Федерации являются молодежные Дельфийские игры России.

В 2022 году делегация Чукотки приняла участие в XXI молодежных Дельфийских играх России в г. Красноярске (18.04.2022–04.05.2022 года), общее количество участников составило 13 человек, за счет средств Государственной программе в мероприятии приняло участие 9 человек. Регион был представлен в 5 номинациях: «Эстрадное пение», «Художественные ремесла», «Фортепиано», «Художественное чтение» и «Дизайн одежды». В целях организации поездки за счет средств Государственной программы были приобретены авиабилеты, оплачены трансферты, питание и проживание участников, приобретены расходные материалы и оплачены взносы за участие 12 человек. Общая сумма затрат составила – 1 262,4 тыс. рублей.

Результатами участия творческой делегации в Дельфийских играх стали:

- сертификаты участников для Артема Саенко – ведущего актера образцового театрального коллектива «Детский театр «ДА!» Дворца детского и юношеского творчества го Анадырь (номинация «Художественное чтение», педагог Т.Л. Максименко), для Динары Тымненкав – студентки 3-го курса Чукотского многопрофильного колледжа (номинация «Художественные ремесла», группа «16-25 лет», педагог Н.М. Омрынто) и для Татьяна Карпухиной – учащейся Детской школы искусств го Анадырь (номинация «Эстрадное пение», группа «10-13 лет»);

- специальными дипломами были удостоены: Юлия Куликовских – учащаяся Детской школы искусств го Анадырь (номинация «Фортепиано», педагог А.В. Турыгина), Алина Дельянская – студентка 1-го курса Чукотского северо-западного техникума города Билибино (номинация «Дизайн одежды», педагог О.И. Антонова);

- золотые медали получили: Иван Бурмага – учащийся Детской школы искусств го Анадырь (номинация «Эстрадное пение», группа «14-17 лет», педагог С.С. Степаненко) и Вероника Эргиро – студентка 3-го курса Чукотского многопрофильного колледжа (номинация «Художественные ремесла», группа «19-24 года», педагог Н.В. Ионова).

В период с 22 по 27 августа 2022 года в Москве прошли мероприятия первого Детского культурного форума – одного из самых крупных и важнейших мероприятий для детей в сфере культуры и искусства. Общая сумма затрат составила – 401,0 тыс. рублей.

Чукотский автономный округ на форуме представляли 10 участников.

По направлению «Музыкальное искусство» на форуме работали учащиеся по классу вокала Детской школы искусств го Анадырь Карина Аванесова и Татьяна Карпухина, преподаватель Светлана Сергеевна Степаненко.

По направлению «хореографическое искусство» Чукотку представили юные танцовщицы ансамбля «Северная Росинка» Александра Воловод, Полина Киселева, Елизавета и Екатерина Слободенюк, Екатерина Зырянкина и Дарья Стрюк (руководитель ансамбля Елена Николаевна Гайворонская).

С 24 ноября по 28 ноября 2022 года в городе Сыктывкаре прошли Первые молодежные Арктический Дельфийские игры России (сумма расходов на организацию участия – 1 532,53 тыс. рублей). Делегация Чукотки приняла участие в следующих номинациях: «Народный танец», «Народное пение», «Эстрадное пение», «Художественные ремесла», «Кулинарное искусство». В творческую делегацию вошло 20 человек. Общая сумма затрат составила – 1 532,6 тыс. рублей Результаты участия:

Сертификаты участников получили участники номинаций:

Участница ансамбля «Вээмкэй» Тамара Тымневье, номинация «Народное пение» (сольное исполнение, возрастная группа 10-13 лет), концертмейстер Лилия Николаевна Омрытагина,

Учащаяся Детской школы искусств ГО Анадырь Татьяна Карпухина, номинация «Эстрадное пение» (сольное исполнение, возрастная группа 10-13 лет), преподаватель Светлана Сергеевна Степаненко,

Учащаяся Детской школы искусств ГО Анадырь Карина Аванесова, «Эстрадное пение» (сольное исполнение, возрастная группа 14-17 лет), преподаватель Светлана Сергеевна Степаненко.

Специальными дипломами Игр награждены следующие участники делегации Чукотки:

«За яркое исполнение советской песенной классики» - учащийся Детской школы искусств ГО Анадырь Иван Бурмага, номинация «Эстрадное пение» (сольное исполнение, возрастная группа 14-17 лет), преподаватель Светлана Сергеевна Степаненко;

«За верность традиции» - студентка Чукотского многопрофильного колледжа Динара Тымненкав, номинация «Художественные ремесла», возрастная группа 19-24 года, преподаватель Нелля Михайловна Омрынто;

«За яркое отражение колорита в приготовлении блюд» - студентка Чукотского северо-западного техникума г. Билибино Урзият Шихмирзаева, номинация «Кулинарное искусство» (возрастная группа 18-24 года), преподаватель Ольга Андреевна Мартынова.

Бронзовую медаль завоевал ансамбль «Вээмкэй» (возрастная группа 10-13 лет), группа преемственности Государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон». В состав ансамбля на играх вошли 8 детей: Аржанова Ксения, Гайфуллина Милана, Красикова Анастасия, Крикун София, Лысенко Дарья, Чирушкина Дарья, Шевцова Ульяна, Шевченко Галина. Руководитель коллектива - Егор Владимирович Тынарали.

Серебряную медаль в номинации «Художественные ремесла» получила студентка Чукотского многопрофильного колледжа Вероника Эргиро (возрастная группа 19-24 года), преподаватель Надежда Владимировна Ионова.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 3.1 «Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров»*** основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, освоено 500,0 тыс. рублей.

В период с 15 апреля по 28 апреля 2022 года подводились итоги X заочного регионального конкурса юных пианистов детских школ искусств Чукотского автономного округа. В конкурсе принял участие 41 юный пианист в трех номинациях: «Фортепиано: сольное исполнение», «Фортепиано: ансамблевое исполнение» и «Фортепиано: аккомпанемент». Участники подразделялись на 3 возрастных группы (7-10 лет, 11-13 лет и 14-18 лет). По итогам заседания конкурсного жюри победителями и призерами стали 20 солистов и 6 ансамблей. Сумма выплаченных грантов – 120 тыс. рублей.

Х заочный региональный конкурс вокалистов состоялся в период с 18 октября по 03 ноября 2022 года, в конкурсе приняло участие 83 человека, сумма денежных призов составила 130 тыс. рублей.

Х заочный региональный конкурс хорового пения среди любительских коллективов Чукотского автономного округа в период с 25 октября по 07 ноября 2022года, в конкурсе приняло участие 118 человек, сумма денежных призов составила 130 тыс. рублей.

I заочный региональный конкурс оркестровых инструментов с 01 ноября по 14 ноября 2022 года, в конкурсе приняло участие 15 человек, сумма денежных призов составила 120 тыс. рублей.

**5. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области культуры», % исполнения подпрограммы составил 100**

На реализацию Подпрограммы «**Грантовая поддержка проектов в области культуры**» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 583,7 тыс. рублей, освоено 2 583,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Предоставление грантов учреждениям культуры их работникам»*** основного мероприятия **п.1 «Поощрение лучших учреждений в сфере культуры и их работников»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 160,0 тыс. рублей, освоено 160,0 тыс. рублей.

В отчетный период подготовлен приказ Департамента от 26.05.2022 года № 01-10/157 «Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на стимулирование профессионального роста работников сферы культуры и учреждений культуры Чукотского автономного округа».

На конкурс на получение государственной поддержки учреждениями культуры Чукотского автономного округа поступила 1 заявка от Библиотеки села Хатырка Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района, которая была оформлена с нарушениями требований, отраженных в пунктах 2.5, 2.5.1 и 2.6 раздела 2 Порядок проведения отбора» Порядка предоставления грантов в форме субсидий организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25.05.2022 г. № 256 «Об утверждении Порядка предоставления грантов организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе» (далее – Порядок, Постановление). Из-за допущенных нарушений заявка не была допущена к участию в конкурсе.

На основании вышесказанного в период с 02 сентября по 01 октября 2022 года был объявлен повторный конкурс на получение государственной поддержки учреждениями культуры Чукотского автономного округа, приказ Департамента от 31.08.2022 года № 01-10/220 «Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на стимулирование профессионального роста работников сферы культуры и учреждений культуры Чукотского автономного округа». Итоги были подведены 12 октября 2022 года. Победителем конкурса и получателем гранта в форме субсидии стала Центральная библиотечная сеть Анадырского муниципального района. Сумма гранта составила 100,0 тыс. рублей.

Итоги дополнительного конкурса будут подведены в октябре 2022 года.

На конкурс на получение государственной поддержки лучшими работниками учреждений культуры Чукотского автономного округа в адрес Департамента поступило 3 заявки:

- заявка Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» - хореограф Ирина Вячеславовна Сильпина;

- заявка Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - руководитель клубного формирования Анастасия Дмитриевна Кашурникова;

- заявка Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - руководитель клубного формирования Анна Юрьевна Яковлева.

Все заявки были допущены к участию в конкурсе. На основании пункта 5.6 раздела 5 «Полномочия Комиссии» Порядка, утвержденного Постановлением, победителями конкурса признаны 2 работника: А.Д. Кашурникова и И.В. Сильпина. Работникам выплачен грант в размере 30,0 тыс. рублей;

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.1 «Гранты на поддержку творческих проектов в сфере культуры»*** основного мероприятия **п.2 «Государственная грантовая поддержка проектов в сфере культуры»»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 1 000,0 тыс. рублей.

В отчетный период подготовлен приказ Департамента от 26.05.2022 года № 01-10/154 «Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа». На конкурсный отбор поступило 7 заявок, все заявки были допущены к участию:

1) Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - проект «Инклюзивная творческая мастерская «Ван Гоги»;

2) Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - проект «Ярмарка-выставка «Чукотская одежда: традиции и современность»;

3) Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - проект «Культура национальных сел Провиденского района - 1980-1990е годы»;

4) Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района» - проект «Творческий проект «Северный мотив»;

5) Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» - проект «Рукописи конца XIX века»;

6) Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» - проект «Создание «Карты Чукотки» в виде отдельных фрагментов каждого района Чукотского автономного округа в материале (выполненными различными техниками декоративно-прикладного искусства)»;

7) Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района» - проект «Приобретение технического оснащения, сценических костюмов и реквизита для ДК с. Кепервеем Билибинского муниципального района».

На основании пункта 5.5 раздела 5 «Полномочия Совета» Порядка, утвержденного Постановлением, победителями признано 3 проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Получатель | Проект | Запраши-ваемая сумма (руб.) | Размер гранта (руб.) |
| 1. | Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | Проект «Создание «Карты Чукотки» в виде отдельных фрагментов каждого района Чукотского автономного округа в материале (выполненными различными техниками декоративно-прикладного искусства)» | 379800 | 379800 |
| 2. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района» | Проект «Творческий проект «Северный мотив» | 366000 | 366000 |
| 3. | Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | Проект «Рукописи конца XIX века» | 254200 | 254200 |

Все мероприятия реализованы в 2022 году. В рамках проекта «Северный мотив» было закуплено оборудование для улучшения концертной деятельности творческих коллективов Центра досуга и народного творчества Билибинского муниципального района. Презентация результатов проектов «Рукописи конца XIX века» и «Карта Чукотки» состоялась в декабре 2022 года на базе Музейного Центра «Наследие Чукотки». Ко Дню округа была представлена карта Чукотки – уникальное произведение декоративно-прикладного искусства мастеров округа, в декабре 2022 г. – январе 2023 г. работала выставка по результатам проекта «Рукописи конца XIX века».

В рамках основного мероприятия **п.3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 423,7 тыс. рублей, освоено 1 423,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.1 «Гранты на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 423,7 тыс. рублей, освоено 423,7 тыс. рублей.

В отчетный период Департаментом подготовлен приказ от 26.05.2022 года № 01-10/158 «Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов». На конкурсный отбор поступило 3 заявки.

2 заявки не были допущены к участию в конкурсном отборе на основании абзацев 2 и 3 пункта 2.11 раздела 2 «Порядок проведения отбора» Порядка, утвержденного Постановлением:

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района», дом культуры села Островное – творческий проект «Творческий проект»;

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района», г. Билибино – творческий проект «Северный мотив».

На основании пункта 5.6 раздела «Полномочия Комиссии» Порядка, утвержденного Постановлением, заявка, допущенная к конкурсу стала, победителем: проект «Приобретение национальных атрибутов для народного песенно-танцевального ансамбля «Белый парус» (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»), сумма гранта в форме субсидии – 251,50 тыс. рублей. В результате реализации данного проекта были изготовлены костюмы (перчатки, камлейки, обувь и мячи) для фольклорного коллектива «Белый парус».

В связи с тем, что 2 заявки не были допущены к участию в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов, и остаток денежных средств составил 172,2 тыс. рублей, Департамент провел в период с 02 сентября по 01 октября 2022 года повторный конкурс. На повторный конкурс поступила 1 заявка от Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» - проект «Приобретение сценических костюмов для участников народного фольклорного ансамбля «Лоринские зори», проведение мероприятия посвященное 85-летию Аречайвуна В.. На основании пункта 5.6 раздела «Полномочия Комиссии» Порядка предоставления грантов в форме субсидий организациям на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов, утвержденного приказом Департамента от 31.08.2022 г. № 01-10/219, получателем субсидии признано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района». В рамках реализации проекта изготовлены костюмы и реквизит для фольклорного коллектива «Лоринские зори».

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.2 «Гранты на поддержку проектов духовно-нравственной направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 1 000,0 тыс. рублей.

Департаментом подготовлен приказ от 26.05.2022 г. № 01-10/156 «Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан в Чукотском автономном округе». На конкурсный отбор поступило 5 заявок:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», музейный отдел, проект «Интерактивные игры»;

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот», проект «Издание книги «Мелодии Уэлькаля» к 100-летию села»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей», проект «Отклонившаяся льдина. 20 лет спустя»;

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», проект «QR-код достопримечательностей Анадыря»;

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», проект «Культурно-просветительский проект для школьников и молодежи «История: культурно-историческое просвещение школьников и молодежи через лекторий Субботнего исторического клуба «Высокие широты».

На основании пунктов 2.16 и 2.17 Порядка предоставления грантов организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28.05.2020 № 256, признать победителями Конкурса (далее – получатели гранта) следующие проекты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Получатель | Проект | Запраши-ваемая сумма (руб.) | Размер гранта (руб.) | Результаты реализации проектов |
| 1. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот» | проект «Издание книги «Мелодии Уэлькаля» к 100-летию села» | 405 000 | 405 000 | сборник издан в количестве 300 экземпляров |
| 2. | Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | проект «QR-код достопримечательностей Анадыря» | 125 000 | 125 000 | изготовлено 15 памятных табличек |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», музейный отдел | проект «Интерактив-ные игры» | 470 000 | 470 000 | разработано и создано 3 игры |

**6. Подпрограмма «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки», % исполнения подпрограммы составил 98,5**

На реализацию Подпрограммы «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки» в 2022 году предусмотрено 10 028,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5 600,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 428,0 тыс. рублей; освоено 9 881,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5 453,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 428,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»** в 2022 году предусмотрено 10 028,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5 600,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 428,0 тыс. рублей; освоено 9 881,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 5 453,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 428,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1. «Сохранение и использование объектов культурного наследия»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 898,0 тыс. рублей, освоено 4 751,1 тыс. рублей.

Комитет по охране объектов культурного Чукотского автономного округа заключил государственный контракт на обследование современного состояния объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа, на сумму контракта 989,1 тыс. рублей. Работы выполнены, контракт оплачен в полном объеме.

Заключен государственный контракт на проведение археологических работ на территории Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа на сумму 1 740,1 тыс. рублей. В связи с неполным исполнением контракта расходы составили 1 581,9 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению археологических работ на объекте культурного наследия федерального значения «Наскальные рисунки» на сумму 986,5 тыс. рублей. Планируется произвести расчёт с исполнителем работ в декабре 2022 г. Работы выполнены, контракт оплачен в полном объеме.

Заключен государственный контракт на выполнение работ по созданию виртуального тура «Петроглифы на реке Пегтымель (Чукотка)» на сумму 525,0 тыс. рублей. Работы выполнены, контракт оплачен в полном объеме.

Произведена оплата в сумме 308,6 тыс. рублей по договору ГПХ по ведению сайта Комитета http://окн87.рф и в сумме 360,0 тыс. рублей транспортных услуг сотрудников по систематическому наблюдению объектов археологического наследия федерального значения.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.2. «Выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия регионального значения»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 219,7 тыс. рублей, освоено 219,6 тыс. рублей.

Заключены и исполнены 4 договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия на общую сумму 219,6 тыс. рублей.

Государственная экспертиза проведена в отношении:

- выявленный объект культурного наследия «Чукотстрой. Дистанция «24-й км» автодороги Эгвекинот-Иультин»;

- выявленный объект культурного наследия «Чукотстрой. Дистанция «36-й км» автодороги Эгвекинот-Иультин»;

- выявленный объект культурного наследия «Чукотстрой. Дистанция «45-й км» автодороги Эгвекинот-Иультин»;

- выявленный объект культурного наследия «Чукотстрой. Дистанция «46-й км» автодороги Эгвекинот-Иультин».

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3. «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, с целью учета и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей, освоено 250,0 тыс. рублей.

Заключен договор на оказание услуг по миграции данных из базы данных 2021 года под управлением СУБД Оракл на сумму 250,0 тыс. рублей. Расчёт с исполнителем работ произведен в полном размере в декабре 2022 года. Работы выполнены, контракт оплачен в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.4. «Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности*** в 2022 году предусмотрено 4 661,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 233,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 428,0 тыс. рублей; освоено 4 661,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 233,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 428,0 тыс. рублей.

Правительство Чукотского автономного округа заключило дополнительное соглашение с Министерством обороны о предоставлении субсидии из федерального бюджета для бюджета Чукотского автономного округа заключенного 28 декабря 2021 года №187-09-2020-009/2 (Соглашение от 24 декабря 2019 года № 187-09-2020-009).

В целях реализации мероприятий программы Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа заключил соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета:

1. бюджету городского округа Эгвекинот от 25 февраля 2022 года №77715000-1-2020-014, средства запланированы на следующие мероприятия:

-восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) одного воинского захоронения на сумму 3 684,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета 3 500,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета 184,3 тыс. рублей);

-нанесение восьми имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения на сумму 16,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета 16,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета 0,8 тыс. рублей);

- установка одного мемориального знака на воинских захоронениях на сумму 16,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета 15,8 тыс. рублей, средства окружного бюджета 0,8 тыс. рублей).

Городским округом Эгвекинот заключен контракт на проведение работ по восстановлению воинского захоронения в п. Эгвекинот. Работы выполнены в полном объеме.

2. бюджету Анадырского муниципального района от 14 февраля 2022 года №77603000-1-2020-013, средства запланированы на следующие мероприятия:

-восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) одного воинского захоронения на сумму 905,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета 860,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета 45,3 тыс. рублей);

-нанесение двух имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения на сумму 4,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 0,2 тыс. рублей);

- установка двух мемориальных знаков на воинских захоронениях на сумму 32,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета 31,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 1,6 тыс. рублей).

Администрацией Анадырского муниципального района заключен договор на изготовление и установку мемориала на воинское захоронение в с. Марково. Работы выполнены в полном объеме.

**7. Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»,**

**% исполнения подпрограммы составил 80,8**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта» в 2022 году Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 67 857,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 66 078,8 тыс. рублей, освоено 53 378,9 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на реализацию основного мероприятия **п. 1** **«Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»».**

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 1.1 «Развитие детско-юношеского и молодежного спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 16 600,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 17 862,1 тыс. рублей, освоено 13 173,7 тыс. рублей.

*Проведены следующие окружные мероприятия*:

- Окружные соревнования по горнолыжному спорту в Провиденском городском округе, с 04 по 12 апреля 2022 года, приняло участие 51 человек, из них 48 спортсменов и 3 тренеров-представителей;

- Спартакиада учащихся Чукотского автономного округа в г. Анадырь с 22.03.2022 по 01.05.2022 года. Отмена мероприятия в связи с отсутствием авиабилетов;

- Первенство Чукотки по хоккею среди юношеских команд, г. Анадырь, с 17.11.2022 по 20.11.2022 года, количество участников 58, их них: спортсменов 52, тренеров-представителей 6.

Низкое освоение денежных средств, в связи с ограничительными мерами связанными с распространением коронавирусной инфекции в округе были приняты меры по отмене соревнований: по греко-римской и национальной борьбе, боксу, дзюдо, киокусинкай.

*Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:*

- В 9-ом открытом межрегиональном турнире по греко-римской борьбе на призы мэра г. Свирска, Иркутской области, с 15 по 22 февраля 2022 года, приняло участие 4 человека: 1 тренер и 3 спортсмена. Натарагтын Святослав - 2 место, Ребров Михаил - 3 место;

- Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, г. Иркутск, с 15 по 22 февраля 2022 года, приняло участие 4 человека: 1 тренер и 3 спортсмена;

- Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» в г. Салават и Ишимбай Республики Башкортостан, с 28 января по 11 февраля 2022 года, приняло участие 14 спортсменов (место 14);

- Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», г. Улан-Удэ Республики Бурятия, с 17 февраля по 03 марта 2022 года, приняло участие 21 человек: 1 тренер, 1 представитель и 19 спортсменов (4 место);

- Первенство России по волейболу г. Владивосток, с 03 по 10 марта 2022года, приняло участие 11 человек: 1 тренер, 1 представитель и 9 спортсменов;

- Чемпионат Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", г. Чита, с 03 по 15 марта 2022 года, 11 человек: 1 тренер и 10 спортсменов (9 место);

- Первенство России по киокусинкай, г. Москва, с 22 по 30 марта 2022года, приняло участие 7 человек: 1 тренер и 6 спортсменов;

- Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу, г. Хабаровск, Перенос на г. Благовещенск, с 17 по 23 марта 2022 года, приняло участие 2 человека: 1 тренер и 1 спортсмен (8 место).

- Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе, г. Комсомольск-на-Амуре, с 17 по 31 марта 2022 года, приняло участие 3 человека: 1 тренер и 2 спортсмена;

- Всероссийские соревнования «XXVII Традиционный фестиваль детского дзюдо», г. Санкт-Петербург, с 18 по 22 марта 2022 года, приняло участие 8 человек: 1 тренер и 7 спортсменов (Засорин Денис - 7 место);

- I Всероссийских Арктических играх, г. Салехард, Ямало-Ненецкого автономного округа, с 21 марта по 08 апреля 2022 года, приняло участие 7 человек: 1 тренер, 1 представитель и 5 спортсменов (9 место);

- Международные соревнования «Moskow Cup» по киокусинкай, с 27 апреля по 04 мая 2022 года, приняло участие 5 человек: 4 спортсмена и 1 тренер (3 место Чанчугский Вячеслав, 12-13 лет, весовая категория до 60кг.);

- Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике памяти ЗТР СССР Е.А. Тимерзянова, г. Бугульма, Республика Татарстан, с 04 по 19 мая 2022 года, приняло участие 2 человека: 1 тренер и 1 спортсмен (12-13 лет);

- В финальном этапе XI Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд, г. Сочи, с 04 по 20 мая 2022 года, приняло участие 15 человек.

- Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвящённых памяти В.С. Ощепкова, г. Хабаровск, с 05 по 12 мая 2022 года 1 спортсмен;

- Первенство Дальневосточного федерального округа по киокусинкай, г. Хабаровск, с 19 по 26 мая 2022 года, приняло участие 5 человек: 4 спортсмена и 1 тренер (1 место Слободенюк Е.(12-13 лет), 3 место Шилович М.(14-15 лет));

- Межрегиональный турнир по боксу в г. Билибино с 22 по 24 августа 2022 года, приняло участие 5 человек: 1 тренер и 4 спортсмена;

- Всероссийские соревнования по дзюдо «Аврора» г. Санкт-Петербург с 29 сентября по 5 октября 2022 года, приняло участие 8 человек: 2 тренера и 6 спортсменов;

- Межрегиональное соревнование по боксу памяти заслуженного тренера России Е.П. Бурмистрова г. Магадан с 29 сентября по 13 октября 2022 года, приняло участие 13 человек: 2 тренера, 1 представитель и 10 спортсменов (1 место - Евдакимов Николай, Шатилов Егор, Абеев Тимур, Болгов Арсений, Зангиев Герман; 2 место – Чернявский Михаил, Абакаров Магомед; 3 место – Якубов Абукаир, Ткачев Иван);

- Межрегиональный турнир, посвящённый 104-летию Ленинского Комсомола «Наследие победителей» с 26 октября по 02 ноября 2022 года в г. Находка, приняло участие 5 человек: 1 тренер и 4 спортсмена (5 место - Кучерявый Иван, Засорин Денис; 9 место – Климаков Георгий);

- Чемпионат дальневосточного федерального округа по мини-футболу среди мужчин «Первая лига» сезона 2022-2023 гг, в г. Хабаровск с 10 по 24 ноября 2022 года, приняло участие 7 человек: 1 тренер и 6 спортсменов;

- Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Серебряный гриф» на призы ЗМС России Б.В. Серегина в г. Тула с 23 по 28 ноября 2022 года, приняло участие 4 человек: 1 тренер и 3 спортсмена, (Бурхиев Михаил, весовая категория 73кг, выполнил 1 юношеский разряд (был 3 юн.));

- Первенство Дальневосточного федерального округа по горнолыжному спорту в г. Комсомольск-на-Амуре с 11 ноября по 13 декабря 2022 года, приняло участие 6 человек: 1 тренер и 5 спортсменов (3 место среди юниоров 16-20 лет – Антон Гамза);

- Всероссийские соревнования «Кубок Арктики» по греко-римской борьбе в г. Архангельск с 21 ноября по 01 декабря 2022 года, приняло участие 2 человека: 1 тренер и 1 спортсмен (Есипенко Андрей – 8 место);

- Всероссийские соревнования по киокусинкай «Восточный рубеж», г. Иркутск с 29 ноября по 08 декабря 2022 года, приняло участие 5 человек: 1 тренер и 4 спортсмена (2 место Слободенюк Екатерина, 3 место- Слободенюк Елизавета, Чанчугский Вячеслав – 3 место);

- Межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённом ЗТР В.Г. Тюлькевича «Юный динамовец» в г. Хабаровск с 15 декабря по 22 декабря 2022 года, приняло участие 5 человек: 1 тренер и 4 спортсмена (7 место – Засорин Денис, 9 место - Климаков Георгий, Лавров Данила).

В рамках выполнения ***п.п. 1.2 «Физкультурно-оздоровительная работа с населением»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 13 776,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 14 200,5 тыс. рублей, освоено 10 494,3 тыс. рублей,

*Субсидия ГАОУ ДО ЧАО «Окружная детско-юношеская спортивная школа» предусмотрено* 12 976,8 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 13 964,5 тыс. рублей, освоено 10 258,3 тыс. рублей.

В рамках данной субсидии проведены следующие мероприятия:

- Всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья» с 1 по 9 января 2022 года, в которых приняло участие 5211 человек, из них: - го Анадырь - 950 человек, Анадырский муниципальный район – 648 человек, Билибинский муниципальный район – 810 человек, го Певек – 582 человека, Провиденский го – 426 человек, го Эгвекинот – 1688 человек, Чукотский муниципальный район – 107 человек;

- Открытый чемпионат Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу по шахматам с 13 по 14 января 2022 года, приняло участие 12 человек;

- с 5 по 6 февраля 2022 года в Чукотском автономном округе прошли спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, в рамках Всероссийских массовых соревнований День зимних видов спорта, в которых приняло участие 735 человек, из них: го Анадырь - 211 человек, Анадырский муниципальный район – 294 человек, го Певек – 20 человека, Провиденский го – 39 человек, го Эгвекинот – 121 человек, Чукотский муниципальный район – 50 человек;

- Открытый турнир по армрестлингу среди мужчин, г. Анадырь, с 17 по 20 февраля 2022 года, приняло участие 27 спортсменов. Весовая категория 70 кг: 1 место - Ганиев Артур, 2 место - Номозов Ильнур, 3 место - Самаров Шакрук; весовая категория 80 кг: 1 место - Абрамов Виктор, 2 место - Архипов Дмитрий, 3 место - Калназаров Низамудин; весовая категория +90кг: 1 место - Карпенко Степан, 2 место – Авдеев Дмитрий, 3 место - Андриянов Иван;

- Турнир по хоккею "Северная шайба" среди любительских команд, г. Билибино, Чукотский автономный округ с 17 по 20 марта 2022 года, приняло участие 47 человек, из них: го Анадырь – 12 человек, Анадырский муниципальный район – 10 человек, го Эгвекинот – 10, Билибинского муниципальный район - 15;

- Открытый чемпионат Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия с 24 по 25 марта 2022 года, приняло участие 38 человек;

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 17 апреля 2022 года, в которой приняло участие 1315 человек, из них: го Анадырь – 248 человек, го Эгвекинот – 110 человек, Анадырский муниципальный район – 423 человек, го Певек – 96 человек, Провиденский муниципальный район - 55 человек, Билибинском муниципальный район – 301 человека, Чукотский муниципальный район – 82 человек.

- Культурно-спортивный праздник "Корфест - 2022" 24 апреля 2022 года, в котором приняло участие 1423 человека, в том числе в соревнованиях по подледному лову 337 человек.

- Всероссийские массовые соревнования «Забег.РФ» 29 мая 2022 года, приняло участие 951 человек, из них: го Анадырь – 150 человек; Анадырский муниципальный район – 388 человек; Билибинский муниципальный район – 100 человек; Провиденский го – 2 человека; го Эгвекинот – 111 человек; Чукотский муниципальный район – 200 человек;

- Всероссийские массовые мероприятия в рамках «Всемирного дня Велосипедиста» 4 июня 2022 года, участвовало 120 человек, в том числе: Билибинский муниципальный район – 30 человек, Анадырский муниципальный район – 30 человек, Провиденский го – 10 человека; Чукотский муниципальный район – 50 человек;

- Всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день» с 18 по 19 июня 2022 года, приняло участие 460 человек, из них: Анадырский муниципальный район – 50 человек; Билибинский муниципальный район – 100 человек; Провиденский го – 30 человек; го Эгвекинот – 80 человек; Чукотский муниципальный район – 50; го Анадырь – 150 человек;

- Открытый чемпионат Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу по мини-футболу с 14 по 15 июля 2022 года, приняло участие 56 человек;

- Открытый окружной полумарафон «Бегу по Арктике» 23 июля 2022 года г. Анадырь, приняло участие 38 человек. Скрыпка Дмитрий - 1 место; Дуняка Игорь - 2 место; Гончаров Валентин - 3 место; Кузнецова Ольга - 1 место; Прсе А. - 2 место; Сертун А. - 3 место;

**-** Всероссийские массовые соревнования «Президентские спортивные состязания и Президентские игры**»** в школьном и муниципальном этапах приняло участие 4166 учащихся во всех муниципальных районах городских округах;

- Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2022», участвовало 214 жителя округа (Провиденский го – 24 человека, Билибинский муниципальный район – 20 человек, Анадырский муниципальный район – 34 человека, го Эгвекинот – 52, го Певек – 9, Чукотский муниципальный район – 27, го Анадырь – 48);

- Всероссийские массовые соревнования «День физкультурника», участвовало 2608 жителей округа (Провиденский муниципальный район – 237, Билибинский муниципальный район – 469, Анадырский муниципальный район – 487, го Эгвекинот – 319, го Певек – 371, Чукотский муниципальный район – 223, го Анадырь – 502);

- Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2022», участвовало 2 511 жителей округа (го Анадырь - 1 025 человек, го Эгвекинот – 122 человек, Билибинский муниципальный район – 370 человек, Провиденский го – 221 человек, Анадырский муниципальный район – 406 человек, го Певек – 366 человека, Чукотский муниципальный район – 1 человек);

- Открытый чемпионат Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу по рукопашному бою среди мужчин, с 10 по 11 ноября 2022 года, приняло участие 22 человек;

- Всероссийский день самбо, участвовало 113 жителей округа (го Эгвекинот – 54 человека, Провиденский го – 59 человек);

- Мероприятия, посвященные Дню образования Чукотского автономного округа, участвовало 2501 жителей округа (го Анадырь - 110 человек, го Эгвекинот – 183 человек, Билибинский муниципальный район – 823 человек, Провиденский го – 65 человек, Анадырский муниципальный район – 821 человек, го Певек – 299 человека, Чукотский муниципальный район – 200 человек).

Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:

- Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» в г. Салават и Ишимбай Республики Башкортостан, с 28 января по 11 февраля 2022 года, приняло участие 14 спортсменов (место 14);

- Финальный этап XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд г. Сочи, с 04 мая по 20 мая 2022 года, приняло участие 15 человек;

- Первенство России по боксу г. Анапа, Краснодарский край, с 20 по 28 мая 2022 года, участие судьи Чукотского автономного округа - Байтлеуова Малика Балкожаевича;

- Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов субъектов РФ 2022 года, с 11 по 30 августа 2022 года. Приняло участие 2 человека: 1 спортсмен и 1 тренер (Уракова Мария – 5 место).

В связи с ограничительными мерами связанными с распространением коронавирусной инфекции в округе были приняты меры по отмене окружного турнира по хоккею.

Низкое освоение денежных средств, в связи с отсутствием авиабилетов на местных авиалиниях на первенство Чукотки по хоккею не смогла прибыть команда юношей из Билибинсокго района, на окружной полумарафон «Бегу по Арктике» не прибыли спортсмены из Провиденского го, го Эгвекинот, Чукотского муниципального района, Билибинского муниципального района и го Певек.

*Субсидия Департаменту предусмотрено* 800,00 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 236,0 тыс. рублей, освоено 236,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия:

1) с 01 по 10 ноября 2022 года был проведен Окружной конкурс «Спортивная Элита Чукотки - 2022», общая сумма денежных призов составила 171,0 тыс. рублей. Итоги Окружного конкурса «Спортивная Элита Чукотки – 2022»:

Спортсмен года

1 Долгодушев Василий Сергеевич, 1 место

2 Папакица Андрей Вячеславович, 2 место

3 Ивэн Илья Викторович, 3 место

Спортсменка года

4 Риянова Людмила Наильевна, 1 место

5 Яхтан Валентина Яковлевна, 2 место

Юный спортсмен года

6 Соболев Александр Вячеславович, 1 место

7 Поягиргин Илья Юрьевич, 2 место

Юная спортсменка года

8 Гуванрольтат Елизавета Ивановна, 1 место

9 Слободенюк Екатерина Витальевна, 2 место

10 Качмашева Анастасия Романовна, 3 место

Спортсмен года по национальным видам спорта

11 Томилов Геннадий Александрович, 1 место

Детский тренер года

12 Симонов Антон Сергеевич,1место

13 Галеев Рифат Рафаэлевич, 2место

14 Алеев Юрий Очирович, 3место

Тренер года

15 Скоков Алексей Андреевич, 1 место

16 Галюжин Сергей Александрович, 2 место

17 Байтлеуов Балкожа Караболаевич, 3 место

Школьный тренер года

18 Мудрак Максим Валериевич, 1место

19 Салашный Роман Валериевич, 2 место

20 Манджиев Баатр Менкаевич, 3место

Работник физической культуры и спорта года

21 Осипов Евгений Михайлович,1 место

Всего в мероприятии приняло участие 27 человек.

2) с 01 по 10 ноября 2022 года был проведен Окружной смотр-конкурс на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы с населением Чукотского автономного округа, общая сумма денежных призов составила 65,0 тыс. рублей. Итоги конкурса:

Среди дошкольных учреждений

1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» городского округа Анадырь», 1 место

2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Парус» городского округа Анадырь», 2 место

Среди общеобразовательных учреждений

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», 1 место

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования посёлка Беринговского», 2 место

Среди учреждений физической культуры и спорта:

1.Муниципальное автономное учреждение «Спортивно - оздоровительный комплекс» Анадырского муниципального района, 1 место

Всего в мероприятии участвовало 5 организаций.

В рамках выполнения ***п.п. 1.3 «Развитие и поддержка национальных видов спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 12 062,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 9 813,0 тыс. рублей, освоено 8 236,2 тыс. рублей.

- Чемпионат Чукотки памяти С.А. Райтыргина по северному многоборью в г. Анадырь с 22 по 27 марта 2022 года. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Гонка на собачьих упряжках «Надежда - 2022» с 29 марта по 08 апреля 2022 года участвовало 14 каюров, из них: Чукотский муниципальный район – 12, Провиденский го – 2;

- с 01 августа по 05 августа 2022 года прошел Спортивный фестиваль коренных народов Арктики «Берингийские игры» приняло участие 42 человека,из них: 33 спортсмена, 9 тренеров-представителей.

- с 05 по 07 августа 2022 года прошла регата на кожаных байдарах «Берингия-2022», в гонках на байдарах 25 команд – 175 человек из них: Чукотский муниципальный район – 161, Провиденский го – 14; в спортивных состязаниях приняло участие 167 человек. Всего участвовало 342 человека.

Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:

- Первенство России по северному многоборью, г. Елизово, г. Петропавловск-Камчатский, с 06 по 20 апреля 2022 года, количество участников 15 человек: 2 тренера, 2 судьи и 11 спортсменов (Смирнова Елизавета - 1 место в сумме многоборья среди девушек (14-15 лет): 1 место в метании тынзяна на хорей; 2 место в тройном прыжке, 2 место в прыжках через нарты, 3 место в метании топора на дальность; Гуванрольтат Елизавета - 1 место в метании топора на дальность);

- Чемпионат России и первенство по северному многоборью, г. Белоярск, Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА, с 1 по 19 апреля 2022 года, количество участников из Билибинского муниципального района 3 человека: 1 тренер и 2 спортсмена (командный результат среди юниоров – 9 место (Папков М.), командный результат среди мужчин – 8 место (Турелькут Д.);

- Кубок России по северному многоборью в г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа с 29 ноября по 23 декабря 2022 года приняло участие 7 человек: 1 представитель, 1 спортивный судья и 5 спортсменов.

В связи с ограничительными мерами связанными с распространением коронавирусной инфекции в округе были приняты меры по отмене Чемпионата и первенства Чукотки по северному многоборью памяти С.А. Райтыргина.

Из-за отсутствия снежного покрова на трассе до Анадыря, было принято решение об изменении и сокращении маршрута гонки на собачьих «Надежда-2022».

Команда Чукотского автономного округа не смогла принять участие во Всероссийском фестивале по национальным видам спорта из-за отмены мероприятия в 2022 году.

Низкое освоение денежных средств, в связи с плохими погодными условиями члены спортивной команды Чукотки из Провиденского го не смогли вылететь из Провидения для участия в Чемпионате и первенстве России по северному многоборью.

В рамках выполнения ***п.п. 1.4 «Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 7 689,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7 089,3 тыс. рублей, освоено 6 331,5 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- участие в летней физкультурно-оздоровительной кампании в г. Владивосток, с 03 по 24 июня 2022 года, приняло участие 17 человек: 2 сопровождающих и 15 учащихся;

- участие в летней физкультурно-оздоровительной кампании в г. Сочи, с 27 июня по 18 июля 2022 года, приняло участие 15 человек: 2 сопровождающих и 13 учащихся.

- участие в учебно-тренировочных сборах по северному многоборью в г. Владивосток, с 27 июля от 23 августа 2022 года, приняло участие 19 человек: 2 сопровождающих и 17 учащихся.

В связи приобретением авиабилетов по льготным тарифам, произошла экономия денежных средств.

В рамках выполнения ***п.п. 1.7 «Гранты некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 385,0 тыс. рублей, освоено 2 385,0 тыс. рублей.

С 19 июля по 18 августа 2022 года в Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа поступило 3 заявки на предоставление из окружного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в рамках Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года № 229, регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни".

По итогам заседания Комиссии от 1 сентября 2022 года решили признать победителями конкурсного отбора следующие некоммерческие организации на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе в 2022 году:

- Местная общественная организация Чукотского района «Этнокультурный и туристический центр «Созидариум» и предоставить грант в размере 1 192 500,0 (один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей;

- Региональная общественная организация «Федерация северного многоборья Чукотки» и предоставить грант в размере 1 192 500,0 (один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей.

Заключены соглашения Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа:

- с Местной общественной организацией Чукотского района «Этнокультурный и туристический центр «Созидариум» на предоставление из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе № 01-50/49 от 07.09.2022 года на сумму 1 192 500 (один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей. На средства гранта были приобретены спортивный инвентарь, спортивная форма и проведены спортивно-массовые мероприятия в шести населенных пунктах, в которых приняли участие 263 человека;

- с Региональной общественной организацией «Федерация северного многоборья Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе № 01-50/48 от 07.09.2022 года на сумму 1 192 500 (один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей. На средства гранта были приобретены наградная и оформительская атрибутика (медали, кубки, призы, грамоты, ролл-ап с символикой РОО ФСМЧ), спортивный инвентарь (Топоры для метания на дальность), спортивная форма с символикой Федерации северного многоборья Чукотки, а также выполнены работы по обработке и копированию архивных фотоматериалов, видеоматериалов, аудиоматериалов, печатных изданий о северном многоборье. Региональная общественная организация «Федерация северного многоборья Чукотки» провела в 2022 году за счёт собственных средств Кубок Федерации в семи населённых пункта, в Кубке приняло участие 225 человек.

В рамках выполнения ***п.п. 1.8 «Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 328,9 тыс. рублей, освоено 6 176,4 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- с 21 по 25 марта 2022 года на базе оленеводов сельхозпредприятия «Олой» Билибинского муниципального района прошли гонки на оленьих упряжках «Эракор» на перевале базе оленеводов сельхозпредприятия «Олой», приняло участие 51 человек, в том числе в гонках на 30 оленьих упряжках, израсходовано 1 233,4 тыс. рублей;

- с 29 марта по 1 апреля 2022 года на территории Чукотского МР прошла гонка на собачьих упряжках «Надежда - 2022», израсходовано 1 954,4 тыс. рублей;

- с 1 по 8 апреля 2022 года на территории Провиденского го прошла гонка на собачьих упряжках «Надежда - 2022», израсходовано 958,4 тыс. рублей;

Гонка на собачьих упряжках прошла на 546 км по маршруту между селами Чукотского муниципального района и Провиденского городского округа, участвовало 14 гонщиков. В рамках гонки на собачьих упряжках «Надежда-2022» ежегодно проходит Первенство на собачьих упряжках среди юниоров, приняло участие 6 юниоров;

- с 05 по 07 августа 2022 года в Чукотском МР прошла регата на кожаных байдарах «Берингия - 2022», приняло участие 156 спортсменов. Провиденский го с целью участия в мероприятии израсходовал 2 030,2 тыс. рублей.

# Предоставление отчётной документации по реализации предоставленной субсидии планируется в IV квартале 2022 года.

В рамках выполнения ***п.п. 1.11 «Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 400,0 тыс. рублей, освоено 5 400,0 тыс. рублей.

Субсидии распределены следующим муниципальным образованиям:

Анадырский муниципальный район 800,0 тысяч рублей.

Городской округ Эгвекинот 800,0 тысяч рублей.

Провиденский городской округ 700,0 тысяч рублей.

Чукотский муниципальный район 800,0 тысяч рублей.

Билибинский муниципальный район 800,0 тысяч рублей.

Городской округ Певек 700,0 тысяч рублей.

Городской округ Анадырь 800,0 тысяч рублей.

Всего, в рамках реализации субсидии в массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения, приняло участие более 13 тысяч жителей округа:

- 5-6 февраля 2022 года Всероссийские массовые соревнования «День зимних видов спорта» в п. Беринговский;

- 6 марта 2022 года Всероссийский турнир по бадминтону посвященный международному женскому Дню 8 марта в п.Беринговский;

- 1 мая 2022 года Спортивное массовое гуляние, праздник Первомая «День Весны и Труда», соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната в п. Беринговский;

- 8 мая 2022 года Спортивные соревнования посвященные Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в с.п. Канчалан, с. Марково, п. Угольные Копи, п. Беринговский (волейбол, теннис, бадминтон, спортивные эстафеты для детей, волейбол, теннис);

- 11 июня 2022 года Спортивно-оздоровительная эстафета «Вместе мы сила!» посвященная Дню России в с.п. Канчалан, с. Марково, п. Угольные Копи, п. Беринговский;

- 15 июля 2022 года Соревнования приуроченные к Дню рыбака по армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната, волейболу п. Угольные Копи;

- 9-10сентября 2022 года Соревнования по национальным видам спорта посвящены Дню коренных малочисленных народов мира и популяризации национальных видов спорта в п. Беринговский;

- 6 августа 2022 года Открытая Спартакиада по игровым видам спорта между п. Беринговским и с. Алькатваамом;

- 4 ноября 2022 года Спортивные соревнования приуроченные к Дню народного единства в п. Угольные Копи, п. Беринговский, с. Канчалан (турнир по волейболу, бадминтону, мини-футболу и спортивные эстафеты для детей);

- 6 августа 2022 года Спортивные соревнования приуроченные к Дню Чукотского АО в п. Угольные Копи, с. Канчалан, п. Беринговский и с. Марково (соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, национальным видам спорта);

- 11 ноября 2022 года Декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов городского округа Певек;

- 11 ноября 2022 года Всероссийский фестиваль "ГТО – одна страна, одна команда!" городской округ Певек;

- 11 ноября 2022 года Всероссийские соревнования по волейболу "Серебрянный мяч" среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта "Волейбол – в школу") городской округ Певек;

- 16 мая 2022 года Всероссийские соревнования по шахматам "Белая ладья" среди обучающихся общеобразовательных организаций городской округ Певек;

- 9 - 10 апреля 2022 года Первенство по национальным видам спорта посвященное 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне в с. Амгуэма, с. Конергинго, с. Уэлькаль;

- 16 апреля 2022 года Первенство городского округа Эгвекинот по волейболу среди мужских и женских команд посвящённое 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в п. Эгвекинот, с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль, с. Рыркайпий, с. Ванкарем;

- 30 апреля 2022 года Первенство городского округа Эгвекинот по мини-футболу посвященного 77-й годовщине п. Эгвекинот, с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль, с. Рыркайпий с. Ванкарем;

- 4 июня 2022 года Молодёжная акция - забега «Мы выбираем здоровье!» посвящённая Всемирному дню борьбы с табакокурением» п. Эгвекинот;

- 25 июня 2022 года Первенство по футболу «День молодёжи» п. Эгвекинот;

- 26-30 июня 2022 года Всероссийские массовые соревнования с. Амгуэма, п. Эгвекинот;

- 16 июля 2022 года Первенство по футболу посвящённое дню образования п. Эгвекинот;

- 14 августа 2022 года Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» п. Эгвекинот;

- 3 сентября 2022 года Первенство района мини-футболу среди и мужских команд п. Эгвекинот, с. Амгуэма, с. Уэлькаль, с. Ванкарем, с. Конергино, с. Рыркайпий;

- 3 августа 2022 года Массовые спортивные состязания посвящённые «Всероссийскому Дню физкультурника» с. Амгуэма, с. Уэлькаль, с. Конергино;

- 20 мая – 10 июня 2022 года Летний фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций с. Лаврентия с. Лорино, с. Инчоун, с. Нешкан, с. Энурмино;

- 24 сентября 2022 года Всероссийский день бега «Кросс наций-2022» с. Лаврентия с. Уэлен;

- 24 сентября 2022 года Спортивно-массовые мероприятия приуроченные ко Всероссийскому дню бега «Кросс наций-2022» с. Лорино, с. Инчоун, с. Нешкан, с. Энурмино;

- 20-31 декабря 2022 года Всероссийская Декада спорта и здоровья в с. Лорино, с. Инчоун, с. Нешкан, с. Энурмино;

- Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника и Дню охотника с. Энурмино 30 июля 2022 года;

- 29 мая 2022 года Всероссийские массовые соревнования «Забег.РФ» в го Анадырь, Анадырском муниципальном районе, Билибинском муниципальном районе, Провиденский го, го Эгвекинот, Чукотском муниципальном районе;

- 18 - 19 июня 2022 года Всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день» в го Анадырь, Анадырском муниципальном районе, Билибинском муниципальном районе, Провиденский го, го Эгвекинот, Чукотском муниципальном районе;

- 4 июня 2022 года Всероссийские массовые мероприятия в рамках «Всемирного дня Велосипедиста» в Анадырском муниципальном районе, Билибинском муниципальном районе, Провиденский го; Чукотском муниципальном районе;

- 17 апреля 2022 года Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в го Анадырь, Анадырском муниципальном районе, Билибинском муниципальном районе, го Певек, Провиденском муниципальном районе, Чукотском муниципальном районе;

- 5 - 6 февраля 2022 года в Чукотском автономном округе прошли спортивно-массовые и физкультурные мероприятия в рамках Всероссийских массовых соревнований «День зимних видов спорта» в го Анадырь, Анадырском муниципальном районе, го Певек, Провиденский го, го Эгвекинот, Чукотском муниципальном районе;

- 1 - 9 января 2022 года Всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья» в го Анадырь, Анадырском муниципальном районе, Билибинском муниципальном районе, го Певек, Провиденский го, го Эгвекинот, Чукотском муниципальном районе.

В рамках выполнения ***п.п. 1.12 «Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, освоено 1 181,8 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- Зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов с 20 января по 10 февраля 2022 года - 177 человек, из них:

\*го Анадырь – 26 человек;

\*Анадырский МР – 64 человек;

\*Билибинский МР –15 человек;

\*го Эгвекинот –39 человек;

\*Провиденский го – 18 человек;

\*го Певек – 15 человек;

- Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа с 20 января по 27 марта 2022 года - 1502 обучающихся, из них:

\*го Анадырь – 323 обучающихся;

\*Анадырский МР – 172 обучающихся;

\*Билибинский МР –371 обучающихся;

\*го Эгвекинот –43 обучающихся;

\*Провиденский го – 134 обучающихся;

\*го Певек – 44 обучающихся;

\*Чукотский МР – 415 обучающихся;

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд с 1 февраля по 31 марта 2022 года – 15 семей, 53 человека:

\*го Анадырь – 6 человек;

\*Анадырский МР – 12человек;

\*Провиденский го – 35 человек;

- Агитационно-пропагандистская акция «Единый день ГТО», с 22 марта по 22 апреля 2022 года, проведены 63 мероприятия, приняло участие 4 542 человека, из них:

\*го Анадырь – 11 мероприятий, 2 567 участников;

\*Анадырский МР – 17 мероприятий, 495 участников;

\*Билибинский МР –16 мероприятий, 966 участников;

\*Провиденский го – 2 мероприятия, 73 участника;

\*го Певек – 15 мероприятий, 292 участника;

\*Чукотский МР – 2 мероприятия, 149 участников;

- Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций ЧАО с 20 мая по 30 июня 2022 года, приняло участие в муниципальном этапе 528 обучающихся, в окружном этапе 15 обучающихся из трёх муниципальных образований (победители Стегнеева И., Машкарин Т.(11-12 лет) г. Анадырь; Качмашева А., Кондратенко А. (13-15 лет) Билибинский МР);

- летняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Чукотского автономного округа с 10 по 20 июля 2022 года, приняло участие 56 человек.

- Всероссийский финал фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций в ФГБОУ «МДЦ Артек» с 23 августа по 30 сентября 2022 года, приняло участие 8 человек: 1 сопровождающий и 7 участников.

- участие в 10-м Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» в г. Кемерово, принял участие 1 человек - представитель Чукотского АО;

- Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!» в Чукотском автономном округе с 28 октября по 30 ноября 2022 года, приняло участие 1910 человек:

\*го Анадырь – 333 человек;

\*Анадырский МР – 346 человек;

\*Билибинский МР –87 человек;

\*го Эгвекинот –194 человек;

\*Провиденский го – 347 человек;

\*ГО Певек – 511 человек;

\*Чукотский МР – 92 человек.

Низкое освоение денежных средств, в связи с отказом муниципальных образований (Чукотского района, г.о. Эгвекинот, г.о. Певек) от участия в окружном этапе летнего фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций, а также в связи с плохими погодными условиями команда из Провиденского ГО не смогла вылететь из п. Провидения для участия в окружном этапе летнего фестиваля ГТО. В связи с отказом от участия в финале фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций в МДЦ «Артек» победительницы окружного этапа фестиваля из г. Анадырь.

**8. Подпрограмма «Поддержка туризма»,**

**% исполнения подпрограммы составил 86,4**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка туризма»в 2022 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 137 658,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 57 065,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 593,0 тыс. рублей; освоено 119 002,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 43 041,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 75 960,8 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Популяризация туризма»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 9 646,3 тыс. рублей, освоено 7 560,2 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.1 «Организация туристской деятельности и управление развитием туризма»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 046,3 тыс. рублей, из которых освоено 289,0 тыс. рублей.

В мае 2022 года состоялась поездка на VIII Тихоокеанский туристский форум в г. Владивосток, в котором приняла участие начальник отдела туризма Ященко О. Е. В рамках форума прошли образовательные секции, работали презентационные зоны и городские уличные фестивали. Спикерами форума стали известные эксперты туротрасли, HORECA и маркетинга. Организаторы осветили следующие темы: «Новые социальные сети для туризма», «Современные туристические тренды и их отражение в конфигурации турпродуктов», «Как создать свой глэмпинг и остаться на рынке надолго», «Гастрономия и проектирование гастротуров».

В июле 2022 года начальник отдела туризма Ященко О. Е. приняла участие в Стратегической сессии в целях разработки федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования Российской Федерации в г. Нижний Новгород, на которой были обсуждены следующие темы: «Мастер-планирование как инструмент развития туризма в стране», «Туристический маршрут как основа формирования и реализации мастер-плана», «Создание транспортных связей для эффективного развития туризма в России», «Интеграция природных территорий в планирование развития туризма», «Создание новых точек притяжения для туристов: эффекты восстановления туристического наследия».

В ноябре начальник отдела туризма Ященко О. Е. приняла участие во второй Стратегической форсайт сессии в целях разработки федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования Российской Федерации до 2035 года в г. Санкт-Петербург. На сессии был представлен проект федеральной схемы, который комментировали разработчики. За основу счёта турпотока были взяты транзакции СБЕРа - Большие данные. Это называется туристические поездки. Также были представлены на согласование и утверждение карточки субъектов, которые делались на основе данных транзакций, постах в социальных сетях, текстах в Интернет и опросах цифровых антропологов. Карточка Чукотского АО, созданная искусственным интеллектом на основе транзакций и публикаций в социальных сетях, была далека от реальности: основной вид транспорта – автомобиль; основной турпоток из Магадана и др. Основным транспортом 2035 года был указан автотранспорт, на который приходилось 51% перемещений, следом шёл ж/д транспорт до 31%. Авиатранспорт в регионе составил 18%. Указанные в карточках данные были скорректированы на месте в Санкт-Петербурге. В конце года информация по региону была сведена разработчиками схемы и направлена в субъекты РФ для анализа. Ответ был направлен в Аналитический центр при Правительстве РФ.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.3 «Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, из которых освоено 1 500,0 тыс. рублей.

# В I квартале 2022 года был проведен конкурсный отбор кандидатов на предоставление гранта в форме субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма в 2022 году, победителем которого признано информационное агентство «Чукотка» (далее – ИА «Чукотка»). Между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и ИА «Чукотка» заключено соглашение. По состоянию на 31 декабря 2022 года изготовлено Мобильное приложение «Путеводитель – аудиогид по Чукотке», подготовлены тексты и фотографии. Скачать приложение можно по ссылке <https://radiopurga.ru/Content/Audioguide.apk/>.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.4 «Организация и участия в выставках туристской направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 1 345,9 тыс. рублей.

1) Делегация Чукотского автономного округа приняла участие в XVII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2022» в г. Москве в период с 12.03.2022 по 14.03.2022. В состав делегации вошли сотрудники Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, Туристско-информационного центра и представители регионального турбизнеса, НКО ««Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа».

Сотрудники отдела приняли участие в совещаниях Ростуризма на площадке Международной туристической выставки «Интурмаркет-2022». Среди них Пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли, Панельная дискуссия «Дальний Восток и Арктика, «Новые возможности для путешествий. Лето 2022», семинар «Туризм и Закон. Новое законодательство в сфере туризма, проблемы и перспективы», панельная дискуссия «Развитие арктического туризма в моногородах на примере Мончегорска (Мурманская область)», посетили Диалоговую площадку «Внедрение механизмов устойчивого развития в туризме и индустрии гостеприимства».

По данным организаторов выставка «Интурмаркет-2022» представила 720  участников из 71 региона России. Также в работе выставки и деловой программы приняли участие представители 14 зарубежных стран. За три дня работы выставку посетили более 12 500  человек. Мероприятие широко освещалось в федеральных, профильных и региональных СМИ, присутствовало более 300 представителей СМИ.

2) В сентябре делегация Чукотского автономного округа приняла участие в выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум, выставка «Улица Дальнего Востока» — это уникальная площадка для взаимодействия ведущих российских и зарубежных профессионалов в сфере экономики, государственного управления и бизнеса из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Задачи выставки:

— демонстрация достижений, уникальности культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока России, презентация экономического потенциала регионов Дальнего Востока России;

— укрепление экономических и гуманитарных связей со странами-партнерами;

— развитие туризма.

Чукотский автономный округ представил на площадке выставки «Улица Дальнего Востока» павильон, состоящий из двух частей: туристической и инвестиционной. В туристической части была представлена фотозона с меняющимися видео ландшафтов, китов, животных и объектов культурного наследия, а также интерактивный проект «Этнопарка «Нуналихтак (хозяин земли)». На выставке были проведены экскурсии для организованных групп учащихся из общеобразовательных школ, детского реабилитационного центра г. Владивостока, а также для групп слабовидящих людей. Кроме того, были освещены инвестиционные проекты Чукотского автономного округа.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.5 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 600,0 тыс. рублей, освоено 4 425,3 тыс. рублей.

Во II квартале текущего года состоялся отбор кандидатов на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма, победителем которого признано Общество с ограниченной ответственностью «Кутх Тревел» (далее – ООО «Кутх Тревел»). Заключено Соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и ООО «Кутх Тревел», в рамках которого запланировано не менее 1 экскурсионной программы и не менее 5 туристических маршрутов по территории Чукотского автономного округа. По итогам завершения мероприятия были проведены 2 экскурсионные программы и 6 туристических маршрутов. Экономия сложилась из-за организации одного из туристических маршрутов более дешёвым видом транспорта.

На выполнение основного мероприятия **п. 2 «Создание и развитие туристической инфраструктуры»** Государственной программой предусмотрено 128 012,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 47 419,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 593,0 тыс. рублей; освоено 111 442,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 35 481,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 75 960,8 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 2.2 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристической инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 40 000,0 тыс. рублей, из которых освоено 31 327,5 тыс. рублей.

# В I квартале 2022 года состоялся отбор кандидатов на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа. Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Территория 87» (далее – ООО «Территория 87»). Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и ООО «Территория 87».

Направления расходов мероприятия включили в себя:

1. Приобретение, доставка, установка (монтаж) модульных зданий, конструкций, контейнеров, необходимых для обустройства объектов инфраструктуры. Общая сумма по договорам составила 20 940,3 тыс. рублей. Договоры исполнены на сумму 15 917,7 тыс. рублей. По договорам на сумму 5 022,6 тыс. рублей выплачен аванс в размере 1 368,6 тыс. рублей. Не исполнены договоры из-за позднего прихода на Чукотку судна с основным грузом строительного материала и оборудованием, что не позволило до прихода холодов и закрытия навигации на Чукотке доставить одно модульное здание и закончить внутренние строительные работы.
2. Приобретение, доставка, установка (монтаж) оборудования и мебели, необходимых для создания комфортной среды обитания, обустройства объектов. Общая сумма по договорам составила 834,7 тыс. руб. Договоры исполнены в полном объеме.
3. Приобретение доставка, установка (монтаж) оборудования, материалов и комплектующих, необходимых для создания автономной системы спутниковой связи, радиосвязи, доступа к интернету. Общая сумма по договорам составила 2 929,5 тыс. рублей. Исполнены договоры на сумму 2 331,5 тыс. рублей. Не исполнены договоры на сумму 598,0 рублей, из-за позднего прихода на Чукотку судна с оборудованием, что не позволило до прихода холодов и закрытия навигации на Чукотке выполнить монтаж и наладку оборудования связи.
4. Приобретение доставка, установка (монтаж) оборудования, материалов и комплектующих, необходимых для создания автономной системы энергообеспечения объектов с использованием дизель/бензо генератора, аккумуляторных, солнечный батарей. Общая сумма по договорам составила 986,0 тыс. рублей. Выплачен аванс на сумму 150,0 тыс. рублей. Не исполнены договоры из-за ограничений на поставку из Китая солнечных батарей, товар поступил после окончания навигации.
5. Приобретение доставка, установка (монтаж) оборудования, материалов и комплектующих, необходимых для создания автономной системы водоподготовки, водоснабжения, гигиены и канализации. Общая сумма по договорам составила 254,8 тыс. рублей. Договоры исполнены в полном объеме.
6. Приобретение, доставка, установка (монтаж) оборудования, материалов и комплектующих, необходимых для создания автономной транспортной инфраструктуры обслуживания туристов. Общая сумма по договорам составила 1 042,2 тыс. рублей. Договоры исполнены в полном объеме.
7. Приобретение контейнеров, стройматериалов, сантехники и товарно-материальных ценностей на общую сумму 7 230,1 тыс. рублей. Договоры исполнены в полном объеме.
8. Оплата транспортных расходов непосредственно связанных с реализацией мероприятия. Общая сумма по договорам 5 782, 4 тыс. рублей. Договоры исполнены на сумму 3 716,5 тыс. рублей. Не исполнены договоры на сумму 2 065,9 тыс. рублей, из-за позднего прихода на Чукотку судна с основным грузом строительного материала и оборудованием, что не позволило выставить документы на оплату транспортных расходов.

Неиспользованный остаток на конец года составил 7 153,9 тыс. рублей. По данному остатку Департаментом принято решение о наличии потребности в использовании денежных средств на те же цели в 2023 году.

В рамках ***п.п. 2.3 «Создание этнопарка в п. Эгвекинот»*** предусмотрено 88 012,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 7 419,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 593,0 тыс. рублей; освоено 80 114,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 154,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 75 960,8 тыс. рублей.

В I квартале 2022 года состоялся отбор кандидатов на предоставление субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием этнопарка в п. Эгвекинот. Победителем признана некоммерческая организация «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа» (далее – НО «Фонд МОСТ»). Заключено соглашение в ЭБ между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и НО «Фонд МОСТ».

Направления расходов мероприятия включили в себя:

1. Создание эскизного проекта, концепции, дизайн-проектов объектов. Общая сумма по договорам составила 1 653,0 тыс. рублей. Договоры исполнены в полном объеме.
2. Приобретение, доставка и установка (монтаж) объектов, в том числе традиционных жилищ и сопутствующих построек. Общая сумма по договорам составила 39 707,8 тыс. рублей. Договоры исполнены в полном объеме.
3. Благоустройство территории. Общая сумма по договорам составила 5 215,7 тыс. рублей. Договоры исполнены в полном объеме.
4. Приобретение, доставка и установка (монтаж) малых архитектурных форм. Общая сумма по договорам составила 17 405,2 тыс. рублей. Договоры исполнены в полном объеме.
5. Приобретение и доставка материалов для создания традиционного поселения (шкуры животных, металлические и деревянные конструкции). Общая сумма по договорам составила 10 204,5 тыс. рублей. Договоры исполнены в полном объеме.
6. Приобретение дополнительного инвентаря для обустройства традиционного поселения (ярары (бубны), каяки, байдары). Общая сумма по договорам составила 4 579,0 тыс. рублей. Договоры исполнены в полном объеме.
7. Приобретение и доставка дизельного генератора на общую сумму 1 349,6 тыс. рублей. Договоры исполнены в полном объеме.

Причины образования неиспользованного остатка средств в размере 7 897,4 тыс. рублей , по раннему заключенному договору монтажа № ЭПН/МИЧ-1 от 08 июля 2022 года (дополнительное соглашение № 2 от 05.12.2022 года) для проведения монтажных работ исторической части этнопарка «Нуналихтак» («Хозяин земли») в пос. Эгвекинот, расположенный по адресу: пос. Эгвекинот, мыс Опасный, обусловлены тем, что в текущем году не представилось возможным осуществить весь комплекс монтажных работ исторической части этнопарка из-за возникших сложных климатических условий (образование снежного покрова) и особенностей технологий установки каркаса и каменных оснований традиционных жилищ, который возможен только в теплое время года.

По неиспользованному остатку средств в размере 2 990,0 тыс. рублей Департаментом принято решение о наличии потребности на те же цели в 2023 году.

Остаток средств федерального бюджета в размере 4 632,2 тыс. рублей возвращён в Минвостокразвития и окружного бюджета в размере 275,2 тыс. рублей возвращён в окружной бюджет, согласно Бюджетному кодексу.

**9. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 41,2**

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры»в 2022 году за счет Государственной программой предусмотрено 733 253,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 403 392,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 329 861,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 732 627,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 322 766,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 409 861,3 тыс. рублей; освоено 301 553,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 221 553,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 000,0 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 362 389,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 361 034,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 281 034,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 000,0 тыс. рублей; освоено 292 863,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 212 863,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 000,0 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.1. «Субсидия на строительство спортивного комплекса в г. Певек»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 31 451,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на строительство спортивного комплекса в г. Певек заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Администрацией городского округа Певек о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2022 году в сумме 111 451,0 тыс. рублей. В связи с поступлением целевого пожертвования от АО «Концерн Росэнергоатом» в размере 80 000,0 тыс. рублей, направленного на финансирование проектирования и строительства спортивного комплекса в г. Певек, Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа заключено дополнительное соглашение об уменьшении субсидии из окружного бюджета. Бюджету Администрации городского округа Певек субсидия профинансирована в размере 31 451,0 тыс. рублей. В соответствии с концессионным соглашением от 30 апреля 2020 года между Администрацией городского округа Певек и непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы и оценки достоверности сметной стоимости строительства предусмотрена в срок не позднее 1 февраля 2022 года (исполнено), достижение уровня технической готовности объекта в объеме не менее 50% в срок до 30 июля 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию до 15 ноября 2023 года.

В рамках ***п.п. 1.2. «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 15 921,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 15 295,4 тыс. рублей, освоено 14 907,6 тыс. рублей.

Бюджетные средства выделены:

- Автономному учреждению Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» в сумме 7 299,00 тыс. рублей, освоено 6 931,4 тыс. рублей. В рамках субсидии были выполнены ремонтные работы:

1) кровли здания кинотеатра «Полярный» на сумму 6 734,0 тыс. руб.;

2) ступеней центрального входа кинотеатра «Полярный» на сумму 197,4 тыс. руб.

- Государственному бюджетному учреждению культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» в сумме 3 018,8 тыс. рублей, освоено 3 013,3 тыс. рублей. на проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры, выделено на текущий ремонт большого балетного зала, состоящего из 3-х этапов (ремонт потолка; ремонт стен; ремонт пола)

Освоено на 31 декабря 2022 года - 3 013,3 тыс. рублей в том числе:

197,1 тыс. рублей - доставка строительных материалов из г. Москвы

1 470,4 тыс. рублей - приобретены строительные материалы для проведения ремонта потолка, стен и пола в репетиционном зале.

1 345,8 тыс. рублей - ремонтные работы, а именно:

579,2 - проведены демонтажные и монтажные работы пола и потолка, электромонтажные работы светового оборудования в соответствии со сметной документацией, работы выполнены полностью, качественно и в установленные сроки.

442,9 - проведен ремонт отделки стен и отделки потолка в соответствии со сметной документацией, работы выполнены полностью, качественно и в установленные сроки;

323,7 тыс. рублей - проведены ремонтные работы пола и электромонтажные работы, в соответствии со сметной документацией, работы выполнены полностью, качественно и в срок.

- Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» предусмотрено 2 942,9 тыс. рублей, освоено 2 928,2 тыс. рублей.

Запланированные средства предусмотрены на проведение ремонтных работ в Марковском филиале ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки».

На отчетную дату ремонтные работы завершены. Оплата по гражданско-правовому договору № 0888500000222000145 от 11.05.2022 г. «Выполнение работ по ремонту помещения Марковского филиала Музейного Центра «Наследие Чукотки» осуществлена полностью.

В соответствии с договором были проведены следующие работы: замена дверей, замена окон, замена полов, ремонт потолка и стен, замена сантехники, замена системы отопления.

- Государственному автономному учреждению культуры «Окружной Дом народного творчества» предусмотрено 2 661,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 034,7 тыс. рублей, освоено 2 034,7 тыс. рублей.

Денежные средства были израсходованы на ремонтно-восстановительные работы сцены в административном здании (косметический ремонт внутреннего пространства сцены, выборочный ремонт механизмов декорационного подъема театральной дороги) на сумму 1 454,7 тыс. рублей.

Разработка локального сметного расчета для капитального ремонта фасада здания Окружного Дома народного творчества, включая оплату государственной экспертизы на сумму 580,0 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.8. «Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 70 274,5 тыс. рублей, освоено 107 710,5 тыс. рублей.

В первом квартале 2022 года заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта:

- Анадырский муниципальный район: заключено соглашение на сумму 21 500,0 тыс. рублей на ремонт шести объектов – Библиотека с. Усть-Белая (ремонт внутренних помещений), Дом культуры с. Чуванское (ремонт полов, фасада и крыши здания), Дом культуры «Авиатор» п. Угольные Копи (текущий ремонт помещений, крыльца, частичный ремонт фасада), Дом культуры с. Мейныпильгыно (ремонт освещения), Дом культуры с. Снежное (текущий ремонт помещений), Спортивно-оздоровительный комплекс п. Беринговский (ремонт кровли). Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

- Городской округ Анадырь: заключено соглашение на сумму 1 611,6 тыс. рублей на ремонт двух объектов – Публичная библиотека им. Тана-Богораза (внутренний ремонт помещений), отдел по работе с детьми Публичной библиотеки им. Тана-Богораза (внутренний ремонт помещений). Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

- Городской округ Эгвекинот: заключено соглашение на сумму 22 346,5 тыс. рублей на ремонт 3 объектов – Дом культуры п. Эгвекинот (текущий ремонт, ремонт фасада здания), Дом культуры с. Ванкарем (ремонт кровли и фасада, ремонт зрительного зала, сцены и фойе второго этажа), Физкультурно-оздоровительный комплекс п. Эгвекинот (ремонт спортивного зала и помещений комплекса). Ремонтные работы Физкультурно-оздоровительного комплекса п. Эгвекинот выполнены в полном объеме на сумму 8 331,9 тыс. рублей. Ремонтные работы Дома культуры с. Ванкарем выполнены в полном объеме на сумму 6 991,4 тыс. рублей. По ремонту Дома культуры п. Эгвекинот заключен контракт на сумму 15 171,8 тыс. рублей, оплачен аванс в размере 7 023,2 тыс. рублей, срок выполнения работ 31.08.2023 года.

- Билибинский муниципальный район: заключено соглашение на сумму 14 816,4 тыс. рублей на ремонт 2 объектов - Дом культуры с. Илирней (внутренний ремонт помещений) и Дом культуры с. Кепервеем (ремонт кровли). Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

- Провиденский городской округ: заключено дополнительное соглашение на сумму 10 000,0 тыс. рублей на ремонт 2 объектов – Центра культуры и досуга Провиденского городского округа (капитальный ремонт входной зоны здания) и Музея Берингийского наследия (капитальный ремонт крыши и заполнение оконных проемов). Ремонтные работы не были выполнены в полном объеме. Государственный контракт на капитальный ремонт крыши и заполнение оконных проемов нежилого здания Музея Берингийского наследия не исполнен. В декабре 2022 года были завершены ремонтные работы с нарушением в части установки оконных блоков, которые будут устранены Подрядчиком в 2023 году. Контракт на капитальный ремонт входной зоны здания Центра культуры и досуга Провиденского городского округа не был заключен и исполнен в 2022 году в связи с тем, что капитальный ремонт фасада здания Центра культуры и досуга Провиденского городского округа был завершен в ноябре 2022 года. В связи с чем, Департаментом также принято решение о наличии потребности в использовании денежных средств в сумме 10 000,0 тыс. рублей на те же цели в 2023 году.

Денежные средства 2021 года в размере 46 811,0 тыс. рублей разрешенные в использовании в 2022 году на ремонт Центра культуры и досуга Провиденского городского округа и Музея Берингийского наследия, исполнены не в полном объеме в результате снижения цены контракта при проведении конкурсных процедур. Сложившуюся экономию средств планируется направить на ремонт лестничной клетки в холе здания Центра культуры и досуга Провиденского городского округа. На основании этого Департаментом принято решение о наличии потребности в использовании денежных средств в сумме 1 727,3 тыс. рублей на те же цели в 2023 году.

Денежные средства 2021 года в размере 2 426,3 тыс. рублей разрешенные в использовании в 2022 году на ремонт Певекской библиотеки исполнены в полном объеме.

Денежные средства 2021 года в размере 6 991,4 тыс. рублей разрешенные в использовании в 2022 году на ремонт внутренних помещений Дома культуры с. Конергино исполнены в полном объеме.

В рамках ***п.п. 1.9. «Приобретение и установка модульного здания: «Центр культуры и досуга в с. Новое Чаплино»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 61 531,0 тыс. рублей, освоено 61 530,7 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт от 15.06.2021 № 11/ЦКД-21 на сумму 75 248,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 -13 717,8 тыс. рублей, 2022 - 61 530,7 тыс. рублей. Согласно контракту подрядчику в 2021 году оплачен аванс в размере 13 717,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 30.07.2022 года. 19.05.2022 года подписан Акт № 1 приема-передачи и ввода в эксплуатацию Товара (модульного здания) на сумму 75 248,5 тыс. рублей. За минусом аванса, сумма 61 530,7 тыс. рублей оплачена в полном объеме.

В рамках ***п.п. 1.10. «Приобретение и установка модульного здания: «Центр культуры и досуга в с. Янракыннот»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 27 210,8 тыс. рублей, освоено 27 210,6 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт от 15.06.2021 №12/ЦКД-21 на сумму 27 210,6 тыс. рублей.

19.12.2022 года подписан Акт № 1 приема-передачи и ввода в эксплуатацию Товара (модульного здания) на сумму 27 210,6 тыс. рублей, оплачено в полном объеме.

В связи с выявлением дополнительных работ, выполненных Поставщиком, не предусмотренных проектно-сметной документацией, Стороны пришли к соглашению о не начислении суммы пеней Поставщику за просрочку исполнений обязательств в установленный Контрактом срок.

В рамках ***п.п. 1.11. «Приобретение и установка модульного здания: «Центр культуры и досуга в с. Нутэпэльмен»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 21 316,5 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт от 30.07.2021 г. №18/ЦКД-21 на сумму 42 641,5 тыс. рублей. Подрядчику оплачен аванс 50% в размере 21 316,5 тыс. рублей. Правительством Чукотского автономного округа принято решение об исключении мероприятия из государственной программы, реализация мероприятия прекращена, Контракт расторгнут по соглашению сторон. Аванс возвращен в бюджет Чукотского автономного округа.

В рамках ***п.п. 1.12. «Приобретение и установка модульного здания: «Центр культуры и досуга в с. Тавайваам»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 83 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 82 271,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 271,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 000,0 тыс. рублей; освоено 81 140,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 140,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 000,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Родер» заключен государственный контракт от 29.11.2021 г. №27/ЦКД-21 на сумму 80 000,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 30.11.2022.

С АО «Чукотэнерго» ОП Анадырская ТЭЦ подписан Договор № 224-ПРт-22 от 04.07.2022 года на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 46,4 тыс. руб. Работы выполнены и оплачена в полном объеме.

С ООО «ЧСБК» подписан Контракт № 9/ЗР-22 от 18.11.2022 года на выполнение земляных работ для установки модульного здания на сумму 494,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

С ООО «ЧСБК» подписан Контракт № 10/ТЕХ/ПРИС-22 от 23.12.2022 года на выполнение работ по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения на сумму 599,7 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

25.11.2022 года подписан Акт № 1 приема-передачи и ввода в эксплуатацию Товара (модульного здания).

В рамках ***п.п. 1.13. «Приобретение и установка модульных центров культуры и досуга в с. Нунлигран»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 21 683,5 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

ГКУ УКС «ЧАО» планировало заключить государственный контракт с единственным поставщиком ООО «КАРКАС» на сумму 42 641,5 тыс. рублей, с оплатой 50% аванса. Контракт не был заключен из-за непредставления Поставщиком банковской гарантии. В связи с чем, выделенные средства в 2022 году не освоены.

В рамках ***п.п. 1.14. «Приобретение и установка модульных центров культуры и досуга в с. Нунлигран, с. Энмелен, с. Сиреники»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей, освоено 363,3 тыс. рублей.

С АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» заключены государственные контракты на межевание земельных участков на общую сумму 363,3 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Проведена закупка у единственного поставщика, на приобретение и установку вышеуказанных центров. С ООО «ТехноСтрой ДВ» подписан государственный контракт №11/ЦКД-22 от 18.07.2022 года на сумму 92 636,7 тыс. рублей. Подрядчику оплачен аванс в сумме 29 634,7 тыс. рублей. Правительством Чукотского автономного округа принято решение об исключении мероприятия из государственной программы, реализация мероприятия прекращена, Контракт расторгнут по соглашению сторон. Аванс возвращен в бюджет Чукотского автономного округа.

На выполнение основного мероприятия **п. 2 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой предусмотрено 351 797,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 21 936,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 329 861,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 352 526,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 22 665,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 329 861,3 тыс. рублей; освоено 6 623,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 623,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Строительство объекта «Центр культурного развития в г. Певек»*** Государственной программой предусмотрено 323 828,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 12 967,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 310 861,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 300 758,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 12 505,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 288 252,5 тыс. рублей; освоено 6 623,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 623,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» подписан государственный контракт №24/ПИР/СМР-21 26.10.2021 на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) на сумму 524 923,0 тыс. рублей, в том числе ПИР – 6 623,0 тыс. рублей. Согласно Контракту подрядчику оплачен аванс в размере 294 135,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 288 252,5 тыс. рублей и средства окружного бюджета 5 882,7 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация. Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости Объекта №87-1-1-2-046937-2022 от 14.07.2022.

Подрядчику оплачен аванс 90% от СМР. В период с 03.06.2022 по 06.10.2022 Подрядчиком было произведено пробное бурение скважин, в местах расположения свайного поля и выявлено несоответствие инженерно-геологическим изысканиям, произведенным в 2019-2020 годах, получившим положительное заключение государственной экспертизы №87-1-1-043971-2020 и переданным в работу ГКУ «УКС ЧАО» по лицензионному договору о предоставлении права использования документации в 2021 году, Публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства».

В настоящее время подрядчиком АО «ЧТК» предоставлен в адрес ГКУ «УКС ЧАО» откорректированный АО «ДальТИЗИС» технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Данный отчет требует прохождения государственной экспертизы, результаты которой могут повлиять на технические решения, принятые в проектной документации, привести к внесению изменений в неё.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.2 «Строительство объекта «Дом культуры в с. Канчалан»*** Государственной программой предусмотрено 27 969,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 969,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 19 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 51 768,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 10 159,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 41 608,8 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Закупка была трижды размещена в ЕИС 08.04.2022, повторная 26.04.2022, третий раз 01.06.2022. Электронные аукционы признаны несостоявшимися, по причине отсутствия поданных заявок. Инициирована закупка у единственного поставщика.

Заключен Государственный контракт на полный цикл работ (ПИР+СМР) №9/ПИР/СМР-22 от 05.06.2022 года, с ООО «ТехностройДВ» на сумму 65 305,3 тыс. рублей, в том числе ПИР – 7 612,2 тыс. рублей. Срок выполнения строительно-монтажных работ по контракту до 30.11.2023.

Подрядчику оплачен аванс в размере 43 793,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 41 604,0 тыс. рублей и средства окружного бюджета – 2 189,7 тыс. рублей.

Подрядчик должен был завершить проектные работы и получить заключение государственной экспертизы в срок до 31.10.2022 года. До настоящего времени проектные работы не выполнены, ведется претензионная работа с подрядчиком. Окончание выполнения проектных работ с получением заключения государственной экспертизы планируется до 15.03.2023 года.

На выполнение основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 19 067,1 тыс. рублей, освоено 2 067,0 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 3.3. «Строительство объекта*** ***«Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 067,1 тыс. рублей, освоено 2 067,0 тыс. рублей.

С АО «ЧТК» подписан государственный контракт № 9/СМР-20 от 03.08.2020 на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 58 297,8 тыс. рублей. Срок окончания работ по контракту до 31.10.2021 года. 20.06.2022 подписано выполнение работ на сумму 2 050,1 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

В связи, с отставанием от графика выполнения работ по Контракту, к подрядчику применены штрафные санкции в сумме 151,9 тыс. рублей, которые перечислены АО «ЧТК» в Бюджет Чукотского автономного округа.

С Индивидуальным предпринимателем Фатеевым Ю.М. заключен государственный контракт № 10/СК-20 от 02.09.2020 на оказание услуг по проведению строительного контроля, за строительством объекта на сумму 478,8  тыс. рублей. 20.06.2022 года Исполнителем оказаны услуги на сумму 16,9 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

Техническая готовность Объекта составляет 100%. 22.06.2022 года подписан Акт приёмки, законченного строительством объекта, приёмочной комиссией. Общая площадь введенного в эксплуатацию искусственного покрытия 3 735 м2.

В рамках ***п.п. 3.4. «Строительство объекта*** ***«Спортивный зал в с. Лаврентия»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 17 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» подписан государственный контракт №22/ПИР/СМР-21 от 12.10.2021 на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) на сумму 357 735,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 – 17 000,0 тыс. рублей, 2023 – 340 735,0 тыс. рублей. В настоящее время ведутся работы по выполнению комплекса инженерных изысканий, разработке проектной документации.

Неисполнение АО «ЧТК» обязательств 2022 года по ГК №22/ПИР/СМР-21 от 12.10.2021 по выполнению проектно-изыскательских работ в сумме 17 000,0 тыс. рублей, по объекту ***«Спортивный зал в с. Лаврентия»***  связано с изменением площади и конфигурации земельного участка по результатам проведения инженерно–геодезических изысканий. Также в процессе проведения инженерно-геологических изысканий было установлено наличие талых грунтов основания, что при проектировании выявило необходимость увеличения глубины бурения свай и, как следствие, увеличение сметной стоимости строительства. В связи с этим было принято решение об уменьшении этажности здания с 2-х этажей до 1 этажа. Все вышеуказанные факторы в совокупности вызвали нарушение сроков выполнения проектных работ.

**10. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 97,3**

На реализацию Подпрограммы «**Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений**» в 2022 году Государственной программой предусмотрено 451 058,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 449 876,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 455 318,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 454 136,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей, освоено 443 171,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 441 989,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Обеспечение функционирования государственных органов»** Государственной программой предусмотрено 72 806,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 71 624,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей; освоено 70 767,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 69 585,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Расходы на содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 67 564,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 67 875,9 тыс. рублей, освоено 66 242,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"»*** за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 182,0 тыс. рублей, из которых освоено 1 182,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 991,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 680,0 тыс. рублей, освоено 1 274,2 тыс. рублей.

В 2022 году 1 сотруднику Департамента выданы в подотчет денежные средства в размере 161,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение будет после предоставления подтверждающих документов в 2023 году.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 068,6 тыс. рублей, освоено 2 068,5 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам государственных органов в текущем периоде осуществлялась 8 сотрудникам Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и 1 сотруднику Комитета по охране объектов культурного Чукотского автономного округа.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 378 252,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 382 512,4 тыс. рублей, освоено 372 403,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий с ***п.п. 2.1 по п.п. 2.6*** предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия за счет средств окружного бюджета предусмотрено 371 696,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 376 989,9 тыс. рублей, освоено 368 183,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.7 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с*** [***Законом***](garantF1://31220057.0) ***Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 440,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5 493,7 тыс. рублей, из них освоено 4 191,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.8 «Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа"»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 115,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 28,8 тыс. рублей, освоено 28,8 тыс. рублей. Выплату получает 1 специалист.