**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Департамента культуры, спорта и туризма

Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»

# за январь-сентябрь 2022 года

На реализацию Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 627 748,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 170 180,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 457 568,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 592 238,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 093 170,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 499 068,3 тыс. рублей, освоено 474 752,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 466 434,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 8 317,6 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» исполнена на 29,8 %

Государственная программа «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» состоит из 10 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

1. **Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма», % исполнения составил 13,3**

На реализацию **Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»** в 2022 году Государственной программой предусмотрено 124 338,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 73 334,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 51 004,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 155 076,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 83 004,0тыс. рублей, за счет федерального бюджета 72 072,2 тыс. рублей; освоено 20 652,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 13 516,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 7 135,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного **п. 1 «Модернизация, благоустройство и материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии»** Государственной программой предусмотрено 87 696,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 65 611,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 22 085,6 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 118 434,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 64 348,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 54 085,6 тыс. рублей; освоено 10 199,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 114,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 085,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры культуры, спорта, туризма и кинематографии, в том числе»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 44 391,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 35 295,0 тыс. рублей; освоено 8 004,3 тыс. рублей:

- *в отрасли культуры:* в 2022 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 40 391,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 34 795,0 тыс. рублей, освоено 8 004,3 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на укрепление материально технической базы государственных учреждений культуры:

1. Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 2 620,0 тыс. рублей, освоено 2 563,8 тыс. рублей.

Запланированные средства были затрачены на приобретение:

- Световое оборудование – 468,8 тыс. рублей;

- Офисное оборудование – 459,9 тыс. рублей;

- Мультимедийное оборудование – 832,9 тыс. рублей;

- Студийное оборудование – 582,4 тыс. рублей;

- Мебель – 88,5 тыс. рублей;

- Хозяйственное оборудование – 131,3 тыс. рублей.

Полное освоение средств запланировано до конца текущего года.

2. Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 1 450,0 тыс. рублей, освоено 1 250,0 тыс. рублей.

Средства израсходованы на приобретение офисной техники (системный блок, монитор (2 шт.), многофункциональное устройство, принтер, клавиатура (2 шт.) и компьютерная мышь (2 шт.).

Полное освоение средств запланировано до конца текущего года.

3. Государственному автономному учреждению культуры «Окружной Дом народного творчества», за счет средств окружного бюджета предусмотрены средства в размере 36 321,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 30 725,0 тыс. рублей, освоено 4 190,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия за истекший период проведены следующие работы:

1. Создание и ведение фонда по нематериальному культурному наследию народов Чукотки. Приобретены сканеры, принтер и комплект коммуникации на общую сумму 1947,5 тыс. рублей.
2. Реновация сцены и сценического оборудования. Заключены договора на поставку звукового и светового оборудования на сумму 5812,9 тыс. рублей, перечислен аванс в размере 30% на сумму 1743,9 тыс. рублей, приобретен четырехканальный цифровой приемник на сумму 569,0 тыс. рублей.
3. Заключен договор на поставку мобильной уличной сцены в сумме 5750,0 тыс. рублей, заплачен аванс в размере 30% на сумму 2875,0 тыс. рублей, ожидается поставка в октябре 2022 года.
4. Частично приобретено видеооборудование для обеспечения коворкинг-центра на сумму 374,0 тыс. рублей.
5. Заключен договор на поставку оборудования, мебели для работы СДК с. Нутэпэльмен на сумму 4498,9 тыс. рублей, заплачен аванс в размере 30% на сумму 1349,7 тыс. рублей, плановая дата поставки июль 2023 года.
6. Заключен договор на поставку оборудования, мебели для работы СДК с. Тавайваам на сумму 6952,8 тыс. рублей, заплачен аванс в размере 30% на сумму 2085,9 тыс. рублей, ожидается поставка в октябре 2022 года.
7. Заключены договора на приобретение мебели для обеспечения работы бара в административном здании ДК на сумму 1300,00, поставка осуществлена, установка запланирована на октябрь 2022 года.

Полное освоение средств запланировано до конца текущего года.

- *в отрасли спорта*: в 2022 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 500,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа».

Освоение денежных средств планируется в 4 квартале.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.2 «Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»*** Государственной программой предусмотрено 1 926,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 96,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 830,4 тыс. рублей, освоено 1 926,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 96,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 830,4 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия 02.11.2021 г. Департаментом был проведен отбор муниципальных образований Чукотского автономного округа для предоставления субсидии из окружного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

По итогам отбора было признано победителем Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района района (дома культуры: с. Алькатваам, п. Беринговский, с. Марково, с. Мейныпильгыно, с. Снежное, п. Угольные Копи, с. Усть белая, с. Хатырка).

Департаментом было заключено соглашение с Администрацией Анадырского муниципального района (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Анадырского муниципального района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от 1 февраля 2022 года № 77603000-1-2022-005).

Субсидия направлена на улучшение материально-технической базы домов культуры, в том числе на приобретение светового, звукового и мультимедийного оборудования. В марте-апреле учреждением были заключены договора на поставку оборудования. Оборудование поставлено и оплачено в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.4 «Модернизация и благоустройство территории горнолыжного комплекса «Гора Михаила»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 21 109,5 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа». В рамках выделенных средств заключен государственный контракт от 02.06.2022 № 1/БГБ/22, на выполнение работ по благоустройству горнолыжной базы «Гора Михаила», расположенного по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, гора Михаила ТРРЛ-104. Государственный заказчик ГАОУ ДО «ОДЮСШ», подрядчик НАО «Общество с ограниченной ответственностью «Департамент Констракшин», срок выполнения работ по контракту 25.12.2022 года, в размере 19 997,0 тыс. рублей, уплачен аванс 50% в размере 9 998,9 тыс. рублей.

Освоение денежных средств планируется в четвертом квартале текущего года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.6 «Субсидии на государственную поддержку отрасли культур»*** предусмотрено 268,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 13,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 255,2 тыс. рублей, освоено 268,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 13,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 255,2 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия Департаментом 02.11.2021 года был произведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии на государственную поддержку отрасли культуры по направлению: «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований».

По итогам отбора было признано победителем Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека Билибинского муниципального района». С Администраций Билибинского муниципального района было заключено соглашение от 01.02.2022 года № 77609000-1-2022-004.

За счет субсидии библиотекой была приобретена книжная продукция в количестве 395 штук. Мероприятие исполнено в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.7 «Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок»*** предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 20 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 59 834,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 7 834,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 52 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 0,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

18 февраля 2022 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета между Министерством спорта и Правительством Чукотского автономного округа на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

20 июня 2022 года между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и ООО «Сагама-Сервис» заключен государственный контракт на закупку и поставку двух комплектов нестационарных объектов - «умная» спортивная площадка на сумму 57 611,0 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 52 000,0 тыс. рублей;

Окружной бюджет – 5 611,0 тыс. рублей.

26 сентября 2022 года поставка двух комплектов нестационарных объектов - «умная» спортивная площадка осуществлена в г. Анадырь, пгт. Эгвекинот.

По состоянию на 1 октября 2022 года осуществляется приёмка двух комплектов нестационарных объектов - «умная» спортивная площадка.

Освоение денежных средств планируется в октябре 2022 года.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли культура»*** основного мероприятия **п. 2 «Формирование информационных ресурсов отрасли культура»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 400,0 тыс. рублей, из них освоено 152,3 тыс. рублей.

В 2022 году продолжена работа по ребрендингу, поддержке хостинга и доменных имен сайтов «Ремесла Чукотки» (remesla-chao87.ru) и «Ансамбли Чукотки» (ensembles-chao87.ru).

30.05.2022 года Департамент заключил дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1-Т/2021 от 11.01.2021 года с ИП Шелдуновым М.Ю. на продление услуги по регистрации виртуального хостинга (веб-хостинга) и регистрации доменных имен на 2022 год, сумма договора 3,3 тыс. рублей.

01.06.2022 года заключен договор № 4-Р/2022 с ИП Шелдуновым М.Ю. на модернизацию вышеуказанных сайтов, сумма договора 149,0 тыс. рублей.

01.09.2022 года заключен договор № 7-П/2022 с ИП Шелдуновой Т.А. на техническую поддержку вышеуказанных сайтов, сумма договора 15,6 тыс. рублей (оплата в течение четвертого квартала текущего года).

01.09.2022 года заключен договор возмездного оказания услуг № 01-50/46/1 с Дубровиным Р.В. на прием и техническое сопровождение работы сайта «Народные художественные промыслы Чукотки», сумма договора 50,0 тыс. рублей (оплата в течение четвертого квартала текущего года).

01.09.2022 года заключен договор возмездного оказания услуг № 01-50/46/1 с Терентьевым Е.А.. на прием и техническое сопровождение работы сайта «Фольклорные ансамбли Чукотки», сумма договора 50,0 тыс. рублей (оплата в течение четвертого квартала текущего года).

Оставшиеся средства будут израсходованы в 4 квартале 2022 года.

В рамках реализации мероприятия **пп.3.1.** **«Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа»** основного мероприятия **п.3 «Социальные гарантии работникам отрасли культуры по оплате жилья и коммунальных услуг»** предусмотрено средств окружного бюджета 5 932,8 тыс. рублей, освоено 4 249,6 тыс. рублей. Выплаты получили 185 специалистов.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 6 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой предусмотрено 30 151,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 383,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 28 768,4 тыс. рублей, освоено 6 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 5 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия **6*.3 «Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры»*** Государственной программой предусмотрено 20 151,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 383,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 18 768,4 тыс. рублей, освоено 1 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Данное мероприятие реализуется по двум направлениям:

1) «*Субсидия на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»* по которому предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, освоено 1 000,0 тыс. рублей.

С Администрацией Билибинского муниципального района заключено соглашение от 24.01.2022 № 01-50/1203.02.2021 о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования на оснащение МАОУДО «Билибинская школа искусств». Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия составляет 1 000,0 тыс. рублей.

Заключен договор с ООО «МУЗАККОРД ПРО» № МП002468 на поставку товара от 09 марта 2022 года на сумму 670, 0 тыс. рублей, товар поставлен в полном объеме.

Заключен договор с ООО «МУЗАККОРД ПРО» № МП002674 на поставку товара от 26 мая 2022 года на сумму 335,05 тыс. рублей, товар поставлен в полном объеме.

За счет субсидии закуплено: баян «Тула», держатель для микрофона, струны щипковых инструментов, бас-гитара, классическая гитара, ксилофон и др.

2) *«Субсидия на проведение капитального ремонта в детских школах искусств»*по которому предусмотрено 19 151,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 383,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 18 768,4 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия будет проведен капитальный ремонт двух детских школ искусств: МАОУДО «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» и структурного подразделения в селе Амгуэма.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету городскому округу Эгвекинот на государственную поддержку отрасли культуры от 04.02.2022 № 77715000-1-2022-005. Объем финансового обеспечения расходных обязательств на 2022 год составит 19 150,0 тыс. рублей.

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» по результатам аукциона в электронной форме:

- заключен муниципальный контракт от 11.05.2022 года № 1-КР с ООО «Глобус», 23.08.2022 заключено дополнительное соглашение, на общую сумму контракта 4 651,4 тыс. рублей, срок исполнения до 15 декабря 2022 года.

- заключен муниципальный контракт от 11.05.2022 № 2-КР с ООО «Глобус» на сумму 13 588,2 тыс. рублей, срок выполнения до 15 декабря 2022 года.

Дополнительно заключены прямые договора:

Договор № 1-КР/1 подряда от 22 июля 2022 года с ООО «Глобус» на сумму 431,0 тыс. рублей;

Договор № 1-КР/2 подряда от 22 июля 2022 года с ООО «Глобус» на сумму 503,6 тыс. рублей.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках реализации мероприятия **6*.5 «Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек»*** Государственной программой предусмотрено за счет средств федерального бюджета 10 000,0 тыс. рублей, освоено 5 000,0 тыс. рублей.

В 2022 году будут переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на создание модельных муниципальных библиотек с городским округом Анадырь от 18.01.2022 № 77701000-1-2022-005 и городским округом Эгвекинот от 19.01.2022 № 77715000-1-2022-004. Общий объем финансового обеспечения расходных обязательств предусмотрен на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

*Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза» заключены:*

По результатам аукциона в электронной форме (от 18.03.2022 года в ЕИС извещение № 0188300005422000020) заключен контракт на ремонтно-строительные работы в помещениях библиотеки на сумму 3 025,00 тыс. рублей, срок выполнения работ до 30.08.2022 года. Контракт исполнен.

21.04.2022 года заключён договор № Х210422-ЗС на поставку товара (мебели) с индивидуальным предпринимателем Хорошевым Ильёй Александровичем на сумму 523,8 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена.

25.04.2022 года заключён договор № 2/2022 на поставку мебели с индивидуальным предпринимателем Уфимцевым Алексеем Евгеньевичем на сумму 599, 00 тыс. рублей. Срок исполнения договора с момента заключения по 30.08.2022 года. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена.

04.05.2022 года в Единой информационной системе (ЕИС) было опубликовано извещение № 0188300005422000032 на поставку мебели для нужд библиотеки на сумму 283,0 тыс. рублей. Аукцион состоялся 12.05.2022 года.

23.05.2022 года заключен контракт № 2 на поставку мебели с ООО «Евростандарт-ДВ», сумма контракта составляет 283,0 тыс. рублей. Срок исполнения договора с момента заключения по 30.08.2022 года. ( Закупка № 0188300005422000032 в ЕИС от 04.05.2022 года). Контракт исполнен. Поставка товара осуществлена.

24.05.2022 года заключён договор № 3/2022 на поставку печатных изданий с АО «Издательство «Детская литература» на сумму 187,4 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена.

24.05.2022 года заключён муниципальный контракт № 2405/22 на поставку товара книжной продукции с ООО «Издательство «Эксмо» на сумму 381,8. Контракт исполнен. Поставка товара осуществлена.

*Муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система городского округа Эгвекинот»* заключены следующие договора:

- договор № 22046 от 03 марта 2022 года на поставку мебели с ООО «Радуга - ЛИКс Вами» на сумму 1949, 60 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена;

- договор № ПТ-1137 от 10 марта 2022 года поставки интерактивного оборудования с ООО «Универсальные терминал системы» на сумму 252, 70 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена;

- договор купли-продажи №Б-151/22 от 20.04.2022 года с ООО «Издательство Эксмо» по закупке литературы, на сумму 313,22 тыс. рублей. Договор исполнен. Поставка товара осуществлена;

- договор № 24/04-22 от 25.04.2022 года на внутренний косметический ремонт помещений МАУК «ЦБС городского округа Эгвекинот» с ИП Нетисов Антон Федорович, на сумму 1847,70 тыс. рублей. Срок исполнения договора с момента заключения по 21 ноября 2022 года;

01.06.2022 года заключен договор № 8421 на поставку книжных изданий с АО «Молодая гвардия» на сумму 194,45 тыс. рублей, срок договора до 31 декабря 2022 года;

08.06.2022 года заключен договор № Б-180/22 с ООО «Издательство «Эксмо» на поставку товара книжной продукции на сумму 442,0 тыс. рублей, срок договора до 31 декабря 2022 года.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 8 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»** Государственной программой предусмотрено 157,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 7,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 150,0 тыс. рублей, освоено 51,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 1,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 50,0 тыс. рублей.

# В рамках реализации Соглашения о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры) от 23.12.2021 № 054-09-2022-603, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на государственную поддержку отрасли культуры в первом квартале Департаментом проведены конкурсы:

# - **на получение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры;**

# **- на получение государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры**.

По итогам конкурсного отбора победителями были признаны:

- лучшие работники сельских учреждений культуры – Никулина Марина Александровна – режиссер первой категории Дома культуры с. Мейныпильгыно Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района;

- лучшие сельские учреждения культуры – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района».

В рамках реализации данного мероприятия Департаментом были заключены соглашения:

- с Администрацией Чукотского муниципального района (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотского муниципального района на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) от 30 мая 2022 года № 77633000-1-2022-009).

- с Администрацией Анадырского муниципального района (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Анадырского муниципального района на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) от 27 мая 2022 года № 77603000-1-2022-010).

По состоянию на отчетную дату была оказана государственная поддержка Никулиной М.А. (лучшему работнику сельских учреждений культуры) в размере 51,0 тыс. рублей.

Государственная поддержка в размере 102,1 тыс. рублей Центру культуры Чукотского муниципального района была оказана в третьем квартале текущего года, средства направлены на закупку оборудования и музыкальных инструментов (настольный микшерный пульт, цифровая ударная установка и набор барабанных палочек) для ДК с. Лаврентия.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

**2. Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений», % исполнения составил 28,9**

На реализацию Подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» в 2022 году Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 36 436.9 тыс. рублей, из них освоено 10 525,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Чукотского автономного округа»** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 9 600,0 тыс. рублей, из них освоено 6 016,4 тыс. рублей.

В рамках реализации ***п.п. 1.1 «Поддержка, развитие и популяризация народных художественных промыслов Чукотского автономного округа»*** предусмотрено средств окружного бюджета 750,0 тыс. рублей, из которых освоено 684,5 тыс. рублей.

ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»» в отчетный период организовал следующие мероприятия за счет средств субсидии:

- март – организовано заочное участие мастеров народных художественных промыслов в выставке Российской недели искусств «Декоративно-прикладное искусства Чукотки» (г. Москва);

- март-июль 2022 года – организована передвижная выставки «Традиционная одежда народов Чукотки» в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока (г. Майкоп Республики Адыгея);

- апрель 2022 года – в Музейном Центре «Наследие Чукотки» организованы выставки мастеров-косторезов Александра Ивановича Дьячкова из г. Магадана и Александра Сергеевича Рультырея из г. Билибино;

- сентябрь 2022 года - участие мастеров народных художественных промыслов в XVII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» (12.09.2022 – 18.09.2022, г. Москва, ВДНХ, павильон № 55).

Остаток денежных средств будет израсходован до конца текущего года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.2. «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа»*** в 2022 году Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 850,0 тыс. рублей, освоено 4 331,9 тыс. рублей.

*Субсидия на ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»» -* план 4 650,0 тыс. рублей, фактическое исполнение - 3 182,8 тыс. рублей, остаток – 1 467,2 тыс. рублей.

С 04.03.2022 по 13.03.2022 года ГБУ ЧАО «Музейным Центром «Наследие Чукотки»» проводились мероприятия ХIV Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им. Ю. С. Рытхэу. В период с 04.03.2022 по 12.03.2022 года проходил Окружной литературный семинар. Его преподавателями стали: российский писатель, журналист Василий Авченко, публицист, общественный деятель Михаил Сверлов и литературовед Дина Эттынеут.

Состоялись творческие встречи с молодым писателем Кириллом Косыгиным-Коянто (п. Палана Камчатского края), прозаиком Сергеем Угрениновым (г. Костанай республики Казахстан) и детским писателем, поэтом и драматургом Андреем Усачевым (г. Москва).

Параллельно с образовательной и творческой программой конкурса шла непрерывная работа жюри и редакционной коллегии. Были определены лонг-лист и шорт-лист конкурса, а также выявлены победители и призеры литературного конкурса им. Ю. С. Рытхэу.

13.03.2022 года в Окружном Доме народного творчества состоялась торжественная церемония закрытия ХIV Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им. Ю. С. Рытхэу, на которой были публично объявлены победители и призеры. Ими стало 18 авторов из Беларуси, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской области, Воронежской области, г. Санкт-Петербурга, республики Башкортостан, Краснодарского края и Забайкальского края. Победители и призеры конкурса были награждены дипломами, памятными призами и денежными грантами на общую сумму 360 тысяч рублей. Лауреаты 1-й степени также были отмечены фирменными статуэтками литературного конкурса «Крылатый предмет с пером». Автором скульптурных композиций выступил Александр Киласов, мастер-косторез из п. Провидения.

С 14.04.2022 по 17.04.2022 года состоялась VII выставка-ярмарка народных художественных промыслов и изобразительного искусства Чукотского автономного округа «Пеликен-2022». 14.04.2022 года прошло открытие творческой лаборатории «Народные художественные промыслы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» и открытие выставки изделий декоративно-прикладного искусства и живописи.

В рамках творческой лаборатории 8 мастер-классов: традиционные тапочки учились шить на мастер-классе Надежды Вуквукай (г. Анадырь), чукотскую розетку изготавливали с Элиной Курицыной (г. Анадырь), 3 мастер-класса провела мастер из села Лорино Александра Тегрылькут (изготовление кокошника, тапочек и панно). Провели мастер-классы и мастера-косторезы: о гравировке по китовому усу рассказал Родин Вамингу из поселка Провидения, особенностями изготовления косторезных произведений поделились Александр Киласов (п. Провидения) и Дмитрий Чиной (с. Лорино).

Мастер-классы проходили 14.04.2022 и 15.04.2022 года на базе художественного отделения Детской школы искусств городского округа Анадырь.

Небольшая конференция-семинар «К вопросу о сохранении народных художественных промыслов Чукотского автономного округа» и круглый стол, посвященный проблемам развития народных художественных промыслов, прошли 16.04.2022 года.

17.04.2022 года в Окружном Доме народного творчества состоялось закрытие VII выставки-ярмарки народных художественных промыслов и изобразительного искусства Чукотского автономного округа «Пеликен-2022», на котором были подведены итоги конкурсной программы, состоявшей из 9 номинаций. Жюри конкурсной программы выставки-ярмарки, которое возглавлял Владимир Коваль, художник, мастер-косторез, преподаватель высшей категории Детской школы искусств городского округа Анадырь, подвело свои итоги, выявив 46 победителей и лауреатов 1-3-й степени. Гран-при в номинации «За сохранение традиций в народных художественных промыслах Чукотки» - Воловик Лида (мастер г. Анадыря).

Всего на выставку-ярмарку поступило 300 работ от 60 мастеров.

Кроме основных мероприятий выставки-ярмарки «Пеликен-2022» 19.04.2022 года прошли творческие встречи с мастерами из других регионов. Встреча с гостями вынужденно прошла 19.04.2022 года, из-за погодных условий прибытие гостей откладывалось несколько раз. Творческие встречи проходили в виде открытых уроков, на которых ремесленники рассказывали об особенностях развития народных художественных промыслов в своих регионах. Чукотско-корякскую культуру представила Народный мастер Камчатского края, мастер скорняжного производства КГПО АУ «Камчатский колледж технологии и дизайна», индивидуальный предприниматель Людмила Евгеньевна Юлтыгина. Народный мастер Республики Саха (Якутия), Народный мастер Российской Федерации, преподаватель ГБ ПОУ Республики (Саха) Якутия «Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова» Анисия Иннокентьевна Федорова продемонстрировала якутские традиционные костюмы и украшения, рассказала об истории якутского женского костюма, о значении орнаментов. О своем творчестве рассказал Народный мастер Российской Федерации, член ВТОО «Союз художников России» Александр Иванович Дьячков, уроженец села Омолон Билибинского района Чукотки, ныне мастер Магаданской области.

В период июль-сентябрь проведена работа по изданию сборника статей «Дочь чукотской тундры», посвященного 80-летию со дня рождения ученого-североведа и лингвиста Идеи Владимировны Куликовой (Ӄымъырултыӈэ). Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз-Граф» осуществил подготовку и печать сборника, которому произведена оплата проделанной работы в сумме 138,5 тыс. рублей. Остаток денежных средств субсидии по этому проекту будет освоен в октябре-ноябре на доставку сборника в Анадырь и рассылку по учреждениям образования и культуры в районы Чукотского автономного округа.

Остаток денежных средств с субсидии, выделенной Музейному Центру «Наследие Чукотки», в размере 1 467,2 тыс. рублей будет израсходован в период октябрь-ноябрь 2022 г. на презентацию выставки, посвященной фильму по роману Ю.С. Рытхэу «След росомахи» (октябрь-ноябрь).

*Субсидия на ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества»*– план 2 100,0 тыс. рублей, израсходовано 1 054,7 тыс. рублей, остаток составляет 1 045,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде издано и доставлено учебно-методическое пособие «Традиционная культура оленных и прибрежных жителей Провиденского и Иультинского районов Чукотского автономного округа» (400 экз., сумма расходов составила 450,00 тыс. рублей).

Создано и размещено в сети Интернет три видеоролика «Пропаганда родного языка» на сумму 15,00 тыс. рублей, видеофильм «Культурный дневник гонки «Надежда» - 85 тыс. рублей.

Осуществлена фольклорно-этнографическая экспедиция в село Лаврентия, в ходе которой производились аудио и текстовые записи старинных обрядов и легенд. Для работников ОДНТ проведены в мастер-классы по изготовлению традиционных ударных музыкальных инструментов, что позволило им не только зафиксировать традиционные технологии, но и, закрепив полученные навыки, самостоятельно изготовить саяк (эскимосский бубен из моржовой кожи), сумма расходов составила 145,9 тыс. рублей.

Молодежный фольклорный ансамбль «Берингия» принял участие в мероприятиях федерального проекта - Всероссийский фестиваль национальных традиций и творчества «Вместе мы - Россия!» в г. Петропавловск-Камчатский с 14 по 18 сентября 2022 года. «Берингия» стала лауреатом фестиваля, приняла участие в гала-концерте и в ительменском празднике Алхалалалай, сумма расходов составила 358,8 тыс. рублей.

Оставшиеся денежные средства будут израсходованы на участие в конференции «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации», а также гастроли ансамбля «Атасикун» городах Санк-Петербург (в рамках участия в X международном культурном форуме) и Махачкала (в рамках международного проекта «Вселенная звука»).

*Субсидия Департамента* план – 100,00 тыс. рублей, исполнено 94,4 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия:

1) была произведена запись аудиороликов для участия в проекте «Радио Культура» - «Ориентация на местности. Изучаем культурную картину страны» (70,00 тыс. рублей);

2) были заключены гражданско-правовые договоры на подготовку материалов на чукотском и русском языках по малым формам устного народного творчества чукчей (пословицы и поговорки) для проекта «Антология. Литература народов России. Народная мудрость» (24,40 тыс. рублей, июль).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.3. «Субсидии на организацию и проведение юбилейных и праздничных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия народов Чукотского автономного округа»*** в 2022 году предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, освоено 1 000,0 тыс. рублей.

02.11.2022 года Департаментом был проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидии на организацию и проведение юбилейных и праздничных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия народов Чукотского автономного округа.

Получателем субсидии стала Администрация Городского округа Эгвекинот (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа от 24.01.2022 года № 01-50/13).

30.04.2022 года в п. Эгвекинот состоялся фестиваль-конкурс по подледному лову рыбы и национальному творчеству (распоряжение Администрации Городского округа Анадырь от 24.03.2022 г. № 106-РА), в котором приняло участие 6 фольклорных коллективов из п. Эгвекинот, с. Конергино и с. Амгуэма. Количество зрителей и участников составило около 600 человек.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»*** в 2022 году предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В 4 квартале 2022 года запланировано участие творческой делегации Чукотского автономного округа в Первых Арктических молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут в городах Воркута и Сыктывкар Республики Коми с 24.11.2022 по 28.11.2022 года

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 2.1 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами. Создание культурного продукта»*** основного мероприятия **п. 2 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 706,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7 600,0 тыс. рублей, из них освоено 1 761,3 тыс. рублей.

*Субсидия на ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества»* (план – 4200,00 тыс. рублей, израсходовано – 1761,3 тыс. рублей, остаток – 2 438,7 тыс. рублей). В отчетный период Окружной Дом народного творчества организовал и провел:

- гастроли в городе Анадыре вокально-драматического коллектива в составе Ксения Мусланова (сопрано), солистка Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко; Александра Саульская-Шулятьева (меццо-сопрано), солистка Московского театра «Новая опера»; Михаил Атаманович (баритон), солист Московского оперного дома; Владислав Фадеев (фортепиано), лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Представлена изысканная музыкальная программа, составленная из произведений мировой и отечественной музыкальной классики;

- участие Заслуженного коллектива народного творчества «Фольклорный эскимосский ансамбль «Атасикун» в Международном музыкальном фестивале «Россия – Вселенная звука» (г. Москва). В рамках гастрольной программы «Атасикуна» были проведены мастер-класс «Поем по-науканский» (Московский Дом национальностей – 79 зрителей), два лектория «Традиционная исполнительская культуры Чукотки» (Институт искусствознания – 138 слушателей, Зал Российской академии музыки им. Гнесиных - 136 слушателей), концертная программа «Ахпакугвик» (Концертный зал «ЗИЛ» - 339 зрителей), мастер-класс «Танцуем по-эскимосски» (главная сцена Парка культуры и отдыха «Красная Пресня» - 165 участников;

- выступление ди-джея Sasha Born c песенно-танцевальной программой в рамках празднования Дня молодежи: самой популярной формой социально-культурной организации молодёжного досуга по-прежнему остаётся дискотека. В День молодёжи Окружной Дом народного творчества организовал самой продвинутой танцевальной вечеринку года в Анадыре на главной площади города, которую провел один из наиболее востребованных ремиксмейкеров нашей страны Dj Sasha Born/Саша Борн, победитель в номинации «Лучший поп-исполнитель» фестиваля Жара-2015;

осуществлен проект «Художественно-проектная мастерская «Новый Анадырь», завершившийся выставкой – презентацией творческих работ, созданных подростками Анадыря под руководством приглашенных из Владивостока ведущих молодых архитекторов Приморья.

Неиспользованные средства планируются к использованию в 4 квартале текущего года, в том числе для участия в федеральном проекте «Большие гастроли».

*Субсидия на ГБУК ЧАО «Государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»»* (план – 1 506,6 тыс. рублей, остаток – 1 506,6 тыс. рублей). Субсидия не израсходована в связи с тем, что в 1-м квартале 2022 года была запланирована поездка ансамбля на фестиваль в г. Варну Республики Болгария, из-за ограничительных мер организация поездки стала невозможной. В настоящее время решается вопрос по организации участия группы преемственности в Первых Арктических молодежных Дельфийских играх России (ноябрь 2022 года).

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.1 «Гранты некоммерческим организациям на реализацию проектов в области кинематографии»*** основного мероприятия **п. 3 «Развитие кинематографии на территории округа»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей; из них освоено 0,0 тыс. рублей.

Конкурсный отбор по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на развитие кинематографии в Чукотском автономном округе был объявлен 26.05.2022 года (Приказ Департамента от 26.05.2022 № 01-11/155), прием заявок проводился в период с 27.05.2022 по 24.06.2022 года). Итоги конкурса подведены 08.07.2022 года. В конкурсе приняло участие 2 некоммерческих организации, которые набрали наибольшее количество баллов и стали победителями:

- Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» - проект «Разработка проекта художественного фильма «Легенда о горностае» («Огни ледяного берега»)» - 4000,00 тыс. рублей;

- Автономная некоммерческая организация Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» - проект «Автономная некоммерческая организация Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон»» - 1000,00 тыс. рублей.

Реализация мероприятий запланирована до конца текущего года.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 4 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 16 130,3 тыс. рублей, из них освоено 2 747,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.1. «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов»*** в 2022 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 830,3 тыс. рублей, из них освоено 1 948,8 тыс. рублей.

В целях реализации данного мероприятия в 2022 году в городе Анадыре проведен XXVI окружной фольклорный фестиваль «Эргав-2022». В мероприятиях фестиваля приняли участие почти 100 самодеятельных артистов и мастеров ДПИ из городов и сел региона. В течение 10 дней в рамках фестиваля были проведены многочисленные творческие просмотры, мастер-классы, выставки, два гала-концерта, две церемонии награждения лауреатов фестиваля, круглый стол, конкурс «Краса Чукотки», танцевальный марафон, которые привлекли около 2 тысяч зрителей и участников. С целью сохранения накопленного творческого багажа осуществлена видеофиксация всех проведенных мероприятий. Всем участникам и членам жюри подготовлены и вручены сувенирные наборы.

На 4-ый квартал перешли окончательные расчеты по питанию, проживанию и транспортировке участников, обслуживанию мероприятий, а также перевод призовых средств победителям в конкурсных номинациях.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.2. «Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание»*** в 2022 году за счет окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, из них освоено 646,5 тыс. рублей.

С 18.03.2022 по 04.05.2022 года Музейный Центр «Наследие Чукотки» организовал персональную передвижную фотовыставку К.А. Днепровского «Чукотские берега» об объектах археологического наследия эскимосской культуры, выставка прошла в здании аэровокзального комплекса Международного аэропорта им. Ю.С. Рытхэу.

В июле-августе 2022 года фотовыставка «Чукотские берега» экспонировалась в Билибинском краеведческом музее. В настоящее время один комплект находится в Эгвекинотском краеведческом музее (п. Эгвекинот), второй представлен в Доме культуры п. Лаврентия.

Музейный Центр «Наследие Чукотки» подготовил два комплекта выставки «Трасса через наши сердца», приуроченную к 80-летию начала перегона самолетов по воздушной трассе Аляска-Сибирь. В период сентябрь–декабрь 2022 года выставка будет представлена в муниципальных образованиях Чукотки. С сентября её экспонируют в Доме культуры с. Мейнепильгино, затем её направляют в с. Марково и п. Эгвекинот. В ноябре 2022 года второй комплект будет частью выставочного проекта в залах Музейного Центра, затем будет экспонироваться в здании аэровокзального комплекса Международного аэропорта им. Ю.С. Рытхэу.

С 26 августа по настоящее время в Музейном Центре «Наследие Чукотки» проходит персональная выставка живописных картин московского художника С. Конохова «Где-то там, за седьмым перевалом…».

С 23 сентября по 23 ноября в городе Якутск в Государственном музейном художественном комплексе «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)» проходит выставка «Косторезное искусство Чукотки», подготовленная сотрудниками Музейного Центра «Наследие Чукотки», совместно с якутскими коллегами.

Остаток денежных средств с субсидии, выделенной Музейному Центру «Наследие Чукотки» в рамках реализации данного пункта программы планируется направить на организацию выставки-презентации «Чукотка: технологии и культура в прошлом и настоящем» в Санкт-Петербурге рамках международной конференции XII Сибирские чтения «Ресурсы Арктики и Сибири: техники, технологии, жизнеобеспечение» и Южно-Сахалинске в рамках в рамках IV Международной конференции «Фольклор палеоазиатских народов».

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.4. «Организация и проведение Фестивалей профессионального и любительского творчества»*** в 2022 году предусмотрено за счет окружного бюджета предусмотрено 8 000,0 тыс. рублей, из них освоено 53,2 тыс. рублей.

В рамках данной субсидии Автономное учреждение Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» в ноябре текущего года организует и проведет VI Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон». В отчетный период израсходовано 53,20 тыс. рублей – заключен договор на оказание услуг отборщика короткометражных документальных и игровых фильмов в конкурсную программу кинофестиваля.

Остаток денежных средств будет израсходован в октябре-ноябре 2022 года. Для организации и проведения кинофестиваля планируется заключить договоры на следующие услуги:

- приобретение авиа и ж/д билетов для участников и организаторов кинофестиваля;

- проживание и питание гостей кинофестиваля;

- отбор фильмов конкурсной и внеконкурсной программы;

- сбор информационного материала и его перевода на английский язык;

- создание макетов и эскизов полиграфии и сувенирной продукции;

- написание релизов, роликов, заставок и трейлера кинофестиваля;

- монтаж/демонтаж рекламных растяжек в г. Анадырь.

- закупка наградной и сувенирной продукции для участников и гостей кинофестиваля.

Реализация мероприятий запланирована до конца текущего года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.5. «Проведение мероприятий по развитию кинематографии»*** в 2022 году предусмотрено за счет окружного бюджета 1 300,0 тыс. рублей, из них освоено 99,0 тыс. рублей.

Субсидия на реализацию данного мероприятия предоставлена АУ ЧАО по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат».

В рамках данного мероприятия запланированы:

- проведение премьеры фильма с приглашением в качестве гостей деятелей культуры в сфере кинематографии (сентябрь-октябрь 2022 года);

- реставрация цифровых материалов фильма «Начальник Чукотки» 1966 года, режиссера Виталия Мельникова, студия «Ленфильм» в формате 2К с исходного фильмового материала (работы будут проведены до 31.12.2022 года).

По состоянию на отчетную дату завершена установка дополнительного программного обеспечения для реализации проекта «Пушкинская карта».

Реализация мероприятий запланирована до конца текущего года.

1. **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,**

**% исполнения подпрограммы составил 32,5**

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2022 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 4 667,0 тыс. рублей, освоено 1 515,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **п. 1 «Социальная поддержка специалистов»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 037,0 тыс. рублей, освоено 1 515,8тыс. рублей.

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.1 «Выплата единовременного пособия специалистам учреждений культуры»* предусмотрено средств окружного бюджета в размере 87,0 тыс. рублей, освоено 30,0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия было выплачено единовременное пособие в размере 30,0 тысяч рублей Агапову Александру Александровичу, режиссёру 1 категории Дома культуры «Авиатор» Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района

# Полное освоение средств мероприятия запланировано в четвертом квартале 2022 года.

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.2 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта»* за счет средств окружного бюджетапредусмотрено 900,0 тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. рублей.

# Специалистам, работающим в ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ» в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2016 г. № 97 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта, работающим в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» (далее – Положение). За отчетный период выплата произведена 2 специалистам.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.3 «Выплата пособия тренерам – преподавателям»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 550,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

# Реализация данного мероприятия запланирована в четвертом квартале текущего года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам учреждений культуры*»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 500,0 тыс. рублей, освоено 1 085,8 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам учреждений культуры в текущем периоде осуществлялась 5 специалистам Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» и 1 специалисту Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества».

В рамках основного мероприятия ***п. 3 «*Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»*»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 630,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.1 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа в высших учебных заведениях Российской Федерации»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 330,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Оплата договоров на обучение в ФГБОУ высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» шести специалистов, успешно продолжающих обучение запланирована на четвертый квартал текущего года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.2 «Курсы повышения квалификации специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 300,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Курсы повышения квалификации для специалистов сферы культуры будут организованы в 4 квартале текущего года.

1. **Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества», % исполнения подпрограммы составил 87,4**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 9 433,9 тыс. рублей, освоено 8 249,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества в сфере культуры и искусства»*** основного мероприятия **п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 730,0 тыс. рублей, освоено 6 453,6 тыс. рублей.

В 1-м полугодии 2022 года за счет средств п.п. 1.1 были организованы и проведены 3 региональных мероприятия для детей подростков и молодежи в сфере культуры и искусства.

*1) Субсидия ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества»* (план – 6 180,00 тыс. рублей, израсходовано – 6 103,6 тыс. рублей, остаток – 76,40 тыс. рублей).

В период с 31.03.2022 по 03.04.2022 года проходили 2-й и 3-й этапы XXVI окружного конкурса «Юные дарования Чукотки» (6 103,6 тыс. рублей).

В 2022 году конкурс прошел в номинациях «Юный исполнитель фольклора народов Чукотки» (хореография, вокал: соло, ансамбль), «Юный художник» (живопись, художественная обработка кости и рога – гравировка, художественная обработка кости и рога - резьба, художественная обработка кожи и меха), «Юный музыкант» (народные инструменты: аккордеон, баян, гитара, домра, балалайка, иочин), «Юный теоретик» (музыкальная литература).

Участники были поделены на следующие возрастные группы: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет. Отметим, что в 2022 году возраст старших участников увеличен до 18 лет.

В период с 21 по 30 марта состоялся заезд творческих делегаций из муниципальных районов: село Марково, село Мейныпильгыно и поселок Угольные Копи Анадырского района, город Билибино Билибинского района, поселок Эгвекинот и село Амгуэма го Эгвекинот, поселок Провидения и село Новое Чаплино Провиденского го, город Певек и село Рыткучи го Певек, села Уэлен и Лаврентия Чукотского района.

Заочно в конкурсной программе были представлены также: село Омолон, село Кепервеем и село Анюйск Билибинского района.

Город Анадырь представляли на конкурсе сразу три учреждения:

- Государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» - группа преемственности - ансамбль «Вээмк’эй»;

- Окружной Дом народного творчества – юные артисты ансамблей «Атасикун» и «Берингия»;

- Детская школа искусств городского округа Анадырь – юные теоретики, музыканты, художники и резчики по кости и рогу.

Общее количество участников конкурса – 177 человека, из них заочники – 44 человек, очники – 133 человека.

В 2022 году конкурсная программа, по просьбе детских школ искусств и культурно-досуговых учреждений, стала шире. Если в период с 2011 года по 2021 годы конкурс проводился в трех номинациях, в текущем году количество номинаций увеличено. Номинации будут повторяться один раз в два года, ранее они повторялись один раз в три года, что существенно снижало возможность организации участия детей в региональном очном мероприятии. Помимо этого, Оргкомитет нынешнего конкурса особое внимание уделил составу жюри, в которое приглашены специалисты из других регионов.

Открытие конкурса и жеребьевка состоялись в фойе Окружного Дома народного творчества 31.03.2022 года.

Работа конкурсных номинаций II и III туров прошла на нескольких площадках 1 и 2 апреля 2022 года: номинации «Юный музыкант» и «Юный теоретик» - в музыкальном отделении Детской школы искусств го Анадырь, номинация «Юный художник» - в художественном отделении Детской школы искусств го Анадырь и номинация «Юный исполнитель фольклора народов Чукотки» - на базе Окружного Дома народного творчества.

Награждение победителей и лауреатов конкурса, концерт победителей и выставка лучших работ станковой живописи и декоративно-прикладного искусства прошли в концертном зале Дома культуры 03.04.2022 года.

Жюри четырех номинаций определило 79 победителей и призеров, которые отмечены дипломами Гран-при, дипломами первой, второй и третьей степени и денежными призами, общая сумма призов составила 575,0 тысяч рублей.

*2) Субсидия Департамента* (план – 550,00 тыс. рублей, израсходовано – 350 тыс. рублей, остаток – 200,00 тыс. рублей).

В период с 22.04.2022 по 06.05.2022 года были проведены XII заочный региональный конкурс детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн» и XII заочный региональный конкурс театральных коллективов «Театральная маска».

XII заочный региональный конкурс детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн» на своей виртуальной площадке собрал 26 коллективов и 8 солистов, всего в конкурсе приняло участие 205 человек. Конкурс проходил в 4-х возрастных группах (6-10 лет, 11-15 лет, 16-25 лет, 26-35 лет) в ансамблевом и сольном исполнении, в 2-х номинациях «Современный танец» и «Народный танец». Жюри конкурса выявило 26 призовых мест (по направлению «ансамбль» - 22 призовых места, по направлению «соло» - 4 призовых места). Общая сумма грантов – 200 тыс. рублей.

XII заочный региональный конкурс театральных коллективов «Театральная маска» проходил в номинации «Спектакль (театрализованное представление) для детей и взрослых» в 2-х возрастных группах – до 17 лет и от 18 лет. Всего в конкурсе приняло участие 8 театральных коллективов. Победителями и призерами стало 7 коллективов, по итогам конкурса выплачены денежные призы на общую сумму 150 тыс. рублей. Общее количество участников составило 90 человек.

Оставшиеся 200,00 тыс. рублей будут использованы в октябре и ноябре 2022 года на организацию XII заочного регионального конкурса литературных и журналистских материалов «Северный край» и XV заочного конкурса учебных пленэрных работ учащихся детских школ искусств Чукотского автономного округа «Пленэр-2022».

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки в сфере культуры»*** основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 203,9 тыс. рублей, освоено 1 676,3 тыс. рублей.

Ежегодно творческие делегации Чукотского автономного округа принимают участие в мероприятиях различного уровня за пределами региона. Одним из важнейших мероприятий в культурной жизни Российской Федерации являются молодежные Дельфийские игры России.

В 2022 году делегация Чукотки приняла участие в XXI молодежных Дельфийских играх России в г. Красноярске (18.04.2022–04.05.2022 года), общее количество участников составило 13 человек, за счет средств Государственной программе в мероприятии приняло участие 9 человек. Регион был представлен в 5 номинациях: «Эстрадное пение», «Художественные ремесла», «Фортепиано», «Художественное чтение» и «Дизайн одежды». В целях организации поездки за счет средств Государственной программы были приобретены авиабилеты, оплачены трансферты, питание и проживание участников, приобретены расходные материалы и оплачены взносы за участие 12 человек. Общая сумма затрат составила – 1 262,4 тыс. рублей.

Результатами участия творческой делегации в Дельфийских играх стали:

- сертификаты участников для Артема Саенко – ведущего актера образцового театрального коллектива «Детский театр «ДА!» Дворца детского и юношеского творчества го Анадырь (номинация «Художественное чтение», педагог Т.Л. Максименко), для Динары Тымненкав – студентки 3-го курса Чукотского многопрофильного колледжа (номинация «Художественные ремесла», группа «16-25 лет», педагог Н.М. Омрынто) и для Татьяна Карпухиной – учащейся Детской школы искусств го Анадырь (номинация «Эстрадное пение», группа «10-13 лет»);

- специальными дипломами были удостоены: Юлия Куликовских – учащаяся Детской школы искусств го Анадырь (номинация «Фортепиано», педагог А.В. Турыгина), Алина Дельянская – студентка 1-го курса Чукотского северо-западного техникума города Билибино (номинация «Дизайн одежды», педагог О.И. Антонова);

- золотые медали получили: Иван Бурмага – учащийся Детской школы искусств го Анадырь (номинация «Эстрадное пение», группа «14-17 лет», педагог С.С. Степаненко) и Вероника Эргиро – студентка 3-го курса Чукотского многопрофильного колледжа (номинация «Художественные ремесла», группа «19-24 года», педагог Н.В. Ионова).

В период с 22 по 27 августа 2022 года в Москве прошли мероприятия первого Детского культурного форума – одного из самых крупных и важнейших мероприятий для детей в сфере культуры и искусства. Общая сумма затрат составила – 413,9 тыс. рублей.

Чукотский автономный округ на форуме представляли 10 участников.

По направлению «Музыкальное искусство» на форуме работали учащиеся по классу вокала Детской школы искусств го Анадырь Карина Аванесова и Татьяна Карпухина, преподаватель Светлана Сергеевна Степаненко.

По направлению «хореографическое искусство» Чукотку представили юные танцовщицы ансамбля «Северная Росинка» Александра Воловод, Полина Киселева, Елизавета и Екатерина Слободенюк, Екатерина Зырянкина и Дарья Стрюк (руководитель ансамбля Елена Николаевна Гайворонская).

Оставшиеся средства будут освоены в четвертом квартале текущего года.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 3.1 «Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров»*** основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, освоено 120,0 тыс. рублей.

В период с 15 апреля по 28 апреля 2022 года подводились итоги X заочного регионального конкурса юных пианистов детских школ искусств Чукотского автономного округа. В конкурсе принял участие 41 юный пианист в трех номинациях: «Фортепиано: сольное исполнение», «Фортепиано: ансамблевое исполнение» и «Фортепиано: аккомпанемент». Участники подразделялись на 3 возрастных группы (7-10 лет, 11-13 лет и 14-18 лет). По итогам заседания конкурсного жюри победителями и призерами стали 20 солистов и 6 ансамблей. Сумма выплаченных грантов – 120 тыс. рублей.

Остаток средств будет использован в октябре-ноябре 2022 года на проведение:

- I заочного регионального конкурса оркестровых инструментов (120,00 тыс. рублей);

- X заочный региональный конкурс вокалистов (130,00 тыс. рублей);

- X заочный региональный конкурс хорового пения среди любительских коллективов Чукотского автономного округа (130,00 тыс. рублей).

**5. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области культуры», % исполнения подпрограммы составил 2,3**

На реализацию Подпрограммы «**Грантовая поддержка проектов в области культуры**» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 583,7 тыс. рублей, освоено 60,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Предоставление грантов учреждениям культуры их работникам»*** основного мероприятия **п.1 «Поощрение лучших учреждений в сфере культуры и их работников»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 160,0 тыс. рублей, освоено 60,0 тыс. рублей.

В отчетный период подготовлен приказ Департамента от 26.05.2022 года № 01-10/157 «Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на стимулирование профессионального роста работников сферы культуры и учреждений культуры Чукотского автономного округа».

На конкурс на получение государственной поддержки учреждениями культуры Чукотского автономного округа поступила 1 заявка от Библиотеки села Хатырка Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района, которая была оформлена с нарушениями требований, отраженных в пунктах 2.5, 2.5.1 и 2.6 раздела 2 Порядок проведения отбора» Порядка предоставления грантов в форме субсидий организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25.05.2022 г. № 256 «Об утверждении Порядка предоставления грантов организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе» (далее – Порядок, Постановление). Из-за допущенных нарушений заявка не была допущена к участию в конкурсе.

Итоги дополнительного конкурса будут подведены в октябре 2022 года.

На конкурс на получение государственной поддержки лучшими работниками учреждений культуры Чукотского автономного округа в адрес Департамента поступило 3 заявки:

- заявка Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» - хореограф Ирина Вячеславовна Сильпина;

- заявка Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - руководитель клубного формирования Анастасия Дмитриевна Кашурникова;

- заявка Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - руководитель клубного формирования Анна Юрьевна Яковлева.

Все заявки были допущены к участию в конкурсе. На основании пункта 5.6 раздела 5 «Полномочия Комиссии» Порядка, утвержденного Постановлением, победителями конкурса признаны 2 работника: А.Д. Кашурникова и И.В. Сильпина. Работникам выплачен грант в размере 30,0 тыс. рублей;

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.1 «Гранты на поддержку творческих проектов в сфере культуры»*** основного мероприятия **п.2 «Государственная грантовая поддержка проектов в сфере культуры»»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В отчетный период подготовлен приказ Департамента от 26.05.2022 года № 01-10/154 «Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа». На конкурсный отбор поступило 7 заявок, все заявки были допущены к участию:

1) Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - проект «Инклюзивная творческая мастерская «Ван Гоги»;

2) Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - проект «Ярмарка-выставка «Чукотская одежда: традиции и современность»;

3) Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - проект «Культура национальных сел Провиденского района - 1980-1990е годы»;

4) Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района» - проект «Творческий проект «Северный мотив»;

5) Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» - проект «Рукописи конца XIX века»;

6) Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» - проект «Создание «Карты Чукотки» в виде отдельных фрагментов каждого района Чукотского автономного округа в материале (выполненными различными техниками декоративно-прикладного искусства)»;

7) Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района» - проект «Приобретение технического оснащения, сценических костюмов и реквизита для ДК с. Кепервеем Билибинского муниципального района».

На основании пункта 5.5 раздела 5 «Полномочия Совета» Порядка, утвержденного Постановлением, победителями признано 3 проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Получатель | Проект | Запраши-ваемая сумма (руб.) | Размер гранта (руб.) |
| 1. | Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | Проект «Создание «Карты Чукотки» в виде отдельных фрагментов каждого района Чукотского автономного округа в материале (выполненными различными техниками декоративно-прикладного искусства)» | 379800 | 379800 |
| 2. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района» | Проект «Творческий проект «Северный мотив» | 366000 | 366000 |
| 3. | Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | Проект «Рукописи конца XIX века» | 254200 | 254200 |

Реализация мероприятий запланирована до конца текущего года.

В рамках основного мероприятия **п.3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 423,7 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.1 «Гранты на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 423,7 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В отчетный период Департаментом подготовлен приказ от 26.05.2022 года № 01-10/158 «Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов». На конкурсный отбор поступило 3 заявки.

2 заявки не были допущены к участию в конкурсном отборе на основании абзацев 2 и 3 пункта 2.11 раздела 2 «Порядок проведения отбора» Порядка, утвержденного Постановлением:

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района», дом культуры села Островное – творческий проект «Творческий проект»;

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района», г. Билибино – творческий проект «Северный мотив».

На основании пункта 5.6 раздела «Полномочия Комиссии» Порядка, утвержденного Постановлением, заявка, допущенная к конкурсу стала, победителем: проект «Приобретение национальных атрибутов для народного песенно-танцевального ансамбля «Белый парус» (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района»), сумма гранта в форме субсидии – 251,50 тыс. рублей.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.2 «Гранты на поддержку проектов духовно-нравственной направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Департаментом подготовлен приказ от 26.05.2022 г. № 01-10/156 «Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан в Чукотском автономном округе». На конкурсный отбор поступило 5 заявок:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», музейный отдел, проект «Интерактивные игры»;

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот», проект «Издание книги «Мелодии Уэлькаля» к 100-летию села»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей», проект «Отклонившаяся льдина. 20 лет спустя»;

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», проект «QR-код достопримечательностей Анадыря»;

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», проект «Культурно-просветительский проект для школьников и молодежи «История: культурно-историческое просвещение школьников и молодежи через лекторий Субботнего исторического клуба «Высокие широты».

На основании пунктов 2.16 и 2.17 Порядка предоставления грантов организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28.05.2020 № 256, признать победителями Конкурса (далее – получатели гранта) следующие проекты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Получатель | Проект | Запраши-ваемая сумма (руб.) | Размер гранта (руб.) |
| 1. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот» | проект «Издание книги «Мелодии Уэлькаля» к 100-летию села» | 405 000 | 405 000 |
| 2. | Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» | проект «QR-код достопримечательностей Анадыря» | 125 000 | 125 000 |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района», музейный отдел | проект «Интерактив-ные игры» | 470 000 | 470 000 |

Реализация мероприятий запланирована до конца текущего года.

**6. Подпрограмма «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки», % исполнения подпрограммы составил 7,4**

На реализацию Подпрограммы «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки» в 2022 году предусмотрено 10 831,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 403,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 428,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 10 809,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 381,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 428,0 тыс. рублей; освоено 797,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 797,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»** в 2022 году предусмотрено 10 831,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 403,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 428,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 10 809,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 6 381,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4 428,0 тыс. рублей; освоено 797,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 797,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1. «Сохранение и использование объектов культурного наследия»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 920,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 898 тыс. рублей, освоено 578,2 тыс. рублей.

Комитет по охране объектов культурного Чукотского автономного округа заключил государственный контракт на обследование современного состояния объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа, на сумму контракта 989,1 тыс. рублей. Планируется произвести расчёт с исполнителем работ в декабре 2022 г.

Заключен государственный контракт на проведение археологических работ на территории Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа на сумму 1 740,1 тыс. рублей. Планируется произвести расчёт с поставщиком услуг в декабре 2022 г.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению археологических работ на объекте культурного наследия федерального значения «Наскальные рисунки» на сумму 986,5 тыс. рублей. Планируется произвести расчёт с исполнителем работ в декабре 2022 г.

Произведена оплата в сумме 268,2 тыс. рублей по договору ГПХ по сохранению и популяризации объектов культурного наследия и в сумме 310,0 тыс. рублей транспортных услуг.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.2. «Выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия регионального значения»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 219,6 тыс. рублей.

Заключены и исполнены 4 договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия на общую сумму 219,6 тыс. рублей.

Планируется заключить еще 4 договора на проведение историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия на сумму 220,0 тыс. рублей (осуществляется подбор потенциальных исполнителей).

В 4 квартале планируется заключить договор на издание научной книги об объекте культурного наследия федерального значения «Наскальные рисунки» на общую сумму 560,0 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3. «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, с целью учета и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2022 года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.4. «Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности*** в 2022 году предусмотрено 4 661,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 233,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 4428,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Правительство Чукотского автономного округа заключило дополнительное соглашение с Министерством обороны о предоставлении субсидии из федерального бюджета для бюджета Чукотского автономного округа заключенного 28 декабря 2021 года №187-09-2020-009/2 (Соглашение от 24 декабря 2019 года № 187-09-2020-009).

В целях реализации мероприятий программы Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа заключил соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета:

1. бюджету городского округа Эгвекинот от 25 февраля 2022 года №77715000-1-2020-014, средства запланированы на следующие мероприятия:

-восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) одного воинского захоронения на сумму 3 684,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета 3 500,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета 184,3 тыс. рублей);

-нанесение восьми имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения на сумму 16,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета 16,1 тыс. рублей, средства окружного бюджета 0,8 тыс. рублей);

- установка одного мемориального знака на воинских захоронениях на сумму 16,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета 15,8 тыс. рублей, средства окружного бюджета 0,8 тыс. рублей).

Городским округом Эгвекинот заключен контракт на проведение работ по восстановлению воинского захоронения в п. Эгвекинот. Срок окончания работ по договору 25 октября 2022 года.

2. бюджету Анадырского муниципального района от 14 февраля 2022 года №77603000-1-2020-013, средства запланированы на следующие мероприятия:

-восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) одного воинского захоронения на сумму 905,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета 860,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета 45,3 тыс. рублей);

-нанесение двух имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения на сумму 4,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета 4,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 0,2 тыс. рублей);

- установка двух мемориальных знаков на воинских захоронениях на сумму 32,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета 31,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 1,6 тыс. рублей).

Администрацией Анадырского муниципального района заключен договор на изготовление и установку мемориала на воинское захоронение в с. Марково. Срок окончания работ по договору 1 декабря 2022 года.

**7. Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»,**

**% исполнения подпрограммы составил 51,4**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта» в 2022 году Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 84 600,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 71 528,9 тыс. рублей, освоено 36 757,1 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на реализацию основного мероприятия **п. 1** **«Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»».**

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 1.1 «Развитие детско-юношеского и молодежного спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 23 700,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 16 600,1 тыс. рублей, освоено 8 791,1 тыс. рублей.

*Проведены следующие окружные мероприятия*:

- Окружные соревнования по горнолыжному спорту в Провиденском городском округе, с 04 по 12 апреля 2022 года, приняло участие 51 человек, из них 48 спортсменов и 3 тренеров-представителей.

- Спартакиада учащихся Чукотского автономного округа в г. Анадырь с 22.03.2022 по 01.05.2022 года. Отмена мероприятия в связи с отсутствием авиабилетов.

*Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:*

- В 9-ом открытом межрегиональном турнире по греко-римской борьбе на призы мэра г. Свирска, Иркутской области, с 15 по 22 февраля 2022 года, приняло участие 4 человека: 1 тренер и 3 спортсмена. Натарагтын Святослав - 2 место, Ребров Михаил - 3 место;

- Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, г. Иркутск, с 15 по 22 февраля 2022 года, приняло участие 4 человека: 1 тренер и 3 спортсмена;

- Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» в г. Салават и Ишимбай Республики Башкортостан, с 28 января по 11 февраля 2022 года, приняло участие 14 спортсменов (место 14);

- Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», г. Улан-Удэ Республики Бурятия, с 17 февраля по 03 марта 2022 года, приняло участие 21 человек: 1 тренер, 1 представитель и 19 спортсменов (4 место);

- Первенство России по волейболу г. Владивосток, с 03 по 10 марта 2022года, приняло участие 11 человек: 1 тренер, 1 представитель и 9 спортсменов;

- Чемпионат Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", г. Чита, с 03 по 15 марта 2022 года, 11 человек: 1 тренер и 10 спортсменов (9 место);

- Первенство России по киокусинкай, г. Москва, с 22 по 30 марта 2022года, приняло участие 7 человек, 1 тренер и 6 спортсменов;

- Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу, г. Хабаровск, Перенос на г. Благовещенск, с 17 по 23 марта 2022 года, приняло участие 2 человека: 1 тренер и 1 спортсмен (8 место).

- Первенство Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе, г. Комсомольск-на-Амуре, с 17 по 31 марта 2022 года, приняло участие 3 человека: 1 тренер и 2 спортсмена;

- Всероссийские соревнования «XXVII Традиционный фестиваль детского дзюдо», г. Санкт-Петербург, с 18 по 22 марта 2022 года, приняло участие 8 человек: 1 тренер и 7 спортсменов (Засорин Денис - 7 место);

- I Всероссийских Арктических играх, г. Салехард, Ямало-Ненецкого автономного округа, с 21 марта по 08 апреля 2022 года, приняло участие 7 человек: 1 тренер, 1 представитель и 5 спортсменов (9 место);

- Международные соревнования «Moskow Cup» по киокусинкай, с 27 апреля по 04 мая 2022 года, приняло участие 5 человек: 4 спортсмена и 1 тренер (3 место Чанчугский Вячеслав, 12-13 лет, весовая категория до 60кг.);

- Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике памяти ЗТР СССР Е.А. Тимерзянова, г. Бугульма, Республика Татарстан, с 04 по 19 мая 2022 года, приняло участие 2 человека: 1 тренер и 1 спортсмен (12-13 лет);

- В финальном этапе XI Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд, г. Сочи, с 04 по 20 мая 2022 года, приняло участие 15 человек.

- Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвящённых памяти В.С. Ощепкова, г. Хабаровск, с 05 по 12 мая 2022 года 1 спортсмен;

- Первенство Дальневосточного федерального округа по киокусинкай, г. Хабаровск, с 19 по 26 мая 2022 года, приняло участие 5 человек: 4 спортсмена и 1 тренер (1 место Слободенюк Е.(12-13 лет), 3 место Шилович М.(14-15 лет));

- Межрегиональный турнир по боксу в г. Билибино с 22 по 24 августа 2022 года, приняло участие 5 человек: 1 тренер и 4 спортсмена.

В рамках выполнения ***п.п. 1.2 «Физкультурно-оздоровительная работа с населением»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 14 250,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 13 776,8 тыс. рублей, освоено 8 761,9 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- Всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья» с 1 по 9 января 2022 года, в которых приняло участие 5211 человек, из них: - го Анадырь - 950 человек, Анадырский муниципальный район – 648 человек, Билибинский муниципальный район – 810 человек, го Певек – 582 человека, Провиденский го – 426 человек, го Эгвекинот – 1688 человек, Чукотский муниципальный район – 107 человек;

- с 5 по 6 февраля 2022 года в Чукотском автономном округе прошли спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, в рамках Всероссийских массовых соревнований День зимних видов спорта, в которых приняло участие 735 человек, из них: го Анадырь - 211 человек, Анадырский муниципальный район – 294 человек, го Певек – 20 человека, Провиденский го – 39 человек, го Эгвекинот – 121 человек, Чукотский муниципальный район – 50 человек;

- Открытый турнир по армрестлингу среди мужчин, г. Анадырь, с 17 по 20 февраля 2022 года, приняло участие 27 спортсменов. Весовая категория 70 кг: 1 место - Ганиев Артур, 2 место - Номозов Ильнур, 3 место - Самаров Шакрук; весовая категория 80 кг: 1 место - Абрамов Виктор, 2 место - Архипов Дмитрий, 3 место - Калназаров Низамудин; весовая категория +90кг: 1 место - Карпенко Степан, 2 место – Авдеев Дмитрий, 3 место - Андриянов Иван;

- Турнир по хоккею "Северная шайба" среди любительских команд, г. Билибино, Чукотский автономный округ, с 17 по 20 марта 2022 года, приняло участие 33 человек, (1 место).

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 17 апреля 2022 года, в которой приняло участие 1315 человек, из них: го Анадырь – 248 человек, го Эгвекинот – 110 человек, Анадырский муниципальный район – 423 человек, го Певек – 96 человек, Провиденский муниципальный район - 55 человек, Билибинском муниципальный район – 301 человека, Чукотский муниципальный район – 82 человек.

- Культурно-спортивный праздник "Корфест - 2022". 24 апреля 2022 года, в котором приняло участие свыше 1000 человек , в том числе в соревнованиях по подледному лову 337 человек.

- Всероссийские массовые соревнования «Забег.РФ» 29 мая 2022 года, приняло участие 951 человек, из них: го Анадырь – 150 человек; Анадырский муниципальный район – 388 человек; Билибинский муниципальный район – 100 человек; Провиденский го – 2 человека; го Эгвекинот – 111 человек; Чукотский муниципальный район – 200 человек;

- Всероссийские массовые мероприятия в рамках «Всемирного дня Велосипедиста» 4 июня 2022 года, участвовало 120 человек, в том числе: Билибинский муниципальный район – 30 человек, Анадырский муниципальный район – 30 человек, Провиденский го – 10 человека; Чукотский муниципальный район – 50 человек;

- Всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день» с 18 по 19 июня 2022 года, приняло участие 510 человек, из них: Анадырский муниципальный район – 50 человек; Билибинский муниципальный район – 100 человек; Провиденский го – 30 человек; го Эгвекинот – 80 человек; Чукотский муниципальный район – 50; го Анадырь – 150 человек;

- Открытый чемпионат Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия с 24 по 25 марта 2022 года, приняло участие 38 человек;

- Открытый окружной полумарафон «Бегу по Арктике», 23 июля 2022 года г. Анадырь, приняло участие 38 человек, Скрыпка Дмитрий - 1 место; Дуняка Игорь - 2 место; Гончаров Валентин - 3 место; Кузнецова Ольга - 1 место; Прсе А. - 2 место; Сертун А. - 3 место;

Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:

- Первенство России по боксу, г. Анапа, Краснодарский край, с 20 по 28 мая 2022 года, участие судьи Чукотского автономного округа - Байтлеуова Малика Балкожаевича;

- Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов субъектов РФ 2022 года, с 11 по 30 августа 2022 года. Приняло участие 2 человека: 1 спортсмен и 1 тренер.

В рамках выполнения ***п.п. 1.3 «Развитие и поддержка национальных видов спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 20 250,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 12 062,7 тыс. рублей, освоено 8 548,2 тыс. рублей.

- Чемпионат Чукотки памяти С.А. Райтыргина по северному многоборью в г. Анадырь с 22 по 27 марта 2022 года. Отмена мероприятия в связи с ограничительными мерами в стране и на территории Чукотского АО из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Гонка на собачьих упряжках «Надежда - 2022», с 29 марта по 08 апреля 2022 года, участвовало 14 каюров;

- с 05 по 07 августа 2022 года прошла регата на кожаных байдарах «Берингия-2022», приняло участие 156 спортсменов.

- Участие в Чемпионате России по северному многоборью с 01 по 19 апреля 2022 года, приняло участие 3 человека: 1 представитель и 2 спортсмена.

Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:

- Первенство России по северному многоборью, г. Елизово, г. Петропавловск-Камчатский, с 06 по 20 апреля 2022 года, количество участников 15 человек: 2 тренера, 2 судьи и 11 спортсменов (Смирнова Елизавета - 1 место в сумме многоборья среди девушек (14-15 лет): 1 место в метании тынзяна на хорей; 2 место в тройном прыжке, 2 место в прыжках через нарты, 3 место в метании топора на дальность; Гуванрольтат Елизавета - 1 место в метании топора на дальность).

- Чемпионат России и первенство по северному многоборью, г. Белоярск, Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА, с 1 по 19 апреля 2022 года, количество участников из Билибинского муниципального района 3 человека: 1 тренер и 2 спортсмена (командный результат среди юниоров – 9 место (Папков М.), командный результат среди мужчин – 8 место (Турелькут Д.).

В рамках выполнения ***п.п. 1.4 «Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7 689,3 тыс. рублей, освоено 6 192,1 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- участие в летней физкультурно-оздоровительной кампании в г. Владивосток, с 03 по 24 июня 2022 года, приняло участие 17 человек: 2 сопровождающих и 15 учащихся;

- участие в летней физкультурно-оздоровительной кампании в г. Сочи, с 27 июня по 18 июля 2022 года, приняло участие 15 человек: 2 сопровождающих и 13 учащихся.

- участие в учебно-тренировочных сборах по северному многоборью в г. Владивосток, с 27 июля от 23 августа 2022 года, приняло участие 19 человек: 2 сопровождающих и 17 учащихся.

В рамках выполнения ***п.п. 1.7 «Гранты некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

С 19 июля по 18 августа 2022 года в Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа поступило 3 заявки на предоставление из окружного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в рамках Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года № 229, регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни".

По итогам заседания Комиссии от 1 сентября 2022 года решили признать победителями конкурсного отбора следующие некоммерческие организации на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе в 2022 году:

- Местная общественная организация Чукотского района «Этнокультурный и туристический центр «Созидариум» и предоставить грант в размере 1 192 500,0 (один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей;

- Региональная общественная организация «Федерация северного многоборья Чукотки» и предоставить грант в размере 1 192 500,0 (один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей.

Заключены соглашения Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа:

- с Местной общественной организацией Чукотского района «Этнокультурный и туристический центр «Созидариум» на предоставление из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе № 01-50/49 от 07.09.2022 года на сумму 1 192 500 (один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей;

- с Региональной общественной организацией «Федерация северного многоборья Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2022 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе № 01-50/48 от 07.09.2022 года на сумму 1 192 500 (один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей.

В рамках выполнения ***п.п. 1.8 «Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей, освоено 3 159,2 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- с 21 по 25 марта 2022 года на базе оленеводов сельхозпредприятия «Олой» Билибинского муниципального района прошли гонки на оленьих упряжках «Эракор» на перевале базе оленеводов сельхозпредприятия «Олой», приняло участие 51 человек, в том числе в гонках на 30 оленьих упряжках.

- с 29 марта по 1 апреля 2022 года на территории Чукотского МР прошла гонка на собачьих упряжках «Надежда - 2022», израсходовано 1 954,4 тыс. рублей;

- с 1 по 8 апреля 2022 года на территории Провиденского го прошла гонка на собачьих упряжках «Надежда - 2022», израсходовано 958,4 тыс. рублей;

Гонка на собачьих упряжках прошла на 546 км по маршруту между селами Чукотского муниципального района и Провиденского городского округа, участвовало 14 гонщиков. В рамках гонки на собачьих упряжках «Надежда-2022» ежегодно проходит Первенство на собачьих упряжках среди юниоров, приняло участие 6 юниоров;

- с 05 по 07 августа 2022 года в Чукотском МР прошла регата на кожаных байдарах «Берингия - 2022», приняло участие 156 спортсменов. Провиденский го с целью участия в мероприятии израсходовал 246,4 тыс. рублей.

# Предоставление отчётной документации по реализации предоставленной субсидии планируется в IV квартале 2022 года.

В рамках выполнения ***п.п. 1.11 «Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 400,0 тыс. рублей, освоено 1 279,1 тыс. рублей.

Субсидии распределены следующим муниципальным образованиям:

Анадырский муниципальный район 800,0 тысяч рублей.

Городской округ Эгвекинот 800,0 тысяч рублей.

Провиденский городской округ 700,0 тысяч рублей.

Чукотский муниципальный район 800,0 тысяч рублей.

Билибинский муниципальный район 800,0 тысяч рублей.

Городской округ Певек 700,0 тысяч рублей.

Городской округ Анадырь 800,0 тысяч рублей.

Всего, в рамках реализации субсидии в массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения, приняло участие более 8 тысяч жителей округа.

# Предоставление отчётной документации по реализации предоставленной субсидии планируется в IV квартале 2022 года.

В рамках выполнения ***п.п. 1.12 «Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, освоено 25,7 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- Зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов с 20 января по 10 февраля 2022 года - 177 человек, из них:

\*го Анадырь – 26 человек;

\*Анадырский МР – 64 человек;

\*Билибинский МР –15 человек;

\*го Эгвекинот –39 человек;

\*Провиденский го – 18 человек;

\*го Певек – 15 человек;

- Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа с 20 января по 27 марта 2022 года - 1502 обучающихся, из них:

\*го Анадырь – 323 обучающихся;

\*Анадырский МР – 172 обучающихся;

\*Билибинский МР –371 обучающихся;

\*го Эгвекинот –43 обучающихся;

\*Провиденский го – 134 обучающихся;

\*го Певек – 44 обучающихся;

\*Чукотский МР – 415 обучающихся;

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд с 1 февраля по 31 марта 2022 года – 15 семей, 53 человека:

\*го Анадырь – 6 человек;

\*Анадырский МР – 12человек;

\*Провиденский го – 35 человек;

- Агитационно-пропагандистская акция «Единый день ГТО», с 22 марта по 22 апреля 2022 года, проведены 63 мероприятия, приняло участие 4 542 человека, из них:

\*го Анадырь – 11 мероприятий, 2 567 участников;

\*Анадырский МР – 17 мероприятий, 495 участников;

\*Билибинский МР –16 мероприятий, 966 участников;

\*Провиденский го – 2 мероприятия, 73 участника;

\*го Певек – 15 мероприятий, 292 участника;

\*Чукотский МР – 2 мероприятия, 149 участников;

- Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций ЧАО с 20 мая по 30 июня 2022 года, приняло участие в муниципальном этапе 528 обучающихся, в окружном этапе 15 обучающихся из трёх муниципальных образований (победители Стегнеева И., Машкарин Т.(11-12 лет) г. Анадырь; Качмашева А., Кондратенко А. (13-15 лет) Билибинский МР);

- летняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Чукотского автономного округа с 10 по 20 июля 2022 года, приняло участие 56 человек.

- Всероссийский финал фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций в ФГБОУ «МДЦ Артек» с 23 августа по 30 сентября 2022 года, приняло участие 8 человек: 1 сопровождающий и 7 участников.

- участие в 10-м Международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» в г. Кемерово, принял участие 1 человек - представитель Чукотского АО.

**8. Подпрограмма «Поддержка туризма»,**

**% исполнения подпрограммы составил 1,1**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка туризма»в 2022 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 124 646,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 53 553,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 71 093,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 137 658,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 57 065,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 593,0 тыс. рублей; освоено 1 575,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 575,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Популяризация туризма»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 9 646,3 тыс. рублей, освоено 1 575,1 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.1 «Организация туристской деятельности и управление развитием туризма»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 046,3 тыс. рублей, из которых освоено 229,3 тыс. рублей.

В мае 2022 года состоялась поездка на VIII Тихоокеанский туристский форум в г. Владивосток, в котором приняла участие начальник отдела туризма Ященко О. Е. В рамках форума прошли образовательные секции, работали презентационные зоны и городские уличные фестивали. Спикерами форума стали известные эксперты туротрасли, HORECA и маркетинга. Организаторы осветили следующие темы: «Новые социальные сети для туризма», «Современные туристические тренды и их отражение в конфигурации турпродуктов», «Как создать свой глэмпинг и остаться на рынке надолго», «Гастрономия и проектирование гастротуров».

В июле 2022 года начальник отдела туризма Ященко О. Е. приняла участие в Стратегической сессии в целях разработки федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования Российской Федерации в г. Нижний Новгород, на которой были обсуждены следующие темы: «Мастер-планирование как инструмент развития туризма в стране», «Туристический маршрут как основа формирования и реализации мастер-плана», «Создание транспортных связей для эффективного развития туризма в России», «Интеграция природных территорий в планирование развития туризма», «Создание новых точек притяжения для туристов: эффекты восстановления туристического наследия».

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.3 «Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, из которых освоено 0,0 тыс. рублей.

# В I квартале 2022 года был проведен конкурсный отбор кандидатов на предоставление гранта в форме субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма в 2022 году, победителем которого признано информационное агентство «Чукотка» (далее – ИА «Чукотка»). Между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и ИА «Чукотка» заключено соглашение. Предоставление отчётной документации по реализации предоставленного гранта планируется в IV квартале 2022 года.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.4 «Организация и участия в выставках туристской направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, освоено 1 345,8 тыс. рублей.

1) Делегация Чукотского автономного округа приняла участие в XVII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2022» в г. Москве в период с 12.03.2022 по 14.03.2022. В состав делегации вошли сотрудники Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, Туристско-информационного центра и представители регионального турбизнеса, НКО ««Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа».

Сотрудники отдела приняли участие в совещаниях Ростуризма на площадке Международной туристической выставки «Интурмаркет-2022». Среди них Пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли, Панельная дискуссия «Дальний Восток и Арктика, «Новые возможности для путешествий. Лето 2022», семинар «Туризм и Закон. Новое законодательство в сфере туризма, проблемы и перспективы», панельная дискуссия «Развитие арктического туризма в моногородах на примере Мончегорска (Мурманская область)», посетили Диалоговую площадку «Внедрение механизмов устойчивого развития в туризме и индустрии гостеприимства».

По данным организаторов выставка «Интурмаркет-2022» представила 720  участников из 71 региона России. Также в работе выставки и деловой программы приняли участие представители 14 зарубежных стран. За три дня работы выставку посетили более 12 500  человек. Мероприятие широко освещалось в федеральных, профильных и региональных СМИ, присутствовало более 300 представителей СМИ.

2) В сентябре делегация Чукотского автономного округа приняла участие в выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум, выставка «Улица Дальнего Востока» — это уникальная площадка для взаимодействия ведущих российских и зарубежных профессионалов в сфере экономики, государственного управления и бизнеса из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Задачи выставки:

— демонстрация достижений, уникальности культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока России, презентация экономического потенциала регионов Дальнего Востока России;

— укрепление экономических и гуманитарных связей со странами-партнерами;

— развитие туризма.

Чукотский автономный округ представил на площадке выставки «Улица Дальнего Востока» павильон, состоящий из двух частей: туристической и инвестиционной. В туристической части была представлена фотозона с меняющимися видео ландшафтов, китов, животных и объектов культурного наследия, а также интерактивный проект «Этнопарка «Нуналихтак (хозяин земли)». На выставке были проведены экскурсии для организованных групп учащихся из общеобразовательных школ, детского реабилитационного центра г. Владивостока, а также для групп слабовидящих людей. Кроме того, были освещены инвестиционные проекты Чукотского автономного округа.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.5 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 600,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Во II квартале текущего года состоялся отбор кандидатов на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма, победителем которого признано Общество с ограниченной ответственностью «Кутх Тревел» (далее – ООО «Кутх Тревел»). Заключено Соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и ООО «Кутх Тревел», в рамках которого запланировано 5 туристических маршрутов по территории Чукотского автономного округа и 4 экскурсионные программы по территории Чукотского автономного округа.

# Предоставление отчётной документации по реализации предоставленной субсидии планируется в IV квартале 2022 года.

На выполнение основного мероприятия **п. 2 «Создание и развитие туристической инфраструктуры»** Государственной программой предусмотрено 115 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 43 907,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 71 093,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 128 012,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 47 419,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 593,0 тыс. рублей; освоено 0 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 2.2 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристической инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 40 000,0 тыс. рублей, из которых освоено 0 тыс. рублей.

# В I квартале 2022 года состоялся отбор кандидатов на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа. Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Территория 87» (далее – ООО «Территория 87»). Заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и ООО «Территория 87». Заключены договора на приобретение оборудования для системы водоснабжения, санитарного модуля, причала из двух понтонов и трапа, дизельного энергомодуля с возможностью подключения к внешней солнечной батарее, система спутниковой и радиосвязи; приобретение и установку 4 модулей: модуль "Кухня", модуль "Баня", 2 модуля "Жилое здание", на общую сумму 17 216,9 тыс. рублей.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках ***п.п. 2.3 «Создание этнопарка в п. Эгвекинот»*** предусмотрено 75 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 907,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 71 093,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 88 012,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 7 419,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 593,0 тыс. рублей; освоено 0 тыс. рублей.

В I квартале 2022 года состоялся отбор кандидатов на предоставление субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием этнопарка в п. Эгвекинот. Победителем признана некоммерческая организация «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа» (далее – НО «Фонд МОСТ»). Заключено соглашение в ЭБ между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и НО «Фонд МОСТ». По состоянию на 01.10.2022 года заключены договора на разработку эскизного проекта исторической части Этнопарка, приобретение павильона визит-центра, оказание монтажных работ по созданию визит - центра, изготовление архитектурных форм, устройство фундамента и установку свай под малые архитектурные формы и визит-центр, межевание земельного участка, закупку шкур моржей для создания традиционных жилищ, изготовление промысловых байдар, изготовление бубнов на общую сумму 71 839,1 тыс. рублей. Договоры на транспортно-экспедиционное обслуживание на оставшиеся денежные средства в сумме 3 160,9 тыс. рублей находятся в стадии заключения.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

**9. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 9,5**

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры»в 2022 году за счет Государственной программой предусмотрено 808 519,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 478 658,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 329 861,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 734 728,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 404867,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 329 861,3 тыс. рублей; освоено 69 871,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 69871,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 438 267,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 363 863,6 тыс. рублей, освоено 67 804,4 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.1. «Субсидия на строительство спортивного комплекса в г. Певек»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 111 451,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 31 451,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на строительство спортивного комплекса в г. Певек заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Администрацией городского округа Певек о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2022 году в сумме 111 451,0 тыс. рублей. В связи с поступлением целевого пожертвования от АО «Концерн Росэнергоатом» в размере 80 000,0 тыс. рублей, направленного на финансирование проектирования и строительства спортивного комплекса в г. Певек, Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа заключено дополнительное соглашение об уменьшении субсидии из окружного бюджета. Бюджету Администрации городского округа Певек субсидия профинансирована в размере 31 451,0 тыс. рублей. В соответствии с концессионным соглашением от 30 апреля 2020 года между Администрацией городского округа Певек и непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы и оценки достоверности сметной стоимости строительства предусмотрена в срок не позднее 1 февраля 2022 года (исполнено), достижение уровня технической готовности объекта в объеме не менее 50% в срок до 30 ноября 2022 года.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках ***п.п. 1.2. «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 14 760,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 20 357,3 тыс. рублей, освоено 4 298,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства выделены:

- Автономному учреждению Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» в сумме 7 299,00 тыс. рублей на проведение ремонтных работ кровли здания кинотеатра «Полярный». Перечислен аванс в размере 2 020,00 тыс. рублей подрядной организации, осуществляющей ремонтные работы.

- Государственному бюджетному учреждению культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» на проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры, выделено на текущий ремонт большого балетного зала, состоящего из 3-х этапов (ремонт потолка; ремонт стен; ремонт пола) - 3018,8 тыс. рублей.

Освоено на 01 октября 2022 года - 2 844,2 тыс. рублей в том числе:

197,1 тыс. рублей - доставка строительных материалов из г. Москвы

1 301,3 тыс. рублей - приобретены строительные материалы для проведения ремонта потолка, стен и пола в репетиционном зале.

1 345,8 тыс. рублей - ремонтные работы, а именно:

579,2 - проведены демонтажные и монтажные работы пола и потолка, электромонтажные работы светового оборудования в соответствии со сметной документацией, работы выполнены полностью, качественно и в установленные сроки.

442,9 - проведен ремонт отделки стен и отделки потолка в соответствии со сметной документацией, работы выполнены полностью, качественно и в установленные сроки;

323,7 тыс. рублей - проведены ремонтные работы пола и электромонтажные работы, в соответствии со сметной документацией, работы выполнены полностью, качественно и в срок.

Оставшиеся средства в размере 174,6 тыс. рублей запланированы в октябре 2022 года на оплату для оплаты счетов на приобретение строительных материалов.

- Государственному бюджетному учреждению Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» предусмотрено 2942,9 тыс. рублей, израсходовано 0,0 тыс. рублей.

Запланированные средства предусмотрены на проведение ремонтных работ в Марковском филиале ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки».

На отчетную дату ремонтные работы не завершены. Полное освоение средств запланировано в четвертом квартале текущего года после завершения ремонта.

- Государственному автономному учреждению культуры «Окружной Дом народного творчества» на проведение ремонтных работ в размере 7 096,6 тыс. рублей, освоено 1 454,7 тыс. рублей.

Денежные средства были израсходованы на ремонтно-восстановительные работы сцены в административном здании (косметический ремонт внутреннего пространства сцены, выборочный ремонт механизмов декорационного подъема театральной дороги).

Оставшиеся средства запланировано направить на ремонтные работы для организации кафе в фойе ОДНТ, а также подготовку проектной документации на производство капитального ремонта здания в 2023 году.

Проведение ремонтных работ запланировано до конца текущего года.

В рамках ***п.п. 1.8. «Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 70 274,5 тыс. рублей, освоено 1 611,6 тыс. рублей.

В первом квартале 2022 года заключены соглашения с органами местного самоуправления на предоставление субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта:

- Анадырский муниципальный район: заключено соглашение на сумму 21 500,0 тыс. рублей на ремонт шести объектов – Библиотека с. Усть-Белая (ремонт внутренних помещений), Дом культуры с. Чуванское (ремонт полов, фасада и крыши здания), Дом культуры «Авиатор» п. Угольные Копи (текущий ремонт помещений, крыльца, частичный ремонт фасада), Дом культуры с. Мейныпильгыно (ремонт освещения), Дом культуры с. Снежное (текущий ремонт помещений), Спортивно-оздоровительный комплекс п. Беринговский (ремонт кровли).

- Городской округ Анадырь: заключено соглашение на сумму 1 611,6 тыс. рублей на ремонт двух объектов – Публичная библиотека им. Тана-Богораза (внутренний ремонт помещений), отдел по работе с детьми Публичной библиотеки им. Тана-Богораза (внутренний ремонт помещений). Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

- Городской округ Эгвекинот: заключено соглашение на сумму 22 346,5 тыс. рублей на ремонт 3 объектов – Дом культуры п. Эгвекинот (текущий ремонт, ремонт фасада здания), Дом культуры с. Ванкарем (ремонт кровли и фасада, ремонт зрительного зала, сцены и фойе второго этажа), Физкультурно-оздоровительный комплекс п. Эгвекинот (ремонт спортивного зала и помещений комплекса).

- Билибинский муниципальный район: заключено соглашение на сумму 14 816,4 тыс. рублей на ремонт 2 объектов - Дом культуры с. Илирней (внутренний ремонт помещений) и Дом культуры с. Кепервеем (ремонт кровли).

- Провиденский городской округ: заключено дополнительное соглашение на сумму 10 000,0 тыс. рублей на ремонт 1 объекта – Центр культуры и досуга Провиденского городского округа (капитальный ремонт).

Выполнение ремонтных работ в полном объеме запланировано до конца текущего года.

В рамках ***п.п. 1.9. «Приобретение и установка модульного здания: «Центр культуры и досуга в с. Новое Чаплино»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 61 550,0 тыс. рублей, освоено 61 530,7 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт от 15.06.2021 № 11/ЦКД-21 на сумму 75 248,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 -13 717,8 тыс. рублей, 2022 - 61 530,7 тыс. рублей. Согласно контракту подрядчику в 2021 году оплачен аванс в размере 13 717,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 30.07.2022 года. 19.05.2022 года подписан Акт № 1 приема-передачи и ввода в эксплуатацию Товара (модульного здания) на сумму 75 248,5 тыс. рублей. За минусом аванса, сумма 61 530,7 тыс. рублей оплачена в полном объеме.

В рамках ***п.п. 1.10. «Приобретение и установка модульного здания: «Центр культуры и досуга в с. Янракыннот»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 27 230,8 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт от 15.06.2021 №12/ЦКД-21 на сумму 27 210,6 тыс. рублей. Подрядчику оплачен аванс 50% в сумме 13 602,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту продлен до 30.11.2022.

Груз доставлен в с. Янракыннот. Ведется монтаж модульного здания. Планируемая дата ввода здания Центра в эксплуатацию до 30.10.2022 года.

В рамках ***п.п. 1.11. «Приобретение и установка модульного здания: «Центр культуры и досуга в с. Нутэпэльмен»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 43 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт от 30.07.2021 г. №18/ЦКД-21 на сумму 42 641,5 тыс. рублей. Подрядчику оплачен аванс 50% в размере 21 316,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 30.11.2022. Груз доставлен в Нунлигран. Доставка в с. Нутэпэльмен планируется по зимнику.

В рамках ***п.п. 1.12. «Приобретение и установка модульного здания: «Центр культуры и досуга в с. Тавайваам»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 80 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Родер» заключен государственный контракт от 29.11.2021 г. №27/ЦКД-21 на сумму 80 000,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту до 31.12.2022.

Разработана проектная документация. Согласно контракту завершение комплекса работ планируется до 30.11.2022. Модули доставлены в с. Тавайваам. Монтаж модульного здания ведется с 03.09.2022. Смонтирован внешний каркас здания, монтируются перегородки.

В рамках ***п.п. 1.15. «Приобретение и установка модульных центров культуры и досуга в с. Нунлигран, с. Энмелен, с. Сиреники»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 30 000,0 тыс. рублей, освоено 363,2 тыс. рублей.

С АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» заключены государственные контракты на межевание земельных участков на общую сумму 363,2 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Проведена закупка у единственного поставщика, на приобретение и установку вышеуказанных центров. С ООО «ТехноСтрой ДВ» подписан государственный контракт №11/ЦКД-22 от 18.07.2022 года на сумму 92 636,7 тыс. рублей. Подрядчику оплачен аванс в сумме 29 634,7 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 2 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой предусмотрено 351 185,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 21 324,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 329 861,3 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 351 797,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 21 936,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 329 861,3 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Строительство объекта «Центр культурного развития в г. Певек»*** Государственной программой предусмотрено 323 828,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 12 967,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 310 861,3 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» подписан государственный контракт №24/ПИР/СМР-21 26.10.2021 на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) на сумму 524 923,0 тыс. рублей, в том числе ПИР – 6 623,0 тыс. рублей. Согласно Контракту подрядчику оплачен аванс в размере 294 135,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 288 252,5 тыс. рублей и средства окружного бюджета 5 882,7 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация. Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа выдано положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости Объекта №87-1-1-2-046937-2022 от 14.07.2022.

На основании заключения экспертизы проводится перерасчет сводного сметного расчета, после чего будет определена цена Контракта. Ведется закупка материалов, отсыпка площадки.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.2 «Строительство объекта «Дом культуры в с. Канчалан»*** Государственной программой предусмотрено 27 357,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 357,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 19 000,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 27 969,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 969,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 19 000,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Закупка была трижды размещена в ЕИС 08.04.2022, повторная 26.04.2022, третий раз 01.06.2022. Электронные аукционы признаны несостоявшимися, по причине отсутствия поданных заявок. Инициирована закупка у единственного поставщика.

Заключен Государственный контракт на полный цикл работ (ПИР+СМР) №9/ПИР/СМР-22 от 05.06.2022 года, с ООО «ТехностройДВ» на сумму 65 305,3 тыс. рублей. Подрядчик выполняет проектные работы, которые планируется завершить до 20.10.2022 года. Срок выполнения строительно-монтажных работ по контракту до 30.11.2023.

Подрядчику оплачен аванс в размере 19 996,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 18 996,6 тыс. рублей и средства окружного бюджета – 999,8 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 19 067,1 тыс. рублей, освоено 2 067,0 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 3.3. «Строительство объекта*** ***«Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 067,1 тыс. рублей, освоено 2 067,0 тыс. рублей.

С АО «ЧТК» подписан государственный контракт № 9/СМР-20 от 03.08.2020 на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 58 297,8 тыс. рублей. Срок окончания работ по контракту до 31.10.2021 года. 20.06.2022 подписано выполнение работ на сумму 2 050,1 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

В связи, с отставанием от графика выполнения работ по Контракту, к подрядчику применены штрафные санкции в сумме 151,9 тыс. рублей, которые перечислены АО «ЧТК» в Бюджет Чукотского автономного округа.

С Индивидуальным предпринимателем Фатеевым Ю.М. заключен государственный контракт № 10/СК-20 от 02.09.2020 на оказание услуг по проведению строительного контроля, за строительством объекта на сумму 478,8  тыс. рублей. 20.06.2022 года Исполнителем оказаны услуги на сумму 16,9 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

Техническая готовность Объекта составляет 100%. 22.06.2022 года подписан Акт приёмки, законченного строительством объекта, приёмочной комиссией. Общая площадь введенного в эксплуатацию искусственного покрытия 3 735 м2.

В рамках ***п.п. 3.4. «Строительство объекта*** ***«Спортивный зал в с. Лаврентия»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 17 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» подписан государственный контракт №22/ПИР/СМР-21 от 12.10.2021 на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) на сумму 357 735,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 – 17 000,0 тыс. рублей, 2023 – 340 735,0 тыс. рублей. В настоящее время ведутся работы по выполнению комплекса инженерных изысканий.

**10. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 75,6**

На реализацию Подпрограммы «**Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений**» в 2022 году Государственной программой предусмотрено 421 691,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 420 509,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 429 316,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 428 134,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей, освоено 324 747,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 323 565,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Обеспечение функционирования государственных органов»** Государственной программой предусмотрено 69 534,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 68 352,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 69 886,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 68 704,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей, освоено 52 971,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 51 789,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 182,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Расходы на содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 64 622,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 64 644,0 тыс. рублей, освоено 49 286,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"»*** за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 182,0 тыс. рублей, из которых освоено 1 182,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 380,0 тыс. рублей, освоено 1 034,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 350,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 680,0 тыс. рублей, освоено 1 468,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 352 157,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 359 430,2 тыс. рублей, освоено 271 775,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий с ***п.п. 2.1 по п.п. 2.6*** предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия за счет средств окружного бюджета предусмотрено 345 602,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 352 875,0 тыс. рублей, освоено 268 188,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.7 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с*** [***Законом***](garantF1://31220057.0) ***Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 440,0 тыс. рублей, из них освоено 3 565,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.8 «Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа"»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 115,2 тыс. рублей, освоено 21,6 тыс. рублей. Выплату получает 1 специалист.