## Table 3
Форма № 3
Информация о ходе реализации государственных контрактов заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения) за январь-март 2022 года
тыс. рубдей
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Наименование работ выполнякмых в рамаках заключенного долгосрочного государственного контракта | № и дата государственного контракта | Период исполнения государственного контракта | Подрядчик | Сумма заключеного ГК (тыс. рублей) |  |  |  | Профинасировано, по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено (принято работ), по годам |  |  |  | Кассовый расход, по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | Всего | по годам |  |  | Всего | по годам |  |  | Всего | по годам |  |  | Всего | по годам
[7 empty] | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. | Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.1. | Региональный проект "Культурная среда" федерального проекта "Культурная среда"
1.1.1. | Строительство объекта "Центр культурного развития в г. Певек" | Строительно-монтажные работы | № 24/ПИР/СМР-21 от 26.10.2021 | 26.10.2021- 30.12.2023 | АО "ЧТК" | 524923 | 178957.8 | 317205.5 | 28759.7 | 172334.8 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 172334.8 | 0 | 0 | ГКУ "УКС ЧАО"
1.2. | Региональный проект "Спорт-норма жизни" федерального проекта "Спорт-норма жизни"
1.2.1. | Строительство объекта "Спортивный зал в с. Лаврентия" | Выполнение работ по подготовке проектной документации, инженерных изысканий, строительству и вводу в эксплуатацию | № 22/ПИР/СМР-21 от 12.10.2021 | 12.10.2021-30.12.2023 | АО "ЧТК" | 357735 | 0 | 17000 | 340735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГКУ "УКС ЧАО"
ИТОГО | [5 empty] | 524923 | 178957.8 | 317205.5 | 28759.7 | 172334.8 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 172334.8 | 0 | 0