Информация

о реализации Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на  2016-2020 годы»,

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа                   от 29.12.2015 г. № 658 по состоянию на 01.10.2017 года

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2017 году, составляет 7 897,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 1 001,4 тыс. рублей, средства окружного бюджета 6 895,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2017 года профинансировано 7 677,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 1 001,4 тыс. рублей, средства окружного бюджета 6 676,2 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие: «Оказание государственной поддержки молодым семьям»

На реализацию мероприятия «Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» предусмотрено 7 597,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 1 001,4 тыс. рублей, средства окружного бюджета 6 595,7 тыс. рублей, профинансировано 7 597,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 1 001,4 тыс. рублей, средства окружного бюджета 6 595,6 тыс. рублей. Освоено средств 4 248,4 тыс. рублей, из них средств окружного бюджета 3 247,0 тыс. рублей, средств федерального бюджета 1 001,4 тыс. рублей.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на софинансирование расходных обязательств Чукотского автономного округа на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в сумме 1 001,4 тыс. рублей.

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа заключил с тремя муниципальными образованиями округа, участвующими в реализации Подпрограммы (городской округ Анадырь, Анадырский муниципальный район, Чукотский муниципальный район), соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

В нормативные сроки всем 11 молодым семьям, вошедшим в список молодых                     семей-претендентов на получение социальных выплат в 2017 году по Чукотскому автономному округу, из них 4 молодым семьям из городского округа Анадырь, 3 молодым семьям из Анадырского муниципального района, 4 молодым семьям из Чукотского муниципального района, вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), срок реализации которых составляет 7 месяцев с даты выдачи.

По состоянию на 01.10.2017 года 6 молодых семей приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты, из них 3 семьи из городского округа Анадырь, 3 семьи из Анадырского муниципального района. Молодыми семьями приобретены жилые помещения на территории Чукотского автономного округа на общую сумму 18 950,0 тыс. рублей (средства социальной выплаты составили 23% от общей стоимости приобретенного жилья), общей площадью 365 м2.

Срок реализации оставшихся 5 свидетельств истекает в ноябре 2017 года.

2. Основное мероприятие: «Предоставление дополнительных социальных выплат»

На реализацию мероприятия «Предоставление дополнительных социальных выплат семьям, получившим государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, при рождении (усыновлении) ребенка» предусмотрено средств окружного бюджета в размере 300,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2017 года 1 молодой семье из Чукотского муниципального района, получившей государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка на сумму 80,6 тыс. рублей.