## Лист1
форма № 3
Информация о ходе реализации государственных контрактов заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения) за январь-сентябрь 2023 года
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Наименование работ выполнякмых в рамаках заключенного долгосрочного государственного контракта | Реестровый номер контракта в системе ЕИС закупки | № и дата государственного контракта | Период исполнения государственного контракта | Подрядчик | Сумма заключеного ГК (тыс. рублей) | [8 empty] | Профинасировано, по годам (тыс. рублей) | [5 empty] | Выполнено (принято работ), по годам (тыс. рублей) | [5 empty] | Кассовый расход, по годам (тыс. рублей) | [5 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[7 empty] | Всего | по годам | [7 empty] | Всего | по годам |  |  |  |  | Всего | по годам |  |  |  |  | Всего | по годам
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1. | Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа | [5 empty] | 5976554.0254 | 58497.88 | 1007167.52 | 470057.72 | 954864.508 | 860000 | 1154838.7069 | 546050.7605 | 925076.93 | 2490587.626 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 954864.508 | 0 | 2182693.8028 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 506877.5361 | 140093.1487 | 2490587.626 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 954864.508 | 0
1.1. | Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры" | [5 empty] | 5976554.0254 | 58497.88 | 1007167.52 | 470057.72 | 954864.508 | 860000 | 1154838.7069 | 546050.7605 | 925076.93 | 2490587.626 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 954864.508 | 0 | 2182693.8028 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 506877.5361 | 140093.1487 | 2490587.626 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 954864.508 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие: "Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек" | [5 empty] | 5976554.0254 | 58497.88 | 1007167.52 | 470057.72 | 954864.508 | 860000 | 1154838.7069 | 546050.7605 | 925076.93 | 2490587.626 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 954864.508 | 0 | 2182693.8028 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 506877.5361 | 140093.1487 | 2490587.626 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 954864.508 | 0
1.1.1.1. | Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино | Инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Билибино | ИКЗ 203870300143687030100100500014221414 | Муниципальный контракт №27 от 21.05.2020 г. | 2020-2026 | АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» | 3585966.3974 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 860000 | 1154838.7069 | 546050.7605 | 925076.93 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
1.1.1.2. | Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек | Инженерные сети тепло, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Певек | ИКЗ 193870600126587060100100360014221414 | Муниципальный контракт №0188300004519000055 от 03.10.2019 г. | 2019-2023 | АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» | 2390587.628 | 58497.88 | 1007167.52 | 470057.72 | 854864.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390587.626 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 854864.508 | 0 | 2082693.8028 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 406877.5361 | 140093.1487 | 2390587.626 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 854864.508 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
ИТОГО | [6 empty] | 5976554.0254 | 58497.88 | 1007167.52 | 470057.72 | 954864.508 | 860000 | 1154838.7069 | 546050.7605 | 925076.93 | 2490587.626 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 954864.508 | 0 | 2182693.8028 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 506877.5361 | 140093.1487 | 2490587.626 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 954864.508 | 0