## Лист1
форма № 4
Информация о ходе реализации государственных контрактов (договоров) заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения) за январь-сентябрь 2023 года
(ТЫС. РУБЛЕЙ)
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионаотного проекта, мероприятия) | Наименование товаров, работ (услуг) выполнякмых в рамаках заключенных государственных (муниципальных) контрактов | № и дата государственного (муниципального) контракта | Период исполнения государственного (муниципального) контракта | Подрядчик (поставщик) | Всего по ГК (МК) за весь период исполнения | [10 empty] | Всего по ГК (МК) за весь период профинансировано | Профинасировано | [9 empty] | Всего по ГК (МК) за весь период выполнено | Выполнено (принято работ) (тыс. рублей) | [9 empty] | Всего по ГК (МК) за весь период кассовый расход | Кассовый расход | [9 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[18 empty] | по годам | [10 empty] | по годам | [10 empty] | по годам
[7 empty] | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023
[8 empty] | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1. | Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа" | [48 empty] | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
1.1. | Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры"
| Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  | 9830.1323 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 4915.1 | 0 | 0 | 4915.1 | 0 | 8847.0581 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 3932.0258 | 0 | 0 | 3932.0258 | 0 | 8847.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8847.0581 | 4915.0323 | 0 | 3932.0258 | 0 | 8847.0581 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 3932.0258 | 0 | 0 | 3932.0258 | 0
| Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек | Инженерные сети тепло, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Певек | Муниципальный контракт №17/2022 от 28.11.2022 г. | 2023 | ФБУ «РосСтройКонтроль» | 9830.1323 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 4915.1 | 0 | 0 | 4915.1 | 0 | 8847.0581 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 3932.0258 | 0 | 0 | 3932.0258 | 0 | 8847.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8847.0581 | 4915.0323 | 0 | 3932.0258 | 0 | 8847.0581 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 3932.0258 | 0 | 0 | 3932.0258 | 0
1.1. | Подпрограмма "Чистая вода"
1.1.1. | Региональный проект «Чистая вода» Федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  | 40033.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40033.4325 | 37033.7 | 2790.8 | 208.9325 | 0 | 12179.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12179.5192 | 11269.3858 | 849.2428 | 60.8906 | 0 | 423.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.7242 | 392.0607 | 29.5451 | 2.1184 | 0 | 12179.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12179.5192 | 11269.3858 | 849.2428 | 60.8906 | 0
| Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию объектов питьевого водоснабжения) | Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, село Анюйск | МК №0588600001523000001 от 13.06.2023 г. | 2023 | ООО "Арктика" | 39185.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39185.9842 | 36249.7516 | 2731.7229 | 204.5097 | 0 | 11755.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11755.795 | 10877.3251 | 819.6977 | 58.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11755.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11755.795 | 10877.3251 | 819.6977 | 58.7722 | 0
| Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию объектов питьевого водоснабжения) | Реконструкция водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, село Анюйск | МК №14д/2023 от 15.06.2023 г. | 2023 | ФБУ «РосСтройКонтроль» | 847.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.4483 | 783.9484 | 59.0771 | 4.4228 | 0 | 423.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.7242 | 392.0607 | 29.5451 | 2.1184 | 0 | 423.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.7242 | 392.0607 | 29.5451 | 2.1184 | 0 | 423.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.7242 | 392.0607 | 29.5451 | 2.1184 | 0
ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ | [5 empty] | 49863.5648 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 44948.5325 | 37033.7 | 2790.8 | 5124.0325 | 0 | 21026.5773 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 16111.545 | 11269.3858 | 849.2428 | 3992.9164 | 0 | 9270.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270.7823 | 5307.093 | 29.5451 | 3934.1442 | 0 | 21026.5773 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 16111.545 | 11269.3858 | 849.2428 | 3992.9164 | 0
Note on T13: Мельниченко Валерия Игоревна: аванс по контракту