## Лист1
форма № 4
Информация о ходе реализации государственных контрактов (договоров) заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения) за 4 квартал 2022 год
(ТЫС. РУБЛЕЙ)
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионаотного проекта, мероприятия) | Наименование товаров, работ (услуг) выполнякмых в рамаках заключенных государственных (муниципальных) контрактов | № и дата государственного (муниципального) контракта | Период исполнения государственного (муниципального) контракта | Подрядчик (поставщик) | Всего по ГК (МК) за весь период исполнения | Сумма заключеного ГК (МК) | [14 empty] | Всего по ГК (МК) за весь период профинансировано | Профинасировано | [9 empty] | Всего по ГК (МК) за весь период выполнено | Выполнено (принято работ) (тыс. рублей) | [9 empty] | Всего по ГК (МК) за весь период кассовый расход | Кассовый расход | [9 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[7 empty] | по годам | [15 empty] | по годам | [10 empty] | по годам | [10 empty] | по годам
[7 empty] | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022
[8 empty] | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1. | Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа" | [53 empty] | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
1.1. | Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры"
| Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  | 10502.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.4597 | 672.4597 | 0 | 0 | 0 | 9830.0646 | 9830.0646 | 0 | 0 | 0 | 5587.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5587.492 | 5587.492 | 0 | 0 | 0 | 672.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.4597 | 672.4597 | 0 | 0 | 0 | 5587.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5587.492 | 5587.492 | 0 | 0 | 0
| Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек | Инженерные сети тепло, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Певек | Муниципальный контракт №4/2022 от 26.01.2022 г. | 2022 | ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ» | 672.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.4597 | 672.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.4597 | 672.4597 | 0 | 0 | 0 | 672.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.4597 | 672.4597 | 0 | 0 | 0 | 672.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.4597 | 672.4597 | 0 | 0 | 0
|  |  | Муниципальный контракт №17/2022 от 28.11.2022 г. | 2023 | ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ» | 9830.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9830.0646 | 9830.0646 | 0 | 0 | 0 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915.0323 | 4915.0323 | 0 | 0 | 0
1.1. | Подпрограмма "Чистая вода"
1.1.1. | Региональный проект «Чистая вода» Федерального проекта «Чистая вода» |  |  |  |  | 74361.5182 | 27194.9 | 0 | 27059 | 135.9 | 0 | 47166.6182 | 41250 | 5380.1945 | 536.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74119.4878 | 27059 | 0 | 27059 | 0 | 0 | 47060.4878 | 41250 | 5380.1945 | 430.2933 | 0 | 74119.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74119.4878 | 41250 | 32439.1945 | 430.2933 | 0 | 74119.4878 | 27059 | 0 | 27059 | 0 | 0 | 47060.4878 | 41250 | 5380.1945 | 430.2933 | 0
| Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию объектов питьевого водоснабжения) | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | МК № 15 от 25.04.2022 года | 2022 | ООО «ГОСТСТРОЙ» | 46819.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46819.23 | 40376.9128 | 5805.0744 | 637.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46577.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46577.1995 | 40376.9128 | 5805.0744 | 395.2123 | 0 | 46577.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46577.1995 | 40376.9128 | 5805.0744 | 395.2123 | 0 | 46577.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46577.1995 | 40376.9128 | 5805.0744 | 395.2123 | 0
| Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию объектов питьевого водоснабжения) | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | МК №37п от 29.04.2022 года | 2022 | ФБУ «РосСтройКонтроль» | 1007.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.1586 | 873.0872 | 125.5256 | 8.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.1586 | 873.0872 | 125.5256 | 8.5458 | 0 | 1007.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.1586 | 873.0872 | 125.5256 | 8.5458 | 0 | 1007.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.1586 | 873.0872 | 125.5256 | 8.5458 | 0
| Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию объектов питьевого водоснабжения) | «Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО» | МК № 058860000252100012 от 25.11.2021 г. | 2021-2022 | АО "ЧТК" | 26535.1296 | 27194.9 | 0 | 27059 | 135.9 | 0 | -659.7704 | 0 | -550.4055 | -109.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26535.1296 | 27059 | 0 | 27059 | 0 | 0 | -523.8704 | 0 | -550.4055 | 26.5351 | 0 | 26535.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26535.1296 | 0 | 26508.5945 | 26.5351 | 0 | 26535.1296 | 27059 | 0 | 27059 | 0 | 0 | -523.8704 | 0 | -550.4055 | 26.5351 | 0
ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ | [5 empty] | 84864.0425 | 27194.9 | 0 | 27059 | 135.9 | 0 | 12.6893 | 672.4597 | -550.4055 | -109.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27207.5893 | 27059 | 0 | 27059 | 0 | 0 | 148.5893 | 672.4597 | -550.4055 | 26.5351 | 0 | 27207.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27207.5893 | 672.4597 | 26508.5945 | 26.5351 | 0 | 27207.5893 | 27059 | 0 | 27059 | 0 | 0 | 148.5893 | 672.4597 | -550.4055 | 26.5351 | 0
Note on AD14: Мельниченко Валерия Игоревна: Аванс по контракту