ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации государственной программы  «Развитие энергетики Чукотского автономного округа»

(постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.01.2016 года № 41)

период: 9 месяцев 2023 года

Государственная программа «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» включает в себя 5 подпрограмм. Всего на 2023 год предусмотрено программой 690 937,1 тыс. руб. из окружного бюджета – 520 888,9 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2023 года профинансировано всего 7 606 255,6  тыс. руб. (освоение составило 7 379 642,5 тыс. руб.), из них средства окружного бюджета – 120 683,1 тыс. руб. (освоение составило 117 631,4 тыс. руб.), средства прочих внебюджетных источников – 7 485 572,5 тыс. руб. (освоение составило 7 262 011,1  тыс. руб.).

Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики» Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 13 829,1 тыс. руб. из окружного бюджета.

По состоянию на 01.10.2023 года профинансировано 7 492 172,4 тыс. руб. (освоение составило – 7 268 610,9 тыс. руб.), из них средства окружного бюджета – 6 599,9 тыс. руб. (освоение составило –  6 599,9 тыс. руб.), средств прочих внебюджетных источников 7 485 572,56 тыс. руб. (освоение составило 7 262 011,1 тыс. руб.).

Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция и проектно-изыскательские работы»

- На мероприятие «Перенос кабельной линии 6 кВ от ЦРП-6 до ТП-30» в государственной программе первоначально предусмотрено 0 тыс.руб. После уточнения лимитов бюджетных обязательств – 7 459,3 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2023 года финансирование и освоение составило 0 тыс.руб.

Заключен государственный контракт на полный цикл №5/ПИР/СМР-21 от 06.04.2021 года с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецРемонт» (ООО «ЭСР») на сумму – 13 687,4 тыс. рублей.

Работы по подготовке проектной документации и инженерным изысканиям в 2022 году выполнены на сумму 2 224,6 тыс. рублей и оплачены в полном объеме.

В 2022 году ООО «ЭСР» оплачен аванс в размере 50% от СМР в сумме 4 154,9 тыс. рублей на приобретение и доставку материалов.

31.08.2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы №87-1-1-3-062454-2022. Начаты работы по устройству новой  кабельной линии от ТП-30А.

Подрядчик  отказался подписывать дополнительное соглашение о продлении сроков строительства на 2023 год. В связи с чем, ГКУ «УКС ЧАО» не принял бюджетные обязательства, для принятия и оплаты выполненных работ.

С ООО «Современное Энергетическое Строительство» подписан государственный контракт № 19/СК-22 от 22.11.2022 года на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, за строительством объекта на сумму 151,3 тыс. рублей.

На мероприятие «Строительство (перенос) трансформаторной подстанции ТП-10Б в г. Анадырь» в государственной программе первоначально предусмотрено 0 тыс.руб. После уточнения лимитов бюджетных обязательств – 28 974,6 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2023 года финансирование и освоение составило 0 тыс.руб.

Заключен государственный контракт на полный цикл                            №3/ПИР/СМР-21 от 23.03.2021 года с подрядчиком ООО «ЭСР» на сумму –    49 582,7 тыс. руб. Стоимость работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий составляет 7 081,8 тыс. рублей.

Подрядчику в 2022 году оплачен аванс в размере 50% от СМР в сумме 21 250,4 тыс. рублей  на приобретение и доставку материалов.

06.09.2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы №87-1-1-3-063788-2022.

Подрядчик не подписал дополнительное соглашение о продлении сроков строительства на 2023 год. В связи с чем, ГКУ «УКС ЧАО» не принял бюджетные обязательства для принятия и оплаты выполненных работ.

С ООО «Современное Энергетическое Строительство» подписан государственный контракт № 20/СК-22 от 15.12.2022 года на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, за строительством объекта на сумму 642,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие: «Государственная поддержка энергоснабжающих организаций»

1) Объем финансирования по мероприятию «Субсидии гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)» определён Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2022 № 4295-р  - размер средств Чукотскому автономному округу на 2023 год 10 292 662,204 тыс.руб., учитываемых при определении надбавки к цене на мощность.

С гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями) подписаны соглашения и дополнительные соглашения:

соглашения от 22.02.2023 г.:

№42 АО «Чукотнерго» - 9 069 744,6 тыс.руб.

№43 ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - 698 698,2 тыс.руб.

№44 ООО «Электро-Инчоун» - 31 054,5 тыс.руб.

№ 45 МУП ЧАО «Айсберг» - 252 922,9 тыс.руб.

№46 МУП ЖКХ «Иультинское» - 142 237,97 тыс.руб.

№47 МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» - 18 009,6 тыс.руб.

№48 МП ЖКХ Билибинского муниципального района – 79 994,5 тыс.руб.

Доп.соглашения №1 от 15.03.2023 г.:

АО «Чукотнерго» - 9 054 469,4  тыс.руб.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - 697 521,4  тыс.руб.

ООО «Электро-Инчоун» - 31 002,2  тыс.руб.

МУП ЧАО «Айсберг» - 252 496,9 тыс.руб.

МУП ЖКХ «Иультинское» - 141 998,4 тыс.руб.

МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» - 17 979,3 тыс.руб.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района – 97 194,5 тыс.руб.

Доп.соглашение №3:

ООО «Электро-Инчоун» от 07.08.2023 г. на сумму 14 096,7 тыс.руб.

МУП ЧАО «Айсберг» от 14.08.2023 на сумму 269 432,84 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2023 г. гарантирующим поставщикам (энергоснабжающим организациям) - АО «Чукотэнерго», ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МУП «Айсберг», МУП «Иультинское», МП ЖКХ Билибинского МР, МП Чаунское РКХ, ООО «Электро-Инчоун» предоставлены субсидии в размере 7 485 572,5 тыс. руб. Освоение денежных средств составило 7 262 011,1 тыс. руб.

- На мероприятие «Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР (1 этап)» в 2023 году предусмотрено 13 829,1 тыс. руб. из средств окружного бюджета.

По состоянию на 01.10.2023 г. АО «Чукотэнерго» финансирование и освоение составило 6 599,9 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие газовой отрасли»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 57 000 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2023 года из окружного бюджета профинансировано и освоено 57 000  тыс. руб.

Основное мероприятие: «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение разницы в стоимости природного газа»

На мероприятие «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение разницы в стоимости природного газа» в 2023 году предусмотрено 57 000 тыс. руб.

С ООО «Сибнефть-Чукотка» заключено соглашение № 1 от 16.01.2023 г. на сумму 57 000 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2023 г. профинансировано из средств окружного бюджета и освоено 57 000 тыс. руб.

Объем добычи природного газа на 01.10.2023 года составил 47,4 млн.м3.

Подпрограмма «Развитие угольной промышленности»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет за счет средств окружного бюджета 568 289,1 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2023 года профинансировано из средств окружного бюджета 20 000,0 тыс. руб. (освоение денежных средств составило 17 122,9 тыс. руб.).

Основное мероприятие: «Государственная поддержка предприятий угольной промышленности»

- Мероприятием «Субсидия юридическим лицам - предприятиям угольной промышленности, занимающимся добычей угля подземным способом, на финансовое обеспечение затрат, связанных с техническим перевооружением» первоначально в 2023 году предусмотрена субсидия в размере 74 900,0 тыс. руб. После уточнения лимитов бюджетных обязательств сумма составила 20 000,0 тыс.руб.

С ОАО «Шахта «Угольная» заключено соглашение № 57 от 12.05.2023 г. на сумму 20 000,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2023 профинансировано из средств окружного бюджета ОАО «Шахта «Угольная» 20 000,0 тыс. руб. (освоено – 17 122,9 тыс. руб.).

- Мероприятием «Субсидии на модернизацию объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта» предусмотрена субсидия в 2022 году в размере 230 687,9 тыс. руб., в 2023 году - 493 389,1 тыс.руб.

С Администрацией Анадырского муниципального района заключено соглашение № 22 от 01.02.2022 г. на 2022-2023 гг. на общую сумму 724 076, 9 тыс. руб.

Администрацией Анадырского муниципального района заключены муниципальные контракты:

- от 10.02.2022 года №1 «На выполнение инженерных изысканий, проектирование и капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога Нагорный-Аэропорт с подъездом до морпорта» (уточнены объемы выплат по этапам выполнения работ) на сумму 426 711,9 тыс. руб.;

- от 17 августа 2022 года №26 «Капитальный ремонт ВЛ 6кВ «Фидер-12» участков «ДЭС Беринговский – отпайка», «отпайка – Аэропорт» в г.п. Беринговский» на сумму 297 365 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2023 г. профинансировано (аванс) из средств окружного бюджета 0 тыс. руб. (освоение составило 0 тыс.руб.).

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений».

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году, составляет 47 447,8 тыс. руб. за счет средств окружного бюджета.

По состоянию на 01.10.2023 года финансирование из средств окружного бюджета составило 37 083,2  тыс. руб. (выполнение – 36 908,7 тыс.руб.).

- На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере капитального строительства» предусмотрено 49 708,9 тыс. руб. средств окружного бюджета. После уточнения лимитов бюджетных обязательств сумма составила 51 513,1 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2023 финансирование составило 35 967,0 тыс. руб. (выполнение – 35 808,1 тыс.руб.).

- На мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» в 2023 году предусмотрено 910,0 тыс. руб. средств окружного бюджета. После уточнения лимитов бюджетных обязательств сумма составила 706,1 тыс.руб.

На 01.10.2023 финансирование составило 285,0 тыс. руб.(выполнение – 269,4 тыс.руб.).

- На реализацию мероприятия «Выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа и государственных казённых учреждений Чукотского автономного округа» предусмотрено на 2023 год 1 200,0 тыс. руб. После уточнения лимитов бюджетных обязательств сумма составила 800,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2023 г. финансирование и выполнение составило 500,0 тыс. руб.

- На мероприятие «Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» в государственной программе на 2023 год предусмотрено 0 тыс. руб. После уточнения лимитов бюджетных обязательств сумма составила 331,3 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2023 г. финансирование и выполнение составило 331,2 тыс. руб.