## форма 2 энергетика
форма № 2
Информация о выполнении целевых показателей, предусмотренных Государственной программой «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» в 2019 году
Государственная программа «Развитие энергетики Чукотского автономного округа»
п/п № | Целевые показатели, предусмотренные Программой (Подпрограммой) | единица измерения | Плановые показатели | Фактические показатели (ожидаемые по состоянию на 16.01.2020)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | Факт 2018 г.
1 | Энергоемкость валового регионального продукта Чукотского автономного округа | кг условного топлива / тыс. рублей | 9.7 | 11.5879 | ВРП=73979,5 тыс.руб; V=857,270 тн условного топлива |  | Ожидаемые показатели за 2019 год выше плановых в связи с увеличением ожидаемого ВРП (чем планировалось в 2018 году), а также с уменьшением ожидаемой выработки электроэнергии в 2019 году (уменьшение которой связано с более высокими среднегодовыми температурами по сравнению с планом и 2018 годом) |  | 12.7278
2 | Электроёмкость валового регионального продукта Чукотского автономного округа | кВтч / тыс. рублей | 8.9 | 9.4337 | Выработка = 697900 кВтч, ВРП=73979,5 тыс. руб |  |  |  | 10.3617
Наименование Подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики»
Ответственный исполнитель Государственной программы Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
п/п № | Целевые показатели, предусмотренные Программой (Подпрограммой) | единица измерения | Плановые показатели | Фактические показатели
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Отношение объема электрической энергии, реализованной потребителям, за исключением населения и приравненным к нему потребителям, гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями), получающими субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), к общему объему электрической энергии, реализованной потребителям, за исключением населения и приравненным к нему потребителям, гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями) в Чукотском автономном округе | % | не менее 100 | 100
| Объем потребленного природного газа | млн. куб. м | 45 | 56
| Количество дополнительных рабочих мест | ед. | 7 | 7 | уточнен | В связи с поздним заключением соглашения между Минпромторгом России и Правительством Чукотского автономного округа от 18.12.2018 № 020-17-2018-03 о предоставлении Иного межбюджетного трансферта и, соответственно, поступлением позднее изначально планируемого периода денежных средств из федерального бюджета в округ, показатели не достигнуты и перенесены на следующие годы со сдвигом по годам, в соответствии с заключенным соглашением. Соответствующие изменения внесены в Государственную программу. |  | В связи с поздним заключением соглашения между Минпромторгом России и Правительством Чукотского автономного округа от 18.12.2018 № 020-17-2018-03 о предоставлении Иного межбюджетного трансферта и, соответственно, поступлением позднее изначально планируемого периода денежных средств из федерального бюджета в округ, показатели не достигнуты и перенесены на следующие годы со сдвигом по годам, в соответствии с заключенным соглашением. Соответствующие изменения внесены в Государственную программу.
| Объем привлеченных частных инвестиций в проекты, реализуемые с государственной поддержкой | тыс.руб. | 2938000 | 2938000 | уточнен
| Протяженность построенных линий электропередачи | км | 235 | 235 | Объект «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка с отпайкой на ПС Кекура» построен на 98 %: установлены промежуточные и анкерно-угловые опоры, проведены все монтажные работы. В настоящее время ведутся работы по устройству банкеток и монтажу заземления. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию определен до 01 апреля 2020 года. Ввод ВЛ не осуществлен в связи с позицией АО "Концерн Росэнергоатом" о чрезвычайных последствиях последствиях нарушения режимов, неоднократными предостережениями Прокуратуры, сверхнизкими температурами и практического отсутствия светового дня и пр. Ввиду вышеуканного все работы на существующем электросетевом хозяйстве, связанные с ограничением потребителей, будут проведены в январе-феврале 2020 года при повышении температуры наружного воздуха и увеличения светового дня.
Наименование Подпрограммы «Развитие газовой отрасли»
Ответственный исполнитель Государственной программы Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
п/п № | Целевые показатели, предусмотренные Программой (Подпрограммой) | единица измерения | Плановые показатели | Фактические показатели
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Реализация природного газа | млн.куб.м | 45 | 56 | Внесли в ГП изменения по названию (изм. от 06.02.2020)
Наименование Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»
Ответственный исполнитель Государственной программы Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
п/п № | Целевые показатели, предусмотренные Программой (Подпрограммой) | единица измерения | Плановые показатели | Фактические показатели
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Объём просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней | тыс. рублей | 0 | 0
2 | Объём просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам государственного учреждения | тыс. рублей | 0 | 0
| Заместитель начальника Департамента _____________ |  |  | В.Е. Козлов
(расшифровка подписи)