## Лист1
[22 empty] | Форма № 3 (Лист 1) | [23 empty] | Форма № 3 (Лист 2)
Информация о ходе реализации государственных контрактов заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения) за январь- декабрь 2021 года | [25 empty] | Информация о ходе реализации государственных контрактов заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения) за январь- декабрь 2021 года
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Наименование работ выполняемых в рамаках заключенного долгосрочного государственного контракта | № и дата государственного контракта | Период исполнения государст-венного контракта | Подрядчик | Сумма заключеного ГК (тыс. рублей) | [9 empty] | Профинасировано, по годам (тыс. рублей) | [9 empty] | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Выполнено (принято работ), по годам (тыс. рублей) | [8 empty] | Кассовый расход, по годам (тыс. рублей) | [9 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | Всего | по годам | [8 empty] | Всего | по годам | [9 empty] | Всего | по годам | [7 empty] | Всего | по годам
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. | Развитие энергетики Чукотского автономного округа |  |  |  |  | 4020875.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 4020875.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | Развитие энергетики Чукотского автономного округа | 4020875.9 | 100937.4 | 903421.1 | 2669458.5 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 4020875.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0
1.1. | Развитие и модернизация электроэнергетики |  |  |  |  | 4020875.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 4020875.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | Развитие и модернизация электроэнергетики | 4020875.9 | 100937.4 | 903421.1 | 2669458.5 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 4020875.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры |  |  |  |  | 4020875.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 4020875.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры | 4020875.9 | 100937.4 | 903421.1 | 2669458.5 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 4020875.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 347058.9 | 381.8 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Строительство объекта: "ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура" | Строительно-монтажные работы | 0188200000416000500-0165333-01 от 21.12.2016 | 2016-2020 | ООО "ЭСР" | 3998725.7 | 1000000 | 0 | 0 | 2653248.5 | 345477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998725.7 | 1000000 | 0 | 0 | 2653248.5 | 345477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство объекта: "ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура" | 3998725.7 | 100810.6 | 897936.8 | 2654501.1 | 345477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998725.7 | 1000000 | 0 | 0 | 2653248.5 | 345477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского АО
|  | Строительный контроль | № 2/СК-17 от 22.05.2017 | 2017-2021 | ООО НПП "ОМЕГА" | 22150.2 | 0 | 126.8 | 3902.1 | 16539.6 | 1581.7 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 22150.2 | 0 | 126.8 | 3902.1 | 16539.6 | 1581.7 | 381.8 | 0 | 0 | 0 |  | 22150.2 | 126.8 | 5484.3 | 14957.4 | 1581.7 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 22150.2 | 0 | 126.8 | 3902.1 | 16539.6 | 1581.7 | 381.8 | 0 | 0 | 0
2. | Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа |  |  |  |  | 743428.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 150153.04 | 291296.96 | 282478.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Развитие инфраструктуры объектов социального обслуживания |  |  |  |  | 743428.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 150153.04 | 291296.96 | 282478.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие инфраструктуры объектов социального обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство объекта: "Дом для граждан старшего возроста" | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы | № 4/ПИР/СМР-21 от 30.03.2021 | 2021-2024 | АО "ЧТК" | 743428.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 150153.04 | 291296.96 | 282478.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство объекта: "Дом для граждан старшего возроста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент социальной политики Чукотского АО
…….
3 | Развитие образования и науки Чукотского автономного округа |  |  |  |  | 3026590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213727.8 | 673513.1 | 1325273.5 | 814075.6 | 0 | 708729.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213727.8 | 495001.4 | 0 | 0 | 0 | Развитие образования и науки Чукотского автономного округа | 68154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68154 | 0 | 0 | 0 | 708729.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213727.8 | 495001.4 | 0 | 0 | 0
3.1. | Развитие социальной инфраструктуры |  |  |  |  | 3026590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213727.8 | 673513.1 | 1325273.5 | 814075.6 | 0 | 708729.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213727.8 | 495001.4 | 0 | 0 | 0 | Развитие социальной инфраструктуры | 68154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68154 | 0 | 0 | 0 | 708729.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213727.8 | 495001.4 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Школа в с. Островное | Строительно-монтажные работы | № 11/СМР-20 от 14.12.2020 | 2020-2022 | АО "ЧТК" | 507187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160727.8 | 152192 | 194267.8 | 0 | 0 | 255983.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160727.8 | 95255.9 | 0 | 0 | 0 | Школа в с. Островное | 4779.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779.8 | 0 | 0 | 0 | 255983.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160727.8 | 95255.9 | 0 | 0 | 0 | Департамент образования и науки Чукотского АО
3.1.2. | Детский сад в г. Анадырь | Строительно-монтажные работы | №12/СМР-20 от 24.12.2020 | 2020-2022 | ООО "ЧСБК" | 333509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 170309.9 | 110199.6 | 0 | 0 | 111728.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 58728.4 | 0 | 0 | 0 | Детский сад в г. Анадырь | 63374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63374.2 | 0 | 0 | 0 | 111728.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 58728.4 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Школа в г. Анадырь | Строительно-монтажные работы | № 23/СМР-21 от 14.10.2021 | 2021-2023 | АО "ЧТК" | 1882750.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202390.3 | 887088.8 | 793271.2 | 0 | 202207.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202207.4 | 0 | 0 | 0 | Школа в г. Анадырь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202207.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202207.4 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Начальная школа в с. Лорино | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы | №26/ПИР/СМР-21 от 17.11.2021 | 2021-2023 | ООО "Северный Трест" | 303142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148620.9 | 133717.3 | 20804.4 | 0 | 138809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138809.7 | 0 | 0 | 0 | Начальная школа в с. Лорино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138809.7 | 0 | 0 | 0
4. | Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа |  |  |  |  | 882658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178957.8 | 334205.5 | 369494.7 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0
4.1. | Развитие социальной инфраструктуры |  |  |  |  | 882658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178957.8 | 334205.5 | 369494.7 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | Развитие социальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Центр культурного развития в г. Певек | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы | №24/ПИР/СМР-21 от 26.10.2021 | 2021-2023 | АО "ЧТК" | 524923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178957.8 | 317205.5 | 28759.7 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | Центр культурного развития в г.Певек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172334.8 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского АО
4.1.2. | Спортивный зал в с.Лаврентия | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы | №22/ПИР/СМР-21 от 12.10.2021 | 2021-2023 | АО "ЧТК" | 357735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 340735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спортивный зал в с. Лаврентия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [5 empty] | 8673552.82 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 560786.7 | 872352.7 | 1809632.04 | 1474867.26 | 282478.92 | 4901939.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 560786.7 | 667718 | 0 | 0 | 0 | ИТОГО: | 4089029.9 | 100937.4 | 903421.1 | 2669458.5 | 347058.9 | 68535.8 | 0 | 0 | 0 | 4901939.9 | 1000000 | 126.8 | 3902.1 | 2669788.1 | 560786.7 | 667718 | 0 | 0 | 0
| Начальник | [14 empty] | Н.А. Вайсеро
Исп. Синельникова Л.А., тел. 2-06-46