## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере водоотведения за 2019-2022 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | МП "ЧРКХ"
Местонахождение регулируемой организации | 689400, Чукотский автономный округ, г.Певек, ул.Пугачева, д.42/2
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4
Руководитель организации | Е. А. Выжанов
(должность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоотведения
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Показатели производственной деятельности
участок Певек
|  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт
|  |  | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Прием сточных вод
1.1. | Объем сточных вод, принятых у потребителей - всего, в том числе: | куб.м | 236638.8593 | 111406.8325 | 108753.2162 | 220160.0487 | 236638.8593 | 118991.8342 | 106728.3972 | 225720.2313 | 236638.8593 | 120169.7983 | 110857.0602 | 231026.8585 | 236638.8593 | 117358.2165 | 114150.6493 | 231508.8658 | 236638.8593 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | в пределах норматива по объему | куб.м | 236638.8593 | 111406.8325 | 108753.2162 | 220160.0487 | 236638.8593 | 118991.8342 | 106728.3972 | 225720.2313 | 236638.8593 | 120169.7983 | 110857.0602 | 231026.8585 | 236638.8593 | 117358.2165 | 114150.6493 | 231508.8658 | 236638.8593 |  |  | 0
1.1.2 | сверх норматива по объему | куб.м
1.2. | По категориям сточных вод: | куб.м | 236638.8593 | 111406.8325 | 108753.2162 | 220160.0487 | 236638.8593 | 118991.8342 | 106728.3972 | 225720.2313 | 236638.8593 | 120169.7983 | 110857.0602 | 231026.8585 | 236638.8593 | 117358.2165 | 114150.6493 | 231508.8658 | 236638.8593 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | жидких бытовых отходов | куб.м | 236638.8593 | 111406.8325 | 108753.2162 | 220160.0487 | 236638.8593 | 118991.8342 | 106728.3972 | 225720.2313 | 236638.8593 | 120169.7983 | 110857.0602 | 231026.8585 | 236638.8593 | 117358.2165 | 114150.6493 | 231508.8658 | 236638.8593 |  |  | 0
1.2.2 | поверхностных сточных вод | куб.м
1.3. | По категориям потребителей - всего, в том числе: | куб.м | 236638.8593 | 111406.8325 | 108753.2162 | 220160.0487 | 236638.8593 | 118991.8342 | 106728.3972 | 225720.2313 | 236638.8593 | 120169.7983 | 110857.0602 | 231026.8585 | 236638.8593 | 117358.2165 | 114150.6493 | 231508.8658 | 236638.8593 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | от собственных производств | куб.м | 5514.735 | 2795.356 | 3994.484 | 6789.84 | 5514.735 | 3292.217 | 2384.559 | 5676.776 | 5514.735 | 3474.324 | 2384.708 | 5859.032 | 5514.735 | 2645.322 | 2370.492 | 5015.814 | 5514.735 |  |  | 0
1.3.2 | неучтенный приток сточных вод | куб.м
1.3.3 | от потребителей, всего, в том числе: | куб.м | 231124.1243 | 108611.4765 | 104758.7322 | 213370.2087 | 231124.1243 | 115699.6172 | 104343.8382 | 220043.4553 | 231124.1243 | 116695.4743 | 108472.3522 | 225167.8265 | 231124.1243 | 114712.8945 | 111780.1573 | 226493.0518 | 231124.1243 | 0 | 0 | 0
1.3.3.1 | населения | куб.м | 188388.509 | 90799.2835 | 83469.5252 | 174268.8087 | 188388.509 | 92712.4762 | 83549.0682 | 176261.5443 | 188388.509 | 93082.6383 | 82971.8752 | 176054.5135 | 188388.509 | 93457.2944 | 90315.7253 | 183773.0198 | 188388.509 | 0 | 0 | 0
| городского | куб.м | 188388.509 | 90799.2835 | 83469.5252 | 174268.8087 | 188388.509 | 92712.4762 | 83549.0682 | 176261.5443 | 188388.509 | 93082.6383 | 82971.8752 | 176054.5135 | 188388.509 | 93457.2944 | 90315.7253 | 183773.0198 | 188388.509 |  |  | 0
| сельского | куб.м
1.3.3.2 | бюджетных организаций | куб.м | 21705.812 | 6643.757 | 5964.061 | 12607.818 | 21705.812 | 6716.22 | 6936.712 | 13652.932 | 21705.812 | 10078.578 | 9343.225 | 19421.803 | 21705.812 | 9396.099 | 8205.765 | 17601.864 | 21705.812 |  |  | 0
1.3.3.3 | прочих потребителей | куб.м | 21029.803 | 11168.436 | 15325.146 | 26493.582 | 21029.803 | 16270.921 | 13858.058 | 30128.979 | 21029.803 | 13534.258 | 16157.252 | 29691.51 | 21029.803 | 11859.501 | 13258.667 | 25118.168 | 21029.803 |  |  | 0
2. | Объем транспортируемых сточных вод | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | на собственные очистные сооружения | куб.м
2.2 | другим организациям | куб.м
3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | куб.м
3.2 | сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | куб.м
4. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | куб.м
5. | Сброшенные воды без очистки | куб.м | 236638.8593 | 111406.8325 | 108753.2162 | 220160.0487 | 236638.8593 | 118991.8342 | 106728.3972 | 225720.2313 | 236638.8593 | 120169.7983 | 110857.0602 | 231026.8585 | 236638.8593 | 117358.2165 | 114150.6493 | 231508.8658 | 236638.8593 | 0 | 0 | 0

## раздел 3
Раздел 3. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Замена участка сети канализации от КК 75 до КК 57 в г. Певек | 2019 год |  | 2561.6 |  |  | - | -2561.6 | Мероприятия по ремонтным работам на объектах централизованной системы водоотведения не выполнялись на основании полученного письма от Первого заместителя Губернатора Чукотского АО, № 11-08/34 от 05.03.2019 года (Средства на ремонтные работы сфокусировать только для обеспечения безаварийной работы за счет имеющихся запасов)
2. | Замена участка сети канализации от КК 22 до КК 2 в г. Певек |  |  | 5278.1 |  |  | - | -5278.1
3. | Замена участка сети канализации от КК 229 до КК 235 в г. Певек |  |  | 2510.6 |  |  | - | -2510.6
4. | Замена участка сети ТВС от ТВК 34 магистрали Юг 6 до ввода в жилой дом Пугачева 50 |  |  | 260.5 |  |  | - | -260.5
5. | Замена участка сети ТВС от ТВК 35 магистрали Юг 6 до ввода в жилой дом Пугачева 52 |  |  | 345.9 |  |  | - | -345.9
-
-
-
6. | Ремонт сетей канализации | 2020 год |  | 11172.547 |  |  | - | -11172.547
7. | Ремонт сетей канализации | 2021 год |  | 11459.0111 |  |  | - | -11459.0111 | мероприятия не выполнены в связи с проводимыми в 2021 году работами по реализации проекта по строительству объекта "Инженерные сети тепло-водоснабжения и водоотведения (канализации) в г.Певек" предусматривающего полную замену сетей инженерно-технического обеспечения г.Певек на период 2020-2021гг. (письмо МП "ЧРКХ" от 29.04.22 № ОбщИсх-872/4)
8. | Ремонт сетей канализации | 2022 год |  | 11832.2311 |  |  | - | -11832.2311 | мероприятия не выполнены в связи с проводимыми в 2022 году работами по реализации проекта по строительству объекта "Инженерные сети тепло-водоснабжения и водоотведения (канализации) в г.Певек" (письмо МП "ЧРКХ" от 28.04.23 № Отиз-802/4)
9. | Ремонт сетей канализации | 2023 год |  | 12135.7443
Итого: |  |  | 45420.4892 |  | Итого: |  | - | -45420.4892
3.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод*
№ п/п | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  |  | Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен
3.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*
№ п/п | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  |  | Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлен

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | ПЛАН | [6 empty] | ФАКТ
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | участок Певек | тыс. руб. | 30600.7641 | 34081.1126 | 23781.7374 | 35897.3421 | 37000.0963 | участок Певек | тыс. руб. | 6369.6218 | 20193.0634 | 24381.4807 | 19906.5347

## раздел 5
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Отклонение | Причины отклонения | Значение показателя |  | Отклонение | Причины отклонения | Значение показателя |  | Отклонение | Причины отклонения | Значение показателя |  | Отклонение | Причины отклонения
|  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
I | Показатели качества очистки сточных вод
1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 100 | 0 |  | #DIV/0!
1.1 | объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс.куб.м | 236.6389 | 220.16 | -16.4788 |  | 236.6389 | 225.7202 | -10.9186 | план 236,6 тыс. куб. м, а по факту – 225,7 тыс. куб. м.; в 2018 году для МП «ЧРКХ» установлены тарифы на водоотведение на 2019 – 2023 годы с применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования и данный объем водоотведения был принят для расчета тарифа в течение всего долгосрочного периода регулирования | 236.6389 | 231.0269 | -5.612 | план 236,6 тыс. куб. м, а по факту – 231,0 тыс. куб. м.; в 2018 году для МП «ЧРКХ» установлены тарифы на водоотведение на 2019 – 2023 годы с применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования и данный объем водоотведения был принят для расчета тарифа в течение всего долгосрочного периода регулирования | 236.6389 | 231.5089 | -5.13 | план 236,6 тыс. куб. м, а по факту – 231,51 тыс. куб. м.; в 2018 году для МП «ЧРКХ» установлены тарифы на водоотведение на 2019 – 2023 годы с применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования и данный объем водоотведения был принят для расчета тарифа в течение всего долгосрочного периода регулирования
1.2 | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс.куб.м | 236.6389 | 220.16 | -16.4788 |  | 236.6389 | 225.7202 | -10.9186 |  | 236.6389 | 231.0269 | -5.612 |  | 236.6389 | 231.5089 | -5.13
2 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |  | #DIV/0!
2.1 | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 0 | 28 | 28 | количество проб сточных вод не соответствует установленным нормативам, в связи с отсутствием утвержденных нормативов, которые не могут быть утверждены в связи с отсутствием очистных сооружений | 0 | 28 | 28 | количество проб сточных вод не соответствует установленным нормативам, в связи с отсутствием утвержденных нормативов, которые не могут быть утверждены в связи с отсутствием очистных сооружений | 0 | 28 | 28 | количество проб сточных вод не соответствует установленным нормативам, в связи с отсутствием утвержденных нормативов, которые не могут быть утверждены в связи с отсутствием очистных сооружений | 0 | 28 | 28 | количество проб сточных вод не соответствует установленным нормативам, в связи с отсутствием утвержденных нормативов, которые не могут быть утверждены в связи с отсутствием очистных сооружений | 0
2.2 | общее количество проб сточных вод | ед. | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 0 |  | 28 | 28 | 0
II | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | ед./км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.1 | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | протяженность канализационных сетей | км | 7.778 | 7.778 | 0 |  | 7.778 | 8.94 | 1.162 | приведено в соответствие с фактической протяженностью канализационных сетей, на основании документально подтвержденных данных | 7.778 | 8.94 | 1.162 | приведено в соответствие с фактической протяженностью канализационных сетей, на основании документально подтвержденных данных | 7.778 | 8.94 | 1.162 | приведено в соответствие с фактической протяженностью канализационных сетей, на основании документально подтвержденных данных
III | Показатели эффективности использования ресурсов
1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/ куб.м | 0.37431 | 0.24159 | -0.13272 |  | 0.37431 | 0.2272 | -0.14711 |  | 0.37431 | 0.22883 | -0.14548 |  | 0.37431 | 0.33796 | -0.036353 |  | #DIV/0!
1.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | тыс.кВт.ч | 88.5763 | 53.188 | -35.3883 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологической процессе транспортировки сточных вод – план 2019 – 88,6 тыс.кВт.ч, а по факту – 53,2 тыс.кВт.ч, уменьшение произошло за счет экономии энергоресурсов | 88.5763 | 51.284 | -37.2923 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологической процессе транспортировки сточных вод – план 88,6 тыс.кВт.ч, а по факту – 51,3 тыс.кВт.ч, уменьшение произошло за счет экономии энергоресурсов | 88.5763 | 52.865 | -35.7113 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологической процессе транспортировки сточных вод – план 88,6 тыс.кВт.ч, а по факту – 52,9 тыс.кВт.ч, уменьшение произошло за счет экономии энергоресурсов | 88.5763 | 78.24 | -10.3363 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологической процессе транспортировки сточных вод – план 88,6 тыс.кВт.ч, а по факту – 78,2 тыс.кВт.ч, уменьшение произошло за счет экономии энергоресурсов
1.2 | общий объем транспортируемых сточных вод | тыс.куб.м | 236.6389 | 220.16 | -16.4788 |  | 236.6389 | 225.7202 | -10.9186 |  | 236.6389 | 231.0269 | -5.612 |  | 236.6389 | 231.5089 | -5.13
Note on Q16: Петрова Татьяна Геннадьевна: соответствует данным стат.формы 1-канализация