## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) за период с 24 июня 2021 года по 31 декабря 2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | ООО «Северо-Восточные Теплосети»
Местонахождение регулируемой организации | 689500, ЧАО, Анадырский район, п.Угольные Копи, переулок Причальный, д.1
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4
Директор | Саевич С.В.
(доллжность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели производственной деятельности
2021 год
|  |  | план |  | факт
|  |  | с 01.01.2021 г. по 12.05.2021 г. | с 24.06.2021 г. по 31.12.2021 г. | 1 полугодие (с 24.06.2021 по 30.06.2021) | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Объем воды из источников водоснабжения: | куб.м | 67015.4964 | 98445.919 | 0 | 86297 | 86297
1.1 | из поверхностных источников | куб.м
1.2 | из подземных источников | куб.м | 67015.4964 | 98445.919 |  | 86297 | 86297
2. | Объем воды от других операторов (покупка воды) | куб.м
3. | Потребление на собственные нужды | куб.м
4. | Объем технической воды, поданной в сеть | куб.м | 67015.4964 | 98445.919 | 0 | 86297 | 86297
5. | Потери воды | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | потери воды из водопроводной сети | куб.м
5.2 | неучтенные расходы воды | куб.м
6. | Полезный отпуск технической воды, всего | куб.м | 67015.4964 | 98445.919 | 0 | 86297 | 86297
6.1. | в т.ч. межцеховый оборот: | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | для приготовления горячей воды | куб.м
6.1.2 | для производства тепловой энергии | куб.м | 0 | 0
6.1.3 | на прочие производственные нужды | куб.м | 0 | 0
7. | Отпуск технической воды, всего | куб.м | 67015.4964 | 98445.919 | 0 | 86297 | 86297
| проверка |  | 67015.4964 | 98445.919 | 0 | 86297 | 86297
7.1. | в т.ч. населению: | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городскому | куб.м |  |  | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м
| - по нормативам | куб.м
7.2. | сельскому | куб.м
| - по приборам учета | куб.м
| - по нормативам | куб.м
7.3 | бюджетным потребителям: | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м
| - расчетными способами | куб.м
7.4 | прочим потребителям | куб.м | 67015.4964 | 98445.919 | 0 | 86297 | 86297
| - по приборам учета | куб.м | 67015.4964 | 98445.919 |  | 86297 | 86297
| - расчетными способами | куб.м

## раздел 3
Раздел 3. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
3.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения *
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причина отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  |  |  | Ремонт аварийного участка водовода Гудым-Угольные Копи в районе объездного моста через р. Угольная | 2021 год | 233000 |  | В результате выпадения значительных снежных масс в зимний период 2020-2021 года отдельные участки водовода со спутником теплового сопровождения в районе 3,8 км. не выдержали долгосрочных нагрузок и деформировались между существующими опорами. При этом величина прогиба труб составляет около 0,5 м., трубы водовода и спутника теплового сопровождения продавились с образованием изломов стенок труб.Для предотвращения аварийной ситуации и дальнейшей эксплуатации водовода в штатном режиме замена труб водовода Ø 159 мм и спутника теплового сопровождения Ø 108 мм на 2 участках в районе компенсатора перед объездным мостом через р. Угольная и участка после моста общей длиной 25 метров
|  |  |  | Ремонт утепления и наружной обшивки расходной емкости холодной воды на насосоной станции "Гудым" | 2021 год | 716557 |  | В следствии неблагоприятных погодных условий (штормового ветра порывами до 40 м/с) 28 декабря 2020 года была сорвана наружная обшивка из оцинкованной стали вместе с утеплителем левого бака холодной воды насосной станции «Гудым». Площадь поврежденного участка (торцевой поверхности бака) составляет 10 кв.м.Для ликвидации повреждений баков холодной воды насосной станции «Гудым» и предотвращения дальнейшего разрушения обшивки и замерзания воды в баках необходимопроизвести монтаж разрушенного утеплителя и обшивки.
|  |  |  | Ремонт участка подъездной дороги к насосной станции "Гудым" | 2021 год | 220000 |  | После вессеннего таяния снега 2021 года, образовавшимся потоком воды смыт участок дороги (5 км. ) общей длиной 25 метров. Для осуществления доставки персонала и имущества на насосную станцию Гудым необходимо произвести ремонт дорожного полотна единственного проезда до насосной станции.
Итого: |  |  |  | Итого: |  | 1169557
* План мероприятийпо ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения организацией не представлен
3.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды *
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  | Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен
3.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке *
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: |  |  |  | Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлен

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ
| Наименование | Единица измерения | Величина показателя | Величина показателя | Наименование | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | с 01.01.2021 г. по 12.05.2021 г. | с 24.06.2021 г. по 31.12.2021 г. |  |  | с 01.07.2021г. по 31.12.2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8
1. | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 27949.0898 | 81252.6817 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 43209.0895

## раздел 5
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Отклонение | Причины отклонения
с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0
1.1 | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 0
1.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 54 | 57 | 3 | Количество проб взято согласно программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды на 2021 год
II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0
1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) | ед. | 0 | 0
1.2 | протяженность водопроводной сети | км | 12.872 | 12.872
II | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уроветь потерь воды
1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 3.0696 | 7.5113 | 4.4418
1.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | тыс.кВт.ч | 302.186 | 648.206 | 346.02 | Рост затрат на электроэнергию связан с понижением среднесуточной температуры во втором полугодии 2021 года по сравнению с 2020 годом (плановые показатели) на 450 %. Средняя температура с июля по декабрь 2020 года составляет +0,33 Град., а средняя температура с июля по декабрь 2021 года уже - 4,17 Град
1.2 | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс.куб.м | 98.4459 | 86.297 | -12.1489 | Фактическое потребления воды населением и организациями пгт Угольные Копи