Итоги реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2025 году.

1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».
В течение 2025 года велись работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения. Общий объем финансирования проекта на отчетный период составил 2 378,6 млн. рублей, включая 2 254,1 млн. рублей из средств федерального бюджета. Ключевые результаты года: 
[bookmark: _GoBack] 	1. Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь. 
Продолжено строительство 6 участков этой стратегически важной магистрали общей протяженностью 76,091 км. В рамках работ запланировано возведение 4 мостовых переходов суммарной длиной 512,9 пог. м. Все строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с графиком, закуплены необходимые материалы и конструкции. Ввод в эксплуатацию двух участков дороги протяженностью 29,135 км намечен на 2027 год. 
 	2. Начало реконструкции моста через реку Млельын. 
В 2025 году стартовали работы по реконструкции мостового сооружения на автодороге «Билибино-Комсомольский-Певек». Мост, построенный в 1987 году (протяженность 0,871 км), имеет ограничение по грузоподъемности до 10,8 тонн, что создает серьезные логистические трудности. Проектом предусмотрена полная замена сооружения для восстановления его функциональности и безопасности. Работы продлятся с 2025 по 2027 годы. В текущем году выполняются работы по производству металлоконструкций на заводе в г. Тюмень, их доставка в округ запланирована на 2026 год. 
 	3. Капитальный ремонт автодороги «Подъезд до 10 причала». 
Продолжены работы по капитальному ремонту участка дороги длиной 3,831 км (сроки реализации: 2024-2026 гг.). В рамках проекта проводится замена грунтового покрытия на современное бетонное, что повысит надежность и всесезонную доступность. В 2025 году уже выполнены работы по устройству подпорной стенки и земляного полотна, уложено 1,2 км бетонного покрытия, а также закуплены две автобусные остановки для обустройства инфраструктуры. 
4. Анадырская агломерация.
В 2025 году в городском округе Анадырь выполнены работы по ремонту 3 участков дорог, ведущих к социально значимым объектам: школе, больнице, досуговому учреждению.
Наиболее протяженный участок ремонта был расположен на перекресток улиц Мира и Отке. 
Его общая протяженность составила 192 метра. 
В ходе работ подрядчик демонтировал старые железобетонные конструкции и уложил новое цементобетонное покрытие. 
Данная дорога обеспечивает проезд к учреждению здравоохранения и Дому детского творчества. 
Еще один участок ремонта, протяженностью 163 метра, был расположен у общеобразовательной школы № 1 г. Анадыря.
Здесь был выполнен демонтаж старого покрытия и бортовых камней, произведена укладка выравнивающего слоя и гидроизоляции, нанесено цементобетонное покрытие.
Третий участок ремонта – участок дороги по улице Отке в районе МКД № 8 – обеспечивает подъезд к зданию Многофункционального центра. 
Его протяженность составила 105 метров. 
Все объекты, отремонтированные в 2025 году, имеют высокую социальную значимость. 
Их ключевой характеристикой является обеспечение транспортной доступности социальных учреждений Анадыря.
