#### Краткая аналитическая записка о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за январь-сентябрь 2021 года

Информация о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа подготовлена на основании отчетов ответственных исполнителей государственных программ Чукотского автономного округа в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года № 359.

Перечень государственных программ Чукотского автономного округа утвержден распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13 сентября 2013 года № 338-рп.

В 2021 году в округе осуществлялась реализация 18 государственных программ Чукотского автономного округа, в том числе 91 подпрограмма (основных мероприятий - 202, ведомственных целевых программ – 11, региональных проектов – 29, мероприятий – 533 (без учета мероприятий в ведомственных целевых программах)).

На реализацию государственных программ Чукотского автономного округа в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 62 282 974,6 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 21 035 761,6 тыс. рублей;

- из окружного бюджета – 31 160 566,2 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов – 10 086 646,8 тыс. рублей.

Кроме того, на реализацию государственных программ предусмотрены средства прочих внебюджетных источников (Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, Государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Чукотскому автономному округу, собственные средства предприятий) в сумме 5 832 345,4 тыс. рублей.

**Реализация государственных программ**

**Государственная программа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округ»** включает в себя 10 подпрограмм.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 3 794 016,9 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию государственной программы предусмотрены средства прочих внебюджетных источников (Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 1 579 923,2 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 66,0% от плановых назначений или 3 548 452,5 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 65,9%, что в абсолютных цифрах составляет 3 542 109,1 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 75 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 13 мероприятий или 17,3%, 14 мероприятий имеют выполнение более 80%.

В рамках подпрограммы ***«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»***:

- для профилактики и диагностики инфекционных заболеваний приобретены иммунобиологические препараты на общую сумму 4 827,3 тыс. рублей;

- 54 гражданина воспользовались услугами по установке зубных протезов (изготовлено 180 протезов) на общую сумму 344,8 тыс. рублей;

- в целях укрепления материально-технической базы первичного звена здравоохранения для участковой больницы в с. Омолон приобретено оборудование на общую сумму 1 036,4 тыс. рублей;

- 6 граждан привиты против пневмококовой инфекции за счет средств федерального бюджета в сумме 9,8 тыс. рублей;

- предоставлен грант Православной религиозной организации Анадырская и Чукотская епархия Русской Православной Церкви на сумму 4 500,0 тыс. рублей для реализации проекта, направленного на формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек;

- НУ «Чукотский совет по развитию местных инициатив» предоставлен грант на сумму 2 000,0 тыс. рублей для реализации проектов, направленных на снижение потребления алкоголя, профилактику алкоголизма и его последствий;

- приобретено медицинское оборудование для модернизации первичного звена Чукотского автономного округа (1 единица передвижного рентгеновского цифрового аппарата, 1 единица аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой, 1 единица маммографа рентгенографического стационарного) на общую сумму 19 846,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»****:*

- приобретены современные противотуберкулезные препараты на сумму 1 621,6 тыс. рублей;

- приобретено оборудование (кислородный концентратор, ингалятор компрессорный моделей P6, P7, ростомер медицинский) для укрепления материально-технической базы противотуберкулёзной медицинской помощи на общую сумму 693,0 тыс. рублей;

- осуществлена выплата стимулирующего характера 8 медицинским работникам на общую сумму 802,4 тыс. рублей, осуществившим выдачу 2010 продуктовых наборов;

- произведена оплата стоимости проезда 16 человек (13 детей и 3 сопровождающих) больных туберкулезом, направленных в санаторно-курортные учреждения, на общую сумму 831,8 тыс. рублей;

- приобретены расходные материалы для инсулиновой помпы на сумму 568,5 тыс. рублей;

- приобретены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека на сумму 658,2 тыс. рублей;

- приобретены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C на сумму 621,2 тыс. рублей;

- приобретены противовирусные препараты для профилактики и лечения лиц инфицированных вирусами инммунодефицита и гепатита В и С на сумму 2 316,8 тыс. рублей;

- приобретены тромболитические препараты на сумму 1 252,2 тыс. рублей для бригад скорой помощи;

- приобретены тест системы на сумму 599,8 тыс. рублей для определения 10 видов наркотиков;

- оказана: специализированная помощь по направлениям медицинских учреждений округа 10 414 пациентам (из них 400 пациента за пределами округа, 10 014 в пределах округа); высокотехнологичная медицинская помощь по направлению Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа 265 пациентам. Израсходовано 73 138,0 тыс. рублей;

- в рамках заключенных договоров с ГП ЧАО «ЧукотАВИА» совершено 213 санитарных рейсов на сумму 119 930 тыс. рублей, эвакуировано 292 пациента;

- осуществлены денежные выплаты 164 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на общую сумму 2 476,9 тыс. рублей;

- выплачены субсидии медицинским организациям на развитие донорства крови и ее компонентов на общую сумму 2 101,3 тыс. рублей;

- в рамках заключенного договора с АО «Национальная служба санитарной авиации» выполнено 190 вылетов, эвакуировано 273 пациента. Израсходовано 184 108,0 тыс. рублей;

- приобретено оборудование для переоснащения сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями на сумму 4 273,2 тыс. рублей;

- для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений приобретено оборудование на сумму 3 875,0 тыс. рублей;

- для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, приобретены лекарственные препараты на общую сумму 2 278,7 тыс. рублей.

В рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=65397DB76A3AF9C33AC77BDB5275D5C1BA8971284EC5B01792284A043D13FE1667862DAEE9607320186E813820119BC3975704B90977A01A1A82CEJExBX) **«*Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»*** оказаны услуги по внедрению, лицензии и сопровождение МИС, модификации РМИС, интернету, вычислительной мощности, телефонной связи на сумму 29 781,5 тыс. рублей (внедрены медицинские информационные системы в 10 фельдшерско-акушерских пунктах, 3 врачебных амбулаториях и 3 участковых больницах).

В рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=65397DB76A3AF9C33AC77BDB5275D5C1BA8971284EC5B01792284A043D13FE1667862DAEE9607320186E813820119BC3975704B90977A01A1A82CEJExBX) ***«Охрана здоровья матери и ребенка»***:

- для обеспечения детским питанием детей первых лет жизни закуплено детское питание на сумму 2 972,8 тыс. рублей;

- приобретены витаминно-минеральные комплексы для беременных женщин, кормящих матерей и детей раннего возраста на сумму 1 566,9 тыс. рублей;

- приобретено лечебное питание для детей, страдающих фенилкетонурией, на сумму 1 688,2 тыс. рублей;

- приобретены витаминно-минеральные комплексы для детей старше 3-х лет на общую сумму 883,9 тыс. рублей;

- проведено 389 скрининговых исследования на сумму 381,2 тыс. рублей.

В рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=65397DB76A3AF9C33AC77BDB5275D5C1BA8971284EC5B01792284A043D13FE1667862DAEE9607320186E813820119BC3975704B90977A01A1A82CEJExBX) **«*Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»*** осуществлена поставка и оплата наркотических и психотропных лекарственных средств и их прекурсов на сумму 467,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»****:*

- выплачено ежегодное пособие 37 медицинским работникам ГБУЗ «Чукотская окружная больница» на сумму 9 700,0 тыс. рублей и 1 медицинскому работнику ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» на сумму 300,0 тыс. рублей по итогам работы за год медицинским работникам, заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа;

- 68 специалистам выплачена компенсация за наем (поднаем) жилых помещений медицинским работникам, работающим в медицинских организациях Чукотского автономного округа на общую сумму 8 587,7 тыс. рублей;

- 11 медицинским работникам (получившим социальную выплату в 2017-2020 годах) осуществлена выплата по частичному возмещению процентов по ипотечному кредиту на общую сумму 749,8 тыс. рублей;

- выплачена единовременная компенсационная выплата медицинским работникам (12 врачам и 1 фельдшеру), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на общую сумму 25 000,0 тыс. рублей;

- 7 студентам, обучающимся в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» (г. Хабаровск) и заключившими целевой договор, выплачена стипендиальная поддержка на общую сумму 310,0 тыс. рублей;

- 556 медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на общую сумму 73 623,1 тыс. рублей;

- 180 медицинским работникам осуществлены выплаты, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, на общую сумму 17 677,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы **«*Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»***:

- 14 гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, произведена компенсация расходов, понесенным на самостоятельное приобретение лекарственных препаратов по выписанным рецептам, на сумму 1 604,3 тыс. рублей;

- 1 714 граждан воспользовались своим правом на бесплатное приобретение лекарств и изделий медицинского назначения за счет средств федерального бюджета на сумму 5 068,2 тыс. рублей;

- 17 821 гражданин воспользовался своим правом на бесплатное приобретение лекарств и изделий медицинского назначения за счет средств окружного бюджета на сумму 58 646,2 тыс. рублей;

- приобретены лекарственные препараты и изделия медицинского назначения на общую сумму 15 328,9 тыс. рублей;

- приобретены лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний на общую сумму 38 398,8 тыс. рублей;

- приобретены лекарственные препараты для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на общую сумму 3 744, 1 тыс. рублей;

- для обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, приобретены лекарственные препараты, на общую сумму 1 997,1 тыс. рублей;

- предоставлена субсидия в рамках заключенных соглашений на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей юридическим лицам, на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией лекарственных препаратов на территории Чукотского автономного округа, в том числе: ООО «Чукотфармация» - на сумму 4 758,0 тыс. рублей, ООО «Фармация» - на сумму 714,0 тыс. рублей, ООО «Ай-Болит» на сумму 528,0 тыс. рублей.

В рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=65397DB76A3AF9C33AC77BDB5275D5C1BA8971284EC5B01792284A043D13FE1667862DAEE96073201B6F883C20119BC3975704B90977A01A1A82CEJExBX) ***«Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа»***:

- страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 339 599,1 тыс. рублей направлены в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования;

- средства в размере 1 172 376,4 тыс. рублей в виде межбюджетных трансфертов перечислены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Чукотскому автономному округу в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

- средства в размере 964 840,5 тыс. рублей в виде межбюджетных трансфертов перечислены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Чукотскому автономному округу сверх базовой программы обязательного медицинского страхования;

- средства в размере 23 174,7 тыс. рублей в виде межбюджетных трансфертов перечислены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Чукотскому автономному округу (на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ);

В рамках подпрограммы ***«Развитие инфраструктуры здравоохранения»****:*

- заключен государственный контракт на сумму 11 792,5 тыс. рублей на выполнение работ по корректировке проектно-изыскательских работ в 2019 году по объекту «Реконструкция здания пристройки под лечебный корпус Чаунской районной больницы». Срок окончания работ в 2021 году;

- выполнены внутренние ремонтные работы на сумму 4 119,8 тыс. рублей медицинского учреждения в п. Усть-Белая, г. Певек, г. Анадырь;

- для Участковой больница в с. Омолон осуществлена поставка дизельной электростанции на сумму 2 330,0 тыс. рублей. Выполнены и оплачены работы: по строительному контролю на сумму 40,4 тыс. рублей, технологическому присоединению к электрическим сетям на сумму 15,9 тыс. рублей. Выполнены кадастровые работы по изготовлению технического плана на сумму 510,4 тыс. рублей. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

- на приобретение и установку модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Чуванское заключен государственный контракт в сумме 28 384,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 7 360,0 тыс. рублей, 2022 год - 21 024,2 тыс. рублей. Составляющие модульного здания изготовлены и доставлены в порт Владивосток;

- на приобретение и установку модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Ламутское заключен государственный контракт в сумме 28 384,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 7 373,8 тыс. рублей, 2022 год - 22 539,3 тыс. рублей. Выполнены кадастровые работы на сумму 198,3 тыс. рублей;

- на приобретение и установку модульного здания для пищеблока Билибинской районной больницы заключен государственный контракт в сумме 22 497,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 6 589,4 тыс. рублей, 2022 год - 15 908,4 тыс. рублей;

- выполнены работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации с установкой системы голосового оповещения объектов на сумму 1 726,5 тыс. рублей в филиале ГБУЗ «Чукотская окружная больница» (с. Лаврентия), оказаны услуги по видеонаблюдению на сумму 1 912,3 тыс. рублей в ГБУЗ «Чукотская окружная больница» (г. Анадырь);

- выполнены работы на техническому обслуживанию медицинского оборудования на общую сумму 20 827,6 тыс. рублей в ГБУЗ «Чукотская окружная больница»;

- приобретено медицинское оборудование на сумму 7 732,9 тыс. рублей для укрепления материально-технической базы патологоанатомической службы и бюро судебно-медицинской экспертизы;

- приобретено медицинское оборудование для участковой больницы в с. Омолон на общую сумму 7 926,0 тыс. рублей;

- приобретено оборудование на общую сумму 797,5 тыс. рублей для развития материально-технической базы вспомогательных подразделений медицинских организаций;

- введен в эксплуатацию морг модульного исполнения для использования в селах Ваеги и Усть-Белая Анадырского МР. Израсходовано 11 769,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** израсходовано 243 021,8 тыс. рублей, в том числе предоставлена социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 426 получателям (медицинским и фармацевтическим работникам) на общую сумму 344,9 тыс. рублей.

**Государственная программа «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округ»** включает в себя 5 подпрограмм.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 2 446 932,7 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 67,2% от плановых назначений или 1 644 995,4 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 66,8%, что в абсолютных цифрах составляет 1 634 465,0 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 71 мероприятие. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 4 мероприятия или 5,6%, 13 мероприятий имеют выполнение более 80%.

В рамках подпрограммы ***«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»***:

- предоставлены выплаты на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг местной телефонной связи: 96 работникам бюджетной сферы (вышедшим на пенсию) на общую сумму 2 037,6 тыс. рублей; 1 769 семьям (гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе) на общую сумму 29 016,3 тыс. рублей; 2 получателям из числа ветеранов Великой отечественной войны на общую сумму 22,8 тыс. рублей; 819 семьям (многодетным семьям, проживающим в Чукотском автономном округе) на общую сумму 11 068,3 тыс. рублей; 1 944 получателям из числа ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой отечественной войны на общую сумму 24 752,6 тыс. рублей; 32 получателям из числа реабилитированных лиц и лиц пострадавших от политических репрессий на общую сумму 502,0 тыс. рублей; 904 получателям на общую сумму 36 231,6 тыс. рублей; 1 464 получателям (отдельным категориям граждан) на общую сумму 15 832,4 тыс. рублей; 64 получателям (рожденным в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года) на общую сумму 768,4 тыс. рублей;

- 1 гражданину выплачена денежная компенсация на сумму 58,7 тыс. рублей, связанная с расходами на переезд к новому месту жительства;

- предоставлены ежемесячные денежные выплаты: 2 083 получателям (ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны) на общую сумму 28 564,1 тыс. рублей; 41 получателю (реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий) на общую сумму 2 236,9 тыс. рублей; 193 получателям (рожденным в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года) на общую сумму 3 715,1 тыс. рублей;

- выплачена социальная доплата к пенсии 1 591 получателю на общую сумму 103 012,5 тыс. рублей;

- 1 гражданин из числа инвалидов (с. Лорино Чукотского МР) обеспечен жилым помещением на сумму 1 484,1 тыс. рублей;

- оказаны меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 12 получателям, на общую сумму 286,9 тыс. рублей;

- 395 получателям (рожденным в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года) оказаны меры социальной поддержки на общую сумму 2 221,8 тыс. рублей;

- специализированным службам по вопросам похоронного дела возмещены расходы на сумму 658,6 тыс. рублей, 3 получателям выплачены социальные пособия как гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, на общую сумму 37,3 тыс. рублей;

- в рамках реализации мероприятий Ведомственной целевой программы «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» израсходовано 48 794,6 тыс. рублей (предоставлена выплата 4 получателям на приобретение технических средств реабилитации и средств медицинского назначения; единовременные выплаты: 9 получателям (онкологическим больным) на лечение за пределами округа, 6 получателям на оздоровление (отдельные категории граждан), 19 получателям на оплату стоимости проезда, 1 811 получателям на оплату услуг по проживанию в гостиницах, 146 семьям в связи с чрезвычайными ситуациями локального характера, 88 получателям на неотложные нужды, 2 получателям на оплату услуг по восстановлению утраченных документов; оказана ежемесячная социальная помощь: 5 получателям на гемодиализ, 9 ветеранам ВОВ проживающим в округе; 68 гражданам оплачено содержание в стационарных организациях социального обслуживания (Омская и Пензенская области); оплачен проезд: к месту отдыха и обратно 22 получателям (категория «Инвалиды»), 77 получателям (трудовых пенсий по старости и инвалидности) через Анадырский лиман; 393 получателям единовременные выплаты связанные с юбилейными, памятными и праздничными датами);

- субсидия предоставлена НО «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа» в сумме 1 001,4 тыс. рублей, за граждан (307 человек) достигших возраста 60 лет и освобожденных от уплаты взноса на капитальный ремонт;

- субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, предоставлена МАП Билибинского МР на сумму 23,5 тыс. рублей;

- 28 граждан получили единовременную выплату на переселение на общую сумму 59 658,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Социальная поддержка семей и детей»****:*

- 2 173 получателям (малоимущие семьи) выплачено пособие на ребенка на общую сумму 45 113,9 тыс. рублей;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлено 3 получателям на общую сумму 359,3 тыс. рублей;

- выплачено: 351 получателю ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на общую сумму 35 290,8 тыс. рублей; 81 получателю единовременное пособие при рождении ребенка на общую сумму 2 980,2 тыс. рублей;

- компенсирована стоимость найма жилого помещения 3 семьям, имеющим детей, на общую сумму 455,0 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставлена 1 284 семьям / 1 620 детей на общую сумму 182 844,5 тыс. рублей;

- заключено 29 контрактов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, на общую сумму 2 863,1 тыс. рублей;

### - единовременное пособие при усыновлении детей выплачено 2 получателям на общую сумму 400,0 тыс. рублей;

- 496 получателям выплачено на содержание подопечных детей на общую сумму 102 622,4 тыс. рублей;

- компенсированы расходы на оплату стоимости проезда подопечных детей и приемных родителей из числа пенсионеров, не работающих по трудовым договорам и служебным контрактам 162 получателям, на общую сумму 14 066,0 тыс. рублей;

- предоставлено вознаграждение 76 (среднемесячное значение) получателям (приемному родителю патронатному воспитателю) на общую сумму 29 317,9 тыс. рублей;

- 12 получателям на 79 детей выплачено вознаграждение (патронатному воспитателю, осуществляющему социальный и постинтернатный патронат) на сумму 1 598,3 тыс. рублей;

### - 26 получателям предоставлено единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на общую сумму 1 506,1 тыс. рублей;

- ежемесячные выплаты на личные расходы получили 70 человек на общую сумму 164,2 тыс. рублей, правом на компенсацию стоимости проезда к санаторно-курортному учреждению воспользовался 1 гражданин на сумму 150,0 тыс. рублей, за компенсацией стоимости путёвки и оплаты проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из замещающих семей обратился 1 получатель в отношении 3 детей на общую сумму 172,7 тыс. рублей;

### - отдельными благоустроенными жилыми помещениями за 9 месяцев 2021 года обеспечено 20 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию мероприятия направлено средств в сумме 31 123,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 7 550,5 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 23 484,0 тыс. рублей;

### - в рамках реализации мероприятий Ведомственной целевой программы «Реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей» израсходовано 34 705,9 тыс. рублей (единовременная социальная помощь детям, малоимущим семьям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим детей, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим в Чукотский автономный округ, в том числе получившим статус беженца, предоставлена 503 получателям; оплачен проезд 42 получателям (относящими к некоторым категориям граждан); 1 получателю на 2 детей предоставлена компенсации фактических расходов за приобретение путёвки для детей в санаторно-курортные учреждения; прошли лечение, реабилитацию 3 детей (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей); 5 семьям предоставлена единовременная выплата как семьям, прожившим в браке 50 и более лет; заключено 2 региональных социальных контракта с малоимущими семьями; 56 получателям (многодетным кочующим семьям оленеводов и многодетным семьям морзверобоев) выплачено единовременное пособие; 1 128 многодетным семьям предоставлены выплаты на приобретение одежды и обуви; 113 неполным малоимущим многодетным семьям предоставлены выплаты для приобретения продуктов питания; единовременная материальная помощь при поступлении ребёнка из малоимущей многодетной и (или) малоимущей неполной семьи в первый класс оказана 47 получателям; 1 семье из Анадырского МР как победителю Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья» предоставлена единовременная выплата; оказана ежемесячная социальная помощь 34 получателям (детям-инвалидам, не посещающим дошкольные образовательные организации и образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы, по состоянию здоровья); частичная оплата услуг государственных и иных форм собственности учреждений, осуществляющих деятельность в области реабилитации детей-инвалидов, расположенных в других регионах Российской Федерации, предоставлена 2 получателям; единовременная выплата на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Чукотском автономном округе предоставлена 1 получателю;

- Чукотским региональным общественным движением «Отдам добро» в рамках предоставленного гранта в сумме 3 500,0 тыс. рублей приобретены 257 комплектов первой необходимости и одежды для новорожденных «Рожденному на Чукотке» (выдан 361 комплект, с учетом приобретенных в 2020 году);

- в рамках реализации мероприятий Ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала в социальной сфере» израсходовано 2 983,3 тыс. рублей (3 специалистам выплачена компенсация за наем жилого помещения, 11 работникам выплачено поощрение за победу в конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания округа», оказаны услуги по технической поддержке, обслуживанию, модернизации и настройке автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» с интегрируемым комплексом «Интеграция с системой межведомственного электронного взаимодействия»);

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка предоставлена 567 получателям на общую сумму 98 744,7 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена 371 получателю на общую сумму 75 970,8 тыс. рублей;

- единовременная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребёнка (детей) предоставлена 100 получателям на общую сумму 14 805,5 тыс. рублей;

- 1 многодетной семье предоставлена социальная выплата на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на сумму 1 500,0 тыс. семей, 5 многодетным семьям частично возмещены проценты по ипотечному жилищному кредиту на общую сумму 162,9 тыс. рублей;

- единовременная выплата при рождении первого ребенка предоставлена 139 получателям на общую сумму 6 602,3 тыс. рублей; региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка предоставлен 24 получателям на общую сумму 4 092,4 тыс. рублей;

- ежемесячная выплата при рождении первого и (или) второго ребенка предоставлена 545 получателям на общую сумму 46 100,0 тыс. рублей;

- 10 получателям предоставлена единовременная выплата на погашение основного долга по ипотечным жилищным кредитам на общую сумму 4 087,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»***:

- 6 сотрудников ГКУСО «ЧСРЦН» дистанционно прошли обучение по направлению «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности инвалидов». Израсходовано 72,0 тыс. рублей;

- на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры израсходовано 55,0 тыс. рублей (выполнены работ по разработке сметной документации по перепланировке помещения под санитарно-техническое помещение для детей-инвалидов в здании ГКУСО «ЧСРЦН»).

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»***израсходовано 518 069,3 тыс. рублей, в том числе предоставлена социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 89 работникам ГБУ «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения» проживающим в сельских населенных пунктах, на общую сумму 1 756,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Развитие инфраструктуры социальной сферы»*** заключен государственных контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Дом для граждан старшего возраста» на сумму 743 428,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 19 500,0 тыс. рублей, 2022 год – 150 153,0 тыс. рублей, 2023 год – 291 297,0 тыс. рублей, 2024 год – 282 478,9 тыс. рублей.

**Государственная программа «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа»** включает в себя 9 подпрограмм.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 479 658,6 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию государственной программы предусмотрены средства прочих внебюджетных источников (Государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Чукотскому автономному округу) в сумме 26 239,6 тыс. рублей.

На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 74,5% от плановых назначений или 376 644,6 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 65,2%, что в абсолютных цифрах составляет 329 754,7 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 63 мероприятия. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 3 мероприятия или 4,8%.

В рамках подпрограммы***«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»****:*

- в консолидированный бюджет Чукотского автономного округа от субъектов предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения в виде налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентную систему налогообложения, поступило 109 233,0 тыс. рублей (на 01.10.2020 - 166 063,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года величина налоговых поступлений сократилась на 34%;

- разработано 6 нормативно-правовых актов, регулирующих порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- предоставлена государственная поддержка 20 начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела на общую сумму 10 245,6 тыс. рублей, в том числе по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 2 получателя; обрабатывающие производства - 5 получателей; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 6 получателей; образование - 1 получатель; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 1 получатель; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 1 получатель; предоставление прочих видов услуг - 3 получателя. Грантополучатели осуществляют деятельность на территории 4 муниципальных образований, в том числе: ГО Анадырь - 17 получателей, Провиденский ГО - 1 получатель, Анадырский МР - 1 получатель, Чукотский МР - 1 получатель. 2 начинающих субъекта малого предпринимательства на создание собственного дела израсходовали 850,6 тыс. рублей;

- субсидии предоставлена АНО «Микрокредитная компания Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов на сумму 50 000,0 тыс. рублей (выдано 20 микрозаймов самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 39 354,0 тыс. рублей);

- профинансировано и выполнено обязательств по обеспечению затрат деятельности управляющих компаний промышленных парков в сумме 6 920,0 тыс. рублей (приобретено оборудование для эксплуатации котельной, произведен ремонт тепловой изоляции дымовых труб, проведен монтаж и наладка частотного преобразователя; заключено 15 соглашений с резидентами о ведении деятельности на территории Промышленного парка «Анадырь»);

- проведено 9 мероприятий (рабочие встречи, участие в семинарах, конференциях, «круглых столах» и иных формах организации диалога с предпринимателями и общественными объединениями);

- субсидия предоставлена НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра поддержки экспорта в сумме 4 081,6 тыс. рублей (выполнено обязательств на сумму 1 069,4 тыс. рублей). Предоставлено 14 услуг субъектам малого предпринимательства: по проектированию экспортного контракта на поставку товара, по экспортному товарному отчету, по подбору экспортного онлайн-канала продаж;

- субсидия предоставлена НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки в сумме 68 662,6 тыс. рублей (выдано 46 поручительств на общую сумму 269,7 млн. рублей, что позволило бизнесу привлечь 940,9 млн. рублей кредитных средств);

- субсидия предоставлена НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 20 923,8 тыс. рублей (выполнено обязательств на сумму 12 013,1 тыс. рублей, предоставлено 11 комплексных консультационных услуг: в сфере торговли, правового обеспечения, вопросам финансового планирования и др. вопросам деятельности);

- субсидии предоставлена НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес в сумме 2 214,6 тыс. рублей (выполнено обязательств на сумму 1 558,6 тыс. рублей). Предоставлены услуги (в сфере образования, информационно-консультационные услуги, подготовка бизнес-планов) 478 субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности);

- субсидия предоставлена НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам в сумме 1 101,7 тыс. рублей (выполнено обязательств на сумму 655,9 тыс. рублей). Предоставлено 8 услуг (в сфере образования, информационно-консультационные услуги) 5 самозанятым гражданам.

В рамках подпрограммы***«Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»****:*

- 1 491 человеку оказана государственная услуга по профессиональной ориентации граждан, в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства на профессиональное обучение направлено 32 человека (завершили обучение 15 человек). Израсходовано 33,5 тыс. рублей;

- трудоустроено на общественные и временные работы 136 человек, приняли участие в деятельности трудовых отрядов 622 подростка, израсходовано 14 619,6 тыс. рублей;

- состоялась окружная ярмарка вакансий (участие приняли организации, предприятия и учреждения г. Анадырь), 10 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, оказаны услуги по социальной адаптации на рынке труда 138 безработным гражданам (трудоустроены и направлены на обучение 17 граждан после получения услуг), услуги по психологической поддержке получили 259 безработных граждан;

- безработный гражданин (п. Эгвекинот) получил финансовую поддержку в сумме 100,0 тыс. рублей на открытие собственного дела в сфере торговли;

- произведены социальные выплаты гражданам на общую сумму 33 147,3 тыс. рублей (пособие по безработице, материальная помощь – 1 608 человек на сумму 31 839,3 тыс. рублей, досрочная пенсия – 3 человека на сумму 676,5 тыс. рублей, стипендия – 7 человек на сумму 47,9 тыс. рублей, услуги почтовой связи по доставке пособий по безработице, стипендий и материальной помощи на сумму 254,1 тыс. рублей, единовременные выплаты работникам ГКУ Межрайонный ЦЗН» с учетом страховых взносов на сумму 329,3 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы***«Повышение мобильности трудовых ресурсов»***предоставлена финансовая поддержка 2 работодателям на общую сумму 9 000,0 тыс. рублей, из них: ГП ЧАО «ЧукотАВИА» на сумму 5 000,0 тыс. рублей, привлечено для трудоустройства 5 человек; АО «Чукотснаб» на сумму 4 000,0 тыс. рублей, привлечено для трудоустройства 4 человека.

В рамках подпрограммы***«Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность сфере производства товаров (работ, услуг)»****:*

- 33 получателям (ГО Певек – 2, ГО Эгвекинот – 5, Анадырский МР – 9, Чукотский МР – 16, Провиденский ГО – 1) предоставлена субсидия на поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности, на общую сумму 18 851,7 тыс. рублей;

- 10 получателям предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой в 2020-2021 годах по кредитам, привлеченным в целях осуществления «северного завоза» потребительских товаров 2020 года, на общую сумму 2 595,3 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях предоставлена 6 получателям на общую сумму 4 629,1 тыс. рублей;

- 44 субъектам предпринимательской деятельности предоставлена поддержка в сумме 16 834,5 тыс. рублей на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В рамках подпрограммы***«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** поддержку получили 4 социально-ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 7 200,0 тыс. рублей (Региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» на реализацию проекта «Организация и проведение отчетной конференции региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки», Чукотской региональной детско-молодежной общественной организации «СПОРТ-ИНТЕРНЫ» на реализацию проекта «Сохраняя наследие предков, творим будущее Чукотки», Общественной организации эскимосов Чукотского автономного округа «Инуитский Приполярный Совет Чукотка» на реализацию проекта «Ныӈлю́» (земляное жилище эскимосов)», Региональной общественной организации любителей чукотского языка Чукотского автономного округа «Родное слово» на реализацию проекта «Организация обеспечения уставной деятельности региональной общественной организации любителей чукотского языка Чукотского автономного округа «Родное слово»).

В рамках подпрограммы***«Улучшение условий и охрана труда»****:*

- Государственной инспекцией труда в Чукотском автономном округе в ходе контрольно – надзорных мероприятий в первом полугодии 2021 года выявлено 7 нарушений, связанных с соблюдением установленного порядка проведения оценки условий труда на рабочих местах. 6 правонарушителей привлечено к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- за 9 месяцев 2021 года Государственным учреждением - Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чукотскому автономному округу по 22 заявлениям от предприятий округа на планируемые мероприятия направлено средств в сумме 39 750,4 тыс. рублей. Суммы страховых взносов страхователи (работодатели) направили: на приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда средств индивидуальной защиты; отдельных приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов; устройств, оборудования, непосредственно предназначенных для обеспечения безопасности работников и (или) контроля за безопасным ведением работ в рамках технологических процессов, в том числе на подземных работах; проведены: специальная оценка условий труда, обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) работников; санаторно-курортное лечение работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными производственными факторами;

- сотрудник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа принял участие в семинаре «Управление профессиональными рисками в системе охраны труда предприятия» РФОП «Экономика и управление» (г. Москва). Израсходовано 0,7 тыс. рублей;

- на интерактивном портале службы занятости населения Чукотского автономного округа, Департамента социальной политики Чукотского автономного округа в социальной сети Instagram (аккаунт depsp\_chukotka) размещалась информация о проведении Всероссийской охраны труда, Международном форуме «Безопасность и охрана труда - 2021» (БИОТ-2021); на сайте <http://trud87.ru> - объявления о программах обучения, семинарах, проводимых ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России в очном формате и в режиме вебинара в 2021 году.

В рамках подпрограммы***«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»****:*

- 2 студента с инвалидностью завершили обучение в профессиональных образовательных организациях округа: 1 – по профессии «Облицовщик-плиточник» (ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»), 1 – по профессии «Сетевое и системное администрирование» (ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»);

- ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот», заключены соглашения по сетевому взаимодействию с 3 профессиональными образовательными организациями региона для поддержки региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов;

- ведется персонифицированный учет инвалидов при осуществлении мер содействия занятости. За 9 месяцев 2021 года в службу занятости населения из учреждений медико-социальной экспертизы поступило 166 выписок из индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. Численность инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, на 1 октября 2021 года составила 50 человек. В региональной базе вакансий содержится информация о 60 вакантных рабочих местах для трудоустройства инвалидов;

- оказана услуга по сопровождению в содействии занятости 1 гражданину, относящемуся к категории «Инвалиды»;

- на проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» израсходовано 1 121,5 тыс. рублей. Участие приняли 35 конкурсантов. Площадкой для участия в отборочном этапе сборной команды Чукотского автономного округа выступил «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот». Соревнования для школьников и студентов пройду по 4 компетенциям: «Швея», «Художественное вышивание», «Облицовка плиткой», «Малярное дело».

В рамках реализации подпрограммы***«Оказание содействия добровольному переселению в Чукотский автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом»***на территорию округа из ближнего зарубежья прибыло 6 семей (в компенсации арендной платы жилья не нуждаются).

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»***израсходовано 47 340,9 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»** включает в себя 10 подпрограмм.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 1 021 738,2 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 43,8% от плановых назначений или 447 579,9 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 36,8%, что в абсолютных цифрах составляет 375 782,2 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 68 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 2 мероприятия или 2,9%, 9 мероприятий имеют выполнение более 80%.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»****:*

*-* приобретены материальные ресурсы, обеспечивающие развитие инфраструктуры в сфере: культуры (настенный проекционный экран с электроприводом Lumier Master Large Control; специализированные лампы для подиумов, компактные звуковые системы для репетиционных классов с дополнительными комплектующими, концертные костюмы, детские ярары) на общую сумму 2 643,4 тыс. рублей; кинематографии (экранное полотно 4го поколения для 3D и 2D проекции, цифровой RGB лазерный проектор 4го поколения 4К, пассивная 3D система «MDT CINEMA 3D-S», объектив BARCO BME 0.98\*DC2K Lens 1.95-3.2 для цифрового RGB лазерного проектора 4го поколения 4К) на общую сумму 2 033,5 тыс. рублей;

- Администрации Билибинского МР предоставлена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Дома культуры: г. Билибино, с. Анюйск, с. Илирней, с. Кепервеем, с. Омолон, с. Островное);

- оказаны услуги: по регистрации виртуального хостинга (веб-хостинга), по обеспечению наполнения сайтов «Фольклорные ансамбли Чукотки, «Народные художественные промыслы Чукотки» на общую сумму 150,8 тыс. рублей;

- предоставлена социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 197 получателям (специалистам учреждений культуры) на общую сумму 4 226,1 тыс. рублей;

- МАУ ДО ГО Певек «Детская школа искусств» оснащена музыкальными инструментами (два цифровых фортепиано, Аккордеон Weltmeister Achat 80 34/80III5/3BK) на общую сумму 1 005,0 тыс. рублей;

- предоставлена государственная поддержка хормейстеру МБУК «Центр культуры Чукотского МР» с. Лаврентия победителю конкурса «Лучший работник сельских учреждений культуры» на сумму 54,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений»****:*

- организованы и проведены выставки народных художественных промыслов Чукотского автономного округа: выставка «Константин Добриев. Чукотские просторы», участие мастеров в XVI Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021» в г. Москва, выставка Ольги Атчитагиной «Лоринские Зори», выставка «Традиции династии Эттувэгыргиных» на общую сумму 357,1 тыс. рублей;

- проведен конкурс по исполнению рождественских колядок «Онлайн-Колядки» на сумму 100,0 тыс. рублей;

- организовано участие в Российской детской фольклорной Ассамблее на сумму 224,2 тыс. рублей;

- осуществлены публикации произведений победителей и лауреатов XIII открытого Конкурса литераторов на соискание литературной премии им. Ю.С. Рытхэу «Писатели – юбилею Победы» на сумму 450,0 тыс. рублей;

- организованы участия в I Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» в г. Пятигорске, в XI Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава» в г. Санкт-Петербург, проведено мероприятие в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота», организована программа – дискуссия «Краски чукотской осени», на общую сумму 899,4 тыс. рублей;

- организованы гастрольный тур группы шоу «Уральские пельмени» в г. Анадырь и селах Анадырского района, участие двух мастеров ДПИ в делегации округа в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера», гастроли в г. Анадырь Джазовой группы Рональда Беккера и Алексея Черемизова, показ спектаклей московского музыкально-драматического театра АНТЕ, на общую сумму 3 878,6 тыс. рублей;

- организована подготовка к XXV окружному фольклорному фестивалю «Эргав-2021» и Окружному конкурсу «Краса Чукотки – 2021», израсходовано 774,0 тыс. рублей;

- осуществлен показ выставочного проекта «Чукотка в живописи Александра Асафова» в Музейном Центре «Наследие Чукотки», организованы передвижные выставки «Бесценное богатство» (к 90-летию Уэленской косторезной мастерской) в аэровокзальном комплексе международного аэропорта им. Ю.С. Рытхэу по окончанию экспонирования выставка будет передаваться в села округа, передвижная выставка «Акварельная Чукотка» в Билибинском районе с августа 2021 годв экспонируется в с. Островное, на общую сумму 516,4 тыс. рублей;

- организована подготовка к V Арктическому международному кинофестивалю «Золотой ворон», израсходовано 1 950,0 тыс. рублей;

- приобретено оборудование: профессиональная сдвоенная вокальная радиосистема LD Systems LDU505HHD2, беспроводная микрофонная система с конденсорным ручным микрофоном LDU505HHC для проведения мероприятий по развитию кинематографии на общую сумму 150,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Развитие кадрового потенциала»****:*

- предоставлена выплата единовременного пособия заведующей сектором музея сектора хранения фондов ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на сумму 30,0 тыс. рублей;

- предоставлена денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений: 4 специалистам, работающим в ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ», на сумму 400,0 тыс. рублей; 2 специалистам, работающим в ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки», на сумму 429,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Поддержка и развитие детского и молодежного творчества»****:*

- проведены конкурсы, направленные на развитие детского и молодежного творчества в сфере культуры и искусства и молодежной политики: XXV окружной конкурс «Юные дарования Чукотки»; XI заочный региональный конкурс детских и молодежных хореографических коллективов «Путурэн»; XI заочный региональный конкурс театральных коллективов «Театральная маска», на общую сумму 4 168,7 тыс. рублей;

- обеспечено участие творческой делегации Чукотки в сфере культуры во Всероссийских мероприятиях: ХХ молодежных Дельфийских играх России в г. Пермь; XVI Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера – Мастера и художники России 2021» на общую сумму 1 384,6 тыс. рублей;

- организованы заочные региональные конкурсы детского творчества юных пианистов и юных исполнителей на народных инструментах: IX заочный региональный конкурс юных пианистов детских школ искусств Чукотского автономного округа; VIII заочный региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах детских школ искусств на общую сумму 240,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Грантовая поддержка проектов в области культуры»****:*

- организован конкурс по направлению лучший работник учреждения культуры, победителями признаны: работник ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»; работник МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района», выплачены гранты на общую сумму 60,0 тыс. рублей;

- организован конкурс на грантовую поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов, победителем признан Дом культуры с. Уэлен МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района», проект: Пошив и приобретение сценических костюмов для народного чукотско-эскимосского ансамбля «Уэлен», сумма гранта 352,3 тыс. рублей;

- организован конкурс на грантовую поддержку проектов духовно-нравственной направленности, победителем признан МАУ ДО ГО Певек «Детская школа искусств», проект: «Обеспечение условий для повышения качества образовательных услуг и выставочной деятельности», сумма гранта 400,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки»*** произведена оплата за размещение информации по популяризации объектов культурного наследия на официальном сайте на сумму 44,5 тыс. рублей, транспортные услуги на сумму 419,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Поддержка физической культуры и спорта»****:*

- проведен турнир по хоккею «Северная шайба» (приняло участие 61 человек) и окружные соревнования по баскетболу Кэс-Баскет (приняло участие 84 человека);

- организованы поездки на Всероссийские соревнования сборной команды округа: первенство ДФО по греко-римской борьбе в г. Владивосток (выезжали представитель команды и 2 спортсмена); Международные соревнования по киокусинкай в г. Москва (выезжали 1 тренер и 4 спортсмена); первенство России по киокусинкай в г. Москва (выезжали 1 тренер и 4 спортсмена); первенство ДФО по дзюдо в г. Южно-Сахалинске (выезжали 1 тренер и 3 спортсмена); первенство ДФО по боксу среди юношей 15-16 лет в г. Благовещенск (выезжали 1 тренер и 2 спортсмена); первенство ДФО по боксу среди юношей 13-14 лет в г. Южно-Сахалинск (выезжали 1 тренер и 1 спортсмен); всероссийские соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в школу» с г. Улан-Удэ (выезжали 2 тренера и 17 спортсменов); всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященных памяти В.С. Ощепкова в г. Хабаровск (выезжали 1 тренер и 2 спортсмена); открытое первенство Находкинского ГО по греко-римской борьбе в г. Находка (выезжали 1 тренер и 1 спортсмен); первенство ДФО по киокусинкай в г. Владивосток (выезжали 1 тренер и 5 спортсменов); чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в г. Чита (приняло участие 1 тренер и 12 спортсменов); семинар повышения квалификации экспертов по присвоению степеней КЮ по дзюдо в г. Владивосток (принимал участие 1 тренер); всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Кубок у моря» в г. Владивосток (выезжали 1 спортсмен и 1 тренер); чемпионат Мира по боксу среди женщин в г. Москва (выезжали 1 спортсмен и 1 представитель);

- проведены массовые соревнования: «Декада спорта и здоровья» (приняло участие 3 693 человека); спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, в рамках Всероссийских массовых соревнований День зимних видов спорта (приняло участие 679 человек); окружной турнир по армспорту среди мужчин в г. Анадырь (участвовали 21 человек); лыжная гонка «Лыжня России» (приняло участие 1350 человек); всероссийские массовые соревнования «Забег.РФ» (приняло участие 1014 человек); всероссийские массовые мероприятия в рамках «Всемирного дня Велосипедиста» (участвовало 153 жителя округа); «Олимпийский день» (приняло участие 640 человек); форум в конгрессно-выставочном мероприятии «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» под эгидой Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в г. Москва; всероссийский семинар-практикум «Оптимальная модель развития сельского спорта из опыта работы Омской области» в г. Омск; окружной полумарафон «Бегу по Арктике» в г. Анадырь (приняло участие 26 человек); международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» в г. Казань; всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (участвовало 128 жителей округа); всероссийский день физкультурника (участвовало 314 жителей округа); всероссийский день бега «Кросс Наций» (участвовало 2 827 жителей округа). Израсходовано 5 310,3 тыс. рублей;

- состоялись чемпионат и первенство Чукотки по северному многоборью в рамках развития и поддержки национальных видов спорта: всероссийские соревнования по северному многоборью в г. Елизово и г. Петропаловск-Камчатский (выезжали 1 тренер и 3 спортсмена); гонка на собачьих упряжках «Надежда -2021» (участвовало 15 каюров); гонка на оленьих упряжках «Ръилет – 2021» в с. Чуванское (участвовало 49 человек). Израсходовано 6 223,0 тыс. рублей;

- проведены летняя физкультурно-оздоровительная кампания для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, проведены следующие мероприятия: летние учебно-тренировочные сборы по боксу в г. Евпатория (выезжали 1 тренер и 10 спортсменов); учебно-тренировочные сборы по хоккею в г. Сочи (приняло участие 12 спортсменов и 2 тренера); учебно-тренировочные сборы по мини-футболу в г. Сочи (приняло участие 13 спортсменов и 2 тренера); учебно-тренировочные сборы по киокусинкай в г. Артём, г. Владивосток, с. Бычиха, Хабаровский край (приняло участие 5 спортсменов и 1 тренер); учебно-тренировочные сборы по дзюдо в г. Евпатория (приняло участие 6 спортсменов и 1 тренер); учебно-тренировочные сборы по волейболу в г. Анапа (приняло участие 16 спортсменов и 1 тренер); летний спортивно-оздоровительный лагерь Санаторно-курортного объединения «Радость» Краснодарского края, Туапсинского района, пгт. Джубга (приняло участие 20 спортсменов и 2 тренера). Израсходовано 17 452,2 тыс. рублей;

- проведен конкурс на предоставление гранта некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта, победителем отбора признана Чукотская окружная спортивная общественная организация «Федерация бокса» (грант в размере 1 490,0 тыс. рублей);

- проведены мероприятия, направленные на развитие и поддержку национальных видов спорта: гонки на оленьих упряжках «Ръилет» в с. Чуванское Анадырского МР (участвовало 13 гонщиков); спортивные соревнования по национальным видам спорта (НВС) на уличных площадках (приняло участие 36 человек); на территории ГО Эгвекинот и Чукотского МР прошла гонка на собачьих упряжках «Надежда». Израсходовано 4 464,0 тыс. рублей;

- поставлено спортивно-технологическое оборудование на имеющейся площадке с твердым покрытием в п. Угольные Копи на общую сумму 2 183,0 тыс. рублей;

- организованы массовые физкультурные мероприятия среди различных категорий населения, в которых приняло участие 8 171 человек. Субсидии распределены между муниципальными образованиями в общем объеме 5 400,0 тыс. рублей;

- проведены мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов (приняло участие 182 человека); агитационно-пропагандистская акция «Единый день ГТО», приуроченная к 90-летию создания Всероссийского комплекса ГТО «Дни ГТО» (приняло участие 1994 человека); заочное обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской категории и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» Чукотского автономного округа (31 работник образовательных организаций округа); летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного (приняло участие 360 обучающихся); летняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов (приняло участие 61 человек). Израсходовано 332,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Поддержка туризма»****:*

- проведен отбор на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма, победителем признана компания ООО «Кутх Тревел», финансирование денежных средств планируется в 4 квартале 2021 года;

- организовано участие в мероприятиях по направлению организации туристской деятельности и управление развитием туризма: во всероссийском совещании по туризму для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, Межрегиональном форуме «Идея в бизнес, бизнес – в результат», VII Тихоокеанском туристском форуме в г. Владивосток, израсходовано 644,3 тыс. рублей;

- опубликована информация о туристическом потенциале округа, о важнейших туристических событиях в жизни региона в журнале «Россия PRO», на сумму 90,0 тыс. рублей;

- организовано участие делегации округа в выставках туристской направленности: в XVI Международной туристической выставке «Интурмаркет-2021» в г. Москва, в выставке «Улица Дальнего Востока», израсходовано 1 396,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Развитие социальной инфраструктуры»****:*

- проведены ремонтные работы в ГБУК ЧАО «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»: ремонт балетного зала, (устройство (пробивка) проёмов в здании); ремонт потолка; ремонт стен; ремонт пола. Ремонтные работы выполнены на сумму 325,4 тыс. рублей;

- с АО «ЧТК» подписан государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино. Произведена отсыпка грунтом спортплощадки, произведено разравнивание и уплотнение отсыпанного грунта, выполнено подключение объекта к источнику постоянного электроснабжения. Оплачено выполнение работ на сумму 4 107,7 тыс. рублей; с ИП Фатеевым Ю.М. заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению строительного контроля, за строительством объекта, исполнителем представлен Акт об оказании услуг по проведению строительного контроля, за строительством объекта на сумму 33,73 тыс. рублей, оплата произведена в полном объеме.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»***израсходовано 296 308,1 тыс. рублей, в том числе:

- предоставлена денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов округа на общую сумму 900,0 тыс. рублей;

- оказана социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 1 работнику на сумму 21,6 тыс. рублей.

**Государственная программа «Информационное общество Чукотского автономного округа»** включает в себя 4 подпрограммы.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 591 471,6 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 70,4% от плановых назначений или 416 678,0 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 69,7%, что в абсолютных цифрах составляет 412 184,5 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 17 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 2 мероприятия или 11,8%, 2 мероприятия имеют выполнение более 80%.

В рамках подпрограммы ***«Развитие информационного общества и электронного правительства»****:*

- заключен государственный контракт на оказание услуг комплексного сервиса для осуществления межведомственного электронного взаимодействия в Чукотском автономном округе, в рамках контракта осуществляется доступ и поддержка следующих сервисов: «Система исполнения регламентов 3.1»; «Предоставление сведений ФОИВ»; «Запрос сведений ФОИВ»; «АРМ «Потребителя»; предоставление сервисной услуги по техническому обслуживанию защищенного соединения канала связи с целью взаимодействия со СМЭВ; «ЕСП.Начисление»; «РПГУ и поддержка ИФ», израсходовано 7 301,9 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке портальных (интерактивных) форм и реализация технологического процесса государственных услуг с целью использования Единого портала государственных услуг, а также региональной инфраструктуры электронного правительства Чукотского автономного округа на сумму 285,0 тыс. рублей. Обязательство по контракту исполнено в полном объеме;

- заключен договор с ИП Красницким О.В. на закупку опции «опцию «МЭДО формата 2.7.1 для системы электронного документооборота «Дело-предприятие» для СЭД «ДЕЛО» на сумму 400,0 тыс. рублей. Обязательство по контракту исполнено в полном объеме;

- заключен договор с ИП Ивантеем И.А. на приобретение сертификатов технической поддержки ПАК ViPNet на сумму 295,2 тыс. рублей. Обязательство по контракту исполнено в полном объеме;

- заключен государственный контракт с ИП Красницким О.В. на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование дополнительных опций для информационной системы «Единая система электронного документооборота Чукотского Автономного округа» на сумму 260,5 тыс. рублей. Обязательство по контракту исполнено в полном объеме;

- заключен договор с ИП Красницким О.В. на закупку опции «сканирование с распознаванием» для СЭД «ДЕЛО» на сумму 158,2 тыс. рублей. Обязательство по контракту исполнено в полном объеме;

- заключен договор с ИП Красницким О.В. на оказание услуги по техническому сопровождению системы электронного документооборота «ДЕЛО», израсходовано 189,4 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на предоставление и информационно-телекоммуникационной высококонвергентной инфраструктуры для нужд органов исполнительной власти и учреждений Чукотского автономного округа с размещением компонентов на территории заказчика, непосредственное обслуживание предоставляемой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, используемой органами исполнительной власти и учреждениями Чукотского автономного округа в 2021-2023 годах, израсходовано 14 664,0 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на оказание услуг по созданию системы защиты информации в информационной системе программно-технического комплекса Ситуационного центра Губернатора Чукотского автономного округа на сумму 5 000,0 тыс. рублей. Обязательство по контракту исполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы ***«Поддержка средств массовой информации»****:*

- оказаны услуги по производству и вещанию региональных телепрограмм в количестве (ТК «Белый ветер»), вещание региональных радиопрограмм (радио «Пурга») в 42 населенных пунктах на сумму 61 953,0 тыс. рублей;

- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с изданием периодических печатных изданий. Средний тираж по выпуску печатной продукции составил: газета «Крайний Север» 3 907 экз., приложение «Ведомости» 807 экз., районная газета «Полярная звезда» 576 экз., районная газета «Золотая Чукотка» 699 экз., районная газета «Залив Креста» 238 экз., на общую сумму 64 500,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Цифровая Чукотка»****:*

- заключен контракт на оказание услуг по обеспечению учреждений ГО Анадырь качественными каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет в 2021- 2022 годах (сумма контракта 15 745,8 тыс. рублей), по состоянию на 01.10.2021 профинансировано 4 592,5 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению учреждений и сельского населения Чукотского автономного округа качественными каналами связи с возможностью подключения к сети Интернет в 2021- 2022 годах (сумма контракта 218 045,4 тыс. рублей), по состоянию на 01.10.2021 профинансировано 72 155,3 тыс. рублей;

- обеспечены качественными каналами связи со скоростью от 1 до 15 Мбит/с 221 объект - государственные и муниципальные учреждения, территориально-соседские общины коренных малочисленных народов Севера в 43 населенных пунктах;

- подключены в 40 населенных пунктах округа точки доступа Wi-Fi с гарантированной емкостью спутникового канала 2-7 Мбит/с;

- заключен государственный контракт на оказание услуг по организации видеоконференцсвязи между органами власти в 2021-2022 годах (сумма контракта 8 905,6 тыс. рублей), 7 муниципальных образований обеспеченны возможностью проведения видеоконференцсвязи с Правительством Чукотского автономного округа и Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, профинансировано 2 968,5 тыс. рублей;

- заключены соглашения о предоставлении субсидии операторам связи (ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком») оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа, израсходовано 119 218,9 тыс. рублей;

- обеспечено снижение стоимости доступа к сети «Интернет» для абонентов на территории Чукотского автономного округа - на 57%, из расчета 1 ГБ.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»***израсходовано 58 242,1 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»** включает в себя 7 подпрограмм.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент образования и науки Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 7 436 461,9 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 62,3% от плановых назначений или 4 630 293,5 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 64,3%, что в абсолютных цифрах составляет 4 779 218,4 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 76 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 9 мероприятий или 11,8%, по 10 мероприятиям выполнение составило более 80%.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования»****:*

- направленны субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ» на сумму 3 295 587,2 тыс. рублей;

- на проведение государственной итоговой аттестации израсходовано средств в сумме 11 734,2 тыс. рублей (приобретение программных продуктов, оплата командировочных расходов, услуги спецсвязи, оказаны услуги видеонаблюдению);

- реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования израсходовано 1 676,1 тыс. рублей;

- субвенций на компенсацию части платы, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность» израсходовано 1 706,9 тыс. рублей;

- выполнены ремонтные работы в 5 муниципальных образовательных организациях на общую сумму 37 956,5 тыс. рублей (ГО Анадырь - МБДОУ д/с «Олененок»; ГО Певек - МАУДО «Детская школа искусств», МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек»; с. Рыткучи - МБОУ «Средняя школа с. Рыткучи», МБДОУ «Детский сад «Ручеек»; ГО Эгвекинот - МБОУ «Ш-И поселка Эгвекинот»; Билибинский МР - МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО», МАОУДО «Билибинская детско-юношеская спортивная школа»; Чукотский МР - МБОУ «Центр образования с. Лаврентия», МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино);

- выполнены ремонтные работы в государственных образовательных организациях (ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»; ГАУДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации») на общую сумму 42 608,5 тыс. рублей;

- проведены меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений (ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» - произведена замена противопожарной двери; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения», ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» - оказаны услуги вневедомственной охраны) на общую сумму 1 078,6 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа израсходовано средств в сумме 796,8 тыс. рублей (приобретено и обновлено учебное оборудование учебных мастерских и кабинетов технологии общеобразовательных организаций ГО Певек и Провиденского ГО);

- в рамках поддержки кадетского движения в Чукотском автономном округе израсходовано 1 250,0 тыс. рублей (приобретено обмундирование для обучающихся в кадетских классах г. Анадыря и г. Билибино);

- средства в сумме 3 300,1 тыс. рублей направлены на организацию, проведение и участие в конкурсах профессионального (состоялись отборочные соревнования для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Социальная работа». 8 победителей приняли участие в Отборочных соревнованиях для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia));

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту здания МБОУ «Школа-интернат основного общего образования с. Нунлингран» на сумму 253 007,5 тыс. рублей в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

- 467 педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций округа получили выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство на общую сумму 77 818,2 тыс. рублей;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях израсходовано 52 894,3 тыс. рублей;

- субсидии распределены ГО Эгвекинот и Билибинскому МР на поддержку: детского и юношеского туризма на общую сумму 815,4 тыс. рублей (израсходовано 648,5 тыс. рублей – приобретено туристическое снаряжение);

- субсидии распределены ГО Эгвекинот и Билибинскому МР эколого-биологического воспитания обучающихся на общую сумму 945,7 тыс. рублей (израсходовано 500,0 тыс. рублей – приобретено оборудование);

- на обеспечение безопасности образовательных организаций округа израсходовано 1 420,4 тыс. рублей (оказаны услуги вневедомственной охраны);

- 36 педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ, выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) на общую сумму 750,0 тыс. рублей;

- приобретено материальных ресурсов (учебная литература и универсальные многофункциональные колесные робототехнические комплекты для образовательных организаций округа) на общую сумму 10 997,1 тыс. рублей;

- для нужд муниципальных образовательных организаций приобретено оборудование и товарно-материальные ценности (кухонное оборудование и утварь, пандус, спортивное оборудование и игрушки для дошкольного отделения) на общую сумму 3 029,9 тыс. рублей;

- для обеспечения функционирования отрасли образования по разработке, внедрению и сопровождению информационных ресурсов израсходовано 275,3 тыс. рублей (оказаны услуги по поддержке сайтов, доступу к комплексу СПТ);

- социальную поддержку получили 880 работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типапо оплате жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму 18 608,1 тыс. рублей;

- на сопровождение ребенка-инвалида в ГБУ СО «Сергиево-Посадский дом интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов» израсходовано 67,2 тыс. рублей;

- 20 студентам очной формы обучения Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в г. Анадырь оплачено питание на сумму 1 259,1 тыс. рублей;

- компенсированы затраты проезда к месту обучения и обратно 61 обучающемуся в общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа на общую сумму 948,3 тыс. рублей;

- 75 образовательных организаций округа прошли независимую оценку качества услуг в образовании на сумму 112,5 тыс. рублей;

- в детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей «Молодая гвардия» Билибинский МО отдохнул 41 ребенок. Израсходовано 39 596,5 тыс. рублей;

- 344 ребенка были направлены на отдых за пределы Чукотского автономного округа (ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», Международный детский центр «Артек»). Израсходовано 54 000,0 тыс. рублей;

- 6 специалистам ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» оказана поддержка в обеспечении жилыми помещениями на общую сумму 1 032,5 тыс. рублей;

- в общеобразовательных организациях (Чукотский окружной профильный лицей, МБОУ «Центр образования п. Беринговского», МБОУ «Центр образования с. Марково», МБОУ «Центр образования п.Угольные копи»), расположенных в сельской местности и малых городах обновлена материально-техническая база для занятие детей физической культурой и спортом (приобретен спортивный инвентарь и оборудование) на общую сумму 8 703,2 тыс. рублей;

- приобретено оборудование и материалы на сумму 636,7 тыс. рублей для создания специализированной площадки направленной на профессиональные промы и мастер-классы для учащихся в ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот» по реализации проекта «Билет в будущее» (компетенции «Ремонт и обслуживание автомобильного транспорта», «Ветеринария», Малярные работы»;

- заключены государственные контракты на общую сумму 10 023,4 тыс. рублей на приобретение оборудования для создания материально-технической базы центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях округа, расположенных в сельской местности и малых городах. Израсходовано 143,2 тыс. рублей;

- для создания центра цифрового образования детей в МАОУ ДО «Билибинский районный Центр дополнительного образования» заключены государственные контракты на приобретение оборудования на общую сумму 12 208,1 тыс. рублей (приобретены многофункциональные устройства, компьютерные планшеты, IT-оборудование на сумму 2 497,9 тыс. рублей);

- оказана государственная поддержка ГАПОУ САО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» в сумме 2 500,0 тыс. рублей (приобретено оборудование и материалы для мастерских по направлению «Строительство» по компетенциям: «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой»).

В рамках подпрограммы ***«Развитие кадрового потенциала»****:*

- выплачена стипендия 9 студентам, получающим высшее образование по специальностям, востребованным экономикой Чукотского автономного округа, по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, на общую сумму 432,0 тыс. рублей;

- 11 специалистам образовательных организаций выплачено единовременное пособие на общую сумму 330,0 тыс. рублей с учетом уплаты страховых взносов;

- субсидия на выплату специалистам муниципальных образовательных организаций денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» предоставлена 16 специалистам ГО Анадырь. Израсходовано 2 834,3 тыс. рублей;

- осуществлена оплата производственной практики обучающимся и студентам на общую сумму 4 116,0 тыс. рублей;

- приобретено 5 жилых помещений (ГО Анадырь – 1, Анадырский МР – 1, ГО Эгвекинот – 3) на общую сумму 12 903,6 тыс. рублей, для формирования жилищного фонда специалистам округа;

- за счет средств, профинансированных в 2020 году, в сумме 162 566,0 тыс. рублей приобретено 16 жилых помещений для работников социальной сферы Анадырского МР;

- на 4 специалистов прошедших подготовку по программам высшего образования для экономики округа израсходовано 145,5 тыс. рублей;

- 7 молодым специалистам, работающим на территории округа, оказана государственная поддержка в приобретении жилья, в виде выплат на уплату первоначального взноса на общую сумму 10 980,0 тыс. рублей;

- предоставлена единовременная компенсационная выплата 3 педагогам, прибывшим для работы в образовательных организациях округа, на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей;

- создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Чукотского автономного округа в качестве структурного подразделения ГАУ ДПО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (приобретено необходимое оборудование, проведены ремонтные работы). Израсходовано 11 018,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества»****:*

- проведены конкурсы: XIII Окружной (региональный) конкурс информационно-компьютерного творчества детей, подростков и молодежи «Мой шаг в информационный мир», региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», в которых приняло участие 12 конкурсантов. Израсходовано 32,5 тыс. рублей;

- представители от Чукотского автономного округа 27 человек (педагогические работники, дети и молодёжь) приняли участие во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодёжи Чукотки. Израсходовано 3 336,7 тыс. рублей;

- в онлайн режиме проведен Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница – 2021», в котором приняли участие 5 команд младшей группы (50человек) и 8 команд старшей группы (80 человек). Израсходовано 462,7 тыс. рублей;

- в рамках движения WorldSkills Russia проводились: VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы», отборочные соревнования для участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Для проведения VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» приобретено оборудование для оснащения площадок в ГАПОУ ЧАО «Северо-западный техникум г. Билибино» и в ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум п. Эгвекинот», участи приняли 48 человек. Израсходовано 3 500,4 тыс. рублей;

- приобретены наборы для конструирования и программирования роботов, многофункциональные конструкторы серии «LEGO» на общую сумму 370,6 тыс. рублей;

- Анадырской районной молодежной общественной организации «Молодежное общественное патриотическое объединение «Граница» предоставлен грант в сумме 3 200,0 тыс. рублей для проведения Окружного фестиваля робототехники;

- на организацию и проведение олимпиад учащихся образовательных организаций Чукотского автономного округа израсходовано 4 979,5 тыс. рублей, в которых приняли участие 668 обучающихся из всех образовательных организаций округа.

В рамках подпрограммы ***«Грантовая поддержка проектов в области образования»****:*

- предоставлены гранты 14 молодёжным общественным объединениям округа на общую сумму 4 000,0 тыс. рублей;

- 7 проектов получили гранты на поддержку лучших образовательных организаций на общую сумму 687,2 тыс. рублей. Состоялся конкурс на присуждение в 2021 году премий лучшим учителям Чукотского автономного округа (победителю конкурса выплачена премия в сумме 200,0 тыс. рублей (премия выплачивается Министерством просвещения Российской Федерации на счет победителя), призеры конкурса награждены денежными грантами на общую сумму 100,0 тыс. рублей. Победителю и призерам Регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» выплачены гранты на общую сумму 65,0 тыс. рублей;

- представитель Чукотского автономного округа принял участие в общероссийской конференции «Грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (г. Сочи). Израсходовано 226,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Содействие в обеспечении жильём молодых семей»****:*

- 11 молодых семей приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты, из них 3 семьи из ГО Анадырь, 1 семья из Провиденского ГО, 7 семей из Анадырского МР. Молодыми семьями приобретены жилые помещения на общую сумму 56 401,1 тыс. рублей (средства социальной выплаты составили 30,7% (с учетом средств местного бюджета) от общей стоимости приобретенного жилья), общей площадью 680,7 м2;

- 3 молодым семьям, получившим государственную поддержку на приобретение жилья, предоставлены дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка всего на общую сумму 482,5 тыс. рублей, в том числе: в Чукотском МР - 1 молодой семье на сумму 145,0 тыс. рублей, в ГО Анадырь - 1 молодой семье на сумму 244,2 тыс. рублей, в Анадырском МР - 1 молодой семье на сумму 93,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Развитие социальной инфраструктуры»****:*

- выполнены работы по пересчету сметной документации для выполнения работ по строительству объекта «Школа в г. Анадырь» на сумму 580,0 тыс. рублей;

- для строительства объекта «Школа в с. Островное» с АО «Чукотская торговая компания» 14.12.2020 заключен контракт на сумму 507 187,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 – 160 763,5 тыс. рублей, 2021 – 152 156,3 тыс. рублей, 2022 – 194 267,8 тыс. рублей. В декабре 2020 года подрядчику оплачен аванс в сумме 160 727,7 тыс. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение работ по строительному контролю с ООО «Корпорация ГЕРМЕС» на сумму 3 134,9 тыс. рублей, в том числе на 2021 год в сумме 1 401,3 тыс. рублей. За отчетный период подготовлен вахтовый городок, доставлена строительная техника, полностью произведен демонтаж старой школы и интерната;

- по строительству объекта «Начальная школа в с. Лорино» выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 9 922,9 тыс. рублей;

- по строительству объекта «Детский сад в г. Анадырь» выполнены строительно-монтажные работы на сумму 34 396,8 тыс. рублей. Оплачены работы по строительному контролю на сумму 105,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»***израсходовано 807 237,6 тыс. рублей, том числе:

- предоставлена денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений выплачена 2 сотрудникам Департамента образования и науки Чукотского автономного округа на общую сумму 408,2 тыс. рублей;

- предоставлено 159 социальных выплат получателям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 5 818,0 тыс. рублей;

- социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 40 педагогических работников на общую сумму 848,0 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»** включает в себя 5 подпрограмм.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 659 079,5 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 20,9% от плановых назначений или 137 759,7 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 5,1%, что в абсолютных цифрах составляет 33 883,4 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 8 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 2 мероприятий или 25,0%.

В рамках подпрограммы ***«Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилого фонда»***:

- заключено соглашение с Администрацией Билибинского МР о предоставлении субсидии на выкуп 25 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья в г. Билибино, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на сумму 30 777,1 тыс. рублей;

- заключено соглашение с Администрацией ГО Анадырь о предоставлении субсидии на выкуп 9 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья в г. Анадырь, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на сумму 73 000,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Развитие жилищного строительства»***:

- заключено соглашение с Провиденским ГО о предоставлении субсидии на выкуп жилых помещений для переселение жителей из многоквартирных домов признанных аварийными на 116 938,1 тыс. рублей. Профинансирован аванс на выкуп 13 жилых помещений в с. Сиреники у застройщика общей площадью не менее 604 м2, в размере 35 081,4 тыс. рублей;

- заключено соглашение с Провиденским ГО о предоставлении субсидии на выкуп жилых помещений для переселение жителей из многоквартирных домов признанных аварийными на 229 545,8 тыс. рублей. Профинансирован аванс на выкуп 27 жилых помещений в с. Сиреники у застройщика общей площадью не менее 1 191 м2 в размере 68 794,9 тыс. рублей;

- заключено соглашение с Провиденским ГО о предоставлении субсидии на выкуп у застройщика 14 жилых помещений на территории с. Сиреники для переселение жителей из многоквартирных домов признанных аварийными на сумму 74 642,1 тыс. рублей;

- заключено соглашение с Провиденским ГО о предоставлении субсидии на выкуп у застройщика 7 жилых помещений на территории с. Янракынот для переселение жителей из многоквартирных домов признанных аварийными на сумму 58 526,9 тыс. рублей;

- заключено соглашение с ГО Эгвекинот о предоставлении субсидии на выкуп жилых помещений для переселение жителей из многоквартирных домов признанных аварийными на сумму 18 546,6 тыс. рублей;

- заключено соглашение с Чукотским МР о предоставлении субсидии для переселения жителей из многоквартирных домов, признанных аварийными, на сумму 37 026,1 тыс. рублей;

- заключено соглашение с НАО «Чукотская торговая компания» о предоставлении субсидии застройщику на возмещение недополученных доходов при реализации квартир (пяти 2-х комнатных и одной 3-х комнатной) в п. Угольные Копи общей площадью 309,2 м2 на сумму 30 000,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Территориальное планирование и градостроительное зонирование»***:

- заключен государственный контракт на оказание услуг по модернизации информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чукотского автономного округа (ИСОГД ЧАО) на сумму 672,5 тыс. рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- заключен договор на оказание услуг «Виртуальный центр обработки данных» на сумму 327,5 тыс. рублей, выполнение на 01.10.2021 составило 210,9 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт с ЗАО «Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике» на выполнение работ по мониторингу сметных цен и расчету индексов изменения сметной стоимости строительных и ремонтных работ на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей (на 2020 год - 3000,0 тыс. рублей, на 2021 год - 3 000,0 тыс. рублей). Государственный контракт выполнен и оплачен в полном объеме.

На реализацию подпрограммы ***«Развитие индивидуального жилищного строительства»*** предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей, реализация запланирована в 4 квартале 2021 года.

На реализацию подпрограммы ***«Содействие в проведении капитального ремонта в многоквартирных домов на территории Чукотского автономного округа»*** предусмотрено 51 604,8 тыс. рублей, реализация запланирована в 4 квартале 2021 года.

**Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе»** включает в себя 1 подпрограмму.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 33 571,6 млн. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий не осуществлялось.

На 2021 год запланировано выполнить 2 мероприятия.

В рамках подпрограммы ***«Содействие развитию благоустройства населенных пунктов и формирование современной городской среды»***:

- заключено соглашение с Администрацией ГО Анадырь о предоставлении субсидии на формирование современной городской среды. В рамках предоставленной субсидии выполнены работы: по обустройству парка «Молодежный»; по изготовлению и доставке малых архитектурных форм (вазонов); по изготовлению и доставке малых архитектурных форм (урны железобетонные). Оплата произведена за счет МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства»;

- заключен муниципальный контракт Администрацией ГО Певек на выполнение работ по благоустройству городской набережной в г. Певек «Зона досуговых мероприятий в границах благоустройства набережной 1 этапа» (победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды).

**Государственная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»** включает в себя 1 подпрограмму.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 684 215,1 млн. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 33,2% от плановых назначений или 227 306,8 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 1 мероприятие.

В рамках подпрограммы ***«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»***:

- заключен муниципальный контракт Администрацией Анадырского МР на приобретение 26-ти жилых помещений (квартир) у застройщика на территории с. Усть-Белая для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 187 894,3 тыс. рублей;

- заключен муниципальный контракт Администрацией Анадырского МР на приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика в многоквартирных домах на территории с. Снежное для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 198 257,5 тыс. рублей;

- заключен муниципальный контракт Администрацией Анадырского МР на приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика в многоквартирных домах на территории с. Снежное для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 196 000,0 тыс. рублей;

- заключены 2 муниципальных контракта Администрацией с. Лаврентия Чукотского МР на приобретение квартир в жилых домах у застройщика на территории с. Лаврентия для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По обращению Администрации с. Лаврентия от 27.09.2021 перечислены средства на общую сумму 36 239,2 тыс. рублей для перечисления застройщику в рамках исполнения контракта (оплата семи жилых помещений в рамках контракта);

- заключен муниципальный контракт Администрацией с. Нешкан Чукотского МР на предоставление субсидии приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика в многоквартирных домах на территории с. Снежное для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 223 860,0 тыс. рублей период реализации 2021-2023 годы;

- заключено соглашение с Администрацией с. Уэлен Чукотского МР на предоставление субсидии. Контракт на приобретение жилых помещений (квартир) у застройщика в многоквартирных домах на территории с. Уэлен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируется заключить до 03.11.2021.

**Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»** включает в себя 4 подпрограммы.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 7 156 498,3 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование и выполнение мероприятий составило 69,2% от плановых назначений или 4 952 972,4 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 8 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 1 мероприятие или 12,5%.

В рамках подпрограммы ***«Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства»***:

- заключено 4 соглашения о предоставлении субсидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2021 году с муниципальными образованиями (Администрацией Билибинского МР, Администрацией ГО Певек, Администрацией ГО Эгвекинот, Администрацией МО Чукотский МР) на сумму 76 104,0 тыс. рублей, профинансировано средств в сумме 35 151,2тыс. рублей;

- заключено 16 соглашений о предоставлении субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на общую сумму 4 677 005,07 тыс. рублей, мероприятие профинансировано и выполнено на сумму 3 860 055,3 тыс. рублей, в том числе погашена задолженность за 2020 год на сумму 61 685,7 тыс. рублей;

-заключено 2 соглашения на предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги на общую сумму 20 398,9 тыс. рублей, мероприятие профинансировано и выполнено на сумму  20 398,9 тыс. рублей;

- заключено 6 соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению на общую сумму 1 026 661,9 тыс. рублей, выполнение составило 863 357,8 тыс. рублей, в том числе за приобретенные топливно-энергетические ресурсы, проведены ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к ОЗП, приобретен резервный источник питания в целях бесперебойного обеспечения населения электрической энергии в с. Айон.

В рамках подпрограммы ***«Развитие водохозяйственного комплекса»*** заключено 9 соглашений с муниципальными образованиями округа на общую сумму 37 343,0 тыс. рублей о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, финансирование планируется в 4 квартале 2021 года.

В рамках подпрограммы ***«Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры»***:

- заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету МО Билибинский МР на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение г. Билибино на сумму 830 840,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г. – 100 000,0 тыс. рублей; 2021 год – 226 446,1 тыс. рублей; 2022 года – 504 394,2 тыс. рублей. Плановая потребность в финансировании на 2021 год составляет 326 446,5 тыс. рублей. В настоящее время проводится корректировка проектной документации в рамках заключенного договора экспертного сопровождения, проект находится на согласовании у заказчика, после чего будет передан на повторное прохождение государственной экспертизы;

- заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету ГО Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение г. Певек на сумму 2 004 984,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 60 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 459 294,0 тыс. рублей; 2021 год - 485 690,7 тыс. рублей. Плановая потребность в финансировании на 2021 год составляет 914 986,8 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы на объекте продолжаются. На текущую дату завершен монтаж оборудования тепловых узлов в домах по ул. Чемоданова, заказчиком произведена приёмка строительно-монтажных работ на общую сумму 173 979,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Чистая вода»*** заключено соглашение с Администрацией МО Чукотский МР о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения. В течение текущего года в целях заключения контракта на выполнение работ по реконструкции объекта МУП «Айсберг» неоднократно проводились закупочные процедуры, которые были признаны не состоявшимися.

**Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»** включает в себя 4 подпрограммы.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 6 619 463,5 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 51,2% от плановых назначений или 3 386 035,3 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 52,4%, что в абсолютных цифрах составляет 3 467 674,8 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 28 мероприятия. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 3 мероприятия или 10,7%, 2 мероприятия имеют выполнение более 80%.

В рамках подпрограммы ***«Развитие авиационного комплекса»***:

- заключено соглашение на возмещение недополученных доходов с ГП ЧАО «ЧукотАВИА», возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях, предоставлены субсидии на сумму 244 914,6 тыс. рублей. Выполнено 1672 рейса, перевезено 26 765 пассажиров;

- заключено соглашение на возмещение недополученных доходов с АО «Авиакомпания ЯКУТИЯ», связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Анадырь-Магадан, предоставлены субсидии на сумму 20 946,2 тыс. рублей. Выполнено 66 парных рейса, перевезено 2 194 пассажира;

- заключено соглашение на возмещение недополученных доходов с АО «Авиакомпания «Сибирь», связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Владивосток-Анадырь-Владивосток, предоставлены субсидии на сумму 30 154,6 тыс. рублей. Выполнено 18 парных рейса, перевезено 3055 пассажиров;

- заключено соглашение на возмещение недополученных доходов с ООО «Сибирская Легкая Авиация», возникающих в связи с выполнением пассажирских авиаперевозок на авиационных линиях по маршруту Магадан-Омолон-Магадан, предоставлены субсидии на сумму 9 387,5 тыс. рублей. Осуществлено 56 рейсов, перевезено 849 пассажиров;

- заключено соглашение на возмещение недополученных доходов с АО «Авиакомпания «ИрАэро», возникающих в связи с выполнением пассажирских авиаперевозок на авиационных линиях по маршруту Магадан-Кепервеем-Магадан, предоставлены субсидии на сумму 42 050,0 тыс. рублей, из которых 101,5 тыс. рублей оплата задолженности за декабрь 2020 года. Перевезено 17 798 пассажиров;

- заключено соглашение на возмещение недополученных доходов с АО «Авиакомпания ЯКУТИЯ», возникающих в связи с выполнением пассажирских авиаперевозок на авиационных линиях по маршруту Москва-Певек - Москва, предоставлены субсидии на общую сумму 50 598,5 тыс. рублей, в том числе за счет дотаций на сумму 28 198,0 тыс. рублей, из которых 2 800,0 тыс. рублей оплата задолженности за декабрь 2020 года. Выполнен 61 парный рейс, перевезено 1 575 пассажиров;

- заключен государственный контракт между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «Институт «Стройпроект» для корректировки проектной документации в целях завершения строительства объекта: «Взлетно-посадочная площадка «Анадырь Окружной». Выполнены работы по техническому обследованию объекта на сумму 1 524,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий»***:

- заключено соглашение на возмещение недополученных доходов с ОАО «Анадырский морской порт», возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок, предоставлены субсидии на сумму 22 396,6 тыс. рублей. Выполнено 980 рейсов, перевезено 22 503 пассажира;

- заключено соглашение на возмещение недополученных доходов с ОАО «Анадырский морской порт», возникающих при погрузке, выгрузке угля, перегрузке угля на рейде в морских портах, предоставлены субсидии на сумму 117 500,8 тыс. рублей. Объем перевалки груза (угля) составил 242 108 тонн.

В рамках подпрограммы ***«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»****:*

- продолжаются строительно-монтажные работы на автомобильной дороге «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь» на территории Чукотского автономного округа участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, в том числе процент технической готовности объектов: мостовой переход через р. Пучевеем на 673 км – 89%; мостовой переход через р. Малый Чаун на 704 км – 99%; мостовой переход через р. Мильгувеем на 722 км – 63%; участок км 470+000 – км 485+597 – 99%; участок км 485+597 – км 500+339 – 98%; участок км 630+000 – км 634+000 - 18%; участок км 455+000 – км 470+000 - 30%; участок км 603+266 – км 618+000 - 26%; участок км 618+000 - км 630+000- 47%. Расходы на реализацию мероприятия составили 2 284 828,6 тыс. рублей;

- на реализацию Ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта» израсходовано 300 364,8 тыс. рублей: на содержание региональных автомобильных дорог и автозимников общего пользования и искусственных сооружений на них, работы выполнены на сумму 300 084,2 тыс. рублей; проведены работы по оценке уязвимости, разработка планов объектов транспортной инфраструктуры и утверждение результатов в утвержденном порядке на сумму 280,0 тыс. рублей; проведена государственная (негосударственная) экспертиза проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа «Певек-Апапельгино-Янранай», устройства освещения на участке км 0+000 - км 3+000 на сумму 0,6 тыс. рублей;

- проведены земляные работы объемом 26 122 куб. м., работы по бетонированию территории площадью 728 м., ожидается доставка материалов для завершения работ по Ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек» на общую сумму 38 867,2 тыс. рублей;

- выполнены работы по капитальному ремонту дорог регионального значения на участке Певек-Апапельгино-Янпанай на сумму 37 067,5 тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту дорог ГО Анадырь: ремонт автомобильной дороги по ул. Мира; ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская; ремонт автомобильной дороги «Подъезд к рыббазе № 2» на общую сумму 36 650,8 тыс. рублей;

- выполнены работы по установке дистанционной системы регулирования освещением на трёх автомобильных дорогах региона: подъезд до п. Угольные Копи от 26 км а/д автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь; подъезд до 8 причала от 26 км а/д автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь; подъезд до п. Угольные Копи-3 с подъездом до котельной от 31 км а/д автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь. Закупка необходимого оборудования произведена за счет средств ГБУ «ДЭУ ЧАО» в 2020 году на сумму 264,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»***израсходовано 230 422,7 тыс. рублей, выполнение от плановых значений составило 66,7%.

**Государственная программа «Развитие энергетики Чукотского автономного округа»** включает в себя 3 подпрограммы.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 22 803 895,8 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 30,1% от плановых назначений или 6 874 230,4 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 27,7% от плановых значений, что в абсолютных цифрах составляет 6 309 208,6 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 9 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 3 мероприятия или 33,3%.

В рамках подпрограммы ***«Развитие и модернизация электроэнергетики»***:

- заключено 7 соглашений на общую сумму 9 901 220,5 тыс. рублей с энергоснабжающими организациями, израсходовано средств на общую сумму 6 095 074,7 тыс. рублей;

- заключено соглашение с АО «Чукотэнерго» на сумму 23 410,5 тыс. рублей о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в том числе ПИР (1 этап)». Субсидия предоставлена в сумме 18 798,4 тыс. рублей;

- по объекту строительства «ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» израсходовано 381,8 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию.

В рамках подпрограммы ***«Развитие угольной промышленности»*** заключены соглашения с ОАО «Шахта «Угольная» на общую сумму 212 000,0 тыс. рублей о предоставлении субсидий предприятиям угольной промышленности, занимающимся добычей угля подземным способом, в том числе:

- на возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением на сумму 62 000,0 тыс. рублей (осуществлена закупка материалов и оборудования на сумму 62 000,0 тыс. рублей);

- на финансовое обеспечение затрат, связанных с техническим перевооружением на сумму 150 000,0 тыс. рублей (субсидия перечислена в полном объеме).

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** израсходовано 30 339,2 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»** включает в себя 10 подпрограмм.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент социальной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 3 066 697,7 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию государственной программы предусмотрены средства прочих внебюджетных источников (собственные средства предприятий) в сумме 27 652,6 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 75,1% от плановых назначений или 2 322 924,6 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 37,9%, что в абсолютных цифрах составляет 1 173 585,6 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 44 мероприятия. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 2 мероприятия или 4,5%, 3 мероприятия имеют выполнение более 80%.

В рамках подпрограммы ***«Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»****:*

- сельскохозяйственными товаропроизводителями округа в рамках предоставленной субсидии на финансовое обеспечение затрат по наращиванию поголовья северного оленеводства израсходовано 13 010,6 тыс. рублей (поголовье северных оленей на 01.10.2021 составило 141,1 тыс. голов);

- сельскохозяйственными производителями товаропроизводителями округа в рамках предоставленной субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с поддержкой племенного животноводства израсходовано 19 422,0 тыс. рублей (племенное условное маточное поголовье на 01.10.2021 составило 9,2 тыс. голов);

- перечислена субвенция в сумме 1 243,2 тыс. рублей по заявкам ГО Анадырь и Билибинского МР на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

- осуществлены мероприятия по профилактике, диагностике лечебных мероприятий на общую сумму 3 095,4 тыс. рублей: приобретены ветеринарные препараты на сумму 1 331,8 тыс. рублей и проведены мероприятия по вакцинации, диагностическим исследованиям, дегельминтизации животных в сельскохозяйственных предприятиях, национальных селах на сумму 1 763,6 тыс. рублей (проведен клинический осмотр оленей на бруцеллез 23 369 головообработок; отобрано и исследовано 7 689 проб крови, положительно реагировавших оленей не бруцеллез не выявлено);

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства» израсходовано средств на общую сумму 62 396,5 тыс. рублей (приобретены: кормовые и витаминные добавки 292,7 тонны, гофра-тара и ящики; обновлено поголовье кур-молодок (14,5 тыс. голов в г. Анадырь, 2,2 тыс. голов в с. Лаврентия);

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства» израсходовано средств на общую сумму 641 287,0 тыс. рублей, из них на: стимулирование производства мяса оленей израсходовано 563 719,9 тыс. рублей (средняя заработная плата оленеводов составила на 01.10.2021 – 54 104,8 рублей); доставку ветеринарных препаратов на сумму 4 060,6 тыс. рублей; уничтожение волков на маршрутах выпаса оленей, израсходовано 473,6 тыс. рублей (добыто 30 волков); приобретено 100 голов племенного молодняка МУП СХП «Амгуэма на сумму 2 000,0 тыс. рублей; пошив (приобретение) 227 единиц меховой специальной одежды обуви на сумму 2 279,9 тыс. рублей; доставку мясной продукции от забойных пунктов израсходовано 7 443,0 тыс. рублей; приобретение и доставку специализированной техники на общую сумму 59 133,7 тыс. рублей; приобретение 20 тонн угля на сумму 199,8 тыс. рублей для перевалочных баз; проведение специальной оценки условий труда на сумму 648,0 тыс. рублей (58 рабочих мест); оплату проезда к месту отдыха 18 оленеводам и членам семьи на общую сумму 1 328,5 тыс. рублей;

- 9 сельскохозяйственными товаропроизводителями направлены средства в сумме 18 705,8 тыс. рублей на погашение задолженности, за приобретенные товары (работы, услуги) и долгов по налогам и сборам;

- средства субсидии в сумме 1 937,6 тыс. рублей предоставлена МУП СХП «Ваежский» на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием отдельных отраслей животноводства предоставлена (приобретение и доставка кормов, оплата труда работников).

В рамках подпрограммы ***«Развитие традиционных видов промысла»****:*

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие морского зверобойного промысла» израсходовано средств на общую сумму 197 719,3 тыс. рублей (средства направлены на финансовое обеспечение затрат территориально-соседских общин, морских зверобоев в сумме 151 689,3 тыс. рублей (средняя заработная плата охотников составила на 01.10.2021 – 39 460,5 рублей, добыто 2 022 голов морзверя), приобретено материально техническое оснащение на общую сумму 43 684,1 тыс. рублей; возмещены затраты на тепловую и электрическую энергию при эксплуатации береговых баз, производственных помещений, холодильных установок в сумме 2 195,9 тыс. рублей; проведены научно-исследовательские работы на сумму 150,0 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие рыболовства» израсходовано средств в сумме 20,0 тыс. рублей (выполнены работы по определению границ двух рыболовных участков расположенных в лагуне Чевтакан на территории ГО Эгвекинот);

- расходование средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов» будет осуществляться в 4 квартале 2021 года по заключенным соглашениям с ИП Оратчек А.А., МП «Чаунская торговая компания» (у населения закуплены 1,7 тонн дикоросов (ягода); приобретено оборудование на сумму 295,6 тыс. рублей);

- субсидия предоставлена СПК «Чукотка» в сумме 102 057,5 тыс. рублей (платежи по договорам поставки модульных цехов, оборудования и транспортных средств) на приобретение, доставку и монтаж модульного завода по глубокой переработке продукции и утилизации отходов морского зверобойного промысла в с. Лорино.

В рамках подпрограммы ***«Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и торговли»****:*

- ООО «Пищевой комплекс Полярный» приобретено хлебопекарное, кондитерское оборудование, а также оборудование для производства молочной продукции на общую сумму 15 948,1 тыс. рублей;

- на поддержку производства социально значимых видов хлеба в округе израсходовано средств на сумму 40 015,6 тыс. рублей. За отчетный период предприятиями произведено и реализовано 609,8 тонны социально значимых видов хлеба;

- средства предоставлены на возмещение затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции производителям пищевых продуктов на общую сумму 9 178,4 тыс. рублей. За отчетный период предприятиями произведено и реализовано 1 204,2 тонны мясной и молочной продукции;

- ООО «Пищевой комплекс Полярный» компенсирована часть затрат на реализацию произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий в сумме 5 625,7 тыс. рублей;

- субсидия в сумме 417,5 тыс. рублей израсходована на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами. По состоянию на 01.10.2021 исполнителями реализовано населению 2 439,6 тонн социально значимых продовольственных товаров.

В рамках подпрограммы ***«Комплексное развитие сельских территория»****:*

- на предоставленную субсидию для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях выдано 5 свидетельств (с. Лорино Чукотский МР) на общую сумму 9 076,7 тыс. рублей. Справочно: за счет средств 2020 года 2 семьи (с. Лаврентия Чукотский МАР) приобрели жилые помещения общей площадью 97,6 м2 на общую сумму 5 568,0 тыс. рублей;

- на реализацию проекта по благоустройству сельской территории (с. Канчалан Анадырский МР - площадки ТКО) израсходовано средств в сумме 25,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса»****:*

- 6 специалистам, работающим в ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии», выплачена денежная компенсация за наем жилого помещения на общую сумму 450,0 тыс. рублей, 7 специалистам выплачено ежегодное пособие прибывшим для работы в округе и заключившим трудовые договоры с организациями АПК на общую сумму 1 050,0 тыс. рублей;

- 5 юридическим лицам выплачены средства в сумме 1 054,7 тыс. рублей на возмещение затрат по прохождении практики 10 студентов высшего учебного заведения ФГБОУ ВПО «ДальГАУ» по специальностям «Ветеринария», «Зоотехния», «Агроинженерия»;

- средства в сумме 8 753,5 тыс. рублей предоставлены юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием наставничества и профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений (профессиональную ориентацию пошли 117 школьников).

В рамках подпрограммы ***«Развитие растениеводства»***на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства закрытого грунта» израсходовано средств на общую сумму 13 989,1 тыс. рублей (возмещены затраты: по приобретению тепличными организациями (МП БМО «Овощная фабрика «Росинка», ИП Макатров П.А., ИП глава КФХ Тынтин А.В.) энергоресурсов, по доставке тепличных овощей МП БМО «Овощной фабрике «Росинка»).

В рамках подпрограммы ***«Поддержка сельскохозяйственной кооперации, малых форм хозяйствования и некоммерческих организаций»****:*

- предоставлен грант на создание и развитие крестьянско (фермерского) хозяйства на сумму 2 250,0 тыс. рублей ИП главе КФХ Березкину А.А.;

- СПК «Чукотка» возмещены средства по оплате аренды торговых и производственных площадей в сумме 773,9 тыс. рублей (цех переработки общей площадью 196 м2);

- предоставлены гранты на развитие семейных ферм на общую сумму 34 146,1 тыс. рублей, в том числе ИП главе КФХ Тынтину А.В. – 10 497,4 тыс. рублей, ИП главе КФХ Корепову А.Ю. – 8 605,8 тыс. рублей, ИП главе КФХ Макатрову П.А. – 15 042,9 тыс. рублей (приобретены и доставлены строительные материалы для строительства теплицы на сумму 5 585,4 тыс. рублей);

- на реализацию проекта «Агростартап» предоставлены гранты на общую сумму 3 523,7 тыс. рублей, в том числе: ИП главе КФХ Хапаеву Ш.М. – 2 042,5 тыс. рублей, ИП главе КФХ Шувкунову А.Г. – 1 481,2 тыс. рублей. СПРАВОЧНО: за счет средств предоставленного гранта 2019 году - главой КФХ Андросовым А.А. осуществлен подвод коммуникаций к производственному объекту на сумму 273,3 тыс. рублей, главой КФХ Гетоевым В.В. приобретено и доставлено оборудование для птицеводства на сумму 1 430,8 тыс. рублей;

- НКО «Фонд развития Чукотки» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в сумме 3 061,2 тыс. рублей. Средства окружного бюджета в сумме 1 271,1 тыс. рублей направлены на оплату труда работников центра компетенций.

В рамках подпрограммы ***«Социальная поддержка работников агропромышленного комплекса»****:*

- произведена единовременная денежная выплата молодым семьям оленеводов в сумме 50,0 тыс. рублей;

- выплаты получила 91 семьям оленеводов на 146 детей, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных) в возрасте от 7 лет до 18 лет непосредственно в условиях пребывания семьи на маршрутах выпаса домашних северных оленей на общую сумму 5 451,7 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы ***«Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса»***в 2020 году субсидия предоставлена в сумме 140 000,0 тыс. рублей ООО «Пищевой комплекс «Полярный» на объект капитального строительства (мощность 1 137,0 м2, хранение и переработка сырья - 825,0 тонн в год). В 2021 году выполнены проектно-изыскательские работы на общую сумму 2 663,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета в сумме 2 288,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»***израсходовано 94 347,6 тыс. рублей, в том числе:

- предоставлена социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена 42 работникам ветеринарных учреждений на общую сумму 815,7 тыс. рублей;

- приобретено материально-техническое оснащение для государственной ветеринарной службы» на общую сумму 1 196,0 тыс. рублей, произведена установка противопожарной сигнализации в помещениях филиалов ГБУ ЧАО «Окрветобъединение» на сумму 98,0 тыс. рублей.

**Государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»** включает в себя 6 подпрограмм.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 274 443,6 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 37,7% от плановых назначений или 103 348,8 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 36%, что в абсолютных цифрах составляет 98 716,3 млн. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 20 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 1 мероприятие или 5%.

В рамках подпрограммы ***«Воспроизводство и использование объектов животного мира»***:

- заключен договор на оказание услуг по мониторингу объектов животного мира Чукотского автономного округа, не отнесенных к охотничьим ресурсам на сумму 109,5 тыс. рублей;

- заключены государственные контракты на выполнение работ на общую сумму 3 759,0 тыс. рублей по разработке проектов: расчистка пруда с. Рыркайпий ГО Эгвекинот на сумму 1 766,0 тыс. рублей, расчистка озера Соболек с. Анюйск Билибинский МР на сумму 1 993,0 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на выполнение работ по изданию Красной Книги Чукотского автономного округа в сумме 3 965,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 1 189,5 тыс. рублей, 2022 год – 2 775,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация его последствий»*** Администрацией ГО Анадырь поданы документы на включение санкционированной свалки ТКО ГО Анадырь в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В 2021 году предусмотрены подготовительные работы (расчистка от растительности), 1 этап технологической рекультивации (земляные работы). В 2022 году предусмотрен 2 этап технологической рекультивации (завершение земляных работ), устройство геомембраны, устройство плодородного слоя, устройство фильтров, скважин, резервуаров, внутриплощадочных проездов.

В рамках подпрограммы ***«Мониторинг состояния окружающей среды»*** заключен государственный контракт на оказание услуг по осуществлению мониторинга водных объектов на территории округа на сумму 530,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Вселенная белого медведя»*** на предоставленный грант АНО «Чукотский арктический научный центр» приобретены комплекты одежды, обуви для общественных экологических инспекторов, на сумму 2 498,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами»*:**

- 9 региональным операторам предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на общую сумму 47 296,8 тыс. рублей;

- субвенция предоставлена Администрации ГО Певек на сумму 17 620,0 тыс. рублей (заключены муниципальные контракты на выполнение работ: по разработке проектной документации на строительство (реконструкцию) полигона ТКО на сумму 9 118,9 тыс. рублей; по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям, археологического обследования и государственной историко-культурной экспертизы, проектной документации (стадии П и Р) на общую сумму 2 400,0 тыс. рублей) и Администрации Билибинского МР на сумму 10 271,0 тыс. рублей (заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство полигона ТКО в г. Билибино на сумму 8 915,6 тыс. рублей; за выполненные работы по разработке проекта санитарно-защитной зоны для полигона ТКО, выданы технические условия, градостроительный план земельного участка на сумму перечислен аванс в сумме 2 674,7 тыс. рублей);

- заключено 3 государственных контракта на выполнение работ по сезонному замеру накопления отходов 5 362,8 тыс. рублей (выполнено работ на сумму 4 155,2 тыс. рублей).

- заключен договор на приобретение книжной продукции в количестве 375 штук на сумму 170,0 тыс. рублей, проводились экологические занятия в дошкольных образовательных учреждениях (г. Анадырь) посвященные Всемирному дню охраны окружающей среды; мероприятие по уборке территорий от мусора в рамках проекта «Чистая Арктика», в котором участвовали сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также общественные и заинтересованные организации (израсходовано 41,4 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждении»*** израсходовано 44 724,8 тыс. рублей, в том числе:

- приобретено материально-техническое оснащение для ГКУ ЧАО «Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга» на общую сумму 6 521,4 тыс. рублей (газоанализатор «Полар», химико-аналитическое оборудование - аппаратно-программного комплекса на базе газового хроматографа и комплекта атомно-абсорбционного спектрометра, навигаторы), лабораторная мебель на сумму 1 666,5 тыс. рублей;

- 2 сотрудниками ГКУ ЧАО «Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга» выплачена денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений на сумму 289,7 тыс. рублей, а также 1 сотруднику и ежегодное пособие за отработанный период на сумму 150,0 тыс. рублей.

**Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Чукотском автономного округе»** включает в себя 3 подпрограммы.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 203 853,4 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 88,3% от плановых назначений или 179 914,5 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 86,1%, что в абсолютных цифрах составляет 175 619,6 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 13 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 6 мероприятий или 46,2% и 2 мероприятий имеют выполнение более 80%.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение использования, охраны и защиты лесов»***:

- для развития системы обеспечения пожарной безопасности в лесах ГАУ ЧАО «Авиабаза» приобретено оборудование на сумму 338,0 тыс. рублей в рамках предоставленной субсидии (спутниковый телефон, минимойка, жесткий диск, стиральная машина, системный блок);

- выполнены работы по устройству минерализованных полос протяженность 10 км на сумму 85,6 тыс. рублей;

- выполнены работы по прочистке противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км на сумму 118,1 тыс. рублей;

- установлено 4 аншлага, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах на территории лесного фонда Чукотского лесничества в сумме 51,9 тыс. рублей;

- осуществлено 89 вылетов на авиапатрулирование по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров общей продолжительностью 463 часов на сумму 53 461,2 тыс. рублей;

- совершено 94 вылета на тушение лесных пожаров общей продолжительностью 291 часа 20 минут. Обнаружено и ликвидировано 86 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 248 995,0 га (израсходовано 74 608,5 тыс. рублей);

- проведено лесопатологическое обследование в границах государственного лесного фонда Чукотского лесничества в объеме 5 033 га на сумму 1 146,6 тыс. рублей;

- выполнены работы по отводу и таксации лесосек в объеме 555 га при проведении выборочных санитарных рубок на сумму 2 499,3 тыс. рублей;

- проведены мероприятия по лесоустройству (полевые и камеральные работы, составление лесоустроительной документации) на сумму 2 907,9 тыс. рублей;

- приобретена лесопожарная техника на общую сумму 4 299,6 тыс. рублей, в том числе: малый лесопатрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ-23632 на сумму 3 177,3 тыс. рублей, моторная лодка с подвесным мотором на сумму 1 122,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение реализации Государственной программы»*** израсходовано 35 977,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности в сфере лесных отношений.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение кадрового потенциала лесного хозяйства»*** выплачена денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений сотруднику ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество» на сумму 125,0 тыс. рублей.

**Государственная программа «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе»** включает в себя 2 подпрограммы.

Ответственным исполнителем государственной программы является Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 1 040,4 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 29,8% от плановых назначений или 310,4 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 11 мероприятий.

В рамках подпрограммы ***«Профилактика правонарушений»***:

- субвенция в сумме 310,4 тыс. рублей перечислена в рамках заключенного соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России) и Правительством Чукотского автономного округа о передаче МВД России в части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность;

- заключен договор с ИП Березняковым Н.А. на сумму 130,0 тыс. рублей на изготовление наглядных агитационных материалов в 2021 году;

- в результате проведенных мероприятий по организации работы с членами добровольных народных дружин и внештатными сотрудниками полиции созданы на территории округа 14 добровольных народных дружин, в которых состоит 88 человек. С участием членов народных дружин пресечено 68 административных правонарушений. Проведено 44 совместных рейда по неблагополучным семьям, 25 рейдов по выявлению граждан, осуществляющих реализацию спиртосодержащей продукции, 32 лекции в общеобразовательных учреждениях по вопросам профилактики преступности, воспитания подросткового поколения;

- для обучающихся в образовательных организациях округа проведена 501 лекция по правовой тематике с разъяснениями положений административного и уголовного законодательства Российской Федерации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ведения здорового образа жизни, организованы просмотры видеофильмов о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения, распространялись листовки с номером телефона доверия;

- проведены оперативно - профилактические мероприятия «Рецидив», «Единый день профилактики».

В рамках подпрограммы ***«Повышение безопасности дорожного движения»***:

- проведено: в образовательных организациях округа с несовершеннолетними 771 профилактическое мероприятие (классные часы, лекции, беседы и т.п.), госавтоинспеторами 282 выступления в средствах массовой информации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- заключен договор на поставку к концу 2021 года наглядных учебных и методических материалов (для общеобразовательных организаций с целью формирования у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах) на сумму 100,0 тыс. рублей.

**Государственная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе»** включает в себя 3 подпрограммы.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 495 172,6 млн. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 52,0% от плановых назначений или 257 262,7 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 49,0%, что в абсолютных цифрах составляет 242 845,1 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 14 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 3 мероприятия или 21,4%, 1 мероприятие имеет выполнение более 80%.

В рамках подпрограммы ***«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»***:

- заключен государственный контракт на приобретение обмундирования для поисково-спасательного отряда на общую сумму 310,0 тыс. рублей. Обязательство по контракту исполнено в полном объеме;

- заключен договор на проведение экспертизы сметной документации РАСЦО на сумму 85,0 тыс. рублей. Обязательство по контракту исполнено в полном объеме;

- заключен государственный контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на базе аппаратуры оповещения П-166, израсходовано на сумму 4 000,0 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на общую сумму 235 000,0 тыс. рублей (контракт разбит на 6 этапов) на оказание услуг, в том числе: по организации и предоставлении сети связи и передачи данных на основе виртуальной частной сети, в рамках Системы «112»; по сопровождению и технической поддержке унифицированного специального программного обеспечения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; по обеспечению трафика узла вызова экстренных оперативных служб для обеспечения работы Системы «112» (УОВЭОС); по оказанию услуг связи; по сопровождению, технической поддержке и обновлению программного обеспечения подсистемы обеспечения информационной безопасности Системы «112». Оплата за 6 этап будет произведена после сдачи пуско-наладочных работ;

- заключен государственный контракт по организации и предоставлению передачи данных на основе виртуальной частной сети, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чукотского автономного округа. Израсходовано 15 253,1 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт по предоставлению доступа к узлу обеспечения вызовов экстренных оперативных служб для работы Системы «112» Чукотского автономного округа в 2021 году. Израсходовано 1 040,0 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт по интеграции системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Чукотского автономного округа с автоматизированной системой охранно-пожарной сигнализацией «Приток-А». Контракт исполнен и оплачен на сумму 1 208,2 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт по сопровождению и технической поддержке унифицированного специального программного обеспечения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Чукотского автономного округа. Израсходовано 3 946,1 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт по сопровождению, технической поддержке и обновлению программного обеспечения подсистемы обеспечения информационной безопасности Системы «112» Чукотского автономного округа. Израсходовано 991,4 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт по доработке и модификации программного обеспечения Системы «112» Чукотского автономного округа с целью автоматизированного информационно-защищенного обмена информацией в рамках систем обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» между Чукотским автономным округом и сопредельным (смежным) субъектом Российской Федерации: республика Саха (Якутия). Контракт исполнен и оплачен на сумму 680,0 тыс. рублей;

- заключен договор об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета. Израсходовано 701,6 тыс. рублей;

- заключен договор на покупку неисключительной лицензии для ЭВМ Системы «112». Контракт исполнен и оплачен на сумму 150,0 тыс. рублей;

- заключен договор на ремонт платы Системы «112». Контракт исполнен и оплачен на сумму 191,9 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на поставку спутниковых трекеров на сумму 4 368,8 тыс. рублей. Оплата после поставки;

- заключен государственный контракт по интеграции системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Чукотского автономного округа с автоматизированной системой персональных трекеров на сумму 697,0 тыс. рублей. Оплата после поставки;

- заключен государственный контракт на поставку дизельных тепловых пушек (10 шт.) для резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Контракт исполнен и оплачен на сумму 794,6 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на поставку одеял (247 шт.) для резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Контракт исполнен и оплачен на сумму 250,4 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на поставку палаток (15 шт.) для резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на сумму 1 229,5 тыс. рублей. Оплата после поставки;

- заключен государственный контракт на поставку бензиновых генераторов (2 шт.) для резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Контракт исполнен и оплачен на сумму 345,0 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на поставку раскладных кроватей (120 шт.) для резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на сумму 316,0 тыс. рублей. Оплата после поставки;

- заключен государственный контракт на поставку матрасов (280 шт.) для резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на сумму 596,5 тыс. рублей. Оплата после поставки;

- заключен государственный контракт на поставку пневмокаркасного модуля для резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на сумму 532,0 тыс. рублей. Оплата после поставки;

- заключен государственный контракт на поставку аварийно осветительной установки (4 шт.) для резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на сумму 304,2 тыс. рублей. Оплата после поставки;

- заключен договор на поставку товаров для материального резерва. Контракт исполнен и оплачен на сумму 551,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Пожарная безопасность и противопожарная защита»***:

- заключен государственный контракт на поставку автоцистерны пожарной (автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 004-4ПВ 2 шт.) для нужд пожарного депо ГКУ «ПСЧ №3 ППС по ЧАО» на сумму 19 886,7 тыс. рублей. Оплата после поставки;

- заключен государственный контракт на поставку автоцистерны пожарной (автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 004-4ПВ 1 шт.) для нужд пожарного депо ГКУ «ПСЧ №1 ППС по ЧАО». Контракт исполнен и оплачен на сумму 9 943,3 тыс. рублей;

- заключено 6 государственных контрактов на поставку бензиновых генераторов (7 шт.) на сумму 1 222,0 тыс. рублей. Оплата после поставки;

- заключен государственный контракт на поставку аппаратов дыхательных со сжатым воздухом для пожарных ПТС «Профи»-М (6 шт.) в г. Певек, ГКУ «ПСЧ № 3 ППС ЧАО» на сумму 603,6 тыс. рублей. Оплата после поставки;

- заключено 5 договоров на поставку пожарно-технического вооружения на общую сумму 601,3 тыс. рублей. Израсходовано на сумму 351,2 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на ремонт в здании ПСЧ № 1 пгт. Беринговский на сумму 4 913,6 тыс. рублей. Оплата после выполнения работ;

- заключен договор по разработке сметной документации на выполнение ремонтных работ в здании пожарного депо ГКУ «ПСЧ № 1 ППС ЧАО». Контракт исполнен и оплачен на сумму 80,0 тыс. рублей;

- заключен государственный контракт на поставку боевой одежды пожарного: боевая одежда пожарного тип У вид Т (21 шт.); сапоги специальные термостойкие резиновые (21 шт.); перчатки трехпалые (средства защиты рук 21 шт.); пояс пожарный спасательный (тип А 21 шт.); шлем каска (21шт.). Контракт исполнен и оплачен на сумму 486,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** израсходовано 201 485,8 тыс. рублей, выполнение от плановых значений составило 64,9%.

**Государственная программа «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа»** включает в себя 5 подпрограммs.

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент финансов, экономики и имущественных отношений  Чукотского автономного округа.

На реализацию государственной программы в 2021 году направлено (в соответствии со сводной бюджетной росписью) 4 514 763,2 тыс. рублей. На 01.10.2021 финансирование мероприятий составило 55,8% от плановых назначений или 2 520 849,7 тыс. рублей, мероприятия выполнены на 55,7%, что в абсолютных цифрах составляет 2 516 300,2 тыс. рублей.

На 2021 год запланировано выполнить 30 мероприятий. Из них за 9 месяцев текущего года в полном объеме выполнено 8 мероприятий или 26,7%.

В рамках подпрограммы ***«Организация межбюджетных отношений и повышение уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов»***:

- в апреле текущего года была произведена оценка качества управления муниципальными финансами по итогам 2020 года. По результатам проведенной оценки 2 муниципальным образованиям присвоена I степень качества управления муниципальными финансами, 4 муниципальным образованиям присвоена II степень и 1 муниципальному образованию III степень;

- предоставлено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов в сумме 2 050 885,2 тыс. рублей (или 62,9% от утвержденного годового объема бюджетных ассигнований), в том числе по видам дотаций: на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 35 378,0 тыс. рублей или 65,5%; на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов 2 015 507,2 тыс. рублей или 62,8%;

- предоставлено дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов в сумме 93 900,0 тыс. рублей или 12,7% от утвержденного годового объема бюджетных ассигнований;

- предоставлено дотаций (грантов) за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 70 919,9 тыс. рублей или 100,0% от утвержденного годового объема;

- заключены соглашения с 6 муниципальными образованиями на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях на общую сумму 50 000,0 тыс. рублей (на реализацию 17 проектов). Реализован проект «Фестиваль-конкурс по подледному лову рыбы «Народная рыбалка-2021», по 12 проектам заключены муниципальные контракты, по 4 проектам продолжаются конкурсные процедуры. Для 5 проектов инициативного бюджетирования 2020 года на общую сумму 18 153,3 тыс. рублей сроки реализации были перенесены на 2021 год, в мае текущего года были заключены соглашения с 4 муниципальными образованиями. Реализован проект «Ремонт пешеходного тротуара г. Певек», по 4 проектам заключены муниципальные контракты. По состоянию на 01.10.2021 исполнено 17 906,0 тыс. рублей или 26,3% от общего объема субсидии;

- заключены соглашения с 26 муниципальными образованиями, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования.

В рамках подпрограммы ***«Управление государственным долгом Чукотского автономного округа»***:

- утверждена программа государственных гарантий Чукотского автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- выполняются обязательства Чукотского автономного округа по уплате процентов по бюджетным кредитам, полученным в 2015-2017 годах из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Чукотского автономного округа. Объем государственного долга составил 10 456 842,7 тыс. рублей (в том числе по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета – 8 399 342,7 тыс. рублей);

- осуществляется ежемесячный мониторинг исполнения окружного бюджета и ведения Государственной долговой книги Чукотского автономного округа.

В рамках подпрограммы ***«Управление резервными средствами окружного бюджета»*** сформирован резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа в сумме 200 000,0 тыс. рублей. На 01.10.2021 кассовый расход составил 161 967,8 тыс. рублей или 81% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках подпрограммы ***«Управление имуществом Чукотского автономного округа»*** произведена оплата за предоставленные услуги (нотариуса; открытие лицевого счета зарегистрированного лица и предоставление выписки; предоставление уведомления об операции, проведенной по лицевому счету на бумажном носителе; внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице для юридических лиц, выдачу выписки с лицевого счета) в сумме 7,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы ***«Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса»***:

- окружной бюджет на 2021 год был сформирован на основе 18 государственных программ Чукотского автономного округа, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов исполнительной власти. Доля «программных» расходов, с учетом внесенных изменений в течение 9 месяцев текущего года, составляет 97% от общего объема расходов;

- обеспечивается публикация бюджета в доступной для граждан форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - «Бюджет для граждан» на официальном сайте Чукотского автономного округа [чукотка.рф](http://чукотка.рф/);

- осуществляется мониторинг исполнения окружного бюджета и нормативно-правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа, регулирующих бюджетный процесс.

В рамках подпрограммы ***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»***израсходовано 120 714,0 тыс. рублей, в том числе предоставлена денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений 11 сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа на общую сумму 2 109,7 тыс. рублей.