## Приложение 1
Приложение №1 к запросу Счетной палаты Чукотского автономного округа
Информация о реализации мероприятий региональных проектов в рамках национальных проектов на 1 октября 2025 года
(тыс.рублей)
Наименование регионального проекта/мероприятия регионального проекта | Утверждено на 2025 год паспортом регионального проекта |  |  |  |  | Кассовый расход |  | Фактически выполнено работ (оказано услуг, приобретено товаров) | Заключено контрактов на 30.09.2025 г.
| всего | в том числе за счет средств |  |  |  | всего | из них направлено в виде межбюджетных трансфертов местным бюджетам |  | Всего | из них контракты
|  | ФБ | ОБ | местного бюджета | внебюджетных источников |  |  |  |  | исполненные на 01.10.2025 | со сроком исполнения в IV квартале 2025 года | со сроком исполнения в 2026 году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | 222878.4552 | 131433.7 | 67907.7 | 1001.7156 | 22535.3396 | 219427.6852 | 199341.4 | 219427.6852 | 598717.5752 |  | 2800
Note on J10: Мельниченко Валерия Игоревна: Срок исполнения по контракту СМР 2027 год
Note on L10: Мельниченко Валерия Игоревна: договор СК

## Приложение 2
Приложение №2 к запросу Счетной палаты Чукотского автономного округа
Информация о невыполнении мероприятий региональных проектов в рамках национальных проектов на 1 октября 2025 года
(единицы)
Наименование регионального проекта в рамках национального проекта | Невыполненные мероприятий РП по состоянию на 01.10.2025
| наименование результата, согласно паспорту РП | причина невыполнения
1 | 2 | 3
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Плановое значение достижения показателя установлено в рамере 1 ед. с достижением в 2026 году