- Пояснительная записка по исполнению регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

- по состоянию на 01.10.2025 года

Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры», реализуется в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, согласно Приложения 5 к Государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 г. № 544.

Между округом (Правительством Чукотского автономного округа, Департаментом) и Минстроем России заключены Соглашения от 03.12.2024 года № 069-2024-И30080-1 (о достижении показателей), 19.12.2024 года № 069-09-2025-088 (о предоставлении федеральных средств).

Между Департаментом и Администрацией Билибинского муниципального района Заключено Соглашение от 16.04.2025 года № 77609000-1-2025-010 (о предоставлении субсидии), в разбивке по бюджетам:

Финансирование мероприятия по соглашениям:

в 2025 году:

федеральный бюджет – 131 433,7 тыс рублей,

окружной бюджет – 67 907,7 тыс рублей,

местный бюджет – 1 001,7 тыс рублей;

в 2026 году:

федеральный бюджет - 135 695,8 тыс рублей,

окружной бюджет – 70 109,7 тыс рублей,

местный бюджет – 1 034,2 тыс рублей;

в 2027 году:

федеральный бюджет - 149 333,4 тыс рублей,

окружной бюджет – 77 155,9 тыс рублей,

местный бюджет – 1 138,1 тыс рублей.

Между МП ЖКХ Билибинского муниципального района с подрядчиком (ООО «Арктика») заключен контракт 24.03.2025 года № 20 кап-К/2025 (в ред. Дополнительного соглашения № 6 от 10.09.2025 года) на проведение капитального ремонта на объекте «магистральные сети горячего и холодного водоснабжения от здания ЦТП-4 до ЦРП, г. Билибино Чукотский автономный округ» на сумму 595 917,6 тыс рублей:

1 этап 2025 год – 220 078,5 тыс рублей,

2 этап 2026 год – 213 376,6 тыс рублей,

3 этап 2027 год – 162 462,5 тыс рублей.

Между МП ЖКХ Билибинского муниципального района с ИП Панковой М.И. заключен договор на проведение строительного контроля от 02.06.2025 г. №01/2025СК на сумму 2 800,0 тыс рублей.

Сроки реализации: 2025 - 2027 гг. (поэтапно).

Окончание 1 этапа: 31.10.2025

Кассовое исполнение на 01.10.2025 года составляет 219 427,7 тыс рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 131 433,7 тыс рублей,

окружной бюджет – 67 907,7 тыс рублей,

местный бюджет – 1 001,7 тыс рублей;

собственные средства предприятия – 19 084,6 тыс рублей.

Риски неисполнения и недостижения мероприятия отсутствуют, работы на объекте выполняются в штатном режиме.