- Пояснительная записка по исполнению региональных проектов «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа», «Чистая вода»

- по состоянию на 31.12.2024 года

- Региональный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа»

Данное мероприятие реализуется в рамках Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2023 года № 132 (далее – Региональная программа).

Региональной программой предусмотрена реализация 14 мероприятий в 2024 году (капитальный ремонт сетей в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения – 7,709 км.) в 3 муниципальных образованиях, расположенных на территории Чукотского автономного округа, в том числе:

3 мероприятия в сфере «водоснабжение» - ремонт 2,056 км.;

4 мероприятия в сфере «водоотведение» - ремонт 0,904 км.;

7 мероприятий в сфере «теплоснабжение» - ремонт 4,749 км.

Качество предоставляемых услуг к концу 2024 года улучшится для 425 человек, снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры планируется на 4 %, провести капитальный ремонт сетей в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения – 7,709 км.

Между Правительством ЧАО и публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» заключен договор от 22.03.2024 г. № 57/МКИ «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры» (в ред. дополнительного соглашения № 2 от 23.09.2024 года) на сумму 133 900,0 тыс. рублей.

По всем мероприятиям Региональной программы получены положительные заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости.

По всем 14 мероприятиям Региональной программы заключены и выполнены контракты на выполнение работ.

Плановая потребность в финансировании составляет за счет средств:

окружного бюджета – 145 108,3 тыс. рублей,

средств ФРТ – 133 900,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Субсидии на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет средств окружного бюджета в целях выполнения условий софинансирования по средствам Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – ФРТ), реализуется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидии на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа, согласно Приложения 4 к Государственной программе.

Департаментом заключены следующие соглашения с органами местного самоуправления:

| № п/п | Наименование муниципального образования/мероприятия | № | Дата | Сумма средств окружного бюджета (в тыс. руб.) | Сумма средств ФРТ (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билибинский муниципальный район (5 мероприятий) | № 28 | 16.02.24 г. | 54 300,3 | 50 969,4 |
| 2 | Городской округ Анадырь (3 мероприятия) | № 27 | 16.02.24 г. | 29 549,1 | 46 105,8 |
| 3 | Городской округ Эгвекинот (6 мероприятий) | № 2 | 09.02.24 г. | 23 123,5 | 31 940,2 |
| Итого по соглашениям: |  |  |  | 106 972,9 | 129 015,4 |

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании по Региональной программе составляет 280 162,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

окружного бюджета – 145 108,3 тыс. рублей,

средств ФРТ – 133 900,0 тыс. рублей,

местного бюджета 1 154,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2024 года профинансировано 236 944,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

окружного бюджета – 106 970,2 тыс. рублей,

средств ФРТ – 129 009,8 тыс. рублей,

местного бюджета – 705,1 тыс. рублей,

средств участника программы 259,2 тыс. рублей.

Финансирование (выполнение) по контрактам:

| № п/п | Наименование муниципального образования/мероприятия | № | Дата | Сумма средств окружного бюджета (в тыс. руб.) | Сумма средств ФРТ (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билибинский муниципальный район (5 мероприятий) | № 28 | 16.02.24 г. | 54 297,6 | 50 963,8 |
| 2 | Городской округ Анадырь (3 мероприятия) | № 27 | 16.02.24 г. | 29 549,1 | 46 105,8 |
| 3 | Городской округ Эгвекинот (6 мероприятий) | № 2 | 09.02.24 г. | 23 123,5 | 31 940,2 |
| Итого по соглашениям: |  |  |  | 106 970,2 | 129 009,8 |

Выполнение мероприятия:

Все работы завершены, процент технической готовности по объектам по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 100%.

Качество предоставляемых услуг улучшилось для 4 872 чел., провели капитальный ремонт сетей в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения – 9,14 км., снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры - на 23 %.

2. Региональный проект «Чистая вода»

Мероприятие «строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения», реализуется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения, согласно Приложения 2 к Государственной программе.

Между Минстроем России и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о реализации регионального проекта «Чистая вода» (соглашение о достижении целевых показателей) от 04.12.2020 года № 069-2020-F5001-80 (в редакции Дополнительного соглашения № 069-2020-F5001-80/9 от 08.10.2024 года).

В 2024 году в рамках заключенного Соглашения между Правительством округа и Минстроем России от 25 декабря 2023 года № 069-09-2024-076 (в редакции Дополнительного соглашения № 069-09-2024-076/3 от 24.12.2024 года) предусмотрена реализация объекта «Строительство водовода с заменой водонапорной башни по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, сельское поселение Омолон» (далее – объект).

Между Департаментом и Администрацией Билибинского муниципального района заключено соглашение от 15.01.2024 года № 77609000-1-2024-002 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения (в редакции дополнительного соглашения от 15.02.2024 года № 77609000-1-2024-002/3), а также соглашение от 24.12.2024 года № 44 о предоставлении из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (в редакции дополнительного соглашения от 25.12.2024 года № 1).

Объем финансирования для реализации объекта (по заключенным соглашениям и договорам на СМР и СК) составляет 97 083,9 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 36 196,8 тыс. рублей;

из окружного бюджета – 47 253,7 тыс. рублей;

из местного бюджета – 419,4 тыс. рублей;

за счет собственных средств предприятия – 13 214,0 тыс. рублей.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района заключен контракт с ООО «ВЕРШИНА» № 8у-20/01 от 04.03.2024 г. на производство работ по объекту, со сроком выполнения работ - 20.01.2025 года (в редакции дополнительного соглашения от 16.12.2024 года № 3).

Заключен контракт № 12/2024 от 15.03.2024 на оказание услуг по строительному контролю с ФБУ «РосСтройКонтроль», срок исполнения до 31.12.2024 года (в редакции дополнительного соглашения от 30.11.2024 года № 2).

Кассовое исполнение и выполнение мероприятия составляет 100%. Акт приемки законченного строительства объекта от 27.12.2024 года.