**О ходе реализации регионального проекта**

**«Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

13 декабря 2018 года утверждён Паспорт регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (далее – региональный проект). Основные демографические показатели, закреплённые в региональном проекте:

суммарный коэффициент рождаемости. План на 2019 год – 2,11, факт базовый (2017 год) – 2,079. 2018 – 2,025 (предварительно).

возрастные коэффициенты рождаемости в возрастных группах 25-29 лет и 30-34 года (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста). План 2019 года – 124,6 и 71,8 соответственно. Факт за базовый 2017 год – 135,16 и 78,9 соответственно.

Общий объем финансирования по региональному проекту составляет 395,9 млн. руб., в том числе 84,3 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, 9,9 млн. руб. из внебюджетных фондов, 301,7 млн. руб. за счет средств консолидированного бюджета Чукотского автономного округа, в том числе:

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка по состоянию на 26.07.2019 предоставлена на общую сумму 27,60 млн. рублей 192 получателям, в том числе 60 получателям назначена в 2019 году (исполнение – 82%).

По состоянию на 26.07.2019 в окружном бюджете предусмотрены средства по мероприятиям, включённым в региональный проект, в размере 56,7 млн. рублей, в том числе:

региональный материнский капитал в размере 137,2 тыс. рублей предоставлен 73 получателям на общую сумму 9,6 млн. рублей (исполнение – 52 %). План на 2019 год – 140 получателей;

заключение социальных контрактов − 23 заключено на общую сумму 1,15 млн. рублей (исполнение – 51 %). План на 2019 год – 45 получателей;

выплата на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита с дальнейшей компенсацией уплаченных процентов – до 1,5 млн. рублей единовременно и 10 тыс. рублей ежемесячно (компенсация процентов). План – 6 получателей (1 единовременная выплата при получении ипотечного кредита, 5 получателям – ежемесячная компенсация процентов по ранее полученным кредитам). Предоставляется 5 получателям ежемесячная выплата. С потенциальными получателями единовременной выплаты проводится работа;

выплата многодетным семьям на приобретение жилого помещения предоставлена по сертификату 5 семьям, имеющим четыре и более детей, 2 получателям сертификат выдан, осуществляют подбор жилья. План - 6 получателей выплаты. В списке (очереди) на получение сертификата состоят ещё 5 семей.

Правительством Чукотского автономного округа разработаны нормативные правовые акты в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 23 октября 2018 года № Пр-1918ГС.

Приняты:

Закон Чукотского автономного округа от 31.01.2019 № 1-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой при рождении третьего ребёнка или последующих детей». За истекший период 2019 года выплата в размере 22 730 рублей предоставлена 29 получателям (163 выплаты) на общую сумму 3,7 млн. рублей (исполнение – 21 %). План – 17,9 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 16,4 млн. рублей и средства окружного бюджета – 1,5 млн. рублей на условиях софинансирования (92 %/8 %));

Закон Чукотского автономного округа от 26.02.2019 № 12-ОЗ «О единовременной выплате при рождении первого ребёнка». На текущую дату предоставлена выплата в размере 45 460 рублей 28 получателю, на общую сумму 1 272,88 тыс. рублей (исполнение – 7 %). План – 18,8 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 18,4 млн. рублей и средства окружного бюджета – 375,7 тыс. рублей на условиях софинансирования (98 %/2 %));

Закон Чукотского автономного округа от 26.02.2019 № 13-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «О региональном материнском (семейном) капитале для семей, имеющих трёх и более детей, в Чукотском автономном округе» (в части установления РМК при рождении второго ребенка). РМК не предоставлялся. На основании письма Минтруда России о приведении нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, с учётом разграничения полномочий Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, внесены изменения в окружной закон в части исключения таких направлений, как ежемесячная выплата в связи с рождением второго ребёнка и накопительная часть пенсии матери.

19.07.2019 заключены Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа для осуществления:

1) единовременной выплаты  при рождении первого ребёнка, а также  предоставления  регионального  материнского (семейного) капитала при  рождении второго ребёнка;

2) ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

На 2019 год запланировано 12 полных процедур экстракорпорального оплодотворения. Всего до 2024 года - 81 процедура. За истекший период 2019 года выдано 21 направление (175,0% от плана), из них 16 - для проведения полного цикла ЭКО и 5 - для проведения процедуры криопереноса.