## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Солонский Константин Юрьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 19b85932b7773e87807d60702b409dbd
Владелец: Солонский Константин Юрьевич
Действителен: с 17.01.2024 по 11.04.2025
Дата подписания: 05.11.2024
Дата утверждения паспорта: 07.11.2024
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»
за III квартал 2024 года
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  | 11
2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году
№ п/п | Показатели государственной программы |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [12 empty] | На конец 2024 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. |  | окт. |  | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа" (всего), в том числе: | [6 empty] | 3804687 | 4186171.7 | 4186171.7 | 4140104.07 | 3090855.12 | 73.83
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 3804687 | 4186171.7 | 4186171.7 | 4140104.07 | 3090855.12 | 73.83
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 865523.9 | 865523.9 | 865523.9 | 865523.9 | 835062.9 | 96.48
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 152956.3 | 152956.3 | 152956.3 | 152956.3 | 115841.38 | 75.73
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 152956.3 | 152956.3 | 152956.3 | 152956.3 | 115841.38 | 75.73
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Чукотский автономный округ)" (всего), в том числе: | [6 empty] | 153229.6 | 153229.6 | 153229.6 | 150833.19 | 115940.45 | 75.66
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 153229.6 | 153229.6 | 153229.6 | 150833.19 | 115940.45 | 75.66
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 81060.3 | 81060.3 | 81060.3 | 81060.3 | 66392.4 | 81.9
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 136048.6 | 136048.6 | 136048.6 | 136048.6 | 115486.18 | 84.89
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 136048.6 | 136048.6 | 136048.6 | 136048.6 | 115486.18 | 84.89
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Развитие аэропортовой инфраструктуры" (всего), в том числе: | [6 empty] | 253498.6 | 288679.8 | 288679.8 | 278679.75 | 10299.71 | 3.57
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 253498.6 | 288679.8 | 288679.8 | 278679.75 | 10299.71 | 3.57
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Региональный проект "Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них" (всего), в том числе: | [6 empty] | 987935 | 987935 | 987935 | 988065.02 | 950946.25 | 96.26
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 987935 | 987935 | 987935 | 988065.02 | 950946.25 | 96.26
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | [6 empty] | 784463.6 | 784463.6 | 784463.6 | 784463.6 | 768670.5 | 97.99
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка авиакомпаний и аэропортов" (всего), в том числе: | [6 empty] | 722588.8 | 1075687.6 | 1075687.6 | 1067996.8 | 824267.17 | 76.63
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 722588.8 | 1075687.6 | 1075687.6 | 1067996.8 | 824267.17 | 76.63
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | [6 empty] | 16907.7 | 16907.7 | 16907.7 | 16907.7 | 355.2 | 2.1
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 16907.7 | 16907.7 | 16907.7 | 16907.7 | 355.2 | 2.1
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка морских портов" (всего), в том числе: | [6 empty] | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них" (всего), в том числе: | [6 empty] | 174660.5 | 153271.2 | 153271.2 | 153271.17 | 74362.2 | 48.52
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 174660.5 | 153271.2 | 153271.2 | 153271.17 | 74362.2 | 48.52
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта" (всего), в том числе: | [6 empty] | 539257.4 | 552538.8 | 552538.8 | 540754.07 | 371409.92 | 67.22
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 539257.4 | 552538.8 | 552538.8 | 540754.07 | 371409.92 | 67.22
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке" (всего), в том числе: | [6 empty] | 256048.2 | 256048.2 | 256048.2 | 242736.36 | 204291.14 | 79.79
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 256048.2 | 256048.2 | 256048.2 | 242736.36 | 204291.14 | 79.79
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций дорожного хозяйства" (всего), в том числе: | [6 empty] | 24632 | 24632 | 24632 | 24609.42 | 21107.09 | 85.69
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 24632 | 24632 | 24632 | 24609.42 | 21107.09 | 85.69
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Комплекс процессных мероприятий "Функционирование дорожных учреждений" (всего), в том числе: | [6 empty] | 557836.9 | 559149.5 | 559149.5 | 558158.29 | 383231.19 | 68.54
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | [6 empty] | 557836.9 | 559149.5 | 559149.5 | 558158.29 | 383231.19 | 68.54
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Внебюджетные источники |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: -; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: -; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
Нераспределенный резерв |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование структурного элемента |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
[7 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 4 |  | 5 | 6
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего,в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 85519; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 78909; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0 |  | 0
Комплекс процессных мероприятий "Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них" |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 85519; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 78909; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0 |  | 0
5. Информация о рисках государственной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам март 6: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 7 |  |  | 8
6. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы