**ДЕПАРТАМЕНТ**

**СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ**

**ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

# РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

# «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

Государственная программа ***«Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»*** включает в себя 10 подпрограмм. Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2020 год в сумме 3 013 041,6 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 2 806 326,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 157 470,9 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 49 244,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 профинансировано средств в сумме 3 039 383,6 тыс. рублей (освоено 2 668 679,1 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 2 796 285,3 тыс. рублей (освоено 2 440 091,3 тыс. рублей), средства федерального бюджета 157 470,8 тыс. рублей (освоено 164 161,8 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 85 627,5 тыс. рублей (освоено 64 426,0 тыс. рублей).

1. Подпрограмма***«Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2020 год, составляет 1 282 190,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 153 685,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 125 568,1 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 2 936,9 тыс. рублей). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 1 286 602,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 161 034,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 125 568,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 профинансировано средств 1 288 484,6 тыс. рублей (освоено 1 301 633,2 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 1 159 979,6 тыс. рублей (освоено 1 161 704,0 тыс. рублей), средства федерального бюджета 125 568,1 тыс. рублей (освоено 137 366,0 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 2 936,9 тыс. рублей (освоено 2 563,2 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия «*Финансовое обеспечение затрат по наращиванию поголовья северных оленей»* профинансировано сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях создания условий для развития социально значимой отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Чукотки - северного оленеводства в сумме 55 686,3 тыс. рублей. Израсходовано 68 617,8 тыс. рублей, в том числе согласованный к использованию остаток за 2019 год в сумме 14 413,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 поголовье северных оленей в сельхозпредприятиях округа составило 122,2 тыс. голов, в том числе маточное поголовье северных оленей – 61,3 тыс. голов.

В рамках основного мероприятия *«Поддержка племенного животноводства»* проводились мероприятия по массовой и углубленной племенной работе: межхозяйственный обмен – 4 816 голов, в том числе реализация 1 610 голов; межбригадный обмен оленями различных групп в количестве 5 513 голов. В результате реализации мероприятий на 01.01.2021 удельный вес племенного скота в общем поголовье оленей составил 41,0%, племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (северных оленей) – 9,2 тыс. условных голов. Израсходовано 41 853,2 тыс. рублей, в том числе согласованный к использованию остаток за 2019 год в сумме 4 185,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий*»:

- приобретены ветеринарные препараты для проведения  противоэпизоотических мероприятий (израсходовано 1 398,9 тыс. рублей). Ветеринарные препараты использованы для проведения вакцинации, диагностических исследований, дегельминтизации животных в сельскохозяйственных предприятиях, национальных селах. Всего проведено 21 306 головообработок (при плане 16 190 головообработок);

- осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оздоровление неблагополучного по бруцеллезу северных оленей МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» (израсходовано  2 651,9 тыс. рублей).

В МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» в целях реализации мероприятий по оздоровлению неблагополучного по бруцеллезу хозяйства за 2020 год:

- отобрано и исследовано 12 810 проб (при плане 12 500) крови северных оленей непосредственно в бригадах, при этом выявлено 102 головы положительно реагировавших оленей, которые направлены на убой;

- проведен клинический осмотр оленей на бруцеллез – 40 861 головообработок (при плане 36 000).

В 2020 году случаев возникновения эпизоотий особо опасных болезней животных в результате заноса с других территорий не допущено.

В рамках переданных полномочий муниципальными образованиями округа выполняются мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Финансирование мероприятия осуществляется путем перечисления субвенций по заявкам муниципальных образований.

За 2020 год количество отловленных безнадзорных животных по округу составило 351 голова, в том числе: ГО Анадырь – 65 голов; Билибинский МР – 126 голов; Чукотский МР – 160 голов. Расходы на реализацию мероприятия составили 3 860,9 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы *«Развитие птицеводства»:*

- возмещена часть расходов по доставке и закупке кормов, кормовых и витаминных добавок для укрепления кормовой базы и полноценности кормления птиц, гофра-тары, ящиков ГП ЧАО «Птицефабрика «Северная» на сумму 25 522,0 тыс. рублей; ИП Корепову на сумму 2 071,3 тыс. рублей (израсходовано 2 025,9 тыс. рублей, не освоенный остаток в сумме 45,4 тыс. рублей будет возвращен в 1 квартале 2021 года), а также согласованный к использованию в 2020 году остаток средств окружного бюджета 2019 года в сумме 523,9 тыс. рублей.

Осуществлен завоз кормов, витаминных добавок в количестве 125,0 тонн, гофра-тары, ящиков, из них: ГП ЧАО «Птицефабрика «Северная» - 89 тонн, ИП Корепов – 36 тонн;

- транспортные расходы по доставке продукции в населенные пункты Чукотского автономного округа (профинансировано средств окружного бюджета 1 661,8 тыс. рублей, за счет собственных средств – 415,5 тыс. рублей). За 2020 год валовой сбор яиц составил 4 873,0 тыс. штук. Доставлено в населенные пункты округа 1 700,9 тыс. шт. яиц собственного производства в том числе: Анадырский МР – 1 092,1 тыс. шт., Билибинский МР - 21,6 тыс. шт., ГО Эгвекинот - 217,8 тыс. шт., Провиденский ГО - 140,4 тыс. шт., Чукотский МР – 229,0 тыс. шт. Выручка от реализации куриных яиц в районы округа за 2020 год составила 46 068,0  тыс. рублей;

- затраты на приобретение и доставку оборудования для развития птицеводства (профинансировано средств окружного бюджета 5 736,1 тыс. рублей, за счет собственных средств – 301,9 тыс. рублей).

Ведомственная целевая программа «*Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства»* предусматривает исполнение следующих мероприятий:

*- «Стимулирование производства мяса оленей на убой*» - мероприятие направлено на стимулирование роста производства оленей на убой, в том числе через снижение потерь животных и реализуется посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат по оплате труда работников оленеводства и уплату страховых взносов во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда работников оленеводства. За 2020 год на возмещение расходов на оплату труда оленеводам, работающим в оленеводстве, уплату страховых взносов во внебюджетные фонды и выплату премии оленеводческим хозяйствам, выполнившим обязательства по выращиванию мяса оленя (в живом весе), израсходовано 938 591,8 тыс. рублей. Средняя численность работников оленеводческих хозяйств на 01.01.2021 составила 990 человек. Средняя заработная плата работников оленеводческих предприятий составила 59 269 рублей, в том числе работников оленеводства – 55 432 рубля. Премия по итогам 2019 года за выполнение производственных показателей, которая в среднем на одного работника составила 129 810 рублей, в том числе на работника оленеводства – 137 001 рубль, административно-управленческого и вспомогательного персонала – 78 079 рублей.

Производство оленей на убой в живом весе за 2020 год составило 867,9 тонн, объем выращенного (произведенного) мяса в живом весе – 199,3 тонн.

- «*Обеспечение оленеводства ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием»* - заключены 21 государственный контракт, договор на общую сумму 7 088,9 тыс. рублей. Расходы на реализацию мероприятия составили 6 682,2 тыс. рублей. В связи с невыполнением поставщиком обязательств по поставке лекарственных средств оплата двух государственных контрактов на сумму 406,7 тыс. рублей (поставка антибиотиков), будет произведена в 2021 году.

В оленеводческие хозяйства округа поступили лекарственные препараты для ветеринарного применения, инструментарий, перевязочный материал для проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению некробактериоза, инвазионных заболеваний и витаминной недостаточности у оленей.

*- «Уничтожение хищников на маршрутах оленьих стад»* - направлено на снижение потерь поголовья оленей от травежа животных волками и реализуется посредством предоставления субсидии в размере 95% от суммы документально подтвержденных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, но не более 15,0 тыс. рублей за одного добытого волка. Израсходовано средств окружного бюджета 2 469,6 тыс. рублей. На маршрутах выпаса оленей добыто 171 волк.

*- «Приобретение племенного молодняка оленей» -* осуществляется посредством предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по приобретению племенного молодняка оленей в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре. Реализация племенного молодняка оленей за 2020 год составила 1 610 голов на сумму 9 478,5 тыс. рублей, из них: из МУП СХП «Возрождение» в МУП СХП «Амгуэма» - 500 голов племенного молодняка на сумму 2 500,0 тыс. рублей; из МУП СХП «Амгуэма» в МУП СХП «Пионер» - 250 голов на сумму 1 375,0 тыс. рублей; из МУП СХП «Пионер» в МУП СХП «Амгуэма» - 130 голов на сумму 978,5 тыс. рублей; из МУП СХП «Канчаланский» в МУП СХП «Хатырское» - 500 голов на сумму 3 000,0 тыс. рублей; МУП СХП «Хатырское» в МУП СХП «Ваежский» - 230 голов на сумму 1 625,0 тыс. рублей.

- *«Приобретение и пошив меховой одежды и обуви и изделий скорняжно-пошивочного производства для работников оленеводства»* - приобретено (пошито) 792 единицы меховой специальной одежды, обуви и изделий скорняжно-пошивочного производствана общую сумму 4 179,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета в сумме 3 968,9 тыс. рублей.

*- «Доставка продукции» -* направленно на оказание финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам округа на доставку мясной продукции оленеводства от забойных пунктов до торгово-перерабатывающих предприятий и (или) предприятий общественного питания, ведущих свою деятельность на территории округа. Расходы на реализацию мероприятия составили 10 996,1 тыс. рублей. В результате реализации мероприятия осуществлен вывоз мяса северных оленей от оленеубойных пунктов в населенные пункты Чукотского автономного округа (г. Анадырь, п. Эгвекинот, с. Рыркайпий, п. Бернговский, п. Провидения) для реализации населению в количестве 174,4 тонн.

*- «Приобретение и доставка специализированной техники»* ***-*** направлено на обновление машинотракторного и автотранспортного парка сельскохозяйственными товаропроизводителями. Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена и доставлена специализированная техника на общую сумму 70 746,0 тыс. рублей (включая остаток субсидии 2019 года в сумме 3 000,0 тыс. рублей согласованный к использованию в 2020 году), из них: средства окружного бюджета в сумме 55 119,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета (в рамках поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока) в сумме 15 626,7 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование получателя  субсидии | Наименование | Марка | 2020 год | | | Доставка |
| Ед. | Цена за ед. техники, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | МУП СХП  «Пионер» | снегоход | Буран АЕ | 1 | 380,0 | 380,0 |  |
| 2 | МУП СХП  «Амгуэма» | снегоболотоход | квадроцикл Stels TV800G | 2 | 777,0 | 1 554,0 |  |
| аэроглиссер | Ангара | 1 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| снегоболотоход | ОХОТНИК | 1 | 1 800, 0 | 1 800, 0 |  |
| 3 | МП СХП БМР «Олой» | трактор | ТГ-170 (Б10М) | 1 | 6 500,0 | 6 500,0 |  |
| грузовой автомобиль | УРАЛ | 1 | 5 000,0 | 5 000, |  |
| 4 | МП СХП БМР «Озерное» | трактор | ВЗГМ-90 | 2 | 3 240,0 | 6 480,0 | 2 249,4 |
| 5 | МУП СХТП «Заполярье» | снегоболотоход гусеничный | МСГ-36 | 1 | 2 586,0 | 2 586,0 | 1 000,0 |
| снегоболотоход | МТЛБВ | 1 | 600,0 | 600,0 |  |
| 6 | МУП СХП «Чаунское» | автомобиль УАЗ (фермер) | легковой | 1 | 1 341,9 | 1 341,9 |  |
| снегоход | VK10F | 2 | 1 512,0 | 3 024,0 |  |
| 7 | СПК «Чукотка» | снегоболотоход | ТРЭКОЛ ХАСКИ | 1 | 6 313,0 | 6 313,0 | 654,0 |
| снегоболотоход | Зырянин-212 6х6 | 2 | 5 500,0 | 11 000,0 | 1 700,0 |
| спецодежда для МУПов СХП |  | - |  | 10 000,0 |  |
| снегоход | Yamaha VK540V + сани снегоходные 80/90/105-244 см | 2 | 1 101,8 | 2 203,7 |  |
| 8 | КФХ Етылин В.М. | приобретение изгороди |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 860,0 |
| 9 | КФХ Чейвытегин А.С. | болотоход |  | 1 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| **ИТОГО** | | | |  |  | **64 282,6** | **6 463,4** |

- *«Выполнение работ по определению состояния и возможности использования земельных участков сельскохозяйственными товаропроизводителями» -* оказаны услуги попроведению оценки качества оленьих пастбищ на площади 5 165 тыс. га на общую сумму 7 400,0 тыс. рублей, в том числе: МУП СХТП «Заполярье» на сумму 4 850,0 тыс. рублей (2910 тыс. га); МСХП «Корат» на сумму 2 550,0 тыс. рублей (1 600 тыс. га). Расходы на реализацию мероприятия составили 7 400,0 тыс. рублей.

*- «Обеспечение углем объектов, находящихся на маршрутах выпаса домашних северных оленей»* - сельскохозяйственному предприятию МУП СХП «Канчаланский» предоставлена субсидия в сумме 159,4 тыс. рублей (израсходована в полном объеме). Предприятием приобретено и доставлено двум перевал базам для оленеводческих бригад 20 тонн угля.

*- «Проведение специальной оценки условий труда оленеводов»* МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» проведена оценка условий труда 93 рабочих мест на сумму 296,0 тыс. рублей.

*-* Мероприятие *«Оплата стоимости проезда работникам оленеводства и членам их семей к месту проведения отпуска и обратно»*направленно на финансовое обеспечение затрат на оплату стоимости проезда работникам оленеводства и членам их семей к месту проведения отпуска и обратно. Денежные средства доведены до оленеводческих предприятий на оплату проезда 46 оленеводам и 15 членам их семей в сумме 3 757,5 тыс. рублей, израсходовано 3 072,0 тыс. рублей. Не использованный остаток в сумме 685,5 тыс. рублей по согласованию с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа будет использован в 2021 году.

*-* Мероприятие *«Субсидия на финансовое обеспечение создания линии по производству мясных консервов из оленины на базе высокотехнологичного убойного пункта на 94 км с. Амгуэма»* направлено на организацию производства мясных консервов из оленины на базе высокотехнологичного убойного пункта на 94 км с. Амгуэма.

СПК «Чукотка» предоставлена субсидия в сумме 6 500,0 тыс. рублей. Произведена частичная оплата договоров на приобретение и доставку, демонтаж и монтаж производственного оборудования по производству мясных консервов из оленины на базе высокотехнологичного убойного пункта на 94 км с. Амгуэма, обучения персонала на сумму 4 589,0 тыс. рублей.

Остаток неиспользованной Получателем субсидии на 01.01.2021 составил 1 911,0 тыс. рублей. Данная сумма будет оплачена по факту доставки оборудования, выполнения услуг в 2021 году.

Основное мероприятие *«Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей»* направлено на предотвращение образования кредиторской задолженности за ГСМ, тепловую и электрическую энергию у сельскохозяйственных товаропроизводителей, вступивших в программу финансового оздоровления и заключивших соглашения о реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Средства в сумме 490,4 тыс. рублей направлены на осуществление платежей по соглашениям о реструктуризации долгов для погашения основного долга по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с графиком погашения долгов. На 01.01.2021 обязательства по погашению основного долга выполнило 1 сельскохозяйственное предприятие округа (МУП СХП «Беринговское») на сумму 352,9 тыс. рублей.

Остаток неиспользованной МУП СХП «Марковский» субсидии на 01.01.2021 составил 137,5 тыс. рублей (по согласованию с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа будет использован в 2021 году).

На погашение задолженности за горюче-смазочные материалы, услуги жилищно-коммунального хозяйства средства доведены в размере 7 911,6 тыс. рублей, из них: МУП СХП «Марковский» в сумме 886,3 тыс. рублей; МУП СХП «Пионер» в сумме 2 475,9 тыс. рублей; МУП СХП «Ваежский» в сумме 4 549,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие*«Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»:*

- мероприятие *«Субсидии на финансовое обеспечение затрат на приобретение и доставку мобильных механизированных жилищно-бытовых комплексов для оленеводческих бригад, общин морских зверобоев, физических лиц - участников программы «Дальневосточный гектар», осуществляющих деятельность в отраслях традиционного природопользования»* направлено на улучшение жилищно-бытовых условий оленеводов и обновление материальной базы оленеводческих бригад. СПК «Чукотка» в рамках предоставленной субсидии на сумму 22 522,0 тыс. рублей (приобретено и доставлено 72 жилищно-бытовых комплекса для нужд 65 оленеводческих бригад и 5 морзверобойных бригад, 1 физического лица - получателя «Дальневосточного гектара»);

- мероприятие «*Субсидии на финансовое обеспечение затрат на приобретение, доставку и монтаж модульного завода по переработке шкур для организаций, осуществляющих деятельность в отраслях традиционного природопользования Чукотского автономного округа»* направлено на создание объектов и условий для глубокой переработки шкур для организаций, осуществляющих деятельность в отраслях традиционного природопользования Чукотского автономного округа. Средства в сумме 49 988,0 тыс. рублей направлены СПК «Чукотка».

По состоянию на 01.01.2021 модульный завод доставлен до с. Амгуэма. Осуществлен монтаж, установка поступивших модулей, оборудования. Производится внутренняя отделка, подвод коммуникаций, электросетей, выполнены монтажные и пуско-наладочные работы модульного цеха переработки шкур оленя. Ввод в эксплуатацию модульного завода планируется в январе 2021 года.

В рамках основного мероприятия *«Поддержка отдельных отраслей животноводства»* средства в сумме 932,0 тыс. рублей направлены МУП СХП «Ваежский» на приобретение и доставку кормов, оплату труда работника, осуществляющего уход за сельскохозяйственными животными. Расходы на реализацию мероприятия составили 620,0 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 312,0 тыс. рублей будет освоен в 2021 году.

В рамках основного мероприятия*«Социальная поддержка развития северного оленеводства»* осуществлена выплата 92 семьям оленеводов, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных) в возрасте от 7 лет до 18 лет непосредственно в условиях пребывания семьи на маршрутах выпаса домашних северных оленей, на общую сумму 5 373,6 тыс. рублей.

2. Подпрограмма***«Развитие традиционных видов промыслов»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2020 год, составляет 291 482,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 290 405,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 887,7 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников  190,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано и освоено средств 290 587,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 887,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета 289 509,8 тыс. рублей, средств прочих внебюджетных источников 190,0 тыс. рублей.

Ведомственная целевая программа *«Развитие морского зверобойного промысла»* направлена на создание условий для производства и обеспечения коренных жителей Чукотки мясом и мясопродуктами и предусматривает исполнение следующих мероприятий:

- *«Субсидирование вылова (добычи) водных биологических ресурсов»* - субсидия предоставляется на возмещение затрат на оплату труда работников морского зверобойного промысла (основных производственных рабочих, руководителей, специалистов, общехозяйственных рабочих, работников обслуживающих производств) и уплату страховых взносов во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда работников морского зверобойного промысла. Направлено средств окружного бюджета в сумме 232 823,7 тыс. рублей. Средняя численность работников морского зверобойного промысла по состоянию на 01.01.2021 составила 302 человека, среднемесячная заработная плата работников морского зверобойного промысла составила 53 429,0 рублей, в том числе морских охотников – 45 224,1 рублей. Добыто 4 255 голов морзверя или 2 560,1 тонн в живом весе;

- *«Материально-техническое оснащение морского зверобойного промысла»* - профинансировано за счет средств окружного бюджета и выполнено на сумму 48 909,2 тыс. рублей. Осуществлена оплата и доставка: горюче-смазочных материалов на сумму 12 887,4 тыс. рублей; боеприпасов на сумму 2 102,9 тыс. рублей; плавсредств на сумму 17 880,0 тыс. рублей; подвесного лодочного мотора на сумму 502,1 тыс. рублей; холодильного оборудования на сумму 1 062,0 тыс. рублей; автомобиля пикап УАЗ на сумму 912,9 тыс. рублей; спецодежда на сумму 10 876,5 тыс. рублей; контейнера 2 191,4 тыс. рублей; специального снаряжения на сумму 494,0 тыс. рублей;

- *«Финансовое обеспечение затрат на тепловую и электрическую энергию при эксплуатации береговых баз, производственных помещений, холодильных установок»* - профинансировано за счет средств окружного бюджета и выполнено на сумму 4 634,6 тыс. рублей;

- в рамках мероприятия *«Субсидирование затрат по оценке условий труда на рабочих местах»* проведена оценка условий труда 18 рабочих мест на сумму 114,0 тыс. рублей;

- *«Научно-исследовательские работы, научное сопровождение и мониторинг вылова (добычи) морских млекопитающих. Эпизоотический мониторинг заболеваемости морских млекопитающих»* - выполнены научно-исследовательские работы по оценке встречаемости морских млекопитающих в местах их скоплений в прибрежных водах, а также обеспечению научного сопровождения и мониторинга добычи (вылова) морских млекопитающих в Чукотском автономном округе, на общую сумму 2 000,0 тыс. рублей.

Ведомственная целевая программа *«Развитие рыболовства»* предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- мероприятия *«Организация добычи (вылова), приема и переработки пресноводных, полупроходных, морских видов рыб во внутренних и морских водах Чукотского автономного округа*», *«Обустройство рыбопромысловых станов и мест лова» и «Добыча (вылов) хищных видов пресноводных рыб»* носят заявительный характер. В 2020 году заявок не поступало;

- в рамках мероприятия ***«****Определение границ рыбопромысловых участков на водных объектах Чукотского автономного округа»* с ООО «ЦАН» заключен государственный контракт на оказание услуг по определению границ рыболовных участков, включающих в себя акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской Федерации, и территориального моря Российской Федерации, находящихся и прилегающих к территории Чукотского автономного округа, на сумму 300,0 тыс. рублей. Ввиду неисполнения условий контракта (нарушение сроков оказания услуг) в 2019 году, оплата произведена в 1 квартале 2020 года. Оказаны услуги по определению границ 8 рыболовных участков, включающих в себя акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской Федерации, и территориального моря Российской Федерации находящихся и прилегающих к территории Чукотского автономного округа на сумму 60,0 тыс. рублей;

- проведены «Работы по очистке береговых полос, площадей водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения» на общую сумму 887,6 тыс. рублей (60 км береговой полосы прохода Чиярлиунский пролива Синявина, площадей водных объектов бухты Ткачен и части Берингова моря в Провиденском ГО).

В результате реализации ведомственной целевой программы объем производства рыбы и рыбной продукции для внутреннего рынка в 2020 году составил 1 556 тонн.

Ведомственная целевая программа *«Развитие системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов»* предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- в рамках мероприятия *«Субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой у населения дикорастущих пищевых ресурсов»* предоставлена субсидия на общую сумму 250,3 тыс. рублей 5 заявителям, подавшим заявку на предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов, из них: ИП Оратчек А.А. на сумму 71,3 тыс. рублей; МП «Чаунская торговая компания» на сумму 102,3 тыс. рублей; ООО «Берингов Пролив» на сумму 45,8 тыс. рублей; КФХ Еттылин В.М. на сумму 30,9 тыс. рублей.

В соответствии с заключенным соглашением субсидия предоставлена в заявленных объемах и перечислена на счета получателей. У населения закуплено 1,03 тонны дикоросов (ягоды, грибы). Закупка осуществлялась в ГО Анадырь (0,04 тонн), в селах: Провиденского ГО (0,04 тонн), Анадырского МР (0,0,36 тонн), Билибинского МР (0,56 тонн), Чукотского МР (0,03 тонн);

- *«Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для хранения и переработки дикорастущих пищевых ресурсов» -* носит заявительный характер, по состоянию на 01.01.2021 поступили 2 заявки СП СС ПК «ОРБАТ» (оплачено на сумму 190,0 тыс. рублей); ИП Демидова Т.А. (оплачено на сумму 228,0 тыс. рублей). Получателями субсидии закуплено оборудование: шкаф шоковой заморозки ШОК-10-1/1АЕF; машина холодильная Polair VD211S зимний комплект; камера теплоизолирующая холодильная Pjlair КХН 8.81.

3. Подпрограмма***«Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и торговли»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2020 год, составляет 948 558,1 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 939 921,6 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 8 636,5 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано 978 487,2 тыс. рублей (освоено 832 115,2 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 933 467,8 тыс. рублей (освоено 787 095,8 тыс. рублей). Средств прочих внебюджетных источников профинансировано и освоено 45 019,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования»* предоставлена субсидия 3 предприятиям для приобретения и установки оборудования по производству мясной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, их них: ООО «Билибинская торговая компания» на сумму 7 313,4 тыс. рублей; ИП Игнатов В.Г. (г. Билибино) на сумму 644,1 тыс. рублей; ООО «Лаврентьевское» на сумму 11 244,1 тыс. рублей.

В 2020 году получателями субсидии приобретено оборудование для переработки и хранения мясной и кулинарной продукции (включая транспортные расходы и монтаж оборудования) за счет средств окружного бюджета на общую сумму 19 201,6 тыс. рублей. Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности округа произведено свыше 4 772,5 тонн пищевой продукции.

В рамках основного мероприятия *«Возмещение части затрат на производство пищевой продукции»* реализуются следующие мероприятия:

***-*** *«Субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба» -*  Законом Чукотского автономного округа от 01.12. 2019 № 100-ОЗ «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 16.12.2020 № 76-ОЗ) утверждено распределение бюджетных средств на  финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба на общую сумму 91 859,9 тыс. рублей, в том числе: ГО Певек – 8 600,4 тыс. рублей; ГО Эгвекинот – 12 473,4 тыс. рублей; Провиденский ГО – 8 287,4 тыс. рублей; Анадырский МР – 16 146,4 тыс. рублей; Билибинский МР – 28 060,2 тыс. рублей; Чукотский МР – 18 292,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 профинансировано 91 859,3 тыс. рублей, в том числе задолженность за 2019 год в сумме 10 643,6 тыс. рублей. Мероприятие реализовано на сумму 82 062,9 тыс. рублей, в том числе за перевыполнение объемов производства социально значимых видов хлеба на сумму 847,2 тыс. рублей, которая будет выплачена в 2021 году.

В 2020 году предприятиями произведено 1 329,2 тонны социально значимых видов хлеба;

***-*** *«Субсидии на возмещение затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции» -* в соответствии с заключенными соглашениями перечислена на счета получателей на общую сумму 16 212,6 тыс. рублей, в том числе: ООО «Пищевой комплекс «Полярный» - 3 147,8 тыс. рублей, ООО «Новомариинский торгово-производственный комплекс» - 3 179,2 тыс. рублей, МП «Чаунская торговая компания» Чаунского МР – 432,8 тыс. рублей, ООО «Билибинский продукт» - 6 916,3 тыс. рублей, ООО «Билибинская торговая компания» - 2 438,3 тыс. рублей, ИП Яковенко В.М. (п. Эгвекинот) – 98,2 тыс. рублей.

В 2020 году предприятиями произведено мясной продукции - 108,6 тонн, молочной продукции – 743,2  тонн.

Основное мероприятие*«Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения»* направлено на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами. Профинансированы средства окружного бюджета в сумме 806 194,3 тыс. рублей (включая на погашение задолженности перед исполнителями за перевыполнение объемов реализации населению социально значимых продовольственных товаров 2019 года – в сумме 206 194,3 тыс. рублей), в том числе: ГО Певек - 105 149,5 тыс. рублей, ГО Эгвекинот - 58 178,2 тыс. рублей, Провиденский ГО - 96 757,5 тыс. рублей, Анадырский МР - 227 368,9 тыс. рублей, Билибинский МР - 179 792,7 тыс. рублей, Чукотский МР - 138 947,5 тыс. рублей. В 2020 году перед исполнителями за перевыполнение объемов реализации населению социально значимых продовольственных товаров сложилась задолженность в сумме 69 618,7 тыс. рублей, которая будет оплачена в 2021 году.

По состоянию на 01.01.2021 исполнителями реализовано населению 4 244,4 тонн социально значимых продовольственных товаров.

4. Подпрограмма***«Комплексное развитие сельских территорий»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2020 год, составляет 41 807,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 24 908,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета 4 373,1 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 12 525,4 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано 41 806,9 тыс. рублей (освоено 38 891,7 тыс. рублей) из них средства федерального бюджета 24 908,6 тыс. рублей (освоено 23 485,9 тыс. рублей), средства окружного бюджета 4 372,9 тыс. рублей (освоено 3 483,5 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 12 525,4 тыс. рублей (освоено 11 922,3 тыс. рублей).

Основное мероприятие «*Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»:*

В рамках мероприятие *«Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»* выданы свидетельства на приобретение жилья 3 семьям из с. Лаврентия на общую сумму 3 862,3 тыс. рублей. Одна семья приобрела жилое помещение площадью 54,3 м2 на сумму 2 600,0 тыс. рублей, в том числе социальная выплата составила 1 546,4 тыс. рублей. Срок окончания выданных свидетельств 2021 год. В 2020 году по выданным в 2019 году свидетельствам 2 семьи из с. Лаврентия приобрели жилые помещения общей площадью 92,4 м2.

В рамках основного мероприятия *«Благоустройство сельских территорий»* в с. Лаврентия Чукотского МР реализовано 14 проектов по благоустройству пешеходных путей на сумму 36 239,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств предоставленной субсидии в сумме 25 423,0 тыс. рублей.

5. Подпрограмма***«Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2020 год за счет средств окружного бюджета составляет в сумме 13 297,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 13 296,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия *«Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса»:*

- 6 специалистам, работающим в ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» выплачена денежная компенсация за наем жилого помещения на общую сумму 554,8 тыс. рублей;

- 8 специалистам выплачено ежегодное пособие, как специалистам, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса, на общую сумму 1 350,0 тыс. рублей (МУП СХП «Канчаланский» - 2 специалиста, МУП СХП «Пионер» - 2 специалиста; ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» - 4 специалиста);

- 4 специалистам ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» выплачено единовременное пособие, как молодым специалистам (до 30 лет)  с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательной организации и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа, на общую сумму 400,0 тыс. рублей;

- оленеводческими хозяйствами округа привлечены для прохождения производственной практики 3 студента (МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» - 2 человека, МУП СХП «Канчаланский» - 1 человек) из образовательного учреждения ФГБУО ВПО «ДальГАУ» (г. Благовещенск), обучающихся по специальностям «Ветеринария», «Зоотехния», «Агроинженерия». Возмещены затраты от месторасположения учебного заведения до места проведения практики и обратно на общую сумму 250,0 тыс. рублей по фактическим расходам, подтвержденным проездными документами;

- в период летних каникул профессиональную ориентацию в организациях агропромышленного комплекса прошли 139 учащихся общеобразовательных учреждений, за которыми были закреплены 78 наставников. Расходы на реализацию мероприятия составили 10 741,2 тыс. рублей из средств окружного бюджета.

6. Подпрограмма***«Развитие растениеводства»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2020 год, составляет 71 296,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 67 697,2 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 3 599,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано 71 296,1 тыс. рублей (освоено 40 648,6 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 67 697,1 тыс. рублей (освоено 36 679,4 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 3 599,0 тыс. рублей (освоено 3 969,2 тыс. рублей).

В рамках основного мероприятия «*Закупка у населения картофеля и овощей собственного производства»* предоставлена субсидия МУП АМР «Анадырская торговая компания» в сумме 593,1 тыс. рублей. Приобретено у населения овощной продукции 5,4 тонн.

*Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства закрытого грунта»:*

- в рамках мероприятия *«Финансовое обеспечение затрат на приобретение тепличными организациями энергоресурсов»* с МП Билибинского МР Овощная фабрика «Росинка»заключено соглашение на обеспечение доступности использования энергоносителей для выращивания тепличных овощей на сумму 18 000,0 тыс. рублей (израсходовано 18 000,0 тыс. рублей); принято решение и согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2020 году остатков субсидии 2019 года ИП Макатровым в размере 1 864,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию мероприятия составили средств в сумме 896,4 тыс. рублей, не освоенные средства в сумме 967,6 тыс. рублей будут возвращены в 2021 году.

- мероприятие *«Финансовое обеспечение затрат на доставку тепличных овощей»* предусматривает возмещение части затрат по доставке тепличной овощной продукции от месторасположения тепличных предприятий до торговых точек в населенные пункты. Заключено соглашение с МП Билибинского МР Овощная фабрика «Росинка», профинансировано средств окружного бюджета на сумму 150,0 тыс. рублей (израсходовано 150,0 тыс. рублей). МП Билибинского МР Овощная фабрика «Росинка» доставлено в г. Певек 0,8 тонны свежей овощной продукции собственного производства;

- в рамках мероприятия *«Финансовое обеспечение затрат на строительство и (или) реконструкцию теплиц»* заключено соглашение с ИП Вербининым М.А. о предоставлении субсидии в сумме 3 000,0 тыс. рублей на реализацию проекта по строительству тепличного комплекса «Росток» 664 м2 в г. Певек в 2020-2021 годах. Получателем средств в 2020 году осуществлено приобретение и доставка строительных материалов, частично выполнены строительные и монтажные работы на тепличном комплексе. Плановый срок ввода теплицы в эксплуатацию 31.05.2021. Расходы на реализацию мероприятия составили 1 085,9 тыс. рублей;

***-*** мероприятие *«Финансовое обеспечение затрат на обустройство и модернизацию, укрепление материально технической базы тепличного хозяйства»* направлено на материально-техническое оснащение и обустройство действующих на территории региона тепличных хозяйств в целях увеличения производства овощей закрытого грунта.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью предусмотрено 45 954,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 45 954,0 тыс. рублей, израсходовано 15 954,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 в соответствии с заключенными соглашениями субсидия предоставлена: ИП Макатрову П.А. в размере 30 000,0 тыс. рублей (приобретена котельная установка мощностью 200кВт, доставка и монтаж планируется в 2021 году); главе К(Ф)Х Тынтину А.В. в размере 15 954,0 тыс. рублей (приобретены: гусеничный трактор ВЗГМ-90, материалы для производства и переработки овощей закрытого грунта; подведены электрические сети к теплице).

Валовый сбор овощей закрытого грунта составил 181,45 тонн, из них: МР Овощная фабрика «Росинка» - 98,6 тонн, ИП Макатров П.А. – 8,2 тонн, К(Ф)Х Тынтин -74,6 тонн.

7. Подпрограмма***«Поддержка сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2020 год, составляет 13 193,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 6 106,5 тыс. рублей, средства окружного бюджета 5 729,8 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 1 356,7 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано 13 193,0 тыс. рублей (освоено 8 838,7 тыс. рублей), в том числе средства окружного бюджета 5 729,7 тыс. рублей (освоено 5 654,5 тыс. рублей), средства федерального бюджета 6 106,5 тыс. рублей (освоено 2 422,3 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 1 356,8 тыс. рублей (освоено 761,9 тыс. рублей).

Основное мероприятие *«Поддержка малых форм хозяйствования»:*

***-*** *«Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и производственных площадей»* с СПК «Чукотка» заключено соглашение на возмещение затрат по оплате договороваренды (складского помещения общей площадью 196 м2, расположенного в г. Анадырь) на общую сумму 1 505,1 тыс. рублей (профинансировано и израсходовано 1 505,1 тыс. рублей);

***-*** в рамках мероприятия*«Субсидия на финансовое обеспечение затрат по закупке и доставке кормов»* предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат по закупке и доставке кормов: К(Ф)Х Ковригина В.А. на сумму 3 325,0 тыс. рублей (приобретено и доставлено кормов 25 центнеров для крупного рогатого скота); КФХ Федорченко В. А. на сумму 775,0 тыс. рублей (приобретено и доставлено 662 центнера кормосмеси для птиц).

*Региональный проект* *«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»* включает следующие мероприятия:

- *«Гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов «Агростартап» -* сглавой К(Ф)Х Овдийчук В.Д. заключено соглашение о предоставлении гранта на строительство и ремонт помещений для содержания сельскохозяйственных животных в сумме 3 000,0 тыс. рублей (израсходовано средств окружного бюджета в сумме 511,6 тыс. рублей). Срок реализации гранта 18 месяцев;

*- «Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» -* сцентром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров НКО «Фонд развития Чукотки» заключено соглашение о предоставлении субсидии на сумму 3 231,1 тыс. рублей. Расходы на реализацию мероприятия составили 1 960,1 тыс. рублей. Принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2021 году остатков субсидии в размере  1 271,1 тыс. рублей. Услуги по оформлению документов на получение грантов получили 5 крестьянско-фермерских хозяйств.

8. Подпрограмма***«Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2020 год, составляет 231 350,0 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 211 350,0 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 20 000,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано 224 643,2 тыс. рублей (освоено 25 079,2 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 204 643,2 тыс. рублей (освоено 25 079,2 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников 20 000,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие *«Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса»* включает следующие мероприятия:

- *«Приобретение объекта недвижимости в собственность Чукотского автономного округа для размещения Окружной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь»* произведена оплата в сумме 4 999,7 тыс. рублей по заключенному государственному контракту на приобретение в собственность недвижимого имущества: 1 этаж здания по адресу: г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 43, пом. 1. Процедура государственной регистрации права собственности и кадастровый учет запланированы на 2021 год.

*- «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях ветеринарии» -* выполнены ремонтные работы в зданиях: ГБУ ЧАО «Окрветобъединение» (ул. Отке, 63), Анадырской районной станции по борьбе с болезнями животных на общую сумму 2 993,5 тыс. рублей;

*- «Строительство объекта «Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь»* выполненыкадастровые работы на сумму 130,0 тыс. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 6 700,0 тыс. рублей. В связи с поздним выполнением кадастровых работ (ноябрь-декабрь 2020 года) выполнение государственного контракта планируется в 2021 году;

*- «Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на строительство объекта «Пищевой производственный комплекс» в г. Анадырь»* - субсидия в сумме 140 000,0 тыс. рублей предоставлена ООО «Пищевой комплекс «Полярный», 100 процентов акций которого принадлежит Чукотскому автономному округу, в том числе на финансовое обеспечение разработки проектной документации на объект капитального строительства (мощность 1 137,0 м2, хранение и переработка сырья - 825,0 тонн в год) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации для строительства объекта капитального строительства «Пищевой производственный комплекс» в г. Анадырь». Заключен государственный контракт с ООО «Чукотская строительно-буровая компания» на выполнение работ по проведению инженерно-геологических изысканий на сумму 2 288,5 тыс. рублей. Срок исполнения государственного контракта 31.03.2021;

*- «Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на строительство птицефабрики в с. Лаврентия»* - заключен государственный контракт на выполнение работ по проектно-сметной документации и строительству модульного объекта на общую сумму 56 520,0 тыс. рублей. Произведен авансовый платеж в сумме 16 956,0 тыс. рублей в размере 30%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2021 года.

9. Подпрограмма***«Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»*** (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы на 2020 год, составляет за счет средств окружного бюджета 119 866,7 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2021 профинансировано и освоено средств окружного бюджета 117 589,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы помимо осуществления обеспечения деятельности государственных органов и подведомственных учреждений реализуются следующие мероприятия:

- *«Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа»* - социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлена 37 работникам ветеринарных учреждений на общую сумму 1 002,7 тыс. рублей;

- *«Материально-техническое оснащение государственной ветеринарной службы*» - ГБУ ЧАО «Окрветобъединение» для обеспечения филиалов оргтехникой, приборами и оборудованием заключил государственные контракты на общую сумму 3 903,0 тыс. рублей, из них на поставку оргтехники на сумму 380,4 тыс. рублей (в связи с несвоевременной поставкой в установленные сроки, оплата будет произведена в 2021 году); на поставку приборов и оборудования на сумму 3 522,6 тыс. рублей (оплата произведена частично в сумме 2 626,4 тыс. рублей, в связи с несвоевременной поставкой в установленные сроки 4 контракта на сумму 896,2 тыс. рублей будут оплачены в 2021 году). Государственный контракт на установку противопожарной сигнализации на сумму 877,2 тыс. рублей расторгнут по причине не выполнения обязательств.