## Приложение 1
Приложение №1 к запросу Счетной палаты Чукотского автономного округа
Отчет ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы за 9 месяцев 2025 года
тыс. рублей
№ п/п | Наименование Государственной программы/ структурного элемента (в соответствии с перечнем расходных обязательств) | Целевая статья расходов | 2025 год | [7 empty] | Профинансировано ответственным исполнителем по состоянию на 30.09.2025 |  |  |  |  | Фактически выполнено работ (оказано услуг, приобретено товаров) по состоянию на 30.09.2025 | [9 empty] | Задолженность по состоянию на 01.10.2025
|  |  | План по программе (в соответствии с перечнем расходных обязательств) | в том числе средства: |  |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | в том числе за счет средств: |  |  | ВСЕГО | в том числе за счет средств: |  |  |  | ВСЕГО | из них: | в том числе за счет средств:
|  |  |  | ФБ | ОБ | прочих внебюджетных источников |  | ФБ | ОБ | государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц |  | ФБ | ОБ | государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | прочих внебюджетных источников | Всего | за счет средств 2023-2024 годов | ФБ | из них: | ОБ | из них: | государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | из них: | прочих внебюджетных источников | из них: | дебиторская | кредиторская
[19 empty] | за счет средств 2023-2024 годов |  | за счет средств 2023-2024 годов |  | за счет средств 2023-2024 годов |  | за счет средств 2023-2024 годов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа" | 11 0 00 | 5517562.9 | 2254086.1 | 3263476.8 | 0 | 5571359.2 | 2254086.1 | 3317273.1 | 0 | 4329224.39 | 1810000 | 2519224.39 | 0 | 0 | 4299043.32 | 0 | 1820486.3 | 0 | 2447078.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Региональный проект "Развитие аэропортовой инфраструктуры" | 11 2 01 | 360194 | 0 | 360194 | 0 | 360194 | 0 | 360194 | 0 | 360194 | 0 | 360194 | 0 | 0 | 360194 | 0 | 0 | 0 | 360194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство объекта "Пассажирский терминал аэропорта Кепервеем" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 11 2 01 72160 | 360194 | 0 | 360194 | 0 | 360194 | 0 | 360194 | 0 | 360194 | 0 | 360194 | 0 | 0 | 360194 | 0 | 0 | 0 | 360194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 11 2 И8 | 2378554.7 | 2254086.1 | 124468.6 | 0 | 2378554.7 | 2254086.1 | 124468.6 | 0 | 1882735.83 | 1810000 | 72735.83 | 0 | 0 | 1893328.13 | 0 | 1820486.3 | 0 | 72841.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд до 10 причала" от 29 км а/д "Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь" в Чукотском автономном округе" | 11 2 И8 54470 | 955859.6 | 946301 | 9558.6 | 0 | 955859.6 | 946301 | 9558.6 | 0 | 699580.2 | 692584.4 | 6995.8 | 0 | 0 | 703989.5 | 0 | 696949.6 | 0 | 7039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота | 11 2 И8 54470 | 1264016.7 | 1251376.5 | 12640.2 | 0 | 1264016.7 | 1251376.5 | 12640.2 | 0 | 1072533.7 | 1061808.4 | 10725.3 | 0 | 0 | 1078716.7 | 0 | 1067929.5 | 0 | 10787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция автомобильной дороги "Билибино - Комсомольский - Певек" от 4 км а/д "Билибино - Кепервеем" до 3 км а/д "Певек - Апапельгино - Янранай" в Чукотском автономном округе. Мостовой переход через реку Млельын на км 561+953 | 11 2 И8 54470 | 56978.4 | 56408.6 | 569.8 | 0 | 56978.4 | 56408.6 | 569.8 | 0 | 56168.9 | 55607.2 | 561.7 | 0 | 0 | 56168.9 | 0 | 55607.2 | 0 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация региональных проектов в области дорожного хозяйства | 11 2 И8 9Д410 | 101700 | 0 | 101700 | 0 | 101700 | 0 | 101700 | 0 | 54453.03 | 0 | 54453.03 | 0 | 0 | 54453.03 | 0 | 0 | 0 | 54453.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка авиакомпаний и аэропортов" | 11 4 01 | 993436.8 | 0 | 993436.8 | 0 | 993436.8 | 0 | 993436.8 | 0 | 848097.74 | 0 | 848097.74 | 0 | 0 | 738090.05 | 0 | 0 | 0 | 706611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа | 11 4 01 42620 | 10433.2 | 0 | 10433.2 | 0 | 10433.2 | 0 | 10433.2 | 0 | 10433.2 | 0 | 10433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Возмещение недополученных доходов авиационным перевозчикам, возникающим в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях | 11 4 01 60520 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Возмещение недополученных доходов авиационным перевозчикам, связанным с осуществлением межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа | 11 4 01 60550 | 37083 | 0 | 37083 | 0 | 37083 | 0 | 37083 | 0 | 36905.4 | 0 | 36905.4 | 0 | 0 | 21528.15 | 0 | 0 | 0 | 24603.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва - Певек - Москва | 11 4 01 60570 | 110032.5 | 0 | 110032.5 | 0 | 110032.5 | 0 | 110032.5 | 0 | 110032.5 | 0 | 110032.5 | 0 | 0 | 59157.3 | 0 | 0 | 0 | 24603.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Возмещение недополученных доходов авиационным перевозчикам, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Красноярск - Анадырь - Красноярск | 11 4 01 60590 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан - Кепервеем - Магадан | 11 4 01 60720 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 37620 | 0 | 0 | 0 | 37620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан - Омолон - Магадан | 11 4 01 72130 | 17367.6 | 0 | 17367.6 | 0 | 17367.6 | 0 | 17367.6 | 0 | 17367.58 | 0 | 17367.58 | 0 | 0 | 13165.54 | 0 | 0 | 0 | 13165.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Возмещение недополученных доходов авиационным перевозчикам, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва - Анадырь - Москва | 11 4 01 72690 | 88637.8 | 0 | 88637.8 | 0 | 88637.8 | 0 | 88637.8 | 0 | 33359.06 | 0 | 33359.06 | 0 | 0 | 33359.06 | 0 | 0 | 0 | 33359.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Возмещение недополученных доходов авиационным перевозчикам, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Новосибирск - Певек - Новосибирск | 11 4 01 72790 | 59882.7 | 0 | 59882.7 | 0 | 59882.7 | 0 | 59882.7 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 33260 | 0 | 0 | 0 | 33260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка морских портов" | 11 4 02 | 138870 | 0 | 138870 | 0 | 138870 | 0 | 138870 | 0 | 138870 | 0 | 138870 | 0 | 0 | 138870 | 0 | 0 | 0 | 138870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления общей текущей деятельности по перевалке и перевозке грузов и пассажиров морским и внутрилиманным транспортом | 11 4 02 60530 | 138870 |  | 138870 | 0 | 138870 | 0 | 138870 | 0 | 138870 | 0 | 138870 | 0 | 0 | 138870 | 0 | 0 | 0 | 138870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий "Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них" | 11 4 03 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 0 | 14779.3 | 0 | 0 | 0 | 14779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт дорожной инфраструктуры в целях разработки месторождения "Пыркакайские штокверки" за счет средств окружного бюджета (Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования регионального "Певек - Апапельгино - Янранай" | 11 4 03 К8001 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 0 | 14779.3 | 0 | 0 | 0 | 14779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта" | 11 4 04 | 631531.8 | 0 | 631531.8 | 0 | 625568.4 | 0 | 625568.4 | 0 | 396380.71 | 0 | 396380.71 | 0 | 0 | 449883.6 | 0 | 0 | 0 | 449883.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, проектно-изыскательские работы и прочие работы, резерв средств на предупредительные, аварийно-восстановительные и непредвиденные работы | 11 4 04 9Д030 | 631531.8 | 0 | 631531.8 | 0 | 625568.4 | 0 | 625568.4 | 0 | 396380.71 | 0 | 396380.71 | 0 | 0 | 449883.6 | 0 | 0 | 0 | 449883.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке" | 11 4 05 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 18753 | 0 | 18753 | 0 | 0 | 34482.4 | 0 | 0 | 0 | 34482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке | 11 4 05 9Д010 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 18753 | 0 | 18753 | 0 | 0 | 34482.4 | 0 | 0 | 0 | 34482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций дорожного хозяйства" | 11 4 06 | 12071.6 | 0 | 12071.6 | 0 | 21935.1 | 0 | 21935.1 | 0 | 9331.15 | 0 | 9331.15 | 0 | 0 | 9331.2 | 0 | 0 | 0 | 9331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Частичная компенсация юридическим лицам затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, закупаемого в целях обслуживания дорог регионального и местного значения | 11 4 06 9Д820 | 12071.6 | 0 | 12071.6 | 0 | 21935.1 | 0 | 21935.1 | 0 | 9331.15 | 0 | 9331.15 | 0 | 0 | 9331.2 | 0 | 0 | 0 | 9331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" | 11 4 07 | 953642.3 | 0 | 953642.3 | 0 | 1003538.5 | 0 | 1003538.5 |  | 660082.66 |  | 660082.66 |  |  | 660084.64 | 0 | 0 | 0 | 660084.64
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа | 11 4 07 10110 | 4235.3 | 0 | 4235.3 | 0 | 4235.3 | 0 | 4235.3 | 0 | 3501.83 |  | 3501.83 |  |  | 3503.83 |  |  |  | 3503.83
| Выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа и государственных учреждений Чукотского автономного округа | 11 4 07 10130 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 1531.45 |  | 1531.45 |  |  | 1531.45 |  |  |  | 1531.45
| Материально-техническое оснащение государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства | 11 4 07 9Д810 | 75550.5 | 0 | 75550.5 | 0 | 75550.5 | 0 | 75550.5 | 0 | 56662.83 | 0 | 56662.83 |  |  | 56662.8 |  |  |  | 56662.8
| Оказание поддержки учреждениям, осуществляющим управление в сфере дорожного хозяйства | 11 4 07 9Д620 | 721037.6 | 0 | 721037.6 | 0 | 765037.6 | 0 | 765037.6 | 0 | 491247.79 |  | 491247.79 |  |  | 491247.8 |  |  |  | 491247.8
| Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов) | 11 4 07 00110 | 150718.9 | 0 | 150718.9 | 0 | 156615.1 | 0 | 156615.1 | 0 | 107138.76 |  | 107138.76 |  |  | 107138.76 |  |  |  | 107138.76

## Приложение 2
Приложение №2 к запросу Счетной палаты Чукотского автономного округа
Информация о ходе реализации государственных контрактов (договоров) заключенных в рамках государственной программы для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения) за 9 месяцев 2025 года
тыс.рублей
№ п/п | Наименование Государственной программы/ структурного элемента | Наименование работ (услуг) выполняемых в рамках заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) | № и дата государственного контракта (договора), уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов в ЕИС | Период исполнения государственного (муниципального) контракта (договора) | Подрядчик (поставщик) | Сумма заключеного ГК (договора) | [15 empty] | Профинансировано | [10 empty] | Выполнено | [10 empty] | Кассовый расход | [10 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | Итого по ГК (МК) договору | по годам | [14 empty] | Итого по ГК (МК) договору | по годам | [9 empty] | Итого по ГК (МК) договору | по годам | [9 empty] | Итого по ГК (МК) договору | по годам
[7 empty] | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2025 |  |  |  | Всего | 2026 |  |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2025 |  |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2025 |  |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2025
[8 empty] | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
| Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа" |  |  |  |  | 578366.787 | 65821.661 | 0 | 65821.661 | 0 | 0 | 314997.426 |  | 313768.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133674.397 | 65821.661 | 0 | 65821.661 | 0 | 0 | 73884.873 | 614.651 | 73270.222 | 0 | 0 | 82266.255 | 65821.661 | 0 | 65821.661 | 0 | 0 | 80981.274 | 614.651 | 80366.623 | 0 | 0 | 82266.255 | 65821.661 | 0 | 65821.661 | 0 | 0 | 73884.873 | 614.651 | 73270.222 | 0 | 0 | #VALUE!
| Комплекс процессных мероприятий "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта" | Всего, в том числе: |  |  |  | 574759.767 | 65821.661 | 0 | 65821.661 | 0 | 0 | 313755.706 |  | 313755.706 | 0 | 0 | [5 empty] | 133053.537 | 65821.661 | 0 | 65821.661 | 0 | 0 | 73264.013 | 0 | 73264.013 | 0 | 0 | 82266.255 | 65821.661 | 0 | 65821.661 | 0 | 0 | 80360.414 | 0 | 80360.414 | 0 | 0 | 82266.255 | 65821.661 | 0 | 65821.661 | 0 | 0 | 73264.013 | 0 | 73264.013 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Билибино-Кепервеем» | ГК № 1/САД-25 от 09.07.2024 г., 2870000009624000024 | 2025-2026 | ООО "Билибинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 21590.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13373.069 | 0 | 13373.069 | 0 | 0 | 8217.7 | 0 | 8217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения (автозимника продлённого срока эксплуатации) «Билибино-Встречный-Анюйск» | 3/САД-25 от 25.09.2024 г., 2870000009624000031 | 2025-2026 | ООО "Билибинское дорожное ремонтно-строительное управление" | 105113.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61341.389 | 0 | 61341.389 | 0 | 0 | 43771.7 | 0 | 43771.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
|  | Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Билибино – Комсомольский – Певек» от 4 км а/д «Билибино – Кепервеем» до 3 км а/д «Певек – Апапельгино – Янранай», участок км 467+238 – км 637+847 | 6/САД-25 от 23.12.2024г.., 2870000009624000037 | 2025-2026 | ООО " Золоторудная компания Майское" | 212257.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122898.367 | 0 | 122898.367 | 0 | 0 | 89358.8 | 0 | 89358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
|  | Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Эгвекинот – Мыс Шмидта», участок км 0+000-км 93+400 | 5/САД-25 от 30.09.2024 г., 2870000009624000033 | 2025-2026 | ООО "Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие" | 13895.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8955.667 | 0 | 8955.667 | 0 | 0 | 4940 | 0 | 4940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
|  | Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Эгвекинот – Мыс Шмидта», участок км 0+000-км 93+400 | ГК №6/САД-24 от 09.07.2024 г., 2870000009624000025 | 2024-2025 | ООО "Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие" | 63799.255 | 54843.588 | 0 | 54843.588 | 0 | 0 | 8955.667 | 0 | 8955.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63709.698 | 54843.588 | 0 | 54843.588 | 0 | 0 | 8866.11 | 0 | 8866.11 | 0 | 0 | 63709.698 | 54843.588 | 0 | 54843.588 | 0 | 0 | 8866.11 | 0 | 8866.11 | 0 | 0 | 63709.698 | 54843.588 | 0 | 54843.588 | 0 | 0 | 8866.11 | 0 | 8866.11 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
|  | Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подьезд до базы ГП ЧАО "Чукотоптторг" от г. Певек" | 4/САД-25 от 27.09.2024 г., 2870000009624000032 | 2025-2026 | ООО " Чаунское ДРСУ" | 12722.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7782.676 | 0 | 7782.676 | 0 | 0 | 4940 | 0 | 4940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232.137 | 0 | 4232.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232.137 | 0 | 4232.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232.137 | 0 | 4232.137 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
|  | Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Певек- Апапельгино-Янранай". Окраска моста через реку Апапельгино на 16 км" | ГК №5/САД-24 от 23.04.2024г., 2870000009624000016 | 2024-2025 | ООО "ОФЕРТА" | 18556.557 | 9178.073 | 0 | 9178.073 | 0 | 0 | 9378.484 | 0 | 9378.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18556.557 | 9178.073 | 0 | 9178.073 |  |  | 9378.484 |  | 9378.484 | 0 | 0 | 18556.557 | 9178.073 | 0 | 9178.073 | 0 | 0 | 9378.484 | 0 | 9378.484 | 0 | 0 | 18556.557 | 9178.073 | 0 | 9178.073 | 0 | 0 | 9378.484 | 0 | 9378.484 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
|  | Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон – Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота». Км 440+000 – км 633+778 | 2/САД-25 от 09.09.2024 г., 2870000009624000030 | 2025-2026 | ООО "Спецстроймонтаж" | 112605.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73947.926 | 0 | 73947.926 | 0 | 0 | 38657.1 | 0 | 38657.1 | 0 | 0 | 18: 50787.282; 19: 0; 24: 50787.282; 26: 50787.282; 35: 57883.683; 37: 57883.683; 46: 50787.282; 48: 50787.282; 51: Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
|  | Выполнение работ по подготовке проектной документации по обустройству объекта транспортной инфраструктуры: мост через реку Малый Чаун на км 704+018 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон – Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота» | 1/ПИР-24 от 27.05.2024г., 2870000009624000021 | 2024-2025 | ООО "ЭЛИКОМ ТБ" | 2281.5 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 1306.5 | 0 | 1306.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
|  | Выполнение работ по обследованию, диагностики, паспортизации и оценке технического состояния мостов на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Билибино-Кепервеем» | ГК № 4_Д-24 от 30.05.2024г. , 2870000009624000022 | 2024-2025 | ООО "Инновационно-внедренческий центр "Энергоактив" | 1650 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
|  | Оказание услуг по оценке воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом прогнозируемого ущерба при содержании искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа на период 2025-2030 годов | 1/ОВ-25 от 21.03.2025 г., 2870000009625000008 | 2025-2026 | ИП Присяжная Е.Е. | 10288.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990.961 | 0 | 4990.961 | 0 | 0 | 5297.1 | 0 | 5297.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Всего, в том числе: |  |  |  | 3607.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.72 | 1229.303 | 12.417 | 0 | 0 | [5 empty] | 620.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.86 | 614.651 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.86 | 614.651 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.86 | 614.651 | 6.209 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа
|  | Осуществление авторского надзора за работами по капитальному ремонту объекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе» | 1/АН-25 от 20.12.2024 г., 2870000009625000002 | 2025-2026 | ООО "ДальГеоПроект" | 3607.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.72 | 1229.303 | 12.417 | 0 | 0 | 2365.3 | 2341.6 | 23.7 | 0 | 0 | 620.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.86 | 614.651 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.86 | 614.651 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.86 | 614.651 | 6.209 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукосткого автономного округа

## Приложение 3
Приложение №3 к запросу Счетной палаты Чукотского автономного округа
Информация о ходе реализации государственных контрактов (договоров) заключенных в рамках государственной программы для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения) за 9 месяцев 2025 года
тыс.рублей
№ п/п | Наименование Государственной программы/ структурного элемента | Наименование работ (услуг) выполняемых в рамках заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) | № и дата государственного контракта (договора), уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов в ЕИС | Период исполнения государственного (муниципального) контракта (договора) | Подрядчик (поставщик) | Сумма заключеного ГК (договора) | [50 empty] | Профинансировано | [30 empty] | Выполнено | [30 empty] | Кассовый расход | [30 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | по годам | [50 empty] | Итого по ГК (МК) договору | по годам | [29 empty] | Итого по ГК (МК) договору | по годам | [29 empty] | Итого по ГК (МК) договору | по годам
[6 empty] | Итого по ГК (МК) договору | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2025 |  |  |  | Всего | 2026 |  |  |  | Всего | 2027 |  |  |  | Всего | 2028 |  |  |  | Всего | 2029 |  |  |  | Всего | 2030 |  |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2025 |  |  |  | Всего | 2026 |  |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2025 |  |  |  | Всего | 2026 |  |  |  |  | Всего | 2021 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2025 |  |  |  | Всего | 2026
[8 empty] | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [16 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [20 empty] | 23 | [15 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | [15 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | [15 empty] | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |  |  |  |  | 14070160.392 | 139332.4 | 40000 | 99332.4 | 0 | 0 | 2272866.6 | 1905559 | 367307.6 | 0 | 0 | 2383746 | 1593937.4 | 789808.6 | 0 | 0 | 453150.4 | 278946.7 | 174203.7 | 0 | 0 | 2288764.39 | 2244658.3424 | 37452.6176 | 0 | 0 | 2964199.106 | 2934557.1149 | 29641.9911 | 0 | 0 | 1250460.269 | 1237955.6663 | 12504.6027 | 0 | 0 | 987837.391 | 977959.0171 | 9878.3739 | 0 | 0 | 935121.391 | 934542.0394 | 9439.8186 | 0 | 0 | 534014.845 | 528674.6965 | 5340.1485 | 0 | 0 | 7091536.386 | 139332.4 | 40000 | 99332.4 | 0 | 0 | 2272866.6 | 1905559 | 367307.6 | 0 | 0 | 2383745.823 | 1593937.4 | 789808.6 | 0 | 0 | 453150.329 | 278946.7 | 174203.7 | 0 | 0 | 1842441.234 | 1809385.3487 | 33055.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7102128.544 | 139332.4 | 40000 | 99332.4 | 0 | 0 | 2272866.6 | 1905559 | 367307.6 | 0 | 0 | 2383745.823 | 1593937.4 | 789808.6 | 0 | 0 | 453150.329 | 278946.7 | 174203.7 | 0 | 0 | 1853033.392 | 1819871.6087 | 33161.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309215.77 | 139332.4 | 40000 | 99332.4 | 0 | 0 | 2272866.6 | 1905559 | 367307.6 | 0 | 0 | 2383745.823 | 1593937.4 | 789808.6 | 0 | 0 | 453150.329 | 278946.7 | 174203.7 | 0 | 0 | 1842441.234 | 1173022.7908 | 26628.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 425+000 - км 440+000 | ГУ № 2/СТР-22 от 11.03.2022, 2870000009622000008 | 2022-2026 | ООО "Спецстроймонтаж" | 1656900.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663310.6 | 630145.1 | 33165.5 | 0 | 0 | 341147.4 | 204401.4 | 136746 | 0 | 0 | 204596.7 | 194366.9 | 10229.8 | 0 | 0 | 100161.051 | 99159.4405 | 1001.6105 | 0 | 0 | 336598.6 | 333232.614 | 3365.986 | 0 | 0 | 11086.266 | 10975.4033 | 110.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309215.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663310.6 | 630145.1 | 33165.5 | 0 | 0 | 341147.389 | 204401.4 | 136746 | 0 | 0 | 204596.73 | 194366.9 | 10229.8 | 0 | 0 | 100161.051 | 99159.4405 | 1001.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309215.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663310.6 | 630145.1 | 33165.5 | 0 | 0 | 341147.389 | 204401.4 | 136746 | 0 | 0 | 204596.73 | 194366.9 | 10229.8 | 0 | 0 | 100161.051 | 99159.4405 | 1001.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309215.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663310.6 | 630145.1 | 33165.5 | 0 | 0 | 341147.389 | 204401.4 | 136746 | 0 | 0 | 204596.73 | 194366.9 | 10229.8 | 0 | 0 | 100161.051 | 99159.4405 | 1001.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 2/СК-22 от 27.03.2022, 2870000009622000009 | 2022-2024 | ООО "Терра" | 14045.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573.2 | 5294.5 | 278.7 | 0 | 0 | 1955.5 | 1212.7 | 742.8 | 0 | 0 | 1734.3 | 1647.6 | 86.7 | 0 | 0 | 849.05 | 840.5595 | 8.4905 | 0 | 0 | 2853.3 | 2824.767 | 28.533 | 0 | 0 | 1079.946 | 1069.1465 | 10.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9263.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573.2 | 5294.5 | 278.7 | 0 | 0 | 1955.508 | 1212.7 | 742.8 | 0 | 0 | 1734.336 | 1647.6 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10112.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573.2 | 5294.5 | 278.7 | 0 | 0 | 1955.508 | 1212.7 | 742.8 | 0 | 0 | 1734.336 | 1647.6 | 86.7 | 0 | 0 | 849.05 | 840.5595 | 8.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5573.2 | 5294.5 | 278.7 | 0 | 0 | 1955.508 | 1212.7 | 742.8 | 0 | 0 | 1734.336 | 1647.6 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 2/АН-22 от 30.03.2022, 2870000009622000010 | 2022-2024 | ООО "Гипропроект" | 3348.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.2 | 1060.4 | 55.8 | 0 | 0 | 1116.2 | 1060.4 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.1 | 552.519 | 5.581 | 0 | 0 | 558.101 | 552.52 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.2 | 1060.4 | 55.8 | 0 | 0 | 1116.192 | 1060.4 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.2 | 1060.4 | 55.8 | 0 | 0 | 1116.192 | 1060.4 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.2 | 1060.4 | 55.8 | 0 | 0 | 1116.192 | 1060.4 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 416+000 - км 425+000 | ГК № 3/СТР-22 от 22.04.2022, 2870000009622000013 | 2022-2027 | ООО "Спецстроймонтаж" | 2431141.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319917.7 | 1253921.8 | 65995.9 | 0 | 0 | 28034.2 | 26632.5 | 1401.7 | 0 | 0 | 494.4 | 469.7 | 24.7 | 0 | 0 | 219598.633 | 217402.6467 | 2195.9863 | 0 | 0 | 448281.605 | 443798.7889 | 4482.8161 | 0 | 0 | 59936.051 | 59336.6905 | 599.3605 | 0 | 0 | 199163.932 | 197172.2927 | 1991.6393 | 0 | 0 | 155715.352 | 154158.1985 | 1557.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388064.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319917.7 | 1253921.8 | 65995.9 | 0 | 0 | 28034.187 | 26632.5 | 1401.7 | 0 | 0 | 494.472 | 469.7 | 24.7 | 0 | 0 | 39618.203 | 39222.021 | 396.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389726.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319917.7 | 1253921.8 | 65995.9 | 0 | 0 | 28034.187 | 26632.5 | 1401.7 | 0 | 0 | 494.472 | 469.7 | 24.7 | 0 | 0 | 41279.797 | 40866.999 | 412.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319917.7 | 1253921.8 | 65995.9 | 0 | 0 | 28034.187 | 26632.5 | 1401.7 | 0 | 0 | 494.472 | 469.7 | 24.7 | 0 | 0 | 39618.203 | 39222.021 | 396.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 3/СК-22 от 22.04.2022, 2870000009622000014 | 2022-2026 | ООО "Терра" | 27177.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14674.2 | 13940.5 | 733.7 | 0 | 0 | 315.4 | 299.6 | 15.8 | 0 | 0 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 2454.84 | 2430.2916 | 24.5484 | 0 | 0 | 5011.23 | 4961.1177 | 50.1123 | 0 | 0 | 670.01 | 663.3099 | 6.7001 | 0 | 0 | 2226.41 | 2204.1459 | 22.2641 | 0 | 0 | 1819.451 | 1801.2565 | 18.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14994.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14674.2 | 13940.5 | 733.7 | 0 | 0 | 315.426 | 299.6 | 15.8 | 0 | 0 | 5.25 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15456.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14674.2 | 13940.5 | 733.7 | 0 | 0 | 315.426 | 299.6 | 15.8 | 0 | 0 | 5.25 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 461.457 | 456.8424 | 4.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14674.2 | 13940.5 | 733.7 | 0 | 0 | 315.426 | 299.6 | 15.8 | 0 | 0 | 5.25 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 3/АН-22 от 18.04.2022, 2870000009622000012 | 2022-2026 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5038.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.7 | 1196.7 | 63 | 0 | 0 | 629.9 | 598.4 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.86 | 623.5614 | 6.2986 | 0 | 0 | 1259.69 | 1247.0931 | 12.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.86 | 623.5614 | 6.2986 | 0 | 0 | 629.866 | 623.5673 | 6.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.7 | 1196.7 | 63 | 0 | 0 | 629.861 | 598.4 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.7 | 1196.7 | 63 | 0 | 0 | 629.861 | 598.4 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.7 | 1196.7 | 63 | 0 | 0 | 629.861 | 598.4 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота.Км 633+778 - км 647+778 | ГК № 1/СТР-23 от 20.02.2023, 2870000009623000013 | 2023-2027 | ООО "Спецстроймонтаж" | 1053460.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150297.6 | 142782.7 | 7514.9 | 0 | 0 | 2926 | 2779.7 | 146.3 | 0 | 0 | 254097.829 | 251556.8507 | 2540.9783 | 0 | 0 | 516168.577 | 511006.8912 | 5161.6858 | 0 | 0 | 129970.986 | 128671.2761 | 1299.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407321.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150297.55 | 142782.7 | 7514.9 | 0 | 0 | 2926.04 | 2779.7 | 146.3 | 0 | 0 | 254097.829 | 251556.8507 | 2540.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407321.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150297.55 | 142782.7 | 7514.9 | 0 | 0 | 2926.04 | 2779.7 | 146.3 | 0 | 0 | 254097.829 | 251556.8507 | 2540.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150297.55 | 142782.7 | 7514.9 | 0 | 0 | 2926.04 | 2779.7 | 146.3 | 0 | 0 | 254097.829 | 251556.8507 | 2540.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 1/СК-23 от 06.02.2023, 2870000009623000003 | 2023-2025 | ООО "Терра" | 10944.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.5 | 1483.4 | 78.1 | 0 | 0 | 30.4 | 28.9 | 1.5 | 0 | 0 | 2639.86 | 2613.4614 | 26.3986 | 0 | 0 | 5362.55 | 5308.9245 | 53.6255 | 0 | 0 | 1350.281 | 1336.7782 | 13.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.461 | 1483.4 | 78.1 | 0 | 0 | 30.395 | 28.9 | 1.5 | 0 | 0 | 2560.03 | 2534.4297 | 25.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.461 | 1483.4 | 78.1 | 0 | 0 | 30.395 | 28.9 | 1.5 | 0 | 0 | 2639.86 | 2613.4614 | 26.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.461 | 1483.4 | 78.1 | 0 | 0 | 30.395 | 28.9 | 1.5 | 0 | 0 | 2560.03 | 2534.4297 | 25.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 1/АН-23 от 01.03.2023, 2870000009623000016 | 2023-2025 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3786.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.3 | 719.4 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.26 | 749.6874 | 7.5726 | 0 | 0 | 1514.53 | 1499.3847 | 15.1453 | 0 | 0 | 757.256 | 749.6834 | 7.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.263 | 719.4 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.263 | 719.4 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.263 | 719.4 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота.Км 647+778- км 659+744 | ГК № 2/СТР-23 от 15.03.2023 г., 2870000009623000025 | 2023-2028 | ООО "Спецстроймонтаж" | 2138450.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891754 | 478668 | 413086 | 0 | 0 | 60634.4 | 57602.7 | 3031.7 | 0 | 0 | 247704.923 | 245227.8728 | 2477.0502 | 0 | 0 | 300951.646 | 297942.1295 | 3009.5165 | 0 | 0 | 150297.956 | 148794.9764 | 1502.9796 | 0 | 0 | 247704.923 | 245227.8738 | 2477.0492 | 0 | 0 | 239402.279 | 245227.8738 | 2477.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200093.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891754.032 | 478668 | 413086 | 0 | 0 | 60634.447 | 57602.7 | 3031.7 | 0 | 0 | 247704.923 | 245227.8728 | 2477.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200093.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891754.032 | 478668 | 413086 | 0 | 0 | 60634.447 | 57602.7 | 3031.7 | 0 | 0 | 247704.923 | 245227.8728 | 2477.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891754.032 | 478668 | 413086 | 0 | 0 | 60634.447 | 57602.7 | 3031.7 | 0 | 0 | 247704.923 | 245227.8728 | 2477.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 2СК-23 от 27.02.2023, 2870000009623000014 | 2023-2026 | ООО "Терра" | 34219.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14694.6 | 7967.3 | 6727.3 | 0 | 0 | 970.3 | 921.8 | 48.5 | 0 | 0 | 3963.73 | 3924.0927 | 39.6373 | 0 | 0 | 4815.77 | 4767.6123 | 48.1577 | 0 | 0 | 2405.04 | 2380.9896 | 24.0504 | 0 | 0 | 3963.73 | 3924.0927 | 39.6373 | 0 | 0 | 3405.918 | 3924.0927 | 39.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18749.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14694.594 | 7967.3 | 6727.3 | 0 | 0 | 970.316 | 921.8 | 48.5 | 0 | 0 | 3084.968 | 3054.1183 | 30.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19628.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14694.594 | 7967.3 | 6727.3 | 0 | 0 | 970.316 | 921.8 | 48.5 | 0 | 0 | 3963.73 | 3924.0927 | 39.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14694.594 | 7967.3 | 6727.3 | 0 | 0 | 970.316 | 921.8 | 48.5 | 0 | 0 | 3084.968 | 3054.1183 | 30.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 2/АН-23 от 10.05.2023г., 2870000009623000028 | 2023-2026 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5996.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.6 | 813.8 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.6 | 848.034 | 8.566 | 0 | 0 | 1713.19 | 1696.0581 | 17.1319 | 0 | 0 | 856.6 | 848.034 | 8.566 | 0 | 0 | 856.6 | 848.034 | 8.566 | 0 | 0 | 856.589 | 848.034 | 8.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.596 | 813.8 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.596 | 813.8 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.596 | 813.8 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота.Км 659+744- км 676+880 | ГК № 3/СТР-23 от 14.03.2023 г., 2870000009623000026 | 2023-2028 | ООО "Спецстроймонтаж" | 2511802.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622097.8 | 488924.9 | 133172.9 | 0 | 0 | 8087.6 | 7683.2 | 404.4 | 0 | 0 | 199356.942 | 197363.3726 | 1993.5694 | 0 | 0 | 339761.201 | 336363.589 | 3397.612 | 0 | 0 | 114769.387 | 113621.6931 | 1147.6939 | 0 | 0 | 349591.654 | 346095.7375 | 3495.9165 | 0 | 0 | 349591.654 | 346095.7375 | 3495.9165 | 0 | 0 | 528545.916 | 523260.4568 | 5285.4592 | 0 | 0 | 829542.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622097.778 | 488924.9 | 133172.9 | 0 | 0 | 8087.6 | 7683.2 | 404.4 | 0 | 0 | 199356.942 | 197363.3726 | 1993.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829542.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622097.778 | 488924.9 | 133172.9 | 0 | 0 | 8087.6 | 7683.2 | 404.4 | 0 | 0 | 199356.942 | 197363.3726 | 1993.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622097.778 | 488924.9 | 133172.9 | 0 | 0 | 8087.6 | 7683.2 | 404.4 | 0 | 0 | 199356.942 | 197363.3726 | 1993.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 3/СК-23 от 06.03.2023, 2870000009623000015 | 2023-2026 | ООО "Терра" | 21407.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5302 | 4159.1 | 1142.9 | 0 | 0 | 68.9 | 65.4 | 3.5 | 0 | 0 | 1699.09 | 1682.0991 | 16.9909 | 0 | 0 | 2895.74 | 2866.7826 | 28.9574 | 0 | 0 | 978.16 | 968.3784 | 9.7816 | 0 | 0 | 2979.52 | 2949.7248 | 29.7952 | 0 | 0 | 2979.52 | 2949.7248 | 29.7952 | 0 | 0 | 4504.751 | 4459.7035 | 45.0475 | 0 | 0 | 6810.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5302.046 | 4159.1 | 1142.9 | 0 | 0 | 68.893 | 65.4 | 3.5 | 0 | 0 | 1439.069 | 1424.6783 | 14.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7070.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5302.046 | 4159.1 | 1142.9 | 0 | 0 | 68.893 | 65.4 | 3.5 | 0 | 0 | 1699.09 | 1682.0991 | 16.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5302.046 | 4159.1 | 1142.9 | 0 | 0 | 68.893 | 65.4 | 3.5 | 0 | 0 | 1439.069 | 1424.6783 | 14.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 3/АН-23 от 10.05.2023г., 2870000009623000029 | 2023-2026 | ООО "ПРОГРЕСС" | 6749.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.2 | 916 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.17 | 954.5283 | 9.6417 | 0 | 0 | 964.17 | 954.5283 | 9.6417 | 0 | 0 | 964.17 | 954.5283 | 9.6417 | 0 | 0 | 964.18 | 954.5382 | 9.6418 | 0 | 0 | 964.18 | 954.5382 | 9.6418 | 0 | 0 | 964.178 | 954.5362 | 9.6418 | 0 | 0 | 964.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.174 | 916 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.174 | 916 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.174 | 916 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота.Км 679+150- км 687+545 | ГК № 4/СТР-23 от 16.03.2023, 2870000009623000018 | 2023-2028 | ООО "Спецстроймонтаж" | 1170405.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241743.2 | 229656 | 12087.2 | 0 | 0 | 2324.6 | 2208.3 | 116.3 | 0 | 0 | 223607.078 | 221371.0072 | 2236.0708 | 0 | 0 | 199803.985 | 197805.9451 | 1998.0399 | 0 | 0 | 149441.063 | 147946.6524 | 1494.4106 | 0 | 0 | 176742.668 | 174975.2413 | 1767.4267 | 0 | 0 | 176742.668 | 174975.2413 | 1767.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467674.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241743.17 | 229656 | 12087.2 | 0 | 0 | 2324.57 | 2208.3 | 116.3 | 0 | 0 | 223607.013 | 221370.9429 | 2236.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467674.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241743.17 | 229656 | 12087.2 | 0 | 0 | 2324.57 | 2208.3 | 116.3 | 0 | 0 | 223607.078 | 221371.0072 | 2236.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241743.17 | 229656 | 12087.2 | 0 | 0 | 2324.57 | 2208.3 | 116.3 | 0 | 0 | 223607.013 | 221370.9429 | 2236.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 4/СК-23 от 13.03.2023, 2870000009623000017 | 2023-2025 | ООО "Терра" | 15168.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.6 | 2963.6 | 156 | 0 | 0 | 30.1 | 28.6 | 1.5 | 0 | 0 | 2895.83 | 2866.8717 | 28.9583 | 0 | 0 | 2587.57 | 2561.6943 | 25.8757 | 0 | 0 | 1935.34 | 1915.9866 | 19.3534 | 0 | 0 | 2300.016 | 2277.0158 | 23.0002 | 0 | 0 | 2300.016 | 2277.0158 | 23.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.598 | 2963.6 | 156 | 0 | 0 | 30.11 | 28.6 | 1.5 | 0 | 0 | 903.726 | 894.6887 | 9.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6045.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.598 | 2963.6 | 156 | 0 | 0 | 30.11 | 28.6 | 1.5 | 0 | 0 | 2895.83 | 2866.8717 | 28.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.598 | 2963.6 | 156 | 0 | 0 | 30.11 | 28.6 | 1.5 | 0 | 0 | 903.726 | 894.6887 | 9.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК № 4/АН-23 от 30.03.2023г, '2870000009623000020 | 2023-2025 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4283.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.9 | 678.2 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.9 | 706.761 | 7.139 | 0 | 0 | 713.9 | 706.761 | 7.139 | 0 | 0 | 713.9 | 706.761 | 7.139 | 0 | 0 | 713.898 | 706.759 | 7.139 | 0 | 0 | 713.898 | 706.759 | 7.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.898 | 678.2 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.898 | 678.2 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.898 | 678.2 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | «Реконструкция автомобильной дороги «Билибино-Комсомольский-Певек» от 4 км а/д «Билибино-Кепервеем» от 3 км а/д «Певек-Апапельгино-Янранай» в Чукотском автономном округе. Мостовой переход через реку Млельын на км 561+953» | № 1/РК-25 от 16.04.2025г, 2870000009625000016 | 2025-2027 | ООО "Спецстроймонтаж" | 1102813.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56168.861 | 55607.1724 | 561.6886 | 0 | 0 | 432800.727 | 428472.7197 | 4328.0073 | 0 | 0 | 613843.415 | 607704.9809 | 6138.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56168.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56168.861 | 55607.1754 | 561.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56168.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56168.861 | 55607.2 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56168.861 | 55607.2 | 561.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Услуги по осуществлению строительного контроля при проведении работ по реконструкции объекта "Реконструкция автомобильной дороги "Билибино-Комсомольский-Певек" от 4 км а/д "Билибино-Кепервеем" до 3 км а/д "Певек-Апапельгино-Янранай" в Чукотском автономном округе. Мостовой переход через реку Млельын на км 561+953" | № 1/СК-25 от 10.06.2025 г. , 2870000009625000024 | 2025-2027 | ООО "Дитеско" | 15893.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.473 | 801.3783 | 8.0947 | 0 | 0 | 6237.265 | 6174.8924 | 62.3727 | 0 | 0 | 8846.341 | 8757.8776 | 88.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Капитальный ремонт и содержание а/д "Певек-Апапельгино-Янранай" уч.км 0+000-км 18+400 | ГК № 1/КЖЦ-21 от 14.04.2021, 2870000009621000006 | 2021-2025 | Международная компания общество с ограниченной ответственностью "ПЛАНУМ " | 518360.6 | 139332.4 | 40000 | 99332.4 | 0 | 0 | 267015 | 0 | 267015 | 0 | 0 | 76685.1 | 0 | 76685.1 | 0 | 0 | 159881.2 | 0 | 159881.2 | 0 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657692.97 | 139332.4 | 40000 | 99332.4 | 0 | 0 | 267015 | 0 | 267015 | 0 | 0 | 76685.1 | 0 | 76685.1 | 0 | 0 | 159881.17 | 0 | 159881.2 | 0 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657692.97 | 139332.4 | 40000 | 99332.4 | 0 | 0 | 267015 | 0 | 267015 | 0 | 0 | 76685.1 | 0 | 76685.1 | 0 | 0 | 159881.17 |  | 159881.2 | 0 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139332.4 | 40000 | 99332.4 | 0 | 0 | 267015 | 0 | 267015 | 0 | 0 | 76685.1 | 0 | 76685.1 | 0 | 0 | 159881.17 | 0 | 159881.2 | 0 | 0 | 14779.3 | 0 | 14779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе» | ГК №1/КР-24 от 26.07.2023г., '2870000009623000037 | 2024-2026 | Филиал Анадырский АКОО "Планум (Кипр) Лимитед" | 1300503.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11208.6 | 10984.4 | 224.2 | 0 | 0 | 940843.13 | 924847.803 | 9341.897 | 0 | 0 | 348452.177 | 344967.6552 | 3484.5218 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704836.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11208.59 | 10984.4 | 224.2 | 0 | 0 | 693627.453 | 686691.2095 | 6936.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704836.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11208.59 | 10984.4 | 224.2 | 0 | 0 | 693627.453 | 686691.2095 | 6936.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11208.6 | 10984.4 | 224.2 | 0 | 0 | 693627.453 | 55607.1754 | 561.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  |  | ГК 1/СК-24 от 04.09.2023 г., 2870000009623000041 | 2024-2026 | ООО "ТЕРРА" | 18263.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4 | 154.3 | 3.1 | 0 | 0 | 13212.98 | 13080.8502 | 132.1298 | 0 | 0 | 4893.583 | 4844.6472 | 48.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5489.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.41 | 154.3 | 3.1 | 0 | 0 | 5331.866 | 5278.5483 | 53.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9898.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.41 | 154.3 | 3.1 | 0 | 0 | 9741.141 | 9643.7296 | 97.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4 | 154.3 | 3.1 | 0 | 0 | 5331.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
| Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке" |  |  |  |  | 174482.4 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148753.206 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 18753.206 | 0 | 18753.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214482.4 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Капитальный ремонт объекта «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек Чукотского автономного округа. Квартал III (микрорайон "Геолог")» | ГК № 1/КР-20 от 25.08.2020, 2870000009620000014 | 2020-2024 | Филиал Анадырский АКОО "Планум (Кипр) Лимитед" | 174482.4 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 34482.4 |  | 34482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148753.206 | 40000 |  | 40000 |  |  | 40000 |  | 40000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 18753.206 |  | 18753.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214482.4 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 34482.4 | 0 | 34482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
| Комплекс процессных мероприятий "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта" |  |  |  |  | 245018.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 34889.5 | 0 | 34889.5 | 0 | 0 | 36231.3 | 0 | 36231.3 | 0 | 0 | 73387.99 | 0 | 73387.99 | 0 | 0 | 36150.484 | 0 | 36150.484 | 0 | 0 | 32159.077 | 0 | 32159.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136420.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32199.958 | 0 | 32199.958 | 0 | 0 | 34889.45 | 0 | 34889.45 | 0 | 0 | 36231.258 | 0 | 36231.258 | 0 | 0 | 33099.92 | 0 | 33099.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136420.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32199.958 | 0 | 32199.958 | 0 | 0 | 34889.45 | 0 | 34889.45 | 0 | 0 | 36231.258 | 0 | 36231.258 | 0 | 0 | 33099.92 | 0 | 33099.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32199.958 | 0 | 32199.958 | 0 | 0 | 34889.45 | 0 | 34889.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36231.258 | 0 | 0 | 28714.696 | 0 | 33099.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Содержание участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа «Певек-Апапельгино-Янранай», участок км 0+000 - км 17+780 | ГК № 1/КЖЦ-21 от 14.04.2021, 2870000009621000006 | 2021-2025 | Международная компания общество с ограниченной ответственностью "ПЛАНУМ " | 141116.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | 0 | 32200 | 0 | 0 | 34889.5 | 0 | 34889.5 | 0 | 0 | 36231.3 | 0 | 36231.3 | 0 | 0 | 37795.348 |  | 37795.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131158.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32199.958 | 0 | 32199.958 |  |  | 34889.45 |  | 34889.45 |  |  | 36231.258 |  | 36231.258 | 0 | 0 | 27837.677 | 0 | 27837.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131158.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32199.958 | 0 | 32199.958 | 0 | 0 | 34889.45 | 0 | 34889.45 | 0 | 0 | 36231.258 | 0 | 36231.258 | 0 | 0 | 27837.677 | 0 | 27837.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32199.958 |  | 32199.958 |  |  | 34889.45 |  | 34889.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36231.258 | 0 | 0 | 27837.677 | 0 | 27837.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Билибино - Комсомольский - Певек" от 4 км а/д "Билибино - Кепервеем" до 3 км а/д "Певек - Апапельгино - Янранай". Окраска моста через реку Паляваам | ГК 9/САД-25 от 24.03.2025г., 2870000009625000010 | 2025-2027 | ООО "ОФЕРТА" | 18338.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385.224 | 0 | 4385.224 | 0 | 0 | 6976.494 | 0 | 6976.494 | 0 | 0 | 6976.494 | 0 | 6976.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385.224 | 0 | 4385.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385.224 | 0 | 4385.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Выполнение комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению лесных участков занятых при строительстве объекта «Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота» | № 1/ЛВ-25 от 16.04.2025г.,2870000009625000015 | 2025-2027 | ООО «БИОПЛАНТ» | 24237.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12617.418 | 0 | 12617.418 | 0 | 0 | 5170.868 | 0 | 5170.868 | 0 | 0 | 6449.584 | 0 | 6449.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.019 | 0 | 877.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.019 | 0 | 877.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.019 | 0 | 877.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа "Билибино-Встречный-Анюйск". Км 0+000 - км 10+000, км 220+000 - км 257+636". | № 2/ПИР-25 от 14.04.2025г., 2870000009625000013 | 2025-2027 | ООО «Интермост» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
|  | Выполнение проектных и изыскательских работ в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа "Билибино-Кепервеем". | ГК № 1/ПИР-25 от 31.03.2025 г., 2870000009625000011 | 2025-2027 | ООО «Интермост» | 61326.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18590 | 0 | 18590 | 0 | 0 | 24003.122 | 0 | 24003.122 | 0 | 0 | 18732.999 | 0 | 18732.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа