## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере холодного водоснабжения за 2018-2021 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»
Местонахождение регулируемой организации | 689450, ЧАО, г. Билибино
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4
Руководитель организации | К.Г. Холопов
(должность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоснабжения (техническая вода)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели производственной деятельности
|  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | год |  | 1 полугодие | 2 полугодие | год |  | 1 полугодие | 2 полугодие | год |  | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Объем воды из источников водоснабжения: | куб.м | 1837400 | 835049 | 813248 | 1648297 | 1837400 | 780593 | 809463 | 1590056 | 1837400 | 758001 | 695923 | 1453924 | 1651000 | 684966 | 713837 | 1398803 | 1601238.667
1.1 | из поверхностных источников | куб.м | 1837400 | 835049 | 813248 | 1648297 | 1837400 | 780593 | 809463 | 1590056 | 1837400 | 758001 | 695923 | 1453924 | 1651000 | 684966 | 713837 | 1398803 | 1601238.667
1.2 | из подземных источников | куб.м
2. | Объем воды от других операторов (покупка воды) | куб.м
3. | Потребление на собственные нужды | куб.м | 650000 | 224420 | 302468 | 526888 | 650000 | 225257 | 295700 | 520957 | 650000 | 191828 | 211888 | 403716 | 521000 | 155775 | 167478 | 323253 | 521000
4. | Объем технической воды, поданной в сеть | куб.м | 1187400 | 610629 | 510780 | 1121409 | 1187400 | 555336 | 513763 | 1069099 | 1187400 | 566173 | 484035 | 1050208 | 1130000 | 529191 | 546359 | 1075550 | 1080238.667
5. | Потери воды | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | потери воды из водопроводной сети | куб.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.2 | неучтенные расходы воды | куб.м
6. | Полезный отпуск технической воды, всего | куб.м | 1187400 | 610629 | 510780 | 1121409 | 1187400 | 555336 | 513763 | 1069099 | 1187400 | 566173 | 484035 | 1050208 | 1130000 | 529191 | 546359 | 1075550 | 1080238.667
6.1. | в т.ч. межцеховый оборот: | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | для приготовления горячей воды | куб.м
6.1.2 | для производства тепловой энергии | куб.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.3 | на прочие производственные нужды | куб.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7. | Отпуск технической воды, всего | куб.м | 1187400 | 610629 | 510780 | 1121409 | 1187400 | 555336 | 513763 | 1069099 | 1187400 | 566173 | 484035 | 1050208 | 1130000 | 529191 | 546359 | 1075550 | 1080238.667
| проверка |  | 1187400 | 610629 | 510780 | 1121409 | 1187400 | 555336 | 513763 | 1069099 | 1187400 | 566173 | 484035 | 1050208 | 1130000 | 529191 | 546359 | 1075550 | 1080238.667
7.1. | в т.ч. населению: | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городскому | куб.м |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м
| - по нормативам | куб.м
7.2. | сельскому | куб.м
| - по приборам учета | куб.м
| - по нормативам | куб.м
7.3 | бюджетным потребителям: | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м
| - расчетными способами | куб.м
7.4 | прочим потребителям | куб.м | 1187400 | 610629 | 510780 | 1121409 | 1187400 | 555336 | 513763 | 1069099 | 1187400 | 566173 | 484035 | 1050208 | 1130000 | 529191 | 546359 | 1075550 | 1080238.667
| - по приборам учета | куб.м | 1187400 | 610629 | 510780 | 1121409 | 1187400 | 555336 | 513763 | 1069099 | 1187400 | 566173 | 484035 | 1050208 | 1130000 | 529191 | 546359 | 1075550 | 1080238.667
| - расчетными способами | куб.м | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## раздел 3
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Ремонт магистральных водоводов | 2018 г. | 6079 | Ремонт площадки для обслуживания паводкового водосброса ГТС | 2018 г. | 552.7
|  |  |  | Ремонт магистральных водоводов |  | 3466.5
|  |  |  | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплосети зданий на территории ГТС |  | 2193.1
ИТОГО: |  |  | 6079 | ИТОГО: |  | 6212.3
1. |  | 2019 г. |  | Ремонт стенки берегового устоя паводкого водосброса | 20.10.2019 | 641.1832 | 641.1832 | Работа выполнена в полном объеме в сотоветствии с условиями договора с ООО "Стройэкспертсервис" от 10.06.2019 № 07-с/0619 | ООО "Стройэкспертсервис", договор от 10.06.2019 № 07-с/0619 | 641183.19 | 641183.19
2. |  |  |  | Ремонт электроборудования объекта "Плотина" | 2019 | 306.9 | 306.9 | Работы выполнены хозяйственным способом, при этом общая сумма затрат составила 454,3 тыс. рублей, из них отнесено на производство технической воды 306,9 тыс. рублей.
3. | Ремонт магистральных водоводов |  | 6258.9384 | Ремонт тепловой изоляции наружного трубопровода теплосети БНС-2 ГТС | 13.09.2019 | 1594.0025 | -1566.9216 | Работа выполнена в полном объеме в сотоветствии с условиями договора с ООО "Стройэкспертсервис" от 11.03.2019 № 03-с/0319, при этом общая стоимость работ составила 2 959,8 тыс. рублей, из них отнесено на производство технической воды 1 594,0 тыс. рублей. Согласно действующей на предприятии в 2019 году «Схеме распределения затрат ЦТПК и формирования себестоимости холодной воды» и в соответствии с Учетной политикой АО «Концерн Росэнергоатом» распределение затрат, формирующих себестоимость производимой продукции (электрической, тепловой энергии (мощности) и технической воды), производится по видам деятельности пропорционально количеству отпущенной воды на собственные нужды (относимой к производству электрической и тепловой энергии (мощности) и для продажи сторонним потребителям (относимой к реализации технической воды). Распределение затрат по ремонту тепловой изоляции наружного трубопровода теплосети БНС-2 ГТС и отнесение их в большей доле на производство электрической и тепловой энергии (мощности) связано с тем, что в период закрытия работы отношение объемов отпускаемой воды для реализации на сторону (снижение) и воды на технологические нужды предприятия (увеличение) сложилось отличным от годового значения соотношения объемов, применяемого при планировании. | ООО "Стройэкспертсервис", договор от 11.03.2019 № 03-с/0319 | 2959846.12 | 1847088.01
|  |  |  | Ремонт тепловой изоляции левого магистрального водовода | 01.08.2019 | 2437.2149 |  | Работа выполнена в полном объеме в сотоветствии с условиями договора с ООО "Стройэкспертсервис"от 19.07.2019 № 10-с/0719 | ООО "Стройэкспертсервис", договор от 19.07.2019 № 10-с/0719 | 2437214.89 | 2437219.88
|  |  |  | Ремонт дренажей магистральных водоводов | 19.08.2019 | 660.7994 |  | Работа выполнена в полном объеме в сотоветствии с условиями договора с ООО "Стройэкспертсервис" от 07.06.2019 № 05-с/0619 | ООО "Стройэкспертсервис", договор от 07.06.2019 № 05-с/0619 | 660799.45 | 660799.45
ИТОГО: |  |  | 6258.9384 | ИТОГО: |  | 5640.1 | -618.8384 |  |  | 6699043.65 | 5586290.53
1. | Ремонт магистральных водоводов | 2020 г. | 6382.2395 | Ремонт магистральных водоводов | 2020-11-06 | 2670.8 | -267.6395 | Работа выполнена в полном объеме в соответствии с условиями договора с ООО Стройэкспертсервис от 28.10.2020 № 14-с/1020
|  |  |  | Ремонт тепловой изоляции левого магистрального водовода | 2020-08-18 | 3443.8 |  | Работа выполнена в полном объеме в соответствии с условиями договора с ООО Стройэкспертсервис от 01.04.2020 № 02/0320
2. |  |  |  | Ремонт электрооборудования объекта "Плотина" | 2020 | 482.3 | 482.3 | Работы выполнены хозяйственным способом, при этом общая сумма затрат составила 716,1 тыс. рублей, из них отнесено на производство технической воды 482,3 тыс. рублей.
3. |  |  |  | Выполнение ремонтных работ по восстановлению куста реперов на ГТС | 2020-12-25 | 722 | 722 | Выполнение требований п.12 Акта централизованного обследования комплекса гидротехнических сооружений филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Билибинская атомная станция" от 04.06.2018 г. №А 1/2/2/14/002/014/-2018, п.9 Плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на период действия декларации безопасности с 01.03.2017 г.по 01.03.2021 г.(№ ПЛ1.2.2.01.003.1260-2017).
ИТОГО: |  |  | 6382.2395 | ИТОГО: |  | 7318.9 | 936.6605
1. | Ремонт магистральных водоводов | 2021 г. | 6545.8801 | Ремонт магистральных водоводов | 2021-08-15 | 2973.7 | -3572.1801 | Работа выполнена в полном объеме в сотоветствии с условиями договора с ООО "Стройэкспертсервис" от 10.06.2019 № 02-с/0721
2. |  |  |  | Ремонт теплоизоляции левого магистрального водовода | 2021-10-20 | 8103.6 | 8103.6 | Необходимость выполнения работы обусловлена обнаружением дефектов теплоизоляции левого магистрального водовода( акт дефектов оборудования от 01.06.2021 №1.3.2.001.10.-101-21/А).Работа выполнена в полном объеме в сотоветствии с условиями договора с ООО "Стройэкспертсервис" от 06.10.2021 № 02-с/0721
ИТОГО: |  |  | 6545.8801 | ИТОГО: |  | 11077.3 | 4531.4199
1. | Ремонт магистральных водоводов | 2022 г. | 6759.0794

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | ПЛАН | [6 empty] | ФАКТ
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 44120.8214 | 47676.7021 | 49681.6258 | 52361.3027 | 62688.3532 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 41526.7774 | 42865.4406 | 47987.3564 | 56360.7

## раздел 5
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | [8 empty] | Отклонение | Причины отклонения
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13
I | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | протяженность водопроводной сети | км | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0