## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере водоснабжения (питьевое водоснабжение) за 2022 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | МП ЖКХ Билибинского муниципального района
Местонахождение регулируемой организации | 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Геологов д. 1а
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4
Руководитель организации | С.И. Брычаев
(должность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели производственной деятельности
|  |  | участок Билибино | [19 empty] | участок Анюйск | [19 empty] | участок Илирней | [19 empty] | участок Кепервеем | [19 empty] | участок Омолон | [19 empty] | участок Островное
|  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт
|  |  | год | 1 полугодие | 2 полугодие | 58176.364 | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 12 | 13 | 14 | 15 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 20 | 21 | 22 | 23 | 57 |  |  |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 24 | 25 | 26 | 27 | 66 | 67 | 68 | 69
1. | Объем воды из источников водоснабжения: | куб.м | [20 empty] | 41324.959 | 18233.814 | 18193.099 | 36426.913 | 41324.959 | 15849.023 | 15112.44 | 30961.463 | 39279.288 | 0 | 0 | 0 | 35527.972 | 14827.509 | 13924.3299 | 28751.8389 | 41324.959 |  |  |  | 19883.667 | 9730 | 8691 | 18421 | 19883.667 | 8817 | 7941 | 16758 | 19146.857 | 0 | 0 | 0 | 18203.667 | 8660 | 7447 | 16107 | 19883.667 |  |  |  | 32734.05 | 15334.924 | 13627.937 | 28962.861 | 32734.05 | 13603.849 | 13544.665 | 27148.514 | 30918.139 | 0 | 0 | 0 | 29658.509 | 13456.791 | 13635.141 | 27091.932 | 32734.05 |  |  |  | 26938.349 | 10365.67 | 9838.064 | 20203.734 | 24805.871 | 9782.084 | 10330.288 | 20112.372 | 22941.848 | 0 | 0 | 0 | 21288.137 | 8965.984 | 8895.828 | 17861.812 | 24805.871 |  |  |  | 27733.038 | 13121.49 | 13103.073 | 26224.563 | 27733.038 | 12743.747 | 12158.178 | 24901.925 | 27192.629 | 0 | 0 | 0 | 27192.629 | 12635.255 | 12388.443 | 25023.698 | 27733.038
1.1 | из поверхностных источников | куб.м | [20 empty] | 41324.959 | 18233.814 | 18193.099 | 36426.913 | 41324.959 | 15849.023 | 15112.44 | 30961.463 | 39279.288 |  |  | 0 | 35527.972 | 14827.509 | 13924.3299 | 28751.8389 | 41324.959 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | из подземных источников | куб.м | [40 empty] | 19883.667 | 9730 | 8691 | 18421 | 19883.667 | 8817 | 7941 | 16758 | 19146.857 |  |  | 0 | 18203.667 | 8660 | 7447 | 16107 | 19883.667 |  |  |  | 32734.05 | 15334.924 | 13627.937 | 28962.861 | 32734.05 | 13603.849 | 13544.665 | 27148.514 | 30918.139 |  |  | 0 | 29658.509 | 13456.791 | 13635.141 | 27091.932 | 32734.05 |  |  |  | 26938.349 | 10365.67 | 9838.064 | 20203.734 | 24805.871 | 9782.084 | 10330.288 | 20112.372 | 22941.848 |  |  | 0 | 21288.137 | 8965.984 | 8895.828 | 17861.812 | 24805.871 |  |  |  | 27733.038 | 13121.49 | 13103.073 | 26224.563 | 27733.038 | 12743.747 | 12158.178 | 24901.925 | 27192.629 |  |  | 0 | 27192.629 | 12635.255 | 12388.443 | 25023.698 | 27733.038
2. | Объем воды от других операторов (покупка воды) | куб.м | 1187400 | 555336 | 513763 | 1069099 | 1187400 | 564074 | 486134 | 1050208 | 1130000 |  |  | 0 | 1080238.667 | 569084 | 458114 | 1027198 | 1187400 | [90 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. | Потребление на собственные нужды | куб.м | 51513.014 | 20801.152 | 24900.144 | 45701.296 | 51513.014 | 24075.128 | 17745.655 | 41820.783 | 45889.855 |  |  | 0 | 43887.639 | 31306.596 | 18815.349 | 50121.945 | 51513.014 |  |  |  | 1703.272 | 542 | 1290 | 1832 | 1703.272 | 970 | 1180 | 2150 | 1805.091 |  |  | 0 | 1954 | 320 | 580 | 900 | 1703.272 |  |  |  | 199.333 | 95.318 | 86.551 | 181.869 | 199.333 | 88.326 | 79.767 | 168.093 | 195.29 |  |  | 0 | 180.321 | 87.925 | 75.246 | 163.171 | 199.333 |  |  |  | 324.103 | 152.359 | 135.292 | 287.651 | 324.103 | 136.037 | 135.446 | 271.483 | 307.31 |  |  | 0 | 295.283 | 134.568 | 136.351 | 270.919 | 324.103 |  |  |  | 261.747 | 100.64 | 94.58 | 195.22 | 242.65 | 96.86 | 102.3 | 199.16 | 222.56 |  |  | 0 | 207.623 | 88.77 | 88.08 | 176.85 | 242.65 |  |  |  | 257.267 | 109.519 | 117.928 | 227.447 | 257.267 | 114.694 | 109.424 | 224.118 | 223.417 |  |  | 0 | 223.417 | 113.718 | 111.496 | 225.214 | 257.267
4. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | куб.м | 1135886.986 | 534534.848 | 488862.856 | 1023397.704 | 1135886.986 | 539998.872 | 468388.345 | 1008387.217 | 1084110.145 | 0 | 0 | 0 | 1036351.028 | 537777.404 | 439298.651 | 977076.055 | 1135886.986 | 0 | 0 | 0 | 39621.687 | 17691.814 | 16903.099 | 34594.913 | 39621.687 | 14879.023 | 13932.44 | 28811.463 | 37474.197 | 0 | 0 | 0 | 33573.972 | 14507.509 | 13344.3299 | 27851.8389 | 39621.687 | 0 | 0 | 0 | 19684.334 | 9634.682 | 8604.449 | 18239.131 | 19684.334 | 8728.674 | 7861.233 | 16589.907 | 18951.567 | 0 | 0 | 0 | 18023.346 | 8572.075 | 7371.754 | 15943.829 | 19684.334 | 0 | 0 | 0 | 32409.947 | 15182.565 | 13492.645 | 28675.21 | 32409.947 | 13467.812 | 13409.219 | 26877.031 | 30610.829 | 0 | 0 | 0 | 29363.226 | 13322.223 | 13498.79 | 26821.013 | 32409.947 | 0 | 0 | 0 | 26676.602 | 10265.03 | 9743.484 | 20008.514 | 24563.221 | 9685.224 | 10227.988 | 19913.212 | 22719.288 | 0 | 0 | 0 | 21080.514 | 8877.214 | 8807.748 | 17684.962 | 24563.221 | 0 | 0 | 0 | 27475.771 | 13011.971 | 12985.145 | 25997.116 | 27475.771 | 12629.053 | 12048.754 | 24677.807 | 26969.212 | 0 | 0 | 0 | 26969.212 | 12521.537 | 12276.947 | 24798.484 | 27475.771 | 0 | 0 | 0
5. | Потери воды | куб.м | 71739.885 | 46516.398 | 63654.678 | 110171.076 | 71739.885 | 70463.898 | 51517.307 | 121981.205 | 68469.785 |  |  | 0 | 65453.434 | 51411.335 | 27496.183 | 78907.518 | 71739.885 | 0 | 0 | 0 | 1083.584 | 474 | 457 | 931 | 1083.584 | 402 | 376 | 778 | 1024.854 | 0 | 0 | 0 | 918.19 | 392 | 360 | 752 | 1083.584 | 0 | 0 | 0 | 166.464 | 84.886 | 68.836 | 153.722 | 166.464 | 69.83 | 62.89 | 132.72 | 160.267 | 0 | 0 | 0 | 152.418 | 68.578 | 58.972 | 127.55 | 166.464 | 0 | 0 | 0 | 609.029 | 286.303 | 254.484 | 540.787 | 609.029 | 255.889 | 254.775 | 510.664 | 575.221 | 0 | 0 | 0 | 551.777 | 254.48 | 256.477 | 510.957 | 609.029 | 0 | 0 | 0 | 386.813 | 148.72 | 139.78 | 288.5 | 356.167 | 143.12 | 151.15 | 294.27 | 329.43 | 0 | 0 | 0 | 305.669 | 131.19 | 130.17 | 261.36 | 356.167 | 0 | 0 | 0 | 660.298 | 312.288 | 311.644 | 623.932 | 660.298 | 303.097 | 289.17 | 592.267 | 648.124 | 0 | 0 | 0 | 648.124 | 300.517 | 294.647 | 595.164 | 660.298 | 0 | 0 | 0
5.1 | потери воды из водопроводной сети | куб.м | 71739.885 | 46516.398 | 63654.678 | 110171.076 | 71739.885 | 70463.898 | 51517.307 | 121981.205 | 68469.785 |  |  | 0 | 65453.434 | 51411.335 | 27496.183 | 78907.518 | 71739.885 |  |  |  | 1083.584 | 474 | 457 | 931 | 1083.584 | 402 | 376 | 778 | 1024.854 |  |  | 0 | 918.19 | 392 | 360 | 752 | 1083.584 |  |  |  | 166.464 | 84.886 | 68.836 | 153.722 | 166.464 | 69.83 | 62.89 | 132.72 | 160.267 |  |  | 0 | 152.418 | 68.578 | 58.972 | 127.55 | 166.464 |  |  |  | 609.029 | 286.303 | 254.484 | 540.787 | 609.029 | 255.889 | 254.775 | 510.664 | 575.221 |  |  | 0 | 551.777 | 254.48 | 256.477 | 510.957 | 609.029 |  |  |  | 386.813 | 148.72 | 139.78 | 288.5 | 356.167 | 143.12 | 151.15 | 294.27 | 329.43 |  |  | 0 | 305.669 | 131.19 | 130.17 | 261.36 | 356.167 |  |  |  | 660.298 | 312.288 | 311.644 | 623.932 | 660.298 | 303.097 | 289.17 | 592.267 | 648.124 |  |  | 0 | 648.124 | 300.517 | 294.647 | 595.164 | 660.298
5.2 | неучтенные расходы воды | куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6. | Полезный отпуск питьевой воды, всего | куб.м | 1064147.101 | 488018.45 | 425208.178 | 913226.628 | 1064147.101 | 469534.974 | 416871.038 | 886406.012 | 1015640.36 | 0 | 0 | 0 | 970897.594 | 486366.069 | 411802.468 | 898168.537 | 1064147.101 | 0 | 0 | 0 | 38538.103 | 17217.814 | 16446.099 | 33663.913 | 38538.103 | 14477.023 | 13556.44 | 28033.463 | 36449.343 | 0 | 0 | 0 | 32655.782 | 14115.509 | 12984.3299 | 27099.8389 | 38538.103 | 0 | 0 | 0 | 19517.87 | 9549.796 | 8535.613 | 18085.409 | 19517.87 | 8658.844 | 7798.343 | 16457.187 | 18791.3 | 0 | 0 | 0 | 17870.928 | 8503.497 | 7312.782 | 15816.279 | 19517.87 | 0 | 0 | 0 | 31800.918 | 14896.262 | 13238.161 | 28134.423 | 31800.918 | 13211.923 | 13154.444 | 26366.367 | 30035.608 | 0 | 0 | 0 | 28811.449 | 13067.743 | 13242.313 | 26310.056 | 31800.918 | 0 | 0 | 0 | 26289.789 | 10116.31 | 9603.704 | 19720.014 | 24207.054 | 9542.104 | 10076.838 | 19618.942 | 22389.858 | 0 | 0 | 0 | 20774.845 | 8746.024 | 8677.578 | 17423.602 | 24207.054 | 0 | 0 | 0 | 26815.473 | 12699.683 | 12673.501 | 25373.184 | 26815.473 | 12325.956 | 11759.584 | 24085.54 | 26321.088 | 0 | 0 | 0 | 26321.088 | 12221.02 | 11982.3 | 24203.32 | 26815.473 | 0 | 0 | 0
6.1. | в т.ч. межцеховый оборот: | куб.м | 727929.97 | 312297.926 | 258648.857 | 570946.783 | 727929.97 | 300611.236 | 249837.055 | 550448.291 | 663809.051 |  |  | 0 | 621768.093 | 304418.455 | 213572.181 | 517990.636 | 727929.97 | 0 | 0 | 0 | 3749.919 | 1172.022 | 1403.661 | 2575.683 | 3749.919 | 1054.774 | 959.435 | 2014.209 | 3174.448 |  |  | 0 | 2567.002 | 1295.186 | 1537.799 | 2832.985 | 3749.919 | 0 | 0 | 0 | 8061.906 | 3969.983 | 3161.406 | 7131.389 | 8061.906 | 3595.615 | 2885.755 | 6481.37 | 7578.653 | 0 | 0 | 0 | 7136.721 | 3492.042 | 2804.963 | 6297.005 | 8061.906 | 0 | 0 | 0 | 9707.027 | 4267.451 | 3838.786 | 8106.237 | 9707.027 | 3841.997 | 3676.742 | 7518.739 | 8588.896 | 0 | 0 | 0 | 8152.346 | 3662.889 | 3384.822 | 7047.711 | 9707.027 | 0 | 0 | 0 | 10273.637 | 3388.02 | 2774.825 | 6162.845 | 9114.861 | 2879.182 | 3024.68 | 5903.862 | 8005.378 | 0 | 0 | 0 | 6825.483 | 2519.812 | 2571.789 | 5091.601 | 9114.861 | 0 | 0 | 0 | 1931.957 | 880.676 | 941.457 | 1822.133 | 1931.957 | 907.836 | 897.305 | 1805.141 | 1824.314 |  |  | 0 | 1824.314 | 845.892 | 914.976 | 1760.868 | 1931.957 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | для приготовления горячей воды | куб.м | 444914.459 | 216396.3 | 182714.938 | 399111.238 | 444914.459 | 214496.6099 | 185737.472 | 400234.0819 | 389249.889 |  |  | 0 | 364597.561 | 227357.198 | 174296.279 | 401653.477 | 444914.459 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6709.623 | 3403.106 | 2518.144 | 5921.25 | 6709.623 | 3040.508 | 2267.496 | 5308.004 | 6709.623 |  |  | 0 | 6318.367 | 2929.604 | 2178.225 | 5107.829 | 6709.623 |  |  |  | 5280.718 | 2332.129 | 1734.038 | 4066.167 | 5280.718 | 2104.466 | 1576.285 | 3680.751 | 4308.274 |  |  | 0 | 4089.296 | 1341.511 | 1047.637 | 2389.148 | 5280.718 |  |  |  | 7655.489 | 2384.563 | 1716.768 | 4101.331 | 6666.09 | 2069.978 | 1701.856 | 3771.834 | 5854.677 |  |  | 0 | 4991.769 | 1779.627 | 1342.013 | 3121.64 | 6666.09 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6.1.2 | для производства тепловой энергии | куб.м | 40065.806 | 6107.7 | 7761.162 | 13868.862 | 40065.806 | 4509.3901 | 9427.528 | 13936.9181 | 35053.054 |  |  | 0 | 32833.042 | 5501.802 | 5226.721 | 10728.523 | 40065.806 |  |  |  | 2875.293 | 796 | 1101 | 1897 | 2875.293 | 638 | 544 | 1182 | 2434.0441 |  |  | 0 | 1968.278 | 1052 | 1266 | 2318 | 2875.293 |  |  |  | 638.827 | 227.304 | 286.472 | 513.776 | 638.827 | 338.286 | 387.835 | 726.121 | 638.827 |  |  | 0 | 601.575 | 326.025 | 387.249 | 713.274 | 638.827 |  |  |  | 3774.967 | 1695.274 | 1842.152 | 3537.426 | 3774.967 | 1625.856 | 1911.766 | 3537.622 | 3748.05 |  |  | 0 | 3557.547 | 2106.361 | 2079.454 | 4185.815 | 3774.967 |  |  |  | 1718 | 721.937 | 591.739 | 1313.676 | 1856.793 | 710.554 | 1178.708 | 1889.262 | 1630.78 |  |  | 0 | 1390.423 | 698.122 | 1126.691 | 1824.813 | 1856.793 |  |  |  | 1133.107 | 580.006 | 606.928 | 1186.934 | 1133.107 | 560.342 | 593.983 | 1154.325 | 1069.9736 |  |  | 0 | 1069.9736 | 557.754 | 490.338 | 1048.092 | 1133.107
6.1.3 | на прочие производственные нужды | куб.м | 242949.705 | 89793.926 | 68172.757 | 157966.683 | 242949.705 | 81605.236 | 54672.055 | 136277.291 | 239506.108 |  |  | 0 | 224337.49 | 71559.455 | 34049.181 | 105608.636 | 242949.705 |  |  |  | 874.626 | 376.022 | 302.661 | 678.683 | 874.626 | 416.774 | 415.435 | 832.209 | 740.4039 |  |  | 0 | 598.724 | 243.186 | 271.799 | 514.985 | 874.626 |  |  |  | 713.456 | 339.573 | 356.79 | 696.363 | 713.456 | 216.821 | 230.424 | 447.245 | 230.203 |  |  | 0 | 216.779 | 236.413 | 239.489 | 475.902 | 713.456 |  |  |  | 651.342 | 240.048 | 262.596 | 502.644 | 651.342 | 111.675 | 188.691 | 300.366 | 532.572 |  |  | 0 | 505.503 | 215.017 | 257.731 | 472.748 | 651.342 |  |  |  | 900.148 | 281.52 | 466.318 | 747.838 | 591.978 | 98.65 | 144.116 | 242.766 | 519.921 |  |  | 0 | 443.291 | 42.063 | 103.085 | 145.148 | 591.978 |  |  |  | 798.85 | 300.67 | 334.529 | 635.199 | 798.85 | 347.494 | 303.322 | 650.816 | 754.3404 |  |  | 0 | 754.3404 | 288.138 | 424.638 | 712.776 | 798.85
7. | Отпуск питьевой воды, всего | куб.м | 336217.131 | 175720.524 | 166559.321 | 342279.845 | 336217.131 | 168923.738 | 167033.983 | 335957.721 | 351831.309 | 0 | 0 | 0 | 349129.501 | 181947.614 | 198230.287 | 380177.901 | 336217.131 | 0 | 0 | 0 | 34788.184 | 16045.792 | 15042.438 | 31088.23 | 34788.184 | 13422.249 | 12597.005 | 26019.254 | 33274.895 | 0 | 0 | 0 | 30088.78 | 12820.323 | 11446.5309 | 24266.8539 | 34788.184 | 0 | 0 | 0 | 11455.964 | 5579.813 | 5374.207 | 10954.02 | 11455.964 | 5063.229 | 4912.588 | 9975.817 | 11212.647 | 0 | 0 | 0 | 10734.207 | 5011.455 | 4507.819 | 9519.274 | 11455.964 | 0 | 0 | 0 | 22093.891 | 10628.811 | 9399.375 | 20028.186 | 22093.891 | 9369.926 | 9477.702 | 18847.628 | 21446.712 | 0 | 0 | 0 | 20659.103 | 9404.854 | 9857.491 | 19262.345 | 22093.891 | 0 | 0 | 0 | 16016.152 | 6728.29 | 6828.879 | 13557.169 | 15092.193 | 6662.922 | 7052.158 | 13715.08 | 14384.48 | 0 | 0 | 0 | 13949.362 | 6226.212 | 6105.789 | 12332.001 | 15092.193 | 0 | 0 | 0 | 24883.516 | 11819.007 | 11732.044 | 23551.051 | 24883.516 | 11418.12 | 10862.279 | 22280.399 | 24496.774 | 0 | 0 | 0 | 24496.774 | 11375.128 | 11067.324 | 22442.452 | 24883.516 | 0 | 0 | 0
| проверка |  | 336217.131 | 175720.524 | 166559.321 | 342279.845 | 336217.131 | 168923.738 | 167033.983 | 335957.721 | 351831.309 | 0 | 0 | 0 | 349129.502 | 181947.614 | 198230.287 | 380177.901 | 264234.937 | 0 | 0 | 0 | 34788.184 | 16045.792 | 15042.438 | 31088.23 | 3610.333 | 13422.249 | 12597.005 | 26019.254 | 33274.895 | 0 | 0 | 0 | 30088.78 | 12820.323 | 11446.531 | 24266.854 | 3610.333 | 0 | 0 | 0 | 11455.964 | 5579.813 | 5374.207 | 10954.02 | 11455.964 | 5063.229 | 4912.588 | 9975.817 | 11212.647 | 0 | 0 | 0 | 10734.207 | 5011.455 | 4507.819 | 9519.274 | 11455.964 | 0 | 0 | 0 | 22093.891 | 10628.811 | 9399.375 | 20028.186 | 22093.891 | 9369.926 | 9477.702 | 18847.628 | 21446.712 | 0 | 0 | 0 | 20659.103 | 9404.854 | 9857.491 | 19262.345 | 17915.247 | 0 | 0 | 0 | 16016.152 | 6728.29 | 6828.879 | 13557.169 | 15092.193 | 6662.922 | 7052.158 | 13715.08 | 14384.48 | 0 | 0 | 0 | 13949.362 | 6226.212 | 6105.789 | 12332.001 | 8836.859 | 0 | 0 | 0 | 24883.512 | 11819.007 | 11732.044 | 23551.051 | 24883.512 | 11418.12 | 10862.279 | 22280.399 | 24496.774 | 0 | 0 | 0 | 24496.774 | 11375.128 | 11067.324 | 22442.452 | 1317.996 | 0 | 0 | 0
7.1. | в т.ч. населению: | куб.м | 260299.864 | 141054.509 | 136714.097 | 277768.606 | 260299.864 | 139909.055 | 136179.385 | 276088.44 | 278417.877 | 0 | 0 | 0 | 281540.245 | 143811.625 | 144970.876 | 288782.501 | 225679.982 | 0 | 0 | 0 | 31177.851 | 14657.792 | 13948.438 | 28606.23 | 0 | 12236.249 | 11712.005 | 23948.254 | 30060.228 | 0 | 0 | 0 | 27659.113 | 11534.323 | 10459.531 | 21993.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10410.964 | 5042.813 | 5036.207 | 10079.02 | 10410.964 | 4804.229 | 4547.759 | 9351.988 | 10201.647 | 0 | 0 | 0 | 9862.264 | 4651.289 | 4197.216 | 8848.505 | 10410.964 | 0 | 0 | 0 | 18128.589 | 8847.311 | 8336.375 | 17183.686 | 18128.589 | 8523.926 | 8310.202 | 16834.128 | 17954.112 | 0 | 0 | 0 | 17572.751 | 8551.354 | 8815.491 | 17366.845 | 17095.26 | 0 | 0 | 0 | 12713.486 | 4731.29 | 4161.879 | 8893.169 | 11499.526 | 4064.922 | 3870.158 | 7935.08 | 10267.48 | 0 | 0 | 0 | 9117.551 | 3310.212 | 3562.789 | 6873.001 | 8811.526 | 0 | 0 | 0 | 23565.516 | 11127.007 | 11108.044 | 22235.051 | 23565.516 | 10968.12 | 10157.279 | 21125.399 | 23160.774 | 0 | 0 | 0 | 23160.774 | 10322.128 | 10079.324 | 20401.452 | 0 | 0 | 0 | 0
| городскому | куб.м | 260299.864 | 141054.509 | 136714.097 | 277768.606 | 260299.864 | 139909.055 | 136179.385 | 276088.44 | 278417.877 | 0 | 0 | 0 | 281540.245 | 143811.625 | 144970.876 | 288782.501 | 225679.982 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 34619.882 | 20290.195 | 20195.028 | 40485.223 | 34619.882 | 25560.124 | 24096.406 | 49656.53 | 37029.578 |  |  | 0 | 37444.853 | 37250.529 | 26543.857 | 63794.386
| - по нормативам | куб.м | 225679.982 | 120764.314 | 116519.069 | 237283.383 | 225679.982 | 114348.931 | 112082.979 | 226431.91 | 241388.299 |  |  | 0 | 244095.392 | 106561.096 | 118427.019 | 224988.115 | 225679.982
7.2. | сельскому | куб.м | [20 empty] | 31177.851 | 14657.792 | 13948.438 | 28606.23 | 0 | 12236.249 | 11712.005 | 23948.254 | 30060.228 | 0 | 0 | 0 | 27659.113 | 11534.323 | 10459.531 | 21993.854 | 0 |  |  |  | 10410.964 | 5042.813 | 5036.207 | 10079.02 | 10410.964 | 4804.229 | 4547.759 | 9351.988 | 10201.647 | 0 | 0 | 0 | 9862.264 | 4651.289 | 4197.216 | 8848.505 | 10410.964 |  |  |  | 18128.589 | 8847.311 | 8336.375 | 17183.686 | 18128.589 | 8523.926 | 8310.202 | 16834.128 | 17954.112 | 0 | 0 | 0 | 17572.751 | 8551.354 | 8815.491 | 17366.845 | 17095.26 |  |  |  | 12713.486 | 4731.29 | 4161.879 | 8893.169 | 11499.526 | 4064.922 | 3870.158 | 7935.08 | 10267.48 | 0 | 0 | 0 | 9117.551 | 3310.212 | 3562.789 | 6873.001 | 8811.526 |  |  |  | 23565.516 | 11127.007 | 11108.044 | 22235.051 | 23565.516 | 10968.12 | 10157.279 | 21125.399 | 23160.774 | 0 | 0 | 0 | 23160.774 | 10322.128 | 10079.324 | 20401.452 | 0
| - по приборам учета | куб.м | [20 empty] | 31177.851 | 538 | 733 | 1271 |  | 1587 | 1737 | 3324 | 29664.551 | 0 | 0 | 0 | 27659.113 | 9389.323 | 8734.531 | 18123.854 |  |  |  |  | 0 | 1.571 | 18.314 | 19.885 |  | 29.04 | 29.752 | 58.792 | [5 empty] | 26.834 | 36.675 | 63.509 |  |  |  |  | 1033.329 | 1307 | 1394.01 | 2701.01 | 1033.329 | 1794 | 1818 | 3612 | 1023.384 |  |  | 0 | 1001.646 | 2078 | 2341 | 4419 |  |  |  |  | 2957.157 |  |  | 0 | 2688 | 2055.782 | 1898 | 3953.782 | 2400.011 |  |  | 0 | 2131.216 | 1565 | 1692 | 3257 |  |  |  |  | 23565.516 | 0 | 46 | 46 | 23565.516 | 100 | 223 | 323 |  |  |  | 0 |  | 446 | 379 | 825
| - по нормативам | куб.м | [20 empty] | 0 | 14119.792 | 13215.438 | 27335.23 | 0 | 10649.249 | 9975.005 | 20624.254 |  |  |  | 0 |  | 2145 | 1725 | 3870 | 0 |  |  |  | 10410.964 | 5041.242 | 5017.893 | 10059.135 | 10410.964 | 4775.189 | 4518.007 | 9293.196 | 10201.647 |  |  | 0 | 9862.264 | 4624.455 | 4160.541 | 8784.996 | 10410.964 |  |  |  | 17095.26 | 7540.311 | 6942.365 | 14482.676 | 17095.26 | 6729.926 | 6492.202 | 13222.128 | 16930.728 |  |  | 0 | 16571.105 | 6473.354 | 6474.491 | 12947.845 | 17095.26 |  |  |  | 9756.329 | 4731.29 | 4161.879 | 8893.169 | 8811.526 | 2009.14 | 1972.158 | 3981.298 | 7867.469 |  |  | 0 | 6986.335 | 1745.212 | 1870.789 | 3616.001 | 8811.526 |  |  |  | 0 | 11127.007 | 11062.044 | 22189.051 | 0 | 10868.12 | 9934.279 | 20802.399 | 23160.774 |  |  | 0 | 23160.774 | 9876.128 | 9700.324 | 19576.452 | 0
7.3 | бюджетным потребителям: | куб.м | 38104.989 | 20044.806 | 14578.789 | 34623.595 | 38104.989 | 11736.307 | 10379.689 | 22115.996 | 41460.453 | 0 | 0 | 0 | 34543.757 | 14231.076 | 14633.802 | 28864.878 | 38104.989 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 1224 | 932 | 2156 | 3277 | 1022 | 723 | 1745 | 2888.667 | 0 | 0 | 0 | 2103.667 | 1156 | 862 | 2018 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 961.333 | 497 | 300 | 797 | 961.333 | 218 | 322.029 | 540.029 | 904.667 | 0 | 0 | 0 | 766.01 | 317.185 | 271.529 | 588.714 | 961.333 | 0 | 0 | 0 | 3171 | 1199 | 660 | 1859 | 3171 | 466 | 768 | 1234 | 2243.667 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 499 | 637 | 1136 | 25.685 | 0 | 0 | 0 | 3028.333 | 1875 | 2428 | 4303 | 3308 | 2328 | 2484 | 4812 | 3805 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 2862 | 2472 | 5334 | 25.333 | 0 | 0 | 0 | 1104.996 | 539 | 518 | 1057 | 1104.996 | 395 | 652 | 1047 | 1106.667 | 0 | 0 | 0 | 1106.667 | 591 | 691 | 1282 | 1104.996 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 36340.728 | 19077.806 | 12332.789 | 31410.595 | 36340.728 | 10892.307 | 9533.689 | 20425.996 | 39540.834 |  |  | 0 | 32944.381 | 13468.076 | 14122.802 | 27590.878 | 36340.728 |  |  |  | 2526.239 | 1073 | 781 | 1854 | 2526.239 | 869 | 669 | 1538 | 2526.239 |  |  | 0 | 1621.717 | 1121 | 826 | 1947 | 2526.239 |  |  |  | 17.189 | 26 | 158 | 184 | 17.189 | 200 | 314.029 | 514.029 | 16.1758 |  |  | 0 | 13.697 | 306.185 | 263.529 | 569.714 | 17.189 |  |  |  | 3145.315 | 1188 | 652 | 1840 | 3145.315 | 455 | 760 | 1215 | 2225.493 |  |  | 0 | 1856.837 | 488 | 629 | 1117 |  |  |  |  | 21.198 | 1861 | 2414 | 4275 | 3282.667 | 2314 | 2470 | 4784 | 3775.861 |  |  | 0 | 4247.223 | 2848 | 2458 | 5306 |  |  |  |  | 977.262 | 478 | 498 | 976 | 977.262 | 376 | 639 | 1015 | 978.7398 |  |  | 0 | 978.7398 | 574 | 675 | 1249 | 977.262
| - расчетными способами | куб.м | 1764.261 | 967 | 2246 | 3213 | 1764.261 | 844 | 846 | 1690 | 1919.619 |  |  | 0 | 1599.376 | 763 | 511 | 1274 | 1764.261 |  |  |  | 750.761 | 151 | 151 | 302 | 750.761 | 153 | 54 | 207 | 750.761 |  |  | 0 | 481.95 | 35 | 36 | 71 | 750.761 |  |  |  | 944.144 | 471 | 142 | 613 | 944.144 | 18 | 8 | 26 | 888.4912 |  |  | 0 | 752.313 | 11 | 8 | 19 | 944.144 |  |  |  | 25.685 | 11 | 8 | 19 | 25.685 | 11 | 8 | 19 | 18.174 |  |  | 0 | 15.163 | 11 | 8 | 19 | 25.685 |  |  |  | 3007.135 | 14 | 14 | 28 | 25.333 | 14 | 14 | 28 | 29.139 |  |  | 0 | 32.777 | 14 | 14 | 28 | 25.333 |  |  |  | 127.734 | 61 | 20 | 81 | 127.734 | 19 | 13 | 32 | 127.9272 |  |  | 0 | 127.9272 | 17 | 16 | 33 | 127.734
7.4 | прочим потребителям | куб.м | 37812.278 | 14621.209 | 15266.435 | 29887.644 | 37812.278 | 17278.376 | 20474.909 | 37753.285 | 31952.979 | 0 | 0 | 0 | 33045.5 | 23904.913 | 38625.609 | 62530.522 | 449.966 | 0 | 0 | 0 | 333.333 | 164 | 162 | 326 | 333.333 | 164 | 162 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 130 | 125 | 255 | 333.333 | 0 | 0 | 0 | 83.667 | 40 | 38 | 78 | 83.667 | 41 | 42.8 | 83.8 | 106.333 | 0 | 0 | 0 | 105.933 | 42.981 | 39.074 | 82.055 | 83.667 | 0 | 0 | 0 | 794.302 | 582.5 | 403 | 985.5 | 794.302 | 380 | 399.5 | 779.5 | 1248.933 | 0 | 0 | 0 | 1214.352 | 354.5 | 405 | 759.5 | 794.302 | 0 | 0 | 0 | 274.333 | 122 | 239 | 361 | 284.667 | 270 | 698 | 968 | 312 | 0 | 0 | 0 | 551.811 | 54 | 71 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 153 | 106 | 259 | 213 | 55 | 53 | 108 | 229.333 | 0 | 0 | 0 | 229.333 | 462 | 297 | 759 | 213 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 37362.312 | 11273.093 | 11372.673 | 22645.766 | 37362.312 | 16783.376 | 19205.909 | 35989.285 | 31572.739 |  |  | 0 | 32652.259 | 23088.913 | 37457.609 | 60546.522 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.873 | 2 | 1 | 3 | 7.873 | 3 | 5.8 | 8.8 | 10.0059 |  |  | 0 | 9.968 | 4.981 | 5.074 | 10.055 | 7.873 |  |  |  | 663.243 | 527 | 349.5 | 876.5 | 663.243 | 349.5 | 370 | 719.5 | 1042.8604 |  |  | 0 | 1011.186 | 324 | 376 | 700 | 663.243 |  |  |  | 38.078 | 98 | 200 | 298 | 284.667 | 270 | 698 | 968 |  |  |  | 0 | 551.811 | 54 | 71 | 125 |  |  |  |  | 96.915 | 96 | 89 | 185 | 96.915 | 48 | 40 | 88 | 104.3465 |  |  | 0 | 104.3465 | 269 | 157 | 426 | 96.915
| - расчетными способами | куб.м | 449.966 | 3348.116 | 3893.762 | 7241.878 | 449.966 | 495 | 1269 | 1764 | 380.24 |  |  | 0 | 393.241 | 816 | 1168 | 1984 | 449.966 |  |  |  | 333.333 | 164 | 162 | 326 | 333.333 | 164 | 162 | 326 | 333.333 |  |  | 0 | 326 | 130 | 125 | 255 | 333.333 |  |  |  | 75.794 | 38 | 37 | 75 | 75.794 | 38 | 37 | 75 | 96.3271 |  |  | 0 | 95.965 | 38 | 34 | 72 | 75.794 |  |  |  | 131.059 | 55.5 | 53.5 | 109 | 131.059 | 30.5 | 29.5 | 60 | 206.0726 |  |  | 0 | 203.166 | 30.5 | 29 | 59.5 | 131.059 |  |  |  | 236.255 | 24 | 39 | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 312 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 116.085 | 57 | 17 | 74 | 116.085 | 7 | 13 | 20 | 124.9865 |  |  | 0 | 124.9865 | 193 | 140 | 333 | 116.085
176610.28
407874.243
для производства тепловой энергии
| Расход на технолог. нужды |  |  | 2091.936 | 1812.56
| заполнение(промывка) т/сетей |  |  | 1000 | 4854.928
| Х.в. на подпитку т/с ЦТП -2 |  |  | 0 | 0
| расход на с/н (холодная вода ТС) |  |  | 1748.1 | 1933.292
|  |  |  | 4840.036 | 8600.78
|  |  |  | 133953.076 | 21453.413 | 21203.791
312297.926
0
0.1388
[83 empty] | 0.8612 | 0.74516
0.16722
0.087617
0.0069999
0.993
0.2326
0.7674
Note on S11: Сударинена Ольга Сергеевна: 2-ТП водхоз

## раздел 3
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Участок Билибино
1.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-101 до ТК-103 по ул.30 лет Советской Чукотки | 2019 год | 1040 |  | 2019 год |  | -1040 | Выполнение работ перенесено на 2020 год
1.2. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-401 до ТК-607 по ул.Мандрикова |  | 1237 |  |  |  | -1237 | Ремонтные работы не были выполнены в связи с поздней доставкой материалов.
1.3. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-403 до ТК-406 |  | 2046 |  |  |  | -2046 | Ремонтные работы не выполнены по причине отсутствия подрядчика. Был объявлен конкурс, ни одной заявки не поступило.
1.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-522/1 до узла №3 МКД №1 по ул.Октябрьская |  | 139 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-522/1 до узла №3 МКД №1 по ул.Октябрьская |  | 71.39 | -67.61 | Фактические затраты при выполнении работ по договорам ГПХ (при планировании работ была учтена сметная стоимость материалов)
1.5. | Ремонт помещений ВОС-2 по ул.Магаданская,1 |  | 535.9 | Ремонт помещений ВОС-2 по ул.Магаданская,1 |  | 158.598 | -377.302 | Фактические затраты при выполнении работ по договорам ГПХ (при планировании работ была учтена сметная стоимость материалов)
1.6. | Окраска оборудования в помещениях ВОС-2 |  | 469.6 |  |  |  | -469.6 | Выполнение работ перенесено на 2020 год, поздно были доставлены материалы (краска) в г. Билибино
| Итого: |  | 5467.5 |  |  | 229.988 | -5237.512
1.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2020 год | 5575.1669 | Окраска оборудования в помещениях ВОС-2 | 2020 год | 232.52 | -4882.2169 | 1. Фактические затраты при выполнении работ по договорам ГПХ (при планировании работ была учтена сметная стоимость материалов). 2. В связи с отсутствием достаточного объема материалов работы по ремонту участка сетей холодного водоснабжения перенесены на 2021 г. (план рем. работ прилагается).
|  |  |  | Устройство выгреба ВОС-2 |  | 460.43
1.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 5718.1142 |  | 2021 год
| Итого: |  | 5718.1142 |  |  | 0 | 0
1.1. | Замена участка трубопровода ХВС в 2 нитки от ТК на территории ВОС-1 до задвижек в здании насосной ул. Нижняя | 2022 год | 1011.8541 | Замена сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК-401 до ТК-607 г. Билибино | 2022 год | 804.12
1.2. | Заменой фильтрующей загрузки с последующим провидением пуско-наладочных работ оборудования ВОС-1 ул. Нижняя |  | 1764.1831 | Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения от ТК-406 до ТК-409 г. Билибино |  | 1498.88
1.3. | Заменой фильтрующей загрузки с последующим провидением пуско-наладочных работ оборудования ВОС-2 ул. Магаданская |  | 1302.1997 | Замена сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения от ТК-207 до ТК-207а г. Билибино |  | 420.35
1.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 1826.1163 | РСГ |  | 218.2074
| Итого: |  | 5904.3532 | Итого: |  | 2941.5574 | -2962.7958
1.13. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год | 6067.4875
2. | Участок Анюйск
2.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-1 в сторону ТК-65 | 2019 год | 2274 |  | 2019 год |  | -2274 | Работы не выполнены по причине отсутствия подрядчиков с необходимой квалификацей и допуском к указанным работам, выданным СРО. При планировании ремонтных работ на 2020 год не учтены, т.к. включены более приоритетные объекты по участку.
2.2. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-20 до ТК-21, протяженностью 32,3мп с.Анюйск |  | 192 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-20 до ТК-21, протяженностью 32,3мп с.Анюйск |  | 65.266 | -126.734 | Фактические затраты при выполнении работ по договорам ГПХ (при планировании работ была учтена сметная стоимость материалов)
| Итого: |  | 2466 |  |  | 65.266 | -2400.734
2.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2020 год | 2318.7978 |  |  | 0 | -2318.7978 | Ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения не выполнены по причине отсутствия подрядчика.
2.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 2378.2518 |  | 2021 год
2.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения
2.5. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения
2.6. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения
| Итого: |  | 2378.2518 |  |  | 0 | 0
2.1. | Замена сетей холодного водоснабжения от ТК-1 до ТК-5 | 2022 год | 1130.5844 | Замена трубопроводов тепловой сети и сети холодного водоснабжения от котельной №1 до ТК №5 в с.п. Анюйск | 2022 год | 2449.6098
2.2. | Замена трубопроводов сетей холодного водоснабжения от ТК-22 до ТК-26 |  | 423.78 | Проведение ремонтных и наладочных работ Водоподготовительной установки ВПУ-БМ-12 в с. Анюйск |  | 916.325
2.3. | Замена трупоброводов холодного водоснабжения от ТК-111 -ТК-112 |  | 342.8264
2.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 558.52 | РСГ |  | 32.1239
| Итого: |  | 2455.7108 | Итого: |  | 3398.0587 | 942.348
3. | Участок Илирней
3.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-2 до ТК-79 по ул.Набережная | 2019 год | 807 |  | 2019 год |  | -807 | Выполнение работ перенесено на 2020 год.
| Итого: |  | 807 |  |  | 0 | -807
3.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2020 год | 1520.3727 | Кап. ремонт участков сети водовода | 2020 год | 516.269 | -1004.1037 | Фактические затраты при выполнении работ по договорам ГПХ (при планировании работ была учтена сметная стоимость материалов).
3.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 1559.3551 |  | 2022 год
| Итого: |  | 1559.3551 |  |  | 0 | 0
3.1. | Замена трубопроводов сетей холодного водоснабжения от ТК-34 до ТК-26 | 2022 год | 791.1253 | Замена трубопроводов тепловой сети и сети холодного водоснабжения от врезки под дорожным переездом до ТК №34 с. Илирней | 2022 год | 798.23
3.2. | Промывка сетей водовода холодного водоснабжения с целью очистки трубопроводов от коррозийных отложений |  | 534.9785
3.3. | Ремонт помещения насосной водозабора |  | 248.7723
3.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 24.46 | РСГ |  | 16.769
| Итого: |  | 1599.3362 | Итого: |  | 814.999 | -784.3372
3.7. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год | 1654.6307 |  |  | 16.7691
| Итого: |  |  |  |  | 1646.7671 | 1646.7671
4. | Участок Кепервеем
4.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-1 до ТК-41 | 2019 год | 1237.6 |  | 2019 год |  | -1237.6 | Ремонтные работы не были выполнены в связи с поздней доставкой материалов. При планировании ремонтных работ на 2020 год, включены более приоритетные объекты по участку.
4.2. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-4 до ТК-17, от ТК-14 до ТК-1 по ул.Лапицкого и Центральная |  | 300 |  |  |  | -300
4.3. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-65а до ТК-65д |  | 322 |  |  |  | -322
4.4. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-80а до ТК-13 |  | 1529.8 |  |  |  | -1529.8
4.5. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-1 до ТК-53а с.Кепервеем |  | 907 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-1 до ТК-53а с.Кепервеем |  | 473.878 | -433.122 | Фактические затраты при выполнении работ по договорам ГПХ (при планировании работ была учтена сметная стоимость материалов)
| Итого: |  | 4296.4 |  |  | 473.878 | -3822.522
4.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2020 год | 3456.1906 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-41 до переезда дороги с. Кепервеем | 2020 год | 363.84 | -3456.1906 | 1. Фактические затраты при выполнении работ по договорам ГПХ (при планировании работ была учтена сметная стоимость материалов). 2. В связи с поздней доставкой материалов работы по "кап. ремонту участка сетей холодного водоснабжения от ТВК-19 до здания пожводоема" перенесены на 2021 г. (план рем. работ прилагается).
|  |  |  | Кап. ремонт трубопровода ХВС от ТК-62 до ТК-71 |  | 500.83
4.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 3544.8073 |  | 2021 год
| Итого: |  | 3544.8073 |  |  | 0 | 0
4.1. | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК-80а до ТК-13 | 2022 год | 636.0543 | Замена трубопровода холодного водоснабжения от ТК №655 до ТК №63 с. Купреевом | 2022 год | 927.98
4.2. | Промывка магистральных сетей холодного водоснабжения с целью очистки трубопроводов от коррозийных отложений |  | 758.7822 | Замена трубопровода холодного водоснабжения от ТК №6 до ТК №80а с. Купреевом |  | 1028.61
4.3. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения |  | 2265.43 | РСГ |  | 160.3392
| Итого: |  | 3660.2665 | Итого: |  | 2116.9293 | -1543.3372
4.10. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год
| Итого: |  | 7320.533 |  |  | 4233.8585 | -3086.6745
5. | Участок Омолон
5.1. | Ремонт участка магистрального Водовода | 2019 год | 822 | Капитальный ремонт участка магистрального Водовода с.Омолон | 2019 год | 389.496 | -432.504 | Фактические затраты при выполнении работ по договорам ГПХ (при планировании работ была учтена сметная стоимость материалов)
| Итого: |  | 822 |  |  | 389.496 | -432.504
5.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2020 год | 838.1934 | Кап. ремонт участка сети водовода и тепловых сетей | 2020 год | 715.958 | -122.2354 | Фактические затраты при выполнении работ по договорам ГПХ (при планировании работ была учтена сметная стоимость материалов).
5.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 859.6847 |  | 2022 год
| Итого: |  | 859.6847 |  |  | 0 | 0
5.1. | Замена сетей трубопроводов холодного водоснабжения от ТК-9 до ТК-14 | 2022 год | 881.7 | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения от ТК №9 до ТК №14 с. Омолон |  | 472.27
|  |  |  | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК № 67 до ТК №71 до ул. Береговая с. Омолон |  | 1064.41
|  |  |  | РСГ |  | 24.9784
| Итого: |  | 881.7 | Итого: |  | 1561.6584 | 679.9584
5.6. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год | 912.2109
| Итого: |  | 2675.6109 |  |  | 3123.3168 | 447.7059
6. | Участок Островное
6.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-85 до ТК-89 пр.Ручейный | 2019 год | 752 |  | 2019 год |  | -752 | Выполнение работ перенесено на 2020 год.
6.2. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-72 до угла МКД №1 пр.Ручейный с.Островное |  | 1354 | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-72 до угла МКД №1 пр.Ручейный с.Островное |  | 513.583 | -840.417 | Фактические затраты при выполнении работ по договорам ГПХ (при планировании работ была учтена сметная стоимость материалов)
| Итого: |  | 2106 |  |  | 513.583 | -1592.417
6.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2020 год | 766.8144 | Капитальный ремонт участка сетей ХВС от ТК-12 до ТК-19, ул. Первомайская | 2020 год | 845.35 | -786.4755
|  |  |  | Капитальный ремонт трубопровода ХВС от ТК-67 до ТК-80 |  | 219.87
|  |  |  | Теплоизоляционные работы трубопровода ХВС от ТК-2 до ТК-71 ул. 50 лет Советской Власти |  | 119.73
|  |  |  | Теплоизоляционные работы трубопровода ХВС от ТК-12 до ТК-31 ул. Гагарина |  | 181.05
6.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2021 год | 786.4755 |  | 2021 год
| Итого: |  | 786.4755 |  |  | 0 | 0
6.1. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2022 год | 812.09 | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК - №8 до ТК - №50 с. Островное | 2022 год | 1000.72
|  |  |  | Установка ограждения вокруг насосной станции 2-го подъема НС-20 с. Островное |  | 154.11
|  |  |  | РСГ |  | 66.7194
| Итого: |  | 812.09 | Итого: |  | 1221.5494 | 409.4594
6.5. | Ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 2023 год |  |  | 2023 год
Итого:
3.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды*
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | ПЛАН | [6 empty] | ФАКТ
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  | Величина показателя
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11
1. | Участок Билибино | тыс. руб. | 30161.8132 | 100572.5 | 97457.7 | 101027.7057 |  | Участок Билибино | тыс. руб. | 32523.782 | 92989.297 |  | 114057.4458
2. | Участок Анюйск | тыс. руб. | 16320.2126 | 19093.8 | 19522.9 | 19385.0959 |  | Участок Анюйск | тыс. руб. | 15686.7376 | 17659.7628 |  | 20791.145
3. | Участок Илирней | тыс. руб. | 8497.9793 | 17705.9 | 16596.1 | 16740.2351 |  | Участок Илирней | тыс. руб. | 8837.331 | 12877.3034 |  | 14762.9053
4. | Участок Кепервеем | тыс. руб. | 7456.819 | 15840.9 | 13387.6 | 13966.4343 |  | Участок Кепервеем | тыс. руб. | 7353.0809 | 9787.43 |  | 13075.1432
5. | Участок Омолон | тыс. руб. | 9953.1699 | 24461.5 | 24663.8 | 19505.3435 |  | Участок Омолон | тыс. руб. | 8765.984 | 10678.1109 |  | 24514.951
6. | Участок Островное | тыс. руб. | 10724.9264 | 10790.7 | 11020.7 | 11016.5871 |  | Участок Островное | тыс. руб. | 10795.1184 | 8365.301 |  | 8199.1441

## раздел 5
Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | Участок Билибино | [16 empty] | Участок Анюйск | [16 empty] | Участок Илирней | [16 empty] | Участок Кепервеем | [16 empty] | Участок Омолон | [16 empty] | Участок Островное
|  |  | 2019 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2021 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2022 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2023 год | 2019 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2021 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2022 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2023 год | 2019 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2021 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2022 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2023 год | 2019 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2021 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2022 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2023 год | 2019 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2021 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2022 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2023 год | 2019 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2021 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2022 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2023 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
I | Показатели качества воды
1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.46 | 2.46 | Необходимость контроля в связи с попаданием в источник водозабора загрязнений (не предусмотренных технологией очистки ВОС) в следствии проведения буровых работ в непосредственной близости от водохранилища. | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 |  | 0 | 2.6923 | 2.6923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.9 | 51.9 | Необходимость контроля за состоянием воды в связи с дефектами ВПУ-12 (Водоочистная станция) и проблемами логистики доставки рем. материалов. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.60976 | 0.60976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.35 | 19.35 | Контроль за состоянием воды в паводковый период | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.67568
1.1 | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 12 | 12 | Наладка химической очистки воды на ВОС | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | Наладка химической очистки воды на ВОС | 0 | 7 | 7 | Наладка химической очистки воды на ВОС | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | Паводковый период | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 6 | Контроль за состоянием воды в паводковый период | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 1348 | 1506 | 158 | Увеличение количества проб объясняется ужесточением производственного контроля в связи с увеличением периода хим. очистки воды (планировалось только в паводковый период), и внеплановыми проверками (прокуратура) | 1348 | 1282 | -66 | Уменьшение количества проб объясняется : исключением анализа на определение фторидов, т.к. фторирирование воды не производилось. | 1348 |  | -1348 |  | 1348 | 325 | -1023 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 | 1348 | 469 | 338 | -131 | Производственный контроль остаточного хлора, выполнен в меньшем обьеме в связи с укороченным периодом хлорирования воды. | 469 | 260 | -209 | Производственный контроль остаточного хлора, выполнен в меньшем обьеме в связи с укороченным периодом хлорирования воды. | 469 |  | -469 |  | 469 | 77 | -392 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 | 469 | 80 | 188 | 108 |  | 80 | 176 | 96 |  | 80 |  | -80 |  | 80 | 29 | -51 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 | 80 | 200 | 391 | 191 | Пробы отобранны в связи с проверкой прокуратуры | 200 | 352 | 152 | Дополнительный мониторинг в паводковый период | 200 |  | -200 |  | 200 | 58 | -142 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 | 200 | 80 | 175 | 95 | Отсутствие одной доставки проб в связи с затрудненной транспортной схемой | 80 | 164 | 84 | Производственный контроль | 80 |  | -80 |  | 80 | 31 | -49 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 Плюс две пробы отобраны вне плана, для внутреннего контроля в паводковый период. | 80 | 68 | 188 | 120 |  | 68 | 176 | 108 | Производственный контроль | 68 |  | -68 |  | 68 | 29 | -39 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 | 68
2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результам производственного контроля качества питьевой воды | % | 4.6917 | 0.044 | -4.6477 | Проведение хим. очитски воды в течение года (планировалось только в паводковый период) | 4.0214 | 0 | -4.0214 |  | 3.3512 |  | -3.3512 |  | 2.681 | 7.77 | 5.089 | Необходимость контроля в связи с попаданием в источник водозабора загрязнений (не предусмотренных технологией очистки ВОС) в следствии проведения буровых работ в непосредственной близости от водохранилища. | 2.0107 | 1.5625 | 2.5 | 0.9375 |  | 1.0417 | 3.5088 | 2.4671 |  | 0.52083 |  | -0.52083 |  | 0 | 51.75 | 51.75 | Необходимость контроля за состоянием воды в связи с дефектами ВПУ-12 (Водоочистная станция) и проблемами логистики доставки рем. материалов. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28409 | 0.28409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.25 | 31.25 | Наличие коррозийных отложений в стальных трубопроводах холодного водоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 35 | 1 | -34 |  | 30 | 0 | -30 |  | 25 |  | -25 |  | 20 | 31 | 11 |  | 15 | 3 | 14 | 11 | Наладка химической очистки воды на ВОС | 2 | 12 | 10 | Наладка химической очистки воды на ВОС | 1 |  | -1 |  | 0 | 59 | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | Паводковый период | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 746 | 2247 | 1501 | Увеличение количества проб объясняется ужесточением производственного контроля, в внеплановыми проверками (прокуратура) | 746 | 1894 | 1148 | Увеличение количества проб объясняется ужесточением производственного контроля, в связи с реагентной обработкой воды. | 746 |  | -746 |  | 746 | 399 | -347 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 | 746 | 192 | 564 | 372 | 198 проб - контроль остаточного хлора | 192 | 342 | 150 | Увеличение количества проб объясняется ужесточением производственного контроля, в связи с реагентной обработкой воды. | 192 |  | -192 |  | 192 | 114 | -78 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 | 192 | 48 | 216 | 168 |  | 48 | 192 | 144 |  | 48 |  | -48 |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 72 | 482 | 410 | Пробы отобранны в связи с проверкой прокуратуры | 72 | 384 | 312 | Дополнительный мониторинг в паводковый период, мониторинг дополнительной точки распределительной сети | 72 |  | -72 |  | 72 | 51 | -21 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 Плюс три пробы отобраны вне плана, в сзязи с проверкой прокуратуры. | 72 | 72 | 396 | 324 | Отсутствие одной доставки проб в связи с затрудненной транспортной схемой | 72 | 352 | 280 | Производственный контроль | 72 |  | -72 |  | 72 | 48 | -24 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 Плюс пять пробы отобраны вне плана, для внутреннего контроля. | 72 | 72 | 324 | 252 |  | 72 | 288 | 216 | Производственный контроль | 72 |  | -72 |  | 72 | 48 | -24 | Кол-во проб отобрано в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 | 72
II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | протяженность водопроводной сети | км | 23.4 | 20.389 | -3.011 | по результатам инвентаризации | 23.4 | 20.389 | -3.011 |  | 23.4 |  | -23.4 |  | 20.389 | 20.389 | 0 |  | 23.4 | 6.32 | 5.782 | -0.538 | по результатам инвентаризации | 6.32 |  | -6.32 |  | 6.32 |  | -6.32 |  | 6.32 | 5.782 | -0.538 |  | 6.32 | 2.39 | 2.395 | 0.005 | по результатам инвентаризации | 2.39 |  | -2.39 |  | 2.39 |  | -2.39 |  | 2.39 | 2.395 | 0.005 |  | 2.39 | 6.01 | 5.707 | -0.303 | по результатам инвентаризации | 6.01 |  | -6.01 |  | 6.01 |  | -6.01 |  | 6.01 | 5.707 | -0.303 |  | 6.01 | 3.39 | 3.39 | 0 |  | 3.39 |  | -3.39 |  | 3.39 |  | -3.39 |  | 3.39 | 3.39 | 0 |  | 3.39 | 2.88 | 2.751 | -0.129 | по результатам инвентаризации | 2.88 |  | -2.88 |  | 2.88 |  | -2.88 |  | 2.88 | 2.751 | -0.129 |  | 2.88
III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уроветь потерь воды
1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6.3158 | 10.7652 | 4.4495 |  | 6.3158 | 12.0967 | 5.7809 |  | 6.3158 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6.3158 | 7.6818 | 1.3661 |  | 6.3158 | 2.7348 | 2.6911 | -0.043678 |  | 2.7348 | 2.7003 | -0.034511 |  | 2.8915 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.7348 | 2.6155 | -0.11934 |  | 2.7348 | 0.84567 | 0.84281 | -0.0028531 |  | 0.84567 | 0.8 | -0.045663 |  | 0.87837 |  | -0.87837 |  | 0.88922 | 0.79189 | -0.097327 |  | 0.84567 | 1.8791 | 1.8859 | 0.006762 |  | 1.8791 | 1.9 | 0.020859 |  | 1.9896 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.8791 | 1.886 | 0.0068687 |  | 1.8791 | 1.45 | 1.4419 | -0.0081223 |  | #REF! | 1.4778 | #REF! |  | 1.5677 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.45 | 1.4359 | -0.014067 |  | 1.5677 | 2.4032 | 2.4 | -0.0031963 |  | 2.4032 | 2.4 | -0.0032025 |  | 2.4483 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.4032 | 2.3784 | -0.024799 |  | 2.4032
1.1 | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс.куб.м | 1135.887 | 1023.3977 | -112.4893 |  | 1135.887 | 1008.3872 | -127.4998 |  | 1084.1101 |  | -1084.1101 |  | 1036.351 | 1027.198 | -9.153 |  | 1135.887 | 39.6217 | 34.5949 | -5.0268 |  | 39.6217 | 28.8115 | -10.8102 |  | 37.4742 |  | -37.4742 |  | 33.574 | 28.7518 | -4.8221 |  | 39.6217 | 19.6843 | 18.2391 | -1.4452 |  | 19.6843 | 16.5899 | -3.0944 |  | 18.9516 |  | -18.9516 |  | 18.0233 | 16.107 | -1.9163 |  | 19.6843 | 32.4099 | 28.6752 | -3.7347 |  | 32.4099 | 26.877 | -5.5329 |  | 30.6108 |  | -30.6108 |  | 29.3632 | 27.0919 | -2.2713 |  | 32.4099 | 26.6766 | 20.0085 | -6.6681 |  | #REF! | 19.9132 | #REF! |  | 22.7193 |  | -22.7193 |  | 21.0805 | 18.2013 | -2.8792 |  | 22.7193 | 27.4758 | 25.9971 | -1.4787 |  | 27.4758 | 24.6778 | -2.798 |  | 26.9692 |  | -26.9692 |  | 26.0322 | 25.0237 | -1.0085 |  | 27.4758
1.2 | объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке | тыс.куб.м | 71.7399 | 110.1711 | 38.4312 | Увеличение пролива воды для достижения качества воды в соответствие с требованиями СанПиН в МКД, не оборудованных коллективными приборами учета | 71.7399 | 121.9812 | 50.2413 | Увеличение пролива воды для достижения качества воды в соответствие с требованиями СанПиН в МКД, не оборудованных коллективными приборами учета | 68.4698 |  | -68.4698 |  | 65.4534 | 78.9075 | 13.4541 |  | 71.7399 | 1.0836 | 0.931 | -0.15258 |  | 1.0836 | 0.778 | -0.30558 |  | 1.0836 |  | -1.0836 |  | 0.91819 | 0.752 | -0.16619 |  | 1.0836 | 0.16646 | 0.15372 | -0.012742 |  | 0.16646 | 0.13272 | -0.033744 |  | 0.16646 |  | -0.16646 |  | 0.16027 | 0.12755 | -0.032717 |  | 0.16646 | 0.60903 | 0.54079 | -0.068242 |  | 0.60903 | 0.51066 | -0.098365 |  | 0.60903 |  | -0.60903 |  | 0.55178 | 0.51096 | -0.04082 |  | 0.60903 | 0.38681 | 0.2885 | -0.098313 |  | #REF! | 0.29427 | #REF! |  | 0.35617 |  | -0.35617 |  | 0.30567 | 0.26136 | -0.044309 |  | 0.35617 | 0.6603 | 0.62393 | -0.036366 |  | 0.6603 | 0.59227 | -0.068031 |  | 0.6603 |  | -0.6603 |  | 0.62561 | 0.59516 | -0.030443 |  | 0.6603
2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб.м | 0.080911 | 0.098424 | 0.017513 |  | 0.080911 | 0.10658 | 0.02567 |  | 0.080911 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.080911 | 0.10647 | 0.025556 |  | 0.080911 | 1.6126 | 1.4534 | -0.15915 |  | 1.6126 | 1.6954 | 0.082831 |  | 1.6126 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.6126 | 0.26844 | -1.3442 |  | 1.6126 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | - | - |  | -
2.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | тыс.кВт.ч | 96.0738 | 105.225 | 9.1512 |  | 96.0738 | 111.932 | 15.8582 |  | 91.4295 |  | -91.4295 |  | 87.4033 | 109.363 | 21.9597 | увеличена продолжительность промывок фильтров в связи с уплотненоием загрузки при достижении сроков её замены | 96.0738 | 66.6406 | 50.449 | -16.1916 | В 2019 году ВПУ-12 в неполном объеме осуществлялся процес водоподготовки, в зависимости от качества воды | 66.6406 | 52.493 | -14.1476 | В 2020 году ВПУ-12 в неполном объеме осуществлялся процес водоподготовки, в зависимости от качества воды | 63.3418 |  | -63.3418 |  | 57.2924 | 7.718 | -49.5744 | В 2022 году выполнены ремонтные работы: перегрузка фильтров№ 2-4 фильтрующим материалом Гидроантрацит, на фильтр AG, подложка кварцевый песок, проведена настройка режима промывки и фильтрации, восстановлена автоматическая работа насосов на ВПУ-12 | 66.6406 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | #VALUE! |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | #VALUE! |  | - | - | - |  | -
2.2 | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс.куб.м | 1187.4 | 1069.099 | -118.301 |  | 1187.4 | 1050.208 | -137.192 |  | 1130 |  | -1130 |  | 1080.2387 | 1027.198 | -53.0407 |  | 1187.4 | 41.325 | 34.7099 | -6.615 | Проложен отдельный трубопровод ХВС до водоочистной станции для подпитки тепловой сети котельной №1 | 41.325 | 30.9615 | -10.3635 | Проложен отдельный трубопровод ХВС до водоочистной станции для подпитки тепловой сети котельной №1 | 39.2793 |  | -39.2793 |  | 35.528 | 28.7518 | -6.7761 |  | 41.325 | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | - | 0 |  |  | - |  | #VALUE! |  |  | - | - |  | - | - | - |  |  | - | 0 |  |  | - |  | #VALUE! |  | - | - | - |  | -
3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/ куб.м | 0.0093978 | 0.021137 | 0.01174 | Запуск насоса на ВОС - 2 планировалось в течение 3 летних месяцев, но в связи с недостаточным напором ХВС в 2019 году насос запускался с сентября по декабрь | 0.0093978 | 0.035279 | 0.025881 | В связи с недостаточным напором ХВС в 2020 году насос на ВОС-2 запускался с января по декабрь включительно. | 0.0093978 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.0093978 | 0.010315 | 0.00091762 | В связи с недостаточным напором ХВС в 2020 году насос на ВОС-2 запускался с января по декабрь включительно. | 0.0093978 | 0.86655 | 1.7633 | 0.89679 |  | 0.86655 | 2.1699 | 1.3034 |  | 0.86655 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.86655 | 1.7713 | 0.90474 |  | 0.86655 | 2.1083 | 2.4802 | 0.37196 |  | 2.1083 | 2.7707 | 0.6624 |  | 2.1083 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2.1083 | 3.035 | 0.92678 |  | 2.1083 | 0.18288 | 0.47082 | 0.28795 |  | 0.18288 | 0.48365 | 0.30077 |  | 0.18288 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.18288 | 0.33779 | 0.15491 |  | 0.18288 | 0.62538 | 1.4655 | 0.84009 |  | #REF! | 1.0188 | #REF! |  | 0.62538 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.62538 | 1.0609 | 0.43548 |  | 0.62538 | 1.7541 | 1.06 | -0.69411 |  | 1.7541 | 1.0981 | -0.656 |  | 1.7541 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.7541 | 1.1634 | -0.59069 |  | 1.7541
3.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | тыс.кВт.ч | 10.6749 | 21.632 | 10.9571 |  | 10.6749 | 35.575 | 24.9001 |  | 10.1883 |  | -10.1883 |  | 9.7394 | 10.596 | 0.85655 |  | 10.6749 | 34.334 | 64.233 | 29.899 | В связи с жалобами населения на напор воды, в сентябре 2019 года произведена замена насосов на более мощные и установлен дополнительный насос на водопроводных сетях. | 34.334 | 62.519 | 28.185 | В связи с жалобами населения на напор воды, произведена замена насосов на более мощные и установлен дополнительный насос на водопроводных сетях. | 32.4731 |  | -32.4731 |  | 29.0934 | 52.899 | 23.8056 | В связи с жалобами населения на напор воды, работает повышающий насос на водопроводных сетях с января по декабрь. | 34.334 | 41.4997 | 45.237 | 3.7373 | По факту за 2018 год расход эл.энергии составил 58,6 тыс. кВт*ч. | 41.4997 | 45.965 | 4.4653 |  | 39.9548 |  | -39.9548 |  | 37.9979 | 48.8853 | 10.8875 |  | 41.4997 | 5.927 | 13.501 | 7.574 | По факту за 2018 год расход эл.энергии составил 27,132 тыс. кВт*ч. В 2018 году в пожводоемном здании установлен подкачивающий насос на водопроводных сетях. | 5.927 | 12.999 | 7.072 | В 2018 году в пожводоемном здании установлен подкачивающий насос на водопроводных сетях.По факту за 2019 год расход эл.энергии составил 13,5 тыс. кВт*ч. | 5.598 |  | -5.598 |  | 5.3698 | 9.1513 | 3.7815 | С января по декабрь работает повышающий насос на водопроводных сетях установленный пожводоемном здании. По факту за 2022 год расход эл.энергии на работу подкачивающего насоса составил 3,583 тыс. кВт*ч. | 5.927 | 16.6831 | 29.322 | 12.6389 | Запуск в работу насосной станции второго подъема, вывод из эксплуатации водонапорной башни | 15.3614 | 20.288 | 4.9266 | Запуск в работу насосной станции второго подъема, вывод из эксплуатации водонапорной башни | 14.2082 |  | -14.2082 |  | 13.1834 | 19.309 | 6.1256 |  | 14.2082 | 48.1945 | 27.556 | -20.6385 | Запуск в работу насосной станции второго подъема, вывод из эксплуатации водонапорной башни | 48.1945 | 27.098 | -21.0965 | Запуск в работу насосной станции второго подъема, вывод из эксплуатации водонапорной башни | 47.306 |  | -47.306 |  | 45.6624 | 28.917 | -16.7454 | Работ насосной станции второго подъема, водонапорная башня выведена из эксплуатации. | 48.1945
3.2 | общий объем транспортируемой воды | тыс.куб.м | 1135.887 | 1023.3977 | -112.4893 |  | 1135.887 | 1008.3872 | -127.4998 |  | 1084.1101 | 0 | -1084.1101 |  | 1036.351 | 1027.198 | -9.153 |  | 1135.887 | 39.6217 | 36.4269 | -3.1948 |  | 39.6217 | 28.8115 | -10.8102 |  | 37.4742 |  | -37.4742 |  | 33.574 | 29.8647 | -3.7092 |  | 39.6217 | 19.6843 | 18.2391 | -1.4452 |  | 19.6843 | 16.5899 | -3.0944 |  | 18.9516 | 0 | -18.9516 |  | 18.0233 | 16.107 | -1.9163 |  | 19.6843 | 32.4099 | 28.6752 | -3.7347 |  | 32.4099 | 26.877 | -5.5329 |  | 30.6108 | 0 | -30.6108 |  | 29.3632 | 27.0919 | -2.2713 |  | 32.4099 | 26.6766 | 20.0085 | -6.6681 |  | #REF! | 19.9132 | #REF! |  | 22.7193 |  | -22.7193 |  | 21.0805 | 18.2013 | -2.8792 |  | 22.7193 | 27.4758 | 25.9971 | -1.4787 |  | 27.4758 | 24.6778 | -2.798 |  | 26.9692 |  | -26.9692 |  | 26.0322 | 24.8559 | -1.1764 |  | 27.4758
Note on V26: Алексеева: январь-апрель 3 кВт-Ebara, май-сентябрь 5,5 -К 65-50-160, октябрь-декабрь 4кВт- Ebara
Note on AD26: Алексеева: январь-апрель 3 кВт-Ebara, май-сентябрь 5,5 -К 65-50-160, октябрь-декабрь 4кВт- Ebara