## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере водоснабжения (питьевое водоснабжение) за 2020 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»
Местонахождение регулируемой организации | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, 45
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4
Руководитель организации | И.Е. Столбов
(должность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели прозводственной деятельности
|  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт
|  |  | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11
1. | Объем воды из источников водоснабжения: | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | из поверхностных источников | куб.м
1.2 | из подземных источников | куб.м
2. | Объем воды от других операторов (покупка воды) | куб.м | 1272000 | 570764.097 | 577636.903 | 1148401 | 1148892.14 | 632308.887 | 568014.117 | 1200323.004 | 1148892.14 |  |  | 0 | 1148892.14 |  |  | 0 | 1272000 |  |  | 0
3. | Потребление на собственные нужды | куб.м | 72000
4. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | куб.м | 1200000 | 570764.097 | 577636.903 | 1148401 | 1148892.14 | 632308.887 | 568014.117 | 1200323.004 | 1148892.14 | 0 | 0 | 0 | 1148892.14 | 0 | 0 | 0 | 1272000 | 0 | 0 | 0
5. | Потери воды | куб.м | 80776 | 40089.72 | 36853.15 | 76942.87 | 76975.77 | 43494.725 | 58868.23 | 102362.955 | 76975.77 | 0 | 0 | 0 | 76975.77 | 0 | 0 | 0 | 80776 | 0 | 0 | 0
5.1 | потери воды из водопроводной сети | куб.м | 80776 | 40089.72 | 36853.15 | 76942.87 | 76975.77 | 43494.725 | 58868.23 | 102362.955 | 76975.77 |  |  | 0 | 76975.77 |  |  | 0 | 80776 |  |  | 0
5.2 | неучтенные расходы воды | куб.м
6. | Полезный отпуск питьевой воды, всего | куб.м | 1119224 | 530674.377 | 540783.753 | 1071458.13 | 1071916.37 | 588814.162 | 509145.887 | 1097960.049 | 1071916.37 | 0 | 0 | 0 | 1071916.37 | 0 | 0 | 0 | 1191224 | 0 | 0 | 0
6.1. | в т.ч. межцеховый оборот: | куб.м | 393805.25 | 177112.094 | 212146.257 | 389258.351 | 381131.154 | 192074.34 | 168624.976 | 360699.316 | 381131.154 | 0 | 0 | 0 | 381131.154 | 0 | 0 | 0 | 393805.25 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | для приготовления горячей воды | куб.м | 380000 | 171848.997 | 144973.706 | 316822.703 | 336260.098 | 186664.288 | 157942.246 | 344606.534 | 336260.098 |  |  | 0 | 336260.098 |  |  | 0 | 380000 |  |  | 0
6.1.2 | для производства тепловой энергии | куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.3 | на прочие производственные нужды | куб.м | 13805.25 | 5263.097 | 67172.551 | 72435.648 | 44871.056 | 5410.052 | 10682.73 | 16092.782 | 44871.056 |  |  | 0 | 44871.056 |  |  | 0 | 13805.25 |  |  | 0
7. | Отпуск питьевой воды, всего | куб.м | 725418.75 | 353562.283 | 328637.496 | 682199.779 | 690785.216 | 396739.822 | 340520.911 | 737260.733 | 690785.216 | 0 | 0 | 0 | 690785.216 | 0 | 0 | 0 | 797418.75 | 0 | 0 | 0
| проверка |  | 725418.75 | 353562.283 | 328637.496 | 682199.779 | 690785.216 | 396739.822 | 340520.913 | 737260.735 | 690785.216 | 0 | 0 | 0 | 690785.216 | 0 | 0 | 0 | 725418.75 | 0 | 0 | 0
7.1. | в т.ч. населению: | куб.м | 460568.6 | 217443.125 | 194394.609 | 411837.734 | 436058.568 | 241382.948 | 212385.152 | 453768.1 | 436058.568 | 0 | 0 | 0 | 436058.568 | 0 | 0 | 0 | 460568.6 | 0 | 0 | 0
| городскому | куб.м | 422545.8 | 204190.259 | 183380.483 | 387570.742 | 412158.026 | 228422.957 | 200810.787 | 429233.744 | 412158.026 | 0 | 0 | 0 | 412158.026 | 0 | 0 | 0 | 422545.8 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 255795.994 | 152708.209 | 142128.613 | 294836.822 | 412158.026 | 170581.004 | 147922.443 | 318503.447 | 412158.026 |  |  | 0 | 412158.026 |  |  | 0 | 422545.8 |  |  | 0
| - по нормативам | куб.м | 166749.806 | 51482.05 | 41251.87 | 92733.92 |  | 57841.953 | 52888.344 | 110730.297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.2. | сельскому | куб.м | 38022.8 | 13252.866 | 11014.126 | 24266.992 | 23900.542 | 12959.991 | 11574.365 | 24534.356 | 23900.542 | 0 | 0 | 0 | 23900.542 | 0 | 0 | 0 | 38022.8 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 20965.478 | 3199.725 | 5355.882 | 8555.607 | 23900.542 | 4440 | 4183 | 8623 | 23900.542 |  |  | 0 | 23900.542 |  |  | 0 | 38022.8 |  |  | 0
| - по нормативам | куб.м | 17057.322 | 10053.141 | 5658.244 | 15711.385 |  | 8519.991 | 7391.365 | 15911.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.3 | бюджетным потребителям: | куб.м | 137104 | 74932.658 | 64900.75 | 139833.408 | 133425.546 | 66404.692 | 60765.613 | 127170.305 | 133425.546 | 0 | 0 | 0 | 133425.546 | 0 | 0 | 0 | 137104 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 126570.296 | 70345.336 | 60581.8 | 130927.136 | 133425.546 | 64365.108 | 55360.179 | 119725.287 | 133425.546 |  |  | 0 | 133425.546 |  |  | 0 | 137104 |  |  | 0
| - расчетными способами | куб.м | 10533.704 | 4587.322 | 4318.95 | 8906.272 |  | 2039.584 | 5405.434 | 7445.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.4 | прочим потребителям | куб.м | 127746.15 | 61186.5 | 69342.137 | 130528.637 | 121301.102 | 88952.182 | 67370.148 | 156322.33 | 121301.102 | 0 | 0 | 0 | 121301.102 | 0 | 0 | 0 | 127746.15 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 118201.646 | 58331.48 | 65966.881 | 124298.361 | 121301.102 | 84318.174 | 56815.061 | 141133.235 | 121301.102 |  |  | 0 | 121301.102 |  |  | 0 | 127746.15 |  |  | 0
| - расчетными способами | куб.м | 9544.504 | 2855.02 | 3375.256 | 6230.276 |  | 4634.008 | 10555.087 | 15189.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## раздел 3
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
3.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Замена магистрального трубопровода ХВС от УТ-21/7 до УТ-26/7 по ул. Отке 50-62 | 2019 год | 1860.3 |  |  |  | -1860.3 | работы не предусмотрены скорректированным от 27.09.19г. «Планом мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения города и МКД к зимнему периоду 2019-2020 гг.»
2. | Замена магистрального трубопровода ХВС от УТ-8/1 до УТ-21/7 по ул. Отке 39-50 |  | 5756.4 |  |  |  | -5756.4
3. | Замена ввода ХВС от УТ-25б/6 до МКД № 2 по ул. Горького |  | 81 |  |  |  | -81
4. | Замена ввода ХВС от УТ-33а/1 до МКД № 36а по ул. Ленина |  | 270.5 |  |  |  | -270.5
5. | Замена ввода ХВС от УТ-33в/1 до МКД № 36 по ул. Ленина |  | 23.9 |  |  |  | -23.9
6. | Замена ввода ХВС от УТ-9/1 до МКД № 41 по ул. Отке |  | 103.3 |  |  |  | -103.3
7. | Замена ввода ХВС от УТ-10/1 до МКД № 43 по ул. Отке |  | 187.8 |  |  |  | -187.8
8. | Замена ввода ХВС от УТ-27/1 до МКД № 44а по ул. Ленина |  | 86.9 |  |  |  | -86.9
9. | Замена ввода ХВС от УТ-28/1 до МКД № 44б по ул. Ленина |  | 165.2 |  |  |  | -165.2
10. | Замена ввода ХВС от УТ-42а/1 до МКД № 39 по ул. Ленина |  | 358.5 |  |  |  | -358.5
11. | Замена ввода ХВС от УТ-8/6 до МКД№ 4 по ул. Мира |  | 311.2 |  |  |  | -311.2
12. | Замена ввода ХВС от УТ-14-б/6 до МКД № 16в по ул. Ленина |  | 201.1 |  |  |  | -201.1
13. | Замена ввода ХВС от УТ-3а.1/6 до МКД № 10 по ул. Мира |  | 450.9 |  |  |  | -450.9
14. | Замена ввода ХВС от УТ-6г/7 до МКД № 30 по ул. Энергетиков |  | 411.1 |  |  |  | -411.1
15. | Замена ввода ХВС от УТ-7в/7 до МКД № 15 по ул. Строителей |  | 433.1 |  |  |  | -433.1
16. | Замена ввода ХВС от УТ-6/7 до МКД № 7 по ул. Строителей |  | 544.5 |  |  |  | -544.5
17. | Замена ввода ХВС от УТ-13/7 до МКД № 16 по ул. Энергетиков |  | 370.9 |  |  |  | -370.9
18. | Замена ввода ХВС от УТ-20/3 до МКД № 7 по ул. Партизанская |  | 590.9 |  |  |  | -590.9
19. |  |  |  | Трубопровод от УТ-2/4 до УТ-2.1а/4 | 2019 год | 290.859 | 290.859 | работы предусмотрены скорректированным от 27.09.19г. «Планом мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения города и МКД к зимнему периоду 2019-2020 гг.»
20. |  |  |  | Трубопровод от (Мегафон) до УТ-25а/1 (Школа №1) |  | 604.7551 | 604.7551
21. |  |  |  | Ввод к МКД № 4, по ул. Горького до УТ-25/6 |  | 53.8076 | 53.8076
22. |  |  |  | Трубопровод от УТ-7.1/7 (Строителей 3) до УТ-7.1а/7 |  | 609.2805 | 609.2805
23. |  |  |  | Ввод к МКД № 36А, по ул. Ленина до УТ-33А/1 |  | 133.4684 | 133.4684
24. |  |  |  | Трубопровод от УТ-1 в сторону ЦТП №9 |  | 67.1474 | 67.1474
25. |  |  |  | Ввод к МКД № 30 по ул. Отке. |  | 53.9057 | 53.9057
26. |  |  |  | УТ-15.2/1 (Беринга 12) до УТ-18а/1 (Беринга 18) |  | 2974.5608 | 2974.5608
27. |  |  |  | Ввод к МКД № 13, по ул. Энергетиков от УТ-9/5 |  | 128.1103 | 128.1103
28. |  |  |  | Ввод к МКД № 15, по ул. Энергетиков от УТ-9а/5 |  | 260.4227 | 260.4227
29. |  |  |  | Ввод к МКД № 33, по ул. Отке до УТ-4/1 |  | 105.952 | 105.952
30. |  |  |  | Ввод к МКД № 33а, по ул. Отке до УТ-3а/1 |  | 95.191 | 95.191
31. |  |  |  | Ввод к МКД № 2, по ул. Южная до УТ-5а/2 |  | 194.2778 | 194.2778
32. |  |  |  | Ввод к МКД № 4, по ул. Южная до УТ-5б/2 |  | 238.1342 | 238.1342
33. |  |  |  | Ввод к МКД № 3, по ул. Строителей до УТ-7.1а/7 |  | 190.1118 | 190.1118
34. |  |  |  | Ввод к МКД № 5, по ул. Строителей до УТ-7.1а/7 |  | 106.9191 | 106.9191
35. |  |  |  | Ввод к МКД № 2, по ул. Береговая до УТ-2.1а/4 |  | 146.2811 | 146.2811
36. |  |  |  | Ввод к МКД № 2а, по ул. Береговая до УТ-2.1а/4 |  | 66.338 | 66.338
37. |  |  |  | Ввод к МКД № 10, по ул. Береговая до УТ-15/4 |  | 275.3034 | 275.3034
38. |  |  |  | Ввод к МКД № 12, по ул. Береговая до УТ-15/4 |  | 186.7148 | 186.7148
39. |  |  |  | Ввод к МКД № 1, по ул. Колхозная до УТ-2.1а/4 |  | 243.4292 | 243.4292
40. |  |  |  | Ввод к МКД № 3, по ул. Колхозная до УТ-2.1а/4 |  | 353.5083 | 353.5083
41. |  |  |  | Ввод к МКД № 2, по ул. Горького до УТ-25б/6 |  | 307.5306 | 307.5306
42. |  |  |  | ЦТП-2 |  | 22.1148 | 22.1148
43. |  |  |  | Трубопровод от УТ-1/1 до УТ-2а/1 |  | 973.602 | 973.602
44. |  |  |  | Ремонт магистрального трубопровода ХВС от УТ-10/11 до УТ-10е/11 по ул.Полярной |  | 1866.824 | 1866.824
45. |  |  |  | Ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения от ул. Оке 48 до ул. Отке 64 и до ул. Строителей 1а |  | 7383.218 | 7383.218 | работы предусмотрены скорректированным от 27.09.19г. «Планом мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения города и МКД к зимнему периоду 2019-2020 гг.», в ходе выполнения мероприятия возникла необходимость проведения дополнительных работ
| Итого: |  | 12207.5 |  |  | 17931.7677
1. | Замена магистрального трубопровода ХВС от УТ-9/5 до УТ-9.1/5 по ул. Энергетиков, 13 | 2020 год | 921.981 |  |  |  | -921.981 | Выбраны участки наиболее с изношенными местами
2. | Замена магистрального трубопровода ХВС от УТ-9/5 до УТ-9.1/5 по ул. Энергетиков, 14 |  | 2074.438 |  |  |  | -2074.438
3. | Замена ввода трубопровода ХВС от дороги по ул. Отке до УТ-26б/1 до по ул. Ленина |  | 768.318 |  |  |  | -768.318
4. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-23/2 до МКД № 13 по ул. Рультытегина |  | 1374.067 |  |  |  | -1374.067
5. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-27.4/2 до МКД № 21 по ул. Рультытегина |  | 1359.915 |  |  |  | -1359.915
6. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-27/2 до МКД № 26а по ул. Отке |  | 155.816 |  |  |  | -155.816
7. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-27а/2 до МКД № 26б по ул. Отке |  | 481.638 |  |  |  | -481.638
8. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-30а/2 до МКД № 34б по ул. Отке |  | 694.119 |  |  |  | -694.119
9. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-30а/2 до МКД № 34а по ул. Отке |  | 382.468 |  |  |  | -382.468
10. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-5в/2 до МКД № 6 по ул. Южная |  | 482.488 |  |  |  | -482.488
11. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-14/4 до МКД № 23 по ул. Колхозная |  | 274.672 |  |  |  | -274.672
12. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-14.1/4 до МКД № 21 по ул. Колхозная |  | 474.432 |  |  |  | -474.432
13. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-2.2/4 до МКД № 12 по ул. Колхозная |  | 708.291 |  |  |  | -708.291
14. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-3.1/4 до МКД № 10 по ул. Колхозная |  | 155.816 |  |  |  | -155.816
15. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-8а/5 до МКД № 22 по ул. Берзиня |  | 141.654 |  |  |  | -141.654
16. | Замена ввода трубопровода ХВС от УТ-8.1/5 до МКД № по ул. Берзиня |  | 84.998 |  |  |  | -84.998
17. | Ремонт трубопроводов холодного водоснабжения |  | 1912.827 |  |  |  | -1912.827
18. |  |  |  | Замена магистрального трубопровода ХВС от (ПНИ) УТ-23/3 до УТ- 26/3 (за Козачкой) | 2020 год | 474.8175 | 474.8175
19. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул.Энергетиков 3 |  | 88.6176 | 88.6176
20. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул.Энергетиков 5 |  | 63.852 | 63.852
21. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул.Энергетиков 7 |  | 82.0081 | 82.0081
22. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул.Энергетиков 9 |  | 114.6897 | 114.6897
23. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул.Отке,34а |  | 184.8156 | 184.8156
24. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Отке 34б |  | 190.1851 | 190.1851
25. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Рультытегина 21 |  | 283.2625 | 283.2625
26. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Рультытегина 13 |  | 98.0762 | 98.0762
27. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Рультытегина 15 |  | 114.8945 | 114.8945
28. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Рультытегина 17 |  | 108.1677 | 108.1677
29. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Чукотская 4 |  | 147.0458 | 147.0458
30. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Полярная 18 |  | 57.3137 | 57.3137
31. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Полярная 20 |  | 54.5861 | 54.5861
32. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Полярная 22 |  | 58.7712 | 58.7712
33. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Ленина 51 |  | 79.6235 | 79.6235
34. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул. Ленина 53 |  | 49.362 | 49.362
35. |  |  |  | ввод ХВС в ж/д, ул.Отке,10 |  | 149.5859 | 149.5859
Итого: |  |  | 12447.938 |  |  | 2399.6748
3.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды*
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | -
Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*
№ п/п | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причины отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | -
Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлен
Note on D4: Сударинена Ольга Сергеевна: как принято в тарифах!!!

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ПЛАН |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | ФАКТ
|  |  | Величина показателя | [6 empty] | Величина показателя
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 75461.1684 | 148059.5647 |  |  |  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 77967.232 | 146157.3732
Note on E6: Сударинена Ольга Сергеевна: расходы+прибыль
Note on L6: Сударинена Ольга Сергеевна: выручка!!!

## раздел 5
Раздел 5. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | 2019 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2020 год |  | Отклонение | Причины отклонения | 2021 год | 2022 год | 2023 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ |  |  | ПЛАН | ФАКТ |  |  | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8
I | Показатели качества воды
1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.50505 | - | -0.50505 | МП "ГКХ" не выполняло отбор проб с источника водоснабжения (на водоочистной станции) | 16.6667 | 16.6667 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667
1.1 | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 2 | - | -2 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 2
1.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 396 | - | -396 |  | 12 | 12 | 0 |  | 12 | 12 | 12
2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 30.5556 | 39.1 | 8.5444 |  | 30.5556 | 30.6 | 0.044444 |  | 30.5556 | 30.5556 | 30.5556
2.1 | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 44 | 61 | 17 |  | 44 | 44 | 0 |  | 44 | 44 | 44
2.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 144 | 156 | 12 |  | 144 | 144 | 0 |  | 144 | 144 | 144
II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 5.2804 | 3.059 | -2.2214 | Снижение показателя надежности и бесперебойности связано со снижением количества перерывов в подаче воды. Данные фиксируются в журнале диспетчера | 5.2804 | 5.28 | -0.00040787 |  | 5.2804 | 5.2804 | 5.2804
1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) | ед. | 145 | 84 | -61 | Перерывы в водоснабжении происходят в результате образования свищей в теле трубопровода. | 145 | 90 | -55 | Перерывы в водоснабжении происходят в результате образования свищей в теле трубопровода. | 145 | 145 | 145
1.2 | протяженность водопроводной сети | км | 27.46 | 27.46 | 0 |  | 27.46 | 27.46 | 0 |  | 27.46 | 27.46 | 27.46
III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6.7313 | 6.7 | -0.031333 |  | 6.7 | 6.7 | 2.942e-07 |  | 6.7 | 6.7 | 6.7
1.1 | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс. куб.м | 1200 | 1148.401 | -51.599 |  | 1148.8921 | 1200.323 | 51.4309 |  | 1148.8921 | 1148.8921 | 1148.8921
1.2 | объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке | тыс. куб.м | 80.776 | 76.9429 | -3.8331 |  | 76.9758 | 102.363 | 25.3872 |  | 76.9758 | 76.9758 | 76.9758
2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб.м | 0.57772 | - | -0.57772 | МП «ГКХ» не осуществляло водоподготовку питьевой воды | - | - |  | МП «Горкоммунхоз» не осуществляет водоподготовку питьевой воды | - | - | -
2.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | тыс.кВт.ч | 734.855 | - | -734.855 |  | - | - |  |  | - | - | -
2.2 | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс.куб.м | 1272 | - | -1272 |  | - | - |  |  | - | - | -
3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб.м | 0.049757 | 0.043756 | -0.0060003 |  | 0.049757 | 0.045762 | -0.0039947 |  | 0.049757 | 0.049757 | 0.049757
3.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | тыс.кВт.ч | 55.689 | 50.25 | -5.439 |  | 53.3351 | 50.245 | -3.0901 |  | 53.3351 | 53.3351 | 53.3351
3.2 | общий объем транспортируемой воды | тыс.куб.м | 1119.224 | 1148.401 | 29.177 |  | 1071.9164 | 1097.96 | 26.0437 |  | 1071.9164 | 1071.9164 | 1071.9164
Note on E16: Петрова Татьяна Геннадьевна: соотв 1 водопровод 27,46 км
Note on E25: Петрова Татьяна Геннадьевна: соотв 1-водопровод