## раздел 1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
в сфере водоснабжения (питьевое водоснабжение) за 2019-2021 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации | МП "ЧРКХ"
Местонахождение регулируемой организации | 689400, Чукотский автономный округ, г.Певек, ул.Пугачева, д.42/2
Наименование уполномоченного органа | Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа | 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 4
Руководитель организации | С. В.Зуева
(доллжность) | (ФИО, подпись)

## раздел 2
Раздел 2. Баланс водоснабжения (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Показатели прозводственной деятельности
участок Певек
|  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт
|  |  | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год | год | 1 полугодие | 2 полугодие | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. | Объем воды из источников водоснабжения: | куб.м |  | 0 | 0
1.1 | из поверхностных источников | куб.м |  | 0 | 0
1.2 | из подземных источников | куб.м
2. | Объем воды от других операторов (покупка воды) | куб.м | 224102.402 | 115014 | 120083 | 235097 | 224102.402 | 127995 | 147277 | 275272 | 224102.402 | 146337 | 136651 | 282988 | 224102.402 |  |  | 0 | 224102.402 |  |  | 0
3. | Потребление на собственные нужды | куб.м | 25.516 | 9.101 | 24.083 | 33.184 | 25.516 | 6.904 | 22.378 | 29.282 | 25.516 | 42.759 | 83.863 | 126.622 | 25.516 |  |  | 0 | 25.516 |  |  | 0
4. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | куб.м | 224076.886 | 115004.899 | 120058.917 | 235063.816 | 224076.886 | 127988.096 | 147254.622 | 275242.718 | 224076.886 | 146294.241 | 136567.137 | 282861.378 | 224076.886 | 0 | 0 | 0 | 224076.886 | 0 | 0 | 0
5. | Потери воды | куб.м | 28232.367 | 33585.9566 | 31795.7286 | 65381.6852 | 28232.367 | 31942.7258 | 30872.3243 | 62815.0501 | 28232.367 | 20091.9062 | 23180.4337 | 43272.3399 | 28232.367 | 0 | 0 | 0 | 28232.367 | 0 | 0 | 0
5.1 | потери воды из водопроводной сети | куб.м | 28232.367 | 33585.9566 | 31795.7286 | 65381.6852 | 28232.367 | 31942.7258 | 30872.3243 | 62815.0501 | 28232.367 | 20091.9062 | 23180.4337 | 43272.3399 | 28232.367 |  |  | 0 | 28232.367 |  |  | 0
5.2 | неучтенные расходы воды | куб.м
6. | Полезный отпуск питьевой воды, всего | куб.м | 195844.519 | 81418.9425 | 88263.1884 | 169682.1308 | 195844.519 | 96045.3702 | 116382.2977 | 212427.6679 | 195844.519 | 126202.3348 | 113386.7033 | 239589.0381 | 195844.519 | 0 | 0 | 0 | 195844.519 | 0 | 0 | 0
6.1. | в т.ч. межцеховый оборот: | куб.м | 4230.064 | 1175.404 | 2400.748 | 3576.152 | 4230.064 | 2401.626 | 24674.3058 | 27075.9318 | 4230.064 | 25468.6435 | 21786.4264 | 47255.0699 | 4230.064 | 0 | 0 | 0 | 4230.064 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | для приготовления горячей воды | куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 23861.6595 | 20377.8314 | 44239.4909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1.2 | для производства тепловой энергии | куб.м |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.3 | на прочие производственные нужды | куб.м | 4230.064 | 1175.404 | 2400.748 | 3576.152 | 4230.064 | 2401.626 | 24674.3058 | 27075.9318 | 4230.064 | 1606.984 | 1408.595 | 3015.579 | 4230.064 |  |  | 0 | 4230.064 |  |  | 0
7. | Отпуск питьевой воды, всего | куб.м | 191614.455 | 80243.5385 | 85862.4404 | 166105.9788 | 191614.455 | 93643.7442 | 91707.9919 | 185351.7361 | 191614.455 | 100733.6913 | 91600.2769 | 192333.9682 | 191614.455 | 0 | 0 | 0 | 191614.455 | 0 | 0 | 0
| проверка |  | 191614.455 | 80243.5384 | 85862.4404 | 166105.9788 | 191614.455 | 93643.7442 | 91707.9919 | 185351.7361 | 191614.455 | 100733.6913 | 91600.2769 | 192333.9682 | 191614.455 | 0 | 0 | 0 | 191614.455 | 0 | 0 | 0
7.1. | в т.ч. населению: | куб.м | 136552.329 | 65818.6808 | 62999.5444 | 128818.2251 | 136552.329 | 67222.4592 | 61307.9209 | 128530.3801 | 136552.329 | 67082.7693 | 61170.0149 | 128252.7842 | 136552.329 | 0 | 0 | 0 | 136552.329 | 0 | 0 | 0
| городскому | куб.м | 136552.329 | 65818.6808 | 62999.5444 | 128818.2251 | 136552.329 | 67222.4592 | 61307.9209 | 128530.3801 | 136552.329 | 67082.7693 | 61170.0149 | 128252.7842 | 136552.329 | 0 | 0 | 0 | 136552.329 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 68761.323 | 38035.521 | 39029.805 | 77065.326 | 68761.323 | 43661.681 | 40624.44 | 84286.121 | 68761.323 | 49220.5315 | 45549.4064 | 94769.9379 | 68761.323 |  |  | 0 | 68761.323 |  |  | 0
| - по нормативам | куб.м | 67791.006 | 27783.1598 | 23969.7394 | 51752.8991 | 67791.006 | 23560.7782 | 20683.4809 | 44244.2591 | 67791.006 | 17862.2378 | 15620.6085 | 33482.8463 | 67791.006 |  |  | 0 | 67791.006 |  |  | 0
7.2. | сельскому | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - по нормативам | куб.м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.3 | бюджетным потребителям: | куб.м | 12830.101 | 4651.408 | 3761.052 | 8412.46 | 12830.101 | 3216.757 | 4222.473 | 7439.23 | 12830.101 | 6742.51 | 6288.987 | 13031.497 | 12830.101 | 0 | 0 | 0 | 12830.101 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 11286.385 | 4419.358 | 3529.043 | 7948.401 | 11286.385 | 2993.577 | 4000.17 | 6993.747 | 11286.385 | 6512.924 | 6061.401 | 12574.325 | 11286.385 |  |  | 0 | 11286.385 |  |  | 0
| - расчетными способами | куб.м | 1543.716 | 232.05 | 232.009 | 464.059 | 1543.716 | 223.18 | 222.303 | 445.483 | 1543.716 | 229.586 | 227.586 | 457.172 | 1543.716 |  |  | 0 | 1543.716 |  |  | 0
7.4 | прочим потребителям | куб.м | 42232.025 | 9773.4497 | 19101.844 | 28875.2937 | 42232.025 | 23204.528 | 26177.598 | 49382.126 | 42232.025 | 26908.412 | 24141.275 | 51049.687 | 42232.025 | 0 | 0 | 0 | 42232.025 | 0 | 0 | 0
| - по приборам учета | куб.м | 42118.798 | 9351.646 | 19094.264 | 28445.91 | 42118.798 | 23114.647 | 26099.008 | 49213.655 | 42118.798 | 26831.312 | 24056.175 | 50887.487 | 42118.798 |  |  | 0 | 42118.798 |  |  | 0
| - расчетными способами | куб.м | 113.227 | 421.8037 | 7.58 | 429.3837 | 113.227 | 89.881 | 78.59 | 168.471 | 113.227 | 77.1 | 85.1 | 162.2 | 113.227 |  |  | 0 | 113.227 |  |  | 0

## раздел 3
Раздел 3. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
3.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причина отклонения
| Наименование мероприятий |  |  | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Замена участка сети ТВС от ТВК 18 до ТВК 21/1 магистрали Юг-1 в г.Певек |  |  | 2019 год | 346.35 | - | - | - | -346.4 | Мероприятия по ремонтным работам на объектах централизованной системы холодного водоснабжения не выполнялись на основании полученного письма от Первого заместителя Губернатора Чукотского АО, № 11-08/34 от 05.03.2019 года (Средства на ремонтные работы сфокусировать только для обеспечения безаварийной работы за счет имеющихся запасов).
2. | Замена участка сети ТВС от ТВК 84 до ТВК 84 а магистрали Запад-1 в г.Певек |  |  |  | 18.67 | - | - | - | -18.7
3. | Замена участка сети ТВС от ТВК 42 магистрали Запад 3 до ТВК 29 магистрали Запад 1 в г.Певек |  |  |  | 32.22 | - | - | - | -32.2
4. | Замена участка сети ТВС от ТВК 34 магистрали Юг 6 до ввода в жилой дом Пугачева 50 |  |  |  | 89.62 | - | - | - | -89.6
5. | Замена участка сети ТВС от ТВК 35 магистрали Юг 6 до ввода в жилой дом Пугачева 52 |  |  |  | 125.39 | - | - | - | -125.4
6. | Ремонт трубопроводов холодного водоснабжения |  |  | 2020 год | 624.3113 |  |  |  | -624.3113
7. | Ремонт трубопроводов холодного водоснабжения |  |  | 2021 год | 640.3187 |  |  |  | -640.3187 | мероприятия не выполнены в связи с проводимыми в 2021 году работами по реализации проекта по строительству объекта "Инженерные сети тепло-водоснабжения и водоотведения (канализации) в г.Певек" предусматривающего полную замену сетей инженерно-технического обеспечения г.Певек на период 2020-2021гг. (письмо МП "ЧРКХ" от 29.04.22 № ОбщИсх-872/4)
8. | Ремонт трубопроводов холодного водоснабжения |  |  | 2022 год | 658.6382
9. | Ремонт трубопроводов холодного водоснабжения |  |  | 2023 год | 678.1339
Итого: |  |  |  |  | 624.3113 | Итого:
3.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды*
№ п/п | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причина отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  |  | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: | [5 empty] | Итого:
* План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен
3.3. Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке*
№ п/п | ПЛАН |  |  |  |  | ФАКТ |  |  | Отклонение (- не использовано, + перерасход) | Причина отклонения
| Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  |  | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
Итого: | [5 empty] | Итого:
* План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен

## раздел 4
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п | ПЛАН | [6 empty] | ФАКТ
| Наименование участков | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  | Наименование участков | Единица измерения | Величина показателя
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 5 | 6 | 7 | 7
1.1. | Участок Певек | тыс. руб. | 24307.1177 | 122357.7941 | 125396.3344 | 129174.2787 | 132513.5447 | Участок Певек | тыс. руб. | 21121.0471 | 138753.1498 | 150982.6905

## раздел 5
Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения плановых показателей |  | Отклонение | Причина отклонения | Значения плановых показателей |  | Отклонение | Причина отклонения | Значения плановых показателей |  | Отклонение | Причина отклонения
|  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год
|  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт |  |  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13
I | Показатели качества воды
1 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 26.9231 | 26.9231 |  | 0 | 20.8333 | -20.8333 |  | 0 | 10 | -10 |  | 0,00 |  | 0,00
1.1 | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 10 | -10 |  | 0 | 5 | -5 |  | 0 |  | 0
1.2 | общее количество отобранных проб | ед. | 22 | 26 | 4 |  | 26 | 48 | -22 |  | 98 | 50 | 48 | в связи с отсутствием на территории городского округа Певек аккредитованной лаборатории исполнение плана-графика производственного контроля качества питьевой воды на источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также на объектах водоснабжения напрямую зависит от частоты и регулярности авиарейсов по маршруту город Певек – город Анадырь.
II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (без плановых ремонтов) | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | протяженность водопроводной сети | км | 8.901 | 8.901 | 0 |  | 8.901 | 11.44 | -2.539 | приведено в соответствие с фактической протяженностью водопроводных сетей, на основании документально подтвержденных данных | 8.901 | 11.44 | -2.539 | приведено в соответствие с фактической протяженностью водопроводных сетей, на основании документально подтвержденных данных
III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12.5994 | 27.8105 | 15.2111 | план - 12,6 %, факт – 27,8 % увеличение потерь произошло за счет недобросовестного предоставления показаний индивидуальных приборов учета, а так же превышения фактического потребления питьевой воды в сравнении с установленным нормативом в жилых помещениях необорудованных индивидуальными приборами учета, утечек воды, находящиеся за порогом чувствительности счетного механизма и не определяемых прибором учета (утечки в изношенных санитарных приборах), скрытых утечек и потерь по неопределенным причинам (утечки через сальниковое уплотнение запорной арматуры сверх паспортных данных, заявленных производителем, а так же несанкционированное водопотребление). | 12.5994 | 22.8193 | -10.2199 | план - 12,6 %, факт – 22,8 % увеличение потерь произошло за счет недобросовестного предоставления показаний индивидуальных приборов учета, а так же превышения фактического потребления питьевой воды в сравнении с установленным нормативом в жилых помещениях необорудованных индивидуальными приборами учета, утечек воды, находящиеся за порогом чувствительности счетного механизма и не определяемых прибором учета (утечки в изношенных санитарных приборах), скрытых утечек и потерь по неопределенным причинам (утечки через сальниковое уплотнение запорной арматуры сверх паспортных данных, заявленных производителем, а так же несанкционированное водопотребление). | 12.5994 | 15.2912 | -2.6918 | план - 12,6 %, факт – 15,3 % увеличение потерь произошло за счет недобросовестного предоставления показаний индивидуальных приборов учета, а так же превышения фактического потребления питьевой воды в сравнении с установленным нормативом в жилых помещениях необорудованных индивидуальными приборами учета, утечек воды, находящиеся за порогом чувствительности счетного механизма и не определяемых прибором учета (утечки в изношенных санитарных приборах), скрытых утечек и потерь по неопределенным причинам (утечки через сальниковое уплотнение запорной арматуры сверх паспортных данных, заявленных производителем, а так же несанкционированное водопотребление). | 0,00 |  | 0,00
1.1 | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс.куб.м | 224.0769 | 235.097 | 11.0201 | план - 224,1 тыс. куб. м, факт – 235,1 тыс. куб. м.; в 2018 году для МП «ЧРКХ» установлены тарифы на 2019 – 2023 годы с применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования и данный объем будет принят для расчета тарифа в течение всего долгосрочного периода регулирования, а фактический объем будет отличать от планового | 224.0769 | 275.272 | -51.1951 | план - 224,1 тыс. куб. м, факт – 275,3 тыс. куб. м.; в 2018 году для МП «ЧРКХ» установлены тарифы на 2019 – 2023 годы с применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования и данный объем будет принят для расчета тарифа в течение всего долгосрочного периода регулирования, а фактический объем будет отличаться от планового | 224.0769 | 282.988 | -58.9111 | план - 224,1 тыс. куб. м, факт – 283 тыс. куб. м.; в 2018 году для МП «ЧРКХ» установлены тарифы на 2019 – 2023 годы с применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования и данный объем будет принят для расчета тарифа в течение всего долгосрочного периода регулирования, а фактический объем будет отличаться от планового
1.2 | объем потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке | тыс.куб.м | 28.2324 | 65.3817 | 37.1493 | план - 28,2 тыс.куб.м, факт – 65,4 тыс.куб.м увеличение потерь произошло за счет недобросовестного предоставления показаний индивидуальных приборов учета, а так же превышения фактического потребления питьевой воды в сравнении с установленным нормативом в жилых помещениях необорудованных индивидуальными приборами учета, утечек воды, находящиеся за порогом чувствительности счетного механизма и не определяемых прибором учета (утечки в изношенных санитарных приборах), скрытых утечек и потерь по неопределенным причинам (утечки через сальниковое уплотнение запорной арматуры сверх паспортных данных, заявленных производителем, а так же несанкционированное водопотребление). | 28.2324 | 62.8151 | -34.5827 | план - 28,2 тыс.куб.м, факт – 62,8 тыс.куб.м увеличение потерь произошло за счет недобросовестного предоставления показаний индивидуальных приборов учета, а так же превышения фактического потребления питьевой воды в сравнении с установленным нормативом в жилых помещениях необорудованных индивидуальными приборами учета, утечек воды, находящиеся за порогом чувствительности счетного механизма и не определяемых прибором учета (утечки в изношенных санитарных приборах), скрытых утечек и потерь по неопределенным причинам (утечки через сальниковое уплотнение запорной арматуры сверх паспортных данных, заявленных производителем, а так же несанкционированное водопотребление). | 28.2324 | 43.2723 | -15.04 | план - 28,2 тыс.куб.м, факт – 43,3 тыс.куб.м увеличение потерь произошло за счет недобросовестного предоставления показаний индивидуальных приборов учета, а так же превышения фактического потребления питьевой воды в сравнении с установленным нормативом в жилых помещениях необорудованных индивидуальными приборами учета, утечек воды, находящиеся за порогом чувствительности счетного механизма и не определяемых прибором учета (утечки в изношенных санитарных приборах), скрытых утечек и потерь по неопределенным причинам (утечки через сальниковое уплотнение запорной арматуры сверх паспортных данных, заявленных производителем, а так же несанкционированное водопотребление).
2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/куб.м | 0.78188 | 0.70232 | -0.079556 | уменьшение количества электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе произошло за счет экономии энергоресурсов | 0.78188 | 0.61947 | 0.1624 | уменьшение количества электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе произошло за счет экономии энергоресурсов | 0.78188 | 0.73703 | 0.044851 | уменьшение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе произошло за счет увеличения обьема воды | 0,00 |  | 0,00
2.1 | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | тыс.кВт.ч | 175.201 | 165.114 | -10.087 | уменьшение количества электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе произошло за счет экономии энергоресурсов | 175.201 | 170.524 | 4.677 | уменьшение количества электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе произошло за счет экономии энергоресурсов | 175.201 | 208.57 | -33.369 | увеличение количества электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе произошло за счет увеличения объема воды
2.2 | общий объем транспортируемой воды | тыс.куб.м | 224.0769 | 235.097 | 11.0201 | план - 224,1 тыс. куб. м, факт – 235,1 тыс. куб. м.; в 2018 году для МП «ЧРКХ» установлены тарифы на 2019 – 2023 годы с применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования и данный объем будет принят для расчета тарифа в течение всего долгосрочного периода регулирования, а фактический объем будет отличать от планового | 224.0769 | 275.272 | -51.1951 | план - 224,1 тыс. куб. м, факт – 275,3 тыс. куб. м.; в 2018 году для МП «ЧРКХ» установлены тарифы на 2019 – 2023 годы с применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования и данный объем будет принят для расчета тарифа в течение всего долгосрочного периода регулирования, а фактический объем будет отличаться от планового | 224.0769 | 282.988 | -58.9111 | план - 224,1 тыс. куб. м, факт – 283 тыс. куб. м.; в 2018 году для МП «ЧРКХ» установлены тарифы на 2019 – 2023 годы с применением метода индексации, на основе долгосрочных параметров регулирования и данный объем будет принят для расчета тарифа в течение всего долгосрочного периода регулирования, а фактический объем будет отличаться от планового