## Лист1
Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) государственной программы Чукотского автономного окурга в 2025 году
Наименование Государственной программы (структурного элемента)
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа"
Ответственный исполнитель Государственной программы ÍÍНаименовани
Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа
| № п/п | Целевые показатели, результаты и контрольные точки предусмотренные Государственной программой (структурным элементом) | Единица измерения | Плановые показатели | Фактические показатели | Предварительные показатели, подлежащие уточнению | Причины
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа
| 1 | Количество специалистов, заключивших договор на обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации | человек | 8 | 6 |  | В течении 2025 года обращений на обучение специалистов не поступало
| 2 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | 78.8 | 100
| 3 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | процент | 100 | 82.6 |  | Достигнутый уровень средней заработной платы работников учреждений культуры обеспечен исходя из возможности региона, который является высокодотационным.
| 4 | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | процент | 81.3 | 78.9 |  | Согласно нормативу утвержденному Министерством культуры РФ показатель обеспеченности учреждениями культуры 123 единицы, фактическое достижение показателя 97 единиц. В 2025 году на базе ГАУК ЧАО "Окружной дом народного творчества" был создан театральный отдел, который в 2026 году должен стать отдельным юридическим лицом и показатель будет увеличен до 79,67 %.
| 5 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тысяча человек | 22.5 | 25.13
| 6 | Доля населения, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений, в общей численности населения | процент | 88 | - |  | Данные ежегодно предоставляются Цетром специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Магаданской области. Департаментом культуры и туризма Чукотского автономного округа направлен запрос по значению показателя за 2025 год. Ответ в настоящее время не получен.
| 7 | Число посещений культурных мероприятий | тысяча единиц | 1298 | 1757
| 8 | Доля объектов культурного наследия Чукотского автономного округа, по которым в полном объеме сформированы учетные дела (нарастающим итогом) | процент | 60 | 60
| 9 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 50.3 | 50.3
Региональный проект «Развитие социальной инфраструктуры»
| 1 | Количество отремонтированных учреждений культуры | единица | 6 | 6
| 2 | Количество приобретенных и установленных модульных зданий учреждений культуры | единица | 2 | 0 |  | В связи с несоблюдением графика выполнения работ заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 29.08.2025 года Контракт расторгнут.
| 3 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единица | 3 | 0 |  | по информации ГКУ ЧАО "Управление капитального строительства" мероприятия, включенные в расчет данного показателя не выполнены: "Строительство объекта "Центр культурного развития в г. Певек", "Строительство объекта "Дом культуры в с. Канчалан", "Строительство объекта: Этнокультурный центр в с. Лаврентия". Исполнение мероприятий перенесено на 2029-2028 гг.
| 4. | Количество созданных объектов туристической инфраструктуры | единица | 1 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на 2026 год
| 5 | Количество модернизированных объектов гостиничной инфраструктуры | единица | 1 | 1
Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»
| 1 | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации, возрастающий | миллион человек | 0.03 | 0.03
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, возрастающий | процент | 59.4 | 86.4
| 2 | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, возрастающий | процент | 110 | 159
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры и туризма»
| 1 | Количество работников сельских учреждений культуры, получивших денежное поощрение | человек | 1 | 1
| 2 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | единица | 5 | 5
| 3 | Количество электронных ресурсов, содержащих информацию о состоянии культуры | единица | 2 | 2
| 4 | Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | единица | 30 | 30
| 5 | Количество учреждений культуры и кинематографии, пополнивших материально-техническую базу | единица | 4 | 4
| 6 | Количество сельских учреждений культуры, получивших денежное поощрение | единица | 1 | 1
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений»
| 1 | Количество выставочных проектов, осуществляемых в Чукотском автономном округе и за его пределами, в том числе выставок по народным художественным промыслам | единица | 4 | 4
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тысяча человек | 0.22 | 0.24
| 3 | Количество творческих коллективов Чукотского автономного округа, получивших поддержку | единица | 4 | 4
| 4 | Количество выставочных проектов, гастролей концертных и театральных организаций на территории Чукотского автономного округа и за его пределами | единица | 5 | 5
| 5 | Количество поддержанных проектов в области кинематографии | единица | 2 | 2
| 6. | Количество поддержанных проектов, направленных на проведение юбилейных и праздничных мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия народов Чукотского автономного округа | единица | 1 | 1
Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала»
| 1 | Количество работников учреждений культуры, получивших финансовую поддержку | человек | 5 | 5
| 2 | Количество человек, прошедших обучение (повышение квалификации) в учебных заведениях отрасли культуры | человек | 2 | 2
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества"
| 1 | Численность детей и молодежи, участвующих в мероприятиях различного уровня за пределами Чукотского автономного округа | человек | 10 | 10
| 2 | Численность детей и молодежи, привлекаемых к участию в окружных творческих мероприятиях в сфере культуры и искусства | человек | 1060 | 1262
Комплекс процессных мероприятий «Грантовая поддержка проектов в области культуры»
| 1 | Количество работников учреждений культуры, получивших денежное поощрение (гранты) за высокое качество работы | человек | 2 | 0 |  | Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 февраля 2025 г. N 57 Порядок предоставления грантов в форме субсидий организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе признан утратившим силу с 11 февраля 2025 г. В период с марта по декабрь 2025 года шла работа по разработке и утверждению нового нормативно-правового акта.
| 2 | Количество учреждений культуры, получивших грант за высокое качество работы | единица | 1 | 0 |  | Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 февраля 2025 г. N 57 Порядок предоставления грантов в форме субсидий организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе признан утратившим силу с 11 февраля 2025 г. В период с марта по декабрь 2025 года шла работа по разработке и утверждению нового нормативно-правового акта.
| 3 | Количество проектов некоммерческих организаций, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | единица | 4 | 0 |  | Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 февраля 2025 г. N 57 Порядок предоставления грантов в форме субсидий организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе признан утратившим силу с 11 февраля 2025 г. В период с марта по декабрь 2025 года шла работа по разработке и утверждению нового нормативно-правового акта.
| 4 | Количество поддержанных проектов любительских творческих коллективов | единица | 2 | 0 |  | Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 февраля 2025 г. N 57 Порядок предоставления грантов в форме субсидий организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства в Чукотском автономном округе признан утратившим силу с 11 февраля 2025 г. В период с марта по декабрь 2025 года шла работа по разработке и утверждению нового нормативно-правового акта.
Комплекс процессных мероприятий «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки»
| 1 | Количество благоустроенных мест захоронения погибших при защите Отечества в ходе выполнения задач специальной военной операции | единица | 36 | 28 |  | 8 воинских захоронений в Анадырском муниципальной районе и муниципальном округе Эгвекинот не были благоустроены из-за позднего поступления материалов. Работы перенесены на 2026 год.
| 2 | Сопровождение информационных ресурсов | единица | 1 | 1
| 3 | Количество утвержденных зон охраны объектов культурного наследия регионального значения | единица | 3 | 4
| 4 | Количество проведенных государственных историко-культурных экспертиз документации, обосновывающей принятие решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | единица | 3 | 3
| 5 | Утверждено границ территорий выявленных объектов культурного наследия Чукотского автономного округа | единица | 10 | 10
| 6 | Количество выявленных объектов культурного наследия | единица | 3 | 3
| 7 | Количество проведенных мероприятий по популяризации объектов культурного наследия | единица | 1 | 1
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка туризма»
| 1 | Количество подготовленных экскурсоводов (гидов) | человек | 13 | 13
| 2 | Количество выставок и форумов | единица | 5 | 5
| 3 | Количество поддержанных проектов в сфере развития внутреннего туризма | единица | 1 | 0 |  | Мероприятие не исполнено по причине решения о переносе грантового конкурса в силу анализа ситуации с мероприятиями по реализации условий грантовой поддержки до конца текущего года, который показывает о большом риске неисполнения в силу объективных причин выполнения ряда работ по доставке, монтажу ряда мероприятий, возможных в грантовых проектах.
| И.о. начальника Департамента | [5 empty] | С.Н. Суслова