## Table 3
Форма № 3
Информация о ходе реализации государственных контрактов заключенных в рамках государственной программы для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения) за январь-декабрь 2024 года
тыс. рубдей
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Наименование работ выполнякмых в рамаках заключенного долгосрочного государственного контракта | Реестровый номер контракта в системе ЕИС закупки | № и дата государственного контракта | Период исполнения государственного контракта | Подрядчик | Сумма заключеного ГК (тыс. рублей) |  |  |  |  | Профинасировано, по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выполнено (принято работ), по годам |  |  |  |  | Кассовый расход, по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[7 empty] | Всего | по годам |  |  |  | Всего | по годам |  |  |  | Всего | по годам |  |  |  | Всего | по годам
[8 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1. | Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.1. | Региональный проект "Культурная среда"
1.1.1. | Строительство объекта "Центр культурного развития в г. Певек" | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы | 2870901298821000022 | № 24/ПИР/СМР-21 от 26.10.2021 | 26.10.2021- 30.12.2024 | АО "ЧТК" | 524923 | 172334.8 | 300758.2 | 0 | 51830 | 473093 | 172334.8 | 300758.2 | 0 | 0 | 6623 | 0 | 6623 | 0 | 0 | 473093 | 172334.8 | 300758.2 | 0 | 0 | Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа
1.1.2. | Строительство объекта "Дом культуры в с. Канчалан" | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы | 2870901298822000009 | № 9/ПИР/СМР-22 от 05.07.2022 | 05.07.2022- 30.12.2024 | ООО "ТехноСтрой ДВ" | 65305.3 | 0 | 43793.7 | 0 | 21511.6 | 43793.7 | 0 | 43793.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43793.7 | 0 | 43793.7 | 0 | 0 | Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа
1.2. | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
1.2.1. | Строительство объекта "Спортивный зал в с. Лаврентия" | Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы | 2870901298821000020 | № 22/ПИР/СМР-21 от 12.10.2021 | 12.10.2021- 31.12.2024 | АО "ЧТК" | 357735 | 0 | 0 | 177186.1 | 180548.9 | 223316.4 | 0 | 0 | 177186.1 | 46130.3 | 46130.3 | 0 | 0 | 0 | 46130.3 | 223316.4 | 0 | 0 | 177186.1 | 46130.3 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
ИТОГО | [6 empty] | 947963.3 | 172334.8 | 344551.9 | 177186.1 | 253890.5 | 740203.1 | 172334.8 | 344551.9 | 177186.1 | 46130.3 | 52753.3 | 0 | 6623 | 0 | 46130.3 | 740203.1 | 172334.8 | 344551.9 | 177186.1 | 46130.3