## Table 1
форма № 4
Информация о ходе реализации государственных контрактов (договоров) заключенных в рамках государственной программы для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения) за январь-декабрь 2024 года
тыс. рублей
№ п/п | Наименование государственной программы | Наименование работ (услуг) выполнякмых в рамаках заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) | № и дата государственного контракта (договора) | Период исполнения государственного (муниципального) контракта (договора) | Подрядчик (поставщик) | Сумма заключеного ГК (договора) | [9 empty] | Профинасировано | [9 empty] | Выполнено (принято работ) | [9 empty] | Кассовый расход | [9 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | по годам | [9 empty] | по годам | [9 empty] | по годам | [9 empty] | по годам
[6 empty] | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2024
[7 empty] | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 38 | 39 | 43 | 44 | 45 | 46 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1. | Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
1.1. | Региональный проект "Развитие социальной инфраструктуры"
1.1.1. | Приобретение и установка модульного здания "Центр культуры и досуга в с. Нунлигран" | приобретение | Контракт № 1/ЦКД-23 от 30.01.2023 | 30.01.2023-31.12.2024 | ООО "КАРКАС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42641.5 | 0 | 42641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42641.5 | 0 | 42641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42641.5 | 0 | 42641.5 | 0 | 0 | Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа
1.1.2. | Проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской | Ремонт здания косторезной мастерской и приобретение оборудования | Муниципальный контракт № 08886000005220001340001 от 16.12.2022 | 16.12.2022-31.12.2024 | ООО "ГорЭнерго" | 48048 | 21040.3 | 26959.7 | 48 | 0 | 65485.4 | 47011.5 | 18408.3 | 65.6 | 0 | 48048 | 21040.3 | 26959.7 | 48 | 0 | 65485.3 | 47036 | 18383.8 | 65.5 | 0 | 19982.9 | 8750.5 | 11212.4 | 20 | 0 | 79015.2 | 55187.4 | 23748.8 | 79 | 0 | 48048 | 21040.3 | 26959.7 | 48 | 0 | 65485.3 | 47036 | 18383.8 | 65.5 | 0 | Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа
1.2. | Региональный проект "Культурная среда"
1.2.1. | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств) | капитальный ремонт | муниципальный контракт № 4-КР от 13.04.2023 | 13.04.2023 - 15.12.2023 | ООО "ФАСАД" | 26708.4 | 26148 | 533.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26708.4 | 26148 | 533.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26708.4 | 26148 | 533.7 | 26.7 | 0 | 26708.4 | 26148 | 533.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа
1.2.2. | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | капитальный ремонт | Муниципаотный контракт № 3/КР от 22.08.2022 г. | 22.08.2022- 25.11.2024 | ООО «ГЛОБУС» | 31867.3 | 15933.7 | 15901.7 | 31.9 | 0 | 26228.3 | 25678 | 524.1 | 26.2 | 0 | 31867.3 | 15933.7 | 15901.7 | 31.9 | 0 | 26228.3 | 25678 | 524.1 | 26.2 | 0 | 24538 | 15933.7 | 8579.7 | 24.6 | 0 | 33557.6 | 25678 | 7846.1 | 33.5 | 0 | 31867.3 | 15933.7 | 15901.7 | 31.9 | 0 | 26228.3 | 25678 | 524.1 | 26.2 | 0 | Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа
1.2.3. | Строительство объекта "Центр культурного развития в г. Певек" | Строительный контроль | Государственный контракт № 12/СК от 27.11.2023 г. | 27.11.2023- 15.12.2024 | ООО "СК СИСТЕМА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9151.3 | 0 | 9151.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа
1.2.4. | Строительство объекта "Дом культуры в с. Канчалан" | Строительный контроль | Государственный контракт № 13/СК-24 от 18.10.2024 г. | 18.10.2024- 31.12.2024 | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.3 | 0 | 2875.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа
ИТОГО | [5 empty] | 74756.4 | 47188.3 | 27493.4 | 74.7 | 0 | 117278.2 | 47011.5 | 70201.1 | 65.6 | 0 | 74756.4 | 47188.3 | 27493.4 | 74.7 | 0 | 65485.3 | 47036 | 61025.3 | 65.5 | 0 | 19982.9 | 8750.5 | 11212.4 | 20 | 0 | 148365.1 | 81335.4 | 66924 | 105.7 | 0 | 74756.4 | 47188.3 | 27493.4 | 74.7 | 0 | 108126.8 | 47036 | 61025.3 | 65.5 | 0
добавить мероприятия
4.2.2. | Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни"
4.2.2.1. | Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино" | Строительно-монтажные работы | № 9/СМР-20 от 03.08.2020 | 2020-2021 | АО "ЧТК"
|  | Осуществление строительного контроля | № 10/СК-20 от 02.09.2020 |  | ИП Фатеев Ю.М.
4.2.2.2. | Строительство объекта "Спортивный зал в с. Лаврентия" | строительство | 22/ПИР/СМР-21 12.10.2021 | 2022-2023 | НАО «Чукотская торговая компания»
Note on B29: Белова Ирина Юрьевна: из формы 3 исключить и включить в форму 4