**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Департамента культуры, спорта и туризма

Чукотского автономного округа

# к отчету о реализации Государственной программы

# «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»

# за 2023 год

На реализацию Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 341 483,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 868 306,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 473 177,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 219 369,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 845 612,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 373 757,2 тыс. рублей, освоено 751 666,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 692 285,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 59 08,3 тыс. рублей.

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» исполнена на 61,6 %

Государственная программа «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» состоит из 10 подпрограмм, каждая из которых ориентирована на решение проблем определенного направления.

В разрезе реализации подпрограмм Государственной программы «культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» уровень освоения денежных средств и выполнение мероприятий выглядит следующим образом:

1. **Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма», % исполнения составил 67,5**

На реализацию **Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»** в 2023 году Государственной программой предусмотрено 135 935,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 11 055,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 124 879,5 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 57 517,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 10 638,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 46 879,5 тыс. рублей; освоено 38 801,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 9 670,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 29 130,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия, предусмотренного **п. 1 «Модернизация, благоустройство и материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии»** Государственной программой предусмотрено 83 268,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 255,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 80 013,4 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 4 851,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 837,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 013,4 тыс. рублей; освоено 4 851,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 2 837,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 2 013,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры культуры, спорта, туризма и кинематографии, в том числе»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 149,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 2 731,8 тыс. рублей, освоено 2 731,7 тыс. рублей:

- *в отрасли культуры:* в 2023 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 149,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 2 731,8 тыс. рублей; освоено 2 731,7 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на укрепление материально технической базы Государственному автономному учреждению культуры «Окружной Дом народного творчества».

В рамках данного мероприятия приобретено следующее оборудование:

1. Световое оборудование для уличных культурно-массовых мероприятий на общую сумму 519,4 тыс. рублей;
2. Звуковое оборудование для нового здания КДО "Тавайваам" на сумму 938,4 тыс. рублей;
3. Световое оборудование для нового здания КДО "Тавайваам" на сумму 323,1 тыс. рублей;
4. Дополнительная мебель для библиотеки нового здания КДО "Тавайваам» на сумму 403,5 тыс. рублей;
5. Офисное оборудование для нового здания КДО "Тавайваам» (ноутбуки, принтеры, картриджи) на сумму 547,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.2 «Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»*** Государственной программой предусмотрено 1 873,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 93,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 780,2 тыс. рублей, освоено 1 83,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 93,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 780,2 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия Департаментом был проведен конкурсный отбор муниципальных учреждений культурно-досугового типа, по итогам отбора получателем субсидии стало Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот» (дома культуры: п. Эгвекинот, с. Ванкарем, с. Рыркайпий, с. Конергино, с. Уэлькаль, с. Амгуэма, с. Нутэпэльмен).

Департаментом было заключено соглашение с Администрацией городского округа Эгвекинот (Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету городского округа Эгвекинот на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек).

Учреждение заключило 03.02.2023 года договор поставки № 13МС0123 с ООО «ТехноКит». Оборудование было поставлено в муниципальное образование в период апрель – май 2023 года, в период с мая по июль звуковое и световое оборудование было поставлено в села городского округа Эгвекинот.

# Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.6 «Субсидии на государственную поддержку отрасли культур»*** предусмотрено 245,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 12,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 233,2 тыс. рублей, освоено 245,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 12,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 233,2 тыс. рублей.

По результатам отбора субсидия была предоставлена Муниципальному автономному учреждению «Централизованная библиотечная система Провиденского городского округа». Учреждением приобретено 263 экземпляра книг: за счет средств федерального бюджета 255 экземпляров, за счет средств окружного бюджета 8 экземпляров. Книги поставлены в муниципальное образование в июле 2023 года. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.7 «Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок»*** предусмотрено за счет средств федерального бюджета 78 000,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В 2023 году денежные средства выделены на закупку и монтаж модульного спортивного зала в с. Тавайваам.

На основании коммерческих предложений стоимость создания модульного спортивного сооружения составляет 199,3 млн. рублей, в том числе:

- 33 млн. рублей – подготовка основания;

- 144,3 млн. рублей – закупка и доставка модульного спортивного зала;

- 22 млн. рублей – монтаж модульного спортивного зала.

Дополнительные лимиты в окружном бюджете для создания модульного спортивного сооружения отсутствуют, в связи с чем 17 августа 2023 года Министерством спорта Российской Федерации было заключено дополнительное соглашение о снятии лимитов в 2023 году.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли культура»*** основного мероприятия **п. 2 «Формирование информационных ресурсов отрасли культура»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 352,0 тыс. рублей из них освоено 324,0 тыс. рублей.

В 2023 году продолжена работа по ведению и поддержке сайтов «Ремесла Чукотки» (remesla-chao87.ru) и «Ансамбли Чукотки» (ensembles-chao87.ru). Выполнены работы на сумму 3,3 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия Департаментом заключены договоры на общую сумму 164,7 тыс. рублей:

- 17.03.2023 заключен договор возмездного оказания услуг № 01-50/14 с Дубровиным Р.В. на техническое сопровождение работы сайта «Народные художественные промыслы Чукотки», обеспечение актуальности информации в рубриках сайта, обеспечение сохранности полученных учетных данных (на период 18.03.2023 – 31.03.2023);

- 17.03.2023 заключен договор возмездного оказания услуг № 01-50/15 с Терентьевым Е.А. на техническое сопровождение работы сайта «Фольклорные ансамбли Чукотки» обеспечение актуальности информации в рубриках сайта, обеспечение сохранности полученных учетных данных (на период 18.03.2023 – 31.03.2023);

- 26.04.2023 заключен договор возмездного оказания услуг № 01-50/21 с Дубровиным Р.В. на техническое сопровождение работы сайта «Народные художественные промыслы Чукотки», обеспечение актуальности информации в рубриках сайта, обеспечение сохранности полученных учетных данных (на период 27.04.2023 – 30.06.2023);

- 26.04.2023 заключен договор возмездного оказания услуг № 01-50/22 с Терентьевым Е.А. на техническое сопровождение работы сайта «Фольклорные ансамбли Чукотки» обеспечение актуальности информации в рубриках сайта, обеспечение сохранности полученных учетных данных (на период 27.04.2023 – 30.06.2023).

Помимо перечисленных договоров Департамент заключил Дополнительное соглашение от 07.03.2023 года № 1 к Договору оказания услуг от 01.09.2022 № 7-П/2022 с ИП Шелдуновой Т.А. о продлении срока действия Договора оказания услуг от 01.09.2022 № 7-П/2022 года. Договор предусматривает техническую поддержку сайтов «Народные художественные промыслы Чукотки» remesla-chao87.ru и «Ансамбли Чукотки» ensembles-chao87.ru, а именно:

1. Создание резервных копий сайта 1 раз в неделю (4 раза в месяц) сайта Заказчика «Народные художественные промыслы Чукотки» remesla-chao87.ru согласно требований Заказчика;

2. Создание резервных копий сайта 1 раз в неделю (4 раза в месяц) сайта Заказчика «Ансамбли Чукотки» ensembles-chao87.ru согласно требований Заказчика;

3. Плановое обновление системы ModX и плагинов сайта Заказчика "Народные художественные промыслы Чукотки" remesla-chao87.ru;

4. Плановое обновление системы Wordpress и плагинов сайта Заказчика «Ансамбли Чукотки» ensembles-chao87.ru;

5. Проверка на наличие технических сбоев работы (сервер/база), сайта Заказчика remesla-chao87.ru, выявление вирусов, причин и передача информации Заказчику;

6. Проверка на наличие технических сбоев работы (сервер/база), сайта Заказчика ensembles-chao87.ru, выявление вирусов, причин и передача информации заказчику.

Сумма оплаты за работы по Дополнительному соглашению составляет 187,2 тыс. рублей (по 15,6 тыс. рублей в месяц). Работы выполнены на сумму 156,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия **пп.3.1.** **«Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа»** основного мероприятия **п.3 «Социальные гарантии работникам отрасли культуры по оплате жилья и коммунальных услуг»** предусмотрено средств окружного бюджета 5 932,8 тыс. рублей, освоено 5 356,3 тыс. рублей. Выплаты получили 195 специалистов.

В рамках реализации мероприятия **пп.5.1.** **«Организация и проведение мониторинга оценки качества услуг учреждений Чукотского автономного округа в сфере культуры»** основного мероприятия **п.5 «Независимая оценка качества услуг учреждений Чукотского автономного округа в сфере культуры»** предусмотрено средств окружного бюджета 100,0 тыс. рублей, освоено 99,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия Департаментом был заключен договор от 09.03.2023 г. № 01-50/13/3 на оказание услуг по сбору и обобщению информации, получаемой в целях проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры (далее - НОК) Чукотского автономного округа. НОК прошло 116 учреждений культуры. По результатам НОК составлен отчет. Данные отчета внесены в общероссийскую базу данных.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 6 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой предусмотрено 46 128,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 412,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 44 716,1 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 46 128,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 412,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 44 716,1 тыс. рублей; освоено 28 017,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 050,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 26 967,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия **6*.3 «Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры»*** Государственной программой предусмотрено 33 309,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 1 156,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 32 153,6 тыс. рублей, освоено 15 198,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 794,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 14 404,7 тыс. рублей.

Данное мероприятие реализуется по двум направлениям:

1) «*Субсидия на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»* по которому предусмотрено 1 724,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 524,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 200,2 тыс. рублей, освоено 1 724,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 524,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 200,2 тыс. рублей.

МАОУДО «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» предусмотрено 1 224,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 200,20 тыс. рублей, окружной бюджет – 24,5 тыс. рублей), освоено 1 224,7 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 200,20 тыс. рублей, окружной бюджет – 24,5 тыс. рублей). МАОУДО «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» заключены договоры на общую сумму 1 224,7 тыс. рублей:

- № 80 от 31.03.2023 с ИП Долиненко Т.И. на приобретение мебели, срок исполнения 30.07.2023, товар поставлен в полном объеме. Приобретено: стеллаж (5 шт.), шкаф 185х440х500 (1 шт.), стул ученический (мягкий) (10 шт.), шкаф 844х440х2100 (2 шт.), парта ученическая (10 шт.), стул ученический СТУ1 (20 шт.), стол письменный (1 шт.), банкетка для фортепиано (1 шт.);

- № 47 от 30.03.2023 с ООО «Прима – Стиль» на приобретение сценических костюмов, срок исполнения 31.12.2023, товар поставлен в полном объеме. Приобретено: костюм чукотский женский 9 комплектов;

- № 38МС0323 от 29.03.2023 с ООО «ТехноКит» на приобретение оборудования и музыкальных инструментов, срок исполнения 31.12.2023, товар поставлен в полном объеме. Приобретено: музыкальные инструменты: саксофон-альт (1 шт.), классическая гитара (1 шт.), скрипка (в комплекте смычок, канифоль, футляр) (1 шт.), комплектующие к музыкальным инструментам (3 шт.), учебно-методическое пособие (1 шт.), принтер лазерный (2 шт.), ноутбук (1 шт.), персональный компьютер (системный блок) (2 шт.), монитор (2 шт.).

МБУ ДО «Детская школа искусств с. Лаврентия» предусмотрено за счет средств окружного бюджета 500,0 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей. МБУ ДО «Детская школа искусств с. Лаврентия» заключены договоры на общую сумму 500,0 тыс. рублей:

- Договор поставки от 07.04.2023 № Со-23-00121 с ООО «Сапфир» на поставку оборудования косторезного отделения в селе Улене, товар поставлен в полном объеме. Приобретено следующее оборудование: лампа ювелирная (14 шт.), минибормашина Strong (2 шт.), минибормашина RENHE (8 шт.), бормашина FOREDOM – K (5 шт.), комплектующие к бормашинам (наконечник Foredom 3-х кулачковый (16 шт.), подшипник для наконечников моторов Foredom, Grobet (20 шт.), тросик для рукава Foredom – К (10 шт.), оплетка для рукава Foredom – К (10 шт.), бор цилиндр R(f) 4,0 (24 шт.), бор цилиндрR(f) 6,0 (22 шт.), бор цилиндр R(f) 10,0 (24 шт.), бор цилиндр № 26 1,0 (24 шт.), бор усеченный конус № 30 1,0 (12 шт.), бор усеченный конус № 30 1,4 (24 шт.), шкуродержатель 2,35 мм (10 шт.), дискодержатель 2,35х8х45 мм (10 шт.), футляр для боров пластик 85х60х70 мм (12 шт.), бор шаровой 1,0 Super (24 шт.), бор шаровой 1,5 Super (24), бор шаровой 3,0 Super (24 шт.), бор усеченный конус № 38 1,0 (24 шт.), бор усеченный конус № 38 1,4 (24 шт.), дискодержатель 2,35х5х45 мм (10 шт.), шкуркодержатель 2,35 мм цилиндр усиленный (10 шт.), бор игольчатый FK 1,0 (24 шт.), бор игольчаты FK 1,2 (18 шт.), бор диск K(F) 3,0 (6 шт.), бор линза HH 2,0 (24 шт.), бор диск № 45 4,0х0,23 (3 шт.);

- Контракт на поставку от 21.03.2023 № 87-14ПК с ООО «КОНСТАНТА» на оборудования: проектор Acer – 1 шт., моноблок ROMBICA – 1 шт., МФУ лазерный HP – 1 шт. Оборудование поставлено в полном объеме.

2) *«Субсидия на проведение капитального ремонта в детских школах искусств»*по которому предусмотрено 31 585,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 631,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 30 953,4 тыс. рублей, освоено 13 474,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 269,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 13 204,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия:

2.1) Завершен капитальный ремонт структурного подразделение МАОУ ДО «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» в с. Амгуэма. в рамках муниципального контракта № 2-КР от 11.05.2022 «Здание МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» по адресу: Чукотский АО, городской округ Эгвекинот, село Амгуэма, ул. Магистральная, дом 25 (капитальный ремонт)».

Срок сдачи работ по объекту согласно муниципальному контракту был запланирован на 22.08.2023 года, но из-за нарушений, обнаруженных комиссией в сентябре срок исполнения передвинулся на октябрь, дополнительное соглашение не заключалось, подрядчику была установлена пеня в размере 1/300 от стоимости муниципального контракта. Объект был сдан 04.10.2023.

2.2) В рамках муниципального контракта № 4-КР от 13.04.2023 года на сумму 26 708,4 тыс. рублей с ООО «ФАСАД» осуществлялся капитальный ремонт 2 этажа здания МАОУ ДО «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» (музыкальное отделение) в п. Эгвекинот. По муниципальному контракту выплачен аванс 30% в размере 7 977,8 тыс. рублей. Срок исполнения 15.12.2023 года.

Объект не был сдан в установленные сроки, так как в ходе исполнения муниципального контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, а именно: выявлены дополнительные виды работ с материалами, отсутствующими в локально-сметных расчетах. В связи с этим ДШИ ГО Эгвекинот согласовали изменения в проектную документацию (проектировщик ООО ПСК «Техноград» предоставил изменения в ПСД 28.10.2023). Для исполнения вышеуказанных изменений потребовалось приобретение и доставка необходимых строительных материалов, что, учитывая сложность транспортной схемы, также значительно затянуло рабочий процесс.

По состоянию на 31.12.2023 выполнены следующие ремонтные работы: произведен полный демонтаж и реконструкция помещений, в двух помещениях уложен пол, подготовлен для укладки линолеума, осуществлен монтаж электропроводки, готовность объекта на 31.12.2023 составила 51,5 %.

В связи с возникшими обстоятельствами Департамент отработал вопрос о переносе значения показателя на 2024 год.

В декабре с Министерством культуры Российской Федерации заключены:

- Дополнительное соглашение от 27.12.2023 № 054-09-2023-198/2 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2022 № 054-09-2023-198;

- Дополнительное соглашение от 20.12.2023 № 054-2019-А10085-1/9.1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чукотский автономный округ)» на территории Чукотского автономного округа.

В рамках реализации мероприятия ***6*.*6 «Субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев»*** Государственной программой предусмотрено 12 818,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 256,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 12 562,5 тыс. рублей, освоено 12 818,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 256,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 12 562,5 тыс. рублей.

В 2023 году были переоснащены 1 муниципальный музей (го Эгвекинот) и 1 региональный музей (го Анадырь).

**МАУК «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот»** заключены договоры на сумму 5 260,0 тыс. рублей (ф/б – 5 154,8 тыс. рублей; о/б – 105,2 тыс. рублей):

- № 34МН0323 от 14.03.2023 на сумму 1 055,8 тыс. рублей с ООО «ТехноКит» на приобретение оборудования, срок исполнения 30.09.2023. Оборудование получено в полном объеме;

- № 2 от 29.03.2023 на сумму 4 204,2 тыс. рублей с ИП Нетисов Антон Федорович на приобретение выставочного оборудования, срок исполнения 31.12.2023. Оборудование получено в полном объеме.

**ГБУ Чукотского автономного округа «Музейный Центр» Наследие Чукотки»** заключено договора на сумму 7 558,9 тыс. рублей (ф/б – 7 407,7 тыс. рублей; о/б – 151,2 тыс. рублей):

Договор поставки № 23199 от 14.06.2023 на сумму 479, 9 тыс. рублей с АО «Радуга-ЛИК», срок исполнения 31.12.2023;

Договор поставки № 135 от 09.06.2023г. на сумму 60,0 тыс. рублей с Индивидуальный предприниматель Круть Елена Николаевна, срок исполнения 31.12.2023;

Договор поставки № 134 от 09.06.2023 с Индивидуальным предпринимателем Круть Елена Николаевна, срок исполнения на сумму 454, 0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор поставки № 133 от 09.06.2023 с Индивидуальный предприниматель Круть Елена Николаевна, на сумму 218,10 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023г.;

Договор поставки № 136 от 09.06.2023 с Индивидуальный предприниматель Круть Елена Николаевна, на сумму 137,20 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023г.;

Договор поставки № 1805.23-СТ от 07.06.2023 с ООО «Свежие технологии» на сумму 335,0 тыс. рублей , срок исполнения 31.12.2023;

Договор № В-159 на поставку оборудования от 13.06.2023 с ООО «Винчи Интерактив», на сумму 594,1 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № В-266 на поставку оборудования от 15.06.2023 с ООО «Винчи Интерактив», на сумму 593,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № В-267 на поставку оборудования от 13.06.2023 с ООО «Винчи Интерактив», на сумму 599,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № В-268 на поставку оборудования от 13.06.2023 с ООО «Винчи Интерактив», на сумму 595,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № В-269 на поставку оборудования от 13.06.2023 с ООО «Винчи Интерактив», на сумму 460,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № В-270 на поставку оборудования от 13.06.2023 с ООО «Винчи Интерактив», на сумму 570,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № В-271 на поставку оборудования от 15.06.2023 с ООО «Винчи Интерактив», на сумму 592,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № В-272 на поставку оборудования от 15.06.2023 с ООО «Винчи Интерактив», на сумму 591,0 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № 23218 на поставку оборудования от 20.07.2023 с АО «Радуга-ЛИК» на сумму 236,1 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № 19-07/2023 на поставку оборудования от 19.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Краева Ольга Георгиевна, на сумму 191,8 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № 07/25-23 на поставку оборудования от 25.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Игнаткин Александр Викторович, на сумму 159,1 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № 139 от 12.07.2023 на поставку оборудования с Индивидуальный предприниматель Круть Елена Николаевна, на сумму 160,00 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № 140 на поставку оборудования от 12.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Круть Елена Николаевна, на сумму 82,00 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Договор № 141 на поставку оборудования от 12.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Круть Елена Николаевна, на сумму 451,6 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2023;

Оборудование поставлено в полном объеме:

- увлажнители воздуха, металлические архивные шкафы для хранения документов, специализированные лампы для подиумов;

- графические планшеты, ламинаторы;

- интерактивная сенсорная панель 55”, интерактивный сенсорный стол 65” на стойке, флэш-накопитель с программным обеспечением интерактивного сенсорного стола 65”, очки VR «Oculus Quest 2»;

- SD-накопитель для очков VR «Oculus Quest 2» с аннимациями, SD-накопитель для очков VR «Oculus Quest 2» с игровой механикой и аннимацией, интерактивный сенсорный стол 43”;

- алюминиевые рамки для оформления картин, специализированная музейная витрина с климат контролем, специализированная музейная витрина, ноутбуки с программным обеспечением, конференц-камеры, системные блоки для медиаобъектов.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 8 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»** Государственной программой предусмотрено 153,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 150,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 153,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 150,0 тыс. рублей, освоено 153,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 3,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 150,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Соглашения о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры) от 22.12.2022 года № 054-09-2023-444 Департамент организовал конкурсный отбор на получении субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. Победителем стал Чукотский муниципальный район. По результатам конкурса 25.05.2023 года Департаментом заключено Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на государственную поддержку отрасли культуры № 77633000-1-2023-010.

Поддержка в 2023 году была оказана по двум направлениям:

- поощрение лучшего работника сельских учреждений культуры Чукотского автономного округа получила Осипова Татьяна Владимировна – заместитель директора по музейной работе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» (51,0 тыс. рублей: федеральный бюджет – 50,0 тыс. рублей, региональный бюджет – 1,0 тыс. рублей);

- поощрение лучшего сельского учреждения культуры получило МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» (102,10 тыс. рублей: федеральный бюджет 100,00 тыс. рублей, региональный бюджет – 2,10 тыс. рублей).

МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 14.06.2023 года был заключен договор поставки № 78КА0623 с ООО «ТехноКит». В рамках договора приобретены и доставлены в учреждение многофункциональные устройства Epson М3170 (стартовый комплект 11000 отпечатков) (2 комплекта). Оборудование поставлено в район 22.06.2023 года.

1. **Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений», % исполнения составил 97,3**

На реализацию Подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» в 2023 году Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 28 977,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 33 800,8 тыс. рублей, из них освоено 32 891,3 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Чукотского автономного округа»** Государственной программой предусмотрено за счет средств окружного бюджета 6 784,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 285,5 тыс. рублей из них освоено 5 818,4 тыс. рублей.

В рамках реализации ***п.п. 1.1 «Поддержка, развитие и популяризация народных художественных промыслов Чукотского автономного округа»*** предусмотрено средств окружного бюджета 600,0 тыс. рублей, из которых освоено 582,5 тыс. рублей.

ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»» в отчетный период организовал следующие мероприятия за счет средств субсидии:

- выставка мастеров по художественной обработке кости из села Лорино «Чукотско-эскимосские сказки» (апрель 2023);

- выставка мастеров Чукотского автономного округа на Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера», г. Москва (апрель 2023);

- персональная выставка костореза Владимира Яценко «Возвращаясь к истокам», г. Москва (июль 2023);

- участие в ХХ выставке-ярмарке народных художественных промыслов и ремесел России «Жар-птица», г. Москва (октябрь 2023 года).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.2. «Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа»*** в 2023 году Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 384,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 884,0 тыс. рублей, освоено 4 434,6 тыс. рублей.

Субсидия предоставлена ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки» в размере 4 884,0 тыс. рублей, освоено – 4 434,6 тыс. рублей.

с 6 по 13 марта 2023 года в городе Анадыре провели **XV Открытый межрегиональный конкурс литераторов на соискание премии имени Юрия Сергеевича Рытхэу**, в рамках конкурса проходили мероприятия регионального Литературного семинара на различных площадках города Анадыря: Чукотский профильный Лицей, Средняя общеобразовательная школа города Анадыря № 1, Окружной Дом народного творчества, Музейный Центр «Наследие Чукотки» и Публичная универсальная библиотека им. Тана-Богораза.

Всего в рамках Литературного семинара прошло 17 занятий, которые посетило более 80 человек. Всем участникам семинара на торжественном закрытии XV Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии имени Юрия Сергеевича Рытхэу были вручены сертификаты.

9 марта 2023 года состоялось второе заседание жюри XV Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им. Ю. С. Рытхэу, на котором были определены победители и лауреаты конкурса. Всего на конкурс поступило 68 работ от 57 авторов. Работы в 2023 году пришли не только на русском языке, но и на чукотском, белорусском, мансийском, эвенкийском, эвенском, хантыйском, ненецком, якутском и английском языках.

В номинации «Поэзия» выявлено 4 лауреата. Лауреатом 1-й степени стала поэт из города Анадыря Наталья Гониева, лауреатом 2-й степени – поэт из г. Магадана Наталья Атаманова, лауреатом 3-й степени – Михаил Дмитриев (г. Ковдор Мурманской области), обладателем специального диплома – Анна Ринтувье (с. Хатырка Анадырского района).

В номинации «Проза», которая стала самой сложной, определено 12 лауреатов. 1-е место поделили писатель из Санкт-Петербурга Светлана Забарова с романом «Ватыркан» и Лидия Тарасова из Якутска со сказкой «Невероятная история Кындыкан».

В номинации «Публицистика» - 7 лауреатов. На 1-м месте оказалось два писателя: Нина Беломестнова (Коледнёва) из города Читы, представившая работу, посвященную Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и Улита Котельникова из п. Северо-Эвенск Магаданской области с работой «Солнце на рогах оленя: повесть об оленной династии Элрика».

Победителям и лауреатам конкурса были вручены дипломы, памятные подарки и денежные призы:

1 место – 90,0 тыс. рублей;

2 место – 70,0 тыс. рублей;

3 место – 58,9 тыс. рублей;

Специальные дипломы – 20,5 тыс. рублей.

Общая сумма денежных призов составила 1 220,0 тысяч рублей.

Помимо победителей и лауреатов XV Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им. Ю. С. Рытхэу жюри решило поощрить организации, активно принявшие участие в номинациях конкурса:

- Специальный диплом «За сохранение и популяризацию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» присуждён Государственному бюджетному учреждению культуры «Приморская краевая публичная библиотека имени А.М. Горького»;

- Специальный диплом «За высокую издательскую культуру и профессионализм» присужден ООО «Издательство «Охотник».

Специальным дипломом отмечен и участник номинации «Поэзия» из Республики Беларусь Валентин Валентинович Бронов - специальный диплом «За вклад в укрепление литературы Республики Беларусь и развитие культурных отношений Республики Беларусь и Российской Федерации».

**Издание книг**. ГБУ Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» проведена работа по изданию 4-х книг по результатам литературного конкурса: сборник поэзии, сборник прозы, персональные сборники стихов Н. Гониевой и Н. Атамановой. Заключены договоры, разработаны и отредактированы макеты книг, книги изданы, доставлены в округ, презентация книг прошла 10.12.2023 года. Тираж каждого издания составил 200 экземпляров, общий объем тиража книг – 800 экземпляров.

Помимо книг, являющихся результатом литературного конкурса, подготовлен макет книги А.А. Носкова, посвященной 95-летию Чукотского автономного округа.

**Реставрация экспоната**. Также за счет средств субсидии проведены реставрационные работы экспоната «Доспехи Чукотского воина» (заключен договор на реставрационные работы, на страховку экспоната, доставку экспоната до места реставрации и обратно).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»*** в 2023 году предусмотрено за счет средств окружного бюджета 800,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 653,6 тыс. рублей; освоено 653,5 тыс. рублей.

В целях развития литературного направления в регионе и продвижения Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им. Ю. С. Рытхэу в период с 15 по 22 мая 2023 года Департамент организовал участие эвенского писателя К.К. Уяганского в мероприятиях XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона, проходившего в г. Санкт-Петербурге (приказ Департамента от 11.05.2023 № 01-11/43 «Об участии Чукотского автономного округа в мероприятиях XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона») (фактические затраты – 82,1 тыс. рублей). В рамках книжного салона:

- 18 мая состоялись: пленарное заседание Книжного салона и творческая встреча в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена со студентами и преподавателями ВУЗа;

- 19 мая прошла запись членов чукотской делегации на радио ВГТРК «Россия» на авторской программе Евгения Юрьевича Каминского «Дар слова»;

- 20 мая был организован круглый стол «Санкт-Петербург – Чукотка – дружба литератур» для участников книжного салона и жителей Санкт-Петербурга.

В период с 30 июня по 10 июля 2023 года было организовано участие заслуженного коллектива народного творчества «Эскимосский народный фольклорный ансамбль «Атасикун» в XXI Международном музыкальном фестивале «Вселенная звука» в г. Москве (приказ Департамента от 08.06.2023 № 01-11/58 «Об участии заслуженного коллектива народного творчества «Эскимосский народный фольклорный ансамбль «Атасикун» в XXI Международном музыкальном фестивале «Вселенная звука» в г. Москве») (фактические затраты – 481,6 тыс. рублей). Делегация в составе 10 человек за время поездки дала два сольных концерта: 4 июля в Рахманиновском зале Консерватории им. П.И. Чайковского и 7 июля – в Главном военном клиническом госпитале им. Академика Н.Н. Бурденко для участников СВО.

Вокалист-солист Олит Тевлянаут представляла Чукотский автономный округ на Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири», 5-7 июля 2023 года, г. Абакан (приказ Департамента от 07.08.2023 № 01-11/81 «О возмещении затрат на участие представителя Чукотского автономного округа в Международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» (фактические затраты – 29,0 тыс. рублей).

В целях популяризации народных художественных промыслов Чукотки в период с 18 по 25 августа 2023 года было организовано участие Н.А. Терлецкой, заведующего отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Музейного Центра «Наследие Чукотки» во Всероссийском фестивале «Вышитая Россия, г. Чебоксары (приказ Департамента от 28.07.2023 № 01-11/72 «Об участии мастера народных художественных промыслов Чукотского автономного округа во Всероссийском фестивале «Вышитая Россия») (фактические затраты – 60,8 тыс. рублей). Н.А. Терлецкая представила сборную выставку декоративно-прикладного искусства и провела мастер-классы.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 2.1 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами. Создание культурного продукта»*** основного мероприятия **п. 2 «Организация концертного обслуживания и осуществление выставочных проектов на территории Чукотского автономного округа и за его пределами»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 570,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 9 299,1 тыс. рублей, из них освоено 9 067,9 тыс. рублей.

В отчетный период ГАУК ЧАО «Окружной Дом народного творчества» организовал и провел гастрольные концерты:

- 150-летие со дня рождения Ф. Шаляпина – «Русские романсы» с участием солистов Большого театра и Геликон-оперы – 136 зрителей. Фактические расходы составили 462,6 тыс. рублей;

- 150-летие со дня рождения С. Рахманинова - концерт струнного классического концерта – 206 зрителей. Фактические расходы составили 598,4 тыс. рублей;

- в рамках проекта МК РФ «Большие гастроли» прошли два концерта Государственного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А. Ф. Березникова – 360 зрителей. Фактические расходы составили 276,5 тыс. рублей;

- гастроли шоу группы «Россияне» - 1 500 зрителей. Фактические расходы составили 910,8 тыс. рублей;

- DJ VADIM ADAMOV – 450 зрителей. Фактические расходы составили 188,9 тыс. рублей;

- гастроли "Театра Роста" Царицыно (г. Москва) – 412 зрителей. Фактические расходы составили 230,4 тыс. рублей;

- музыкальный фестиваль «Русское лето. За Россию» - 200 зрителя. Фактические расходы составили 99,8 тыс. рублей;

- фестиваль искусств «Три сестры: Чукотка, Камчатка, Якутия» (17.11.2023-22.11.2023), количество участников и зрителей – 1500 человек. Фактические расходы составили 1 033,6 тыс. рублей;

- концерт группы «Фабрика», посвященный 93-й годовщине со Дня образования Чукотского автономного округа (10.12.2023), количество зрителей – 3 000 человек. Фактические расходы составили 5 266,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.1 «Гранты некоммерческим организациям на реализацию проектов в области кинематографии»*** основного мероприятия **п. 3 «Развитие кинематографии на территории округа»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 823,0 тыс. рублей, из них освоено 4 821,4 тыс. рублей.

Департаментом был организован конкурс грантов по направлению кинематографии в период с 17 апреля по 16 мая 2023 года (приказ Департамента от 14.04.2023 № 01-10/111 «Об объявлении конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на развитие кинематографии в Чукотском автономном округе»). По итогам конкурсного отбора, прошедшего 26.05.2023, победителями стали:

- Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» - проект «Подготовительный период производства художественного фильма «Легенда о горностае» («Огни ледяного берега»)» - 4 000,0 тыс. рублей;

- Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «КИНОВЕК» - проект «По следам начальника Чукотки» - 821,4 тыс. рублей.

Департаментом заключены:

- соглашение от 04.07.2023 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Региональной общественной организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие кинематографии в Чукотском автономном округе. Результатом реализации проекта стало:

- создание 6 эскизов костюмов для персонажей второго плана и массовки;

- закупка расходных материалов для пошива 6 костюмов;

- пошив 6 костюмов.

Презентация 2-го этапа проекта и творческая встреча с его участниками прошла в Чукотском многопрофильном колледже 18.12.2023 года;

- соглашение от 17.07.2023 № 01-50/29 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Автономной некоммерческой организацией «Продюсерский центр «КИНОВЕК» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие кинематографии в Чукотском автономном округе.

В рамках проекта АНО «Продюсерский центр «КИНОВЕК» совместно с командой российского режиссера, директора документальных программ Первого канала Натальей Михайловной Гугуевой проведены работы по созданию комбинированных кадров с помощью анимации и специальный эффектов, включая: раскадровку, разработку фонов, разработку главных персонажей, разработку второстепеннных персонажей, композитинг.

В настоящее время документальный фильм «По следам начальника Чукотки» находится в производстве, презентация фильма ожидается в 2025 году на Первом канале, а также в рамках Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 4 «Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 13 800,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 13 393,2 тыс. рублей, из них освоено 13 183,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.1. «Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов»*** в 2023 году за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 4 593,2 тыс. рублей, из них освоено 4 402,1 тыс. рублей.

В период с 04.10.2023 по 15.10.2023 в городе Анадыре состоялись мероприятия XXVII окружного фольклорного фестиваля «Эргав-2023», на который съехалось 5 творческих коллективов: Заслуженный коллектив Российской Федерации, эскимосский фольклорный ансамбль «Атасикун» (город Анадырь), чукотский ансамбль «Илирней» («Остров-гора») (с. Канчалан Анадырского района), филиал эскимосского ансамбля «Имля. Потомки» (с. Уэлькаль городского округа Эгвекинот), народный самодеятельный коллектив – эскимосский ансамбль «Сикинык» («Солнышко») и народный самодеятельный коллектив – чукотско-эскимосский ансамбль «Уэлен» (с. Уэлен Чукотского района). Всего в фестивале приняло участие 62 человека, из них количество мастеров народных художественных промыслов составило – 14 человек.

По итогам большой конкурсной программы фестиваля «Эргав-2023» выявлено 34 победителя и лауреата, общая сумма грантов составила 400 тыс. рублей. В номинации «Лучший фольклорный коллектив» специальными дипломами отмечено 2 коллектива – чукотский ансамбль «Илирней» из с. Канчалан Анадырского муниципального района и эскимосский ансамбль «Атасикун» из г. Анадырь, 3 место у эскимосского ансамбля «Солнышко», 2 место занял эскимосский ансамбль «Имля. Потомки» из г. Анадырь, 1 место у эскимосского коллектива «Уэлен» из с. Уэлен Чукотского муниципального района.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.2. «Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание»*** в 2023 году за счет окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, из них освоено 996,6 тыс. рублей.

В отчетный период ГБУ Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» проведены следующие мероприятия:

- персональная выставка художника Павла Потеряева (г. Билибино) «Дорога в тундру» (январь - февраль);

- персональная выставка этнографа и художника Слепцова Ю.А. (г. Якутск) «Северный край в технике граттаж» (март - июнь);

- персональная выставка художника и мастера ДПИ Федора Мыгун «Чуз Дис», г. Южно-Сахалинск (июль - сентябрь);

- персональная выставка Ирины Левашевой «Моя большая страна» с сопровождением презентации и проведением матер-классов, г. Москва (сентябрь-октябрь);

- выставка «Древнеэскимосский дизайн: практичность и магия» совместно с Государственным музеем Востока (октябрь-ноябрь);

- выставка художника-графика Виктора Кошелева «Графические рассказы» совместно с Магаданским областным краеведческим музеем (декабрь 2023 года – январь 2024 года).

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.4. «Организация и проведение Фестивалей профессионального и любительского творчества»*** в 2022 году предусмотрено за счет окружного бюджета предусмотрено 6 800,0 тыс. рублей, из них освоено 6 799,9 тыс. рублей.

В рамках данной субсидии Автономным учреждением Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» и АНО «Золотой ворон» с 24 апреля по 7 мая 2023 года был проведен VII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон». В период проведения кинофестиваля прошло 147 мероприятий, количество зрителей составило 6835 человек. Количество приглашенных гостей и участников конкурсной программы составило 45 человек.

Для организации и проведения кинофестиваля были заключены договоры на следующие услуги:

- приобретение авиа и ж/д билетов для участников и организаторов кинофестиваля – 2 584,1 тыс. руб.;

- доставка рекламной продукции – 142,2 тыс. руб.;

- проживание и питание гостей кинофестиваля – 2 396,1 тыс. руб.;

- услуги продюсера кинофестиваля – 190,6 тыс. руб.;

- услуги по обеспечению и обслуживанию кинофестиваля – 345,2 тыс. руб.;

- отбор фильмов конкурсной и внеконкурсной программы – 349,0 тыс.;

- услуги ведущего церемонии открытия и закрытия кинофестиваля – 54,3 тыс. руб.;

- услуги фотосъемки проведения кинофестиваля и монтаж видеодневников кинофестиваля – 441,5 тыс. руб.;

- услуги модератора деловой программы – 53,2 тыс. руб.;

- монтаж/демонтаж рекламных растяжек в г. Анадырь – 60,7 тыс. руб.;

- услуги по работе экспертов в составе жюри – 183,0 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 4.5. «Проведение мероприятий по развитию кинематографии»*** в 2023 году предусмотрено за счет окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей, из них освоено 985,0 тыс. рублей.

16 и 17 декабря 2023 года в кинотеатре «Полярный» состоялись творческие встречи со звездой сериала «Вампиры средней полосы», художественных фильмов «Союз Спасения», «Чужая» и «Папы против мам» Артемом Ткаченко. Творческие встречи посетило 208 человек.

1. **Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»,**

**% исполнения подпрограммы составил 101,9**

На реализацию Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» в 2023 году за счет средств окружного бюджета Государственной программой предусмотрено 4 737,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 460,0 тыс. рублей, освоено 3 527,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия **п. 1 «Социальная поддержка специалистов»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 327,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 050,0 тыс. рублей, освоено 3 008,3 тыс. рублей.

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.1 «Выплата единовременного пособия специалистам учреждений культуры»* предусмотрено средств окружного бюджета в размере 87,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В 2023 году заявок на получение поддержки в адрес Департамента не поступало.

# В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных *п.п. 1.2 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта»* за счет средств окружного бюджетапредусмотрено 700,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 300,0 тыс. рублей, освоено 300,0 тыс. рублей.

# Специалистам, работающим в ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ» в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2016 г. № 97 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам физической культуры и спорта, работающим в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа» (далее – Положение). За отчетный период выплата произведена 2 специалистам.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.3 «Выплата пособия тренерам – преподавателям»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 1 540,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 750,0 тыс. рублей, освоено 750,0 тыс. рублей.

Выплата пособия тренерам-преподавателям произведена 5 специалистам физической культуры и спорта, в размере 150,0 тыс. рублей каждому:

- Сапожникову Денису Викторовичу, тренеру-преподавателю Государственного автономного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная спортивная школа»;

- Симонову Антону Сергеевичу, тренеру-преподавателю по спорту Государственного автономного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная спортивная школа»;

- Пашьяну Леониду Валентиновичу, тренеру-преподавателю Государственного автономного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная спортивная школа».

- Скокову Алексею Андреевичу, тренеру-преподавателю Государственного автономного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная спортивная школа»;

- Долгополову Игорю Анатольевичу, тренеру-преподавателю Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа посёлка Провидения».

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам учреждений культуры*»** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 2 000,0 тыс. рублей, освоено 1 958,3 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам учреждений культуры в текущем периоде осуществлялась 5 специалистам Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» и 2 специалиста Государственного автономного учреждения культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества».

В рамках основного мероприятия ***п. 3 «*Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди»*»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 410,0 тыс. рублей, освоено 519,1 тыс. рублей

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.1 «Подготовка квалифицированных специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа в высших учебных заведениях Российской Федерации»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 110,0 тыс. рублей, освоено 220,0 тыс. рублей.

В четвертом квартале прошло списание денежных средств 2022 года на основании актов выполненных работ ФГБОУ высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» по окончанию 2022-2023 учебного года.

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ***п.п. 3.2 «Курсы повышения квалификации специалистов для сферы культуры Чукотского автономного округа»*** предусмотрено за счет средств окружного бюджета 300,0 тыс. рублей, освоено 299,1 тыс. рублей.

В период с 3 по 7 апреля 2023 года Пахомова О.И. – директор МБУ го Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза» и Якубова Н.В. – директор МАУ «Централизованная библиотечная система Провиденского городского округа» приняли очное участие в курсах повышения квалификации по теме «Управление современной библиотекой». Курсы проводились АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс» (заключен договор от 09.03.2023 № А000001738 на сумму 85,0 тыс. рублей). Фактические затраты на организацию поездки составили 154,1 тыс. рублей.

С 12 июля по 12 августа 2023 года в заочной (онлайн) форме были проведены курсы повышения квалификации по теме «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов», обучение прошло 10 специалистов отрасли «Культура». Услуги по обучению были предоставлены ООО «Гет Тренинг» (договор от 27.06.2023 № 115-СЧ на сумму 60,0 тыс. рублей).

1. **Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества», % исполнения подпрограммы составил 96,3**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного творчества» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 9 720,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 8 850,5 тыс. рублей, освоено 8 526,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества в сфере культуры и искусства»*** основного мероприятия **п. 1 «Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 170,5 тыс. рублей, освоено 5 170,3 тыс. рублей.

В период с 27.03.2023 по 02.04.2023 года прошел XXVII окружной конкурс «Юные дарования Чукотки», на поддержку талантливой молодежи и выявление творчески одаренных детей в городе Анадыре на площадках Окружного Дома народного творчества и Детской школы искусств городского округа Анадырь.

Участники соревновались в шести номинациях: **«**Юный музыкант: фортепиано» (соло, ансамбль); «Юный музыкант: струнно-смычковые инструменты» (соло); «Юный музыкант: духовые инструменты» (соло, ансамбль); «Юный танцовщик: академическая хореография» (соло, ансамбль); «Юный вокалист: академическое пение, эстрадное пение, народное пение» (соло, ансамбль); «Юный теоретик: сольфеджио». 1 апреля состоялось закрытие XXVII окружного конкурса «Юные дарования Чукотки», в котором приняли участие более 200 человек.

Жюри всех номинаций определило 82 победителя и призера, которые были отмечены дипломами Гран-при, дипломами первой, второй и третьей степени, а также денежными призами в сумме 295,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки в сфере культуры»*** основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов детей и молодёжи Чукотки»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 450,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 580,0 тыс. рублей, освоено 3 257,3 тыс. рублей.

1. В период с 22 марта по 5 апреля 2023 года в городе Анадыре прошли мероприятия, приуроченные к Году педагога и наставника (приказ Департамента от 22.03.2023 № 01-11/18 «Об организации мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника»). Для проведения мероприятий были приглашены: преподаватель, доцент кафедры этнокультурологии Института народов Севера Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», художественный руководитель ансамбля «Северное сияние», кандидат культурологии, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, квалификация «режиссура музыкального театра» И.С. Давыдова, преподаватель, музыкант-теоретик, организатор музыкально-просветительной деятельности, музыкальный педагог Н.С. Расторгуева и преподаватель хореографии Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Камчатский колледж искусств», квалификация «организатор культурно-просветительной работы, руководитель самодеятельного хореографического коллектива», специальность «культурно-просветительная работа», квалификация «учитель культурологии, этнокультурологии и истории», специальность «культурология» В.В. Ринтытегин. Приглашенными специалистами было проведено 10 мероприятий:

|  |  |
| --- | --- |
| 24.03.2023 | Деловая встреча с коллегами из Чукотского многопрофильного колледжа (Ринтытегин В.В.) |
| 27.03.2023 | Работа с участниками номинации «Юный танцовщик: академическая хореография» (Ринтытегин В.В.) |
| 28.03.2023 | Деловая встреча с коллегами и профориентационная встреча со студентами Чукотского автономного округа (Давыдова И.С., Расторгуева Н.С.) (первая половина дня) |
| 28.03.2023 | Торжественное открытие XXVII окружного конкурса «Юные дарования Чукотки» (вторая половина дня) |
| 29.03.2023 – 30.03.2023 | Работа в жюри XXVII окружного конкурса «Юные дарования Чукотки» |
| 31.03.2023 | Мастер-классы для участников номинаций «Юный вокалист», «Юный теоретик», «Юный танцовщик» |
| 01.04.2023 | Круглый стол преподаватели и жюри конкурса |
| 02.04.2023 | Встреча с потенциальными абитуриентами РГПУ им. А.И. Герцена, Камчатского колледжа искусств и Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова» |
| 02.04.2023 | Творческая встреча с художественным руководителем ансамбля «Северное сияние», Заслуженным работником культуры Российской Федерации И.С. Давыдовой |
| 03.04.2023 – 04.04.2024 | Совместные репетиции фольклорных коллективов города Анадырь с педагогом Ринтытегиным В.В. |

Фактические затраты составили 295,0 тыс. рублей.

2. С 17 по 28 апреля 2023 года творческая делегация Чукотки принимала участие в XXII молодежных Дельфийских играх России в г. Саратове. В состав делегации вошло 6 человек: участники номинации «Эстрадное пение» (сольное исполнение, 10-13 лет) – Татьяна Карпухина и Дарья Самойлович, учащиеся МАУ ДО «Детская школа искусства городского округа Анадырь»; руководитель делегации – педагог по вокалу, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской школы искусств го Анадырь Светлана Сергеевна Степаненко; участники номинации «Художественная чтение» (14-17 лет) – Кира Переверина и Артем Саенко; сопровождающее лицо – директор МАУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь», руководитель образцового театрального коллектива «Детский театр «ДА!». Фактическая сумма затрат составила 558,1 тыс. рублей.

3. С 26 апреля по 3 мая 2023 года в целях поддержки и развития хореографического искусства Департаментом было организовано участие детского образцового коллектива «Северная росинка» (учащиеся хореографического отделения МАУ ДО «Детская школа искусств городского округа Анадырь», руководитель Е.Н. Гайворонская) в IX Всероссийском конкурсе-проекте в мире творчества «Свое решение» (хореографическое направление). Конкурс проходил в г. Владивостоке. В состав делегации вошло 11 человек. Фактическая сумма затрат на участие в конкурсе составила 681,5 тыс. рублей.

Итогами поездки стали первые и вторые места во всех заявленных номинациях:

- второе место в номинации «Классический танец, «Ученик» конкурсной сцены» (дуэт, 14-17 лет) за вариацию «Графини Вишенки» из балета «Чиполлино»;

- второе место в номинации «Эстрадный танец, «Ученик» конкурсной сцены» (ансамбль, смешанная) за танец «Прогулка»;

- первое место в номинации «Народный танец, «Первые шаги» конкурсной сцены» (дуэт, 10-13 лет) - дуэт Стрелов Данислав и Сиротина София (танец «Светит месяц»);

- первое место в номинации «Детский танец, «Первые шаги» конкурсной сцены» (дуэт, 10-13 лет) Стрелов Данислав и Вострова Александра (танец «Баранки»);

- первое место в номинации «Классический танец, «Ученик» конкурсной сцены» (соло, 10-13 лет) – Дарья Стрюк (танец «Китайская кукла»);

- первое место номинация «Современная хореография, «Ученик» конкурсной сцены» (ансамбль, 14-17 лет) – танец «Следуй за мной».

4. В период с 10 по 12 августа 2023 года в городе Москве прошли мероприятия II Международного детского культурного форума. Чукотку на Форуме представляют победители и лауреаты региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов. В делегацию региона вошли:

- юные музыканты – духовики из ДШИ городского округа Анадырь Михаил Аксенов и Даниил Кузнецов (саксофонисты), Арина Артиулова и Анна Феоктистова (флейтисты), преподаватель Кермен Дмитриевна Музраева;

- юные вокалисты: Мария Горбатова (эстрадный вокал) из Окружного Дома народного творчества, руководитель Анастасия Кашурникова; учащиеся ДШИ городского округа Анадырь – Татьяна Карпухина, Валерия Русакова и Дарья Самойлович (эстрадный вокал), преподаватель Светлана Сергеевна Степаненко; Дарья Попова (академический вокал), преподаватель Елена Карловна Серикова;

- юный танцовщик: Арина Топоева (народный танец) из Центра культуры и досуга Провиденского городского округа, руководитель Анастасия Залата.

Фактическая сумма затрат на 01.10.2023 составляет 484,1 тыс. рублей.

5. В период со 2 по 13 октября 2023 года состоялись Семнадцатые молодежные Дельфийские игры государств – участников СНГ. В делегацию Российской Федерации была включена выпускница Чукотского многопрофильного колледжа, обладатель «Золотой медали» в номинации «Художественные ремесла» XXI молодежных Дельфийских игр России (2022) Вероника Максимовна Эргиро. Игры прошли в г. Бишкеке Республики Кыргызстан. На Дельфийских играх СНГ представительница Чукотки также приняла участие в номинации «Художественные ремесла» и завоевала для российской делегации «Золотую медаль». Сумма затрат на организацию поездки составила 123,8 тыс. рублей.

6. В период с 20 по 22 октября 2023 года в городе Анадыре в целях развития предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства была проведена Творческая мастерская «Новое передвижничество» с организацией мастер-классов, семинара и концерта фортепианной музыки. Преподавателями Творческой мастерской стали доцент кафедры баяна и аккордеона Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», лауреат международных конкурсов Михаил Сергеевич Бурлаков и доцент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского», лауреат международных конкурсов Дмитрий Анатольевич Людков. Всего были проведены 4 мастер-класса, в которых приняли участие учащиеся Детской школы искусств городского округа Анадырь в количестве 60 человек. Также был организован концерт академической музыки в Окружном Доме народного творчества, количество зрителей составило 398 человек. Расходы на организацию мастер-классов составили 19,6 тыс. рублей.

7. В период с 21 по 23 ноября в городе Сыктывкаре Республики Коми проходили мероприятия Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр. В этом году Игры приобрели международный статус из-за участия в них творческих делегаций Республик Беларусь и Казахстан.

Конкурсы Игр проходили в 10 номинациях. Наш регион на Играх представляли победители региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, которые приняли участие в 4 номинациях.

Номинацию «Эстрадное пение» (сольное исполнение) представляли юные вокалистки, учащиеся Детской школы искусств городского округа Анадырь, преподаватель С.С. Степаненко: Карина Аванесова (возрастная группа «14-17 лет»), Дарья Самойлович и Татьяна Карпухина (возрастная группа «10-13 лет»).

В номинации «Изобразительное искусство» (возрастная группа «10-13 лет») участвовала юная художница из Детской школы искусств городского округа Анадырь Ярослава Калинова, преподаватель Е.А. Ильяш.

Традиционно для нашего региона стало участие в номинации «Художественные ремесла» (возрастная группа «19-24 года»). Косторезное искусство округа представил студент 3 курса Чукотского многопрофильного колледжа Вячеслав Булгатов, преподаватель Н.В. Ионова.

Также Чукотка была представлена в номинации «Кулинарное искусство» (возрастная группа «18-24 года»). Свои навыки в данной номинации демонстрировала студентка 4 курса Чукотского северо-западного техникума Урзият Шихмирзаева, преподаватель О.А. Мартынова.

21 – 22 ноября прошла жеребьевка участников исполнительских искусств и на различных площадках города Сыктывкар проходили конкурсы.

23 ноября были подведены итоги, и прошла церемония награждения победителей. Все участники творческой делегации награждены сертификатами, а также в копилке нашей делегации специальный диплом «За сохранение национальных традиций» в номинации «Изобразительное искусство», обладателем которого стала Ярослава Калинова. В номинации «Художественные ремесла» у Вячеслава Булгатова – бронзовая медаль. Фактическая сумма расходов составила 1 095,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 3.1 «Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров»*** основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено 99,0 тыс. рублей.

В период с 18 по 24 ноября 2023 года проходил ХI заочный региональный конкурс хорового пения среди любительских коллективов Чукотского автономного округа. Основной целью которого было развитие хорового искусства, выявление, а также поддержка хоровых коллективов и повышение интереса к хоровому творчеству, популяризация лучших образцов отечественной и мировой хоровой музыки. Конкурс проходил в категориях «Д2» (детские учебные хоры/хоровые коллективы учреждений дополнительного образования детей) и «Л» (однородные и смешанные любительские хоры, в том числе студенческие хоры). Всего в конкурсе приняло участие 7 хоровых коллективов: 4 из Билибинского района, по 1 коллективу из Анадыря, Певека и Чукотского района. Всего 105 участников.

По итогам заседания жюри выявлено 6 победителей и лауреатов, денежные призы были предусмотрены за I место в каждой группе. В категории «Д2» I место занял Детский хор русской народной песни «Душа народа» МАОУ ДО «Билибинский Центр дополнительного образования», руководитель хора Свиридов Сергей Юрьевич, за исполнение русских народных песен «Сидор-видор», «Варенька» (19 человек).

В категории «Л» жюри присудило I место хоровому коллективу «Северные узоры» МБДОУ Детского сада «Аленушка» города Билибино, руководитель хора Звягинцева Юлиана Владимировна, за исполнение русской народной песни «Во кузнице» и «Счастье килограммами» (слова и музыка О. Романенко) (14 человек).

Общая сумма грантов составила 99,0 тыс. рублей, выплачено 33 гранта каждому из участников хоровых коллективов по 3 тыс. рублей.

**5. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области культуры», % исполнения подпрограммы составил 98,8**

На реализацию Подпрограммы «**Грантовая поддержка проектов в области культуры**» за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 144,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 735,7 тыс. рублей, освоено 1 714,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1 «Предоставление грантов учреждениям культуры их работникам»*** основного мероприятия **п.1 «Поощрение лучших учреждений в сфере культуры и их работников»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 160,0 тыс. рублей, освоено 160,0 тыс. рублей.

По итогам конкурса на предоставление грантов в форме субсидий проектам, направленным на стимулирование профессионального роста работников сферы культуры и учреждений культуры Чукотского автономного округа победителями стали:

- Конкурс на получение государственной поддержки лучшими учреждениями культуры Чукотского автономного округа - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» (100,0 тыс. рублей);

- Конкурс на получение государственной поддержки лучшими работниками учреждений культуры Чукотского автономного округа: Абальмасова Н.П. – старший научный сотрудник отдела «Туристско-информационный центр» Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» (30,0 тыс. рублей) и Етнеуна Ю.М. – главный библиотекарь отдела по библиотечному обслуживанию Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» (30,0 тыс. рублей).

Заключены:

- соглашение от 19.07.2023 № 01-50/39 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на стимулирование профессионального роста работников сферы культуры и учреждений культуры Чукотского автономного округа;

- соглашение от 19.07.2023 № 01-50/40 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на стимулирование профессионального роста работников сферы культуры и учреждений культуры Чукотского автономного округа;

- соглашение от 19.07.2023 № 01-50/41 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на стимулирование профессионального роста работников сферы культуры и учреждений культуры Чукотского автономного округа.

В рамках гранта Центром культуры Чукотского муниципального района было приобретено следующее оборудование:

- ветрозащитные насадки на микрофоны в количестве 5 штук на сумму 4,0 тыс. рублей;

- портативная акустическая система – беспроводная колонка JBL PartyBox 310 - 1 штука на сумму 96,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия запланирована до конца текущего года.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 2.1 «Гранты на поддержку творческих проектов в сфере культуры»*** основного мероприятия **п.2 «Государственная грантовая поддержка проектов в сфере культуры»»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 800,0 тыс. рублей, освоено 779,0 тыс. рублей.

По результатам конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа победителями стали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» | «Сельский большой мастер-класс «Технология изготовления традиционного музыкального инструмента - ярар» | 176,8 тыс. рублей |
| Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки»» | Публикация и презентация книги «Мейныпильгыно в рассказах его жителей: сборник текстов, легенд, сказаний и описаний традиционных обрядов» | 223,2 тыс. рублей |
| Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» | Инклюзивная творческая мастерская «Ван Гоги» | 400,0 тыс. рублей |

Департаментом заключены соглашения:

- от 17.07.2023 № 01-10/35 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным автономным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа;

- от 17.07.2023 № 01-10/36 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным автономным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа;

- от 19.07.2023 № 01-10/37 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на решение наиболее важных вопросов социально-культурного развития Чукотского автономного округа.

*В рамках проекта «****Сельский большой мастер-класс «Технология изготовления традиционного музыкального инструмента - ярар»*** мастер-классы прошли в селе Ваеги Анадырского муниципального района, их провела руководитель Народного самодеятельного коллектива – чукотского фольклорного ансамбля «Тополинка», знаток чукотского языка и культуры Светлана Эдуардовна Коравье, которая также является мастером народных художественных промыслов. В мастер-классе по изготовлению чукотского бубна (ярара) приняло участие 3 специалиста: 1 специалист из г. Анадырь, 1 специалист из с. Ваеги и 1 специалист из с. Мейныпильгыно. Ученики прошли весь этап по изготовлению ярара: от отбора и обработки традиционных материалов для изготовления обечайки, выделки оленьих шкур для мембраны бубна, изготовления колокольчиков, ударных палочек, веревок из оленьей шкуры для натяжки крестовидной ручки и изготовления клея из рыбьей кожи. Всего было изготовлено 6 обечаек и 4 ярара.

ГБУ Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» издана и доставлена ***книга «Мейныпильгыно в рассказах его жителей: сборник текстов, легенд, сказаний и описаний традиционных обрядов»***. Презентация издания прошла 05.01.2024, тираж книги составил 200 экземпляров.

В период с сентября по декабрь 2023 года на базе ГАУК Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» проводились мероприятия проекта ***«Инклюзивная творческая мастерская «Ван Гоги»***.

Учреждением были заключены договоренности с государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения «Анадырский окружной психоневрологический диспансер», руководство которого выделило группы проживающих в интернате, а также социальных работников для проведения занятий.

Были сформированы три лаборатории:

1. живопись, рисование картин по номерам;

2. фотография;

3. компьютерная грамотность, с акцентом на компьютерный дизайн.

Занятия проводились для групп по 5-6 человек. Всего проведено 29 занятий с охватом проживающих 38 человек, что составило 80% от общей численности, за исключением лежачих больных.

В рамках основного мероприятия **п.3 «Региональный проект «Творческие люди» Федерального проекта «Творческие люди»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 184,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 775,7 тыс. рублей, освоено 775,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.1 «Гранты на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 423,7 тыс. рублей, освоено 423,7 тыс. рублей.

По итогам конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов победителем стало Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» - проект «Обновление костюмной базы эстрадных вокальных коллективов «Полюс притяжения» и «Жара»».

Департаментом заключено соглашение от 19.07.2023 № 01-50/38 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным автономным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов.

Государственным автономным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» для вокальных студий «Жара», «Притяжение» и народного самодеятельного коллектива «Театр народной песни «Каравай» приобретены:

- эстрадные костюмы-трансформеры для девочек (платье с поясом/ подъюбник/фартук/жилет) в количестве – 25 штук;

- туфли (белые) женские для народного танца в количестве – 25 пар;

- сапоги (мужские) для народного костюма – 7 пар.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 3.2 «Гранты на поддержку проектов духовно-нравственной направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 761,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 352,0 тыс. рублей, освоено 352,0 тыс. рублей.

По итогам конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидий проектам, направленным на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан в Чукотском автономном округе победителями стали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» | «Культура национальных сел Провиденского района – 1980-1990-е годы» | 352,0 тыс. рублей |
| Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» | «Краснозвездный воин чукча Тимофей Елков» | 409,0 тыс. рублей |

Департаментом заключены соглашения:

- от 17.07.2023 № 01-50/33 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным автономным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан;

- от 17.07.2023 № 01-50/34 между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Государственным автономным учреждением культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» на предоставление из окружного бюджета в 2023 году гранта в форме субсидии на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств граждан.

В рамках проекта «Культура национальных сел Провиденского района – 1980-1990-е годы» ГАУК Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» в период с 24 сентября по 02 октября 2023 года проведена оцифровка документальных фильмов Вячеслава Цыганова:

- «Парина» (20 минут);

- «Айнана» (20 минут).

Оцифровка включала в себя следующие виды работ:

- сканирование кинопленки 16 и 35 мм в иммерсионной жидкости;

- покадровая реставрация изображения;

- кодирование в формат AVI (uncompressed, MJPEG);

- создание образа DVD-Video с меню по бобинам;

- поплановая фундаментальная коррекция изображения цветной и черно-белой кинопленки в аппаратно-программном комплексе DaVinci Resolve.

Презентация оцифрованных фильмов на Чукотке пройдет в 2024 году.

В рамках проекта «Краснозвездный воин чукча Тимофей Елков» на основании письма ГАУК Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества» от 19.10.2023 № 01-14/286 Департамент заключил дополнительное соглашение от 29.11.2023 № 1 о расторжении соглашения от 17.07.2023 № 01-50/34. В связи с тем, что в период с июля по сентябрь 2023 года возникли трудности с доставкой оборудования, отсутствием авиабилетов для выезда участников экспедиции в национальные села Анадырского муниципального района, а также с неблагоприятными погодными условиями в сентябре-октябре 2023 года исследовательская экспедиция по Тимофею Елкову была отменена.

**6. Подпрограмма «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки», % исполнения подпрограммы составил 99,7**

На реализацию Подпрограммы «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки» в 2023 году предусмотрено 7 085,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 983,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 102,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 6 796,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 694,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 102,0 тыс. рублей; освоено 6 775,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 693,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 082,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»** в 2023 году предусмотрено 7 085,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 983,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 102,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 6 796,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 694,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 102,0 тыс. рублей; освоено 6 775,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 3 693,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 082,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.1. «Сохранение и использование объектов культурного наследия»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 570,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 280,9 тыс. рублей, освоено 2 280,7 тыс. рублей.

Комитет по охране объектов культурного Чукотского автономного округа заключил государственный контракт на оказание услуг по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, на сумму контракта 846,4 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме.

Заключен договор ГПХ на поддержку сайта Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского АО, произведено расходов на сумму 117,0 тыс. рублей.

В целях проведения мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия федерального значения оплачены транспортные услуги по доставке сотрудника Комитета в Чукотском муниципальном районе на сумму 300,0 тыс. рублей.

Оплачены услуг подвижной спутниковой связи, в целях обеспечения безопасности сотрудников Комитета во время выездов в тундру на сумму 37,8 тыс. рублей.

Оплачены услуги по договору изготовления из металла (алюминий) литых мемориальных табличек погибшим участникам СВО в количестве 25 штук на сумму 462,5 тыс. рублей.

Оплачены услуги перевозки мемориальных табличек погибшим участникам СВО в количестве 25 шт. до города Анадырь на сумму 50,6 тыс. рублей.

Оплачены услуги хранения груза (мемориальных табличек погибшим участникам СВО в количестве 25 шт.) на сумму 2,5 тыс. рублей.

Оплачены транспортные услуги по договору гражданско-правового характера по перевозке сотрудника Комитета в целях мониторинга выявленных объектов культурного наследия в Анадырском муниципальном районе на сумму 149,5 тыс. рублей.

Оплачены транспортные услуги по договору возмездного оказания услуг по перевозке сотрудника Комитета и волонтеров в целях мониторинга и проведения субботника на территории выявленного объекта культурного наследия «Могила Гриневецкого Леонида Францевича» в Анадырском муниципальном районе на сумму 165,0 тыс. рублей.

Приобретены материальные средства для организации субботника на территории выявленного объекта культурного наследия «Могила Гриневецкого Леонида Францевича» (организована расчистка памятника от лишайника, покрашена беседка, расчищены кустарники с прилегающей территории) на общую сумму 45,0 тыс. рублей.

Оплачены транспортные услуги по перевозке сотрудника Комитета в целях мониторинга объектов культурного наследия федерального значения в Провиденском городском округе на сумму 104,4 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.2. «Выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия регионального значения»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 250,0 тыс. рублей, освоено 1 250,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на проведение работ по государственной историко-культурной экспертизе 12 выявленных объектов культурного наследия в целях обоснования включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия на сумму 760,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен государственный контракт на проведение археологических работ в городском округе Эгвекинот на сумму 490,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.3. «Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, с целью учета и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В связи с необходимостью Комитетом по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа было принято решение о перераспределении денежных средств на выполнение мероприятия 1.2. «Выявление, учет и популяризация объектов культурного наследия регионального значения».

В рамках выполнения мероприятия ***п.п. 1.4. «Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности*** в 2023 году предусмотрено 3 265,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 163,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 102,0 тыс. рублей; освоено 3 245,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 162,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3 082,8 тыс. рублей.

Правительство Чукотского автономного округа заключило дополнительное соглашение с Министерством обороны о предоставлении субсидии из федерального бюджета для бюджета Чукотского автономного округа заключенного 23 декабря 2022 года №187-09-2020-009/3 (Соглашение от 24 декабря 2019 года № 187-09-2020-009).

В целях реализации мероприятий программы Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа заключил соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету городского округа Эгвекинот от 30 января 2023 года №77715000-1-2020-015, средства направлены на следующие мероприятия:

-восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) одного воинского захоронения в сумме 3 222,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета 3 060,8 тыс. рублей, средства окружного бюджета 161,2 тыс. рублей);

-нанесение трех имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения в сумме 16,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета 16,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 0,8 тыс. рублей);

- установка одного мемориального знака на воинском захоронении в сумме 6,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета 6,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 0,3 тыс. рублей).

**7. Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»,**

**% исполнения подпрограммы составил 88,7**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта» в 2023 году Государственной программой предусмотрено 70 944,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 69 695,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 248,2 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 66 982,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 65 733,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 248,2 тыс. рублей; освоено 59 432,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 58 184,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 248,2 тыс. рублей.

Денежные средства предусмотрены на реализацию основного мероприятия **п. 1** **«Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»».**

В рамках реализации мероприятий ***п.п. 1.1 «Развитие детско-юношеского и молодежного спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 24 890,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 23 890,6 тыс. рублей, освоено 20 015,1 тыс. рублей.

*Проведены следующие окружные мероприятия*:

- с 8.02.2023 по 12.02.2023 года первенство Чукотки по боксу, го Анадырь, количество участников - 25 человек (го Певек, го Эгвекинот, го Анадырь);

- с 8.02.2023 по 12.02.2023 года первенство Чукотки по греко-римской борьбе, го Анадырь, количество участников - 41 человек (Анадырский мр, го Певек, го Анадырь);

- с 8.02.2023 по 12.02.2023 года первенство Чукотки по дзюдо, го Анадырь, количество участников - 45 человек (Анадырский мр, Провиденский го, го Анадырь);

- с 8.02.2023 по 12.02.2023 года фестиваль боевых искусств в Чукотском автономном округе, го Анадырь, количество участников - 27 человек (Анадырский мр, Провиденский го, го Анадырь);

- с 21.02.2023 по 26.02.2023 года спартакиада учащихся Чукотского автономного округа, го Анадырь, по волейболу, баскетболу и мини-футболу (юноши), количество участников – 139 человек, из них 17 представителей и 122 спортсменов (не участвовал Билибинский мр);

- с 4.04.2023 по 12.04.2023 года школьная баскетбольная лига 3х3 «Атомная энергия спорта» «Кубок Курчатова» в Билибинском мр - 78 участников;

- с 24.02.2023 по 26.02.2023 года окружные соревнования по баскетболу Кэс-Баскет среди юношей и девушек, приняло участие 90 человек, из них: го Анадырь – 27 человек, Анадырский мр – 27 человек, Чукотский мр – 9, Провиденский го - 9 человек, го Певек – 9 человек, го Эгвекинот – 9;

- с 5.04.2023 по 9.04.2023 года окружные соревнования по горнолыжному спорту, п. Провидения, приняло участие 52 человек, из них: го Анадырь – 33 человек, го Эгвекинот - 19.

- с 8.02.2023 по 30.04.2023 года Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в Анадырском муниципальном районе (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») количество участников – 261 человек;

- с 6.03.2023 по 28.04.2023 года Всероссийские соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций в Анадырском муниципальном районе количество участников – 122 человек;

- с 4.04.2023 по 29.04.2023, с 22.05.2023 по 26.05.2023 года региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся образовательных организаций (дети от 5 до 16 лет). Общее количество участников - 214 человек;

- с 12.02.2023 по 20.02.2023 года открытый чемпионат среди силовых структур по стрельбе из боевого ручного оружия го Анадырь (19 –мужчин, 2 женщины);

- с 5 по 9 апреля 2023 года окружные соревнования по горнолыжному спорту в Провиденском го, приняло участие -52 человека, из них: го Анадырь -33, го Эгвекинот -19;

- 22.06.2023 года открытые окружные соревнования «Бегу по Арктике» в г. Анадыре (50 участников).

*Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:*

- с 26.01.2023 по 02.02.2023 года в Первенстве Дальневосточного федерального округа по киокусинкай в г. Петропавловск-Камчатский, участвовало 6 человек, из них: 1 тренер и 5 спортсменов: 1 место Чанчугский Вячеслав, 2 место - Слободенюк Екатерина, Шилович Михаил;

- с 26.01.2023 по 2.02.2023 года в Первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу, г. Улан Удэ, участвовало 3 человека, в том числе 1 тренер, 2 спортсмена: 2 место - Черницкая Полина;

- с 13.02.2023 по 20.02.2023 года во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе, посвященных памяти мастеров спорта СССР международного класса Наиля Измайлова, Германа Новикова, Илдуса Мухарлямова, г. Казань, участвовало 2 человека, в том числе 1 тренер, 1 спортсмен;

- с 28.02.2023 по 14.03.2023 года во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футболу», г. Улан-Удэ, участвовало 11 человек, в том числе 1 тренер, 10 спортсменов, команда заняла 8 место;

- с 09.03.2023 по 20.03.2023 года в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», г. Чита, участвовало 10 человек, в том числе 1 тренер, 9 спортсменов, команда заняла 10 место;

- с 7.03.2023 по 14.03.2023 года в Первенстве Дальневосточного федерального округа по волейболу среди команд юношей и девушек возрастной категории до 15 лет, посвященных 100-летию отечественного волейбола, г. Хабаровск, участвовало 9 человек, в том числе 1 тренер, 8 спортсменов, команда заняла 9 место;

- с 23.03.2023 по 29.03.2023 года в Первенстве России по киокусинкай, г. Владивосток, участвовало 3 человека, в том числе 1 тренер, 2 спортсмена;

- с 7.03.2023 по 28.03.2023 года в Первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу, г. Благовещенск, участвовало 4 человека, в том числе 1 тренер, 3 спортсмена. 3 место занял Евдакимов Николай (го Эгвекинот);

- с 21.03.2023 по 29.03.2023 года в Первенстве Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе, г. Комсомольск-на-Амуре, участвовало 2 человека, в том числе 1 тренер, 1 спортсмен;

- с 3.04.2023 по 17.04.2023 года в Первенстве России по боксу в г. Королев, участвовало 2 человека, в том числе 1 тренер, 1 спортсмен;

- с 14.04.2023 по 20.04.2023 года во Всероссийских соревнованиях по дзюдо, посвященных памяти Героя России Малочуева О.Г. в г. Подольск, участвовало 3 человека, в том числе 1 тренер, 2 спортсмена;

- с 1.05.2023 по 8.09.2023 года в Межрегиональном турнире по греко-римской борьбе в г. Волгоград, участвовало 6 человек, в том числе 1 тренер, 5 спортсменов;

- с 17.05.2023 по 24.05.2023 года в Межрегиональных соревнованиях по дзюдо, посвященных открытию В. Ощепковым в г. Владивосток первого кружка дзюдо в 1914 году, участвовало 4 человека, в том числе 1 тренер, 3 спортсмена;

- с 17.05.2023 по 24.05.2023 года участие спортивной сборной команды в кубке ДФО по настольному теннису в г. Владивосток, участвовало 7 человек, в том числе 1 представитель команды, 6 спортсменов;

- 5.05.2023 по 19.05.2023 года в XII Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд в г. Сочи, участвовало 18 человек, в том числе 1 тренер, 17 спортсменов;

- с 29.05.2023 по 9.06.2023 года в Международных и Всероссийских соревнованиях по дзюдо (Кубок А. Рахлина» в г. Санкт Петербург, участвовало 4 человека, в том числе 1 тренер, 3 спортсмена;

- с 6.06.2023 по 13.06.2023 года в финальном турнире 3\*3 «Олимпийские дни баскетбола» в г. Смоленск, участвовало 5 человек, в том числе 1 тренер, 4 спортсмена;

- с 01.06.2023 по 11.06.2023 года участие спортивной сборной команды в IV этапе Открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» в г. Сочи, участвовало 5 человек, в том числе 1 представитель команды, 4 спортсмена;

- с 21.08.2023 по 28.08.2023 года в Межрегиональных соревнованиях по боксу в г. Билибино участвовало 4 человека, в том числе 1 тренер, 3 спортсмена. 1 место Хасанов Б. в весовой категории - 40 кг, 1 место Анье Д. в весовой категории - 48 кг, 1 место Жунусов А. в весовой категории - 50 кг;

- с 06.09.2023 по 20.09.2023 года в Межрегиональных соревнованиях по боксу "Ливадийские игры" в г. Ливадия участвовало 5 человек, в том числе 1 тренер, 4 спортсмена. Жунусов А. - 2место, Анье Д. - 3 место;

- с 27.09.2023 по 4.10.2023 года участие спортсменов Чукотского АО в Кубке ДФО по настольному теннису в г. Владивосток в количестве 4 человек, в том числе 1 представитель и 3 спортсмена;

- с 13.09.2023 по 20.09.2023 года в Чемпионате ДФО по пляжному волейболу в г. Владивосток участвовало 3 человека, в том числе 1 тренер и 2 спортсмена;

- с 6.10.2023 по 20.10.2023 года участие во Всероссийских соревнованиях по боксу г. Серпухов в количестве 3 человек, в том числе 1 тренер и 2 спортсмена;

- с 26.10.2023 по 09.11.2023 года участие в Первенстве Дальневосточного федерального округа по волейболу в г. Благовещенск в количестве 9 человек, в том числе 1 тренер и 8 спортсменов;

- с 26.10.2023 по 09.11.2023 года участие во Всероссийском мини-футбольном фестивале «Мяч на краешке земли» в г. Петропавловск-Камчатский, количество участников 10 человек, в том числе 1 тренер и 9 спортсменов. Заняли 5 место;

- с 6.10.2023 по 20.10.2023 года участие во Всероссийских соревнованиях по боксу в г. Серпухов в количестве 3 человек, в том числе 1 тренер и 2 спортсмена;

- с 26.10.2023 по 09.11.2023 года участие в Первенстве Дальневосточного федерального округа по волейболу в г. Благовещенск в количестве 9 человек, в том числе 1 тренер и 8 спортсменов;

- с 26.10.2023 по 09.11.2023 года участие во Всероссийском мини-футбольном фестивале «Мяч на краешке земли» в г. Петропавловск-Камчатский в количестве 10 человек, в том числе 1 тренер и 9 спортсменов. Заняли 5 место;

- с 30.11.2023 по 7.12.2023 года участие во Всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Восточный рубеж» в г. Иркутск, количество участников 7 человек, из них 1 тренер и 6 спортсменов. Чанчугский Вячеслав - 2 место, Шилович Михаил -2 место, Слободенюк Екатерина- 3место, Слободенюк Елизовета-4 место;

- с 30 ноября по 06.11.2023 года участие в семинаре–совещании по вопросам реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в г. Волгоград в количестве 1 представителя;

- с 9.11.2023 по 19.11.2023 года участие спортсменов Чукотского автономного округа в Кубке Дальневосточного Федерального округа по настольному теннису в г. Хабаровск в количестве 3 спортсменов;

- с 16.11.2023 по 30.11.2023 года участие в Межрегиональных соревнованиях по боксу в г. Уссурийск в количестве 8 человек, в том числе 1 тренер и 7 спортсменов;

- с 30.11.2023 по 7.12.2023 года участие в Межрегиональных соревнованиях по дзюдо в г. Хабаровск в количестве 3 человек, из них 1 представитель и 2 спортсмена. Васильев Илья - 3 место;

- с 4.12.2023 по 12.12.2023 года участие во Всероссийских соревнованиях "Кубок Арктики" по греко-римской борьбе в г. Архангельск, в количестве 2 человек, из них 1 тренер и 1 спортсмен.

В рамках выполнения ***п.п. 1.2 «Физкультурно-оздоровительная работа с населением»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 12 962,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 13 117,5 тыс. рублей, освоено 10 41,9 тыс. рублей.

*Субсидия ГАОУ ДО ЧАО «Окружная детско-юношеская спортивная школа»* предусмотрено 12 294,4 тыс. рублей, освоено 10 118,8 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия:

- с 1.01.2023 по 8.01.2023 года прошли всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья» в Чукотском автономном округе, в которых приняло участие 5780 человек, из них в:

- го Анадырь - 1043 человек;

- Анадырский мр–1209 человек;

- Билибинский мр – 1049 человек;

- го Певек – 499 человека;

- Провиденский г.о. – 474 человек;

- го Эгвекинот – 1121человек;

- Чукотский мр – 385 человек.

- 11 апреля 2023 года прошли всероссийские массовые соревнования «День зимних видов спорта» в Чукотском автономном округе. Общее количество участников - 620 человек, из них:

- го Певек – 235 человека;

- Провиденский г.о. - 26 человек;

- Анадырский мр – 257 человек;

- го Эгвекинот – 102 человек;

- с 17.06.2023 по 19.06.2023 года всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день» среди обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа. Общее количество участников - 1096 человек, из них:

- го Певек – 404 человека;

- Провиденский го - 90 человек;

- Анадырский мр – 431 человек;

- Билибинском мр – 171 человек.

- 4.06.2023 года всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который состоялся на территории Чукотского автономного округа, общее количество участников 470 человек, из них:

- Анадырский мр – 291 человек;

- Билибинский мр – 103 человека;

- го Эгвекинот – 75 человек:

- Провиденский го – 1 человек.

- 4.06.2023 года всероссийские массовые соревнования приуроченные к всемирному дню велосипедиста. Общее количество участников 39: Анадырского мр – 19 человек, Билибинский мр – 20 человек.

- с 13.04.2023 по 20.04.2023 года всероссийские массовые соревнования «Президентские спортивные состязания и Президентские игры» в школьном и муниципальном этапах приняло участие 5571 человек во всех муниципальных районах и городских округах;

- с 12.02.2023 года по 20.02.2023 года открытый турнир по армрестлингу среди мужчин го Анадырь, приняло участие 20 спортсменов;

- с 18.04.2023 по 19.04.2023 года открытый чемпионат среди силовых структур го Анадырь по стрельбе из боевого ручного оружия приняло участие 40 человек;

- 27.02.2023 по 1.03.2023 года открытый лично-командный чемпионат УМВД в Чукотском автономном округе по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, приняло участники 18 человек;

- 15.04.2023 года всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой приняло участие 1304 человек, из них: го Анадырь – 237 человек, го - Эгвекинот – 110 человек, Анадырский мр – 423 человек, го Певек – 96 человек, Провиденский мр - 55 человек, Билибинском мр – 301 человека, Чукотский мр – 82 человек;

- с 18.04.2023 по 23.04.2023 года Чемпионат Чукотки по хоккею с шайбой памяти Р.А. Депоняна, го Анадырь, приняло участие 6 команд округа, количество участников 90 человек;

- 22.04.2023 года состоялся культурно-спортивный праздник «Корфест–2023», в котором приняло участие свыше 2350 человек, в том числе: в соревнованиях по подледному лову 366 человек, в спортивных состязаниях 619 человек;

- 16.09.2023 года состоялся Всероссийский день бега «Кросс Нации-2023». Общее количество участников - 2235 человек, из них:

– го Анадырь – 744 человек;

– го Эгвекинот – 173 человек;

– Анадырский мр – 434 человек;

– го Певек – человек – 325 человек;

– Провиденский мр - 73 человек;

– Билибинском мр – 262 человека;

– Чукотский мр – 224 человек;

- с 5.05.2023 по19.05.2023 года участии в ХII Всероссийском фестивале по хоккею любительских команд в г. Сочи, количество участников 19 человек, в том числе 1 представитель и 18 спортсменов. Команда заняла 2 место среди 24 команд.

*Субсидия Департамента* предусмотрено 668,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 823,1 тыс. рублей, освоено 823,1 тыс. рублей.

В честь празднования 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта были проведены работы по оцифровке архивных видеоматериалов и аудиоматериалов о физической культуре и спорте Чукотского автономного округа. Работы выполнены на сумму 250,0 тыс. рублей.

Также были выпущены и на местном ТВ показаны документальные фильмы о спортивной жизни Чукотского автономного округа: о достижениях и выступлениях Чукотских спортсменов и команд во всероссийских и международных соревнованиях, об известных спортивных деятелях Чукотки внёсших вклад в развитие физической культуры и спорта в округе, о знаменательных для Чукотки спортивных мероприятиях, о развитии физической культуры и спорта в округе, о создании условий для занятий физической культурой и спортом, о реализации в Чукотском автономном округе федерального проекта «Спорт – норма жизни» и федерального проекта «Бизнес – спринт» и многом другом. Работы выполнены на сумму 128,6 тыс. рублей.

В рамках организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения при содействии спортивно-педагогического отряда «Чукотка» осуществлено финансирование расходов, связанных с питанием спортивно-педагогического отряда «Чукотка», приобретение наградной атрибутики. Фактические расходы составили 289,5 тыс. рублей.

C 06 по 13 ноября 2023 года был проведен Окружной конкурс «Спортивная Элита Чукотки - 2023», общая сумма денежных призов составила 155,0 тыс. рублей. Итоги Окружного конкурса «Спортивная Элита Чукотки – 2023»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Занятое место/номинация** | **Размер денежного приза, руб.** |
| **Спортсмен года** | | |
| **1** | Тельмынто Владислав Витальевич, 1 место | 9 500,00 |
| **2** | Инеут Сергей Сергеевич, 2 место | 5 000,00 |
| **3** | Кузнецов Сергей Дмитриевич, 3 место | 3 500,00 |
| **Спортсменка года** | | |
| **4** | Эйненкеу Татьяна Андреевна, 1 место | 9 500,00 |
| **5** | Гуванрольтат Елизавета Ивановна, 2 место | 5 000,00 |
| **6** | Голубь Дарья Андреевна, 3 место | 3 500,00 |
| **Юный спортсмен года** | | |
| **7** | Чанчугский Вячеслав Владиславович, 1 место | 9 000,00 |
| **8** | Маничкин Антон Алексеевич, 2 место | 5 000,00 |
| **9** | Егоров Кирилл Александрович, 3 место | 3 500,00 |
| **Юная спортсменка года** | | |
| **10** | Черницкая Полина Константиновна, 1 место | 9 000,00 |
| **11** | Слободенюк Елизавета Витальевна, 2 место | 5 000,00 |
| **12** | Боргоякова Дарья Вячеславовна, 3 место | 3 500,00 |
| **Спортсмен года по национальным видам спорта** | | |
| **13** | Бочаров Дмитрий Владимирович, 1 место | 9 000,00 |
| **14** | Чайвыргин Кирилл Семенович, 2 место | 5 000, 00 |
| **15** | Лукьянов Артем Вячеславович, 3 место | 3 500,00 |
| **Детский тренер года** | | |
| **16** | Сапожников Денис Викторович, 1 место | 9 000,00 |
| **17** | Скоков Алексей Андреевич, 2 место | 5 000,00 |
| **18** | Тотмин Евгений Леонидович, 3 место | 3 500,00 |
| **Школьный тренер года** | | |
| **19** | Величко Любовь Ивановна, 1 место | 9 000,00 |
| **20** | Мудрак Максим Валериевич, 2 место | 5 000,00 |
| **21** | Байтлеуов Малик Балкожаевич, 3 место | 3 500,00 |
| **Тренер года** | | |
| **22** | Байтлеуов Балкожа Караболаевич, 1 место | 9 000,00 |
| **23** | Симонов Антон Сергеевич, 2 место | 5 000,00 |
| **24** | Карев Василий Николаевич, 3 место | 3 500,00 |
| **Работник физической культуры и спорта года** | | |
| **25** | Григорьева Наталья Леонидовна, 1 место | 9 000,00 |
| **26** | Турчинский Антон Леонидович, 2 место | 5 000,00 |
|  | **ИТОГО:** | **155 000,00** |

В рамках выполнения ***п.п. 1.3 «Развитие и поддержка национальных видов спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 8 500,0 тыс. рублей, освоено 7 745,8 тыс. рублей.

- с 7.03.2023 по 12.03.2023 года Чемпионат и первенство Чукотки по северному многоборью памяти С.А. Райтыргина, количество участников 61 человек;

- с 5.03.2023 по 10.03.2023 года гонка на оленьих упряжках «Ръилет» в Анадырском муниципальном районе участвовало 60 человек, в том числе в гонках на оленьих упряжках 18 гонщиков, из них: в больших гонках 10 мужчин, в малых 8 мужчин;

- с 30.03.2023 по 08.04.2023 года на базе оленеводов сельхозпредприятия «Олой» и ТСО «Бургахчан» перевал база Кайэттынэ прошли гонки на оленьих упряжках «Эракор» на перевале базе оленеводов сельхозпредприятия «Олой», участвовало 51 человек, в том числе в гонках на оленьих упряжках 31 гонщик, из них: 12 женщин, 19 мужчин;

- с 29.03.2023 по 8.04.2023 года прошла гонка на собачьих упряжках «Надежда». Гонка на собачьих упряжках прошла на 626 км по маршруту между селами Чукотского муниципального района и Провиденского городского округа, участвовало 16 гонщиков. Ежегодно в рамках гонки на собачьих упряжках «Надежда» проходит Первенство на собачьих упряжках среди юниоров, в котором приняло участие 3 гонщика;

- с 7.03.2023 по 12.03.2023 года Чемпионат Чукотки памяти С.А. Райтыргина по северному многоборью в г. Анадырь, приняло участие 52 человека, из них: 28 мужчин и 24 девушки;

- с 1.08.2023 по 5.08.2023 года прошел Спортивный фестиваль коренных народов Арктики «Берингийские игры», приняло участие 44 человека, из них: 33 спортсмена, 11 тренеров-представителей;

- с 5.08.2023 по 12.08.2023 года прошла регата на кожаных байдарах «Берингия-2023», в гонках на байдарах приняли участие 24 команды – 168 человек, из них: Чукотский мр – 154, Провиденский го – 14; на байдарах одиночках – 15 человек. В спортивных состязаниях участвовало 188 человек. Всего участвовало – 371 человек.

Сборные команды округа принимали участие во всероссийских соревнованиях:

- с 16.03.2023 по 23.03.2023 года в Первенстве России по северному многоборью в г. Магадан количество, участвовало 10 человек, в том числе: 1 тренер, 9 спортсменов;

- с 07.03.2023 по 12.03.2023 года во II Всероссийских Арктических играх г. Салехард и в Чемпионате и первенстве России по северному многоборью, приняло участие 5 человек: 1 тренер и 4 спортсменов;

с 18.03.2023 по 26.03.2023 Первество России по северному многоборью г. Магадан, количество участников 5, в том числе 1 тренер и 4 спортсмена (1 место в метании топора на дальность (Эйненкеу Татьяна);

- с 14.03.2023 по 25.03.2023 года в Первенстве России по северному многоборью, г. Магадан, количество участников 15 человек, в том числе: 1 тренер, 14 спортсменов. 3 место в метании тынзяна на хорей (Чайвыргин Кирилл), 3 место в беге с палкой на дистанции 3 км (Ивэн Илья);

- с 8.12.2023 по 22.12.2023 года участие спортивной сборной Чукотского автономного округа в Кубке России по северному многоборью в г. Белоярский, в количестве 8 человек, из них: 1 представитель, 1 тренер и 6 спортсменов.

В рамках выполнения ***п.п. 1.4 «Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 4 250,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3 852,1 тыс. рублей, освоено 3 757,8 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- с 06.06.2023 по 23.06.2023 года участие в летних учебно-тренировочных сборах по греко-римской борьбе в г. Волгоград, приняло участие 4 человека: 1 тренер и 3 спортсмена;

- с 18.07.2023 по 6.08.2023 года физкультурно-оздоровительная кампания г. Адлер, приняло участие 9 человек: 8 учащихся и 1 сопровождающий;

- с 24.07.2023 по 14.08.2023 года физкультурно-оздоровительная кампания г. Адлер, приняло участие 13 человек: 12 учащихся и 1 сопровождающий.

В рамках выполнения ***п.п. 1.7 «Гранты некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 500,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа принято решение о перераспределении денежных средств для оплаты взносов по обязательному социальному страхованию, а также подведомственным учреждениям для оплаты коммунальных услуг, расходов делегаций из национальных сел, в рамках реализации мероприятия «Окружной фольклорный фестиваль «Эргав».

В рамках выполнения ***п.п. 1.8 «Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 8 500,0 тыс. рублей, освоено 7 873,2 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия:

- с 5.03.2023 по 10.03.2023 года гонка на оленьих упряжках «Ръилет» в Анадырском муниципальном районе участвовало 60 человек, в том числе в гонках на оленьих упряжках 18 гонщиков, из них: в больших гонках 10 мужчин, в малых 8 мужчин;

- с 30.03.2023 по 08.04.2023 года на базе оленеводов сельхозпредприятия «Олой» и ТСО «Бургахчан» перевал база Кайэттынэ прошли гонки на оленьих упряжках «Эракор» на перевале базе оленеводов сельхозпредприятия «Олой», участвовало 51 человек, в том числе в гонках на оленьих упряжках 31 гонщик, из них: 12 женщин, 19 мужчин;

- с 29.03.2023 по 8.04.2023 года прошла гонка на собачьих упряжках «Надежда». Гонка на собачьих упряжках прошла на 626 км по маршруту между селами Чукотского муниципального района и Провиденского городского округа, участвовало 16 гонщиков. Ежегодно в рамках гонки на собачьих упряжках «Надежда» проходит Первенство на собачьих упряжках среди юниоров, приняло участие 3 гонщика;

- с 5.08.2023 по 12.08.2023 года прошла регата на кожаных байдарах «Берингия-2023», в гонках на байдарах приняли участие 24 команды – 168 человек, из них: Чукотский мр – 154, Провиденский го – 14; на байдарах одиночках – 15 человек. В спортивных состязаниях участвовало 188 человек. Всего участвовало – 371 человек.

В рамках выполнения ***п.п. 1.10 «Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»*** предусмотрено 5 790,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 542,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 248,2 тыс. рублей; освоено 5 790,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 4 542,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 248,2 тыс. рублей.

Департамент культуры спорта и туризма Чукотского автономного округа с Администрацией городского округа Эгвекинот подписали соглашение №77715000-1-2019-006 от 24.01.2023 в государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет» в форме электронного документа на выполнение мероприятий: оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в размере в размере 1 2737,7 тыс. рублей, из них средств окружного бюджета 25,5 тыс. рублей, средств федерального бюджета 1 248,2 тыс. рублей.

Заключено соглашение №01-50/12 от 03.02.2023 о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Администрация городского округа Эгвекинот на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в размере 4 517,2 тыс. рублей.

Администрацией городского округа Эгвекинот заключены договора с ООО «АЙРОН КИНГ» от 22.03.2023 № АК-CR000002, № АК-CR000003 на поставку оборудования. Оборудование поставлено 29 августа 2023 года и было установлено 16 октября 2023 года.

В рамках выполнения ***п.п. 1.11 «Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, освоено 2 977,1 тыс. рублей.

Субсидии распределены следующим муниципальным образованиям:

Анадырский муниципальный район 500,0 тысяч рублей;

Городской округ Эгвекинот 500,0 тысяч рублей;

Провиденский городской округ 500,0 тысяч рублей;

Чукотский муниципальный район 500,0 тысяч рублей;

Билибинский муниципальный район 500,0 тысяч рублей;

Городской округ Анадырь 500,0 тысяч рублей.

Всего, в рамках реализации субсидии в массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения, приняло участие более 8 тысяч жителей округа.

# Проведены следующие мероприятия:

- Всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья» в го Анадырь, Анадырском мр, Билибинском мр, Провиденском го, го Эгвекинот, Чукотском мр;

- с 11.03.2023 по 19.03.2023 года на базе МАФСУ "ФОК городского округа Эгвекинот" прошло первенство городского округа Эгвекинот по мини-футболу среди мужских команд;

- 11.04.2023 года всероссийские массовые соревнования «День зимних видов спорта», которые состоялись в Провиденском го; Анадырском мр, го Эгвекинот;

- с 6.03.2023 по 28.04.2023 года всероссийские соревнования по бадминтону «Проба пера» среди обучающихся общеобразовательных организаций в Анадырском мр;

- с 8.02.2023 по 30.04.2023 года всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций в Анадырском мр (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»);

- 1.05.2023 года спортивное массовое гуляние, праздник Первомая «День Весны и Труда», соревнования по армрестлингу, гиревому спорту в п. Беринговский;

- 9.06.2023 года соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната, волейболу, приуроченные к Дню рыбака в п. Угольные Копи;

- 15.03.2023 года спортивные соревнования за VI Кубок Главы Анадырского муниципального района в п. Угольные Копи, участвовали: п. Беринговский, с. Канчалан (турнир по волейболу);

- 15.03.2023 года спортивные соревнования, приуроченные к Дню Чукотского АО в п. Угольные Копи, участвовали: с. Канчалан, п. Беринговский, с. Марково, с. Ваеги, с. Усть-Белая (соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, НВС);

- с 4.04.2023 по 29.04.2023, с 22.05.2023 по 26.05.2023 года всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся образовательных организаций (дети от 5 до 16 лет);

- 25.03.2023 года первенство городского округа Эгвекинот по волейболу среди мужских и женских команд;

- 15.04.2023 года всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» го Анадырь, го Эгвекинот, Анадырский мр, го Певек, Провиденский мр, Билибинском мр, Чукотский мр;

- 4.05.2023 года первенства городского округа Эгвекинот по мини-футболу, посвященного 78-й годовщине Победы п. Эгвекинот, с. Амгуэма, с. Конергино, с. Уэлькаль, с. Рыркайпий с. Ванкарем;

- 6.05.2023 года легкоатлетический забег «Победа» от с. Кепервеем до г. Билибино посвященного 78-й годовщине Победы;

- 7.05.2023 года в с. Рыткучи военизированная спортивная эстафета «Мы – будущие защитники Отечества»;

- 4.06.2023 года всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который состоялся на территории Чукотского автономного округа: Анадырский мр, Билибинский МР, го Эгвекинот, Провиденский го;

- 4.06.2023 года всероссийские массовые мероприятия в рамках «Всемирного дня Велосипедиста», в том числе: Билибинский мр, Анадырский мр, Провиденский го, Чукотский мр;

- 24.06.2023 года первенство по футболу «День молодёжи» п. Эгвекинот;

- 12.06.2023 года первенство по футболу, посвящённое дню всенародному празднику - Дню России, п. Эгвекинот;

- 12.08.2023 года всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в муниципальных образованиях и городских округах;

- с 17.06.2023 по 19.06.2023 года всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день» среди обучающихся общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа: Провиденский го, Анадырский мр, Билибинском мр;

- 12.08.2023 года массовые спортивные состязания, посвящённые «Всероссийскому Дню физкультурника» в муниципальных образованиях и городских округах;

- 16.09.2023 года состоялся Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2023»: го Анадырь, го Эгвекинот, Анадырский мр, Провиденский мр, Билибинском мр, Чукотский мр.

В рамках выполнения ***п.п. 1.12 «Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 550,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 330,9 тыс. рублей, освоено 330,8 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия:

- с 20.01.2023 по 31.01.2023 года зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов региона, приняло участие 222 человек: го Анадырь - 112, го Эгвекинот – 52, Анадырский мр - 30, Провиденский го – 28.

- с 20.01.2023 по 31.01.2023 года зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций, количество участников - 573 человек: го Эгвекинот – 102, Анадырский мр - 118, го Анадырь - 75, Чукотский мр-278;

- с 1.03.2023 по 04.04.2023 года зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа в рамках военно-патриотической игры «Зарница 2023», в окружном этапе приняло участие 70 человек, из них детей 63человека из 6 муниципальных образований;

- с февраля по апрель прошел Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, участвовало 116 человек, в том числе: го Эгвекинот – 18 Анадырский мр -73, го Анадырь- 25.

- 24.03.2023 в рамках агитационно-пропагандистской акции «Единый день ГТО» состоялась «Зарядка ГТО», в которой приняло участие 870 человек, из них в Провиденском го - 20 человек, в Анадырском мр – 87, в Билибинском мр - 763 участника$

- с 1.11.2023 по 30.11.2023 года всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО-одна, одна команда!» среди населения Чукотского автономного округа, приняло участие 87 человек;

- с 30.10.2023 по 6.11.2023 года участие во Всероссийском семинаре ВФСК ГТО в г. Волгоград, 1 человек;

- закупка наградной спортивной атрибутики для проведения игр ВФСК ГТО (кубки, медали).

**8. Подпрограмма «Поддержка туризма»,**

**% исполнения подпрограммы составил 152,7**

На реализацию Подпрограммы «Поддержка туризма»в 2023 году Государственной программой предусмотрено 81 201,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 59 781,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 21 420,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета 21 422,6 тыс. рублей; освоено 32 715,6 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Популяризация туризма»** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 5 996,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 896,3 тыс. рублей, освоено 1 594,2 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.1 «Организация туристской деятельности и управление развитием туризма»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 896,3 тыс. рублей, из которых освоено 1 594,2 тыс. рублей.

В феврале 2023 года была делегация региона приняла участие в Межрегиональном культурно-просветительском марафоне «Берингия-Арктика» в Камчатском крае с 14 по 22 февраля, где демонстрировала сохранение уникальных традиций малочисленных народов Севера. Делегация оформила стенд с сувенирной продукцией, рок-группа «Губернатор» выступала на ежедневных концертах, готовила национальную пищу на гастрономической площадке. В делегацию вошли мастера НХП, артисты, старейшины.

Также в феврале сотрудники департамента приняли участие во Всероссийском туристическом форуме «Дальний восток – зима открытий» в Камчатском крае с 16 по 28 февраля. Деловой форум «Дальний Восток – зима открытий» – это деловое мероприятие в гибридном формате, посвященное развитию индустрии гостеприимства на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации. Участниками форума стали 800 человек, которые делились успешными проектами преодоления кризисных ситуаций в туризме, обсуждали перспективы круизного и экспедиционного туризма, поднимали вопросы ретрит-туров (лечебных) на Дальний Восток и научно-популярного туризма.

В марте 2023 года делегация Чукотского автономного округа приняла участие в XVIII Международной туристической выставке «Интурмаркет-2023» в г. Москве. В состав делегации вошли сотрудники Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, представители регионального турбизнеса, НО ««Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа». Выставка прошла при поддержке Правительства РФ, Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Госдумы Федерального собрания РФ, Минэкономразвития России, Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров.

Сотрудники отдела приняли участие в совещаниях Минэкономразвития России и сессиях по актуальным вопросам развития отрасли, законодательства, единого бренда Дальнего Востока, в практической секции «Эффективное продвижение территорий: от аналитики до креатива. Тренды и кейсы» и презентации «Яркие кейсы частных музеев и частных инициатив в области культуры». Более 140 спикеров выступали на 7 площадках с круглыми столами, презентациями и семинарами, охватившие все без исключения сферы туристической индустрии. На выставке присутствовали 71 регион страны, свыше 700 компаний из 14 регионов и дружественных стран – Беларусь, Куба, Китай, Иран, Узбекистан и другие.

С 17 по 19 мая сотрудники Департамента приняли участие в гранд-финале конкурса "Мастера гостеприимства" Первого Форума гостеприимства России в г. Перми. В форуме приняли участие более 1000 человек из всех регионов страны, включая новые территории, а 100 мероприятий деловой программы позволили не только обменяться опытом, но и наметить планы совместной работы в сфере туризма до 2025 года. Также на форуме «Мастера гостеприимства» были представлены на реализацию чукотские сувениры, проведены деловые встречи с заместителем генерального директора «Россия – страна возможностей» Гужеля Дмитрием Юрьевичем. Были затронуты вопросы по препятствиям и перспективам развития туризма на Чукотке. Прошли переговоры с АНО «Гудсерфинг» с директором Поповым Ильёй Александровичем, данная организация занимается волонтерами по России, на встрече обсудили взаимодействие и привлечение волонтеров в регион.

С 25 по 27 мая состоялся фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» в г. Владивостоке. На форуме было представлено 16 креативных индустрий, 200 выступающих и 3 500 участников. От региона поехал делегат из представителей турбизнеса Дарья Бакулина из ООО «Чукотка Бренд», которая приняла участие в секции по креативному предпринимательству и представила свой продукт.

В сентябре сотрудники Департамента приняли участие в мероприятиях Восточного экономического форума, а именно в выставке «Улица Дальнего Востока». Сотрудники осуществляли общее руководство на павильоне Чукотского автономного округа, принимали участие в тематических секциях на павильоне корпорации ТУРИЗМ.РФ, секциях Минспорта России, выступали на пленарных заседаниях, сопровождали детей-участников на соревнования по ГТО, проводили соревнования по национальным видам спорта на павильоне региона.

В октябре месяце сотрудники Департамента были командированы в Москву в целях подготовки стенда Чукотского автономного округа к открытию и ко Дню региона в рамках Международной выставки-форума Россия.

В декабре заместитель начальника Департамента был командирован в Москву с целью контроля проведения мероприятий по декорированию стенда региона к Новому году и Рождеству на Международной выставке-форуме «Россия».

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.3 «Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, из которых освоено 0,0 тыс. рублей.

Департаментом принято решение о перераспределении денежных средств подведомственному учреждению на замену существующей системы пожарной сигнализации системой автоматической пожарной сигнализации.

В рамках мероприятия предусмотренного ***п.п. 1.5 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 3 600,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В связи с удорожанием фрахтов морских судов для организации туров выходного дня в регионе, и, как следствие, уменьшением количества туристических маршрутов, произойдет уменьшение количества получателей государственной поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства туристической индустрии Чукотского автономного округа и сужение географии туристических маршрутов, что понизит качество оказания туристических услуг жителям округа.

Департаментом принято решение о перераспределении денежных средств подведомственным учреждениям для оплаты коммунальных услуг.

На выполнение основного мероприятия **п. 2 «Создание и развитие туристической инфраструктуры»** Государственной программой предусмотрено 75 205,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 53 785,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 21 420,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью за счет окружного бюджета 19 526,3 тыс. рублей; освоено 31 121,4 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 2.2 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристической инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 15 000,0 тыс. рублей, из которых освоено 23 672,4 тыс. рублей.

В I квартале 2023 года состоялся конкурсный отбор кандидатов на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа. Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Территория 87» (далее – ООО «Территория 87»). С ООО «Территория 87» заключено Соглашение 01-50/23 от 28 апреля 2023 года на выполнение следующих видов работ:

- изготовление, приобретение и доставку материалов и комплектующих для сборки, монтажа модульных зданий хозяйственно-административного назначения с полной комплектацией всем необходимым для работы на туристической базе;

- изготовление, приобретение и доставку материалов, комплектующих и оборудования для создания систем энергоснабжения, водоснабжения и канализации внутри модульных зданий хозяйственно-административного назначения с последующим подключением к общим автономным системам энергоснабжения, водоснабжения и канализации всей туристической базы;

- монтаж и сборка модульных зданий хозяйственно-административного назначения;

- монтаж внутренних сетей энергоснабжения, водоснабжения и канализации модульных зданий хозяйственно административно назначения, подведение и подключение к общим автономным системам всей туристической базы.

Средства 2022 года в размере 8 672,4 тыс. рублей исполнены в полном объеме на следующие услуги: монтаж и наладка оборудования, внутренние строительные работы, перевозка грузов морем, завершение комплектования оборудования автономной системы энергообеспечения.

Мероприятие реализовано в полном объеме. Созданный объект туристической инфраструктуры прошёл классификацию и ему присвоена категории «без звёзд». Объект входит в федеральный реестр «Реестр классифицированных объектов: гостиницы и иные средства размещения» Номер свидетельства: 77/АА-110/2133-2023. Дата выдачи свидетельства:07.12.2023. Срок действия:06.12.2026. Сайт <https://fsa.gov.ru/>.

В рамках ***п.п. 2.3 «Создание этнопарка в п. Эгвекинот»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 7 866,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 2 990,0 тыс. рублей.

22 сентября 2023 года заключено соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и некоммерческой организацией «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа». Денежные средства в 2023 году выделены для завершения проекта по этнопарку в п. Эгвекинот, в том числе для оплаты 2 и 3 этапов монтажных работ исторической части и археологических изысканий.

На участке энтопарка проведены археологические научно-исследовательские изыскания и получено заключение специалиста по государственной историко-культурной экспертизе документации, в соответствии с которыми на территории этнопарка отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

Часть монтажных работы исторической части этнопарка, а именно - монтажные кровельные работы, монтажные работы 6 вешалов для хранения байдар, монтажные работы 1 мясной ямы и 11 мясных ям - «муляжей» приостановлены с 28 сентября 2023 года, на основании письма от подрядчика ИП Вахрушева А.Ю., по причине неблагоприятных погодных условий – выпадение регулярных осадков и установления минусовых температур в ночное время, препятствующих качественному выполнению работ. Реализация 3 этапа мероприятия перенесена на 15.09.2024 года.

Остаток денежных средств 2022 года разрешенный к использованию в 2023 году в размере 2 990,0 тыс. рублей исполнен в полном объеме на: монтажные работы цоколей, пола, стен (нижний ярус каркаса кровли), купола кровли (верхний ярус) 10 жилых нынлю и 1 общей яранги.

В рамках ***п.п. 2.4 «Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием модульных некапитальных средств размещения (глэмпингов)»*** за счет окружного бюджета предусмотрено 4 526,3 тыс. рублей; освоено 4 459,0 тыс. рублей.

В I квартале 2023 года состоялся конкурс о приёме заявок на предоставление субсидии. Во время конкурса поступила заявка от ИП Крупеня Максим Вячеславович. 21 апреля 2023 года было заключено Соглашение 01-50/20 на предоставление из окружного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием модульных некапитальных средств размещения (глэмпингов).

Глэмпинг состоит из пяти геокупольных конструкций для проживания и одной геокупольной конструкции для общего пользования типа «столовая/гостинная». На основании предоставленных документов мероприятие реализовано в полном объеме.

В рамках ***п.п. 2.5 «Реализация концессионного соглашения по созданию объекта "Гостиничный комплекс в г. Певек»*** Государственной программой предусмотрено 47 812,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 26 392,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 21 420,0 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

9 марта 2023 года заключено Концессионное соглашение между ООО «Чукотская концессионная компания» и Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского АО. 30.09.2023 года Концессионер расторг соглашение, в связи с изменением механизма реализации мероприятия и источников финансирования по созданию Гостиничного комплекса.

**9. Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры», % исполнения подпрограммы составил 11,8**

На реализацию Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры»в 2023 году за счет Государственной программой предусмотрено 510 560,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 189 295,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 321 265,0 тыс. рублей; освоено 60 247,7 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 35 563,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 24 684,2 тыс. рублей.

На выполнение основного мероприятия **п. 1 «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта»** предусмотрено 226 891,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 133 741,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 93 150,0 тыс. рублей; освоено 35 734,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 26 983,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 8 750,5 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 1.1. «Субсидия на строительство спортивного комплекса в г. Певек»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 31 851,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на строительство спортивного комплекса в г. Певек заключено дополнительное соглашение между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Администрацией городского округа Певек о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2023 году в сумме 31 851,0 тыс. рублей. Бюджету Администрации городского округа Певек субсидия профинансирована в размере 31 851,0 тыс. рублей. В соответствии с концессионным соглашением от 30 апреля 2020 года между Администрацией городского округа Певек и непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы и оценки достоверности сметной стоимости строительства предусмотрена в срок не позднее 1 февраля 2022 года (исполнено), достижение уровня технической готовности объекта в объеме не менее 50% в срок до 30 июля 2023 года, срок ввода в эксплуатацию не позднее 15 ноября 2023 года.

В 2023 году результате обследования состояния металлических конструкций «Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Певек» на предмет возможности дальнейшего использования возникла необходимость в демонтаже не только ограждающих конструкций и покрытий, а также в замене значительной части несущих конструкций.

Концессионером принято решение по замене поврежденных конструкций. Для выполнения данного решения произведена корректировка проектной документации с заменой существующих колонн и балок на новые с последующей корректировкой сметной документации. Принятые изменения потребуют повторного прохождения экспертизы проектной документации. АО «ЧТК» направило письмо в адрес Администрации городского округа Певек о согласовании продления концессионного соглашения и переносе срока ввода в эксплуатацию спортивного комплекса в г. Певек на 2024 год.

Данное изменение привело к увеличению сроков по демонтажным работам, а также к увеличению сроков поставки новых конструкций, которые необходимо было запроектировать, заказать и доставить на площадку строительства. Также остаётся необходимость в дополнительной разработке мероприятий по усилению практических всех оставшихся колонн, демонтаж которых не требовался.

На данный момент на площадке строительства ФОК выполнены все бетонные работы, заменены несущие конструкции и усилены пригодные к эксплуатации элементы каркаса здания.

В рамках ***п.п. 1.2. «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 600,0 тыс. рублей, освоено 599,6 тыс. рублей.

Бюджетные средства выделены Автономному учреждению Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» на проведение ремонтных работ канализационной системы здания кинотеатра «Полярный». Были проведены работы по ремонту системы канализации, замене сантехнических приборов и узлов в здании кинотеатра «Полярный». Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

В рамках ***п.п. 1.8. «Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 8 148,6 тыс. рублей, освоено 15 171,8 тыс. рублей.

1. В 2023 году субсидия была выделена на капитальный ремонт сектора культурно-просветительской и досуговой деятельности с. Ванкарем Муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот» (далее – Центр досуга и народного творчества). Центр досуга и народного творчества заключил договор от 10.05.2023 № 03/05К-23 на «Внутренний ремонт помещений здания СКП и ДД с. Ванкарем МАУК «ЦДиНТ городского округа Эгвекинот» с ИП Нетисовым Антоном Федоровичем. Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

Средства 2022 года в размере 7 023,2 тыс. рублей исполнены в полном объеме на текущий ремонт и ремонт фасада здания Дома культуры п. Эгвекинот.

2. Денежные средства 2022 года в размере 10 727,3 тыс. рублей разрешенные в использовании в 2022 году на ремонт Центра культуры и досуга Провиденского городского округа (ремонт входной зоны здания) и Музея Берингийского наследия (капитальный ремонт крыши и заполнения оконных проемов нежилого здания) не были исполнены. По государственному контракту на капитальный ремонт крыши и заполнение оконных проемов нежилого здания Музея Берингийского наследия в декабре 2022 года ремонтные работы были завершены с нарушениями в части установки оконных блоков. Данные нарушения подрядчиком не устранены до настоящего времени, в связи с чем 5 декабря 2023 года в Арбитражный суд г. Анадырь направлено заявление о привлечении подрядчика к выполнению работ по устранению недостатков. Договор на ремонт входной зоны здания Центра культуры и досуга Провиденского городского округа был заключен 13 ноября 2023 года на сумму 3 651,6 тыс. рублей. Подрядчику выплачен аванс 30% в размере 1 095,5 тыс. рублей

В связи с чем, Департаментом принято решение о наличии потребности в использовании денежных средств в сумме 10 395,1 тыс. рублей на те же цели в 2024 году.

В рамках ***п.п. 1.15. «Проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской»*** Государственной программой предусмотрено 48 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 26 959,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 21 040,3 тыс. рублей; освоено 19 962,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 11 212,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 8 750,5 тыс. рублей.

Между Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район заключено соглашение от 18.01.2023 года № 77633000-1-2023-002 о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотского муниципального района на проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» заключило муниципальный контракт от 16.12.2022 года с Общество с ограниченной ответственностью "ГорЭнерго" на выполнение работ «Проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской». По муниципальному контракту выплачен аванс 30% в размере 34 025,9 тыс. рублей. В сентябре месяце была проведена промежуточная приемка выполненных работ по контракту: выравнивание внутренних поверхностей, устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями, монтаж витрин и скульптурных композиций. Срок выполнения работ до 01 ноября 2024 года.

В рамках ***п.п. 1.16. «Строительство Этнокультурного центра в с. Лаврентия»*** предусмотрено 95 650,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 23 540,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 72 109,7 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

С ООО «ТехноСтройДВ» 07.11.2022 года подписан Контракт на полный цикл № 17/ПИР/СМР-22 на сумму 208 650,6 тыс. рублей.

По информации, полученной от подрядчика, в связи с изменением земельного участка для строительства объекта и получения градостроительного плана на указанный участок 04.07.2023 года, работы по подготовке проектной документации и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе положительного заключения достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, могут быть выполнены только в конце февраля 2024 года.

Подрядчику выплачен аванс 42,59%, что составляет 83 842,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 11 733,0 тыс. рублей и средства федерального бюджета 72 109,7 тыс. рублей. Подрядная организация выполняет изыскания согласно программе.

В рамках ***п.п. 1.17. «Приобретение и установка модульного здания «Центр культуры и досуга в с. Нунлигран»*** Государственной программой за счет средств окружного бюджета предусмотрено 42 641,6 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей.

ГКУ «УКС ЧАО» заключило государственный контракт с ООО «КАРКАС» № 1/ЦКД-23 от 30.01.2023 года на сумму 42 641,5 тыс. рублей.

По просьбе поставщика товара ООО «КАРКАС» в техническое задание на поставку товара, дополнительным соглашением к контракту, были внесены изменения.

На 31.12.23 года подрядная организация поставила и смонтировала модульное здание, разработала проект узла учета для подключения объекта к централизованным сетям. Ввод в эксплуатацию планируется в 1-ом квартале 2024 года.

На выполнение основного мероприятия **п. 2 «Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»»** Государственной программой предусмотрено 89 470,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 31 253,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 58 217,0 тыс. рублей; освоено 24 513,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 579,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 15 933,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.1 «Строительство объекта «Центр культурного развития в г. Певек»*** Государственной программой за счет окружного бюджета предусмотрено 3 504,1 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» подписан государственный контракт №24/ПИР/СМР-21 26.10.2021 на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) на сумму 524 923,0 тыс. рублей, в том числе ПИР – 6 623,0 тыс. рублей. Согласно контракта на 01.01.2023 года подрядчику выплачен аванс 90% в размере 466 470,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 9 354,6 тыс. рублей и средства федерального бюджета в сумме 457 115,4 тыс. рублей. В 2022 году выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на сумму 6 623,0 тыс. рублей.

АО «ЧТК» предоставлен в адрес ГКУ «УКС ЧАО» откорректированный АО «ДальТИЗИС» технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Выполнена корректировка отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, вносятся изменения в проект в части дополнительной термостабилизации грунтов основания. Получено положительное заключение государственной экспертизы в части термостабилизации грунта. Все материалы доставлены в г. Певек. В настоящее время фактически полностью выполнены работы по устройству свайного поля и установке сезонно действующих термостабилизирующих устройств. Испытания свай возможно будет осуществить только весной 2024 года. В связи с тем, что грунты основания строящегося центра смогут достичь необходимых температурных значений только по окончании зимнего периода 2023-2024 годов, завершить строительство подрядчик планирует до 20 декабря 2024 года. Выполняется температурный мониторинг основания, согласно программе.

С ООО «СК СИСТЕМА» подписан государственный контракт №12/СК от 27.11.2023 года на сумму 9 151,4 тыс. руб. на оказание услуг строительного контроля, за строительством Центра.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.2 «Строительство объекта «Дом культуры в с. Канчалан»*** Государственной программой предусмотрено 54 131,0 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 11 847,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 42 283,3 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Заключен Государственный контракт на полный цикл работ (ПИР+СМР) №9/ПИР/СМР-22 от 05.06.2022 года, с ООО «ТехностройДВ» на сумму 65 305,3 тыс. рублей, в том числе ПИР – 7 612,2 тыс. рублей. Срок выполнения строительно-монтажных работ по контракту до 30.11.2023.

Подрядчику в 2022 году выплачен аванс в размере 43 793,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 41 604,0 тыс. рублей и средства окружного бюджета – 2 189,7 тыс. рублей. Получено отрицательное заключение экспертизы. Согласованы изменения в планировочные решения. В настоящее время подрядная организация выполнила изыскания и направила проектную документацию на повторную экспертизу.

Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы прогнозируется на конец января 2024 года. Окончательная цена контракта будет определена после экспертизы. Подрядчик завозит материалы на строительную площадку. Процент технической готовности будет определен после подписания актов выполненных работ (формы КС-2).

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.3 «Субсидияи на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев»*** Государственной программой предусмотрено 31 835,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 15 901,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 15 933,7 тыс. рублей; освоено 24 513,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 8 579,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 15 933,7 тыс. рублей.

22 августа 2022 года был заключен муниципальный контракт № 3-КР с ООО «Глобус» на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАУК «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот» ремонтные работы проходят в два этапа (2023-2024 годы), окончание работ по контракту 25 ноября 2024 года

На сегодняшний день выполнены следующие виды работ:

1. Устройство штроб в бетонном полу для прокладки труб отопления;
2. Разборка облицовки стен и потолков из гипсакартона в выставочных залах;
3. Устройство каркаса под облицовку стен листами ГВЛ;
4. Устройство каркаса потолка под облицовку листами ГВЛ;
5. Демонтажные работы по электропроводке, пожарной сигнализации и видеонаблюдению;
6. Демонтажные работы системы отопления включая трубопроводы и радиаторы;
7. Прокладка трубопроводов отопления в штробах, установка радиаторов и их присоединение к системе отопления;
8. Прокладка силовых кабелей и проводов в электротехнических лотках под потолком в коридорах. Прокладка электропроводов освещения в помещениях;
9. Подготовительные работы к монтажу систем вентиляции;
10. Устройство системы отопления, водоотведения и канализации.
11. Работы по обустройству системы вентиляции, кондиционирования и электроснабжения.
12. Подготовка стен и полов под чистовую отделку.

На выполнение основного мероприятия **п. 3 «Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни»»** Государственной программой предусмотрено 194 198,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 24 300,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 169 898,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

В рамках ***п.п. 3.4. «Строительство объекта*** ***«Спортивный зал в с. Лаврентия»*** предусмотрено 194 198,5 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 24 300,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 169 898,0 тыс. рублей; освоено 0,0 тыс. рублей.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «ЧТК» подписан государственный контракт №22/ПИР/СМР-21 от 12.10.2021 на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) на сумму 357 735,0 тыс. рублей, в том числе ПИР – 17 000,0 тыс. рублей.

В бюджетной росписи на 2023 год уменьшены лимиты бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета.

Аванс контрактом не предусмотрен, но после получения положительного заключения государственной экспертизы в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок возможно авансирование строительно-монтажных работ до 49%.

Подрядчику выплачен аванс 49,53%, что составляет 177 186,2 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 7 288,2 тыс. рублей и средства федерального бюджета 169 898,0 тыс. рублей.

Проектно-сметная документация подрядчиком разработана и предоставлена заказчику на проверку 25.06.2023 года. В ходе проверки заказчиком выявлены замечания, требующие полной переработки конструктивного решения здания спортивного зала в части фундаментов и кровли.

05.07.2023 года проектно-сметная документация с перечнем замечаний возвращена подрядчику на доработку.

27.12.2023 года получено положительное заключение экспертизы №87-1-1-3-082109-2023. Сметная стоимость по результатам экспертизы превышает цену Контракта до 40 000,00 тыс. руб. В настоящее время подрядчик осуществляет закупку строительных материалов.

**10. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений», % исполнения подпрограммы составил 99,8**

На реализацию Подпрограммы «**Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений**» в 2023 году Государственной программой предусмотрено 490 176,8 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 488 914,3 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 262,5 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 508 243,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 506 980,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 262,5 тыс. рублей, освоено 507 033,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 505 771,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 262,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного мероприятия **п.1 «Обеспечение функционирования государственных органов»** Государственной программой предусмотрено 82 644,4 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 81 381,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 262,5 тыс. рублей; сводной бюджетной росписью предусмотрено 84 009,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 82 747,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 262,5 тыс. рублей, освоено 83 669,2 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 82 406,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 1 262,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.1 «Расходы на содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 77 831,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 79 253,3 тыс. рублей, освоено 78 774,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.2 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"»*** за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 262,5 тыс. рублей, из которых освоено 1 262,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.3 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из окружного бюджета Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 2 050,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 591,8 тыс. рублей, освоено 1 730,3 тыс. рублей.

В 2022 году 1 сотруднику Департамента выданы в подотчет денежные средства в размере 161,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 138,5 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 1.4 «Выплата денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 902,0 тыс. рублей, освоено 1 901,8 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам государственных органов в текущем периоде осуществлялась 8 сотрудникам Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа.

В рамках выполнения основного мероприятия **п. 2 «Обеспечение функционирования государственных учреждений»** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 407 532,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 424 233,8 тыс. рублей, освоено 423 364,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий с ***п.п. 2.1 по п.п. 2.6*** предусмотрено финансовое обеспечение функционирования государственных учреждений, подведомственных Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа для выполнения государственного задания. В целом на данные мероприятия за счет средств окружного бюджета предусмотрено 401 063,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 418 331,2 тыс. рублей, освоено 417 736,2 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.7 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с*** [***Законом***](garantF1://31220057.0) ***Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года №57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 6 440,0 тыс. рублей, сводной бюджетной2 росписью 5 873,6 тыс. рублей, из них освоено 5 599,7 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий ***п.п. 2.8 «Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа"»*** за счет средств окружного бюджета предусмотрено 29,0 тыс. рублей, освоено 28,8 тыс. рублей. Выплату получает 1 специалист.