**Творческий проект в области культуры и искусства**

**Чукотского автономного округа**

**Создание банка цифровых образов музейных предметов, составляющих государственную часть Музейного фонда Чукотского автономного округа**

|  |  |
| --- | --- |
| *Выбранное направление необходимо отметить знаком «Х»* | |
| Создание культурного продукта, развитие творческой деятельности: | |
| - создание новой концертной программы, спектакля, фильма; |  |
| - организация и проведение курсов повышения квалификации, творческих лабораторий, мастер-классов; |  |
| - издательская деятельность (книги, методические пособия, альбомы, фото - альбомы); |  |
| - организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и т.п.; |  |
| - организация фольклорно-этнографических экспедиций. |  |
| - другое | Х |
| География проекта(где будет реализовываться проект) | Чукотский АО |
| Ориентировочная стоимость проекта (рубли) | 840 000,00 |
| Проект рассчитан на 12 месяцев | 12 месяцев |
| Проект планируется начать/завершить: | с «01» января2018г.  по «31» декабря2018г. |

**1. Название проекта:** Создание банка цифровых образов музейных предметов, составляющих государственную часть Музейного фонда Чукотского автономного округа

**2. Сведения о заявителе:**

**2.1. Юридическое лицо:** полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, форма собственности: государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки», 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 23, тел. 22731, 8-924-668-24-55, rast@museum.chukotka.ru

**3. Обоснование актуальности проекта, его значимости для жителей Чукотского автономного округа:**

3.1. Описание проблемы, которую призван решить проект:

Государственный каталог Музейного фонда (Госкаталог) — это единая информационная система, выполняющая функции регистрации данных о музейных предметах и коллекциях, хранящихся во всех музеях Российской Федерации. Эта система предназначена для того, чтобы обеспечить доступ к информации о культурном наследии России как специалистам, так и обычным пользователям. Составлять Госкаталог начали в 1996 г. С 1 января 2017 года представление данных в Госкаталог региональными и муниципальными музеями является обязательным. Основным организационным документом музея является План-график по передаче данных о музейных предметах в Государственный каталог Музейного фонда РФ. В настоящее время по согласованному с Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа Плану-графику количество музейных предметов, информация о которых выгружается в Госкаталог Музейным Центром «Наследие Чукотки», составляет 900 предметов в квартал и, в целом, выполняется. Одним из главных элементов описания в выгружаемой информации является изображение музейного предмета. В связи с тем, что функция оцифровки музейной коллекции не имеет целевого финансирования, лишь частично финансируется в рамках субсидии на выполнение государственного задания, требуются дополнительные средства для выполнения Плана-графика.

3.2. Цель проекта:создание цифровых образов музейных предметов, составляющих государственную часть Музейного фонда Чукотского автономного округа, для включения их широкий общегосударственный культурный и научный оборот

3.3. Основные задачи проекта:

1. Сканирование документального и фото фондов, коллекций живописи и графики.

2. Многоракурсное фотографирование трехмерных музейных предметов.

3. Включение образов музейных предметов в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации в рамках выгрузки информации о каждом предмете.

3.4. Обоснование актуальности и эффективности решения проблемы, на которую направлен проект: Очевидно, что именно включение цифровых образов музейных предметов в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации и является вершиной того «айсберга», который начинается с включения предмета в музейную коллекцию. В «подводой» части этого «айсберга» - описание и атрибуция музейного предмета, а начале «надводной» части – выставки и разнообразные формы культурно-образовательной и научно-просветительной работы. Но все это – лишь локальные мероприятия, не дающие предмету выйти за рамки выставочных площадей музея.

Проект позволит значительно активизировать работы по созданию банка цифровых образов музейных предметов не только для их каталогизации, но и размещении в информационных сетях для общего доступа.

3.5. Основные этапы реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Сроки** | **Наименование работ** | **Участники** | **Задачи** | **Результаты** |
| 1 | Январь - декабрь | Сканирование и фотографирование музейных предметов | Терещенко С. В., Устименко О. И. | Создание цифровых образов музейных предметов | Размещение достоверной информации в государственном каталоге |

3.6. Партнеры (с кем будут заключаться договоры, кто поставщик товаров, работ и услуг):

- Департамент образования, культуры и молодежной политики

3.7. Результаты реализации проекта: Включение образов музейных предметов в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации в рамках выгрузки информации о каждом предмете.

3.8. Детальное описание самого проекта, позволяющее дать оценку его значимости:

1. Сканирование документального и фото фондов, коллекций живописи и графики.

2. Многоракурсное фотографирование трехмерных музейных предметов.

3. Включение образов музейных предметов в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации в рамках выгрузки информации о каждом предмете.

Все это в комплексе создаст условия для включения их широкий общегосударственный культурный и научный оборот музейных предметов, составляющих государственную часть Музейного фонда Чукотского автономного округа.

**4. Смета расходов на реализацию проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование расходов** | **ФИО**  **получателя** | **Запрашиваемая сумма в руб.** | | |
| **Всего** | **Имеется** | **Требуется** |
| 1 | Оплата услуг по сканированию музейных предметов | О. И. Устименко | 420 000 | - | 420 000 |
| 2 | Оплата услуг по многоракурсному фотографированию музейных предметов |  | 420 000 | - | 420 000 |
| Итого требуется для реализации проекта | | | | | 840 000 |