**Творческий проект в области культуры и искусства Чукотского автономного округа**

культурно - досугового отдела в селе Тавайваам муниципального автономного учреждения культуры «Дом народного творчества в городском округе Анадырь»

Создание культурного продукта, развитие творческой деятельности

|  |  |
| --- | --- |
| *Выбранное направление необходимо отметить знаком «Х»* | |
| - создание новой концертной программы, спектакля, фильма; | **Х** |
| - организация и проведение курсов повышения квалификации, творческих лабораторий, мастер-классов; |  |
| - издательская деятельность (книги, методические пособия, альбомы, фото-альбомы); |  |
| - организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и т.п.; |  |
| - организация фольклорно-этнографических экспедиций; |  |
| - другое |  |
| География проекта (где будет реализовываться проект) | Городской округ Анадырь, село Тавайваам |
| Ориентировочная стоимость проекта (рубли) | 105 040,00 |
| Проект рассчитан на 6 месяцев | 6 месяцев |
| Проект планируется начать/завершить | С 01.06.2018г. по 20.12.2018г. |

1. Название проекта: театрализованное национальное представление «ЕттиПэгытти», посвященное чукотскому Новому году.
2. Сведения о заявителей:

Юридическое лицо:

- полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, форма собственности: Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом народного творчества городского округа Анадырь»;

- контактные телефоны, факс, электронный адрес: 8(42722)6-0824, [dk-anadyr@yandex.ru](mailto:dk-anadyr@yandex.ru);

- фамилия, имя, отчество контактного лица: Берёзкина Евгения Юрьевна

1. Обоснование актуальности проекта, его значимости для жителей села Тавайваам городского округа Анадырь Чукотского автономного округа.
   1. Описание проблемы, которую призван решить проект:

- отсутствие языковой среды для изучения чукотского языка, незнание чукотских традиций и обычаев;

- отсутствие интереса по изучению традиций и обычаев коренных жителей Чукотки;

- злоупотребление молодежью вредными привычками.

* 1. Цель проекта:

- развитие познавательного интереса по изучению истории округа, а также традиций и обычаев коренных жителей Чукотки;

- создание благоприятных условий для содержательного досуга и реализации творческих инициатив граждан села Тавайваам;

- сохранение и популяризация исторического прошлого Чукотского автономного округа.

* 1. Основные задачи проекта:

- обогащение словарного запаса чукотских слов и выражений;

- научить употреблять их в свободной речи;

- воспитательный процесс подрастающего поколения в почитании памяти предков, исторически сложившихся традиций и обычаев, в национальной гордости и патриотизма к родному краю.

* 1. Обоснование актуальности и эффективности решения проблемы, на которую направлен проект:

В настоящее время подрастающее поколение и их родители не знают чукотский язык. Поколение, говорящее на нем, постепенно уходит, а для детей и молодежи не созданы условияизучатьи применять свои знания на практике. В основном уроки на родных языках в школе и детских садах не проводятся. Но в нашем культурно-досуговом отделе в селе Тавайваам есть такие клубные формирования, как «Клуб любителей чукотского языка», «Ансамбль «Родник» и клуб «Хозяюшка», руководителем которых является Зинаида Федоровна Тагрытвааль. На занятияхдети изучаютсказки песни, легенды и традиции на чукотском языке, а также учатся изготавливать изделия декоративно-прикладного творчества в национальных традициях.

За I полугодие 2017 года в целях сохранения самобытности чукотской культуры были проведеныитоговые мероприятия, направленные на закрепление пройденного материала: национальные спортивные состязания, викторины, концертные программы (18 мероприятий). Но этого конечно недостаточно, потому что в повседневной жизни язык не применяется и потому он стремительно забывается.

Поэтому в рамках проекта будет подготовлено и показано театрализованное представление «Етти, Пэгытти», посвященное чукотскому Новому году, который проводится в день зимнего равноденствия (21-22 декабря), в нем будут собраны и переплетены сказки, легенды и традиции чукотского народа, поставлены танцевальные композиции, исполнены песни на чукотском языке.

В постановке театрализованного представления будут принимать участие дети младшего и среднего школьного возраста –участники клубных формирований культурно-досугового отдела, которым интересно изучать песни, танцы и традиции своего народа. И задачапроекта–поддержать этот интерес ради сохранения самобытности чукотской культуры и языка.

* 1. Основные этапы реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Сроки | Наименование работ | Участники | Задачи | Результаты |
| 1 | 01.06.2018-  01.07.2018 | Подготовка сценария | Руководитель клубного формирования |  | Сценарий театрализованного представления «Етти, Пэгытти» |
| 2 | 01.07.2018-  15.12.2018 | Пошив сценических костюмов | Руководитель клубного формирования |  | Качественно пошитые костюмы на участников действия |
| 3 | 01.10.2018-  20.12.2018 | Репетиции | Участники клубных формирований |  | Готовность к выступлению |
| 4 | 15.12.2018 | Генеральная репетиция | Участники клубных формирований |  | Выступление |

3.6.Партнеры (с кем будут заключаться договоры, кто поставщик товаров, работ и услуг):

- художественная галерея «Кайныран»;

- магазин «Золотой наперсток»;

- магазин «Каскад»и т.д.

3.7. Результаты реализации проекта:

- формирование моральных, культурных и общечеловеческих ценностей: патриотизм, национальное самосознание, нравственные основы личности – чуткость, взаимопонимание и взаимопомощь, уважительное отношение к культурным ценностям народов Чукотки, налаживание и поддержка связей с носителями культуры коренных народов (старейшинами).

3.8. Детальное описание самого проекта, позволяющее дать оценку его значимости:

село Тавайваам, входящее в административные границы городского округа Анадырь, является национальным селом. Здесь проживает 86% представителей коренных народов Чукотки (чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы, юкагиры и другие народности), которые составляют особую группу народов. Здесь еще остались люди, которые общаются между собой на родном языке, свято чтят традиции и обычаи предков, используют традиционные знания и умения при соблюдении национальных обрядов и приготовлении блюд.

Поэтому, значение проведения такого значимого мероприятия, как чукотский Новый год, для коренных жителей села Тавайваам и городского округа Анадырь – будет огромно.

Театрализованное представление «ЕттиПэгытти» будет состоятьиз театрализованных миниатюр, и состоять из нескольких блоков (обрядовый, танцевальный, песенный), а также рассказа о самом празднике. Будут показаны традиции и обычаи,описанные в чукотских сказках. Будут также по традиции проведены спортивные состязания – такие как, перетягивание палки среди женщин, тройной прыжок, прыжок с колена и т.д. Кроме того, на этом празднике предусмотрено национальное угощение –вареное мясо оленя, лепешки и чай.

В процессе подготовки и реализации проекта необходимо пошить сценические костюмы –5 камлеек, костюмы героев сказок (Лиса, Колобк идругие). А также организация репетиционного процесса: постановка танцев, разучивание песен. Театрализованное представление в лучших национальных традициях «ЕттиПэгытти» будет подготовлено и продемонстрировано широкому зрителю к 20 числам декабря 2018 года.

4. Смета расходов на реализацию проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Расчет | Запраши-  ваемая сумма | Имеется | Требуется |
| 1 | Белая ткань (ситец) | 12 м\*250=3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| 2 | Тесьма серебристая с пайетками | 20 м\*60=1200 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | Нитки белые армированные № 10 | 10 шт.\*65=650 | 650 | 0 | 650 |
| 4 | Нитки белые армированные № 40 | 10 шт.\*65=650 | 650 | 0 | 650 |
| 5 | Пайетки белые | 1 п\*200=200 | 200 | 0 | 200 |
| 6 | Оранжевая или красная ткань | 2 м\*950=1900 | 1900 | 0 | 1900 |
| 7 | Голубая ткань (трикотаж) | 4 м\*870=3480 | 3480 | 0 | 3480 |
| 8 | Желтая ткань (ситец) | 4 м\*180=720 | 720 | 0 | 720 |
| 9 | Шкурки белого песца | 4шт.\*10000=40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 10 | Шкурки лисы | 2 шт.\*10000  =20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 11 | Оленье мясо (на угощение и обряд) | 20 кг\*450=9000 | 9000 | 0 | 9000 |
| 12 | Раскрой и пошив костюмов | 8 шт.\*2000=18450 | 18450 | 0 | 18450 |
|  | Страховые взносы | 18450\*27,1% | 5000 | 0 | 5000 |
| 13 | Чай | 1п.\*220 | 220 |  | 220 |
| 14 | Сахар | 2 кг\*100 | 200 |  | 200 |
| 15 | Мука | 2п.\*120 | 240 |  | 240 |
| 16 | Растительное масло | 1б\*130 | 130 |  | 130 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 105 040 |

Заведующая культурно-досуговым отделом Е.Ю.Берёзкина

[jane290775@rambler.ru](mailto:Jane290775@rambler.ru)