**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ с. АНЮЙСК БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

689460, Чукотский автономный округ, Билибинский муниципальный район,

с. Анюйск, ул. Полярная, д.15А,

тел.: 8 (42738) 81-438; факс: 8 (42738) 81-438 E-mail: [school\_anyisk@mail.ru](mailto:school_anyisk@mail.ru)

Бюджетный р/с 40701810477191000006 л/с 20886Ч54490 УФК по ЧАО в ГРКЦ ГУ Банка России по Чукотскому АО, г. Анадырь БИК 047719001, ИНН 8703005529,

КПП 870301001

МБОУ «ЦО» с. Анюйск

**Департамент образования, культуры и спорта**

**Чукотского автономного округа**

**Заявка**

**на предоставление грантовой поддержки проекту, направленному на развитие образования, культуры и молодежной политики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Выбранное направление необходимо отметить знаком «Х»* | | |
| Создание культурного продукта, развитие творческой деятельности: | | |
| - создание новой концертной программы, спектакля, фильма; |  | |
| - организация и проведение курсов повышения квалификации, творческих лабораторий, мастер-классов; |  | |
| - издательская деятельность (книги, методические пособия, альбомы, фото - альбомы); | Х | |
| - организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и т.п.; |  | |
| - организация фольклорно-этнографических экспедиций; |  | |
| - другое |  | |
| География проекта (где будет реализовываться проект) | Чукотский автономный округ | |
| Ориентировочная стоимость проекта (рубли) | 72000 рублей |  |
| Проект рассчитан на 10 месяцев | от 6 до 12 месяцев | от 13 до 36 месяцев |
| Проект планируется начать/завершить: | с «30» января 2018 г.  по « 30 » ноября 2018 г. | |

1. **Название проекта:** выпуск сборника детских песен о Чукотке и аудиоальбома «Любим Чукотку, поём о Чукотке»
2. **Сведения о заявителе:**

***Юридическое лицо:***

### - полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, форма собственности: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа», муниципальная

- контактные телефоны, факс, электронный адрес: **телефон (факс):**  **+7(42738)81-438**

**адрес электронной почты:** [school\_anyisk@mail.ru](mailto:school_anyisk@mail.ru)

- фамилия, имя, отчество контактного лица: Введенский Владимир Анатольевич

**3. Обоснование актуальности проекта, его значимости для жителей Чукотского автономного округа:**

3.1. Описание проблемы, которую призван решить проект:

В настоящее время музыкальные руководители, работающие на Чукотке, постоянно сталкиваются с проблемой проведения музыкальных утренников, посвященных национальной культуре народов Чукотки. Особенную сложность вызывает подборка национального песенного репертуара. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста песенный репертуар невозможно найти даже в интернете. Автор сборника поставил перед собой задачу восполнить этот пробел, и предоставить музыкальным руководителям детского сада и учителей музыки в начальных классах свои песни, основанные на народных интонациях народов Чукотки.

3.2. Цель проекта: привить любовь к музыкальной культуре народов Чукотки.

3.3. Основные задачи проекта: предоставить музыкальный репертуар для музыкальных руководителей детских садов и учителей музыки средней школы.

3.4. Обоснование актуальности и эффективности решения проблемы, на которую направлен проект: Данный проект окажет существенную помощь в проведении музыкальных мероприятий, утренников, посвященных Дню Чукотки, Дню села, Дню города и др. национальным праздникам

3.5. Основные этапы реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Сроки | Наименование работ | Участники | Задачи | Результаты |
| 1 | Январь-февраль 2018г. | Подготовительная работа с аудиофайлами, прослушивание, монтаж |  | работа с аудиофайлами, первичный монтаж | Формируется наполняемость диска на выпуск |
| 2 | Март - май 2018 | Создание дизайн -макета диска, печать |  | Разработка и нанесение изображения на СD-диск. | Подготовка к выпуску |
| 3. | Июнь 2018 | Запись на CD-R. |  | Фиксация на носитель | Подготовка к выпуску |
| 4. | Июль 2018 | Выпуск сборника песен «Любим Чукотку, поём о Чукотке» |  |  | Печать сборника в типографии |
| 5. | Август-сентябрь | Создание дизайн-макета диска - тиражирование |  |  | Тиражирование |
| 6. | Октябрь-ноябрь 2018 | Выпуск сборника песен с ауди приложением |  |  | Выпуск сборника |

3.6. Партнеры (с кем будут заключаться договоры, кто поставщик товаров, работ и услуг): печать сборника песен – типография «Тандем» 443104, г. Самара, ул. Гористая, д.4

тел. 7 917-107-58-74.

Салон печати и дизайна «Портал» 443013, г. Самара, ул. Гагарина, д. 3, тел. 7(846)-972-55-59

3.7. Результаты реализации проекта:

Сборник детских песен о Чукотке, аудиоальбом с минусовками песен помогут музыкальным руководителям в детских садах, учителям музыки, завучам по воспитательной работе при составлении репертуара песен для различных мероприятий.

3.8. Детальное описание самого проекта, позволяющее дать оценку его значимости

Проект представляет собой сборник авторских песен для детей (для детского сада и школы). В сборник включены ноты 20 авторских песен, написанных на стихи чукотских поэтов, переводы на русский язык эвенских песен, песен на эвенском языке в моем переложении, а также на мои стихи. К сборнику будет подготовлен аудиоальбом с минусовками этих песен.

Название книги: «Любим Чукотку, поём о Чукотке»

Автор: Введенский Владимир Анатольевич

Формат: 135х205 мм (А5)

Переплёт: мягкая обложка

Тираж 300 штук

Бумага: офсетная 80 г\м2

ч\б страниц: 20

цветных страниц: 20

аудиоальбом

20 минусовок песен

Бумажный конверт с дизайнерским оформлением

1. **Смета расходов на реализацию проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Расчет | Запрашиваемая сумма | | |
| Всего | Имеется | Требуется |
| 1 | Выпуск книги «Любим Чукотку, поём о Чукотке» | 200х300=60000 рублей | 60000  рублей |  |  |
| 2 | Тиражирование аудиоальбома | 42х300=12600 рублей | 12600 рублей |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 72600 рублей |  |  |

Директор МБОУ «ЦО» с. Анюйск А.В.Куликова