Аналитическая записка

о ходе реализации государственной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»

за 2021 год

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (далее - Государственная программа) утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411.

Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы на 01.01.2022 года составил (с учетом сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.12.2021 года) 3 086 484,7  тыс. рублей, из них по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 153 683,7  тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 2 907 059,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 25 742,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано программных мероприятий за счет средств окружного бюджета на сумму 2 890 325,5 тыс. рублей (освоено 2 809 361,9 тыс. рублей), средств федерального бюджета – 153 642,6 тыс. рублей (освоено 120 329,4 тыс. рублей), средств внебюджетных источников на сумму 25 742,0 тыс. рублей (освоено 76 144,4 тыс. рублей). Освоение средств указано с учетом остатков субсидий за 2020 год, согласованных к использованию в 2021 году.

В 2021 году на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы предусмотрены средства федерального бюджета в общей сумме 153 683,7 тыс. рублей, в том числе:

1) в соответствии с заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа Соглашениями:

- на финансовое обеспечение затрат по наращиванию поголовья северных оленей в размере 89 541,3 тыс. рублей (соглашение от 26 декабря 2020 года №082-09-2021-087 о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства);

- на мероприятия по стимулированию развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса развития малых форм хозяйствования – в размере – 31 414,4 тыс. рублей (соглашение от 28 декабря 2020 года №082-09-2021-171 о предоставлении субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса развития малых форм хозяйствования);

- на мероприятия по улучшению жилищных условия граждан, проживающих в сельской местности, путем предоставления социальных выплат - в размере 1 490,1 тыс. рублей (соглашение от 23 декабря   2019 года №082-09-2020-250 о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий – в редакции дополнительного соглашения от 29 октября 2020 года №082-09-2020-250/6);

- на мероприятия по благоустройству сельских территорий в размере 7 926,5 тыс. рублей (соглашение от 23 декабря   2019 года №082-09-2020-250 о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий – в редакции дополнительного соглашения от 29 октября 2020 года №082-09-2020-250/6);

- на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 6 453,2 тыс. рублей (соглашение от 28 декабря 2020 года №082-09-2020-301 о предоставлении субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации);

2) в соответствии с заключенным между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Чукотского автономного округа Соглашением:

- на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в размере 15 626,7  тыс. рублей (соглашение от 23 декабря  2019 года № 380-09-2020-026 о предоставлении субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря  2020 года № 380-09-2020-026/1).

Государственная программа включает в себя десять подпрограмм.

I. Подпрограмма

«Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

На реализацию подпрограммы на 2021 год было предусмотрено (с учетом сводной бюджетной росписи по состоянию на 30.12.2021 года) 1 465 268,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 104 590,2 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 1 355 372,2 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 5 305,9 тыс. рублей.

За 2021 год профинансировано на реализацию мероприятий за счет средств окружного бюджета 1 346 247,1 тыс. рублей, (освоено 1 291 707,3 тыс. рублей), средств федерального бюджета – 104 590,2 тыс. рублей (освоено 87 738,4 тыс. рублей), средств внебюджетных источников на сумму 5 305,9 тыс. рублей (освоено 5 078,3 тыс. рублей).

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии:

- с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 22 января  2014 года № 25 «О предоставлении субсидий на развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

от 7 апреля 2015 года № 219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием птицеводства»;

от 18 декабря  2015 года № 613 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с погашением задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) и долгов по налогам и сборам»;

от 6 июля 2020 г. № 323 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием отдельных отраслей животноводства;

2) с приказами Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа:

от 3 февраля 2015 года № 20-од «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства»;

от 3 марта 2015 года № 62-од «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства».

В рамках Подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Основное  мероприятие «Финансовое обеспечение затрат по наращиванию поголовья северных оленей»

Субсидия предоставляется в целях создания условий для развития социально значимой отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Чукотки – северного оленеводства и используется Получателями субсидии на приобретение ГСМ и запасных частей для техники, используемой для выполнения производственных работ.

На реализацию основного мероприятия предусмотрено 96 699,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 88 963,5 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 7 736,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 96 699,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 88 963,5 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

- окружного бюджета – 7 736,0 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Выполнение мероприятия составило 78 384,7 тыс. рублей, в том числе согласованный к использованию остаток за 2020 год в сумме 1 462,6 тыс. рублей.

Остаток неиспользованной Получателями субсидии на 01.01.2022 года составил 19 673,6 тыс. рублей, в том числе: МУП СХП «Ваежский» - 32,8 тыс. рублей, МУП СХП «Марковский» - 1 969,9 тыс. рублей, МУП СХП «Чаунское» - 17 564,1 тыс. рублей, КФХ Етылин В.М. – 106,8 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателями, указанных в обращениях, направленных в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2022 года.

Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, при плановом значении показателя 124 040 голов, составило 124 519 голов. Показатель выполнен на 100,4 %.

Маточное поголовье при плановом значении 61 300 голов, составило 60 360 голов. Показатель выполнен на 98,5 %.

Увеличение поголовья северных оленей в сельскохозяйственных предприятиях на конец отчетного периода на 2 291 голову или на 101,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года связано с уменьшением непроизводительного расхода оленей (падёж, травеж, потери) на 8 582 голов к уровню прошлого года.

2. Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства»

На реализацию мероприятия предусмотрено 58 096,9 тыс. рублей средств окружного бюджета (профинансировано 100% предусмотренных на 2021 год средств).

Выполнение мероприятия составило 56 550,6 тыс. рублей, в том числе согласованный к использованию остаток за 2020 год в сумме 2 429,0 тыс. рублей.

Остаток неиспользованной Получателем субсидии на 01.01.2022 года составил 3 975,3 тыс. рублей (МУП СХП «Чаунское»).

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются развитие производства высококачественной племенной продукции, внедрение инноваций в селекционную работу, направленную на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.

За 2021 год проведены следующие мероприятия по массовой и углубленной племенной работе:

- межхозяйственный обмен – 5 749  голов, в том числе реализовано 400  голов;

- межбригадный обмен оленями различных групп в количестве 9 407  голов.

В результате реализации мероприятий за 2021 год достижение целевых индикаторов составило:

удельный вес племенного скота в общем поголовье оленей составил 42,4 % при плановом значении 41,0 %. Показатель выполнен на 103,4 %;

племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (северных оленей) на 01.01.2022 года составило 10,529  тыс. условных голов при плановом значении – 9,4 тыс. условных голов. Показатель выполнен на 112,0 %.

3. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»

На реализацию основного мероприятия на 2021 год предусмотрено 48 257,8 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано – 39 132,8 тыс. рублей (освоено 39 131,4 тыс. рублей).

мероприятие «Организация профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия территории округа»;

Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных, снижение заболеваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, реализуются  ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» путем приобретения ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий и осуществления комплекса мероприятий, направленных на оздоровление неблагополучного по бруцеллезу северных оленей МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки». Средства выделяются в виде субсидии на иные цели по Соглашению, заключенному между Департаментом и учреждением.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 3 898,2 тыс. рублей средств окружного бюджета или 100% от предусмотренных сводной бюджетной росписью на 01.01.2022 года средств (освоение составило 100% профинансированных средств).

В отчетном периоде реализованы следующие меры:

- приобретение ветеринарных препаратов для проведения  противоэпизоотических мероприятий - использовано 1 568,5 тыс. рублей;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на оздоровление неблагополучного по бруцеллезу северных оленей МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» - использовано 2 329,7 тыс. рублей на аренду техники, закупку материальных средств, ГСМ. В МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» в целях реализации мероприятий по оздоровлению неблагополучного по бруцеллезу хозяйства за отчетный период:

- отобрано и исследовано 7689 проб (при плане 7600) крови северных оленей всего выявлено 8 положительно реагирующих особей, которые направлены на убой.

- проведен клинический осмотр оленей на бруцеллез – 30 462 головообработок (при плане 29 200).

Для оценки эффективности реализации мероприятия используются показатели:

1) количество случаев возникновения эпизоотий особо опасных болезней животных в результате заноса с других территорий;

2) удельный вес оленей, подлежащих исследованию на бруцеллез от общего поголовья на начало года.

За отчетный период случаев возникновения эпизоотий особо опасных болезней животных в результате заноса с других территорий не допущено.

Удельный вес оленей, исследованных на бруцеллез от общего поголовья на начало года, составил 100 % при плановом значении индикатора 100%.

мероприятие «Субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных выполняются Муниципальными образованиями округа в рамках переданных полномочий. Финансирование мероприятия осуществляется путем перечисления субвенций по заявкам Муниципальных образований.

По состоянию на 01.01.2022 года из предусмотренных на реализацию меропрития 11 268,4 тыс. рублей по заявкам ГО Анадырь и Билибинского муниципального района, Чукотского муниципального района профинансировано 2 150,0 тыс. рублей (освоено 2 148,5 тыс. рублей).

Для оценки эффективности реализации мероприятия используются показатель - количество отловленных безнадзорных животных по округу, в том числе по муниципальным образованиям.

За отчетный период количество отловленных безнадзорных животных по округу составило 351 голова, по муниципальным образованиям:

Городской округ Анадырь – 39 голов;

Билибинский муниципальный район – 125 голов;

Провиденский городской округ - 25 голов.

мероприятие «Создание и обустройство приютов (помещений) для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев»

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью предусмотрено 33 091,1 тыс. рублей средств окружного бюджета.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 33 084,6 тыс. рублей (освоено 33 084,6 тыс. рублей).

По 6 заключенным государственным контрактам на сумму 31 507,9 тыс. рублей  приобретены:

- 1 модульный  приют  г. Анадырь на сумму 11 693,6 тыс. рублей;

- 6 модулей для теплого содержания животных в п. Угольные Копи, г. Билибино,               п. Беринговский, п. Эгвекинот, с. Лаврентия, г. Певек на сумму 19 814,3 тыс. рублей.

Для установки приюта в г. Анадырь и теплого модуля для содержания животных в          с. Лаврентия, их подключения к электроэнергии заключено 3 государственных контракта и 1 договор на сумму  1 546,7 тыс. рублей, на кадастровые работы по оформлению земельного участка для приюта в г. Анадырь заключен 1 договор на сумму 30,0 тыс. рублей.

Все работы по заключенным государственным контрактам и договорам выполнены в полном объеме, из запланированных к созданию и обустройству в 2021 году 3 приютов, фактически выполнены работы по 7 объектам.

4. Ведомственная целевая программа «Развитие птицеводства», утвержденная приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 3 марта 2015 года № 62-од (далее – ведомственная целевая программа) включает в себя четыре мероприятия.

На реализацию ведомственной целевой программы на 2021 год предусмотрено 85 728,8 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 80 569,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 5 159,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 80 569,0 тыс. рублей средств окружного бюджета (освоено 75 352,6 тыс. рублей), средства внебюджетных источников – 5 159,8 тыс. рублей (освоено 4 724,9 тыс. рублей).

В рамках реализации ведомственной программы валовой сбор яиц за 2021 год составил всего – 3 802,667 тыс. штук, в том числе  ГП ЧАО «Птицефабрика «Северная»  3 262,793 тыс. штук.

- мероприятие «Расходы по закупке и доставке кормов, кормовых и витаминных добавок, гофра тары и бугорчатой прокладки» направлено на решение задачи по укреплению кормовой базы, повышению уровня полноценного кормления птицы.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 26 867,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства окружного бюджета – 25 523,7 тыс. рублей, профинансировано 25 523,7 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

- внебюджетные источники  – 1 343,4 тыс. рублей, профинансировано 1  343,4 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Мероприятие реализовано путем предоставления субсидии Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная», главе  КФХ Тебешеву Сергею Алексеевичу, индивидуальному предпринимателю Корепову Алексею Юрьевичу.

Освоение средств составляет 26 334,0 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета – 24 915,7 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 1 418,3 тыс. рублей.

Остаток неиспользованной Получателями субсидии на 01.01.2022 года составил 608,0 тыс. рублей (ИП Корепов А.Ю.).

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года.

В рамках реализации мероприятия обеспечен своевременный завоз кормов и витаминных добавок в количестве 292,7 тонны, закуплена гофра-тара, ящики.

- мероприятие «Расходы по закупке и доставке птицы (кур-молодок, кур-несушек)»

На реализацию мероприятия запланировано – 37 625,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства окружного бюджета – 35 744,0 тыс. рублей, профинансировано 35 744,1 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

- внебюджетные источники  - 1 881,3 тыс. рублей, профинансировано 1 881,3 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Мероприятие реализовано путем предоставления субсидии Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная».

Освоение составило 37 487,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета в размере 35 612,7 тыс. рублей, собственные средства Получателя субсидии в размере 1 874,4 тыс. рублей.

Остаток неиспользованной Получателем субсидии на 01.01.2022 года составил 131,3 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года.

В результате реализации мероприятия Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная» произведено обновление поголовья кур-молодок в августе-сентябре 2021 года завезено 14 500 голов кур-молодок в г. Анадырь, 2 192 головы кур-молодок в отделение в с. Лаврентия Чукотского муниципального района.

- мероприятие «Транспортные расходы по доставке продукции в населённые пункты округа» направлено на обеспечение населения пищевым яйцом и реализовано путем предоставления субсидии Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная» на развитие птицеводства.

На реализацию мероприятия предусмотрено 4 657,5 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 4 657,5 тыс. рублей (или 100%). Финансирование мероприятия за счет собственных средств составило 100% в размере 1 164,4  тыс. рублей.

Освоение составило 3 311,0 тыс. рублей средств окружного бюджета,  в том числе согласованный к использованию остаток за 2020 год в сумме 1 598,1 тыс. рублей. Собственные средства Получателя субсидии освоены в размере 784,9 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года в размере 3 729,5 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия за 2021 год в населенные пункты округа доставлено 708,8  тыс. шт. яиц собственного производства, в том числе:

- Анадырский муниципальный район – 523,4 тыс. шт.;

- городской округ Эгвекинот  - 45,0 тыс. шт.;

- Провиденский городской округ – 13,3 тыс. шт.:

- Чукотский муниципальный район – 127,1 тыс. шт.

- мероприятие «Затраты на приобретение и доставку оборудования для развития птицеводства, погашение процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях» направлено на приобретение и доставку оборудования для развития птицеводства.

На реализацию мероприятия предусмотрено 14 643,8 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 14 643,8 тыс. рублей (или 100%). Финансирование мероприятия за счет собственных средств составило 100% в размере 770,7  тыс. рублей.

Средства предоставлены Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная».

Освоение средств составляет 12 945,4 тыс. рублей, в том числе: 12 298,1 тыс. рублей средств окружного бюджета, собственные средства Получателя субсидии в размере 647,3 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года в размере 2 345,7 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Птицефабрика «Северная» новым оборудованием для производства пищевого яйца обеспечены производственные помещения в г. Анадырь и отделения птицефабрики в с. Лаврентия.

5. Ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработки продукции северного оленеводства» утвержденная приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 3 февраля 2015 года № 20-од (далее – ведомственная целевая программа). В 2021 году в рамках данной ведомственной целевой программы реализуется одиннадцать мероприятий.

На реализацию ведомственной целевой программы сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 1 147 492,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 15 626,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 15 626,7 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств (освоено 15 626,7 тыс. рублей);

средства окружного бюджета 1 131 865,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 131 865,3 тыс. рублей или 100% (освоено 1 085 240,5 тыс. рублей).

Средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) предусмотрены в размере 146,1 тыс. рублей, выполнено 353,4  тыс. рублей, что в 2,4 раза превышает плановый объем средств.

В результате реализации ведомственной целевой программы:

производство оленей на убой в живом весе за 12 месяцев 2021 года составило 821,04 тонны, к аналогичному периоду 2020  года производство оленей на убой в живом весе снизилось на 5,4 %.

объем выращенного (произведенного) мяса в живом весе за 2021 года составил 1005,2 тонн (2020 год – 199,3 тонн), а на 100 январских оленей 8,2 тонны, что в 5,4 раза больше чем в 2020 году.

- мероприятие «Стимулирование производства мяса оленей» направлено на стимулирование роста производства мяса оленей, в том числе через выращивание северных оленей, осуществление их убоя.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 920 390,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, фактически профинансировано 920 390,8 тыс. рублей или 100%.

Освоение средств составило 885 266,4  тыс. рублей.

Остаток неиспользованной Получателями субсидии на 01.01.2022 года составил 35 124,4 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателями, указанных в обращениях, направленных в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2022 года.

Средства направлены на оплату труда работников оленеводства, административно-управленческого и вспомогательного персонала и уплату страховых взносов во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда работников оленеводства, административно-управленческого и вспомогательного персонала, выплату премии по итогам работы предыдущего года.

На 1 января 2022 года средняя численность работников оленеводческих предприятий  составила 950 человек, средняя заработная плата работников оленеводческих предприятий по итогам отчетного периода составила 60 545,5 рублей. Средняя численность работников оленеводства на 1 января 2022 года составила 619 человек, средняя заработная плата работников оленеводства –  55 472,0 рубля.

- мероприятие «Обеспечение оленеводства ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием».

Мероприятие направлено на снижение заболеваемости животных и, как следствие, падежа животных.

На реализацию мероприятия в 2021 году запланировано 6 817,5 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано -  6 817,5 тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

Государственная поддержка осуществляется посредством закупки и обеспечения оленеводства ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием для проведения лечебно - профилактических мероприятий.

В 2021 году заключено 2 договора и 16 государственных контрактов на сумму  6 410,8 тыс. рублей, произведена оплата 2 государственных контрактов, заключенных в 2020 году на сумму 406,7 тыс. рублей.

На предприятия агропромышленного комплекса в соответствие с их заявками, учетом заболеваемости оленей заразными и незаразными болезнями доставлены ветеринарные препараты, ветинструментарий, оборудование для дезинфекции и опрыскивания против гнуса в необходимом количестве и ассортименте.

- мероприятие «Уничтожение  хищников на маршрутах оленьих стад»  направлено на снижение потерь поголовья оленей от травежа животных волками.

Финансирование осуществляется в размере документально подтверждённых затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, но не более 15 000 рублей за одного добытого волка.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 2 775,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 2 775,0 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Внебюджетные источники предусмотрены в размере 146,1 тыс. рублей, профинансировано 146,1 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Освоение составило 2 546,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета в размере 2 400,0 тыс. рублей, собственные средства Получателей субсидии в размере 146,1 тыс. рублей.

Остаток неиспользованной Получателями субсидии на 01.01.2022 года составил 375,0 тыс. рублей: МУП СХП «Марковский» - 225,0 тыс. рублей, МУП СХП «Чаунское» - 150,0 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года.

За 12  месяцев 2021 года на маршрутах выпаса оленей было добыто 185  волков.

- мероприятие «Приобретение племенного молодняка оленей» направлено на повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и стимулирование приобретения оленеводческими хозяйствами племенного молодняка оленей.

На выполнение мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета в сумме  2 000,0 тыс. рублей, профинансировано 2 000,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренных средств.

Освоение средств составило 100% от объема профинансированных средств.

Реализация племенного молодняка оленей, согласно утвержденному плану продажи и передачи племенного и улучшенного молодняка для оленеводческих предприятий Чукотского автономного округа в 2021 году, составила 400  голов.

В 2021 году, согласно утвержденному плану продажи племенного молодняка:

МУП СХП «Возрождение» произвело продажу в МУП СХП «Амгуэма»  -   400 голов племенного молодняка на сумму  2 000,0 тыс. рублей;

- мероприятие «Приобретение  и пошив меховой одежды, обуви и изделий скорняжно-пошивочного производства для работников оленеводства» направлено на обеспечение работников оленеводства меховой одеждой и обувью.

Общий объем предусмотренных сводной бюджетной росписью средств на 2021 год – 5 886,3 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 5 886,3 тыс. рублей, что составляет 100%  предусмотренных средств.

Освоение средств составило 5 854,2 тыс. рублей, в том числе 5 646,9 тыс. рублей средства окружного бюджета, 207,3 тыс. рублей  внебюджетных источников.

Остаток неиспользованной Получателями субсидии на 01.01.2022 года составил 239,4 тыс. рублей (МУП СХП «Марковский»).

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года.

Приобретено (пошито) 529 единиц меховой специальной одежды, обуви и изделий скорняжно-пошивочного производства.

- мероприятие «Доставка продукции» направленно на оказание финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам Чукотского автономного округа на доставку мясной продукции оленеводства от забойных пунктов до торгово-перерабатывающих предприятий и (или) предприятий общественного питания, ведущих свою деятельность на территории Чукотского автономного округа.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 11 074,5 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано на 01.01.2022 года 11 074,5 тыс. рублей или 100% предусмотренных на реализацию мероприятия средств.

Освоение средств составило 10 777,6  тыс. рублей средств окружного бюджета.

Остаток неиспользованной Получателями субсидии на 01.01.2022 года составил 296,9 тыс. рублей (СПК «Чукотка»).

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года.

В результате реализации мероприятия осуществлен вывоз мяса северных оленей:

| Наименование Получателя субсидии | Сумма, тыс. рублей | Количество мяса, тонн | Маршрут |
| --- | --- | --- | --- |
| СПК «Чукотка» | 3 480,0 | 29,0 | с. Амгуэма (ОП «Амгуэма»)- г. Анадырь (Новомориинский) |
|  | 2 278,2 | 19,0 | с. Амгуэма (ОП «Амгуэма») – с. Нешкан (Берингов пролив) |
|  | 3 631,5 | 47,2 | с. Амгуэма (ОП «Амгуэма»-с. Амгуэма |
|  | 1 684,8 | 14,3 | г.. Певек - пгт. Эгвекинот |
| ИТОГО | 11 074,5 | 109,5 | - |

- мероприятие «Приобретение и доставка специализированной техники, материально-техническое оснащение и обустройство оленеводческих предприятий, оленеводческих бригад, объектов, находящихся на маршрутах выпаса оленьих стад» направлено на материально-техническое оснащение сельхозтоваропроизводителей.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 184 712,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета в сумме 15 626,7 тыс. рублей, профинансировано   15 626,7 тыс. рублей, что составило 100% предусмотренных средств.

средства окружного бюджета в сумме 169 085,6 тыс. рублей, профинансировано 169 085,6 тыс. рублей 100% предусмотренных средств.

Освоение профинансированных средств составляет  179 859,2 тыс. рублей.

В 2021 году проведено материально техническое оснащение оленеводческих предприятий, сельскохозяйственных кооперативов для оказания услуг оленеводческим предприятиям:

| Наименование получателя субсидии | Вид техники | Марка | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единиц | цена единицы техники, рублей | общая стоимость, рублей |
| КФХ Чейвытегин А.С. | снегоболотоход | ГТТ | 1 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
| СПК «Орбат» | грузовой автомобиль | КАМАЗ 5320 | 1 | 450 000,0 | 450 000,0 |
|  | лодка с рульмотором |  | 1 | 470 000,00 | 470 000,0 |
|  | снегоход | Тайга Варяг | 2 | 389 000,0 | 778 000,0 |
|  | моноблок | POLAIR MB 211 SF | 4 | 71 810,87 | 287 300,0 |
|  | доставка | POLAIR MB 211 SF | 4 | 35 000,0 | 140 000,0 |
| СПК «Чукотка» (для МУП СХП «Канчаланский») | снегоболотоход | ГТТ | 1 | 1 049 600,0 | 1 049 600,0 |
|  | снегоболотоход | МТЛБВ | 1 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
|  | снегоболотоход | ГАЗ-71 | 1 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
| СПК «Чукотка» (оленеубойный пункт 94 км) | трактор | ДТ-75 | 1 | 2 900 000,0 | 2 900 000,0 |
|  | доставка | ДТ-75 | 1 | 922 300,0 | 922 300,0 |
| СПК «Чукотка» (для МП СХП «Чаунское») | квадроцикл, доставка | Сокол PRO | 1 | 1 540 000,0 | 1 540 000,0 |
|  | прицеп к квадроциклу, доставка | Сокол PRO | 1 | 290 000,0 | 290 000,0 |
| СПК «Чукотка» (для МУП СХП «Пионер» | квадроцикл, доставка | Сокол PRO | 1 | 1 440 000,0 | 1 440 000,0 |
|  | прицеп к квадрациклу, доставка | Сокол PRO | 1 | 290 000,0 | 290 000,0 |
| СПК «Чукотка» (для МП СХП БМР «Озерное») | квадроцикл, доставка | Сокол PRO | 1 | 1 590 000,0 | 1 590 000,0 |
|  | прицеп к квадроциклу, доставка | Сокол PRO | 1 | 390 000,0 | 390 000,0 |
| СПК «Орбат» ( обустройство перевалбазы Кайэттын МП СХП БМР «Олой») | приобретение модульных комплексов (производственных, жилых), спутникового оборудования, установка комплекта оборудования спутникового интернета; установка комплекта обрудования спутникового телевидения на 5 телевизоров, ремонт жилых помещений и пр. | 70 294 143,52 |
| СПК «Чукотка» (для обеспечения нужд оленеводческих предприятий) | приобретение и доставка | снегоболотоход ТСК 15КМУ бортовой | 2 | 20 244 203,21 | 40 488 406,42 |
|  | приобретение и доставка | аэролодка "Вьюга-550" с двигателем Honda L15А7 | 1 | 1 899 910,00 | 1 899 910,00 |
|  | приобретение и доставка | тягач МТЛБВ | 1 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|  | приобретение и доставка оборудования для цеха по выделке шкур, технологической линии | - | 446 600,00 | 446 600,00 |
|  | полуприцеп самосвальный тракторный ПСТ-6 | 1 | 700 000,00 | 700 000,00 |
|  | приобретение и доставка | квадроцикл СВ -418 с прицепом | 2 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 |
|  | приобретение и доставка | снегоход VK 10G | 1 | 1 556 500,00 | 1 556 500,00 |
|  |  | генератор Ямаха EF1000FW | 1 | 65 670,00 | 65 670,00 |
|  |  | сани снегоходные 184х90х32 | 1 | 63 800,00 | 63 800,00 |
|  |  | лыжа № 12 VK Professional 1100х290х6 | 2 | 3 190,00 | 6 380,00 |
|  |  | кофр № 7 Yamaha Professional | 1 | 12 650,00 | 12 650,00 |
|  | приобретение и доставка строительных материалов, инструментов | 10 184 214,00 |
|  | снегоход | снегоход Yanmar HCD3800R | 1 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
|  | доставка | доставка снегоходаYanmar HCD3800R по маршруту Анадырь-Эгвекинот-Амгуэма | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | доставка | доставка снегоболотохода гусеничного ГАЗ-34039-0000032 по маршруту Заволжск-Якутия-Черский-Билибино-Певек | 1 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
|  | доставка | доставка болотохода "Аркос-Трак" с прицепом по маршруту: Новосибирская область-Якутск-Билибино-Певек | 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | доставка | доставка болотохода "Аркос-Трак" с прицепом по маршруту: НовосибирскАрхангельск-Певек | 1 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
|  | платформа грузовая | платформа грузовая на воздушной подушке | 1 | 2 000 971,00 | 2 000 971,00 |
|  | телефонные трубки | телефонные трубки Iridium 9575, в том числе сим карта для спутникового телефона; портативное зарядное устройство; защитный кейс для телефона | 4 | 188 110,00 | 752 440,00 |
|  | изготовление вездеходной техники | изготовление вездеходной техники Аркос Трак | 2 | 2 225 000,00 | 4 450 000,00 |
|  | сани снегоходные | сани снегоходные К244Х110Х32 | 6 | 138 240,00 | 829 440,00 |
|  | снегоход | снегоход Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4-TEC | 1 | 1 942 070,00 | 1 942 270,00 |
|  | снегоход | снегоход Буран АЕ 110000300-35 черный XWT11BA35K1002482/PMЗ-640-34,41843569 | 1 | 445 269,00 | 445 269,00 |
|  | снегоход | снегоход 900 ACE (650W) SNMC Commander ES Race Orange/Grey MY21 YH2LSNMC3MR000566 MA222509 | 2 | 1 850 255,00 | 3 700 510,00 |
|  | снегоход | снегоход Ямаха VK 10G JYE8LPA003634 | 1 | 1 556 500,00 | 1 556 500,00 |
|  | предпродажная подготовка | предпродажная подготовка | 5 | 12 320,00 | 61 600,00 |
|  | вездеход | вездеход ГТ-Т | 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | сани | сани № 1 (длина 6 м, ширина 2,3 м, груз.пл.- 4,5-2,3м) | 1 | 455 000,00 | 455 000,00 |
|  | снегоболотоход | снегоболотоход гусеничный ГАЗ-34039-0000032 в комплектации: усиление корпуса лодки, подогрев топливных фильтров | 1 | 5 486 000,00 | 5 486 000,00 |
|  | снегоход | снегоход VK10F, VK Professional II | 2 | 1 512 500,00 | 3 025 000,00 |
|  | снегоход | снегоход Буран АЕ | 1 | 411 500,00 | 411 500,00 |
|  | снегоход | снегоход Буран АДЕ | 1 | 460 500,00 | 460 500,00 |
|  | снегоход | снегоход Yamaha VK 10G, VK Professional II | 2 | 1 662 500,00 | 3 325 000,00 |
|  | снегоход | снегоход Lynx 59 Ranger 600 EFI | 1 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 |
|  | снегоход | снегоход Arctik cat Bearcat | 1 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
|  | гусеничный тягач | гусеничный тягач МТЛБ | 1 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
|  | транспортер | транспортер ТГМ 126-2 | 1 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
|  | доставка | доставка гусеничного тягача МТЛБ и транспортера по маршруту Хабаровск-Владивосток-Певек; доставка снегоболотохода по маршруту Красноярс-Владивосток-Эгвекинот | 2 | 1 418 842,06 | 1 418 842,06 |
| МУП СХП «Ваежский» | приобретение и доставка продуктов питания | 1 063 084,00 |
| Итого | 179 859 200,00 |

Остаток неиспользованной Получателями субсидии на 01.01.2022 года составил 4 853,0 тыс. рублей (СПК «Чукотка»).

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года.

- мероприятие «Обеспечение твердым печным топливом объектов, находящихся на маршрутах выпаса домашних северных оленей»

Мероприятие направленно на финансовое обеспечение затрат организациям, занимающихся разведением домашних северных оленей, разницы между стоимостью угля для юридических лиц и стоимостью угля для населения.

На реализацию мероприятия предусмотрено 726,7 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 100% предусмотренных средств.

В 2021 году субсидия предоставлена МУП СХП «Канчаланский», МУП СХП «Пионер». В результате чего было приобретено 46 тонн угля и доставлено по трем перевалочным базам.

Освоение средств составляет 100% от объема профинансированных средств окружного бюджета.

- мероприятие «Проведение  специальной оценки условий труда»

# Согласно п. 4 ст. 8 Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

На реализацию мероприятия предусмотрено 844,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано и освоено 844,0 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств:

МУП СХП «Ваежский» в размере 480,0 тыс. рублей, МУП СХП  «Возрождение» 168,0 тыс. рублей, МУП СХП «Канчаланский» 196,0 тыс. рублей.

Предприятиями проведена специальная оценка условий труда 67 рабочих мест.

- мероприятие «Оплата стоимости проезда работникам оленеводства и членам их семей к месту проведения отпуска и обратно»

Мероприятие направленно на финансовое обеспечение затрат на оплату стоимости проезда работникам оленеводства и членам их семей к месту проведения отпуска и обратно.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета 12 264,9 тыс. рублей, профинансировано 12 264,9 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Освоение профинансированных средств составляет 4 617,9 тыс. рублей с учетом согласованного к использованию в 2021 году остатка субсидии.

Остаток неиспользованной оленеводческими предприятиями на 01.01.2022 года составил 8 069,8 тыс. рублей в силу неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также ввиду оплаты проезда по возвращению из отпуска сотрудников, выехавших в отпуск декабре 2021 года.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года.

Денежные средства доведены до оленеводческих предприятий на оплату проезда 53 оленеводам и 9 членам их семей.

- мероприятие «Субсидия на финансовое обеспечение создания линии по производству мясных консервов из оленины на базе высокотехнологичного убойного пункта на 94 км с. Амгуэма»

Мероприятие направлено на организацию производства мясных консервов из оленины на базе высокотехнологичного убойного пункта на 94 км с. Амгуэма.

На реализацию мероприятия в 2021 году финансирование не предусмотрено.

В 2020 году денежные средства были доведены в размере 6 500,0 тыс. рублей СПК «Чукотка». Выполнение мероприятия в 2020 году составило 4 589,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия СПК «Чукотка»  произведена частичная оплата договоров на приобретение и доставку, демонтаж, монтаж производственного оборудования по производству мясных консервов из оленины на базе высокотехнологичного убойного пункта на 94 км с. Амгуэма, обучения персонала.

В 2021 году согласованный к использованию в 2021 году остаток средств в размере 1 911,0 тыс. рублей освоен Получателем в полном объеме. Осуществлена поставка оборудования и тары, согласно календарного плана. Демонтаж производственного оборудования, а также его монтаж в производственном комплексе произведен с большим отклонением от плана ввиду сложной навигации 2021 года и поздней доставки оборудования к месту установки. Соответственно  запуск производства мясных консерв перенесен на 2022  год.

6. Основное мероприятие «Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей» направленно на недопущение образования кредиторской задолженности у сельскохозяйственных товаропроизводителей, вступивших в программу финансового оздоровления и заключивших соглашения о реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», а также на погашение задолженности за ГСМ, тепловую и электрическую энергию.

На реализацию мероприятия на 01.01.2022 года предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 26 499,7 тыс. рублей, профинансировано 26 499,7 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств (освоено 26 499,7 тыс. рублей.

Средства доведены до следующих получателей:

| № п/п | Наименование получателя | Размер предоставленной субсидии, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» | 200,2 |
| 2 | МУП СХП «Марковский» | 1 159,5 |
| 3 | МУП СХП «Ваежский» | 8 675,3 |
| 4 | МУП СХП «Канчаланский» | 3 761,2 |
| 5 | МУ СХП «Возрождение» | 1 243,4 |
| 6 | МСХП «Корат» | 583,4 |
| 7 | МП СХП «Чаунское» | 3 142,7 |
| 8 | МП СХТП «Заполярье» | 4 069,1 |
| 9 | МУП СХП «Беринговское» | 492,4 |
| 10 | МУП СХП «Пионер» | 3 172,5 |
|  | ИТОГО | 26 499,7 |

Выполнение средств на оплату задолженности составляет 100%.

Остаток неиспользованной МУП СХП «Марковский» субсидии на 01.01.2021 года составил 137,5 тыс. рублей. Указанные средства возвращены в окружной бюджет в 2021 году.

7. Основное мероприятие «Поддержка отдельных отраслей животноводства» направлено на обеспечение условий для стабильного производства продукции молочного животноводства, свиноводства в агропромышленном комплексе Чукотского автономного округа.

На реализацию мероприятия предусмотрено 2 347,5 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 2 347,5 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Средства доведены МУП СХП «Ваежский» на приобретение и доставку кормов, оплату труда работников, осуществляющих уход за сельскохозяйственными животными.

Освоение профинансированных средств составляет 2 659,5 тыс. рублей с учетом согласованного к использованию в 2021 году остатка субсидии в размере 312,0 тыс. рублей.

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях по состоянию на 01.01.2022 года составило 17 голов.

II. Подпрограмма

«Развитие традиционных видов промыслов»

Сводной бюджетной росписью на 2021 год на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 433 817,8 тыс. рублей средств окружного бюджета, 1 041,0 тыс. рублей средств федерального бюджета. Средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 21,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года  профинансировано 433 817,8 тыс. рублей средств окружного бюджета (освоено 396 063,2  тыс. рублей), 1 000,0 тыс. рублей средств федерального бюджета (освоено 1 000,0 тыс. рублей).

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществлялось в соответствии:

1) с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 22 января 2014 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на развитие морского зверобойного промысла»;

от 27 апреля 2020 года № 195 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов».

По состоянию на 01.01.2022 года осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Ведомственная целевая программа «Развитие морского зверобойного промысла»

Ведомственная целевая программа утверждена приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 16 января 2014 года № 6-од и направлена на создание условий для производства и обеспечения коренных жителей Чукотки мясом и мясопродуктами из водных биологических ресурсов.

На реализацию ведомственной целевой программы сводной бюджетной росписью в 2021 году предусмотрено 326 373,4 тыс. рублей средств окружного бюджета, из них профинансировано  326 373,4 тыс. рублей, что составляет 100% (освоено 326 193,0 тыс. рублей).

В результате реализации ведомственной целевой программы в 2021 году объем добычи морских млекопитающих в живом весе территориально-соседскими общинами составил  2 221,5 тонн в живом весе при плановом значении в 2 109,6 тонн. Производство мясной продукции из водных биологических ресурсов при плановом значении 693,9 тонны составило 883,1 тонны.

Ведомственная целевая программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- Мероприятие «Субсидирование вылова (добычи) водных биологических ресурсов» направлено на сохранение и вывод морского зверобойного промысла на технологический уровень, соответствующий всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и удовлетворяющий потребности коренных жителей региона в традиционной пище.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат территориально-соседских общин морских зверобоев Чукотки на оплату труда работников морского зверобойного промысла (основных производственных рабочих, руководителей, специалистов, общехозяйственных рабочих, работников обслуживающих производств) и уплату страховых взносов во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда работников морского зверобойного промысла.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью в 2021 году предусмотрено средств окружного бюджета в сумме 237 730,6 тыс. рублей, фактически профинансировано   237 730,6  тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Средняя численность работников морского зверобойного промысла за январь-декабрь 2021 года составила 331 человек, в том числе морские охотники – 230 человек, среднемесячная заработная плата по общине составила  46 281,4  рубль, среднемесячная заработная плата охотников –  44 287,8   рублей.

В 2021 году объем добычи морских млекопитающих в живом весе территориально-соседскими общинами составил  2 221,5 тонн в живом весе при плановом значении в 2 109,6 тонн. Производство мясной продукции из водных биологических ресурсов при плановом значении 693,9 тонны составило 883,1 тонны. Добыто 4 109  голов морзверя.

Освоение профинансированных средств составляет 237 672,7 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года в размере 57,9 тыс. рублей (ТСО КМНС «Нунлигран»).

- мероприятие «Материально-техническое оснащение морского зверобойного промысла» направлено на обеспечение морского зверобойного промысла горюче-смазочными материалами, боеприпасами, плавсредствами, техникой и холодильным оборудованием, специальным снаряжением, специальной одеждой.

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 79 783,9 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 79 783,9 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Освоение профинансированных средств составляет 79 783,9  тыс. рублей.

Средства направлены общинами на приобретение следующих материально-технических ресурсов:

горюче-смазочных материалов – 12 380,2 тыс. рублей;

боеприпасов – 1 245,6 тыс. рублей;

плавсредства (моторные лодки 10 ед.) – 44 960,6 тыс. рублей;

подвесные лодочные моторы -  3 072,0 тыс. рублей;

трактор 2 ед. – 5 480,0 тыс. рублей;

оружие нарезное – 4 698,5 тыс. рублей;

спецодежда – 4 302,0 тыс. рублей;

снегоболотоход – 3 225,0 тыс. рублей;

запасные части – 420,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, направлены следующим получателям:

ТСО КМНС «Анкальыт» на общую сумму 11 841,2 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Дауркин» на общую сумму 21 124,5 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Лорино» на общую сумму 15 928,5 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Нунлигран» на общую сумму 6 924,6 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Сиреники» на общую сумму 7 117,3 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Чаплино» на общую сумму 4 174,7 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Энмелен» на общую сумму 7 140,7 тыс. рублей;

ТСО КМНС «Янракыннот» на общую сумму 5 383,2 тыс. рублей;

ТСО КМНЧ «Лаврентия» на общую сумму 149,2 тыс. рублей.

- мероприятие «Субсидирование затрат на тепловую и электрическую энергию при эксплуатации береговых баз, производственных помещений, холодильных установок»

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрены средства окружного бюджета в сумме 3 026,1 тыс. рублей, профинансировано 3 026,0 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Освоение профинансированных средств составляет 3 026,0  тыс. рублей или 100 %.

- мероприятие «Финансовое оздоровление ТСО КМНЧ, занимающихся морским зверобойным промыслом»

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрены средства окружного бюджета в сумме  473,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 473,2 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Освоение профинансированных средств составляет 473,2  тыс. рублей или 100 %.

- мероприятие «Субсидирование затрат на оплату стоимости проезда и провоза багажа работников морского зверобойного промысла и неработающих членов их семей в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно»

Мероприятие направлено на исполнение мер поддержки работников морского зверобойного промысла в рамках Закона Чукотского автономного округа от 09.02.1999 № 09-ОЗ «О государственном регулировании развития морского зверобойного промысла в Чукотском автономном округе».

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрены средства окружного бюджета в размере 3 359,7 тыс. рублей. Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 3 359,7 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Освоение профинансированных средств составляет 3 237,2 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованного на 01.01.2022 года в размере 122,5 тыс. рублей (ТСО КМНС «Энмелен»).

Денежные средства доведены до общин на оплату проезда 34 морских охотников и членов их семей.

- мероприятие «Научно-исследовательские работы, научное сопровождение и мониторинг вылова (добычи) морских млекопитающих. Эпизоотический мониторинг заболеваемости морских млекопитающих» направлено на проведение научно-исследовательских работ для научного сопровождения и мониторинга вылова (добычи) морских млекопитающих и эпизоотического мониторинга заболеваемости морских млекопитающих.

На реализацию мероприятия предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей средств окружного бюджета.

По состоянию на 01.01.2022 года фактически профинансировано и исполнено 2 000,0 тыс. рублей (100% от объема запланированных средств).

В рамках мероприятия были заключены следующие государственные контракты:

№ 25-21 от 11.03.2021 года между Департаментом и ФГБНУ «ВНИРО» с целью проведения научно-исследовательских работ по оценке встречаемости морских млекопитающих а местах их скоплений в прибрежных водах Чукотского автономного округа и обеспечению научного сопровождения и мониторинга добычи (вылова) морских млекопитающих в Чукотском автономном округе в 2021 году стоимостью работ 1 850,0 тыс. рублей. Работы по данному контракту были выполнены в полном объеме. Акт сдачи-приемки работ был подписан 10.12.2021г. Оплата произведена в полном объеме в том числе платежным поручением №  352080 от  24.03.2021 перечислен аванс в размере 555,0 тыс. рублей и платежным поручение № 611494 от 15.12.2021 перечислен окончательный платеж в размере 1 295,0 тыс. рублей;

между Департаментом и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева:

№ 49  от 29.03.2021г. на проведение научно-исследовательских работ по теме «Оценка встречаемости антител к мобилливирусу, вирусу герпеса и микоплазме добытых в водах Чукотки серых китов» стоимостью 80,0 тыс. рублей. Работы по контракту были завершены и приняты по акту сдачи-приемки результатов работ 30.04.2021г. Оплата произведена в полном объеме в том числе платежным поручением №  364306 от  06.04.2021 перечислен аванс в размере 24,0 тыс. рублей и платежным поручение № 425110 от 08.06.2021 перечислен окончательный платеж в размере 56,0 тыс. рублей;

№ 50  от 29.03.2021г.  на проведение научно-исследовательских работ по теме «Определение липидных спектров в тканях восточных серых китов» стоимостью 70,0 тыс. рублей. Работы по контракту были завершены и приняты по акту сдачи-приемки результатов работ 30.04.2021г. Оплата произведена в полном объеме в том числе платежным поручением №  364307 от  06.04.2021 перечислен аванс в размере 21,0 тыс. рублей и платежным поручение № 425109 от 08.06.2021 перечислен окончательный платеж в размере 49,0 тыс. рублей.

2. Ведомственная целевая программа «Развитие рыболовства»

Ведомственная целевая программа утверждена приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от  19 марта 2015 года №  76-од  и направлена на создание условий для развития одного из традиционных видов промыслов коренных малочисленных народов Чукотки – рыболовства.

На реализацию ведомственной целевой программы в 2021 году сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 1 379,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 041,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 000,0 тыс. рублей (или 96%);

средства окружного бюджета – 338,0 тыс. рублей, фактически профинансировано   338,0 тыс. руб. что составляет 100 % от объема запланированных средств.

В результате реализации ведомственной целевой программы объем добычи (вылова) рыбы и  производства рыбной продукции для внутреннего рынка составил в 2021 году 1 639,2 тонн при плановом значении показателя – 1 600,0 тонн (что составляет 102,4%).

Ведомственная целевая программа в 2021 году реализовывалась посредствам следующих мероприятий.

Мероприятие  «Определение границ рыболовных (рыбопромысловых) участков»

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрены средства окружного бюджета в размере 338,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия за счет средств окружного бюджета составило 338,0 тыс. рублей (100%), в том числе:

- между Департаментом и ИП Галитенко Л.Г. (г.Петропавловск-Камчатский) 01.02.2021 года был заключен договор № 1/21 общей стоимостью 20,0 тыс. рублей на геодезические и картографические работы по определению границ двух рыболовных участков, расположенных на водных объектах округа (рыболовный участок № 35пр, расположенный на озере Вайгытгын на территории Анадырского муниципального района, и рыболовный участок № 36пр, расположенный в лагуне Чевтакан на территории ГО Эгвекинот). Работы по договору были выполнены в полном объеме, о чем 08.02.2021 года был подписан акт №1. Платежным поручением № 327739 от 26 февраля 2021г.  работы были оплачены в полном объеме.

- между Департаментом и ИП Галитенко Л.Г. (г.Петропавловск-Камчатский) 22.11.2021 года был заключен договор № 132 общей стоимостью 318,0 тыс. рублей на определения границ 53 рыболовных участков. Срок исполнения договора установлен 20 декабря 2021 года. 13 декабря 2021 года был подписан акт № 33. Платежным поручением № 614648 от 16 декабря 2021г.  была произведена полная оплата по договору. Договором предусмотрен гарантийный срок в течение 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

Мероприятие  «Работы по очистке береговых полос, площадей водных объектов от мусора рыбохозяйственного значения от мусора» направлено на улучшение санитарного состояния водных объектов, расположенных на территории Чукотского автономного округа.

На реализацию мероприятия были запланированы средства федерального бюджета – 1 041,1 тыс. рублей. Финансирование мероприятия составило 1 000,0 тыс. рублей (96%), в том числе:

В целях реализации мероприятия по очистке береговых полос, площадей водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора 01 сентября 2021 года в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей – потенциальных исполнителей работ были направлены запросы о предоставлении ценовой информации на выполнение соответствующих работ. После поступления ответов по указанным запросам 05 октября 2021 года Департаментом были направлено в ГКУ «Управление государственных закупок Чукотского автономного округа» обращения на организацию и проведение определений подрядчиков (исполнителей) на выполнение соответствующих работ. Электронные аукционы на право заключение договоров для выполнения указанных работ (№ 0888500000221000494  и № 0888500000221000493) были размещены на сайте zakupki.gov.ru 15 октября 2021г. со сроком окончания приема документов 24 октября 2021 г. По окончанию срока приема документов по указанным аукционам не поступило ни одной заявки на участие.

29 ноября 2021 года были размещены запросы котировок на выполнение работ в электронной форме по результатам которых 06 декабря 2021 года был определен победитель, с которым 8 декабря 2021 года были заключены государственные контракты №0188500000321000006 и № 0188500000321000005 на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения государственного контракта № 0188500000321000005 было предусмотрено выполнение работ по очистке площади водного объекта рыбохозяйственного значения площадью 20 км2 от мусора общей стоимостью 483,33333 тыс. рублей. Срок исполнения контракта установлен по 15 декабря 2021 года. По результатам выполнения работ 13 декабря 2021 года с исполнителем был подписан акт сдачи-приемки выполненных работ. Платежным поручением № 618394 от 20 декабря 2021г.  работы были оплачены в полном объеме.

В рамках исполнения государственного контракта № 0188500000321000006 было предусмотрено выполнение работ по очистке береговой полосы рыбохозяйственного значения протяженностью 60 км от мусора общей стоимостью 516,66667 тыс. рублей. Срок исполнения контракта установлен по 15 декабря 2021 года. По результатам выполнения работ 13 декабря 2021 года с исполнителем был подписан акт сдачи-приемки выполненных работ. Платежным поручением № 618395 от 20 декабря 2021г.  работы были оплачены в полном объеме.

3. Ведомственная целевая программа «Развитие системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов»

Ведомственная целевая программа утверждена приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от  22 июня 2015 года № 217-од и направлена на создание условий для развития одного из традиционных видов промыслов коренных малочисленных народов Чукотки – заготовки дикорастущих пищевых ресурсов.

На реализацию ведомственной целевой программы в 2021 году запланировано 827,4 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 806,4 тыс. рублей, профинансировано 806,4 тыс. рублей или 100% от объема запланированных средств;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий) – 21 тыс. рублей, фактически направлено – 370,6 тыс. рублей, что в 17 раз превышает объем запланированных средств.

Ведомственная целевая программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой у населения дикорастущих пищевых ресурсов»

На реализацию мероприятия запланировано  510,8 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 510,8 тыс. рублей, профинансировано – 510,8 тыс. рублей или 100%  от объема предусмотренных средств;

средства внебюджетных источников – не запланированы, фактически направлено – 292,8 тыс. рублей.

По условиям Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов, получателю субсидии компенсируются затраты в размере 300 рублей за один килограмм закупленных у населения дикорастущих пищевых ресурсов (ягоды, грибов).

В 2021 году на конкурсный отбор, состоявшийся 22 сентября 2021 г., поступило две заявки на общую сумму – 510,8 тыс. рублей, из них:

ИП Оратчек А.А. – на сумму 225,0 тыс. рублей;

МП «Чаунская торговая компания» – на сумму 285,8 тыс. рублей.

В соответствии с заключенными соглашениями субсидия предоставлена в заявленных объемах и перечислена на счета получателей.

По состоянию на 31.12.2021 г. бюджетные средства по мероприятию освоены в полном объеме.

У населения закуплено 1,70  тонны  дикоросов (ягоды). Закупка осуществлялась в ГО Анадырь (0,75 тонн), в ГО Певек: г. Певек (0,57 тонн), с. Рыткучи (0,38 тонны).

- мероприятие «Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением  оборудования для  хранения и переработки дикорастущих пищевых ресурсов.

На реализацию мероприятия запланировано 316,6 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 295,6 тыс. рублей (предусмотрено сводной бюджетной росписью), профинансировано – 295,6 тыс. рублей или 100,0% от объема предусмотренных средств;

средства внебюджетных источников – 21,0 тыс. рублей, фактически направлено – 77,8 тыс. рублей, что в 3 раза превышает объем запланированных средств.

По условиям Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с развитием системы заготовки и переработки дикорастущих пищевых ресурсов, размер предоставляемой государственной поддержки в 2021 году составляет не более 95% (включительно) от суммы документально подтверждённых затрат заявителя, связанных с приобретением и доставкой оборудования для хранения и переработки дикорастущих пищевых ресурсов.

В 2021 году на конкурсный отбор, состоявшийся 22.09.2021 г., поступила одна заявка от МП «Чаунская торговая компания» ЧМР Чукотского автономного округа на предоставление средств окружного бюджета на сумму 295,6 тыс. рублей. Получателем субсидии закуплено следующее оборудование:

морозильный ларь F 800 S белый – 2 ед.;

морозильный ларь Zarger ZCF 722 W – 4 ед.

По состоянию на 31.12.2021 г. бюджетные средства освоены в полном объеме.

4. Основное мероприятие «Региональный проект «Экспорт продукции АПК» федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Реализация мероприятия осуществляется в целях обеспечения создания условий для увеличения экспортного потенциала рыбы и рыбной продукции по мере насыщения ими внутреннего рынка.

Финансирование мероприятия в 2021 году за счет бюджетных средств не предусмотрено.

5. Основное мероприятие «Создание завода по глубокой переработке продукции и утилизации отходов морского зверобойного промысла в с. Лорино для организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность»

-мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение затрат на приобретение, доставку и монтаж модульного завода по глубокой переработке продукции и утилизации отходов морского зверобойного промысла в с. Лорино для организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность».

На реализацию мероприятия в 2021 году было предусмотрено  106 300,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, из них по состоянию на 01.01.2022 года профинансировано  106 300 тыс. рублей 100% от утвержденных бюджетных ассигнований) и исполнено 68 725,8 тыс. рублей (64,7% от утвержденных бюджетных ассигнований).

С целью реализации мероприятия 31 мая 2021 года постановлением правительства Чукотского автономного округа № 185 был утвержден Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на приобретение, доставку и монтаж модульного завода по глубокой переработке продукции и утилизации отходов морского зверобойного промысла в с. Лорино для организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность.

По результатам конкурсного отбора, прошедшего в июне 2021 года, был определен получатель субсидии – СПК «Чукотка», с которым 11.06.2021 было заключено соглашение о предоставлении субсидии на сумму 106 300,0 тыс. рублей.

По условиям соглашения СПК «Чукотка» до 31.12.2022 года будет создан в селе Лорино 1 завод по глубокой переработке продукции и утилизации отходов морского зверобойного промысла. Согласно календарного графика выполнения работ по созданию завода все необходимое оборудование планировалось доставить в село Лорино из центральных регионов страны до конца 2021 года, а монтаж произвести до конца 2022 года. Однако ввиду сложной навигации 2021 года не удалось доставить все необходимое оборудование у пункт назначения, в связи с чем большая часть груза осталась на хранение в г.Владивосток и п.Провидения. Доставка всего оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы запланированы на 2022 год.

По состоянию на 01.01.2022г. из средств окружного бюджета на счет СПК «Чукотка» перечислена сумма субсидии в размере  106 300,0 тыс. рублей для произведения платежей по договорам поставки модульных цехов, оборудования и транспортных средств. Получатель субсидии перечислил со своих счетов в счет оплаты товаров и услуг средства в размер 98 190,0 тыс. рублей, из которых документально подтверждена поставка товаров и оказание услуг (освоено средств ) на сумму 68 725,8  тыс. рублей.

Частично оборудование и строительные материалы доставлены до места назначения. Часть оборудования находится на ответственном хранении в г. Владивосток, в п. Провидения. В навигацию 2022 года оставшаяся часть оборудования и материалы будут доставлены до пункта назначения в село Лорино.

Документы на оказанные услуги в размере 26 698,39 тыс. рублей будут предоставлены получателем субсидии после завершения доставки груза в пункт назначения.

Остаток средств субсидии в размере 8 110,0 тыс. рублей не перечисленный СПК «Чукотка» в счет оплаты товаров, работ услуг по заявлению получателя субсидии было разрешено Департаментом по согласованию с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа использовать в 2022 году на оплату работ по монтажу и пуско-наладочные работы, а так же услуги подъемного крана и длинномера для перегрузки и перевозки модульных цехов по маршруту порт Лаврентия – монтажная площадка в с.Лорино.

III. Подпрограмма

«Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и торговли»

Сводной бюджетной росписью в 2021 году на реализацию подпрограммы запланировано 892 599,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 768,2 тыс. рублей, профинансировано –   768,2 тыс. рублей (освоено 768,2 тыс. рублей);

средства окружного бюджета – 891 831,4 тыс. рублей, профинансировано –   890 939,9 тыс. рублей (освоено 850 265,5 тыс. рублей);

средства прочих внебюджетных источников – 7 831,7 тыс. рублей, направлено –              51 379,7 тыс. рублей, что  6,6 раза превышает объем запланированных средств.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществлялось в соответствии с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 28 апреля 2020 года  № 196 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обновлением оборудования  для производства пищевой продукции»;

от 13 мая 2020 года  № 218 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции»;

от 11 февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на осуществление компенсации части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»;

от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (приложения 5 и 10).

Подпрограмма включает в себя три основных мероприятия:

- Основное мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования» направлено на создание условий для устойчивого функционирования пищевой и перерабатывающей промышленности округа.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 25 973,5 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 22 223,5 тыс. рублей, профинансировано – 22 223,5 тыс. рублей или 100% от объема предусмотренных средств (освоено 22 223,5 тыс. рублей);

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий пищевой промышленности) – 3 750,0 тыс. рублей,  фактически направлено и освоено – 6 767,9 тыс. рублей или 181%  от объема предусмотренных средств.

По условиям Порядка субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в приоритетных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Чукотского автономного округа, – в целях повышения уровня технической и технологической оснащённости основных производственных фондов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Чукотского автономного округа – на основании конкурсного отбора получателей государственной поддержки.

В 2021 году по результатам двух конкурсных отборов субсидия предоставлена четырем участникам отборов, в том числе:

| № п/п | Наименование организации | Стоимость оборудования, рублей | Субсидия, рублей | Внебюджетные средства, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено в Подпрограмме | - | 22 223 500,0 | 3 750 000,0 |
| 1. | ООО «ПК «Полярный», г. Анадырь | 15 948 147,0 | 11 961 100,0 | 3 987 047,0 |
| 2. | ООО «Новомариинский ТПК», г. Анадырь | 9 090 735,0 | 6 818 000,0 | 2 272 735,0 |
| 3. | ООО «Лаврентьевское», с. Лаврентия | 3 200 000,0 | 2 880 000,0 | 320 000,0 |
| 4. | ООО «Берингов Пролив» | 752 577,0 | 564 400,0 | 188 177,0 |
|  | Всего: | 28 991 459,0 | 22 223 500,0 | 6 767 959,0 |

Получатели субсидии закупили хлебопекарное, кондитерское оборудование и оборудование для производства мясной и молочной продукции (включая транспортные расходы), в том числе:

| Наименование оборудования | Общая стоимость, рублей |
| --- | --- |
| Хлебопекарное | 14 708 583,0 |
| Кондитерское | 175 760,0 |
| Мясное | 9 090 735,0 |
| Молочное | 1 593 300,0 |
| Транспортные расходы по доставке | 223 081,0 |
| Прочие пусконаладочные работы | 3 200 000,0 |
| Всего: | 28 991 459,0 |

В разрезе предприятий:

ООО «ПК «Полярный»:

Печь ротационная электрическая BONGARD 10.83Е, в количестве 3-х штук;

Камера расстоечная BONGARD BFE 800х1000, 4 секции по 4 тележки, 2 двери в секции, пол ПВХ, порог нерж.сталь;

Полуавтомат розлива и упаковки жидких продуктов в картонную упаковку типа PURE

PAK "АЛЬТЕР";

Устройство укупорки "Альтер";

Шкаф расстойный Климат-Агро 24/24 М;

Машина ТФ 1-ПАСТПАК Р-14-1;

Дозатор наполнитель Confimec RP15S.

ООО «Новомариинский ТПК»:

Универсальная камера Reich AIRMASTER UK 1800BE - FR 702;

Шприц ваккуумный КОПО-МИНИ 1500 в комплекте с Устройством порционирующим ФПЛ.

ООО «Берингов Пролив»:

Тестораскаточная машина Flamic SF450BDX500;

Шкаф холодильный (комбин.) POLAIR CC 214-S;

Тестомес Hurakan HKN-M60SN2V;

Стол разделочный АТЕСИ СР-П-1-1500, 700-02 (СП-3/1500/700) – 2 единицы;

Миксер планетарный HURAKAN HKN-IP15FM.

По состоянию на 31.12.2021 г. бюджетные средства по мероприятию освоены в полном объеме.

В 2021 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Чукотского автономного округа произведено и реализовано 4 496,1 тонны пищевой продукции на сумму 850,6 млн. рублей.

- Основное мероприятие «Возмещение части затрат на производство пищевой продукции» направлено на создание условий для устойчивого функционирования пищевой и перерабатывающей промышленности округа, а также предусматривает предоставление межбюджетной субсидии  бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку предприятий – производителей социально значимых видов хлеба.

На реализацию мероприятия запланировано – 107 257,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 768,2 тыс. рублей, профинансировано – 768,2 тыс. рублей или 100% от объема предусмотренных средств;

средства окружного бюджета –  102 407,9 тыс. рублей (предусмотрено сводной бюджетной росписью), профинансировано – 101 516,4 тыс. рублей или 99,1% от объема предусмотренных средств;

средства внебюджетных источников  – 4 081,7 тыс. рублей, фактически направлено – 44 611,8  тыс. рублей, что в 10,9 раза превышает объем запланированных средств.

Основное мероприятие включает в себя три мероприятия:

- «Субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба»

На реализацию мероприятия запланировано  – 83 198,8 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 82 198,8 тыс. рублей (предусмотрено сводной бюджетной росписью), профинансировано – 81 307,4 тыс. рублей или 98,9% от объема предусмотренных средств (освоено 81 307,4);

средства прочих источников – 1 000,0 тыс. рублей, фактически направлено  – 41 361,1 тыс. рублей, что в  40  раз превышает объем запланированных средств.

По условиям Порядка субсидия местным бюджетам предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа (далее – муниципальные образования) по предоставлению финансовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба в населенных пунктах соответствующих муниципальных образований.

Субсидии направляются на возмещение производителю хлеба части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемых доходом от его реализации, в том числе: на электрическую энергию, использованную на технологические нужды, и на муку, использованную на  производство социально значимых видов хлеба.

Субсидии предоставляются при условии реализации (отпуска) социально значимых видов хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости и не выше 84,0 рублей (без НДС и торговой надбавки) за один килограмм.

Прием заявок на 2021 год от муниципальных образований осуществлялся до 1 марта 2021 года.

В соответствии с представленными заявками, Законом Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года № 74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Закона Чукотского автономного округа от 12.04.2021 г. № 19-ОЗ, от 20.10.2021 г. № 56-ОЗ, от 09.12.2021 №75-ОЗ) утверждено распределение бюджетных средств, в том числе:

| Наименование муниципального образования | Субсидия, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Городской округ Певек | 7 530,4 |
| Городской округ Эгвекинот | 11 983,2 |
| Провиденский городской округ | 7 601,7 |
| Анадырский муниципальный район | 13 500,0 |
| Билибинский муниципальный район | 26 921,2 |
| Чукотский муниципальный район | 14 662,3 |
| Всего | 82 198,8 |

Финансирование осуществлялось в соответствии с поданными заявками.

По состоянию на 31.12.2021 г. бюджетам муниципальных образований перечислены средства окружного бюджета в объеме 81 307,4  тыс. рублей, в том числе из них:

- на погашение задолженности перед исполнителями за объемы производства и реализации социально значимых видов хлеба в четвертом квартале 2020 года – на сумму субсидии  – 847,2 тыс. рублей, которая предоставлена местным бюджетам в 1 квартале 2021 года;

- на выполнение обязательств перед бюджетами муниципальных образований на 2021 год – в сумме 80 460,2 тыс. рублей,

в том числе:

(тыс. рублей)

| Наименование муниципального образования | Всего | Субсидия на погашение задолженности перед бюджетами МО за 4-й кв. 2020 г. | Субсидия на выполнение обязательств перед бюджетами МО на 2021 г. | Объем производства СЗВ хлеба в 2021 г., тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО Певек | 7 530,4 | 130,8 | 7 399,6 | 158,6 |
| ГО Эгвекинот | 11 983,2 | 447,7 | 11 535,5 | 194,3 |
| Провиденский ГО | 7 012,4 | - | 7 012,4 | 59,7 |
| Анадырский МР | 13 197,9 | 9,9 | 13 188,0 | 219,0 |
| Билибинский МР | 26 921,2 | 39,5 | 26 881,7 | 433,5 |
| Чукотский МР | 14 662,3 | 219,3 | 14 443,0 | 185,1 |
| Всего | 81 307,4 | 847,2 | 80 460,2 | 1 250,2 |

Выполнение мероприятия за счет средств окружного бюджета в 2021 году составило            82 029,4  тыс. рублей, в том числе: выполнение окружных средств больше профинансированных, уточните за счет чего

1) за исключением финансирования в 2021 году по соглашениям 2020 года субсидии в размере 847,2 тыс. рублей (в соответствии с уточненными по состоянию на 01.03.2021 г. данными по перевыполнению объемов производства социально значимых видов хлеба в 4-м квартале  2020 г.), которая предоставлена местным бюджетам в 1 квартале 2021 года;

2) с учетом перевыполнения предприятиями муниципальных образований объемов производства социально значимых видов хлеба в четвертом квартале 2021 года на сумму субсидии  – 1 569,2 тыс. рублей, которая будет предоставлена местным бюджетам в 1 квартале 2022 года.

За отчетный период предприятиями произведено 1 250,2 тонны социально значимых видов хлеба.

- «Субсидии на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции»

На реализацию мероприятия запланировано  15 408,5 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 12 326,8 тыс. рублей (предусмотрено сводной бюджетной росписью), профинансировано 12 326,7 тыс. рублей или 100% от объема предусмотренных средств;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий пищевой промышленности) – 3 081,7 тыс. рублей, фактически направлено  – 3 250, 7 тыс. рублей, что составило 105,5%.

По условиям Порядка субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе организациям и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы транспортных затрат  предприятия.

В 2021 году субсидия предоставлена шести заявителям, в том числе:

| № п/п | Наименование организации | Объем поставки сырья, тонн | Субсидия, рублей | Внебюджетные средства, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено в Подпрограмме | - | 12 326 706,0 | 3 081 700,0 |
| 1. | ООО «ПК «Полярный», г.Анадырь | 131,7 | 2 938 583,0 | 734 646,0 |
| 2. | ООО «Новомариинский ТПК», г.Анадырь | 42,7 | 2 250 794,0 | 562 969,0 |
| 3. | ИП Яковенко В.М., п. Эгвекинот | 17,5 | 164 800,0 | 41 200,0 |
| 4. | ООО «Билибинский продукт», г.Билибино | 83,5 | 6 249 649,0 | 1 500 014,0 |
| 5. | ООО «Билибинская торговая компания», г.Билибино | 12,1 | 445 140,0 | 342 453,0 |
| 6. | ООО «Лаврентьевское» | 9,8 | 277 740,0 | 69 435,0 |
|  | Всего | 297,3 | 12 326 706,00 | 3 250 716,0 |

В соответствии с заключенными соглашениями субсидия перечислена на счета получателей в полном объеме.

За отчетный период предприятиями-получателями субсидии произведено 623,5 тонны мясной и молочной продукции.

- «Субсидии на осуществление компенсации части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»

На реализацию мероприятия запланировано 8 650,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 768,2 тыс. рублей (предусмотрено сводной бюджетной росписью), профинансировано 768,2 тыс. рублей или 100% от объема предусмотренных средств;

средства окружного бюджета – 7 882,3 тыс. рублей (предусмотрено сводной бюджетной росписью), профинансировано 7 882,3 тыс. рублей или 100% от объема предусмотренных средств.

По условиям Порядка субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющие на территории Чукотского автономного округа виды экономической деятельности в соответствии с разделом С «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) ОКПД 2 – 10.71.11.110 и 10.71.11.120, – в целях компенсации заявителям части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, при условии неповышения заявителями отпускных цен на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, сложившейся у них в месяце, предшествующему месяцу получения субсидии.

На конкурсный отбор, состоявшийся 31 марта 2021 г., поступила одна заявка от ООО «Пищевой комплекс «Полярный».

В соответствии с заключенными соглашениями субсидия перечислена на счет получателя в полном объеме.

За субсидируемый период предприятием произведено и реализовано 492,6 тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

- Основное мероприятие: «Стимулирование развития торговли и повышение  доступности товаров и услуг для населения»  направлено на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами.

Основное мероприятие включает в себя одно мероприятие:

- «Субсидии на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами»

Мероприятие предусматривает предоставление межбюджетных субсидий  бюджетам муниципальных образований (за исключением городского округа Анадырь) на финансовую поддержку мероприятий по обеспечению жителей округа социально значимыми продовольственными товарами.

На реализацию мероприятия запланированы средства окружного бюджета в объеме  767 200,0 тыс. рублей, профинансировано – 767 200,0 тыс. рублей или 100% от объема предусмотренных средств.

В соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами (приложение 10 к Государственной программе) (далее – Порядок) субсидии имеют заявительный характер и предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению жителей округа социально значимыми продовольственными товарами.

Субсидии из бюджетов муниципальных образований  направляются исполнителям на безвозмездной и безвозвратной основе – в целях возмещения части затрат, связанных с закупкой социально значимых продовольственных товаров и их последующей реализацией населению, проживающему на территории муниципального образования, при соблюдении следующих условий:

реализация населению социально значимых продовольственных товаров в заявленных объемах, в соответствии с утвержденным перечнем и рекомендуемыми ценами согласно приложению 1 к Порядку;

обеспечение наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости, приведенному в приложении к Общим требованиям (приложение 2 к Порядку).

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года № 74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа утверждено распределение бюджетных средств, в том числе:

| Наименование муниципального образования | Субсидия, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Городской округ Певек | 110 921,9 , |
| Городской округ Эгвекинот | 73 407,1 |
| Провиденский городской округ | 92 439,8 |
| Анадырский муниципальный район | 192 369,3 |
| Билибинский муниципальный район | 168 251,1 |
| Чукотский муниципальный район | 129 810,8 |
| Всего | 767 200,0 |

Финансирование осуществлялось в соответствии с поданными заявками.

По состоянию на 31.12.2021 г. бюджетам муниципальных образований перечислены средства окружного бюджета в объеме 767 200,0 тыс. рублей, в том числе из них:

- финансирование за перевыполнение исполнителями объемов реализации населению социально значимых продовольственных товаров  в  2020 году – в сумме 69 618,6 тыс. рублей;

- на выполнение обязательств перед бюджетами муниципальных образований на 2021 год – в сумме 697 581,4 тыс. рублей,

в том числе:

| Наименование муниципального образования | Всего, тыс. рублей | Субсидия за перевыполнение объемов реализации населению СЗПТ в 2020 г., тыс. рублей | Субсидия на реализацию СЗПТ в 2021 г., тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| ГО Певек | 110 921,9 | - | 110 921,9 |
| ГО Эгвекинот | 73 407,1 | 2 666,4 | 70 740,7 |
| Провиденский ГО | 92 439,8 | 20 696,7 | 71 743,1 |
| Анадырский МР | 192 369,3 | 10 194,2 | 182 175,1 |
| Билибинский МР | 168 251,1 | 3 819,5 | 164 431,6 |
| Чукотский МР | 129 810,8 | 32 241,9 | 97 568,9 |
| Всего | 767 200,0 | 69 618,7 | 697 581,3 |

В 2021 г. исполнителями реализовано населению муниципальных образований 3 811,7 тонн социально  значимых продовольственных товаров, в том числе:

| Наименование муниципального образования | Субсидия на реализацию СЗПТ в 2021 г., тыс. рублей | Плановый объем реализации СЗПТ (согласно заключенным соглашениям), тонн | Фактически реализовано населению СЗПТ, тонн | Сумма перевыполнения объемов реализации СЗПТ, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО Певек | 110 921,9 | 700,0 | 700,0 | - |
| ГО Эгвекинот | 70 740,7 | 700,0 | 734,5 | - |
| Провиденский ГО | 71 743,1 | 230,0 | 227,6 | 14 262,7 |
| Анадырский МР | 182 175,1 | 470,0 | 585,5 | 196,0 |
| Билибинский МР | 164 431,6 | 1 000,0 | 1 044,9 | 0 |
| Чукотский МР | 97 568,9 | 450,0 | 519,2 | 13 763,8 |
| Всего | 697 581,3 | 3 550,0 | 3 811,7 | 28 222,5 |

По состоянию на 31.12.2021 г. средства освоены в полном объеме.

Выполнение мероприятия за счет средств окружного бюджета составляет 725 803,6

тыс. рублей, в том числе:

1) за исключением финансирования в 2021 году перевыполнения объемов реализации СЗПТ за 2020 год  на сумму субсидии  –  69 618,7 тыс. рублей, которая предоставлена местным бюджетам в 1 квартале 2021 года;

2) с учетом перевыполнения в 2021 году объемов реализации населению СЗПТ на сумму  субсидии – 28 222,5 тыс. рублей, которая будет предоставлена местным бюджетам в 2022 году.

Остаток средств в размере 0,2 тыс. рублей будет возвращен в окружной бюджет до 30.01.2022 года.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы определены следующие показатели, выполнение которых в отчетном году составило:

показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» – предварительный показатель по данным Хабаровскстата составил 154,5%  (2021 г. к 2020 г.) – при плане 100,1%;

показатель «Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах)» –  показатель по данным Хабаровскстата составил 104,2% (2021 г. к  2020 г.) – при плане 103,0%;

показатель «Объем отгруженных товаров пищевой и перерабатывающей промышленности собственного производства» – выполнение (по полному кругу, по чистым видам деятельности) по данным Хабаровскстата (в действующих ценах) составил 1 757,4 млн. рублей (при плане – 708,2 млн. рублей) и превысил показатель в 2,5 раза (или на 148%). Рост показателя обусловлен увеличением объемов производства хлебобулочных изделий, кондитерских изделий,  колбасных изделий и мясокопченостей, полуфабрикатов и кулинарных изделий, мясных консервов;

показатель «Уровень производства социально значимых видов хлеба» (в процентах к предыдущему году) – выполнение составило 94%  (при плане 100,0 %) или 1 250,2 тонны (в 2020 году произведено 1 329,2 тонны). Снижение объема производства обусловлено отказом производителей хлеба в получении субсидии по высоко затратным видам хлеба (хлеб «Дарницкий», хлеб «Российский», хлеб «Славянский», хлеб ржаной простой) – из-за утвержденного ограничения по цене его реализации в розницу (ниже себестоимости и не выше 84 рублей за 1 кг);

показатель «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий» –  выполнение составило 0,034 тыс. тонн или 113,3%  (при плане 0,03 тыс. тонн);

показатель «Объем производства мясной продукции» – выполнение составило  204,4 тонны (при плане  152,7  тонны) или  133,9%;

показатель «Объем производства молочной продукции (в натуральном выражении)» – выполнение составило 509,5 тонны (при плане  509,5 тонн) или  100%;

показатель «Объем реализации населению социально значимых продовольственных товаров» – выполнение составило 3 811,7 тонны (при плане 3 696,3 тонн) или 103,1%;

показатель «Объем производства сыров и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра» – выполнение составило 0,001 тыс. тонны (при плане 0,004 тыс. тонны) или 25%. Снижение объема производства обусловлено низким спросом на данную продукцию и высокой конкуренцией со стороны торговых сетей.

IV. Подпрограмма

«Комплексное развитие сельских территорий»

На реализацию подпрограммы в 2021 году предусмотрены средства в сумме 22 709,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 9 416,6 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета – 8 209,0 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 5 083,9 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы осуществляется на основании:

# - Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 19 марта 2020 г. N 118 «Об утверждении Перечня сельских населенных пунктов и рабочих поселков Чукотского автономного округа, на территории которых осуществляется реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411»;

- Приложения 3 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

- Приложения 8 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

Подпрограмма включает в себя  два основных мероприятия.

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрены средства в сумме 13 523,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 1 490,1 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета – 8 047,0 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 3 986,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие реализуется через:

- мероприятие «Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» реализуется в целях оказания финансовой поддержки муниципальному образованию на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и предусматривает предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

По состоянию на 01.01.2022 года предусмотрено:

- 1 490,1 тыс. рублей средств федерального бюджета, профинансировано 1  490,1 тыс. рублей (100%  от объема предусмотренных средств);

- 8 047,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 8 046,9 тыс. рублей (100% от объема предусмотренных средств).

Государственной программой на реализацию мероприятия предусмотрены средства внебюджетных источников в размере 3 986,5 тыс. рублей, профинансировано 5 691,3 тыс. рублей или 142,8%.

Выполнение мероприятия осуществляется гражданами и семьями, проживающими в сельской местности, на основании выданных свидетельств, срок реализации которых составляет 12 месяцев.

В 2021 году по выданным в 2020 году свидетельствам (средства 2020 года) 2 семьи (с. Лаврентия и с. Лорино Чукотского муниципального района)  приобрели жилые помещения общей площадью 109 кв. м:

- жилое помещение 43,3 кв. м - за счет средств федерального бюджета – 1 140,8 тыс. рублей, окружного бюджета – 99,2 тыс. рублей, собственные средства граждан – 1 558,8 тыс. рублей;

- жилое помещение 65,7 кв. м - за счет средств окружного бюджета – 765,7 тыс. рублей, собственные средства граждан – 2 003,5  тыс. рублей.

На 01.10.2021 года за счет средств 2021 года социальные выплаты предоставлены 5 семьям из с. Лаврентия Чукотского муниципального района на общую сумму 9 075,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 1 490,1 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета 7 584,9 тыс. рублей.

В 2021 году по выданным в 2021 году свидетельствам (средства 2021 года) 1 семья (с. Лаврентия Чукотского муниципального района)  приобрела жилое помещение общей площадью 71,2 кв. м - за счет средств окружного бюджета – 2 268,8 тыс. рублей, собственные средства граждан – 2 129,0 тыс. рублей;

Четверо граждан социальной выплатой не воспользовались в 2021 году в силу объективных причин. Срок окончания действия выданных им свидетельств истекает в апреле в 2022 года. До этого времени граждане могут реализовать свое право.

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий» реализуется в целях оказания финансовой поддержки муниципальному образованию на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 9 185,9 тыс. рублей, в т. ч.:

- средства федерального бюджета – 7 926,5 тыс. рублей, профинансировано 7 926,5 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

- средства окружного бюджета – 162,0 тыс. рублей, профинансировано  тыс. рублей или 20,9% предусмотренных средств;

- средства внебюджетных источников – 1 097,4 тыс. рублей, профинансировано 25,6 тыс. рублей или 2,3% предусмотренных средств.

Освоение средств окружного бюджета составляет 1 721,1 тыс. рублей (или 100% профинансированных средств).

В результате реализации мероприятия Анадырским муниципальным районом реализован один проект по благоустройству сельской территории с. Канчалан – обустройство 10 площадок ТКО, Билибинским муниципальным районом реализованы проекты по благоустройству сельской территории: освещение с. Островное, с. Анюйск, благоустройство детской площадки (отсыпка щебнем) с. Анюйск,  обустройство 10 площадок ТКО с. Анюйск, Чукотским муниципальным районом реализованы 2 проекта по обустройству пешеходных путей зоны отдыха «Лоринские ключи» (межселенная территория).

V. Подпрограмма

«Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса»

Общий объем средств, предусмотренных в 2021 год на реализацию мероприятий Подпрограммы – 13 199,1 тыс. рублей средств окружного бюджета. Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 13 191,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

- от 13 мая 2014 года № 210 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета на обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса»;

- от 25 июля 2014 года № 353 «Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений молодым специалистам (до 30 лет)  с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

- от 25 июля 2014 года № 354 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного пособия молодым специалистам (до 30 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательной организации и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»;

- от 25 июля 2014 года № 355 «Об утверждении Порядка выплаты ежегодного пособия молодым специалистам (до 30 лет), прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа».

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса», которое реализуется через мероприятия:

- мероприятие «Привлечение, трудоустройство и закрепление специалистов в организациях агропромышленного комплекса» осуществляется в целях привлечения и закрепления специалистов в организациях агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа, а также в целях их социальной поддержки и предусматривает три вида выплат:

- денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений  специалистам с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа. Денежная компенсация выплачивается в размере, предусмотренном договором найма (поднайма) жилого помещения, но не превышая максимального размера, который составляет 15 000 рублей в месяц;

- выплата единовременного пособия молодым специалистам (до 30 лет)  с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательной организации и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа. Размер выплаты 100 000 рублей;

- выплата ежегодного пособия специалистам, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа в размере ежегодного пособия – 150 000 рублей.

На реализацию мероприятия предусмотрено 2 391,6 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 2 391,5 тыс. рублей (освоено 2 391,5 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия 9 специалистам, работающим в ГБУ  ЧАО «Окружное объединение ветеринарии», осуществлялась ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения на общую сумму 1 441,5 тыс. рублей.

Выплата ежегодного пособия специалистам, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа, была произведена 5 специалистам ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» на общую сумму 750,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенными соглашениями.

Выплата единовременного пособия молодым  специалистам (до 30 лет) с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательной организации и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа,  была произведена 2 специалистам ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» на общую сумму 200,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенными соглашениями.

- мероприятие «Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с привлечением учащихся высших и средних учебных заведений для работы в организациях агропромышленного комплекса в период прохождения производственной практики» реализуется в целях создания условий для формирования и укрепления кадрового потенциала в агропромышленном комплексе Чукотского автономного округа, способного обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях.

Сводной бюджетной росписью на 2021 год  предусмотрено 2 053,7 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 2 046,7 тыс. рублей (освоено 2 046,7 тыс. рублей).

В оленеводческие хозяйства округа были привлечены для прохождения производственной практики 10 студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», «Зоотехния», «Агроинженерия» в ФГБОУ ВПО «ДальГАУ»:

1 – МУП СХП «Амгуэма»;

2 - МУП СХП «Возрождение»;

2 - МУП СХП «Канчаланский»;

2 - МУП СХП «Имени Первого Ревкома»;

3 - МУП СХП «Чаунское».

- мероприятие «Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с развитием наставничества и профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений» реализуется в целях сохранения преемственности традиционных знаний, повышения престижности профессии оленевода и морского зверобоя у подростков, привлечённых для работы в летних трудовых отрядах при оленеводческих и морских зверобойных бригадах в период летних каникул.

На реализацию мероприятия предусмотрено на 2021 год 8 753,7 тыс. рублей средств окружного бюджета. Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 8 753,5 тыс. рублей (освоено 8 753,5 тыс. рублей).

В результате 71 наставник провел профессиональную ориентацию 131 школьника в организациях агропромышленного комплекса и общинах морских охотников в период летних каникул.

VI. Подпрограмма «Развитие растениеводства»

На реализацию подпрограммы в 2021 году запланированы средства в сумме  41 357,7 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 39 274,7 тыс. рублей, профинансировано – 39 274,7 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий) – 2 083,0 тыс. рублей, профинансировано – 2 083,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии нормативными правовыми актами:

Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

от 1 апреля  2015 года № 205 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на закупку картофеля и овощей»;

от 23 октября  2014 года № 494 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на развитие овощеводства закрытого грунта»;

Подпрограмма реализована через одно основное мероприятие и одну ведомственную целевую программу.

Основное мероприятие «Закупка  картофеля и овощей собственного производства» реализуется через одно мероприятие:

- мероприятие «Субсидия на  возмещение части затрат, связанных с закупкой картофеля и овощей» направлено на стимулирование системы заготовки овощной продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах.

На реализацию мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета – 509,8 тыс. рублей. Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 509,8 тыс. рублей (освоено 509,8 тыс. рублей).

В 2021 году заявка на предоставление субсидии подана МУП АМР «Анадырская торговая компания», которое, при плановом значении в 3 тонны, закупило у населения 4,5 тонны овощной продукции.

Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства закрытого грунта»

На реализацию ведомственной целевой программы предусмотрено 40 847,9  тыс. рублей:

средства окружного бюджета – 38 764,9 тыс. рублей, профинансировано 38 764,9 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 2 083,0 тыс. рублей, профинансировано 2 083,0 тыс. рублей.

Ведомственная целевая программа, утвержденная приказом Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа от 27 августа 2014 года № 248-од, в 2021 году включает в себя реализацию следующих мероприятий.

Не идет итог по мероприятиям освоено средств, уточните.

- мероприятие «Финансовое обеспечение  затрат на приобретение тепличными организациями энергоресурсов» направлено на обеспечение доступности использования энергоносителей для выращивания тепличных овощей.

На реализацию мероприятия предусмотрено 30 401,6 тыс. рублей, в том числе:

средства окружного бюджета – 28 881,5 тыс. рублей, профинансировано – 28 881,5 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

средства внебюджетных источников – 1 520,1 тыс. рублей, профинансировано – 1 520,1 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

В результате проведения конкурсного отбора средства направлены следующим получателям:

| № п/п | Наименование получателя субсидии | Размер субсидии, тыс. рублей | Остаток субсидии на 01.01.2022 года, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП БМР Овощная фабрика «Росинка» | 19 020,0 | 0,0 |
| 2 | ИП Макатров П.А. | 2 056,2 | 1 250,1 |
| 3 | ИП глава КФХ Тынтин А.В. | 7 805,3 | 390,3 |
|  | Итого | 28 881,5 | 1 640,4 |

Освоение средств составляет 28 788,1 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета – 27 241,1 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 1 547,0 тыс. рублей.

Остаток неиспользованной Получателями субсидии на 01.01.2022 года составил 1 640,4 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателями, указанных в обращениях, направленных в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2022 года.

- мероприятие «Финансовое обеспечение  затрат на доставку тепличных овощей» 	 направлено на обеспечение населения Чукотского автономного округа свежей овощной продукцией.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 270,5 тыс. рублей, в том числе:

- средств окружного бюджета – 216,4 тыс. рублей, профинансировано 216,4 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

- средств внебюджетных источников – 54,1 тыс. рублей, профинансировано 54,1 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 80 процентов затрат на доставку тепличных овощей.

В соответствии с заключенным соглашением субсидия предоставлена МП БМР Овощная фабрика «Росинка» в размере 216,4  тыс. рублей.

Освоение средств составляет 270,5 тыс. рублей (100%) в том числе: средства окружного бюджета – 216,4 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 54,1 тыс. рублей.

За 2021 год в с. Кепервеем, г.  Певек, г. Анадырь предприятием доставлено 4,7 тонны свежей овощной продукции собственного производства.

- мероприятие «Финансовое обеспечение затрат  на обустройство и модернизацию, укрепление материально технической базы тепличного хозяйства направлено на материально-техническое оснащение и обустройство действующих на территории региона тепличных хозяйств в целях увеличения производства овощей закрытого грунта.

На реализацию мероприятия предусмотрено 10 175,8 тыс. рублей:

- 9 667,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, профинансировано 9 667,0 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств;

- 508,8 тыс. рублей средств внебюджетных источников, профинансировано 508,8 тыс. рублей или 100% предусмотренных средств.

Мероприятие реализуется путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение не более 95 процентов затрат Получателей субсидии на обустройство и модернизацию, укрепление материально технической базы тепличного хозяйства.

В соответствии с заключенным соглашением субсидия предоставлена МП БМР Овощная фабрика «Росинка» в размере 9 667,0  тыс. рублей.

Освоение средств получателем составило 7 975,8 тыс. рублей, в том числе: 7 577,0 тыс. рублей окружного бюджета, 398,8 тыс. рублей собственных средств получателя. Получателем приобретено и доставлено оборудование и комплектующие материалы для строительства электрокотельной мощностью 500 кВт.

Остаток неиспользованной МП БМР Овощная фабрика «Росинка» субсидии на 01.01.2022 года составил 2 090,0 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств, указанных в обращении, направленных в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатка субсидии, неиспользованной на 01.01.2022 года.

В соответствии с заключенным соглашением в 2020 году была предоставлена субсидия индивидуальному предпринимателю Макатрову П.А. в размере 30 000,0  тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия индивидуальным предпринимателем была приобретена в 2020 году котельная установка мощностью 2200 кВт. В 2021 году данная установка доставлена в г.Анадырь.

Освоение средств получателем составило 31 578,9 тыс. рублей, в том числе: 30 000,0 тыс. рублей окружного бюджета, 1 578,9 тыс. рублей собственных средств получателя.

- мероприятие «Финансовое обеспечение затрат на организацию производства овощей закрытого грунта на базе имеющихся производственных сооружений после их ремонта и приобретения оборудования» направлено на увеличение производства овощей закрытого грунта за счет увеличения площадей, занятых под организацию производства овощей закрытого грунта.

Финансирование мероприятия в 2019 - 2020 годах  не предусмотрено Государственной программой.

Реализация мероприятия в 2019 году осуществлялась ООО «АГРО Чукотки», которое включено по результатам проведения конкурсного отбора в перечень получателей субсидии на 2018 год. Заключено соглашение №277 от 21.09.2018 года о предоставлении субсидии в размере 7 500,0 тыс. рублей, которым предусмотрена реализация мероприятия в 2018-2019 годах. Расходование средств субсидии в 2018 году не осуществлялось.

Выполнение мероприятия ООО «АГРО Чукотки» за 2019 год составило 7 903,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета 7 500,0 тыс. рублей (100% предусмотренных на реализацию мероприятия средств), собственные средства – 403,4 тыс. рублей (102,2% необходимых к софинансированию средств).

За счет средств окружного бюджета и при софинансировании собственными средствами ООО «АГРО Чукотки» в 2019 году закуплено оборудование, материалы, необходимые для ремонта имеющихся производственных сооружений. В Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа поступило обращение от  генерального директора ООО «АГРО Чукотки», в котором изложены объективные причины, препятствующие организации производства овощей закрытого грунта в 2019-2020 годах на базе имеющихся производственных сооружений после их ремонта и приобретения оборудования. Дополнительным соглашением к соглашению №277 от 21.09.2018 года продлен срок реализации мероприятия до 31.12.2021 года.

В 2021 году целевые показатели, предусмотренные в рамках реализации проекта ООО «АГРО Чукотки» не выполнены. Департаментом ведется претензионная работа с получателем по возврату субсидии в окружной бюджет.

- мероприятие «Финансовое обеспечение затрат на строительство и (или) реконструкцию теплиц» направлено на увеличение производства овощей закрытого грунта за счет увеличения площадей теплиц.

В рамках заключенного соглашения № 149 от 11.11.2020 года индивидуальному предпринимателю Вербину Максиму Александровичу предоставлена субсидия в размере 3  000,0 тыс. рублей, на строительство тепличного комплекса «Росток» 664 кв. м в г. Певек в 2020-2021 годах.

Выполнение мероприятия в 2020 году составило 1 143,1 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета использованы на 36,2% от предусмотренных средств в размере 1 085,9 тыс. рублей, собственные средства в размере 57,2 тыс. рублей.

Согласованный к использованию в 2021 году остаток субсидии составил 1 914,1 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках реализации проекта освоение средств составило 979,2 тыс. рублей, в том числе: 930,2 тыс. рублей окружного бюджета, 49,0 тыс. рублей собственных средств индивидуального предпринимателя.

Средства окружного бюджета в размере 983,9 тыс. рублей будут возвращены в окружной бюджет до 30.01.2022 года.

По состоянию на 01.01.2022 года валовый сбор овощей закрытого грунта составил 197,26 тонн.

VII . Подпрограмма

«Поддержка сельскохозяйственной кооперации, малых форм хозяйствования и некоммерческих организаций»

На реализацию подпрограммы в 2021 году предусмотрено 58 470,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 37 867,6 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета – 15 185,9 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 5 416,5 тыс. рублей.

Финансирование на 01.01.2022 года составило 58 469,8 тыс. рублей или 100%, выполнение 36 530,6 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

# - от 2 июня 2017 г года № 213  «Об утверждении Порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и производственных площадей»;

- от 1 августа 2017 года № 298 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по закупке и доставке кормов»;

- от 23 мая 2019 г. № 280 «О реализации мероприятий по поддержке фермеров Чукотского автономного округа»;

- от 12 ноября 2021 г. № 467 «Об утверждении Порядка предоставления грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов в области традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Подпрограмма включает  в себя основные мероприятия:

Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

На реализацию мероприятия предусмотрено 46 679,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 31 414,4 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета – 11 004,9 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 4 259,7 тыс. рублей.

Финансирование на 01.01.2022 года составило 46 678,9 тыс. рублей или 100%, выполнение 26 072,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие реализуется через мероприятия:

- мероприятие «Поддержка начинающих фермеров».

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено 2 500,0 тыс. рублей, в том числе: 2 250,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, 250,0 тыс. рублей средств внебюджетных источников.

На 01.01.2022 года мероприятие профинансировано на 2 500,0  тыс. рублей (2 250,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 250,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников) на 100%.

В результате проведения конкурсного отбора, в соответствии с заключенным соглашением средства доведены следующим грантополучателям:

| № п/п | Распределение средств окружного и федерального бюджетов на предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства |
| --- | --- |
|  | Наименование получателя гранта | Размер предоставляемого гранта, тыс. рублей |
|  |  | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ |
| 1 | ИП глава КФХ Березкин А.А. | 2 250,0 | 0,0 | 2 250,0 |
|  | Итого | 2 250,0 | 0,0 | 2 250,0 |

Срок расходования гранта составляет 18 месяцев с момента его перечисления получателю.

ИП глава КФХ Березкин А.А. планирует расходование средств в 2022 году.

В 2021 году глава КФХ Щербакова Э.Е. освоила средства гранта, предоставленного в 2020 году, в размере 1 500,0 тыс. рублей. Собственные средства направлены в размере 166,7 тыс. рублей.

- мероприятие «Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и производственных площадей».

На реализацию мероприятия запланировано 1 923,2 тыс. рублей средств окружного бюджета. Фактически  профинансировано 1 923,2 тыс. рублей, что составляет 100%  от предусмотренного объема средств окружного бюджета.

Средства предоставлены СПК «Чукотка» на возмещение затрат по аренде помещения общей площадью 196 кв. м., расположенного по адресу: Чукотский автономный округ г. Анадырь, ул. Полярная, 7 (цех переработки), а также гаражного бокса.

Освоение средств составляет (100%).

В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели использования субсидии:

| Наименование | План | Факт | Выполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество переработанной сельскохозяйственной продукции, килограмм | 160 | 160 | 100 |

- мероприятие «Субсидия на финансовое обеспечение затрат по закупке и доставке кормов».

На реализацию мероприятия запланировано 4 100,0 тыс. рублей средств окружного бюджета, средства внебюджетных источников в размере 215,7 тыс. рублей.

Фактически  профинансировано 4 315,7 тыс. рублей  или 100% (за счет средств окружного бюджета – 4 100 тыс. рублей, средства внебюджентых источников - 215,7 тыс. рублей.

В результате проведения конкурсного отбора средства направлены следующим получателям:

| № п/п | Распределение средств окружного бюджета на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по закупке и доставке кормов |
| --- | --- |
|  | Наименование получателя субсидии | Размер субсидии, тыс. рублей |
| 1 | ИП Корепов Алексей Юрьевич | 1 039,40 |
| 2 | ИП Ковригина Вера Андреевна | 1 282,70 |
| 3 | ИП Федорченко Виктория Анатольевна | 1 258,70 |
| 4 | ИП Овдийчук Владимир Дмитриевич | 519,20 |
|  | Итого | 4 100,00 |

Выполнение мероприятия составило 4 617,0 тыс. рублей (112,6%).

В результате реализации мероприятия индивидуальными предпринимателями закуплено и доставлено 79,7 тонн комбикорма для сельскохозяйственных животных.

Объем реализации сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателей за 2021 год составил 10,6 тонн.

- мероприятие «Грант на развитие семейных ферм».

На реализацию мероприятия запланировано всего 37 940,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 31 414,4 тыс. рублей;

- средств окружного бюджета – 2 731,7 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников в размере 3 794,0 тыс. рублей.

На 01.01.2022 года мероприятие профинансировано на 100%.

В результате проведения конкурсного отбора, в соответствии с заключенными соглашениями средства доведены следующим грантополучателям:

| № п/п | Распределение средств окружного и федерального бюджетов на предоставление грантов на развитие семейных ферм |
| --- | --- |
|  | Наименование получателя гранта | Размер предоставляемого гранта, тыс. рублей |
|  |  | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ |
| 1 | ИП глава КФХ Тынтин А.В. | 10 497,4 | 9 657,6 | 839,8 |
| 2 | ИП глава КФХ Корепов А.Ю. | 8 605,8 | 7 917,3 | 688,5 |
| 3 | ИП глава КФХ Макатров П.А. | 15 042,9 | 13 839,5 | 1 203,4 |
|  | Итого | 34 146,1 | 31 414,4 | 2 731,7 |

На 01.01.2022 года выполнение мероприятия составило 17 865,6 тыс. рублей (13 014,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 131,7 тыс. рублей – средства окружного бюджета. Собственные средства грантополучател – 3 719,9 тыс. рублей) посредством частичного использования грантовой поддержки:

- ИП главой КФХ Макатровым П.А. (приобретены и доставлены строительные материалы для строительства теплицы;

- ИП главой КФХ Кореповым А.Ю. (приобретено и доставлено оборудование для развития птицеводства).

ИП глава КФХ Тынтин А.В в 2021 году расход грантовых средств не осуществлял.

Срок использования гранта на развитие семейной фермы составляет не более 24 месяцев со дня его получения.

Основное мероприятие «Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено.

Реализация основного мероприятия в 2021 году осуществлялась через:

- мероприятие «Гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов «Агростартап».

Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено.

Выполнение мероприятия в 2021 году осуществлялось через реализацию грантополучателями проектов «Агростартап», грантовая поддержка которых осуществлялась в 2019-2020 годах. Срок расходования гранта составляет 18 месяцев с момента его перечисления получателю.

Выполнение мероприятия составило 6 030,4 тыс. рублей (5 909,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 120,7 тыс. рублей за счет окружного бюджета, внебюджетные источники освоены в размере 454,4 тыс. рублей.

В 2021 году были выполнены средства грантовой поддержки, полученной в 2019-2020 годах:

- главой КФХ Федорченко В.А. в сумме 542,0 тыс. рублей (грант – 487,8 тыс. рублей, собственные средства – 54,2 тыс. рублей);

- главой КФХ Андросовым А.А. в сумме 1 206,2 тыс. рублей (грант – 1 039,2  тыс. рублей, собственные средства – 167,0  тыс. рублей);

- главой КФХ Гетоевым В.В. в сумме 2 332,4 тыс. рублей (грант – 2 099,2  тыс. рублей, собственные средства – 233,2  тыс. рублей);

- главой КФХ Овдийчук В.Д. в сумме 2 404,2 тыс. рублей средств гранта.

- мероприятие «Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров».

Финансирование мероприятия в 2021 году не предусмотрено.

В 2021 году выполнение мероприятия за счет средств субсидии, полученной центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров НКО «Фонд развития Чукотки» в 2020 году и согласованной к использованию в 2021 году составило 1 271,1 тыс. рублей (1 245,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 26,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета), а также внебюджетных источников в размере 317,8 тыс. рублей. Средства направлены на оплату договоров о проведении обучающих семинаров центром компетенции, приобретение материальных ресурсов, оплату труда работников центра.

Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию мероприятия запланировано 7 741,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 6 453,2 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета – 131,8 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников – 1 156,8 тыс. рублей.

Финансирование на 01.01.2022 года составило 7 741,7 тыс. рублей или 100%, выполнение 2 384,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия в 2021 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- мероприятие «Гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов «Агростартап».

На реализацию мероприятия предусмотрено 3 915,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 3 453,2 тыс. рублей;

средства окружного бюджета 70,5 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 391,5 тыс. рублей.

На 01.01.2022 года мероприятие профинансировано на 100%.

В результате проведения конкурсного отбора, в соответствии с заключенными соглашениями средства доведены следующим грантополучателям:

| № п/п | Распределение средств окружного и федерального бюджетов на предоставление грантов на реализацию проекта «Агростартап» |
| --- | --- |
|  | Наименование получателя гранта | Размер предоставляемого гранта, тыс. рублей |
|  |  | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ |
| 1 | ИП глава КФХ Хапаев Ш.М. | 2 042,5 | 2 001,6 | 40,9 |
| 2 | ИП глава КФХ Шевкунов А.Г. | 1 481,2 | 1 451,6 | 29,6 |
|  | Итого | 3 523,7 | 3 453,2 | 70,5 |

Срок расходования гранта составляет 18 месяцев с момента его перечисления получателю.

Освоение средств грантовой поддержки планируется грантополучателями в 2022 году.

- мероприятие «Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров».

На реализацию мероприятия запланировано 3 826,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 3 000,0 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета – 61,3 тыс. рублей;

- средства внебюджетных источников (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса) – 765,3 тыс. рублей.

В соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии средства доведены в полном объеме в размере 3 061,2 тыс. рублей (100%) центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров НКО «Фонд развития Чукотки».

Освоение средств на 01.01.2022 года составляет 1 619,2 тыс. рублей средств окружного и федерального бюджетов, собственные средства получателя – 765,3 тыс. рублей.

В связи с наличием объективных причин не полного освоения средств Получателем, указанном в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2022 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2022 года в размере  1 422,0 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда работников центра компетенций.

Основное мероприятие «Грантовая поддержка некоммерческих организаций» реализуется через:

- мероприятие «Гранты некоммерческим организациям на реализацию проектов в области традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» направлено на создание условий для реализации некоммерческими организациями проектов в области традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

На реализацию мероприятия предусмотрено 4 049,2 тыс. рублей из средств окружного бюджета, профинансировано 4 049,2 тыс. рублей.

Освоение средств планируется в 2022 году в течение срока реализации гранта (12 месяцев).

В результате проведения конкурсного отбора, в соответствии с заключенными соглашениями средства доведены следующим грантополучателям:

Некоммерческое партнерство «Союз оленеводов Чукотки» – 2 321,7 тыс. рублей;

«Союз морских зверобоев» – 1 727,5 тыс. рублей.

В 2021 году начата реализация двух проектов в области традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

VIII. Подпрограмма

Подпрограмма «Социальная поддержка работников агропромышленного комплекса»

На реализацию подпрограммы сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 11 625,1 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 11 625,1 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа:

# - от 1 октября 2021 г. № 379 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской справки для оформления разрешения на хранение и ношение оружия оленеводам и морским охотникам»;

- от 23 сентября 2020 г. № 450 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты молодым семьям оленеводов»;

- от 23 сентября 2020 г. № 449 «Об утверждении Порядка предоставления выплаты семьям оленеводов, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных) в возрасте от 7 лет до 18 лет непосредственно в условиях пребывания семьи на маршрутах выпаса домашних северных оленей»;

- от 15 ноября 2021 г. № 469 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на организацию оздоровления оленеводов, морзверобоев, звероводов».

Подпрограмма включает  в себя основные мероприятия:

Основное мероприятие «Социальная поддержка работников оленеводства и морского зверобойного промысла» направлено на обеспечение социальной поддержки работников оленеводства и морского зверобойного промысла в целях реализации отдельных положений Закона Чукотского автономного округа от 8 июня 2007 года № 57-ОЗ «О государственном регулировании и государственной поддержке развития северного оленеводства в Чукотском автономном округе», Закона Чукотского автономного округа от 09.02.1999 № 09-ОЗ «О государственном регулировании развития морского зверобойного промысла в Чукотском автономном округе».

На реализацию основного мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 5 625,2 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 5 625,2 тыс. рублей (освоено 5 625,2 тыс. рублей).

- мероприятие «Субсидия на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской справки для оформления разрешения на хранение и ношение оружия оленеводам и морским охотникам» введено с целью реализации положений подпункта 3 пункта 1 статьи 10.1  Закона Чукотского автономного округа от 09.02.1999 № 09-ОЗ «О государственном регулировании развития морского зверобойного промысла в Чукотском автономном округе», подпункта 3 пункта 1 статьи 11.1 Закона Чукотского автономного округа от 08.06.2007 № 57-ОЗ «О государственном регулировании и государственной поддержке развития северного оленеводства в Чукотском автономном округе».

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 123,5 тыс. рублей средств окружного бюджета.  Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 123,4 тыс. рублей (освоено 123,4 тыс. рублей).

В результате реализации мероприятия возмещены затраты МУП СХП «Амгуэма» по 5 медицинским справкам, ТСО КМНС «Сиреники» по 3 медицинским справкам, ТСО КМНС «Энмелен» по 5 медицинским справкам, ТСО КМНЧ «Дауркин» по 22 медицинским справкам.

мероприятие «Единовременная денежная выплата молодым семьям оленеводов»

На реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей из средств окружного бюджета.  Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 50,0 тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

Выплатой воспользовалась 1 семья оленеводов МУП СХП «Амгуэма».

- мероприятие «Выплата семьям оленеводов, воспитывающим несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных) в возрасте от 7 лет до 18 лет непосредственно в условиях пребывания семьи на маршрутах выпаса домашних северных оленей»

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено 5 451,7 тыс. рублей из средств окружного бюджета.

В соответствии с поданными заявлениями выплаты предоставлены 91 заявителю-оленеводу на 146 детей в размере 5 451,7 тыс. рублей (или 100%).

Основное мероприятие «Организация оздоровления оленеводов, морзверобоев, звероводов» направлено на создание экономических условий и стимулов, а также оказания содействия получателям гранта в проведении мероприятий, направленных на оздоровление оленеводов, морзверобоев, звероводов и членов их семей.

На реализацию мероприятия запланировано 6 000,0 тыс. рублей из средств окружного бюджета. Профинансировано по состоянию на 01.01.2022 года 6 000,0 тыс. рублей (освоено 1 737,8 тыс. рублей).

Грант на организацию оздоровления оленеводов, морзверобоев, звероводов и членов их семей предоставлен Региональному Чукотскому общественному фонду «Полюс надежды» в размере 6 000,0 тыс. рублей. Реализация гранта осуществляется в течение 18 месяцев.

В 2021 году рамках заключенных договоров №02/2021/ЮЛ-2021 от 24.12.2021 года с ООО «Полипринт» на предоставление услуг по санаторно-курортному лечению (г.Калининград), №49/2018 от 02.04.2018 года с ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений»  организовано санаторно-курортное лечение в санатории «Отрадное» 11 человек.

IX. Подпрограмма

«Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса»

На реализацию подпрограммы на 2021 год сводной бюджетной росписью предусмотрено средств 11 485,7 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 4 785,7 тыс. рублей.

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства и агропромышленного комплекса», которое включает в себя:

- мероприятие «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях ветеринарии».

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено  483,4 тыс. рублей средств окружного бюджета.

По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 483,4 тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств) по 1 контракту за выполнение работ по ремонту канализации производственных помещений филиала ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии»  Чаунская районная станция по борьбе с болезнями животных.

- мероприятие «Строительство объекта «Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь».

В 2020 году  в рамках реализации мероприятия ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» заключен государственный контракт №8/МЗУ-20 от 11.11.2020 года на сумму 130,0 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка под  строительство объекта «Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь». Указанный контракт выполнен в 2020 году  на 100%.

В силу выполнения вышеуказанных кадастровых работ только в ноябре-декабре 2020 года, изготовление проектной документации в рамках заключенного  ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» государственного контракта № 4/ПИР-20 от 30.03.2020 года на выполнение проектно-изыскательских работ, в 2020 году не представилось возможным.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 11 002,3 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 4 302,3 тыс. рублей (освоение составило 100% профинансированных средств).

В рамках реализации мероприятия в 2021 году ГКУ «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»:

- в рамках государственного контракта № 4/ПИР-20 от 30.03.2020 года разработана проектно-сметная документация  для строительства объекта «Окружная ветеринарная лаборатория в г. Анадырь». Оплата по контракту будет произведена в 1 квартале 2022 года.

- заключен государственный контракт №19/УГЭ-21 от 18.10.2021 года на оказание услуг по участию в проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на сумму 320,0 тыс. рублей. По государственному контракту работы и оплата выполнены в полном объеме;

- заключен договор №263-ПРт-21 от 11.10.2021 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 9 955,7 тыс. рублей. В 2021 году произведено авансирование в размере 40% стоимости договора 3 982,3 тыс. рублей.

- мероприятие «Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на строительство объекта «Пищевой производственный комплекс» в г. Анадырь»

Мероприятие направлено на обеспечение продовольственной безопасности региона в условиях возникновения непредвиденных ситуаций. В настоящее время увеличилась потребность в гарантированном обеспечении населения и учреждений социальной сферы пищевой продукцией местного производства.

Строительство, реконструкция, запуск новых производственных мощностей позволит нарастить объемы производства в округе мясной и молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, а также позволит защитить региональный рынок от возможных перебоев с продовольствием в условиях пандемии.

На реализацию мероприятия в 2020 году профинансировано 160 000,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета– 140 000,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 20 000,0 тыс. рублей.

Субсидия предоставлена Обществу с ограниченной ответственностью «Пищевой комплекс «Полярный» (далее – ООО «ПК «Полярный»),  100 процентов акций которого принадлежит Чукотскому автономному округу, в том числе на финансовое обеспечение разработки проектной документации на объект капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации для строительства объекта капитального строительства  «Пищевой производственный комплекс» в г. Анадырь».

В связи с наличием объективных причин не освоения в 2020 году средств Получателем, указанных в обращении, направленном в адрес Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, принято решение, согласованное в установленном порядке с Департаментом  финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа об использовании в 2021 году остатков субсидии, неиспользованных на 01.01.2021 года в размере 140 000,0  тыс. рублей.

В 2021 году выполнение мероприятия  составило 3 768,5 тыс. рублей (или 2,4%), в том числе средства окружного бюджета – 2 288, 5 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 1 480,0 тыс. рублей.

В 2021 году ООО «ПК «Полярный» выполнил следующее:

в соответствии с порядком, установленным Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 10 ноября 2020 года разметил извещение о проведении электронного аукциона на площадке АО «Сбербанк-АСТ» об оказании «услуг по геологической и геофизической консультации». По результатам рассмотрения заявок был определен участник – Общество с ограниченной ответственностью «Чукотская Строительно-Буровая Компания», с которым был заключен контракт на выполнение работ по проведению инженерно-геологических изысканий от 7 декабря 2020 года № 2200500000120000001 (далее контракт). Цена контракта составила 2 288, 5 тыс. рублей. Оплата по контракту произведена 30.03.2021 г. Работы выполнены.

01 апреля 2021 года заключен   договор  на разработку проектной документации № 01-15/21 на сумму 1 320,0 тыс. рублей с Муниципальным предприятием городского округа Анадырь «Градпроект», в рамках которого разработана проектная документация, смета на строительство. В связи с включением планируемого объекта строительства в перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня, согласно ФЗ №174, проектная документации объектов капитального строительства, строительство которых предполагается осуществить в Арктической зоне РФ, подлежат обязательной экологической экспертизе. Срок сдачи проекта перенесен на март 2022 года, в связи с долгим и трудоемким процессом оценки воздействия на окружающую среду планируемого объекта строительства.

01 июня 2021 г., в соответствии с постановлением Администрации городского округа Анадырь от 31.05.2021 г. №396/1, утвержден «Градостроительный план земельного участка».

24.12.2021 г. предприятием получено Уведомление о результатах общественных обсуждений предварительных материалов оценки.

Планируемый период подачи в ГО Анадырь «Градпроект» доработанной, с учетом результатов общественных обсуждений предварительных материалов оценки и согласованной с надзорными органами, документации на согласование в Государственную экологическую экспертизу по оценке воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства: март 2022 г.

Учитывая сроки проведения инженерно-геологических изысканий непосредственно на месте строительства объекта, подготовка проектной документации под строительство объекта капитального строительства «Пищевой производственный комплекс в городе Анадырь», а также длительного согласования экологической экспертизы, срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства перенесен на 2022 год.

- мероприятие «Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на строительство птицефабрики в с. Лаврентия».

Мероприятие направлено на обеспечение продовольственной безопасности региона в условиях возникновения непредвиденных ситуаций. В настоящее время увеличилась потребность в гарантированном обеспечении населения и учреждений социальной сферы пищевой продукцией местного производства.

В 2020 году субсидия в размере 56 520,0 тыс. рублей предоставлена ГП «Птицефабрика «Северная», которой в рамках проведения закупки на электронной площадке в соответствии с порядком, установленным Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  заключен государственный контракт с ООО «НТПК» на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Птицефабрика в с. Лаврентия» № 0588500000120000003-1 от 28.12.2020 года. Освоение средств в 2020 году составило 16 956,0 тыс. рублей – произведено авансирование в размере 30% от суммы заключенного контракта.

В 2021 году после окончания строительных работ и выполнения обязательств по заключенному контракту ГП «Птицефабрика «Северная» произвела окончательный расчет с подрядчиком в размере 39 544,0 тыс. рублей (остаток средств 2020 года, согласованный к использованию в 2021 году).

Остаток средств субсидии в размере 20,0  тыс. рублей будет возвращен в окружной бюджет до 30.01.2022 года.

В августе 2021 года на ГП «Птицефабрика «Северная» на объект «Птицефабрика в с. Лаврентия» завезены куры-несушки, с октября 2021 года на объекте начато производство пищевого яйца.

X. Подпрограмма

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 127 058,0 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 127 049,1  тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Обеспечение функционирования государственных учреждений» реализуемое ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии» через:

- мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ветеринарных учреждений».

На реализацию мероприятия запланировано средств окружного бюджета – 119 973,1 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 119 973,1 тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

- мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе».

На реализацию мероприятия запланировано средств окружного бюджета - 3 300,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 3 291,2 тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

Воспользовались правом на оплату проезда 30 работников и 19 членов их семей.

- мероприятие «Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа"»

На реализацию мероприятия запланировано средств окружного бюджета – 1 091,1 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 1 091,1  тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

Мерой социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2021 году воспользовались 45 работника  ГБУ ЧАО «Окружное объединение ветеринарии».

- мероприятие «Материально-техническое оснащение государственной ветеринарной службы».

Сводной бюджетной росписью на 2021 год предусмотрено 2 693,7 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.01.2022 года профинансировано 2 693,7  тыс. рублей (освоено 100% профинансированных средств).

В рамках реализации мероприятия произведена оплата по договорам, заключенным в 2020 году по мере выполнения обязательств в 2021 году:

- на поставку оргтехники с ООО «СИБТЕХНО»  от 02.11.2020 № 38620-АЭФ на сумму 384,7 тыс. рублей. Товар был поставлен 13 января 2021 года;

- 39520-АЭФ от 09.11.2020 с ООО «ЗИЛУБАГ» на сумму 149,8 тыс. рублей на поставку столов ветеринарных универсальных;

- 39720-АЭФ от 09.11.2020 с ООО «ЗИЛУБАГ» на сумму 47,1 тыс. рублей на поставку машинок для стрижки животных;

- 39820-АЭФ от 10.11.2020 с ИП Цой Александр Владимирович на сумму 318,9 тыс. рублей на поставку весов напольных и лабораторных;

- 45120-АЭФ от 14.12.2020 с ООО «АмурХимЛаб» на сумму 295,5 тыс. рублей на поставку лабораторных рН-метров и трихинеллоскопов.

Товары по данным контрактам были поставлены в январе-феврале 2021 года.

В 2021 году также приобретено для филиалов учреждения по 6 заключенным  контрактам оборудования на общую сумму 1 399,7 тыс. рублей.

На установку противопожарной сигнализации и выполнение противопожарных мер в производственных помещениях филиалов ГБУ ЧАО «Окрветобъединение»             запланировано средств окружного бюджета на 2021 год – 98,0 тыс. руб. На 31 декабря профинансировано – 98,0 тыс. руб. Заключен и оплачен Договор от 15.06.2021 № 44-06/21 на услуги по выполнению проекта и локального сметного расчета.

Выполнение целевых индикаторов подпрограммы на 01.01.2022 года составило:

- Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» – 0 тыс. рублей при плановом значении – 0 (выполнение 100%);

- Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам Государственного бюджетного учреждения Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» – 0 тыс. рублей при плановом значении – 0 (выполнение 100%);

- Степень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» – 100% при плановом значении – 100 (выполнение 100%).