## Лист1
форма № 4
Информация о ходе реализации государственных контрактов (договоров) заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения) за январь-декабрь 2021 года
(ТЫС. РУБЛЕЙ)
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия) | Наименование работ (услуг) выполняемых в рамках заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров) | № и дата государственного контракта (договора) | Период исполнения государственного (муниципального) контракта (договора) | Подрядчик (поставщик) | Сумма заключеного ГК (договора) | [14 empty] | Профинасировано | [9 empty] | Выполнено (принято работ) (тыс. рублей) | [9 empty] | Кассовый расход | [9 empty] | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | по годам | [14 empty] | по годам | [9 empty] | по годам | [9 empty] | по годам
[6 empty] | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2024 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023 |  |  |  | Всего | 2022 |  |  |  | Всего | 2023
[7 empty] | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН |  | ФБ | ОБ | МБ | ВН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1. | Государственная программа "Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе"
1.1. | Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда»
1.1.1. | Основное мероприятие: «Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда»
1.1.1.1. | Субсидии на выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Провиденского го | МК № 0888600000723000035-01 | 2023 | [6 empty] | 3223.283 |  | 3220.1 | 3.183 | [11 empty] | 3223.283 |  | 3220.1 | 3.183 | [6 empty] | 3223.283 |  | 3220.1 | 3.183 | [6 empty] | 3223.283 |  | 3220.1 | 3.183 |  | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления)
|  | выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Анадырского МР | МК № 3870100463223000032 | 2023 | [6 empty] | 6776 |  | 6742.12 | 33.88
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.283 | 0 | 9962.22 | 37.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.283 | 0 | 3220.1 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.283 | 0 | 3220.1 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223.283 | 0 | 3220.1 | 3.183 | 0
1.1.2. | Основное мероприятие: "Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений"
1.1.2.1. | Cубсидии на выполнение ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкции зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: пгт. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 53, кв. 2 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0888600000723000011-01 от 17.04.2023 г. | 2023 | ООО "Чукотстрой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.5 | 0 | 1223.2755 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.5 | 0 | 1223.2755 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.5 | 0 | 1223.2755 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.5 | 0 | 1223.2755 | 1.2245 | 0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления)
|  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: пгт. Провидения, ул. Полярная, д. 5, кв. 20 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0888600000722000028-01 от 30.05.2022 г. | 2023 | ООО "Чукотстрой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.5872 | 0 | 1865.7196 | 2.7543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.5872 | 0 | 1865.7196 | 2.7543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.5872 | 0 | 1865.7196 | 2.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.5872 | 0 | 1865.7196 | 2.7543
|  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: пгт. Провидения, ул. Полярная, д. 5, кв. 45 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0888600000723000012-01 от 17.04.2023 г. | 2023 | ООО "Чукотстрой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.8 | 0 | 1528.2702 | 1.5298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1529.8 | 0 | 1528.2702 | 1.5298 | [6 empty] | 1529.8 | 0 | 1528.2702 | 1.5298 | [6 empty] | 1529.8 | 0 | 1528.2702 | 1.5298
1.1.2.2. |  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: г. Билибино мкр Арктика, д. 1 к 4 кв. 28 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 14 от 10.03.2023 г. | 2023 | ИП Чащин Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.64 | 0 | 628.5784 | 67.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.64 | 0 | 628.5784 | 67.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.64 | 0 | 628.5784 | 67.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.64 | 0 | 628.5784 | 67.0595 | 0
1.1.2.3. |  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: г. Билибино ул.Курчатова д. 12 кв. 29 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 15 от 10.03.2023 г. | 2023 | ИП Чащин Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.5623 | 0 | 756.8213 | 80.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.5623 | 0 | 756.8213 | 80.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.5623 | 0 | 756.8213 | 80.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.5623 | 0 | 756.8213 | 80.741 | 0
1.1.2.4. |  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: г. Билибино ул.Ленина д. 5 кв. 46 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 17 от 10.03.2023 г. | 2023 | ИП Чащин Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.4578 | 0 | 690.7641 | 73.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.4578 | 0 | 690.7641 | 73.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.4578 | 0 | 690.7641 | 73.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.4578 | 0 | 690.7641 | 73.6937 | 0
1.1.2.7. |  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: г. Билибино мкр Восточный. Д 4 кв. 32 | Договор12-р от 10.03.2023 | 2023 | ИП Чащин Михаил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.0556 | 0 | 798.8326 | 85.223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 884.0556 | 0 | 798.8326 | 85.223 | [6 empty] | 884.0556 | 0 | 798.8326 | 85.223 | [6 empty] | 884.0556 | 0 | 798.8326 | 85.223
|  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: г. Билибино ул.Ленина д. 5 кв. 26 | МК 71 от 13.12.2023 | 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 741.4065 | 3.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 741.4065 | 3.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 741.4065 | 3.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 741.4065 | 3.5935 | 0
|  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: г. Билибино ул.Курчатова д.12 кв. 100 | МК 77 от 13.12.2023 | 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 563.3919 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 563.3919 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 563.3919 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 563.3919 | 2.6081 | 0
|  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: г. Билибино ул.Приисковая д.3 кв. 29 | МК 73 от 13.12.2023 | 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.2208 | 0 | 552.0312 | 157.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.2208 | 0 | 552.0312 | 157.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.2208 | 0 | 552.0312 | 157.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.2208 | 0 | 552.0312 | 157.1896 | 0
|  | Выполнение работ по ремонту жилого помещения: г. Билибино ул.Ленина д.15 кв. 32 | МК 79 от 13.12.2023 | 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 708.0737 | 2.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 708.0737 | 2.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 708.0737 | 2.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 708.0737 | 2.9263 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534.8238 | 0 | 10057.165 | 478.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534.8238 | 0 | 10057.165 | 478.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534.8238 | 0 | 10057.165 | 478.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10534.8238 | 0 | 10057.165 | 478.5434 | 0
2.1. | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»
2.1.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем»
2.1.1.2. |  | Приобретение жилого помещения у застройщика в селе Лаврентия Чукотского района Чукотского АО | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 08886000005230000970001 | 2023 | ООО «Северный Трест» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10885 | 0 | 10776.15 | 108.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10885 | 0 | 10776.15 | 108.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Приобретение жилого помещения у застройщика в селе Лаврентия Чукотского района Чукотского АО | МК № 3870700147623000011 | 2023 | [6 empty] | 43448.0796 |  | 43013.5992 | 434.4804 | [11 empty] | 43448.0796 |  | 43013.5992 | 434.4804 | [6 empty] | 43448.0796 |  | 43013.5992 | 434.4804 | [6 empty] | 43448.0796 |  | 43013.5992 | 434.4804
|  | Приобретение жилого помещения у застройщика в селе Уэлен Чукотского района Чукотского АО | [8 empty] | 36120 |  | 35758.8 | 361.2 | [11 empty] | 36120 |  | 35758.8 | 361.2 | [6 empty] | 36120 |  | 35758.8 | 361.2 | [6 empty] | 36120 |  | 35758.8 | 361.2
2.1.1.4. |  | Приобретение 26 жилых помещений в сельском поселении Нунлигран для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0888600000722000031-01 от 07.07.2022 | 2022-2024 | ООО «СТРУКТУРА» | 49999.4 | 0 | 49949.4 | 50 | 0 | 164854.7526 |  | 164689.8979 | 164.8548 |  | 120262.6208 | 0 | 120142.3582 | 120.2626 | 0 | 49999.4 | 0 | 49949.4 | 50 | 0 | 164854.7526 |  | 164689.8979 | 164.8548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49999.4 | 0 | 49949.4 | 50 | 0 | 164699.8 |  | 164689.8979 | 164.8548
2.1.1.5. |  | Приобретение 13 жилых помещений в жилых домах на территории сельского поселения Энмелен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0888600000722000048-01 | 2022-2023 | ООО «Алгоритм» | 35568 | 0 | 35532.5 | 35.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 106704 |  | 106170.48 | 533.52 | 0 | 35568 | 0 | 35532.5 | 35.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35568 | 0 | 35532.5 | 35.5 | 0 | 0
|  | Приобретение 13 жилых помещений в жилых домах на территории сельского поселения Энмелен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0888600000722000055-01 | 2022-2023 | ООО «Алгоритм» | 35568 | 0 | 35532.5 | 35.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 106704 |  | 106170.48 | 533.52 | 0 | 35568 | 0 | 35532.5 | 35.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35568 | 0 | 35532.5 | 35.5 | 0 | 0
|  | Строительство в 2023 – 2024 годах в селе Уэлькаль одного двенадцатиквартирного дома общей площадью не менее 720 кв.м | 3870400438023000062 | 2023-2024 | ООО «Северный Трест» | [5 empty] | 50124.5 |  | 50074.3755 | 50.1245 |  | 97216.8 | 0 | 97119.5832 | 97.2168 | 0 | [5 empty] | 2538 |  | 2535.462 | 2.538 | [16 empty] | 2538 |  | 2535.462 | 2.538
[6 empty] | 121135.4 | 0 | 121014.4 | 121 | 0 | 305432.3323 | 0 | 304312.8226 | 1119.5097 | 0 | 430887.4208 | 0 | 429602.9014 | 1284.5194 | 0 | 121135.4 | 0 | 121014.4 | 121 | 0 | 257845.8323 | 0 | 256773.9091 | 1071.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79568.0796 | 0 | 78772.3992 | 795.6804 | 0 | 121135.4 | 0 | 121014.4 | 121 | 0 | 246805.8796 | 0 | 245997.7591 | 963.0732 | 0
3.1. | Подпрограмма «Территориальное планирование и градостроительное зонирование»
3.1.1. | Основное мероприятие: «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований»
3.1.1.1. | Субсидии на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования | о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  | 2023 | ООО «Архивариус» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 1106.44 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 1106.44 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 1106.44 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 1106.44 | 5.56 | 0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления)
|  | о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Анадырский муниципальный район на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования |  | 2023 | ООО «Сибпроект» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.5 | 0 | 2500 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.5 | 0 | 2500 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.5 | 0 | 2500 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.5 | 0 | 2500 | 12.5 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624.5 | 0 | 3606.44 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624.5 | 0 | 3606.44 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624.5 | 0 | 3606.44 | 18.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624.5 | 0 | 3606.44 | 18.06 | 0
3.1.2. | Внесение изменений в документы территориального планирования Чукотского автономного округа
3.1.2.1. | Внесение изменений в документы территориального планирования Чукотского автономного округа | Оказание услуг по модернизации информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чукотского автономного округа (ИСОГД ЧАО) | № 0888500000222000362 от 17 октября 2022г. | 2023 | ООО «Бинго-Софт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | ДПП ЧАО
3.1.2.2. |  | на оказание услуги «Виртуальный ЦОД» | Государственный контракт № 1112 от 13/01/2023 | 2023 | ПАО "Ростелеком" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.5 | 0 | 327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.5 | 0 | 327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.5 | 0 | 327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.5 | 0 | 327.5 | 0 | 0
|  | выполнение работ по корректировке и сопровождению проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Чукотского автономного округа по замечаниям согласующих заинтересованных органов (организаций) | ГК № 14 от 10.04.2023 года | 2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |  | 599 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 599 |  | 599 | [7 empty] | 599 |  | 599 | [7 empty] | 599 |  | 599
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426.5 | 0 | 6426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426.5 | 0 | 6426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426.5 | 0 | 6426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426.5 | 0 | 6426.5 | 0 | 0
3.2.1. | Основное мероприятие "Разработка документов ценообразования и сметного нормирования строительной отрасли Чукотского автономного округа"
3.2.1.2. | Мониторинг сметных цен и расчет индексов изменения сметной стоимости строительных и ремонтных работ | Государственный контракт на оказание услуг |  | 2023 | Закрытое акционерное общество «Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0
4.1. | Подпрограмма "Содействие развитию индивидуального жилищного строительства"
4.1.1. | Содействие развитию индивидуального жилищного строительства | О предоставлении субсидии го Анадырь |  | 2023 | [6 empty] | 44131.7588 |  | 43911.1 | 220.6588 | [11 empty] | 44131.7588 |  | 43911.1 | 220.6588 | [6 empty] | 44131.7588 |  | 43911.1 | 220.6588 | [6 empty] | 44131.7588 |  | 43911.1 | 220.6588
|  | О предоставлении субсидии го Эгвекинот |  | 2023 | [6 empty] | 16284.8849 |  | 16268.6 | 16.2849 | [11 empty] | 16284.8849 |  | 16268.6 | 16.2849 | [6 empty] | 16284.8849 |  | 16268.6 | 16.2849 | [6 empty] | 16284.8849 |  | 16268.6 | 16.2849
ИТОГО | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60416.6437 | 0 | 60179.7 | 236.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60416.6437 | 0 | 60179.7 | 236.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60416.6437 | 0 | 60179.7 | 236.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60416.6437 | 0 | 60179.7 | 236.9437 | 0
|  | ВСЕГО |  |  |  | 121135.4 | 0 | 121014.4 | 121 | 0 | 403434.0827 | 0 | 401544.8476 | 1890.1197 | 0 | 430887.4208 | 0 | 429602.9014 | 1284.5194 | 0 | 121135.4 | 0 | 121014.4 | 121 | 0 | 349071.5827 | 0 | 347263.8141 | 1808.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170793.83 | 0 | 169262.3042 | 1532.4105 | 0 | 121135.4 | 0 | 121014.4 | 121 | 0 | 338031.6301 | 0 | 336487.6641 | 1699.8032 | 0