Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Развитие жилищного строительства Чукотском автономном округе»

по состоянию на 01.10.2021 года

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» включает в себя 5 подпрограмм. Программой  на 2021 год предусмотрен объем финансовых средств из окружного бюджета в сумме   629 355,1 тыс. руб., сводной бюджетной росписью – 659 079,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2021 профинансировано средств окружного бюджета и освоено 137 759,7 тыс. рублей.

1. Подпрограммой «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» предусмотрен объем финансовых ресурсов  в 2021 году в сумме 30 777,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью -  103 777,1 тыс. руб.  По состоянию на 01.10.2021 финансирование не производилось.

В рамках основного мероприятия «Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда» с  Администрацией Билибинского МР заключено соглашение от 16.03.2021 № 36 на выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на сумму 20 77,1 тыс. рублей.

с  Администрацией городского округа Анадырь  заключено соглашение от 14.09.2021 № 78 на выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на сумму 73 000,0 тыс. рублей.

2. Подпрограммой  «Развитие жилищного строительства» предусмотрен объем финансовых ресурсов в сумме 527 973,2  тыс. рублей средств окружного бюджета, сводной бюджетной росписью – 484 697,6тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 финансирование произведено на сумму 133 876,3 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем» заключено соглашение с НАО «Чукотская торговая компания» о предоставлении субсидии застройщикам на возмещение недополученных доходов, возникающих при реализации квартир гражданам в 2021 году на сумму 30 000,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия застройщику перечислена субсидия на возмещение недополученных доходов при реализации шести двухкомнатных квартир общей площадью 309,2 кв.м.

Заключен муниципальный контракт на выкуп 13 жилых  помещений в с. Сиреники у застройщика общей площадью не менее 604 кв. м. для переселения жителей из многоквартирных домов признанных аварийными. Срок исполнения контракта – 01.01.2021 г. Средства в размере 35 081,4 тыс. руб. перечислены подрядчику в качестве аванса.

Заключен муниципальный контракт на выкуп 27 жилых  помещений в с. Сиреники у застройщика общей площадью не менее 1 191 кв. м. для переселения жителей из многоквартирных домов признанных аварийными. Срок исполнения контракта – 01.01.2022 г. Средства в размере 68 794,9 тыс. руб. перечислены подрядчику в качестве аванса.

3. Подпрограммой «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» предусмотрен объем финансовых ресурсов в 14 000,0 тыс. рублей средств окружного бюджета. По состоянию на 01.10.2021 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 3 883,4  тыс. рублей.

Основное мероприятие «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований»:

В рамках мероприятия «Субсидии на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования» бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа предоставляется субсидия на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования:

- с Администрацией Билибинского муниципального района заключено соглашение от 29.06.2021 № 65 в сумме 4 975,0 тыс. рублей. МО заключены договоры на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования

-. Администрацией Анадырского МР заключены 13 договоров на выполнение мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования на 5 000,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальных контрактов планируется в четвертом квартале 2021г..

В рамках мероприятия «Внесение изменений в документы территориального планирования Чукотского автономного округа» заключены:

- государственный контракт на сумму 672,5 тыс. рублей на оказание услуг по модернизации информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чукотского автономного округа (ИСОГД ЧАО). Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- договор на оказание услуг «Виртуальный центр обработки данных» на сумму 327,5 тыс. рублей (срок действия договора до 31.12.2021). Выполнение на 01.10.2021 года составило 210,9 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Разработка документов ценообразования и сметного нормирования строительной отрасли Чукотского автономного округа»

Заключен государственный контракт на выполнение работ по мониторингу сметных цен и расчету индексов изменения сметной стоимости строительных и ремонтных работ на общую сумму 6 000,0 тыс. рублей (на 2020 год – 3000,0 тыс. рублей, на 2021 год – 3 000,0 тыс. рублей).

По состоянию на 01.10.2021 государственный контракт выполнен и оплачен в полном объеме.

4. Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства»

В рамках мероприятия «Субсидии на содействие развитию индивидуального жилищного строительства» предусмотрено финансирование в объеме 5 000,0 тыс. руб. В срок до 30 сентября (установлен в соответствии с Порядком предоставления субсидии) муниципалитетами осуществляется подача заявок для заключения соглашения на предоставление субсидии. Поступила 1 заявка от городского округа Эгвекинот. Ведётся процедура заключения соглашения. В соответствии с заявкой муниципалитета мероприятие будет реализовано в  объеме 3 474,0 тыс. руб. в четвертом квартале 2021г.

5. Подпрограммой «Содействие в проведении капитального ремонта в многоквартирных домов на территории Чукотского автономного округа» предусмотрен объем финансовых ресурсов в 2021 году в размере  51 604,8 тыс. рублей средств окружного бюджета.

Заключение соглашения с НКО «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД Чукотского автономного округа» на предоставление из окружного бюджета субсидии планируется в октябре 2021 года.  Финансирование будет произведено в четвертом квартале 2021г. при предоставлении исполненных договоров на капитальный ремонт.