## Форма 3
форма № 3
Информация о ходе реализации государственных контрактов заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения) за январь-октябрь 2023 года
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Наименование работ выполнякмых в рамаках заключенного долгосрочного государственного контракта | № и дата государственного контракта | Период исполнения государственного контракта | Подрядчик | Сумма заключеного ГК (тыс. рублей) |  |  |  | Профинасировано, по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено (принято работ), по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Кассовый расход, по годам (тыс. рублей) |  |  |  | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | Всего | по годам |  |  | Всего | по годам |  |  | Всего | по годам |  |  | Всего | по годам
[7 empty] | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. | Государственной программы
1.1. | Подпрограмма
1.1.2. | Основное мероприятие:
1.1.1. | Региональный проект "Жилье" федерального проекта "Жилье"
1.1.1.1. | Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства | Приобретение 16 квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Уэлен | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 08886000005210000890001 от 15.11.2021 | с 2021 по 2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис" | 141695.6 | 0 | 37026.1 | 104669.5 | 141695.6 | 0 | 95267.68 | 46427.92 | 141695.6 | 0 | 75370 | 66325.6 | 141695.6 | 0 | 95267.68 | 46427.92 | Департамент промышленной политики Чукотского АО
……. |  | Приобретение 27 жилых помещений в многоквартирных домах на территории сельского поселения Сиреники, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0188300002121000006-01 от 24.03.2021 | с 2021 по 2023 | Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» | 321364.05 | 68863.73 |  | 0 | 68863.73 | 68863.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68863.73 | 68863.73 | 0 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 463059.65 | 68863.73 | 37026.1 | 104669.5 | 210559.33 | 68863.73 | 95267.68 | 46427.92 | 141695.6 | 0 | 75370 | 66325.6 | 210559.33 | 68863.73 | 95267.68 | 46427.92 | 0