## Лист1
форма № 3
Информация о ходе реализации государственных контрактов заключенных в рамках государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения) за январь-июнь 2022 года
№ п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Наименование работ выполнякмых в рамаках заключенного долгосрочного государственного контракта | № и дата государственного контракта | Период исполнения государственного контракта | Подрядчик | Сумма заключеного ГК (тыс. рублей) |  |  |  |  | Профинасировано, по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Выполнено (принято работ), по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Кассовый расход, по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  | Наименование отвественного исполнителя государственной программы
[6 empty] | Всего | по годам |  |  |  | Всего | по годам |  |  |  | Всего | по годам |  |  |  | Всего | по годам
[7 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23
1. | Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа
1.1. | Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры"
1.1.1. | Основное мероприятие: "Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек"
1.1.1.1. | Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино | Инженерные сети тепло-, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Билибино | Муниципальный контракт №57 от 21.05.2020 г. | 2020-2022 | АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» | 2591406.023 | 0 | 100000 | 1351701.113 | 1139704.91 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
1.1.1.2. | Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек | Инженерные сети тепло, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Певек | Муниципальный контракт №0188300004519000055 от 03.10.2019 г. | 2019-2022 | АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» | 2506395.21 | 58497.88 | 1007167.52 | 470057.72 | 970672.09 | 1775467.838 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 239744.72 | 1535723.118 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 0 | 1535723.118 | 58497.88 | 1007167.518 | 470057.72 | 0 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
ИТОГО